DOCUMENTO DE ENTREGA A PNUD

TOMAS RAMON ESCOBAR HERRERA

Puesto: Coordinador Nacional del PPD

1) Situacion del Programa a inicios del 2026.

a. Una característica muy específica de la oficina del PPD en Cuba es que en estos momentos el programa cuenta con dos fuentes de financiamiento; estas son:

- El GEF (fuente tradicional) para implementar la OP8; y

- El Fondo Caribeño de Biodiversidad. En 2025 se firmó un acuerdo de financiamiento entre el CBF y PNUD Cuba, para financiar un Proyecto de conservación de biodiversidad y rehabilitación de servicios ecosistémicos con participación comunitaria. En tal sentido, se acordó que se implementara este Proyecto en modalidad DIM a través del PPD Cuba.

- Al asistente del programa se le extendió el contrato hasta el 28/2/2026 para que concluya operativa y financieramente la OP7.

b. Hay retraso significativo en el inicio de la OP8-GEF. En el anexo 1 se presenta un cronograma de las principales actividades a desarrollar en 2026).

c. Se coordina con el CBF adelantar la entrega del tramo 2 del financiamiento acordado para ejecutar proyectos que apoyen la recuperación de los impactos del huracán Melissa en las provincias orientales. En el anexo 2 se presenta un cronograma de las principales actividades a desarrollar en 2026).

2) Breve descripción de las funciones del CN.

Bajo la supervisión directa del Representante Residente Adjunto y la coordinadora del área de NCE; y con la supervisión secundaria del Especialista del Programa Regional del PPD, soy responsable de la implementación del trabajo general del PPD, el desempeño del Asistente del Programa del PPD y del Comité Directivo Nacional a nivel de país.

Garantizar una gestión eficaz del equipo del Programa de País del PPD

- Supervisar al Asociado/Asistente del Programa de País del PPD y brindarle la orientación y el entrenamiento necesarios;

- Promover y mantener un trabajo en equipo eficaz dentro del equipo del Programa de País del PPD, los miembros del Comité Directivo Nacional y con el equipo del PNUD en el país;

- Preparar e implementar el plan de trabajo anual, incluidas iniciativas estratégicas y/o innovadoras, con objetivos de entrega y cofinanciamiento establecidos; elaborar una propuesta de presupuesto operativo y administrativo anual para la Oficina de País del PNUD.

- Establecer parámetros de desempeño anuales y objetivos de aprendizaje para el equipo del Programa de País del PPD, evaluar su desempeño y brindar retroalimentación.

Garantizar el desarrollo y la gestión del programa

- Mantenerse al tanto de las preocupaciones y prioridades ambientales nacionales, así como de las condiciones y tendencias socioeconómicas relacionadas con el PPD, y evaluar su impacto en el trabajo y el programa del PPD.

- Garantizar la formulación e implementación de la Estrategia del Programa de País (EPP FO8), y su revisión y actualización periódica.

- Gestionar las asignaciones de subvenciones del PPD y el presupuesto operativo del país, mantener la integridad financiera del programa garantizando el cumplimiento de los procedimientos operativos estándar del PPD, así como las normas y reglamentos del PNUD, y garantizar el uso oportuno y eficaz de los recursos del PPD.

- Ejercer control de calidad sobre el desarrollo de una cartera de ideas y conceptos de proyectos, y supervisar de cerca el progreso y los resultados de la implementación del programa.

- Organizar talleres periódicos para las partes interesadas y sesiones de desarrollo de proyectos para organizaciones de la sociedad civil (OSC) y comunidades locales, y posibles solicitantes y otras partes interesadas para informar sobre el PPD y sus iniciativas estratégicas.

- Trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las organizaciones comunitarias de base (OBC) en la preparación de conceptos y propuestas de proyectos para asegurar que los proyectos se ajusten a las iniciativas estratégicas del PPD, la estrategia del programa del país y las notas de orientación técnica;

- Autorizar y gestionar subvenciones para la planificación de proyectos según sea necesario.

- Supervisar los proyectos de subvenciones del PPD en curso y realizar visitas periódicas de campo para el seguimiento de proyectos y brindar apoyo técnico y operativo y orientación a los beneficiarios del PPD según sea necesario.

- Planificar y actuar como secretario de las reuniones del Comité Directivo Nacional. Apoyar y coordinar estrechamente con el Comité Directivo Nacional y el Grupo Asesor Técnico, cuando corresponda, en el proceso de revisión, selección y aprobación de propuestas de proyectos, especialmente en la evaluación inicial de las propuestas y la evaluación de su elegibilidad.

- Fomentar los vínculos programáticos, de proyectos y de políticas entre el PPD y los proyectos completos o de tamaño mediano del FMAM planificados o en curso en el país, así como los de otros gobiernos, donantes y asociados para el desarrollo.

- Informar periódicamente al Equipo de Gestión del Programa Central (CPMT) sobre el estado de la implementación del programa, incluidos informes de seguimiento anuales, informes financieros, auditorías y actualización de las bases de datos pertinentes del PPD.

- Realizar el seguimiento y la evaluación del Programa y los proyectos del PPD por país, así como de las iniciativas de los donantes, en coordinación con el Comité Directivo Nacional (CDN) y el CPMT.

- Realizar y coordinar tareas administrativas (es decir, adquisiciones, viajes) cumpliendo las normas y regulaciones de adquisiciones de los POPP del PNUD, según sea necesario para la implementación del programa.

Movilización de recursos y asociaciones

- Establecer y mantener estrechas relaciones de trabajo con las partes interesadas, así como promover el valor, las ventajas comparativas y garantizar la visibilidad del PPD.

- Evaluar el interés y las prioridades de los principales donantes y otros socios para el desarrollo y desarrollar/actualizar e implementar la estrategia de movilización de recursos y asociaciones para movilizar recursos y desarrollar asociaciones con el gobierno, los donantes y otros socios para aprovechar mejor los recursos del PPD y desarrollar asociaciones a nivel de programa.

- Apoyar a los beneficiarios del PPD en la obtención de cofinanciamiento y asociaciones a nivel de proyecto y ayudar a identificar oportunidades y recursos para sostener y ampliar los proyectos.

Facilitar la gestión del conocimiento y la comunicación

- Documentar historias de programas/proyectos, lecciones aprendidas y mejores prácticas en el desarrollo, implementación y supervisión de programas/proyectos del PPD.

- Acceder al PPD global y a otros conocimientos mundiales y regionales, extraer las mejores prácticas y facilitar su difusión e incorporación en el Programa de País y los proyectos del PPD, la Oficina del PNUD en el País y entre las contrapartes y los socios;

- Apoyar el desarrollo de capacidades y la creación de redes de beneficiarios para facilitar el intercambio de conocimientos y promover su adopción a través de plataformas de conocimiento, ferias de conocimiento, etc.

Garantizar el seguimiento y los controles de progreso

- Resultados e impactos sólidos del programa PPD, en consonancia con las estrategias y prioridades nacionales, así como con la estrategia y los enfoques del PPD, que contribuyen a un cambio transformador en la sociedad y la economía para conservar el medio ambiente global y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- Se desarrolla e implementa una cartera de subvenciones innovadora, técnicamente sólida y socialmente inclusiva. Uso eficaz y eficiente de los recursos para maximizar el impacto del proyecto/programa. Mayor confianza de clientes y donantes, y mayores oportunidades de visibilidad, colaboración y cofinanciación.

3) Documentos relevantes para el trabajo del Programa

| Titulo | Resumen |
| --- | --- |
| Estrategia de país del PPD (2025-2028) | Es el documento que rige el funcionamiento del programa estableciendo, en coordinación con todos los actores nacionales claves, las prioridades de ambientales y de trabajo comunitario. |
| Reglamento del NSC | Establece el procedimiento de trabajo de este órgano tomador de decisiones. |
| UNDP Operational Guidelines OP8 | Establece el marco metodológico de actuación para cada actividad administrativa del programa. |
| Acuerdo de financiamiento entre CBF y PNUD Cuba | Establece las cláusulas básicas que regulan este acuerdo de financiación. |

4) Sugerencia de temas de capacitacion.

| Name of Activity | Methodology (i.e. e-learning, workshop) | Location or focal point |
| --- | --- | --- |
| Entrenamiento en Quantum | Curso o talleres | PNUD |
| Agroecología / agricultura regenerativa | Curso o talleres | MINAG |
| Gestión y uso eficiente de recursos hídricos | Curso o talleres | INRH |
| Uso y conservación de la biodiversidad y rehabilitación de servicios ecosistémicos. | Curso o talleres | CITMA |
| Uso de fuentes renovables de energía y transición energética. | Curso o talleres | MINEM |
| Generación de medios de vida en comunidades rurales y costeras | Curso o talleres | FLACSO |

5) Donde encontrar la documentacion en copia dura y digital del Programa?

| File Name | Hard Copy | E-Copy |
| --- | --- | --- |
| Archivo OP8 | Carpeta | NAS PPD/OP8 |
| Archivo CBF | Carpeta | NAS PPD/CBF |

6) Principales contactos

| Name | Department | Phone | E-mail | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gricel Acosta | UNDP CUBA | 52863838 | gricel.acosta@undp.org | Supervisora. Coordina area NCE |
| Jessie Coto | MINCEX | 58181578 | Jecot1981@gmail.com | Representante Gobierno |
| Pedro Julio | CITMA | 53798345 | pedrojulio@cenia.inf.cu | Especialista de la Direccion de Relaciones Internacionales |
| Julio Santaren | CITMA | 52851572 | santaren@ofgpi.cu | Director Proyectos Internacionales |
| Martha Rosa Muñoz | MES | 52458123 | martuly2@gmail.com | Presidenta NSC |

Anexo 1: PROYECTO OP8 GEF – ACTIVIDADES PRINCIPALES 2026

| ACTIVIDADES | Responsable | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Preparar convocatoria nacional para la presentacion de propuestas de Proyecto. | Consultor | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Revision y aprobacion virtual de la convocatoria por el CDN. | CN |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realizar ajuste presupuestario GRANT/COB y enviarlo a aprobacion. | CN y AP |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Publicar la convocatoria | Comunicacion PNUD |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Proceso de seleccion de propuestas elegibles, y revision y mejora de estas con apoyo del grupo de expertos. | CN, AP, EXPERTOS |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reunion del CDN para evaluar y aprobar proyectos (8 o 9). | Miembros CDN |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| - Enviar carta de aprobacion a beneficiarios e instituciones responsables. | CN |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| - Proceso de aprobacion nacional (culmina con dictamen de aprobacion MINCEX). | Proyectos aprobados |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| - Habilitar el registro y control de ejecucion financiera y tecnica del Proyecto OP8 GEF. | CN, AP |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| - Elaborar plan de adquisiciones (agrupado) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| - Definir si se firmara MoA o bastara con dictamen del MINCEX? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2: PROYECTO CBF – ACTIVIDADES PRINCIPALES 2026

| ACTIVIDADES | Responsable | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Proceso de aprobacion nacional de los 5 proyectos aprobados por el CDN el 16/12. | Proyectos aprobados | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaborar procedimiento o herramienta para el control de la ejecucion financiera de los proyectos aprobados (excel) y definer como tributaran estos a los resultados del Proyecto en Quantum. | Consultor y asistente designado |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gestionar copia del dictamen de aprobacion de cada Proyecto emitido por el MINCEX. | CN |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaborar plan de adquisiciones de los 5 proyectos (consolidado). | CN y AP |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaborar un informe para el donante (CBF) donde se documente que se ha comprometido el 75% del Tranche I, y solicitar se adelante la asignacion de Tranche II para el primer trimestre del 2026. | Consultor |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Activar grupo integrado por PNUD y CITMA (DGMA y DRI) para identificar los Proyectos que se ejecutaran con financiamiento del Tranche II en la region oriental del pais (recuperacion huracan Melissa). | Oficial de Programa NCE | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Asignacion a PNUD del financiamiento del Tranche II. |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reunion virtual del CDN para evaluar y aprobar proyectos a ejecutar con el Trache II. | Oficial de Programa NCE |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hoja de firma

Yo, Tomas Escobar firmo la presente para certificar la informacion ofrecida.

Firma:

Fecha: 30/12/2025

Recibe por PNUD NCE: Lourdes Coya

Firma:

Fecha: 30/12/2025