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Diciembre 2025
informe anual del proyecto (IAP)

1. Información básica del proyecto

Número y título del proyecto: “Fortalecimiento institucional de Cubaenergia para la gestión de programa de protección de la capa de ozono” (fase XIII) 
         Id Quantum Project:   001004228
________________________________________________________________________
Asociado en la implementación / Entidad Nacional de Ejecución:
                                                                                               CUBAENERGIA-UNIDAD DE OZONO
________________________________________________________________________

Otras partes responsables: (si las hubiera)
Fecha de inicio  

Prevista originalmente:          14/10/2024                                Real: 4/4/2025
Fecha de término   

Prevista originalmente:          14/10/2027                               Real: 31/12/27  
Período del informe: Abril del 2025 a diciembre 2025  
2. Progreso en la implementación del proyecto

Estado de los Riesgos del Proyecto: 
Describir los principales riesgos identificados y las acciones tomadas para controlar/minimizar el riesgo.  

                        Riesgo identificado                                                           Acción                                         
1. Demora en los procesos de adquisición                   1. Diseño Previo de los procesos de compras

 2. Insuficiente coordinación                                           2.  Presentación detallada y temprana de las

    entre las diferentes instituciones                               Solicitudes de recursos a las importadoras 

                                                                                             3. Asegurar representación de las partes                                                                                          

   
                                                                                involucradas en los Comités Técnicos
Problemas de implementación: 
Describir los principales obstáculos experimentados durante la implementación. Incluir las estrategias o acciones ya ejecutadas para enfrentar estas dificultades.
  Obstáculo identificado                                                                     Acción                      
1. Demora en la aprobación de los planes                        1. ​​​​​​​​​​​​​​​ Realizar planes detallados de 
    De adquisiciones anual.      


                        adquisiciones   
2. Dificultades en la disponibilidad en el                           2.  Redoblar la gestión de compra en plaza
    Mercado Nacional de productos e insumos.                      y acción constante con la importadora.

    Pocos proveedores.               
3. Mecanismos de contratación y aprobación                 3 Mejorar los planes con precisión detalle y de las
   con la importadora.                                                              compras​​​​​​​​​​​​​​, argumentación, entrega a tiempo. 

3. Desempeño del Proyecto – Grado de avance hacia el logro de los resultados
	Resultados esperados en el Plan de Acción del Programa de País 2025 (según CPAP) 
________________________________________________________________________________

	Área corporativa de programa a la que contribuye (según Plan Estratégico PNUD):
_____________________________________________________

	Indicador de resultado (según CPAP): Congelamiento de los HFC y eliminar el consumo SAO HCFC y cumplir los compromisos de disminución con el Protocolo de Montreal
________________________________________________________________________________

	Meta 2025 (año) (según prevista en CPAP): Disminución de un 35% de los consumos de SAO HCFC regulados por el Protocolo de Montreal a los niveles comprometidos en el Protocolo hasta el 2025. Disminución de un 10% de los consumos de HFC hasta 2029.
Cumplimiento de meta: Se cumplieron todos los compromisos con el Protocolo de Montreal, se logró disminuir más del 35% del consumo de HCFC comprometido con el Protocolo de Montreal.  De una línea base de 5.49 Ton PAO se reduce a 1.5 Ton PAO. De una línea máxima, para el año 2025 de 184 ton se consumieron 27.336 ton, lo que implica que continuamos por debajo de la línea base.

_________________________________________________________

	Un Grado de avance en la contribución al resultado corporativo:

· X Cambio Positivo 

·    Cambio Negativo 

·     Sin cambios


	1. Fortalecer la capacidad de la OTOZ para que pueda cumplir sus obligaciones para eliminar las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) y los HFC
	Descripción del Indicador: Consolidar la reducción progresiva del consumo de HCFC obtenidos en las fases anteriores e implementar las reducciones de los HFC acordadas en la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, continuar con la implementación de los proyectos internacionales de apoyo al Plan Nacional de Eliminación de SAO y HFC.
 Meta pactada: El fortalecimiento de la capacidad de la unidad técnica de ozono, OTOZ de Cubaenergia y la estructura provincial del CITMA para garantizar las acciones para la protección de la capa de ozono y la eliminación de las SAO y los HCFC, en todo el país en los plazos comprometidos con el Protocolo de Montreal y sus enmiendas.
18 Meta alcanzada: 
· Se mantiene la vitalidad de la Unidad de Ozono, logrando mantener una alta incidencia en la vida nacional y se avanza en la implementación del sistema de Protección de la Capa de Ozono en Cuba ahora desde Cubaenergia de la Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada AENTA. 
· Se mantiene el funcionamiento y la capacidad de gestión de la OTOZ utilizando el trabajo a distancia y el teletrabajo con los organismos e instituciones participantes mediante el aseguramiento y mantenimiento de los locales, vehículos, medios de computo, seguridad y trabajo, comunicación.
·  Se mantiene la utilización técnica de avanzada como el wasap y las teleconferencias la Red de especialistas de Ozono en las 16 Delegaciones/Direcciones CITMA, manteniendo la OTOZ a su influencia en la economía nacional, la sociedad y en los territorios dirigido a eliminar las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. 
· Se implementan rigurosamente y aplican las resoluciones para la protección de la capa de ozono y el control y supervisión del consumo de SAO y los HCFC.
· Se recopila la información y se presenta en fecha de los datos de consumo al Protocolo de Montreal y al Fondo Multilateral en las fechas establecidas 
· Se cumple los compromisos del 35 % de los valores de importación de HCFC regulados por el Protocolo de Montreal. Incluso por debajo de lo comprometido con el Protocolo de Montreal para esta etapa
· Se han realizado acciones diversas de carácter técnico, organizativo, de control   para el manejo de las SAO en el país.
· Se participa en la cooperación regional y en las reuniones de la Red de ozono de América latina y el Caribe y el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, además se realizan reuniones y talleres virtuales, webinar, teleconferencias en las actividades Red de ozono ROLAC la Red de ozono de América latina y el Caribe
· Se culmina el informe final con la ONEI Oficina Nacional de Estadísticas el levantamiento de equipamiento tecnológico, y capacitación en el sector RAC uso de alternativas de las SAO, HFC y Naturales en el país.
· Se desarrollan proyectos con el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal para apoyar el cumplimiento de los compromisos del país con el Protocolo de Montreal
· Se han realizado acciones diversas de carácter técnico, organizativo, de control y regulatorio para el manejo de las SAO en el país.

· Se han realizado reuniones con Proyectistas del sector RAC, que permitan avanzar en la utilización de los nuevos refrigerantes, la eficiencia energética y el ahorro de energía
· Se impulsa mediante las comunicaciones y las tecnologías de la comunicación la elaboración de planes a mediano y largo plazo para la eliminación de SAO en organismos y empresas de todo el país en base a la resolución 126 y 127 del CITMA
· Se trabajó en la implementación de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal y se implementan las acciones para cumplir con dicha enmienda los HFC especialmente la legislación, la apertura de los códigos arancelarios y se trabaja en futura la estrategia de eliminación de los HFC.
· Se trabajó intensamente en el marco legal para implementar la enmienda de Kigali y se propusieron las resoluciones principales como el sistema de cuotas y licencias para los HFC y sus mezclas; La apertura de Las partidas arancelarias para los HFC entre otras.
Grado de avance a la fecha:

· No (no alcanzado)

· Parcialmente 

x Si (alcanzado completamente)



	
	Actividades desarrolladas:  

· Se mantiene la eliminación total de la importación y consumo de CFC, Tetra cloruro de carbono, halones y Bromuro de Metilo y Metilcloroformo 
· Se cumple los compromisos adelantados del 35 % del 2020 los valores importación de HCFC regulados por el Protocolo de Montreal. Incluso por debajo de lo comprometido con el Protocolo de Montreal para esta etapa. 
· Se realiza una rigurosa aplicación del sistema de cuotas licencias de importación y exportación de SAO y para equipos y productos, un control eficiente en frontera por la Aduana General de la República. 

· Se implementa la legislación Vigente para la Protección de la capa de Ozono   y especialmente las Resoluciones 348, 107, 108 126 y 127 del CITMA que fundamentan este sistema, así como las complementarias realizadas por otros organismos 

· Se aplica un amplio sistema de estímulos a 12 empresas nacionales con una destacada labor en la comunicadores y entidades de diversos sectores que colaboran con la OTOZ en las acciones para la protección de la capa de ozono y la eliminación de las sustancias que la agotan, 
· Se otorgó el Reconocimiento nacional del ministro de Ciencia Tecnología y Medio ambiente a las 42 entidades nacionales declarados libre de SAO HCFC en Cuba acompañado por un reconocimiento de la prensa cubana.
· Se logra un aporte significativo al Cambio Climático mediante la reducción de las emisiones de los gases de efecto Invernadero que a la vez afectan la capa de ozono y mediante la utilización de refrigerantes naturales. Se desarrolla una sinergia entre Protocolo de Montreal y el convenio de Paris sobre el Cambio Climático y se trabaja en la implementación de la Enmienda de Kigali.
· Se implementan rigurosamente los proyectos de inversión y acciones que implican una disminución del consumo de SAO y HFC mediante el Protocolo de Montreal y el PNUD especialmente en los sectores de espuma, la refrigeración y la climatización y en especial en la creación de capacidades en el sector RAC.
· Se ejecutaron proyectos Internacionales con el fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, y acciones de colaboración con PNUD, Alemania y la Unión Europea, los cuales se centraron en su participación en las tareas priorizadas del país, el programa alimentario, la salud de la población, el ahorro de energía, el desarrollo de la industria y los servicios a la población
· Se han mantenido las 17 aulas de capacitación en Buenas Prácticas de Refrigeración y aire acondicionado.
· Se logró la eliminación total de los HCFC en el sector de producción espumas rígidas de poliuretano en 5 fábricas del Ministerio de Industrias. De gran incidencia en la economía nacional. Esto con tecnologías amigables con el medio ambiente y el clima como son los hidrocarburos y el agua a la vez sustancias naturales de muy bajo o cero potenciales de calentamiento global. 
· Se avanza en la destrucción de SAO en la fábrica de cemento de Siguaney logrando destruir en 2025 la cifra de 197kg de R22 y un acumulado destruido hasta la fecha de 4.29 Toneladas de Refrigerantes R12 y R22. 
· Se implementan las acciones para cumplir con la enmienda de Kigali para la reducción de los HFC especialmente en lo concerniente a la legislación que la respalde, la apertura de los códigos arancelarios y se trabaja en la estrategia de reducción y eliminación de los HFC.

· Se terminó con la ONEI Oficina Nacional de Estadísticas el levantamiento de equipamiento tecnológico, y capacitación en el sector RAC uso de alternativas de las SAO y los HFC en el país.

· Las Reuniones de Oficinas de Ozono, han mostrar los resultados de la OTOZ permitiendo difundir los resultados de la actividad del país en la Protección de la Capa de Ozono y las acciones para mitigar el cambio climático con la reducción gradual de los HFC. 
· Se diseñan y elaboran sueltos con información general acerca de la Oficina Técnica de Ozono, la enmienda de Kigali y sus funciones y tareas fundamentales y se reflejan los impactos de la OTOZ en los 30 años de fundada que constituye un recuento del trabajo del Protocolo de Montreal en Cuba
· Se desarrollan alianzas de colaboración y sistemas de trabajo con entidades colaboradoras de la Oficina, como es el caso del Instituto de Refrigeración, la ONURE Oficina Nacional de ahorro de energía eléctrica, entre otras. 
· Se desarrolla con el Instituto de Meteorología la valoración de la situación de la Capa de Ozono y el Programa de Vigilancia en Cuba, que permite conocer las mediciones diarias de la columna de ozono en Cuba mediante un equipo Dobson. Estas mediciones se aportan al centro mundial de datos sobre el ozono También el programa de detección temprana del Ozono troposférico y su incidencia en la agricultura y la salud humana
· El fortalecimiento y consolidación de la Red de especialistas de Ozono en las Delegaciones CITMA en las provincias e incrementando su influencia en los territorios dirigido a eliminar las Sustancias que agotan la Capa de Ozono.
· Se trabajó intensamente en la elaboración del marco legal para implementar la enmienda de Kigali y se propusieron las resoluciones principales como el sistema de cuotas y licencias para los HFC y sus mezclas; La apertura de Las partidas arancelarias para los HFC, el sistema de estimulas a la eliminación de los HFC entre otras. 

	
	Recomendaciones y acciones propuestas por el Oficial de Programa – PNUD: 

__________________________________


	2. Aumentar la sensibilidad pública sobre temas relativos a la protección de la capa de ozono, el Protocolo de Montreal y los logros alcanzados en Cuba

	Descripción del Indicador:

Meta pactada: Cumplir las actividades previstas para la educación y concientización Incrementado el conocimiento de decisores, técnicos, especialistas y diferentes sectores de la población, los niños y jóvenes y empresas sobre temas relativos a la protección de la capa de ozono, el cambio climático y la eficiencia energética, así como, en los deberes cívicos relacionados a la eliminación de las SAO y HFC especialmente de los HCFC y HFC, el Protocolo de Montreal y los logros alcanzados en Cuba.  
Meta alcanzada: 

Se logra realizar diferentes actividades como la campaña de divulgación anual, conmemoración de las actividades por el día mundial de la protección de la capa de ozono en todas las provincias y municipios y las técnicas de la información, la prensa y medios de comunicación masiva una positiva visión , reconocimiento e influencia de la OTOZ en la economía nacional y la sociedad,  de las actividades que se realiza por la OTOZ y las entidades del país en la Protección de la Capa de Ozono,  el cambio climático y la eficiencia energética, así como, en los deberes cívicos relacionados a la eliminación de las SAO y HFC , se  divulgan por diferentes vías y técnicas los temas relacionados a lo largo de todo el país y se desarrolla una positiva  campaña de divulgación en la prensa, escrita, radial y televisiva  y un amplio programa de actividades por el día mundial de la Protección de la Capa de Ozono nacionalmente y en provincias y Municipios del país

Grado de avance a la fecha:

· No (no alcanzado)

· Parcialmente 

x Si (alcanzado completamente)



	
	Actividades desarrolladas:   

· Se realizan un adecuado programa de actividades dirigidas a implementar la campaña Nacional de divulgación mediante la prensa escrita, radial y televisiva con videos, multimedia, spot de televisión.

· Se desarrolla un amplio programa de divulgación basado en la sinergia entre Protocolo de Montreal y el Cambio Climático, así como respondiendo a la Tarea Vida que impulsa el CITMA.

· Una campaña de divulgación anual.

· Conmemoración de las actividades por el día mundial de la Protección de la capa de ozono con un acto central nacional y actos en provincias, municipios. Conferencias, charlas, talleres de capacitación, orientación.

· Información divulgativa y científico técnica sobre las nuevas tecnologías y refrigerantes alternativos, perspectivas dentro del Protocolo y procedimientos para evitar las fugas a la atmosfera y el uso de refrigerantes naturales a entidades de todo el país.

· Implementación de la enmienda de Kigali y la disminución del consumo de HFC, tipos de refrigerantes y alternativos.

· Concursos de dibujo poesías y canciones sobre la protección de la capa de ozono.

· Actividades por el verano en centros de recreación ambientales. 

· Círculos de interés en las escuelas sobre PCO, Impresión de almanaques y afiches, sueltos, juegos didácticos, alegóricos. 

· Actividades con mujeres técnicas e ingenieras de la refrigeración e inspectoras de aduanas.

· Divulgación en la prensa escrita radial y televisiva incluidas entrevistas de prensa, escritos y noticias.

· Se realizaron exposiciones en diferentes marcos, exposición por la preservación de la Capa de Ozono.

· Diseño e impresión de afiches por el 16 de septiembre

· Diseño e impresión de almanaques alegóricos.

· Exposición por el 16 de septiembre.

· Participación de los especialistas de ozono provinciales en diferentes medios de difusión masiva con entrevistas, explicaciones y promociones.

· Programas de televisión, emisiones del Noticiero Nacional de Televisión, Programas CONCIENCIA, entre otros, y spots de televisión.

· Programas de radio variados: noticieros, programas informativos, científicos, etc.

	
	Recomendaciones y acciones propuestas por el Oficial de Programa – PNUD: 

__________________________________



4.  Información financiera preliminar 

(Esta información se considera preliminar hasta la emisión de los CDR, que ofrecerán la información financiera oficial del cierre del año)
	Fuente de Fondos
	Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal

	Agencia implementadora
	PNUD

	Presupuesto Total
	                       394,964.00

	Ejecución Total
	114,207.62


5. Oportunidades para difundir información

Nuestro país cumple todos los compromisos de reducción del consumo e importación de SAO con el Protocolo de Montreal, incluida el compromiso de reducción de los HCFC del 35% del 2020 y se avanza en la reducción del 67.5% en el 2025.
Se mantiene la eliminación de los CLOROFLUOROCARBONOS (CFC) en la refrigeración y aire acondicionado, el bromuro de metilo en la fumigación, el METILCLOROFORMO y el TETRACLORURO DE CARBONO. También se eliminó el 141b HCFC en el sector de producción de las espumas rígidas de poliuretano premezclado.
Entre las actividades realizadas se capacitan a los especialistas y técnicos, sobre el enfoque de género, los beneficios que traería a la sociedad que se capaciten y existan mujeres en el sector RAC. Se realizan actividades de divulgación y concientización sobre el tema y la importancia de incluir a las niñas y las mujeres a participar y conocer la importancia de proteger la capa de Ozono y que realicen acciones para mitigar el cambio climático en cuanto a la refrigeración y climatización. 

En la actualidad existen 4 profesoras de Buenas prácticas en 4 provincias del país, 1 de ellas a su vez tiene 4 adolescentes del sexo femenino estudiando en su politécnico. 
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Se continúa la capacitación de Especialistas, técnicos, obreros calificados de los sectores de la refrigeración y la climatización, las aduanas, los servicios, de toda la economía nacional. En tecnologías alternativas amigables con el Medio Ambiente, la capa de ozono y el clima. 
Creación y equipamiento de 17 laboratorios especializados para la preparación de especialista, mecánicos y técnicos en buenas prácticas de refrigeración y aire acondicionado. En centros de enseñanza tecnológica, centros científicos, universidades y empresas incluida la capacitación de especialistas y los profesores que imparten estos cursos.  
Se crearon los nuevos cursos especializados en el uso de hidrocarburos R-600ª y R-290ª y mezclas para la capacitación de especialistas, técnicos y mecánicos.  
Se mantiene el trabajo del Sistema de especialistas de ozono en cada provincia en estrecha unión con la Unidad Técnica de Ozono para extender a todo el país las acciones de la protección de la capa de OZONO. En el cual se cumplió un gran plan de actividades técnicas, sociales, culturales y deportivas a lo largo de todo el país.
Todo ello se vio reflejado en un gran esfuerzo y entrega de cada uno de sus integrantes, la implementación de proyectos internacionales, el sistema de licencias, permisos y cuotas de importación, la integración e influencia con todos los organismos del Estado, entidades nacionales, Empresas importadoras y Gobiernos provinciales, Delegaciones Provinciales del CITMA y la agencia de implementación de la ONU.
Este año las celebraciones por el 16 de septiembre tuvo una celebración especial, la OTOZ cumplió 30 años de fundada, para ello se celebraron muchas actividades.  
42 entidades fueron reconocidas con el reconocimiento nacional entidad libre de SAO, que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), a aquellas entidades que han eliminado en sus equipos de refrigeración y clima, sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Fueron premiados 50 niños y adolescentes en los concursos sobre la capa de ozono, Se incluyeron la academia de “San Alejandro” y el Palacio central de computación.
La campaña de comunicación por el 16 de septiembre se realizó de manera simultánea en todas las provincias, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Las acciones de divulgación se desarrollaron de manera presencial y virtual.
La campaña de comunicación se dividió en tres etapas, un primer momento con el lanzamiento de los concursos destinados a niños y adolescentes, el cual como en ediciones anteriores tuvo muy buena aceptación. Una segunda etapa, con un amplio programa de actividades desarrolladas en diferentes instalaciones de nuestro país, la tercera etapa con la realización del acto nacional y provincial por el Día Mundial para la Protección de la Capa de Ozono, con la premiación de los concursos tanto nacional como provincial y el reconocimiento otorgado por el CITMA a las entidades reconocidas este año.

Acciones realizadas en el período
· Participación en reuniones de trabajo 

· Reunión virtual con especialistas de la Unidad Técnica de Ozono, el Ministerio de Educación, especialistas provinciales de ozono y profesores de los cursos de buenas prácticas en refrigeración y climatización.

 Tema Abordado: Campaña por el 30 aniversario de la OTOZ y cursos de buenas prácticas.

· Reunión con directivos del Hotel Nacional de Cuba.

Tema abordado: Presentación de la propuesta del proyecto de Eficiencia Energética con equipo de Refrigeración, (Chiller).

· Reunión de trabajo entre Especialistas de la Unidad Técnica de Ozono y una representación del Ministerio de Educación.

 Tema abordado: la certificación en el sector de la refrigeración y climatización.

· Reunión de trabajo la Unidad Técnica de Ozono con una representación de la Empresa Laboratorios MedSol y del Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos CIDEM. Con el objetivo de la implementación del proyecto para la reducción gradual de los hidrofluorocarburos (HFC) en su etapa 1.

· Reunión de trabajo la Unidad Técnica de Ozono con la ONURE.

· Reunión de trabajo entre especialistas de la Unidad Técnica de Ozono, directivos del Instituto Politécnico "Hermanos Gómez", representantes de la metodología de Educación en la provincia y especialistas de la Educación Técnica y Profesional del Ministerio de Educación. Entre los temas abordados destacaron los cursos de buenas prácticas en refrigeración y climatización y la certificación de competencias laborales.

· Reunión de trabajo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en el que se abordaron temas como el procesamiento y recolección de datos para el inventario de SAO, HFC y refrigerantes naturales. Con vistas a la actualización del Banco Nacional de Refrigerantes.

· Reunión de trabajo con directivos del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) para analizar temas vinculados al ciclo de vida de los refrigerantes y la gestión de residuos.
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Especialistas de la Unidad Técnica de Ozono de CUBAENERGÍA y del Ministerio de Salud Pública, continúan los encuentros con el Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Cardiovascular para el monitoreo del Chiller de R-290 instalado, equipo con refrigerante natural y de alta eficiencia energética.
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La Unidad Técnica de Ozono de CUBAENERGIA, impartió, curso de superación a técnicos y mecánicos del sector de Refrigeración y Climatización (RAC), pertenecientes a la Empresa estatales, MIPYMES y TCP y a los profesores e instructores de BP de los distintos politécnicos de todo el país, quienes fueron habilitados anteriormente con el curso de Buenas Prácticas en Refrigeración y Climatización en el aula-laboratorio habilitada para los cursos del manejo seguro de los hidrocarburos. politécnico “HERMANOS GÓMEZ”, La Habana. Se impartío además el I Taller de Aire Acondicionado Móvil (MAC) (En el marco del VII Taller Nacional de Buenas Prácticas en RAC) y el II Taller sobre el Ciclo de Vida de los Refrigerantes (En el marco del VII Taller Nacional de Buenas Prácticas en RAC)
Resultados destacados:
· Más de 5,000 técnicos y mecánicos capacitados en cursos de buenas prácticas.

· Gracias al apoyo de proyectos internacionales respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las 17 aulas-laboratorios especializadas creadas y equipadas para la formación en refrigeración y aire acondicionado en universidades y centros tecnológicos 

· Implementación de nuevos cursos especializados para el manejo de refrigerantes naturales R-600a, R-290 y mezclas.
Los cursos están respaldados con una amplia actividad práctica. Uso de instrumentos para el diagnóstico de las instalaciones RAC con tecnologías envejecidas y modernas con los más actualizados refrigerantes. Así como la introducción de aspectos de electricidad y conceptos electrónicos que constituyen un incentivo para la formación de los nuevos técnicos. Es impartido en el politécnico Hermanos Gómez de La Habana y otras instituciones.
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      Curso de Buenas prácticas a los profesores de los politécnicos de todo el país
I Taller de Aire Acondicionado Móvil (MAC) (En el marco del VII Taller Nacional de Buenas Prácticas en RAC)
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Curso de Buenas Prácticas en Refrigeración y Climatización a la MIPYME S@ND S.R.L.                      Curso de Buenas Prácticas en Refrigeración
(Se impartió a los dos grupos de trabajos divididos en el Hospital Hermanos Almerjeiras                 y Climatización a la MIPYME SCR
 y el pediátrico Juan Manuel Márquez).





Refrigeración y Climatización
· Cursos de Buenas Prácticas impartido en provincias. 

· Curso de Buenas Prácticas en Refrigeración y Climatización para estudiantes de Electromedicina (Granma)

· Curso de Buenas Prácticas en Refrigeración y Climatización para técnicos y mecánicos del sector RAC (IPI Luis A. Milanés Tamayo, Granma)

· Curso de Buenas Prácticas en el Manejo Seguro de Hidrocarburos (Camagüey – IPI Manuel Cañete Ramos)

· Curso de Manejo Seguro de Hidrocarburos (Villa Clara – IPI Lázaro Cárdenas del Río)

· Curso de Buenas Prácticas en Refrigeración y Climatización (José Maceo – Guantánamo)

· Curso de Buenas Prácticas en Refrigeración y Climatización al sector no estatal (Camagüey)

· Curso de Buenas Prácticas en el manejo de hidrocarburos para Copextel, ETECSA y Emure (Camagüey)

· Primer curso de buenas prácticas en refrigeración y climatización en aula- laboratorio del Politécnico Eduardo Solís Renté, en la provincia de Mayabeque
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· Eventos nacionales de capacitación técnica coordinado por la OTOZ.

· Certificación de Competencias y Saberes Laborales, una herramienta que valida los conocimientos adquiridos a través del trabajo y la práctica profesional (Presentado por el MINED en el marco del VII Taller Nacional de Buenas Prácticas en RAC)

· Taller Nacional de Capacitación de Importadores y Apoderados en la sede del MINCEX. El taller fue coordinado de conjunto con la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA)
· Taller Nacional de Capacitación Aduanas 2025

· Taller Nacional de Especialistas de Ozono 2025

· Taller de preparación con vistas al Censo Nacional de equipos de Refrigeración y Climatización de conjunto con la ONEI, segundo recorrido (Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Artemisa)

· 1er Taller de Género vinculado al Convenio de Viena y al Protocolo de Montreal

· IV Taller Nacional de Actualización de Tecnologías en el Sector de la Refrigeración y el Aire Acondicionado
· Taller de Presentación del Plan de Aplicación de la Enmienda de Kigali (KIP I)
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· Participación en eventos nacionales

· Participación en el XII Evento Nacional de Refrigeración, Climatización y Ventilación.

· Participación en el taller sectorial sobre el SECTOR PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS, en el marco del Segundo Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (GEI).

· La Unidad Técnica de Ozono participó en la jornada de celebración por el 46 aniversario de la creación del Palacio Central de Pioneros "Ernesto Che Guevara".
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· Participación en eventos internacionales

-FEBRAVA 2025, Sao Paulo, Brasil.

-Expoasharae 2025, Monterrey, México

-ISK-SODEX 2025, Estambul, Turquía

-Feria de ckimatización y refrigeración C&R 2025, Madrid, España

-Red de ozono de América Latina en Costa Rica y Ecuador 

-96 Reunión del Comité Ejecutivo Montreal, Canadá 

-Reunión 47 del Grupo de composición abierta Tailandia

-37 Reunión de las partes Mop

-97 Reunión del comité ejecutivo al Protocolo de Montreal. Canadá
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La Unidad Técnica de Ozono de CUBAENERGIA este año para celebrar el Día Mundial de Protección de la capa de ozono, convocó a la VI edición del concurso virtual Desde casa protegiendo la capa de ozono, para niños y adolescentes. También lanzamos un concurso de conjunto con la escuela de arte San Alejandro en pintura. Por vez primera lanzamos un concurso en la modalidad de videos juegos con el palacio de computación. El cual tuvo muy buena aceptación. Bajo el lema “Promover la acción climática y proteger la capa de ozono”. Los premios se entregaron en el Acto Central Nacional por la efeméride.
La campaña de divulgación y concientización pública para celebrar el Día Mundial de preservación de la capa de ozono, resaltará los logros alcanzados por el Protocolo de Montreal hasta la fecha, con una mirada hacia el futuro para tomar medidas más profundas y más rápidas para la capa de ozono, pero, sobre todo, para las personas, el clima y el planeta.
Celebremos además el aniversario 30 de creado la Oficina Técnica de Ozono hoy Unidad Técnica de ozono de CUBAENERGIA.
· Actividades realizadas en La Habana por el 30 aniversario de la Unidad Técnica de Ozono
· Actividad inaugural del verano – Zoológico de 26.

· Actividad educativa-recreativa en el Jardín Botánico Nacional.

· Actividad educativa-recreativa en el Museo Nacional de Historia Natural.

· Actividad educativa-recreativa en el Parque Lenin.

· Actividad educativa-recreativa en el Pabellón de la Ciencia en Expocuba.

· Actividad educativa-recreativa en el Acuario Nacional de Cuba.

· Habilitación del Círculo de Interés “Protegiendo la Capa de Ozono” en la escuela primaria “José Luis Tassende” del municipio de Playa.

· Exposición colectiva “Bienestar e inclusión en un mundo mejor”, de conjunto con la ACPDI en la casa de la cultura municipal de playa.

· Premiación del Concurso convocado de conjunto con la Academia de Arte San Alejandro.

· Premiación del concurso de video juegos convocado de conjunto con el Palacio Central de Computación.
· Acto Nacional por el 30 aniversario de la OTOZ en marco del 16 de septiembre Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono.

· Entrega de Sellos Conmemorativos 30 Aniversario

· Reconocimientos “Entidad Libre de SAO”. Este año fueron reconocidas 42 entidades y premiación del concurso virtual
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En la celebración del Acto Nacional por el 30 aniversario de la OTOZ en marco del 16 de septiembre Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono, se realizó la entrega de Sellos Conmemorativos 30 Aniversario a personalidades y entidades que han colaborado con la OTOZ para hacer cumplir los compromisos con el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas.
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Se le otorgó además un reconocimiento especial a Nelson Espinosa por ser creador de la OTOZ y los 30 años de trabajo ininterrumpido.
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En el evento se les otorgó los premios a algunos de los niños ganadores del concurso virtual, convocado por la OTOZ
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· Acciones de divulgación en Provincias
· Festival Pintando el Asfalto en varias provincias

· Festival del Papalote en Camagüey 

· Actividad comunitaria y siembra de árboles – Guardalavaca-Holguín

· Actividades educativas en escuelas primarias (varias provincias)

· Copa de Fútbol “16 de Septiembre” – Cienfuegos, Mayabeque, Granma y Guantánamo 

· Actividades centros recreeativos culturales en Santiago de Cuba
· Círculos de interés sobre la Capa de Ozono (varias provincias)

· Actos Provinciales en todos los territorios 
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· Trabajo en redes sociales

· Facebook OTOZ Protegiendo la capa de ozono en Cuba, cuenta en la actualidad con un promedio de 985 seguidores. 
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 Durante la campaña por el 30 aniversario la generación de contenidos en redes sociales estuvo enfocada en varios puntos:

· Lunes de Historia, miércoles de testimonios y viernes Sabías qué? 

· Sesión de la Mujer en la refrigeración y climatización.

Se documentó todas las acciones e iniciativas desarrolladas por la OTOZ y en provincia.

· Spots promocionales del año

· Spot por el 30 aniversario 

· Spot del concurso virtual

· Spot por el 16 de septiembre
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· Participación en espacios televisivos

· Revista Buenos Días 

· En tiempo Real 

· Revista De tarde en Casa

· Cobertura de Prensa de CUBAVISIÓN internacional en la conferencia de prensa 30 aniversario. 
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· Participación en espacios de la TV provincial.
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· Publicaciones en medios de prensa nacionales 
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· Medios de prensa provinciales
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· Carteles Promocionales (Algunos ejemplos)
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6. Lecciones aprendidas

1. Presentar con tiempo los planes de adquisición y compra que permita la ejecución a tiempo de las acciones de proyecto.

2. Necesidad de reforzar las gestiones para aprobar los suplementos términos de referencia del proyecto y las revisiones presupuestarias.
7. Líneas de trabajo para la sostenibilidad de los resultados del proyecto

Implementar la fase XIII del Proyecto sobre la base de las lecciones aprendidas y experiencias positivas en la implementación de este proyecto
Preparado por
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