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RAPPORT JUIN 2025 A JUIN 2026 :

Identification du Programme de Microfinancement du Fonds pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM)
Pays : NIGER

Intitulé du projet :  Programme de Microfinancement du Fonds pour l’Environnement Mondial (PMFFEM)
Numéro du projet : ___01004304
Chargée de programme : Salamatou MOUNKAILA ISSA 
Point focal du projet : Lawali Elh MAHAMANE  

Partenaire de réalisation : Ministère de l’économie et des Finances
Parties responsables :   
1. Programme des Nations Unies pour le Développement 

2. Comité National de Pilotage
3. Coordination Nationale
4. ONGs 
Modalité d’exécution : DIM
Répartition du budget 2026 par sources de financement 

	Sources de financement
	Budget 2026 (USD)

	GEF/CORE
	450 727,27 

	GEF/STAR
	

	ICCA
	150 000

	TOTAL
	600 727,27  


Réalisations financières 

· Par source de financement

	Sources de financement
	Montant prévu (USD)
	Montant dépensé
	Taux
	Observations

	GEF/CORE
	450 727,27
	0
	0%
	1er décaissement prévu en juillet 2026

	GEF/STAR
	
	0
	%
	

	ICCA
	150 000
	0
	%
	

	TOTAL
	600 727,27
	0
	0%
	


· Activités réalisées
Appel à proposition de projets
Suite à l’appel à proposition,170 dossiers ont été enregistrés

Analyse de conformité

Apres analyse de conformité par la coordination nationale 104 dossiers ont été retenus. 

Analyse Technique

Analyse technique avec certains membres du Comité, 50 dossiers sont retenus et 18 dossiers sont retenus pour la mission de preevaluation :

Dans le cadre du remplacement de certains membres du CNP, la coordination nationale a initié des rencontres notamment avec le Directeur Général des eaux et forêts ; le Secrétaire Exécutif du CNEDD et le Directeur Général de la planification des projets et Programmes au ministère de l’Économie et finances qui est aussi le Point focal FEM
A l’issue de ces rencontres, chaque structure a envoyé une correspondance au PNUD pour désigner son nouveau représentant au sein du Comité national de pilotage.

Lors de la rencontre avec le Point focal FEM la coordonnatrice a profité de cette occasion pour introduire la requête sur les fonds STAR dans le cadre de GEF9.  Au sortir de la discussion, le point focal a affirmé son engagement à accompagner le SGP pour la 9eme phase opérationnel.
· Difficultés rencontrées
Le SGP a connu une période de transition de l’UNOPS vers le PNUD de 2025 à 2026. Cette étape a permis au bureau national d’effectuer le déménagement de son local vers le bureau du PNUD Niger. L’intégration au PNUD a rencontré beaucoup de difficultés à savoir
· La mise à disposition des bureaux pour le staff du SGP qui a été effectif qu’en juin 2026

· La prise en main sur l’utilisation de Quantum et de PIMS

· La mise a disposition du budget de fonctionnement qui s’est effectuer tardivement en avril suivi de la révision budgétaire et l’approbation final du budget dans Quantum et PIMS en juin
  A tout cela il faut ajouter la dégradation de la situation sécuritaire qui entrave les missions terrains. Toutes ces difficultés ont entraîné une lenteur dans le lancement des activités du programme
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