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Janvier 2026
	
Intitulé du projet : Programme Intégré de Développement de l’Agrobusiness pour la résilience socioéconomique des Jeunes et des Femmes (PIDAGES-JeF)

	Pays : Niger
	Partenaire de mise en œuvre : ONAHA
	Dispositif de gestion : DIM

	Effet 1 et 3 du CPD/Programme de pays 2023-2027 : 
Produit 1.1 :  Les populations, les acteurs étatiques, paraétatiques et non étatiques aux niveaux national, régional et local sont à même de développer et de mettre en œuvre des chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques durables.
Produit 1.2 : Les personnes vulnérables dans les zones ciblées, en particulier les femmes et les jeunes, ont accès à une énergie propres et abordable et à des techniques et technologies innovantes pour améliorer leurs moyens de subsistance.
Produit 1.3 : Des techniques et technologies novatrices et améliorées sont utilisées pour la gestion des ressources naturelles, y compris la conservation de l’écosystème.
Produits 2.2. : Les mesures d’autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes et de lutte contre la violence sexiste sont renforcées pour promouvoir l’égalité des genres. 
Produit 2.3 :  Les communautés, en particulier les jeunes et les femmes, participent au dialogue communautaire et au renforcement de la cohésion sociale. 
Produits 2.6 : Les mesures d’autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes et de lutte contre la violence sexiste sont renforcées pour promouvoir l’égalité des genres.

	Plan stratégique du PNUD 2022-2025 : solution type x : 

	Catégorie d’examen préalable social et environnemental du PNUD : Faible
	Marqueur genre du PNUD : GEN2

	Numéro d’identification du projet/de la dotation dans Quantum : 01002013
	Numéro Award : 

	Numéro d’identification dans le PIMS du PNUD-FEM (si GEF/GCF): xxxx
	Numéro d’identification FEM (si GEF/GCF): xxxx

	Date de démarrage prévue : Mars/2025
Date de démarrage effective : Avril/2025
	Date d’achèvement prévue : Décembre/2025

	PLAN DE FINANCEMENT

	Ressources TRAC du PNUD
	

	(1) Budget total géré par le PNUD 
	

	Cofinancement parallèle (tous autres cofinancements hors espèces gérés par le PNUD)

	Structure 1 :
	N/A

	Structure 2 :
	N/A

	Projet 1 : 
	N/A

	Projet 2 :
	N/A

	1. Montant total des cofinancements
	N/A

	1. Montant total général du financement du projet (1) + (2)
	N/A





Introduction 

Le présent rapport retrace les activités conduites dans le cadre de la lettre d’accord signée entre le PNUD et l’Office National des Aménagements Hydro Agricoles du Niger (ONAHA). 
Il fait état des réalisations effectuées depuis la reprise des activités sur le terrain. 
[bookmark: _Hlk197500014]Le Programme Intégré de Développement de l’Agrobusiness pour la Résilience Socio-économique des Jeunes et des Femmes (PIDAGRES-JeF) est une initiative du Gouvernement du Niger soutenue par le PNUD, conçue pour faire face aux défis multidimensionnels que rencontrent les communautés rurales. Dans un contexte marqué par les sanctions consécutives aux évènements du 26 juillet 2023, les vulnérabilités accrues liées aux pressions climatiques et à la précarité économique, ce programme vise à renforcer la résilience des jeunes et des femmes en milieu rural à travers le développement des chaînes de valeur agricole.
Pour sa mise en œuvre, le PNUD a établi un partenariat avec l’Office National des Aménagements Hydro Agricoles (ONAHA), structure spécialisée dans l’aménagement de sites agricoles et l’encadrement communautaire. C’est dans ce cadre qu’un site d’agrobusiness de 100 hectares est en cours d’aménagement à Bossadjé, dans la Commune Urbaine de Birni N’Gaouré (Région de Dosso), à 104 km de Niamey. Cet investissement s’inscrit dans les priorités nationales, notamment en matière de souveraineté alimentaire.
Pendant sa réalisation, plus précisément à partir de la date du 13 Septembre 2025, le chantier a fait l’objet de plusieurs attaques et actes de sabotages par des bandits armés. Cette opération a conduit à la suspension des travaux et a fortement impacté l’Office Nationale des Aménagements Hydro Agricole (ONAHA), du Niger qui a enregistré une perte conséquente sur plusieurs engins de grande surface qui ont été incendiés. Une estimation provisoire de ces pertes est évaluée de plus de 210.000.000 Frs. 
I. [bookmark: _Toc91759843]Résumé exécutif
1.1. Rappel des réalisations antérieures

· Etude complémentaire
Six (6) études ont été réalisées dans le cadre du démarrage des travaux d’aménagement du site de Bossadjé. Il s’agit de :
· Un plan global d’aménagement du site de Bossadjé ;
· Un rapport d’étude pédologique ;
· Un rapport d’étude socio-économique ;
· Un rapport de faisabilité technique des travaux ;
· Un rapport d’étude topographique ;
· Un plan de réseau d’irrigation. 

Ces différentes études ont permis de préciser les besoins en termes de matières premières pour la poursuite des travaux mais également d’évaluer les perspectives de rendement du site en termes de production. 
· Exécution des Travaux avant la suspension des travaux du aux incidents sécuritaires 
Le 13 /09/2025



Tableau N°1 Situation des travaux au 13 Septembre 2025

	Réseau d'irrigation
	 Unité
	 Prévision
	
Réalisation au 13/09/2025
	

%
	

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 200 y /c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
	ml
	1250
	900
	72
	

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 160 y/c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
	ml
	2916
	2 250
	77,16
	

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 140 y/c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre

	ml
	1346
	1 330
	98,81
	

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 110 y/c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
	ml
	4160
	3 500
	84,13
	

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 90 y /c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
	ml
	2111
	1 908
	90,38
	

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 75 y c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
	ml
	1524
	720
	47,24
	

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 63 y c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
	ml
	924
	900
	97,40
	

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 50 y c accessoires et toutes sujétion de mise en œuvre
	ml
	1821
	1 520
	83,47
	

	Prise parcellaire en tuyau galva de diamètre ext 125 mm, y c les raccordements, le té, coude, vanne, conformément au plan type ainsi que toutes les sujétions de mise en œuvre
	U
	180
	0
	0
	

	Confection et mise en place des bassins de répartition de dimension 0,8 m x 0,8 m x 0,5 m en maçonnerie d'agglos plein de 20x20x40 avec enduits extérieur et intérieur munis de 2 ouvertures équipés de vannettes tous ou rien, y compris accessoires de mise en œuvre 
	U
	240
	0
	0
	

	Fourniture et pose des vannes de fermetures de diamètre 160 sur les conduites principales d'amenées y compris les regards de visite en maçonnerie
	U
	10
	0
	0
	

	Fourniture et pose des vannes de fermetures de diamètre 140 sur les conduites secondaires y compris les regards de visite en maçonnerie
	U
	20
	0
	0
	

	Fourniture et pose des vannes de fermetures de diamètre 110 sur les conduites secondaires y compris les regards de visite en maçonnerie
	U
	25
	0
	0
	

	Fourniture et pose des vannes de fermetures de diamètre 90 sur les conduites secondaires y compris les regards de visite en maçonnerie
	U
	6
	0
	0
	

	Fourniture et pose des vannes de fermetures de diamètre 63 sur les conduites secondaires y compris les regards de visite en maçonnerie
	U
	30
	0
	0
	

	Fourniture et pose des vannes de fermetures de diamètre 50 sur les conduites secondaires y compris les regards de visite en maçonnerie
	U
	15
	0
	0
	

	Confection et mise en place des regards simples de dimension 1,2mx1, 2mx1,2m en maçonnerie d'agglos plein de 20x20x40 avec deux dallettes amovibles en béton armé
	U
	45
	0
	0
	

	Construction de réservoir de stockage en BA dosé de 350kg

	U
	7
	2
	28,57
	

	Réseau d'assainissement
	
	
	
	
	

	Drains principal 
	ml
	2814
	
	
	

	Drains secondaires 
	ml
	10065
	
	
	

	Réseau de desserte et ouvrages de franchissement
	
	
	
	
	

	Pistes principales de largeur 3.5 m et épaisseur 20 cm
	ml
	3997
	
	
	

	Pistes secondaires de largeur 2.5 m et épaisseur 15 cm
	ml
	10065
	
	
	

	Confection et mises en place des buses en beton armé de diamètre 0,6 m et long 3 m sous les pistes secondaires
	U
	70
	
	
	

	Planage et parcellaire
	
	
	
	
	

	Labour, pulverisage, surfaçage et planage
	ha
	100
	75
	
	

	Foration au rotary en diamètre 12"1/4 
	U
	22
	11
	
	

	Fourniture et installation tête de forage et raccordement à la conduite de refoulement 
	FF
	25
	11
	
	

	AUTRES EQUIPEMENT
	
	
	
	
	

	Construction aire de battage
	U
	2
	0
	
	

	Mise en Œuvre du PGES
	1
	1
	0
	
	




Le niveau d’exécution des travaux était à 60% au moment de la suspension ; mais comme on peut le constater ce taux cache des disparités d’une activité à une autres principaux, mais la projection était de finaliser les travaux courant Octobre 2025 et permettre la mise en valeur pendant la période sèche.  
Le principal défi identifié est lié à l’aspect temporel : la mise en valeur du site de 100 hectares en 6 mois afin de profiter déjà de la saison hivernale en cours. 
1.2. Réalisation de la période 

Au vu de l’importance du programme PIDAGRES pour l’autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes et surtout son intégration dans le Programme Grande Irrigation (PGI) dans son accompagnement à la conquête de notre souvènereté alimentaire, les autorités se sont déployées pour voir aboutir ce projet pilote très cher pour le PNUD avec la mise en place d’un dispositif de sécurité qui a permis à l’ONAHA de reprendre les travaux le 5 décembre 2025. 
Après un (1), les réalisations se sont focalisées sur la pose des conduites, le parcellaire, la construction des bassins de stockage, les forages et les pistes. 



Tableau N°2 : Situation des travaux au 31 décembre 2025 
	Réseau d'irrigation
	Unité 
	Prévision 
	Réalisations 
	Cumul des réalisations au 31/12/25
	Reste travaux

	
	
	
	Au 13/10/25
	Période
	
	

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 200 y /c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
	ml
	1250
	900
	0
	
900
	
350

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 160 y/c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
	ml
	2916
	2 250
	
500
	
2750
	
166

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 140 y/c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre

	ml
	1346
	1 330
	0
	
1330
	
46

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 110 y/c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
	ml
	4160
	3 500
	500
	
4000
	
160

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 90 y /c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
	ml
	2111
	1 908
	0
	
1908
	
203

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 75 y c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
	ml
	1524
	720
	
220
	
940
	
584

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 63 y c accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
	ml
	924
	900
	
0
	
900
	
24

	Fourniture et pose de conduites PVC PN6 DN 50 y c accessoires et toutes sujétion de mise en œuvre
	ml
	1821
	1 520
	
0
	
1520
	
281

	Prise parcellaire en tuyau galva de diamètre ext 125 mm, y c les raccordements, le té, coude, vanne, conformément au plan type ainsi que toutes les sujétions de mise en œuvre
	U
	180
	0
	

0
	

0
	

0

	Confection et mise en place des bassins de répartition de dimension 0,8 m x 0,8 m x 0,5 m en maçonnerie d'agglos plein de 20x20x40 avec enduits extérieur et intérieur munis de 2 ouvertures équipés de vannettes tous ou rien, y compris accessoires de mise en œuvre 
	U
	240
	0
	


0
	


0
	


0

	Fourniture et pose des vannes de fermetures de diamètre 160 sur les conduites principales d'amenées y compris les regards de visite en maçonnerie
	U
	10
	0
	

0
	

0
	

0

	Fourniture et pose des vannes de fermetures de diamètre 140 sur les conduites secondaires y compris les regards de visite en maçonnerie
	U
	20
	0
	
0
	
0
	
0

	Fourniture et pose des vannes de fermetures de diamètre 110 sur les conduites secondaires y compris les regards de visite en maçonnerie
	U
	25
	0
	
0
	
0
	
0

	Fourniture et pose des vannes de fermetures de diamètre 90 sur les conduites secondaires y compris les regards de visite en maçonnerie
	U
	6
	0
	

0
	

0
	

0

	Fourniture et pose des vannes de fermetures de diamètre 63 sur les conduites secondaires y compris les regards de visite en maçonnerie
	U
	30
	0
	
0
	
0
	
0

	Fourniture et pose des vannes de fermetures de diamètre 50 sur les conduites secondaires y compris les regards de visite en maçonnerie
	U
	15
	0
	
0
	
0
	
0

	Confection et mise en place des regards simples de dimension 1,2mx1, 2mx1,2m en maçonnerie d'agglos plein de 20x20x40 avec deux dallettes amovibles en béton armé
	U
	45
	0
	
0

	
0

	
0


	Construction de réservoir de stockage en BA dosé de 350kg

	U
	7
	2
	
4
	
6
	
1

	Réseau d'assainissement
	
	
	
	
	
	

	Drains principal 
	ml
	2814
	0
	1070
	1070
	1744

	Drains secondaires 
	ml
	10065
	0
	3678
	3678
	6387

	Réseau de desserte et ouvrages de franchissement
	
	
	
	
	
	

	Pistes principales de largeur 3.5 m et épaisseur 20 cm
	ml
	3997
	0
	2684
	2684
	1313

	Pistes secondaires de largeur 2.5 m et épaisseur 15 cm
	ml
	10065
	0
	7860
	7860
	2205

	Confection et mises en place des buses en béton armé de diamètre 0,6 m et long 3 m sous les pistes secondaires
	U
	70
	0
	
23
	
23
	
47

	Planage et parcellaire
	
	
	
	
	
	

	Labour, pulverisage, surfaçage et planage
	ha
	100
	75
	25
	100
	100

	Foration au rotary en diamètre 12"1/4 
	U
	22
	11
	
2
	
13
	
13

	Fourniture et installation tête de forage et raccordement à la conduite de refoulement 
	FF
	22
	11
	
2
	
13
	
13

	AUTRES EQUIPEMENT
	 
	
	
	
	
	

	Construction aire de battage
	U
	2
	0
	0
	0
	2

	Mise en Œuvre du PGES
	1
	1
	0
	0.7
	0.7
	0.3

	Accompagnement (intrants pour première campagne)
	FF
	1
	1
	
	
	



II. Principaux Progrès vers l’atteinte des résultats

Bloc N°1
	N°
	Désignation
	Unité
	Prévu
	Réalisé
	Reste à réaliser

	1
	Débroussaillage, planage et surfacage
	Ha

	12

	12

	0


	2
	Réalisation tranchée pose des conduites
	Ml

	2249

	2249

	0


	3
	Réalisation pose des conduites tout diamètre confondu
	Ml

	2249

	1485

	764


	4
	Réalisation des forages
	U
	3
	3
	0

	5
	Essais des forages
	U
	3
	0
	3

	6
	Réalisation de tête des forages
	U
	3
	1
	2

	7



	Réalisation des regards simple de dimension 1,2mx 1,2mx1,2m en maçonnerie d'agglo plein de 20x20x40


	U




	6



	0



	6




	8
	Mise en place des buses en béton armé de dia 0,6 et de long 3m sous les pistes secondaires
	U

	 
	 
	0


	9
	Réalisation plateforme pour bassin
	U
	1
	1
	0

	10
	Réalisation bassin (réservoir)
	U
	1
	1
	0

	11
	Réalisation drains principaux 
	ml
	525
	0
	525

	12
	Réalisation drains secondaires 
	ml
	1180
	0
	1180

	13
	Réalisations pistes principales 
	ml
	570
	570
	0

	14
	Réalisations pistes secondaires
	ml
	1180
	500
	680

	15
	Aménagements parcellaires des blocs 
	ha
	12
	12
	0



Bloc N°2
	N°
	Désignation
	Unité
	Prévu
	Réalisé
	Reste à réaliser

	1
	Débroussaillage, planage et surfacage
	ha
	12
	12
	0

	2
	Réalisation tranchée pose des conduites
	ml
	1363
	1363
	0

	3
	Réalisation pose des conduites tout diamètre confondu
	ml
	1363
	1132
	231

	4
	Réalisation des forages
	U
	3
	3
	0

	5
	Essais des forages
	U
	3
	0
	3

	6
	Réalisation de tête des forages
	U
	3
	0
	3

	7
	Réalisation des regards simple de dimension 1,2mx 1,2mx1,2m en maçonnerie d'agglo plein de 20x20x40
	U


	6


	 
	6



	8

	Mise en place des buses en béton armé de dia 0,6 et de long 3m sous les pistes secondaires
	U


	 
	 
	0



	9
	Réalisation plateforme pour bassin
	U
	1
	1
	0

	10
	Réalisation bassin (réservoir)
	U
	1
	1
	0

	11
	Réalisation drains principaux 
	ml
	300
	0
	300

	12
	Réalisation drains secondaires 
	ml
	982
	0
	982

	13
	Réalisations pistes principales 
	ml
	225
	225
	0

	14
	Réalisations pistes secondaires
	ml
	982
	500
	482

	15


	Aménagements parcellaires des blocs


	Ha


	12


	12


	0



Bloc N°3
	N°
	Désignation
	Unité
	Prévu
	Réalisé
	Reste à réaliser

	1
	Débroussaillage, planage et surfacage
	ha
	12
	12
	0

	2
	Réalisation tranchée pose des conduites
	ml
	1750
	1750
	0

	3
	Réalisation pose des conduites tout diamètre confondu
	ml
	1750
	850
	900

	4
	Réalisation des forages
	U
	4
	2
	2

	5
	Essais des forages
	U
	4
	0
	4

	6
	Réalisation de tête des forages
	U
	4
	1
	3

	7
	Réalisation des regards simple de dimension 1,2mx 1,2mx1,2m en maçonnerie d'agglo plein de 20x20x40
	U



	8



	 

0
	8




	8
	Mise en place des buses en béton armé de dia 0,6 et de long 3m sous les pistes secondaires
	U

	
	 
	0


	9
	Réalisation plateforme pour bassin
	U
	1
	1
	0

	10
	Réalisation bassin (réservoir)
	U
	1
	1
	0

	11
	Réalisation drains principaux 
	ml
	755
	0
	755

	12
	Réalisation drains secondaires 
	ml
	1031
	0
	1031

	13
	Réalisations pistes principales 
	ml
	771
	771
	0

	14
	Réalisations pistes secondaires
	ml
	1031
	700
	331

	15
	Aménagements parcellaires des blocs 
	ha
	12
	12
	0


Bloc N°4
	N°
	Désignation
	Unité
	Prévu
	Réalisé
	Reste à réaliser

	1
	Débroussaillage, planage et surfacage
	ha
	12
	12
	0

	2
	Réalisation tranchée pose des conduites
	ml
	1300
	1300
	0

	3
	Réalisation pose des conduites tout diamètre confondu
	ml
	1300
	1300
	0

	4
	Réalisation des forages
	U
	3
	1
	2

	5
	Essais des forages
	U
	3
	0
	3

	6
	Réalisation de tête des forages
	U
	3
	0
	3

	7
	Réalisation des regards simple de dimension 1,2mx 1,2mx1,2m en maçonnerie d'agglo plein de 20x20x40
	U


	6


	0


	6



	8
	Mise en place des buses en béton armé de dia 0,6 et de long 3m sous les pistes secondaires
	U


	 
	0


	0



	9
	Réalisation plateforme pour bassin
	U
	1
	1
	0

	10
	Réalisation bassin (réservoir)
	U
	1
	en cours
	1

	11
	Réalisation drains principaux 
	ml
	0
	0
	0

	12
	Réalisation drains secondaires 
	ml
	1375
	1375
	0

	13
	Réalisations pistes principales 
	ml
	375
	375
	0

	14
	Réalisations pistes secondaires
	ml
	1375
	1375
	0

	15
	Aménagements parcellaires des blocs 
	ha
	12
	12
	0


Bloc N°5
	N°
	Désignation
	Unité
	Prévu
	Réalisé
	Reste à réaliser

	1
	Débroussaillage, planage et surfacage
	ha
	12,25
	12,25
	0

	2
	Réalisation tranchée pose des conduites
	ml
	2275
	2275
	0

	3
	Réalisation pose des conduites tout diamètre confondu
	ml
	2275
	2275
	0

	4
	Réalisation des forages
	U
	3
	1
	2

	5
	Essais des forages
	U
	3
	0
	3

	6
	Réalisation de tête des forages
	U
	3
	0
	3

	7
	Réalisation des regards simple de dimension 1,2mx 1,2mx1,2m en maçonnerie d'agglo plein de 20x20x40
	U


	6


	 
	6



	8
	Mise en place des buses en béton armé de dia 0,6 et de long 3m sous les pistes secondaires
	U

	 
	 
	0



	9
	Réalisation plateforme pour bassin
	U
	1
	1
	0

	10
	Réalisation bassin (réservoir)
	U
	1
	0
	1

	11
	Réalisation drains principaux 
	ml
	400
	0
	400

	12
	Réalisation drains secondaires 
	ml
	1389
	0
	1389

	13
	Réalisations pistes principales 
	ml
	860
	860
	0

	14
	Réalisations pistes secondaires
	ml
	1389
	650
	739

	15
	Aménagements parcellaires du bloc 
	ha
	12,25
	12,25
	0


Bloc N°6 
	N°
	Désignation
	Unité
	Prévu
	Réalisé
	Reste à réaliser

	1
	Débroussaillage, planage et surfacage
	ha
	12,25
	12,25
	0

	2
	Réalisation tranchée pose des conduites
	ml
	2721
	2721
	0

	3
	Réalisation pose des conduites tout diamètre confondu
	ml
	2721
	2721
	0

	4
	Réalisation des forages
	U
	3
	0
	3

	5
	Essais des forages
	U
	3
	0
	3

	6
	Réalisation de tête des forages
	U
	3
	0
	3

	7
	Réalisation des regards simple de dimension 1,2mx 1,2mx1,2m en maçonnerie d'agglo plein de 20x20x40
	U


	6


	 
	6



	8
	Mise en place des buses en béton armé de dia 0,6 et de long 3m sous les pistes secondaires
	U


	 
	 
	0



	9
	Réalisation plateforme pour bassin
	U
	1
	1
	0

	10
	Réalisation bassin (réservoir)
	U
	1
	1
	0

	11
	Réalisation drains principaux 
	ml
	595
	595
	0

	12
	Réalisation drains secondaires 
	ml
	1460
	1055
	405

	13
	Réalisations pistes principales 
	ml
	612
	612
	0

	14
	Réalisations pistes secondaires
	ml
	1460
	1460
	0

	15
	Aménagements parcellaires des blocs 
	ha
	12,25
	12,25
	0


Bloc N°7
	N°
	Désignation
	Unité
	Prévu
	Réalisé
	Reste à réaliser

	1
	Débroussaillage, planage et surfacage
	ha
	12,5
	12,5
	0

	2
	Réalisation tranchée pose des conduites
	ml
	3588
	En cours
	

	3
	Réalisation pose des conduites tout diamètre confondu
	ml
	3588
	1000
	2588

	4
	Réalisation des forages
	U
	1
	1
	0

	5
	Essais des forages
	U
	1
	1
	0

	6
	Réalisation de tête des forages
	U
	1
	1
	0

	7
	Réalisation des regards simple de dimension 1,2mx 1,2mx1,2m en maçonnerie d'agglo plein de 20x20x40
	U


	2


	 
	2



	8
	Mise en place des buses en béton armé de dia 0,6 et de long 3m sous les pistes secondaires
	U


	 
	 
	0



	9
	Réalisation plateforme pour bassin
	U
	0
	0
	0

	10
	Réalisation bassin (réservoir)
	U
	0
	0
	0

	11
	Réalisation drains principaux 
	ml
	1134
	0
	1134

	12
	Réalisation drains secondaires 
	ml
	2370
	0
	2370

	13
	Réalisations pistes principales 
	ml
	865
	865
	0

	14
	Réalisations pistes secondaires
	ml
	2370
	1090
	1280

	15
	Aménagements parcellaires des blocs 
	ha
	12,5
	12,5
	0


Bloc N°8
	N°
	Désignation
	Unité
	Prévu
	Réalisé
	Reste à réaliser

	1
	Débroussaillage, planage et surfacage
	ha
	11,75
	11,75
	0

	2
	Réalisation tranchée pose des conduites
	ml
	1741
	1741
	0

	3
	Réalisation pose des conduites tout diamètre confondu
	ml
	1741
	1631
	110

	4
	Réalisation des forages
	U
	2
	2
	0

	5
	Essais des forages
	U
	2
	1
	1

	6
	Réalisation de tête des forages
	U
	2
	2
	0

	7
	Réalisation des regards simple de dimension 1,2mx 1,2mx1,2m en maçonnerie d'agglo plein de 20x20x40
	U


	2


	0


	2



	8
	Mise en place des buses en béton armé de dia 0,6 et de long 3m sous les pistes secondaires
	U


	 
	 
	0



	9
	Réalisation plateforme pour bassin
	U
	1
	1
	0

	10
	Réalisation bassin (réservoir)
	U
	1
	1
	0

	11
	Réalisation drains principaux 
	ml
	797
	0
	797

	12
	Réalisation drains secondaires 
	ml
	727
	0
	727

	13
	Réalisations pistes principales 
	ml
	675
	675
	0

	14
	Réalisations pistes secondaires
	ml
	727
	320
	407

	15
	Aménagements parcellaires des blocs 
	ha
	11,75
	11,75
	0


2.1 : Pose des conduites
  [image: ]      [image: ]       [image: ]  
[image: ][image: ][image: ]             
2.2. Réalisation des bassins : Sur les 7 prévus il reste 1 seul qui est au stade de plateforme
  [image: ]  [image: ]     [image: ]
2.3. Réalisation des forages : Sur les 22 forages ; 13 sont réalisés
[image: ][image: ]   
2.4. Réalisation des pistes d’accès :  Sur les 12 879 ml, 10 544 ml sont réalisés
  [image: ]  [image: ]      [image: ]
2.5. Aménagement parcellaire : 100 ha prévus : 100 ha réalisé
[image: ]                   [image: ]Situation  après planage
Situation  initiale

III. Bilan financier :
Le montant des travaux objet de présente convention est évalué à la somme de 696 106 300 frs HT. L’ONAHA a bénéficié de deux (2) avances, respectivement de 420 984 440 frs et 160 281 260 Frs soit 541 265 700 Frs (77,76%). Cependant, les travaux en cours d’exécution se rapport aux résultats de l’étude complémentaire dont le montant est de 769 169 000 Frs HT. Ce dépassement résulte de la nécessité de disposer de suffisamment d’eau pour satisfaire les besoins en eau du périmètre (nombre de forage est passé de 17 à 22) et le souci de disposer d’un aménagement moderne avec toutes les commodités requises.
IV. Perspectives
 Pour le mois de Janvier, notre cible serait de porter le taux d’exécution au moins à 95% ; A cet effet il est envisagé la poursuite et fin des travaux de plomberie, de terrassement et la construction des bassins de distribution d’eau aux parcelles. Quant aux forages, deux nouveaux ateliers seront déployés pour renforcer l’existant ce qui permettra de réaliser les 9 forages restants ; pendant ce temps la campagne des essais de pompage sera engager au niveau de l’ensemble des forages réalisés et leur équipement en électropompes.
V. Succès, défis et solutions
Succès :
· Les communautés ont été très favorables au démarrage des travaux car elles se sont senties impliquées et valorisées ;
· Au regard de l’importance du programme, les autorités locales et centrales ne ménagent aucun effort pour accompagner les réalisations. 


Défis : 
· Le principal défis identifié est d’ordre temporel. Il s’agit de finaliser l’aménagement et démarrer la mise en valeur des 100 hectares. En termes de stratégies pour surmonter ce défi, nous avons procéder au renforcement de l’équipe sur place ainsi que des engins pour accélérer les travaux. 

Leçons apprises 
· Au terme des leçons apprises, nous notons que l’implication des communautés dans les travaux HIMO ont permis une appropriation et une adhésion exceptionnelle au programme. 
· Concernant les perspectives, il s’agira de poursuivre et finaliser les travaux et procéder à la phase exploitation. 



Conclusion
Un (1) mois après la reprise des travaux d’exécution du Programme Intégré de Développement de l’Agrobusiness pour la Résilience Socioéconomique des Jeunes et des Femmes (PIDAGRES-JeF) de Bossadjé, le chantier a repris sa vivacité avec la présence sur le site de toutes équipes (plomberie, génie civil et encadrement).  Le taux d’exécution global des travaux est estimé au 31 Décembre à 60 % : Les ouvrages linéaires (canalisation, pistes, drains) sont au stade de finition pour 6 blocs sur les 8, ainsi que les bassins de stockage d’eau (sur les 7 prévus, le dernier est au stade de remblais compacté de la plateforme), il reste cependant la pose des accessoires (vannes, regards et bassin de distribution à la parcelle), les essais de débit, la pose des têtes des forages, le raccordement des forages aux conduites d’amenées, la pose des champs solaires et le réaménagement des carrières; 
. Les prochaines étapes consisteront à finaliser les travaux ci dessues citer et à amorcer la phase d’exploitation, gage d’un impact tangible sur la résilience économique des jeunes et des femmes dans la zone d’intervention.
Au plan financier le PNUD a avancé l’ONAHA la somme de 541 265 700 Frs (77,76%) du montant de la convention initiale ; le taux d’exécution au 31 décembre est évalué 81.5%
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