| MINUTA DE MONITOREO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número y título del Proyecto: ARG/13/005 – “Programa de Consolidación de la Gestión centralizada en Salud – Cartera BIRF” ARG13007 – “Programa de Consolidación de la Gestión centralizada en Salud” Fecha de la reunión: 25/01/2018 Asociado en la Implementación: UFIS –Ministerio de Salud de la Nación |  |  |  |
| PARTICIPANTES |  |  |  |
| Asociado en la Implementación | SECIN - MREC | PNUD |  |
| Natalia Avendaño (Responsable Administración y Finanzas), Silvia Paredes, Nora Gambini |  | Daniela Del Río-Manuel Irizar |  |
| Temas abordados: 1-Flujo de Información sobre el Plan de Trabajo: se mencionó que los créditos presupuestarios aprobados por Jefatura de Gabinete sólo alcanzan el 52% de lo solicitado para la fuente de financiamiento internacional (fuente 22) y el 30% de la fuente Gobierno (fuente 11). Por dicho motivo se están revisando las previsiones iniciales a la baja, estiman que a mediados de febrero tendrán redefinido los planes operativos de la UFI-Salud. 2-Financiamiento del Banco Mundial: se manifestó que históricamente no se han venido ejecutando los fondos del Banco Mundial presupuestados en el proyecto ARG13005, la contraparte mencionó que ya han retomado los contactos con el Banco para resolver la cuestión. La contraparte mencionó la intención de incorporar en el proyecto ARG/13/005 la nueva operación suscripta con el Banco para financiar el programa PROTEGER (dirigido a ECNT). 3-Nueva fuente de financiamiento: está previsto que este año se cierre una nueva operación de financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto total de U$D 40 millones. La UFI-S mencionó su interés por armar un nuevo proyecto con el PNUD para administrar parte de dichos fondos. 4-Contratos de consultores: se hizo referencia a que la UFI-Salud solicitará formalmente a la Cancillería una dispensa en la aplicación de la nueva grilla de honorarios por 180 días debido a la situación presupuestaria y a la cantidad de contratos que gestiona la UFI-S en apoyo a la gestión de los programas sanitarios del Ministerio (una cifra cercana a los 500). 5-Ejecución y Presupuestos: está previsto realizar revisiones para extender los proyectos ARG/13/005 y ARG/13/007 que tienen vigentes como fecha de cierre operativo el 30/06/18. Respecto del ejercicio 2017 el proyecto ARG/13/005 tiene pendiente de realización unos ajustes de gastos entre fuentes de financiamiento. Se acordó la preparación de una actividad de capacitación para el nuevo personal de la UFI-Salud en materia de presupuesto y finanzas, así como de adquisiciones. |  |  |  |
| Acuerdos principales | Responsable/s |  | Fecha estimada de implementación |
| Solicitar formalmente a la Cancillería la dispensa en la aplicación de la nueva grilla. | UFIS |  | En proceso de implementación |
| Definir la situación financiera del proyecto ARG13005 con respecto de la fuente BIRF. | UFIS |  | En los próximos meses |
| Mantener una comunicación más fluida al momento de analizar y contestar las posibles observaciones de auditoría al ejercicio 2017 | UFIS-PNUD-MREyC |  | De forma inmediata |