INFORME DE CONSULTOR

Proyecto: ARG/14/013

“APOYO AL PROGRAMA NACIONAL

ONU-REDD ARGENTINA”

Tarea Asignada: Asistencia técnica de apoyo

al Proyecto en las Áreas de Contrataciones y Estructura Ejercicio 2015.

CONTADOR OSVALDO OREJUELA

CONSULTOR

PROYECTO: “APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ONU-REDD ARGENTINA” - ARG/14/013.

El Programa “Apoyo al Programa Nacional ONU-REDD Argentina”, cuyo asociado en la implementación es la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que opera en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación incorpora el Programa Nacional Conjunto ONU-RDDD de “Reducción de Emisiones, de la Deforestación y Degradación de los Bosques”, tiene por objetivo asistir al gobierno de la República Argentina en el establecimiento de un programa REDD+, como mecanismo para incentivar la protección, administración y mejor gestión de los recursos forestales para sostener los servicios ambientales y contribuir a la lucha global contra el cambio climático. Asimismo se propone crear capacidades para  implementar REDD+ a nivel local, generando el desarrollo de conocimientos para el tema en las comunidades dependientes de los bosques, en especial los pueblos indígenas y otros actores claves del país. La Dirección Nacional del Proyecto se encuentra a cargo de la Dra. Silvia Alicia Révora que ocupa el cargo de Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental y tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Documento de Proyecto. A su vez la Coordinación General del proyecto se encuentra a cargo del Licenciado Leandro Fernández que actúa por delegación de la DNP.

El programa tuvo fecha de inicio el 2 de febrero de 2015, se extenderá hasta el 31 de Diciembre de 2017 y cuenta con un presupuesto total de U$S 1.233.000.- cuya fuente de financiamiento proviene del programa ONU-REDD.

TAREA EFECTUADA

En cumplimiento de las tareas encomendadas a esta Consultoría se procedió a llevar a cabo en primer lugar un relevamiento general de la estructura interna del proyecto para evaluar su composición, la división de funciones y responsabilidades, dotación de personal y niveles de control interno imperantes. Se verificaron además las gestiones realizadas para la preselección y otorgamiento de los recursos para la instalación y puesta en marcha. Por último se efectuó una verificación de los procedimientos llevados a cabo dentro del área administrativo-financiera y de contrataciones del proyecto para la consecución de las tareas necesarias para la efectiva gestión del mismo.

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS

Las tareas mencionadas se llevaron a cabo en primera instancia a través de entrevistas en la sede del proyecto sita en la calle San Martín 451 Piso 2do. de esta Ciudad, entre los días 13 y 25 de Noviembre ppdos..  En ellas se contactó al Coordinador General del Proyecto Sr. Leandro Fernández y a los demás miembros del equipo que intervienen en el mismo.  Asimismo se realizó en dichas fechas y sede el relevamiento y análisis de la documentación correspondiente a los procedimientos de contratación y administrativos necesarios para la consecución del Informe.

LIMITACIONES EN EL ALCANCE DE LA TAREA EFECTUADA

Corresponde dedicar un párrafo sobre la situación en la que se llevó a cabo la tarea encomendada a esta consultoría, que a pesar de que no llegó a impedir la emisión del presente informe, impuso algunas limitaciones en el alcance que se encontraba previsto otorgarle a la misma.

En primer lugar se debe considerar que se encontraba en proceso dentro del ámbito del programa que nos ocupa, una auditoría externa por parte de personal del estudio Bértora, que requería similar documentación a la necesaria para concretar esta consultoría, circunstancia que determinó impedimentos para acceder a la misma en oportunidad de su requerimiento. En la mayoría de los casos dichos impedimentos pudieron ser solucionados, pero en algunos otros no fue así. Por ejemplo, no fue posible acceder a la documentación de los pagos de contratos correspondiente al mes de Octubre. Se estima que la circunstancia mencionada influyó en aproximadamente un 20% sobre la muestra prevista.

Como segundo aspecto y en un orden más general, se debe tener presente el momento particular del cambio de gobierno por el que transita el país, que determinó un estado especial de inquietud entre los miembros de la planta del programa, cuyos contratos tienen vencimiento el próximo 31 de Diciembre. Esta circunstancia, además de instalar un clima no demasiado propicio, se manifestó principalmente en constantes reuniones de los miembros del nivel superior del proyecto que dificultaron una deseable fluidez y regularidad en las visitas y entrevistas, extendiendo los plazos de esta consultoría para permitirle acceder a resultados concretos.

DOCUMENTACIÓN EVALUADA

- Documento del Proyecto PNUD ARG 14/013 Revisión A.

- Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno, edición Noviembre de 2003 (PNUD).

- Legajos de las tramitaciones correspondientes a las contrataciones y pagos mensuales de los especialistas y consultores en los diferentes rubros que componen la actividad del programa y que se detallan seguidamente:

- Contrato de locación de servicios profesionales Nº 2015-1543 correspondiente al Contador Carlos Sinagra como Especialista en Finanzas y Contabilidad.

- Contrato de locación de servicios profesionales Nº 2015-1542 correspondiente a la Licenciada Mercedes Esperón como Especialista en Involucramiento de Actores en la Sociedad Civil, Consultor Expert 4.

- Contrato de locación de servicios profesionales Nº 2015-1453 correspondiente a la Licenciada María José Martos Regalía como Consultor Expert II.

- Contrato de locación de servicios profesionales Nº 2015-1447 correspondiente a Julián Varela para el cargo de Coordinador Técnico.

- Contrato de locación de servicios profesionales Nº 2015-1442 correspondiente a la Licenciada Natalia Bizzozero como Consultor Expert III.

RESULTADO DEL ANÁLISIS PRACTICADO

RESUMEN EJECUTIVO Y EVALUACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES RELEVADAS

En una primera instancia, se evaluó la estructura y la distribución de las funciones entre el personal componente del Proyecto, tomando en consideración la documentación analizada y las entrevistas realizadas y visualización in situ, considerando además las limitaciones al alcance expuestas en un punto anterior.

. Como resultado de ello, se pudo determinar en orden general, una estructura y composición del personal que a criterio de esta consultoría resulta un tanto ajustada, y que aunque quizás brinde una cobertura relativa a las necesidades actuales de esta etapa del programa, puede resultar insuficiente en la medida que se avance en la consecución de los cuatro componentes definidos para el mismo, a saber: la Preparación de la Estrategia Nacional, la Construcción del Nivel de Referencia Nacional de Emisiones Forestales, el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques y el Desarrollo del Sistema de Información sobre Salvaguardas.

. En efecto, la Unidad Operativa que es la responsable de articular y dar conducción conjunta al programa, se encuentra dirigida por el Coordinador Operativo y cuenta con tres niveles directos a su cargo que son el Responsable de Comunicación y Gestión del Conocimiento, el Técnico y de Fortalecimiento Institucional y el Administrativo, que a su vez cuentan con Enlaces Técnicos y Auxiliares de Apoyo para la consecución de las tareas a su cargo.

Independientemente que de acuerdo con la información brindada por el Coordinador General, resultará necesario el reemplazo del Responsable Técnico, dado que este ha manifestado su decisión de abandonar el cargo, esta consultoría considera que la estructura aprobada mediante el documento del proyecto no contempla una adecuada separación de las funciones correspondientes al área de Adquisiciones y Contrataciones respecto de las restantes tareas administrativas de Pagos, Administración del Presupuesto y Registración de las operaciones. En función de lo expuesto esta consultoría considera procedente recomendar la separación de ambas funciones administrativas y designar un responsable específico para cada una de ellas, dado que la separación de las responsabilidades de las tareas correspondientes a la tramitación de las compras con las referidas a los pagos se trata de un aspecto básico a respetar desde el punto de vista del Control Interno.

. En otro aspecto, teniendo en cuenta que de acuerdo con las manifestaciones recogidas en las entrevistas, la gran mayoría del personal que conforma el plantel de la Unidad Operativa del Programa no cuenta con experiencia en las tareas específicas para la administración del mismo, se considera que resultaría de suma utilidad que el PNUD organizara un plan de capacitación que abarcara fundamentalmente la normativa vigente, procedimientos para cada tipo de operación y utilización de los formularios requeridos por la legislación aplicable para la confección del Plan de Compras Anual, procedimientos de cierre de cuentas y rendiciones periódicas, etc. De esta manera se fortalecería la eficiencia y eficacia en la gestión del personal involucrado para llevar a cabo los fines propuestos.

. No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo comprobar que tanto el Coordinador General como los Responsables de las distintas áreas mencionadas precedentemente se encontraban en conocimiento de los componentes definidos como objetivos primordiales del presente proyecto y contaban con una clara percepción de las etapas a concretar para su efectivo cumplimiento.

En segunda instancia se efectuó una revisión de la documentación correspondiente a la tramitación de las contrataciones llevadas a cabo por el programa, cuyo detalle se consigna en un punto anterior.

. Teniendo en cuenta que en función del corto lapso de tiempo transcurrido desde el comienzo efectivo de las actividades (Junio de 2015) se registraron pocas operaciones, en las revisiones efectuadas se pudo verificar que se encuentra incorporada la documentación básica para la tramitación de las contrataciones, como son la Solicitud del DNP, comunicación a la Cancillería, registro en la Oficina Nacional de Empleo, Informe de Evaluación por panel competente, Currícula y documentación de los postulantes, Contratos de Locación de Servicios Profesionales, Alta de Proveedor, Facturas conformadas, Solicitudes de Pago Directo, etc.. Asimismo se pudo constatar que cada etapa de las contrataciones cuenta con el nivel de firma autorizante y que los distintos archivos se manejan en orden general de manera razonablemente ordenada, habiéndose efectuado algunas sugerencias de menor importancia que esta consultoría entiende que contribuirán a su optimización y que fueron aceptadas por los responsables de las actividades. Es de hacer notar que los pagos efectuados hasta el mes de agosto fueron cursados por PNUD a las cuentas directas de cada uno de los consultores en virtud que aún no se encontraba habilitada la cuenta corriente del proyecto.

Por otra parte, de las reuniones llevadas a cabo con los niveles de dirección del programa surgieron los siguientes aspectos:

. Existe una opinión formada respecto a que resulta indispensable ir efectuando una evaluación de la estructura aprobada del programa en la medida del avance de sus actividades e ir incorporando las modificaciones que se entiendan necesarias para adecuar y mejorar su funcionamiento.

. Se llegó a un acuerdo en reuniones con los tres organismos promotores del proyecto para que la misma unidad operativa se haga cargo de la administración de todas las fuentes de financiamiento del programa.

. Respecto del Plan Operativo Anual la idea básica es proceder a cerrar la etapa comenzada en Junio de 2015 y a partir del año 2016 formularlo en forma anualizada respetando el año calendario, es decir de Enero a Diciembre de 2016. Con respecto al Plan de Adquisiciones para el ejercicio próximo se estima que se podrá concretar en el mes de Diciembre para su presentación antes del fin del presente ejercicio.

. También se está llevando a cabo una revisión presupuestaria, conjuntamente con PNUD y Cancillería a los efectos de adecuar las partidas componentes del mismo a las verdaderas necesidades de la ejecución del programa a fin de evitar la reiteración de la utilización de partidas que no se corresponden con la categoría de los gastos efectuados, circunstancia que fuera observada por el organismo ministerial aludido.

Cont. Osvaldo Orejuela

Consultor