## Sheet1
TEMA | TÉCNICO LIDER | NIVEL | CODE | RESULTS / PRODUCTS / ACTIVITIES | META | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | LIDER | PRESUPUESTO 2015 | CONDICIONAL A FINANCIACIÓN
|  | RESULTADO | 5 | Incrementar la participación de las instituciones en los procesos de diálogo nacional en por lo menos trece regiones que son miembros de una plataforma de coordinación multinivel |  |  |  |  | 116334.044
Diálogo |  | PRODUCTO | 5.1 | Diseñar y establecer una plataforma multinivel y multipartes. |  |  |  |  | 8683.35
Diálogo | Luis F. | Actividad | 5.1.1 | Apoyo a ONDS |  | 2015-01-01 | 2015-01-30 |  | 8683.35
Diálogo | Luis F. | Sub-Actividad | 5.1.1.1 | Impresión de informe willakniqui diciembre 2014 | 500 impresiones | 2015-01-01 | 2015-01-30 | ONDS | 2409.41
Diálogo | Luis F. | Sub-Actividad | 5.1.1.2 | A.T. Administrativa - IC Luis Tejeda | A.T. 1 meses | 2015-01-01 | 2015-01-30 | ONDS | 3015.08
Diálogo | Luis F. | Sub-Actividad | 5.1.1.3 | A.T. ONDS Areruipa - IC Cesar Chávez | A.T. 1 meses | 2015-01-01 | 2015-01-30 | ONDS | 2680.07
Diálogo | Luis F. | Sub-Actividad | 5.1.1.4 | Viajes ONDS |  |  |  |  | 578.79
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 0
|  | PRODUCTO | 5.2 | Asistencia técnica proporcionada sobre procesos de diálogo a nivel central hacia el GC. |  |  |  |  | 107650.694
Interculturalidad |  | Actividad | 5.2.1 | A.T Ministerio de Cultura – Apoyo a procesos de Diálogo y CP |  |  |  | MINCULT | 32658.29
Interculturalidad | Alison | Sub-Actividad | 5.2.1.1 | A.T. al Grupo de trabajo permanente MINCULT | 2 Lineamientos de política pública indigenas con sectores | 2015-01-01 | 2015-06-30 | MINCULT | 11658.29 | 10000
Interculturalidad | Alison | Sub-Actividad | 5.2.1.2 | Sondeo de opinión sobre políticas públicas indígenas | 1 Sondeo | 2015-03-01 | 2015-06-30 | MINCULT | 0 | 100000
Interculturalidad | Alison | Sub-Actividad | 5.2.1.3 | Apoyo a herramientas de consulta previa | 1 Guía de identificación de derechos colectivos afectados publicada | 2015-03-01 | 2015-05-30 | MINCULT | 8000
Diálogo | Alison | Sub-Actividad | 5.2.1.5 | Sistematización y sistema de seguimiento de políticas | Herramienta de seguimiento elaborada. | 2015-03-01 | 2015-06-30 | MINCULT | 5000
Diálogo | Alison | Sub-Actividad | 5.2.1.6 | Acompañamiento técnico a procesos de diálogo a nivel descentralizado (MINCULT/ANGR) | 10 viajes de 2 miembros del equipo técnico | 2015-03-01 | 2015-06-30 | PNUD | 8000
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 5728.164
Interculturalidad |  | Actividad | 5.2.2 | A.T Defensoría del Pueblo |  |  |  | DP | 39140.71
Interculturalidad | Alison | Sub-Actividad | 5.2.2.1 | Consultoría para la sistematización de procesos de consulta previa a la Defensoría del pueblo. | 1 Documento final de sistematización | 2015-01-01 | 2015-02-28 | DP - Adj. Del Med. Amb. Serv. Pub. | 2646.57
Interculturalidad | Alison | Sub-Actividad | 5.2.2.2 | Módulo de capacitación para la supervisión de derechos colectivos | 1 módulo implementado | 2015-03-01 | 2015-06-30 | DP - Adj. Del Med. Amb. Serv. Pub. | 15000
Interculturalidad | Alison | Sub-Actividad | 5.2.2.3 | Presentación del informe defensorial sobre la minería informal, erradicación de la minería ilegal y remediación de impactos ambientales. | Presentación del informe en 6 regiones | 2015-01-01 | 2015-06-30 | DP - Adj. para los Conflic. Soc. y la Gobernab. | 13453.94
Interculturalidad | Alison | Sub-Actividad | 5.2.2.4 | Elaboración de la caja de herramientas en apoyo al desarrollo del sistema de facilitadores (Guía, Directiva y registro) | 1 Guía para facilitadores de procesos de consulta y caja de herramientas metodológicas | 2015-01-01 | 2015-03-30 | MINCULT-Consulta Previa | 8040.2
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 5448.23
Diálogo |  | Actividad | 5.2.3 | Finalizar Publicaciones en proceso |  |  |  | PNUD | 21038.45
Diálogo | Alison | Sub-Actividad | 5.2.3.1 | Diagramación, impresión y presentación de la Guía del Facilitador al MINCULT (Mirna Cuentas) |  | 2015-01-01 | 2015-02-28 | PNUD | 5421.21
Diálogo | Alison | Sub-Actividad | 5.2.3.2 | Impresión guía metodológica MINCULT | 1000 impresiones | 2015-01-01 | 2015-01-30 | PNUD -MINCULT | 4941.37
Ambiente | Alison | Sub-Actividad | 5.2.3.3 | Impresión cartilla ANA | 1000 impresiones | 2015-01-01 | 2015-01-30 | PNUD-ANA | 2819.1
Ambiente | Alison | Sub-Actividad | 5.2.3.4 | Impresión guía OEFA | 1000 impresiones | 2015-01-01 | 2015-01-30 | PNUD-OEFA | 3000
Diálogo | Alison | Sub-Actividad | 5.2.3.5 | Diagramación e impresión de la Guía de identificación de derechos colectivos afectados. | 1000 Impresiones | 2015-03-01 | 2015-03-30 | PNUD | 4856.77
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 3636.85
|  | RESULTADO | 2 | Incrementar la capacidad de coordinación en prevención de conflictos, la gestión de las agencias estatales que tienen oficinas en Lima, en el marco de un trabajo colaborativo, integrando los gobiernos regionales en los temas de diálogo y prevención de conflictos. |  |  |  |  | 263318.44
Diálogo |  | PRODUCTO | 2.1 | Asistencia técnica proveída a 8 GOREs para la operación de Unidades de diálogo y prevención de conflictos. |  |  |  |  | 72931.89
Diálogo | Luis F. | Actividad | 2.1.1 | Plataforma de coordinación GOREs / Capacitaciones GORES |  |  |  | PNUD-ANGR | 46481.24
Diálogo | Luis F. | Sub-Actividad | 2.1.1.1 | Capacitaciones y creación de Unidades de Diálogo | 6 meses de A.T. | 2015-01-01 | 2015-06-30 | PNUD | 24415.91
Diálogo | Luis F. | Sub-Actividad | 2.1.1.2 | IC Felipe Bedoya | 6 meses de A.T. | 2015-01-01 | 2015-06-30 | PNUD | 13065.33
Diálogo | Luis F. | Sub-Actividad | 2.1.1.3 | Mapeo de capacidades de PyGC en los GOREs. | Documento aprobado |  |  | PNUD | 4000
Diálogo | Luis F. | Sub-Actividad | 2.1.1.4 | Diseño de caja de herramientas versión WEB y PDF | Herrameintas en la web | 2015-02-01 | 2015-02-28 | PNUD | 5000
Diálogo | Luis F. | Actividad | 2.1.2 | Asamblea de la Junta Directiva ANGR 2015 con GORES | Logística y recursos para 23 Presidentes de GOREs | 2015-01-01 | 2015-01-30 | ANGR | 8000
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 18450.65
Desarrollo preventivo |  | PRODUCTO | 2.2 | Una agenda trabajo consensuada de prevención y gestión de conflictos entre las entidades del gobierno nacional y por lo menos 8 gobiernos regionales. |  |  |  |  | 76385.51
Desarrollo preventivo |  | Actividad | 2.2.1 | Acompañamiento Estrategia de Desarrollo Territorial Preventivo |  |  |  |  | 38747.25
Desarrollo preventivo | Carmen | Sub-Actividad | 2.2.1.1 | Desarrollo preventivo / Antamina | Evaluación del territorio en Ancash | 2015-01-01 | 2015-01-30 | PNUD | 816.13
Desarrollo preventivo | Carmen | Sub-Actividad | 2.2.1.2 | Desarrollo preventivo / Marcona Shougang | Evaluación del territorio en Marcona | 2015-01-01 | 2015-01-30 | PNUD | 816.13
Desarrollo preventivo | Carmen | Sub-Actividad | 2.2.1.3 | IC Carmen Fernández – Enero-Junio | 6 meses de A.T. | 2015-01-01 | 2015-02-27 | PNUD ONDS | 19114.99
Desarrollo preventivo | Carmen | Sub-Actividad | 2.2.1.4 | Acompañamiento Mesa de Desarrollo Loreto | 1 mesa con A.T. | 2015-01-01 | 2015-06-30 | PNUD |  | 4000
Desarrollo preventivo | L. Vargas | Sub-Actividad | 2.2.1.5 | Desarrollo preventivo / Antamina - Luis Vargas | AT LV |  |  | PNUD-11888 | 10000
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 9225.325
Desarrollo preventivo |  | Actividad | 2.2.3 | Presentación del informe del Canon |  | 2015-01-01 | 2015-04-30 | PNUD | 19187.61
Desarrollo preventivo | Luis F. | Sub-Actividad | 2.2.3.1 | Impresión del Informe | 1000 impresiones | 2015-04-01 | 2015-04-30 | PNUD | 5000 | 5670.02
Desarrollo preventivo | Luis F. | Sub-Actividad | 2.2.3.2 | Presentación del Informe | 6 presentaciones en Lima y 3 descentralizadas | 2015-02-01 | 2015-03-30 | PNUD | 0
Desarrollo preventivo | Luis F. | Sub-Actividad | 2.2.3.3 | Análisis de información estadística del documento "Canon minero, territorio y Desarrollo Humano – Huaroto Dic | Infografias elaboradas | 2015-01-01 | 2015-01-30 | PNUD | 3517.59
Desarrollo preventivo | Luis F. | Sub-Actividad | 2.2.3.4 | Ampliación Editor Canon Daniel Agreda | Edición conluida | 2015-02-01 | 2015-03-30 | PNUD | 670.02
Desarrollo preventivo | Luis F. | Sub-Actividad | 2.2.3.5 | Estudio del Canon - NGRI Esquemas alternativos de distribución de la renta extractiva. | Estudio elaborado | 2015-02-01 | 2015-03-30 | PNUD | 10000
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 9225.325
Todas |  | PRODUCTO | 2.3 | Un "Programa de fortalecimiento de capacidades y confianza" dirigido a los funcionarios que trabajan en prevención y manejo de conflictos en materia de prevención y gestión de conflictos. |  |  |  |  | 54450.65
Todas |  | Actividad | 2.3.1 | Implementación de Programa para 200 funcionarios públicos |  |  |  |  | 36000
Todas | Doris | Sub-Actividad | 2.3.1.1 | Selección de la Universidad que implementará el Diplomado. | 1 Universidad seleccionada | 2015-01-01 | 30/02/2015 | PNUD | 6000
Todas | Doris | Sub-Actividad | 2.3.1.2 | Plan pedagógico del Diplomado. | Documento aprobado | 2015-03-01 | 2015-03-30 | PNUD | 1000
| Doris | Sub-Actividad | 2.3.1.3 | Diseño de la implementación virtual | Documento aprobado | 2015-03-01 | 2015-03-30 | PNUD | 166.6667
Todas | Doris | Sub-Actividad | 2.3.1.4 | Registro de matricula de los participantes | 200 participantes | 2015-04-01 | 2015-07-30 | PNUD | 27.7778
| Doris | Sub-Actividad | 2.3.1.5 | Informe de implementación del diplomado | Documento aprobado | 2015-07-01 | 2015-07-15 | PNUD | 4.6296
Todas | Doris | Sub-Actividad | 2.3.1.6 | Informe final y sistematización del proceso | Documento aprobado | 2015-07-15 | 2015-07-30 | PNUD | 0.7716
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 18450.65
Todas |  | PRODUCTO | 2.5 | Apoyo prestado al gobierno para la elaboración de trabajos de investigación y vídeos sobre las buenas prácticas de las oficinas del gobierno nacional y regional. |  |  |  |  | 59550.39
Todas | Susan | Actividad | 2.5.1 | Implementación de Estrategia de Visibilidad y transferencia |  |  |  | PNUD | 51585.86
Diálogo | Susan | Sub-Actividad | 2.5.1.1 | Estrategia de Visibilidad | 80% de la estrategia implementada | 2015-01-01 | 2015-06-30 | PNUD | 24003.19
| Susan | Sub-Actividad | 2.5.1.2 | Publicación del documento institucionalización del Diálogo (Gastón) | Version bilingüe publicada. | 2015-01-01 | 30/02/2015 | PNUD | 2584.09
Todas | Susan | Sub-Actividad | 2.5.1.3 | Edición, diseño y traducción de la Memoria y Balance de resultados 2014. | Memoria publicada versión bilingüe | 2015-01-01 | 30/02/2015 | PNUD | 8000
Todas | Susan | Sub-Actividad | 2.5.1.4 | Traducción, edición y sistematización de herramientas producidas por cada sector | Ficha bibliografica sistematizada bilingue elaborada. | 2015-01-01 | 2015-03-30 | PNUD | 6000
Diálogo | Susan | Sub-Actividad | 2.5.1.5 | Video sobre Balance de la institucionalización del diálogo en los sectores, regiones y Sociedad civil. | Video elaborado | 2015-02-01 | 2015-04-30 | PNUD | 10998.58
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 7964.53
|  | RESULTADO | 3 | Fortalecer competencias de prevención, gestión y prevención de conflictos en la sociedad civil organizada, pueblos indígenas, empresas extractivas a nivel nacional y regional. |  |  |  |  | 160731.79
Diálogo |  | PRODUCTO | 3.1 | Desarrollo y entrega de un "Programa de construcción de capacidades" para la sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones de los pueblos indígenas. |  |  |  |  | 58048.65
Todas | Doris | Actividad | 3.1.1 | Diplomado |  | 2015-01-01 | 2015-07-30 | PNUD | 25494.89
Todas | Doris | Sub-Actividad | 3.1.1.1 | Implementación del diplomado con la sociedad civil | 200 participantes | 2015-04-01 | 2015-07-30 | PNUD | 9000
Todas | Doris | Sub-Actividad | 3.1.1.2 | IC Doris | 7 meses de A.T. | 2015-01-01 | 2015-07-30 | PNUD | 16494.89
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 23823.48
Interculturalidad |  | Actividad | 3.1.2 | Implementación del sistema de información del Vigilante amazónico |  | 2015-01-01 | 2015-02-23 | CRS | 3730.28
Interculturalidad | Alison | Sub-Actividad | 3.1.2.1 | IC TATTIANA DEL CARMEN COTRINA PRADO | Productos de consultorias entregados | 2015-01-01 | 2015-01-29 | CRS | 1392.6
Interculturalidad | Alison | Sub-Actividad | 3.1.2.2 | IC MAYIT MILAGROS CANDELA PECHE | Productos de consultorias entregados | 2015-01-01 | 2015-01-29 | CRS | 1118.52
Interculturalidad | Alison | Sub-Actividad | 3.1.2.3 | IC CINDY CECILIA CHAVARRIA CASTILLO | Productos de consultorias entregados | 2015-01-01 | 2015-02-23 | CRS | 1219.16
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 5000
Diálogo |  | PRODUCTO | 3.2 | Trabajo con empresas mineras y energéticas sobre buenas prácticas, normas de responsabilidad social, medio ambiente, derechos humanos y enfoques de resolución y prevención de conflictos. |  |  |  |  | 0
Diálogo | Luis F. | Actividad | 3.2.1 | Reunión regional de las Oficinas del PNUD sobre industrias extractivas | 1 Agenda regional PNUD elaborada para la PyGC. | 42064 | 42093 | PNUD |  | 15,000.00
Género |  | PRODUCTO | 3.3 | Desarrollo y entrega de un Programa de empoderamiento que fomenta el liderazgo femenino. |  |  |  |  | 60125.6
Género | Luis F. | Actividad | 3.3.1 | Implementación de Programa de empoderamiento de género. |  |  |  | PNUD | 26500
Género | Luis F. | Sub-Actividad | 3.3.1.1 | Acompañamiento técnico a la planificación y realización de actividades en materia de PyGC a los órganos de línea del Viceministerio de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. | Agenda de género y PyGC elaborada | 2015-02-01 | 2015-06-30 | PNUD-VMM | 2000
Género | Luis F. | Sub-Actividad | 3.3.1.2 | Elaboración del Estudio sobre género y prevención de conflictos en el Perú: un mapeo, a nivel nacional, sobre el enfoque de género en los conflictos sociales por el uso de recursos naturales. | 1 Estudio elaborado | 2015-02-01 | 2015-05-30 | PNUD-VMM | 7500
Género | Luis F. | Sub-Actividad | 3.3.1.3 | Viajes para la elaboración del estudio | Viaje a 8 regiones | 2015-02-01 | 2015-05-30 | PNUD-VMM | 4000
Género | Alison | Sub-Actividad | 3.3.1.4 | Jornadas de capacitación en género a 36 funcionarios nacionales | 36 funcionarios capacitados de 12 sectores MINEM, MINAM, DP, MINCULT, ONDS, MINSA, MINEDU, MIDIS, MIMP, MEF, MUNJUS, MINAGRI (3 por cada sector) | 2015-03-01 | 2015-06-30 | PNUD-VMM-ONU MUJERES | 5000
Género | Alison | Sub-Actividad | 3.3.1.5 | IC Liliam Landeo – 4 Meses | 4 meses de A.T. en meses | 2015-03-01 | 2015-06-30 | PNUD | 8000
Género | Luis F. | Actividad | 3.3.2 | Fortalecimiento de lideresas Diálogo - GDMS |  | 2015-02-01 | 2015-06-30 | GDMS | 10000
Género | Luis F. | Sub-Actividad | 3.3.2.1 | Encuentro de lideresas en Ancash y elaboración agenda | 15 mujeres lideresas de Ancash relacionados con proyectos mineros elaboran una Agenda de derechos de la mujer y su rol en proyectos mineros | 2015-05-01 | 2015-05-30 | GDMS | 3250
Género | Luis F. | Sub-Actividad | 3.3.2.2 | Encuentro de lideresas a nivel Nacional en Lima y elaboración de agenda | 25 lideresas de 5 regiones relacionados con proyectos mineros consolidan una agenda de propuestas sobre rol y derechos en proyectos mineros | 2015-06-01 | 2015-06-30 | GDMS | 3500
Género | Luis F. | Sub-Actividad | 3.3.2.3 | Asistencia técnica en comunicación. Susan a Cardich. | Informe de consultor presentado | 2015-02-01 | 2015-06-30 | GDMS | 3250
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 23625.6
Diálogo |  | PRODUCTO | 3.4 | Creación y fortalecimiento de una Red nacional y regional de líderes (hombres y mujeres) de paz y diálogo. |  |  |  |  | 42557.54
Diálogo |  | Actividad | 3.4.1 | Trabajo con las Universidades |  |  |  | PNUD | 7000
| Alison | Sub-Actividad | 3.4.1.1 | A.T. a la Red de Universidad | Agenda implementada 2015 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | PNUD | 2000
Diálogo | Alison | Sub-Actividad | 3.4.1.2 | Conversatorio entre Universidades y Estado (PCM, ONDS y DP) | Evento realizado | 2015-04-01 | 2015-04-30 | PNUD | 5000
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 9278.77
Diálogo | Luis F. | Actividad | 3.4.2 | Fortalecimiento de Grupo de diálogo del Grupo del GDMS |  |  |  | GDMS | 17000
Diálogo | Luis F. | Sub-Actividad | 3.4.2.1 | Encuentro Regional de líderes en Ancash y formulación de una agenda para las mesas de desarrollo | Líderes de 10 comunidades Ancash asisten al encuentro | 2015-05-01 | 2015-05-30 | GDMS | 2500
Diálogo | Luis F. | Sub-Actividad | 3.4.2.2 | Reunión Nacional de líderes sociales consolidan Agenda sobre mesas de desarrollo y rol del estado en la crisis de la minería | Lideres de 6 regiones asisten a la reunión nacional | 2015-06-01 | 2015-06-30 | GDMS | 3000 | 3000
Diálogo | Luis F. | Sub-Actividad | 3.4.2.3 | Folleto sobre la red nacional de líderes sociales | 500 folletos difundidos | 2015-04-01 | 2015-04-30 | GDMS | 1500
Diálogo | Luis F. | Sub-Actividad | 3.4.2.4 | Memoria Grupo de dialogo minería y desarrollo sostenible y participación Red nacional de líderes sociales | 1000 memorias difundidas | 2015-03-01 | 2015-03-30 | GDMS | 1500
Diálogo | Luis F. | Sub-Actividad | 3.4.2.5 | Asistencia en facilitación y organización | Informe de consultor presentado | 2015-02-01 | 2015-06-30 | GDMS | 8500
|  |  |  | Asistencia Técnica PNUD |  |  |  |  | 9278.77
|  | PRODUCTO | 4 | Soporte administrativo |  |  |  |  | 71264.18
|  | Actividad | 4.1 | Evaluación y sistematización final externa nacional |  |  |  | PNUD | 8500
|  | Actividad | 4.2 | Auditoria final al proyecto |  |  |  | PNUD | 5000
|  | Actividad | 4.3 | Alquiler de oficina (enero - julio) |  |  |  | PNUD | 25200
|  | Actividad | 4.4 | Gastos operativos (enero - julio) |  |  |  | PNUD | 8750
|  | Actividad | 4.5 | Servicios prestados por centro de servicios (RR.HH. Finanzas, IT) |  |  |  | PNUD | 17814.18
|  | Actividad | 4.6 | Servicios de Catering (internos) |  |  |  | PNUD | 6000
|  |  | 4.7 | Sueldos personal tecnico OD |  |  |  | 11888 | 56258.95
|  |  | 4.8 | GMS |  |  |  | 11888 | 3938.13
[5 empty] | Sub Total |  |  | Subtotal | 611648.454
[5 empty] | GMS |  |  | GMS | 42815.3918
[5 empty] | Total |  |  | Total | 714660.9258
Formulas:
FECHA DE INICIO = MIN([FECHA DE INICIO, row below]:G7)
FECHA DE FIN = MAX([FECHA DE FIN, row below]:H7)
Note on F19: Mirian Venegas: Reategui
Note on F20: Mirian Venegas: Abrego
Note on F22: Percy Castillo: IC Abrego
Note on J34: Percy Castillo: Deducido en USD.584.09 para cubrir sueldo de Luis Vargas
Note on J50: Percy Castillo: El monto ha sido pasado a la actividad 2.2.1.5 / IC Luis Vargas
Note on J66: Percy Castillo: (856.77 corresponde para cubrir reimpresion ANA)
Note on G79: Miriam Venegas: Contraato iniciados en el 2014.
Note on J88: Percy Castillo: Liberado 2500