Informe Final de Proyecto

- INFORMACIÓN GENERAL

| Título completo | Informe Bienal de Actualización (BUR) |
| --- | --- |
| No. de proyecto | 00086082 |
| Agencia de ejecución | INECC |
| Presupuesto inicial (documento de proyecto) | USD $ 646,461.00 |
| Presupuesto final (última revisión firmada) | USD $ 29,323.05 |
| Duración del proyecto | Del 01/05/2013 al 31/12/2018 |
| Resultado del Documento de Programa de País (CPD) | Apoyar a México en la elaboración de su primer BUR para que el país cumpla con las obligaciones establecidas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) |
| Breve descripción del proyecto: Esta actividad habilitadora contribuirá para que México pueda preparar el Primer Informe Bienal de Actualización (BUR, por sus siglas en inglés) para su presentación a la CMUNCC. Se pretende fortalecer la capacidad institucional para integrar las estrategias nacionales sobre el cambio climático a las prioridades de desarrollo, sin dejar de cumplir con las obligaciones hacia la CMNUCC. Para ello, se mejorará y actualizará el inventario anual de emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico a 2012 (2010-2012) y las acciones de mitigación serán actualizadas y dadas a conocer para el periodo 2012-2014. También se proporcionará información sobre el registro de NAMA, las NAMA diseñadas y aplicadas a 2014, incluyendo metodologías de MRV. Se desarrollarán los escenarios de referencia y mitigación a 2020 para reducción de emisiones de GEI para diversos sectores. Se actualizará la información sobre las circunstancias nacionales y otra información pertinente, y se proporcionará información sobre la investigación y la inversión en tecnologías limpias y bajas emisiones. El proyecto continuará fortaleciendo la capacidad institucional, incluyendo las actividades relacionadas con la investigación, educación y sensibilización. El proyecto se realizó en 2 etapas, la primera se llevó a cabo entre los años de 2013 y 2015, y la segunda de 2016 a 2018. La primera etapa del proyecto consistió en la elaboración del primer informe bienal de actualización (BUR por sus siglas en inglés), el cual fue entregado en septiembre de 2015 a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). La segunda etapa se realizó de 2016 a 2018, en sinergia con el proyecto 85488 6ª Comunicación Nacional y Segundo BUR (6ª CN y BUR2) y consistió en la ampliación y actualización del primer BUR, para fortalecer la elaboración del segundo, así como su Informe Nacional del Inventario (NIR por sus siglas en inglés). Todos estos documentos fueron entregados a la CMNUCC el 28 de noviembre de 2018. |  |

- DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL DE RESULTADOS (conforme al  marco de resultados)

| Resultado esperado 1: Se han actualizado las Circunstancias Nacionales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: |  |  |  |
| Indicadores | Línea de base | Meta | Fuente de verificación |
| 1.1 Se han revisado y actualizado las circunstancias nacionales 1.2 Descripción de los acuerdos institucionales correspondientes a la preparación del BUR 1.3 Nivel de apoyo recibido para hacer posible la preparación del BUR descrito | Comunicaciones nacionales anteriores, en particular la Quinta CN | - Información disponible de las Circunstancias Nacionales al 2014, incluyendo las prioridades nacionales y regionales de desarrollo y los mecanismos institucionales. - Disponibilidad de la información sobre acuerdos institucionales actualizados para cumplir con la Ley General de Cambio Climático, el papel de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la ENACC y el PECC, que se han previsto para ser presentados a finales de 2013. - Presentación del informe sobre Circunstancias Nacionales | Información contenida en el Primer BUR |
| Breve descripción del logro del proyecto en este resultado Se actualizaron las circunstancias nacionales con datos a 2018 y se incluyó la descripción de los acuerdos institucionales correspondientes a su preparación, así como el apoyo recibido en el en el BUR2, que constituye el Anexo de la Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático. |  |  |  |

| Resultado 2: Se ha mejorado y actualizado el Inventario nacional de gases de efecto invernadero |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: |  |  |  |
| Indicadores | Línea de base | Meta | Fuente de verificación |
| 2.1 Inventario de GEI actualizado | Comunicaciones nacionales anteriores, en particular la Quinta CN | Inventario Nacional de GEI actualizado a 2012 (periodo 2010-2012) para las categorías energía, residuos, procesos industriales y agricultura (1990-2012); Información evaluada sobre las metodologías requeridas para USCUSS mediante la GPG revisada del IPCC 2006 que se encuentren disponibles. | Informe del Inventario Nacional |
| 2.2 Informe de inventario presentado | Inventario de GEI disponible anualmente para los periodos: 1994-1995 (Primer CN), 1994-1998 (Segunda CN), 1990-2002 (Tercera CN), 1990-2006 (Cuarta CN), 1990-2010 (Quinta CN) | Informe del Inventario Nacional (NIR) | Informe del Inventario Nacional |
| Breve descripción del logro del proyecto en este resultado Se mejoraron y actualizaron los datos de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero por fuentes y sumideros de los sectores que componen el INEGYCEI 1990-2015, siguiendo las recomendaciones que hizo el Grupo Técnico Internacional de Expertos (TTE) del proceso internacional de consulta y análisis (ICA) al Inventario anterior, y con el apoyo de diversas dependencias de la administración pública federal, centros de investigación, organismos del sector privado, entre otros, que proporcionaron información de sus sectores. Entre los principales aspectos que se mejoraron se encuentran los siguientes: - Se estimaron las emisiones de todos los sectores utilizando las directrices metodológicas del IPCC 2006. - Se estimó la serie histórica 1990-2015 aplicando la misma metodología, por lo que se asegura la comparabilidad y la consistencia de las emisiones en todo el periodo. - Se uniformó la clasificación de los sectores, categorías, subcategorías y fuentes de acuerdo a las Directrices del IPCC 2006 de manera consistente en toda la serie 1990-2015. - Se aplicaron de manera consistente los factores de emisión a lo largo de todo el periodo de tiempo. En el caso del CO2 el 47% de las fuentes de emisión se estimaron utilizando factores de emisión propios para el país. Para el resto de los gases se utilizaron los factores de emisión por defecto. - Se realizó y se presenta el cálculo de incertidumbre para las emisiones de 2015, así como su propagación para la serie histórica 1990-2015. - Se llevó a cabo un control de calidad mediante la revisión cruzada de los datos entre los integrantes del equipo técnico y consultores especializados en cada uno de los sectores. - El INEGYCEI refleja el cumplimiento de los cinco principios de los inventarios: transparencia, precisión, exhaustividad, consistencia y comparabilidad. Los resultados se socializaron con los actores que participaron en dicha actualización y la comunidad interesada, en un taller realizado en febrero en la Ciudad de México, al que asistieron 160 representantes de los sectores académico, gubernamental, empresarial, de organismos internacionales y de la sociedad civil. También se dieron a conocer los resultados del Inventario en el Tercer Encuentro Nacional de Cambio Climático que se llevó a cabo en septiembre de 2018. El informe del inventario nacional (NIR) se incluyó en el capítulo 2 de la Sexta Comunicación Nacional, y el BUR2 constituye el Anexo de la Comunicación, misma que se entregó a la CMNUCC el 28 de noviembre de 2018. |  |  |  |

| Resultado 3: Informe sobre las acciones de mitigación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: |  |  |  |
| Indicadores | Línea de base | Meta | Fuente de verificación |
| Actualización de las políticas y acciones de mitigación de GEI que se implementaron y reportaron del periodo 2012-2014 | Comunicaciones nacionales anteriores, en particular la Quinta CN | 3.1 Información disponible sobre los acuerdos institucionales que permitan la implementación de las NAMA, incluido el establecimiento del registro nacional. 3.2 Línea de base desarrollada y escenarios de mitigación a 2020 disponibles para el abatimiento de las emisiones de GEI (energía, agricultura, sectores de transporte y residuos) 3.3 Información sobre el apoyo prestado a actividades relacionadas con acciones de mitigación propuestas en la Quinta CN sobre la creación del registro nacional NAMA, en acciones de NAMA diseñadas e implementadas a 2014, incluyendo metodologías MRV y el potencial de mitigación de GEI, y en actividades de formación y sensibilización sobre NAMA para los sectores con potencial de mitigación; 3.4 Información sobre el progreso de las políticas y acciones de mitigación de GEI puestas en práctica y previstas de 2012 a 2014, en los niveles nacional, estatal y local; 3.5 Información disponible sobre la participación en los mecanismos de mercados internacionales de carbono | Información contenida en el primer BUR |
| Breve descripción del logro del proyecto en este resultado Se actualizaron las políticas y acciones de mitigación de GEI que se implementaron en el periodo 2014-2018 y se reportaron en el BUR2 y en el capítulo 3 de la Sexta Comunicación Nacional. Para ello se concluyeron 9 estudios de análisis e identificación de rutas de mitigación para dar cumplimiento a la Contribución Nacionalmente Determinada comprometida por México en el marco del Acuerdo de País. Los sectores analizados fueron los siguientes: USCUSS; transporte; aguas residuales, residuos sólidos urbanos; agropecuario, petróleo y gas, industria manufacturera y de la construcción, minería y fluorocarbonos; siderúrgica, química, metalúrgica y automotriz; residencial y comercial. En cada uno de estos sectores se desarrollaron diagnósticos, líneas base, escenarios de mitigación a 2030, propuestas de rutas tecnológicas para la instrumentación de acciones de mitigación, y mecanismos MRV. |  |  |  |

| Resultado 4: Limitaciones, deficiencias y necesidades financieras, técnicas y de capacidad relacionadas, incluyendo uyna descripción del apoyo necesario y apoyo recibido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: |  |  |  |
| Indicadores | Línea de base | Meta | Fuente de verificación |
| Información relevante sobre la ayuda financiera recopilada y actualizada | CN anteriores | 4.1 Información disponible sobre los recursos financieros y el apoyo técnico recibido para actividades relacionadas con el cambio climático; 4.2 Información disponible sobre las actividades de colaboración relacionadas con la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades, así como el apoyo financiero recibido desde la publicación de la Sexta Comunicación Nacional; 4.3 Información disponible sobre la tecnología evaluada y las necesidades financieras y de capacidad para la mitigación; 4.4 Información disponible sobre los requisitos financieros para la evaluación de las oportunidades de mitigación: 4.5 Informe financiero disponible | Información contenida en el Primer BUR |
| Breve descripción del logro del proyecto en este resultado El Segundo Reporte de Actualización (BUR2) incluye un apartado de necesidades, barreras y apoyo recibido que menciona las necesidades de fortalecimiento de capacidades que se tienen en el país para desarrollar el Inventario; y también se señalan las necesidades de desarrollo de capacidades que se tienen para la medición, cuantificación, evaluación y prospección de las acciones de mitigación, así como para generar indicadores de seguimiento. También se identifican barreras regulatorias, financieras e institucionales para la mitigación y en materia de desarrollo y transferencia de tecnología. Respecto del apoyo recibido (financiamiento), en el BUR2 se refiere al lector al capítulo correspondiente de la Sexta Comunicación. |  |  |  |

| Resultado 5: Medición, reporte y verificación internos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: |  |  |  |
| Indicadores | Línea de base | Meta | Fuente de verificación |
| Incluye medición, reporte y verificación | Sin experiencia previa | 5.1 Identificar y analizar las metodologías de MRV de las acciones de mitigación en diferentes sectores hasta 2014 que se encuentre disponible; 5.2 Información disponible sobre el apoyo otorgado al proceso de desarrollo de los acuerdos institucionales y el marco para MRV; 5.3 Información disponible sobre los progresos de la puesta en práctica de los acuerdos institucionales y el marco. | Primer BUR |
| Breve descripción del logro del proyecto en este resultado Se identificaron y analizaron metodologías de MRV de las acciones de mitigación en diferentes sectores hasta 2018, mismas que se señalan en el Capítulo 3 de la Sexta Comunicación y en el BUR2, donde se mencionan barreras y necesidades para su correcta instrumentación en el país. |  |  |  |

| Resultado 6: Publicación y presentación del Informe Bienal de Actualización 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: |  |  |  |
| Indicadores | Línea de base | Meta | Fuente de verificación |
| Informe Bienal de Actualización 2014 (BUR) aprobado por la CICC de México y presentado a la CMNUCC; Información del BUR 2014 publicada y difundida | CN anteriores | 6.1 Informe Bienal 2014 presentado a la CMNUCC, de conformidad con las directrices previstas en el Anexo III de Dic.2/CP.17; 6.2 BUR 2014 publicada y disponible en los sitios web pertinentes | Informes del proyecto, informe final de evaluación, BUR 2014 |
| Breve descripción del logro del proyecto en este resultado El Segundo Informe Bienal de Actualización constituye un anexo de la Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático, que fue aprobada por la CICC en julio de 2018 y entregada a la CMNUCC en noviembre del mismo año, junto con el INEGYCEI 1990-2015. Actualmente ambos documentos se encuentran disponibles en la página web del INECC (https://www.gob.mx/inecc/articulos/sexta-comunicacion-nacional-ante-la-cmnucc?idiom=es) y en la de la CMNUCC (https://unfccc.int/documents/185500) |  |  |  |

- DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL DE EFECTO

¿Cuál ha sido el principal cambio transformacional impulsado por el proyecto?

El Proyecto promovió el trabajo interinstitucional e intersectorial para la generación de información, la validación de datos, metodologías y resultados. Posibilitó la interlocución entre representantes de múltiples sectores que juegan un papel importante, tanto en la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero, como en la mitigación de los mismos, mediante los talleres y reuniones que se llevaron a cabo. La identificación de necesidades de información, la socialización de los compromisos nacionales y el planteamiento conjunto de rutas para la mitigación en los distintos sectores, influye positivamente en la apropiación de la problemática del cambio climático en sectores clave, y aumenta la corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones que contribuyan al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país para la mitigación del cambio climático. El proyecto también fortaleció las capacidades institucionales y posicionó al INECC como responsable de la actualización del Inventario y de la definición de medidas de mitigación frente a otros actores involucrados.

- SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

¿En qué medida son los resultados del proyecto sostenibles en el tiempo?

El Inventario nacional de gases y compuestos de efecto invernadero es considerado información de interés nacional nacional –oficial y de uso obligatorio para la Federación, los estados y municipios– en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y forma parte del Sistema de Información sobre el Cambio Climático. También la Ley General de Cambio Climático establece la obligatoriedad de desarrollar los Inventarios Nacionales de forma periódica y otorga al INECC la atribución de hacerlo. En ese contexto, se han instrumentado mecanismos de colaboración inter-institucional con dependencias de la Administración Pública Federal, centros de investigación, así como organismos del sector privado (cámaras industriales) y se han creado grupos de trabajo sectoriales para la identificación de la mejor información posible, la revisión de los supuestos y la revisión de detalles técnicos para cuantificar las emisiones, que se tiene previsto que sguirán trabajando en la generación y sistematización de información que será necesaria para la integración de futuros inventarios. Además, como parte de los planes de mejora del INEGYCEI, el INECC inició, en 2018, el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad basado en estándares internacionales que servirá para la siguiente actualización del Inventario (2017), a realizarse durante 2019.

- DESARROLLO DE CAPACIDADES

¿Cuál es la contribución del proyecto al desarrollo de capacidades?

Con recursos de este proyecto se financiaron 38 cursos especializados impartidos por el GHG Institute para la estimación de emisiones con las metodologías más recientes del IPCC (2006). El personal del INECC encargado de integrar el inventario y algunos funcionarios de otras instituciones tomaron el curso introductorio y los de los sectores energía, forestal, industrial, agricultura y residuos. Esta capacitación permitió la incorporación de expertos mexicanos al roster de la CMNUCC. También la participación del personal del INECC que desarrolla las estimaciones de emisiones y las medidas de mitigación en la revisión del Inventario anterior que realizó el Grupo Técnico Internacional de (TTE) del proceso internacional de consulta y análisis (ICA por sus siglas en inglés), amplió las capacidades del equipo y, consecuentemente fortaleció al Instituto.

- GÉNERO

¿Cuáles fueron los resultados del proyecto en cuanto a la transversalización de género en sus actividades?

No aplica No se incluyeron consideraciones de género en el PRODOC, y por lo tanto el tema no se integró en el Proyecto. Sin embargo, se inició un proceso de identificación y fomento de la participación de mujeres en actividades de mitigación, mediante la realización de un taller con representantes de diversas dependencias de la administración pública federal y del sector empresarial en el que se analizó la relación entre género y energía, se identificaron temas de interés en las CND y los marcos normativos energéticos en América Latina, se reconocieron buenas prácticas en materia de género en este sector, y se plantearon algunos retos. También se revisaron experiencias exitosas en la incorporación de la perspectiva de género en las estrategias REDD+ en México.

Metas específicas, indicadores de impacto y presupuesto designado.

No aplica

- LECCIONES APRENDIDAS

¿Qué lecciones aprendidas se han obtenido?

Se aprovechó la posibilidad de generar sinergias entre proyectos que se desarrollaban en el INECC con PNUD (en este caso entre este Proyecto y la Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático), lo que permitió aprovechar los recursos económicos y humanos de manera más eficiente.

- RECOMENDACIONES

¿Qué recomendaciones pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

- Considerar la organización de talleres con los actores involucrados en tres momentos: al principio, para la planeación de actividades y previo a la solicitud de información, para acordar metodologías, formatos, características de las acciones a reportar, entre otros; a mitad del proceso para dar seguimiento a las actividades y evaluar avances; y al final, para presentar y validar los resultados obtenidos. - Institucionalizar los mecanismos de intercambio de información entre el INECC y otras dependencias del gobierno federal y los sectores involucrados desde el inicio del proceso de generación de los Reportes de Actualización. - Asegurar la consistencia de las series históricas de datos utilizando la misma metodología en todas las categorías y en todos los años, así como el cálculo de incertidumbres de las principales categorías. - Seguir los lineamientos del IPCC para reportar de acuerdo a las categorías establecidas por dicho Grupo. - Desarrollar una base de datos nacional que actualice regularmente la información que se requiere para la integración del Inventario y generar los arreglos institucionales que garanticen la continuidad de las capacidades desarrolladas en los servidores públicos, en el contexto de alta rotación de personal que se da en el sector gubernamental. - En materia de MRV, desarrollar mecanismos para la cuantificación comparable de las acciones de mitigación. - En materia de financiamiento, la CMNUCC debería generar guías o lineamientos para la identificación, cuantificación y reporte del financiamiento para el cambio climático, que muestre de manera transparente y diferenciada, los recursos recibidos (de fuentes externas) y los recursos ejercidos, y promover un sistema de seguimiento del cambio climático. - Considerar mecanismos para involucrar a gobiernos y actores subnacionales y promover su capacitación para la aplicación homologada de metodologías para el cálculo de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. - Considerar la necesidad de contar con apoyos, tanto gubernamentales como del sector privado, para dar continuidad a las medidas de mitigación que se hayan identificado. - Integrar un equipo técnico para coordinar y asegurar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.

- EVALUACIÓN EXTERNA

| ¿Durante la vida del proyecto se efectuó alguna evaluación externa? |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sí: | No: X | De qué tipo: |
| No se llevó a cabo una evaluación externa del Proyecto, sin embargo, el Inventario fue evaluado por el grupo técnico de expertos (TTE) del proceso internacional de consulta y análisis (ICA). Dicha evaluación dio pie a una serie de adecuaciones y mejoras instrumentadas en la elaboración del BUR 2. |  |  |

- DESEMPEÑO FINANCIERO

| Gasto del proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Presupuesto Total | USD $646,461.00 | Gasto Total | XXXX |
| En caso de que se haya suscitado una variación en el presupuesto original, explicar los motivos y las consecuencias del evento. XXX |  |  |  |
| Remanente del proyecto: XXXX |  |  |  |
| Destino del remanente: |  |  |  |

| Co-financiamiento |  |
| --- | --- |
| Monto: USD $325,000.00 | Donante: INECC |
| Porcentaje de co-financiamiento sobre el total del proyecto: |  |

Principales recomendaciones de auditoría

Elaborado por: Berta Helena de Buen Richkarday     Revisado por:

Firmas:

Fecha: Enero, 2019