Informe Anual de Avance y Logros de Proyecto

0. Información básica del Proyecto

| Título del Proyecto: | Diálogo Político de Género |
| --- | --- |
| Fecha de entrega al PNUD: | Enero 15,2017 |
| Período cubierto por el informe: | Enero 2016 – Diciembre 2016 |
| Autor: | Raissa Crespo, Oficial de Género |
| Project ID: | 0007671 |
| Output ID: | 00089607, 00089608, 00089609 |
| Efecto/s MANUD y del Programa País (CPAP): | Para el 2016 , el Estado ha progresado en garantizar la participación ciudadana de las mujeres y su acceso a los mecanismos de poder Incrementada la participación de jóvenes y mujeres en los espacios de toma de decisiones de los partidos políticos y la sociedad civil. |
| Asociado en la Implementación: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
| Partes Responsables: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/ Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados. |

Breve descripción del Proyecto

Desde el PNUD apoyamos la participación política de las mujeres en Partidos Políticos, la Junta Central Electoral, y el Congreso a través de estudios, intercambios de experiencias a nivel internacional y formación. Esta iniciativa busca establecer alianzas estratégicas y espacios de concertación entre mujeres políticas, el sector privado, el Estado y la sociedad civil, a partir del diálogo político con el objetivo de contribuir al incremento de la presencia de mujeres, representación de sus intereses y agendas de género. Para el logro de esto se capacita a mujeres de Partidos Políticos, mujeres en cargos de representación y aspirantes a cargos políticos para aumentar sus capacidades e incidencia en promover la agenda de género, y a la vez establece mesas de discusión con diferentes sectores influyentes de la sociedad dominicana donde se logren acuerdos que garantice los derechos de las mujeres y sistemas políticos democráticos más legítimos.

1. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES DEL PERIODO (150 palabras)

Durante el 2016 el proyecto continuó brindando herramientas a mujeres políticas a través de capacitaciones y acceso de información para aumentar su participación política y promover los intereses de las mujeres en la agenda política. En este sentido, se capacitaron 46 mujeres políticas en sistemas electorales y apoyó en el establecimiento de un Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en el país. Por otro lado, se realizó una revisión sustantiva al proyecto donde se incorporó un producto adicional con el objetivo de fortalecer las estructuras parlamentarias para la igualdad de género y promover la agenda legislativa de género luego de transcurrir las elecciones generales del 2016 y comenzar un nuevo periodo gubernamental y legislativo.  Se realizaron capacitaciones para  fortalecer las capacidades de los y las legisladores/as para sensibilizar y/o formar  en temas de igualdad de género,  empoderamiento y derechos de las mujeres. También se apoyó en la formulación de propuesta y proceso de incidencia para la aprobación de Ley Especial sobre trabajo doméstico renumerado.

2. VALORACIÓN DELAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

| Producto 1 | Indicador |  |  | Línea Base |  | Meta Anual | Logro | % Meta Acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidades de Incidencia y Liderazgo de las mujeres políticas y aspirantes a cargos de representación mejorada. | - Número de talleres realizados con mujeres. - Número de mujeres políticas capacitadas |  |  | - 9.4% mujeres y 90.6% hombres en el Senado - 27.8% mujeres y 72.2% hombres en la Cámara de Diputados - 12% mujeres y 88% hombres en las Alcaldías. - 32.2% mujeres y 67.8% hombres en las Regidurías. |  | - Al menos 3 talleres realizados con mujeres políticas. - Un taller realizado con los medios de comunicación. - Un taller realizado con administradoras/es electorales. - Al menos 100 mujeres políticas capacitadas. | Se capacitaron 46 mujeres políticas en sistemas electorales y se realizó un desayuno de reconocimiento a Congresistas y mujeres políticas que aportan a una mayor participación de mujeres en este ámbito. | 90% |
| Actividades Planificadas para el producto 1 (POA) | PA* | PT* | ET* | EA* | % E* | Descripción de la actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado | Observaciones y Comentarios En caso que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará |  |
| Actividad 1.1 Generación de insumos para diagnósticos sobre la situación política de las mujeres. | 0% | x | x | 1 | 100% |  | Se realizó Consulta Sobre las Necesidades, Intereses y Limitaciones de las Mujeres para Participar en los Espacios de Toma de Decisiones en el País con el CEG-INTEC en el 2015 |  |
| Actividad 1.2 Análisis y Reflexión a partir de la presentación del libro “Las reformas político-electorales en el punto de mira. Reflexiones para el debate y la acción política en pro de la paridad” | 0% | x | x | 0% | 100% |  | Esta actividad se programó y realizó en el 2014 |  |
| Actividad 1.3 Realizar cuatro talleres de diferentes regiones del país con mujeres políticas y aspirantes a cargos de representación sobre cómo construir una agenda transformada, el impacto del diseño electoral en la carrera política de las mujeres y la imagen de las mujeres políticas en los medios de comunicación durante las campañas electorales. | 10% | x | x | 100% | 100% | Capacitación a 46 mujeres políticas sobre Sistemas Electorales para brindarles herramientas en mira las elecciones generales de mayo. Desayuno de Reconocimiento a Congresista y mujeres políticas. | Entre el 2014 y el 2015 se realizaron 9 talleres de formación a mujeres políticas a nivel nacional, y 3 talleres a ganadoras del Concurso “Más mujeres en la Carrera Política, La Meta es de Todas” en liderazgo, TIC y Marketing Político. |  |
| Actividad 1.4 Realizar un taller con medios de comunicación en torno a la cobertura mediática durante los procesos electorales desde la perspectiva de genero | 0% | x | x | 0% | 100% |  | Entre el 2014 y 2015 se realizaron 3 talleres de sensibilización en igualdad de género y estereotipos para comunicadores sociales |  |
| Actividad 1.5 Realizar un taller a las y los administradores electorales sobre justicia electorales desde la perspectiva de género. | 0% | x | x | 0% | 0% |  | Al ser un año electoral, esta actividad queda pendiente para el 2017 |  |
| Actividad 1.6 Realización del Diplomado “Mujer y Política”. | 0% | x | x | 0% | 100% |  | En el 2015 se certificaron 36 mujeres en el IV Diplomado de Mujer y Política. |  |

| Producto 2 | Indicador |  |  | Línea Base |  | Meta Anual | Logro | % Meta Acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesas de diálogo establecidas y funcionando entre mujeres política, de la sociedad civil y lideresas de otros sectores para la incidencia política en pro de la igualdad de género antes el contexto de reformas político- electoral. | - Mesa de diálogo entre mujeres políticas fortalecida. - Protocolo establecido entre las mujeres políticas. - Protocolo establecido entre las mujeres políticas y la sociedad civil. |  |  | - Existe una mesa de mujeres políticas desde la Junta Central Electoral |  | - Al menos llevar acabo 3 mesas de concertación. - Una agenda de mínimos entre mujeres políticas - Una agenda de mínimos entre mujeres políticas y sociedad civil | El proyecto apoyó a la Junta Central Electoral a crear el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y lanzó un video de los logros del proyecto hasta octubre 2016. | 100% |
| Actividades Planificadas para el producto 2 (POA) | PA* | PT* | ET* | EA* | % E* | Descripción de la actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado | Observaciones y Comentarios En caso que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará |  |
| Actividad 2.1 Desarrollo de mesas de diálogo entre mujeres políticas para lograr acuerdos inter e intrapartidarios; entre mujeres políticas y mujeres de la sociedad civil y lideresas de opinión. (Coordinado con Proyecto de Fortalecimiento de los Partidos Políticos y con intercambio de experiencias de otros países) | 25% | x | x | 100% | 100% | El proyecto apoyó a la Junta Central Electoral a crear el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, una plataforma virtual para visibilizar y recopilar datos y evidencias sobre los avances y los retos de las mujeres para participar en la política. | En el 2015 se realizó el Conversatorio sobre el Papel de los Partidos Políticos en la Participación Política de las Mujeres en la Región con Lilian Soto. Reuniones de revisión de la propuesta de Ley de Partidos Políticos del PLD |  |
| Actividad 2.2 Establecer una estrategia de comunicación para documentar el proceso; dar a conocer acuerdos; y mantener una comunicación transparente entre las participantes y la opinión pública. (participación en la redes sociales; realizar media tours; entrevistas; historias de vida) | 0% | x | x | 0% | 100% |  | Entre el 2014 y el 2015 se grabaron 236 mujeres para Concurso Mujeres en la Carrera Política, La Meta es de Todas, y un video que documental de todo el proceso de elección de las ganadoras. |  |

| Producto 3 | Indicador |  |  | Línea Base |  | Meta Anual | Logro | % Meta Acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espacios de concertación promovidas con hombre y mujeres tomadoras de decisiones de diferentes sectores para consensuar una agenda transformadora en pro de la igualdad de género ante el proceso de reforma político-electoral y las próximas elecciones generales. | - No. de reuniones de concertación - Agenda de acuerdos definida antes de las elecciones |  |  | - no existe un espacio de concertación entre personas políticas y otros sectores de liderazgo nacional - No existe hay una ley de Partidos y agrupaciones políticas - La ley de Policía Nacional no se adecua a los estándares actuales |  | - Al menos10 entrevistas - Propuesta consensuada de agendas de acuerdos. - Apoyo a los procesos de discusión dialogo inter-partidario - Apoyo a los procesos de discusión de Ley de Partidos Políticos. | Acuerdo para iniciar un programa Académico de Liderazgo para la Gestión Pública, enfocado a personalidades políticas con énfasis en mujeres políticas. | 80% |
| Actividades Planificadas para el producto 3 (POA) | PA* | PT* | ET* | EA* | % E* | Descripción de la actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado | Observaciones y Comentarios En caso que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará |  |
| Actividad 3.1 Desarrollo de 3 espacios de concertación y consenso con personas influyentes en la toma de decisión y/o tomadores de decisiones de diferentes sectores del estado, de la sociedad civil y del sector privado. - Jornadas de discusión y socialización de - Proyecto de Ley de Reforma Policial - Talleres de discusión y sensibilización sobre Proyecto de Ley de Reforma Policial - Jornadas de discusión y socialización de Proyecto de Ley de Partidos Políticos - Talleres de discusión y sensibilización sobre Proyecto de Ley de Partidos Políticos | 50% | x | x | 50% | 100% | PNUD y la Universidad BARNA suscribieron un acuerdo para iniciar un programa Académico de Liderazgo para la Gestión Pública, enfocado a personalidades políticas con énfasis en mujeres políticas. Este Programa es visto como un apoyo a mejorar las capacidades de gestión de los políticos y políticas dominicanos, tomando en cuenta los resultados del informe “Perspectivas Dominicanas 2016-20: Desarrollo, Consolidación Institucional y Acuerdos Incluyentes”. |  |  |
| Actividad 3.2 Formulación de guía de investigación Entrevistas individuales con dirigentes políticos, sociales, empresariales, académicos, sindicales y religiosos. | 0% | x | x | 0% | 100% |  | En el 2015 se presentó el informe “Perspectivas Dominicanas 2016-20: Desarrollo, Consolidación Institucional y Acuerdos Incluyentes” |  |
| Actividad 3.3 Análisis de las entrevistas y cruzamiento de los hallazgos Ronda de entrevistas personales de validación. Análisis de entrevistas y validación de hallazgos con otros indicadores y datos relevantes Presentación de los resultados. | 0% | x | x | 0% | 100% |  | En el 2015 se presentó el informe “Perspectivas Dominicanas 2016-20: Desarrollo, Consolidación Institucional y Acuerdos Incluyentes” |  |

* PA= Programado para el año; PT= Programado para el trimestre; ET= Ejecutado en el trimestre; EA= Ejecutado en el año y %E= Porciento de ejecución acumulada

| Producto 4 | Indicador |  |  | Linea Base |  | Meta Anual | Logro | % Meta Acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecidas las estructuras parlamentarias para la igualdad de género, y promovida una agenda legislativa de género. | - Nº de materiales de visibilidad para los temas de la agenda de legislativa de género. - Nº de legisladores/as sensibilizados y/o formados con temas de Igualdad de género. |  |  | - 9.4% mujeres y 90.6% hombres en el Senado - 27.8% mujeres y 72.2% hombres en la Cámara de Diputados. - Entre el 2005 y el 2015 se han registrado 1,078 feminicidios en el país. - 3 de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 años, ha estado embarazada. - El 92% de las personas que hacen trabajo doméstico remunerado son mujeres y el 8% hombres |  | - Al menos una capacitación a legisladores/as - Un documento sobre los avances en la gestión legislativa hacia la igualdad de género - Apoyado a la inclusión de la perspectiva de igualdad de género en el proceso de discusiones de proyectos de ley. | Se capacitaron 25 congresistas de la nueva legislatura en taller sobre Perspectiva de Género en el Quehacer Legislativo, Se firmó acuerdo para la formulación de propuesta y proceso de incidencia para la aprobación de Ley Especial sobre trabajo doméstico renumerado en RD | 40% |
| Actividades Planificadas para el producto 3 (POA) | PA* | PT* | ET* | EA* | % E* | Descripción de la actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado | Observaciones y Comentarios En caso que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará |  |
| Actividad 4.1 Fortalecimiento de las capacidades de los y las legisladores/as y mujeres políticas para sensibilizar y/o formar en temas de igualdad de género, empoderamiento y derechos de las mujeres | 50% | x | x | 100% | 50% | 25 congresistas de la nueva legislatura participan de una formación con Perspectiva de Género en el Quehacer Legislativo, con el apoyo del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Unión Europea y ProFamilia |  |  |
| Actividad 4.2 Fortalecer las estructuras parlamentarias para la igualdad de género y su propuesta de agenda legislativa mediante revisión de leyes y asistencia técnica en procedimientos internos y lobbying, temas de agenda legislativa de género como la prevención de embarazos en adolescentes, la violencia de género, el trabajo doméstico y la despenalización del aborto en el Código Penal. | 0% | x | x | 0% | 0% |  | Aunque no se revisaron propuestas de leyes, se firmó un acuerdo de subsidio con el CEG-INTEC para la formulación de propuesta y proceso de incidencia para la aprobación de Ley Especial sobre trabajo doméstico renumerado en RD |  |
| Actividad 4.3 Realizar coordinaciones, campañas de incidencia, asistencia técnica y promoción con diferentes sectores para la revisión e inclusión de leyes que apoyen la agenda legislativa de género, como violencia de género; trabajo doméstico remunerado; participación política; código laboral; código penal; entre otras. | 25% | x | x | 100% | 25% | Se firmó un acuerdo de subsidio con el CEG-INTEC para la formulación de propuesta y proceso de incidencia para la aprobación de Ley Especial sobre trabajo doméstico renumerado en RD |  |  |

3. REGISTRO DE PROBLEMAS

| Problema / Situación | Fecha de identificación | Medidas de manejo / posibles soluciones | Respuesta de Gerencia |
| --- | --- | --- | --- |
| El proyecto presentó un leve retraso en sus actividades a causa de las campañas electorales para comenzaron a principios del 2016 y culminaron en mayo con la elecciones generales. Luego en agosto se efectuaron cambios en el gobierno por el nuevo periodo gubernamental | Marzo 2016 | Reprogramar actividades pendientes para después de las elecciones y cambio de periodo gubernamental | Reprogramar actividades pendientes después de las elecciones y cambio de periodo gubernamental |

4. REGISTRO DE RIESGOS

| Tipo de riesgo | Descripción | Valoración actual (Alto/Medio/Bajo) | Medidas de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Político | En mayo del 2016 se celebraron elecciones generales en el país, y en agosto entró un periodo nuevo de gobierno. Se corría el riesgo que se eligieran nuevas autoridades que no priorizaran las intervenciones del proyecto. | Medio | Ninguno |

*Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

5. Información Financiera del Proyecto

| Actividad | Monto Total Aprobado | Gasto en el Período del informe 2016 | Gasto en el Período del informe 2015 | Gasto en el Período del informe 2014 | Gasto Total ejecutado hasta la fecha | % de ejecución a la fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incidencia Mujeres | 188,337 | 17,811.51 | 92,703.57 | 58,815.90 | 169,330.98 | 89.9% |
| Mesas de Dialogo Mujeres | 81,607 | 23,647.98 | 22,154.52 | 19,252.37 | 65,054.87 | 79.7% |
| Espacios de Concertación | 120,073 | 29,737.20 | 52,711.65 | 36,851.43 | 119,300.28 | 99.4% |
| Agenda de Igualdad de Género | 24,130 | 23,207.60 | 0 | 0 | 23,207.60 | 96.2% |
| Total | 414,147 | 94,404.29 | 167,569.74 | 114,919.70 | 376,893.73 | 91.0% |

6. CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Reflexión

En el 2016 El PNUD a través del proyecto abogó por que se cumplieran las cuotas del 33% de representación femenina en todos los cargos públicos en las elecciones de mayo 2016. Para ello, el PNUD ha desarrollado capacidades de las mujeres políticas a través de diplomados y talleres formativos con el fin de aumentar la capacidad de liderazgo de las mujeres para asumir los cargos de decisión e incidencia y así alcanzar una representación más equitativa e incluir los intereses y necesidades de las mujeres en la agenda nacional. En las elecciones se observó un aumento de candidaturas femeninas que alcanzó el 44%, también resultaron más mujeres electas a cargos de representación tanto en el congreso como en los gobiernos locales. El aumento más significativo se presentó en la Cámara de Diputados donde la cifra de mujeres electas en la contienda del 2010 se elevó de 37 a 50 mujeres en las elecciones del 2016, reflejando un aumento de 13 diputaciones femeninas. En el Senado no hubo cambio, 3 mujeres, al igual que en 2010 resultaron electas.

Importantes logros

El proyecto apoyó a la Junta Central Electoral en la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, una plataforma virtual que pretende ofrecer, visibilizar y recopilar datos y evidencias sobre los avances y los retos sobre la participación política de las mujeres en la República Dominicana. Se continuó con la formación a las  46 mujeres políticas ganadoras del concurso Mujeres en la Carrera Política, La Meta es de Todas sobre sistemas electorales en mira a las elecciones de mayo. Por otro lado, se realizó una formación de 25 congresistas de la nueva legislatura en un taller con Perspectiva de Género en el Quehacer Legislativo, con el apoyo del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Unión Europea y ProFamilia. También se firmó un acuerdo de subsidio con el CEG-INTEC para la formulación de propuesta y proceso de incidencia para la aprobación de Ley Especial sobre trabajo doméstico renumerado en el país.