Informe Anual de Avance y Logros de Proyecto

0. Información básica del Proyecto

| Título del Proyecto: | Diálogo Político de Género |
| --- | --- |
| Fecha de entrega al PNUD: | Enero 15,2018 |
| Período cubierto por el informe: | Enero 2017 – Diciembre 2017 |
| Autor: | Raissa Crespo, Oficial de Género |
| Project ID: | 0007671 |
| Output ID: | 00089607, 00089608, 00089609,00103184 |
| Efecto/s MANUD y del Programa País (CPAP): | CPAP 2018-2022: 4.3 Mayor participación de las mujeres, los jóvenes, y las poblaciones vulnerables en los espacios políticos y de toma de decisiones. MANUD 2018-2022 efecto 3.1: Para el 2022, las instituciones públicas están fortalecidas y pueden garantizar el desarrollo sostenible, la participación, la protección y el disfrute efectivo de los derechos humanos sin discriminación y poniendo acento en los niños, adolescente, los jóvenes, las personas con discapacidad y los migrantes. |
| Asociado en la Implementación: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
| Partes Responsables: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/ Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados. |

Breve descripción del Proyecto

Desde el PNUD apoyamos la participación política de las mujeres en Partidos Políticos, la Junta Central Electoral, y el Congreso a través de estudios, intercambios de experiencias a nivel internacional y formación. Esta iniciativa busca establecer alianzas estratégicas y espacios de concertación entre mujeres políticas, el sector privado, el Estado y la sociedad civil, a partir del diálogo político con el objetivo de contribuir al incremento de la presencia de mujeres, representación de sus intereses y agendas de género. Para el logro de esto se capacita a mujeres de Partidos Políticos, mujeres en cargos de representación y aspirantes a cargos políticos para aumentar sus capacidades e incidencia en promover la agenda de género, y a la vez establece mesas de discusión con diferentes sectores influyentes de la sociedad dominicana donde se logren acuerdos que garantice los derechos de las mujeres y sistemas políticos democráticos más legítimos.

1. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES DEL PERIODO (150 palabras)

Durante el 2017 se continuó apoyando a mujeres políticas y promoviendo la igualdad de género en la agenda legislativa. Luego de las elecciones del 2016 las acciones del proyecto se enfocaron en la paridad en los partidos y la nueva Ley de Partidos y Electoral; y en promover una agenda legislativa de género. Se apoyó la mesa de mujeres políticas del Ministerio de la Mujer (MMujer).  Se inició el estudio de participación política y justicia electoral de las elecciones del 2016 y también se inició la actualización del observatorio de Participación Política.  Se realizaron dos grandes eventos con media tour para promover la paridad con Congresistas invitados de México y Argentina.  Se realizó un diplomado de género para legisladoras/res y personal técnico del Congreso junto al CEG de Intec, Profamilia y la UE. En cuanto a promoción de leyes se hizo lobbying y apoyo a la Coalición de sociedad civil para promover la inclusión de las causales en el Código Penal; se preparó una estrategia y documento para una ley especial de trabajo doméstico; y varias acciones para la paridad en la ley de partidos. Se realizaron dos actividades internas para el PNUD y Agencias de NNUU de Charlando por la Igualdad sobre paridad. Junto a Onumujeres se realizó un taller para presupuestos sensibles al género con Congresistas.

2. VALORACIÓN DELAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

| Producto 1 | Indicador |  |  | Línea Base |  | Meta Anual | Logro | % Meta Acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidades de Incidencia y Liderazgo de las mujeres políticas y aspirantes a cargos de representación mejorada. | - Número de talleres realizados con mujeres. - Número de mujeres políticas capacitadas |  |  | - 9.4% mujeres y 90.6% hombres en el Senado - 27.8% mujeres y 72.2% hombres en la Cámara de Diputados - 12% mujeres y 88% hombres en las Alcaldías. - 32.2% mujeres y 67.8% hombres en las Regidurías. |  | - Al menos 3 talleres realizados con mujeres políticas. - Un taller realizado con los medios de comunicación. - Un taller realizado con administradoras/es electorales. - Al menos 100 mujeres políticas capacitadas. | Se capacitaron 46 mujeres políticas en sistemas electorales y se realizó un desayuno de reconocimiento a Congresistas y mujeres políticas que aportan a una mayor participación de mujeres en este ámbito. | 100% |
| Actividades Planificadas para el producto 1 (POA) | PA* | PT* | ET* | EA* | % E* | Descripción de la actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado | Observaciones y Comentarios En caso de que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará |  |
| Actividad 1.1 Generación de insumos para diagnósticos sobre la situación política de las mujeres. | 9,000 | x | x | 1,477.67 | 16% |  | Se realizaron acercamientos con la Junta Central Electoral para poder recopilar datos sobre las mujeres dentro de los partidos políticos. Asimismo, se apoyó a la Comisión Permanente de Equidad de Género en la producción de un documento que detallara loas avances realizados de 2010 a 2016. |  |
| Actividad 1.2 Análisis y Reflexión a partir de la presentación del libro “Las reformas político-electorales en el punto de mira. Reflexiones para el debate y la acción política en pro de la paridad” |  | x | x |  |  |  | Esta actividad se programó y realizó en el 2014 |  |
| Actividad 1.3 Realizar cuatro talleres de diferentes regiones del país con mujeres políticas y aspirantes a cargos de representación sobre cómo construir una agenda transformada, el impacto del diseño electoral en la carrera política de las mujeres y la imagen de las mujeres políticas en los medios de comunicación durante las campañas electorales. | 11,727 | x | x | 0 | 0% | Capacitación a 46 mujeres políticas sobre Sistemas Electorales para brindarles herramientas en mira las elecciones generales de mayo. Desayuno de Reconocimiento a Congresista y mujeres políticas. | Entre el 2014 y el 2015 se realizaron 9 talleres de formación a mujeres políticas a nivel nacional, y 3 talleres a ganadoras del Concurso “Más mujeres en la Carrera Política, La Meta es de Todas” en liderazgo, TIC y Marketing Político. En el 2018 piensa comenzar a gestionar nuevamente los talleres de formación a mujeres políticas de cara a las elecciones de 2020. |  |
| Actividad 1.4 Realizar un taller con medios de comunicación en torno a la cobertura mediática durante los procesos electorales desde la perspectiva de genero |  | x | x |  |  |  | Entre el 2014 y 2015 se realizaron 3 talleres de sensibilización en igualdad de género y estereotipos para comunicadores sociales. Se realizarán nuevos talleres probablemente en 2019. |  |
| Actividad 1.5 Realizar un taller a las y los administradores electorales sobre justicia electorales desde la perspectiva de género. |  | x | x |  |  |  | Durante el 2017 tuvimos una misión de DPA/BPPS para ver cómo podríamos brindar asistencia técnica en aspectos electorales. Esta actividad queda pendiente para iniciar en el 2018. |  |
| Actividad 1.6 Realización del Diplomado “Mujer y Política”. |  | x | x |  |  |  | En el 2015 se certificaron 36 mujeres en el IV Diplomado de Mujer y Política. Se piensa realizar un concurso similar de cara a las elecciones de 2020. |  |

| Producto 2 | Indicador |  |  | Línea Base |  | Meta Anual | Logro | % Meta Acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesas de diálogo establecidas y funcionando entre mujeres política, de la sociedad civil y lideresas de otros sectores para la incidencia política en pro de la igualdad de género antes el contexto de reformas político- electoral. | - Mesa de diálogo entre mujeres políticas fortalecida. - Protocolo establecido entre las mujeres políticas. - Protocolo establecido entre las mujeres políticas y la sociedad civil. |  |  | - Existe una mesa de mujeres políticas desde la Junta Central Electoral |  | - Al menos llevar acabo 3 mesas de concertación. - Una agenda de mínimos entre mujeres políticas - Una agenda de mínimos entre mujeres políticas y sociedad civil | El proyecto apoyó a la Junta Central Electoral a crear el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y lanzó un video de los logros del proyecto hasta octubre 2016. | 100% |
| Actividades Planificadas para el producto 2 (POA) | PA* | PT* | ET* | EA* | % E* | Descripción de la actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado | Observaciones y Comentarios En caso de que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará |  |
| Actividad 2.1 Desarrollo de mesas de diálogo entre mujeres políticas para lograr acuerdos inter e intrapartidarios; entre mujeres políticas y mujeres de la sociedad civil y lideresas de opinión. (Coordinado con Proyecto de Fortalecimiento de los Partidos Políticos y con intercambio de experiencias de otros países) | 30,333 | x | x | 30,328.13 | 99.9% | El proyecto apoyó a la Junta Central Electoral a actualizar el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, una plataforma virtual para visibilizar y recopilar datos y evidencias sobre los avances y los retos de las mujeres para participar en la política. | En el 2017 se realizó una consultoría para actualizar el Observatorio de Participación política de las Mujeres, y agregar los datos de las elecciones de 2016, así como también integrar información sobre igualdad de género en los partidos políticos. |  |
| Actividad 2.2 Establecer una estrategia de comunicación para documentar el proceso; dar a conocer acuerdos; y mantener una comunicación transparente entre las participantes y la opinión pública. (participación en la redes sociales; realizar media tours; entrevistas; historias de vida) |  | x | x |  |  |  | Entre el 2014 y el 2015 se grabaron 236 mujeres para Concurso Mujeres en la Carrera Política, La Meta es de Todas, y un video que documental de todo el proceso de elección de las ganadoras. Cuando se retomen los talleres, finales de 2018, la estrategia de comunicación seguirá estando vigente para documentar el proceso. |  |

| Producto 3 | Indicador |  |  | Línea Base |  | Meta Anual | Logro | % Meta Acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espacios de concertación promovidas con hombre y mujeres tomadoras de decisiones de diferentes sectores para consensuar una agenda transformadora en pro de la igualdad de género ante el proceso de reforma político-electoral y las próximas elecciones generales. | - No. de reuniones de concertación - Agenda de acuerdos definida antes de las elecciones |  |  | - no existe un espacio de concertación entre personas políticas y otros sectores de liderazgo nacional - No existe hay una ley de Partidos y agrupaciones políticas - La ley de Policía Nacional no se adecua a los estándares actuales |  | - Al menos 10 entrevistas - Propuesta consensuada de agendas de acuerdos. - Apoyo a los procesos de discusión dialogo inter-partidario - Apoyo a los procesos de discusión de Ley de Partidos Políticos. | Acuerdo para iniciar un programa Académico de Liderazgo para la Gestión Pública, enfocado a personalidades políticas con énfasis en mujeres políticas. | 80% |
| Actividades Planificadas para el producto 3 (POA) | PA* | PT* | ET* | EA* | % E* | Descripción de la actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado | Observaciones y Comentarios En caso de que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará |  |
| Actividad 3.1 Desarrollo de 3 espacios de concertación y consenso con personas influyentes en la toma de decisión y/o tomadores de decisiones de diferentes sectores del estado, de la sociedad civil y del sector privado. - Jornadas de discusión y socialización de - Proyecto de Ley de Reforma Policial - Talleres de discusión y sensibilización sobre Proyecto de Ley de Reforma Policial - Jornadas de discusión y socialización de Proyecto de Ley de Partidos Políticos - Talleres de discusión y sensibilización sobre Proyecto de Ley de Partidos Políticos | 25,000 | x | x | 21,056.94 | 84.22% | Durante el 2017 se realizaron consultas sobre el análisis prospectivo sobre la situación política del país de cara a realizar aportes en la nueva propuesta de Ley de Partidos y Régimen Electoral. | Se iniciaron jornadas de liderazgo con jóvenes para promover su participación en la política y en procesos de consolidación partidaria y participación ciudadana con énfasis en la inclusión de la igualdad de género y asegurando una participación equitativa de mujeres y hombres y otras entidades de género. |  |
| Actividad 3.2 Formulación de guía de investigación Entrevistas individuales con dirigentes políticos, sociales, empresariales, académicos, sindicales y religiosos. | 2,000 | x | x |  | 0% |  | En el 2015 se presentó el informe “Perspectivas Dominicanas 2016-20: Desarrollo, Consolidación Institucional y Acuerdos Incluyentes”. Se espera que para 2018 se retomen las entrevistas con autoridades relevantes en los ámbitos, público, privado y social. |  |
| Actividad 3.3 Análisis de las entrevistas y cruzamiento de los hallazgos Ronda de entrevistas personales de validación. Análisis de entrevistas y validación de hallazgos con otros indicadores y datos relevantes Presentación de los resultados. |  | x | x |  |  |  | En el 2015 se presentó el informe “Perspectivas Dominicanas 2016-20: Desarrollo, Consolidación Institucional y Acuerdos Incluyentes”. Se espera que para 2018 se retomen las entrevistas y el análisis de las mismas. |  |

| Producto 4 | Indicador |  |  | Linea Base |  | Meta Anual | Logro | % Meta Acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecidas las estructuras parlamentarias para la igualdad de género, y promovida una agenda legislativa de género. | - Nº de materiales de visibilidad para los temas de la agenda de legislativa de género. - Nº de legisladores/as sensibilizados y/o formados con temas de Igualdad de género. |  |  | - 9.4% mujeres y 90.6% hombres en el Senado - 27.8% mujeres y 72.2% hombres en la Cámara de Diputados. - Entre el 2005 y el 2015 se han registrado 1,078 feminicidios en el país. - 3 de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 años, ha estado embarazada. - El 92% de las personas que hacen trabajo doméstico remunerado son mujeres y el 8% hombres |  | - Al menos una capacitación a legisladores/as - Un documento sobre los avances en la gestión legislativa hacia la igualdad de género - Apoyado a la inclusión de la perspectiva de igualdad de género en el proceso de discusiones de proyectos de ley. | Se capacitaron 40 congresistas de la nueva legislatura en taller sobre Perspectiva de Género en el Quehacer Legislativo, Se firmó acuerdo para la formulación de propuesta y proceso de incidencia para la aprobación de Ley Especial sobre trabajo doméstico renumerado en RD | 100% |
| Actividades Planificadas para el producto 3 (POA) | PA* | PT* | ET* | EA* | % E* | Descripción de la actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado | Observaciones y Comentarios En caso de que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará |  |
| Actividad 4.1 Fortalecimiento de las capacidades de los y las legisladores/as y mujeres políticas para sensibilizar y/o formar en temas de igualdad de género, empoderamiento y derechos de las mujeres | 6,212 | x | x | 6,212 | 100% | 40 congresistas de la nueva legislatura participan de una formación con Perspectiva de Género en el Quehacer Legislativo, con el apoyo del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Unión Europea y ProFamilia | Durante el 2017 se finalizó el Diplomado sobre la inclusión de la perspectiva de género en el Quehacer Legislativo, se capacitaron unos 40 diputados y diputadas y personal técnico legislativo de la Cámara de Diputados; |  |
| Actividad 4.2 Fortalecer las estructuras parlamentarias para la igualdad de género y su propuesta de agenda legislativa mediante revisión de leyes y asistencia técnica en procedimientos internos y lobbying, temas de agenda legislativa de género como la prevención de embarazos en adolescentes, la violencia de género, el trabajo doméstico y la despenalización del aborto en el Código Penal. | 17,678 | x | x | 17,678 | 100% | Se firmó un acuerdo de subsidio con el CEG-INTEC para la formulación de propuesta y proceso de incidencia para la aprobación de Ley Especial sobre trabajo doméstico renumerado en RD | Aunque no se revisaron propuestas de leyes, se firmó un acuerdo de subsidio con el CEG-INTEC para la formulación de propuesta y proceso de incidencia para la aprobación de Ley Especial sobre trabajo doméstico renumerado en RD |  |
| Actividad 4.3 Realizar coordinaciones, campañas de incidencia, asistencia técnica y promoción con diferentes sectores para la revisión e inclusión de leyes que apoyen la agenda legislativa de género, como violencia de género; trabajo doméstico remunerado; participación política; código laboral; código penal; entre otras. | 12,853 | x | x | 12,853 | 100% | Se realizó el estudio de Participación Política y Justicia Electoral de las Mujeres en las Elecciones de 2016 | Se realizaron más de tres reuniones y actividades de lobbying para la inclusión de las 3 causales en el nuevo Código penal, y se abogó por la aprobación de la nueva Ley de Violencia de Género, así como la paridad en la nueva propuesta de Ley de Partidos Políticos. Asimismo, se realizó el Estudio de Participación Política y Justicia Electoral de las Mujeres en las elecciones de 2016, a ser lanzado a principios de 2018. |  |

3. REGISTRO DE PROBLEMAS

| Problema / Situación | Fecha de identificación | Medidas de manejo / posibles soluciones | Respuesta de Gerencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Luego de las elecciones generales el proyecto presentó un leve retraso en sus actividades a causa de la campaña electoral. En agosto se efectuaron cambios en el gobierno por el nuevo periodo gubernamental. En estos aspectos el año 2017 fue bastante estable, sin embargo, en la Cámara de Diputados cambia la presidencia cada año, según acuerdo político, lo que atrasa un poco el funcionamiento y seguimiento del proyecto. Hasta la fecha las personas que han asumido la presidencia de la CD han estado de acuerdo y apoyados las acciones del proyecto. | Enero 2018 | Reprogramar actividades pendientes del 2017 para el año 2018 | Reprogramar actividades pendientes del 2017 para el año 2018 |

4. REGISTRO DE RIESGOS

| Tipo de riesgo | Descripción | Valoración actual (Alto/Medio/Bajo) | Medidas de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Político | Por acuerdo de los Partidos Políticos, la presidencia de la Cámara de Diputados se alterna cada año, por tanto, es difícil mantener los tiempos de los compromisos adquiridos. | Medio | Ninguno |

*Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

5. Información Financiera del Proyecto

| Actividad | Monto Total Aprobado | Gasto en el Período del informe 2017 | Gasto en el Período del informe 2016 | Gasto en el Período del informe 2015 | Gasto en el Período del informe 2014 | Gasto Total ejecutado hasta la fecha | % de ejecución a la fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incidencia Mujeres | 209,064 | 1,477.67 | 17,811.51 | 92,703.57 | 58,815.90 | 170,808.65 | 81.70% |
| Mesas de Dialogo Mujeres | 107,607 | 30,328.13 | 23,647.98 | 22,154.52 | 19,252.37 | 95,383 | 88.64%% |
| Espacios de Concertación | 147,073 | 21,056.94 | 29,737.20 | 52,711.65 | 36,851.43 | 140,363.22 | 95.44% |
| Agenda de Igualdad de Género | 58,895.78 | 34,765.18 | 23,207.60 | 0 | 0 | 57,972.78 | 99.9% |
| Total | 522,639.75 | 87,627.92 | 94,404.29 | 167,569.74 | 114,919.70 | 464,521.65 | 88.88% |

6. CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Reflexión

El año 2017 a través del proyecto se apoyó para que los nuevos Congresistas mejoraran sus capacidades sobre la igualdad de género, al igual que se realizaron varias actividades para continuar abogando por la paridad en la nueva propuesta de Ley de Partidos Políticos y Régimen Electoral.  Desde el inicio del proyecto PNUD ha desarrollado capacidades de las mujeres políticas a través de diplomados y talleres formativos con el fin de aumentar la capacidad de liderazgo de las mujeres para asumir los cargos de decisión e incidencia y así alcanzar una representación más equitativa e incluir los intereses y necesidades de las mujeres en la agenda nacional. En las elecciones se observó un aumento de candidaturas femeninas que alcanzó el 44%, también resultaron más mujeres electas a cargos de representación tanto en el congreso como en los gobiernos locales. El aumento más significativo se presentó en la Cámara de Diputados donde la cifra de mujeres electas en la contienda del 2010 se elevó de 37 a 50 mujeres en las elecciones del 2016, reflejando un aumento de 13 diputaciones femeninas.  En este último año los esfuerzos se concentraron en formar a la nueva legislatura sobre la igualdad de género y su inclusión y transversalización en las leyes, así como en promover una agenda legislativa de género que contenga leyes especiales y específicas para eliminar desigualdades y discriminaciones de género y hacia las mujeres.

Importantes logros

Durante este pasado año se apoyó a la Comisión de Género para publicar un documento que visualizara los avances hacia la igualdad de género en el quehacer legislativo en el periodo recién finalizado 2010-2016.  Se finalizó el Diplomado a Congresistas junto al CEG de Intec, Profamilia y la UE.  Se apoyó a la mesa de mujeres políticas del Ministerio de la Mujer y se realizaron dos grandes actividades para promover la paridad en la nueva propuesta de Ley de Partidos.  Se realizaron intercambios con Congresistas de México y Argentina con experiencia en paridad, realizando magnos eventos públicos y media tour con gran aceptación y difusión por parte de los medios.   Se concluyó con una propuesta de proceso de incidencia para la aprobación de Ley Especial sobre trabajo doméstico renumerado en el país. Se inició un apoyo a la JCE para la actualización del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Asimismo, se inició el estudio sobre participación de las mujeres y justicia electoral con la JCE y el TSE. Se realizaron charlas internas en la oficina con Diputadas e invitadas especiales para que se conozca el trabajo en participación política e igualdad de género.   Se hizo lobbying para la inclusión de las causales en el nuevo Código Penal lo que no se logró, pero tampoco se logró la aprobación del Código sin las causales. Por último, se realizó junto a ONUMujeres un taller sobre presupuestos sensibles al género en el Congreso.

* PA= Programado para el año; PT= Programado para el trimestre; ET= Ejecutado en el trimestre; EA= Ejecutado en el año y %E= Porciento de ejecución acumulada