INFORME ANUAL DEL PROYECTO

- INFORMACION DEL PROYECTO.

| Award ID y título del Proyecto: | 79671 – Diálogo Político de Género Sellos de Igualdad de Género en las Empresas |
| --- | --- |
| Projects ID y título: | 87684 |
| Fecha de entrega del informe al PNUD: | 11 de enero de 2021 |
| Período cubierto por el informe: | Enero 2020-diciembre 2020 |
| Autor: | María Jesús Barrera |
| Efecto/s del MANUD: | Para el 2022, las instituciones públicas están fortalecidas y pueden garantizar el desarrollo sostenible, la participación, la protección y el disfrute efectivo de los derechos humanos sin discriminación y poniendo acento en los niños, adolescente, los jóvenes, las personas con discapacidad y los migrantes. |
| Efectos Esperados del Programa del País (CPD): | 4.3 Mayor participación de las mujeres, los jóvenes, y las poblaciones vulnerables en los espacios políticos y de toma de decisiones. |
| Asociado en la Implementación: | Comisión Permanente de Equidad de Género de la Cámara de Diputados |
| Partes Responsables: | PNUD |

Breve descripción del Proyecto:

el PNUD y la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Cámara de Diputados han suscrito el proyecto “Diálogo Político de Género” (No 00079671) con el objetivo de lograr una participación activa y efectiva de las mujeres en el escenario político y que a su vez permita el logro de la gobernabilidad democrática como elemento central de la lucha contra las desigualdades de género. Asimismo, reforzar los mecanismos que además de garantizar una representación equitativa del colectivo femenino, promuevan el situar la igualdad de género en el centro de las políticas públicas, desde su discusión, planificación e implementación tanto en el ámbito nacional como local.

- RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES EN EL PERIODO ANUAL.

En contribución al indicador 4.3 del CPD y a los indicadores 2.2.2.2 y 2.6.1.1 del IRRF, A través de la Plataforma en Línea “Conoce tu Candidata” se facilitó la participación política de mujeres en las elecciones Municipales y Congresuales de este año 2020. La Plataforma mostró los perfiles y programas de las 8,412 candidatas a puestos congresuales y municipales, así como información importante de participación política y del proceso electoral dominicano. A partir de la pandemia se volvió un recurso vital para que las mujeres políticas pudieran tener un contacto directo con la ciudadanía y electores. Se realizo un ajuste a la página con información específica sobre el COVID-19 y sobre medidas y como proceder en el contexto de la pandemia y de cara al proceso electoral. Asimismo, se prepararon guías con protocolos de actuación para distanciamiento y seguridad en las campañas que se incluyeron en la página, así como los protocolos sanitarios establecidos por la JCE para los procesos electorales. Por otra parte, se promovieron una serie de talleres en línea para que, a pesar de la Pandemia y las medidas de distanciamiento y confinamiento, las candidatas pudieran continuar con su formación, y los y las electores pudieran tener información importante y necesaria para promover la paridad. Entre los talleres se realizó uno sobre comunicación dirigido a candidatas; uno sobre liderazgo político el cual contó con la conferencia magistral de la Vicepresidenta de Costa Rica, Excma. Epsy Campbell, y con diputadas de México, Chile y la Ministra de la Mujer del país; y un último sobre los procesos electorales y explicando las medidas sanitarias para las elecciones con la participación de la Junta Central Electoral y la ONG Participación Ciudadana. Se desarrollo un estudio de la Violencia Política contra las mujeres en el periodo preelectoral, que busca visibilizar las barreras con las que las mujeres se encuentran y deben superar para poder llevar a cabo su campaña electoral, tanto al interno de sus partidos, como en el contexto nacional, el cual se presentará a principios de 2021. En consulta con DPA y la Oficina del Coordinador, se brindó asistencia técnica a la JCE para la revisión de la herramienta utilizada para la obversación electoral con perspectiva de género.

3. AVANCE EN EL LOGRO DEL EFECTO Y LOS PRODUCTOS.

3.1. Productos:

| Producto 1: | Capacidades de incidencia y liderazgo de las mujeres políticas y aspirantes a cargos de representación mejoradas. |
| --- | --- |
| Avance en el logro del Producto 1 en el año: Se realizaron talleres con el Ministerio de la Mujer que habían sido coordinados en 2019 para trabajar con mujeres aspirantes a cargos electorales, tanto congresuales como municipales y entregarles herramientas que hicieran su campaña más efectiva y eficiente. |  |

| Producto 2: | Mesas de diálogo establecidas y funcionando entre mujeres políticas, de la sociedad civil y lideresas de otros sectores para la incidencia política en pro de la igualdad de género ante el contexto de reformas político-electorales. |
| --- | --- |
| Avance en el logro del Producto 2 en el año: Este producto contemplo toda la actualización de la plataforma digital Conoce tu Candidata, lo cual permitió generar diálogos digitales y acercar a las candidatas a la ciudadanía de una forma innovadora para los tiempos que corrían. |  |

| Producto 3: | Espacios de concertación promovidos con hombres y mujeres tomadores de decisiones de diferentes sectores para consensuar una Agenda transformadora ante el proceso de reforma político-electoral y las próximas elecciones generales. |
| --- | --- |
| Avance en el logro del Producto 3 en el año: No tuvo avanzas significativos. |  |

| Producto 4: | Fortalecidas las estructuras parlamentarias para la igualdad de género, y promovida una agenda legislativa de género. |
| --- | --- |
| Avance en el logro del Producto 4 en el año: Se realizo el estudio de violencia política de las mujeres en elecciones, producto del conocimiento que servirá para guía acciones y plantear políticas públicas que promuevan un acceso igualitario y respetuoso a estos espacios de toma de decisión. También, enmarcado en fortalecer las estructuras para la igualdad de género, se brindó asistencia técnica a la JCE para la revisión de la herramienta utilizada para la obversación electoral con perspectiva de género. |  |

4. REGISTRO DE RIESGOS.

| Tipo de riesgo | Descripción | Valoración actual (Alto/Medio/Bajo) | Medidas de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Político | El proyecto podría plantear un efecto contrario al deseado y generar adversidades para las mujeres políticas o aspirantes a cargos electivos, debido a la mala interpretación por parte de los partidos políticos y las instituciones públicas. | Bajo | El proyecto contempla un trabajo y seguimiento no solo a las mujeres capacitadas, sino también a su entorno político, involucrando a hombres para que entiendan la implicancia del proyecto. |
| Operativo | El proyecto podría ser percibido como no necesario por parte de las mujeres políticas que ya han alcanzado puestos electivos y de toma de decisión. | Medio | Se realizará un trabajo previo de sensibilización para dar cuenta de las brechas de género existentes en la política. |
| Político | El proyecto podría tener dificultades para trabajar con la Cámara de Diputados debido al cambio de presidencial anual de la misma. | Bajo | El proyecto contempla un acercamiento constante a las autoridades de la Cámara de Diputados para que estas puedan estar empapadas de las acciones del proyecto y la importancia que este tiene. |
| Político | El proyecto podría no conseguir las mujeres necesarias para realizar los talleres planificados dado el contexto político actual del país | Bajo | El proyecto cuenta con alianzas estratégicas y con redes de contacto entre los partidos políticos y sectores cercanos para poder garantizar la participación de las mujeres en estos espacios. |
| *Financiero | No movilizar suficientes recursos financieros para poder continuar con la ejecución del proyecto. Riesgo operacional. | Medio | Tener garantizado un fondo mínimo e iniciar la movilización de recursos por todas las partes involucradas desde el inicio del proyecto y continuar alianzas estratégicas con entidades pertinentes igualmente elaborar un buen programa afiliaciones para la auto sostenibilidad. |
| *Estratégico | Debido a la pandemia del coronavirus las prioridades, tanto de las entidades coordinadoras, como de las empresas participantes e interesadas se modifique | Bajo | Fortalecer los mecanismos de comunicación tanto de las entidades coordinadoras, como con demás instituciones para fortalecer el teletrabajo y la virtualidad de las interacciones. |

* Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

5. REGISTRO DE PROBLEMAS.

| Problema / Situación | Fecha de identificación | Medidas de manejo / posibles soluciones | Respuesta de la Gerencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambio de autoridades | Agosto 2020 | Fortalecer relaciones y conexiones con nuevas autoridades | Garantizar la correcta vinculación con las instituciones públicas pertinentes para socializar el proyecto y dar continuidad a las acciones |

6. LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.

El planteamiento de la plataforma Conoce tu Candidata fue virtual, pero teniendo contemplados algunos acercamientos con las candidatas y la ciudadanía de manera presencial, las que tuvieron que ser modificadas debido a la pandemia. De la misma forma, las elecciones municipales fueron canceladas a horas de haber comenzado, lo cual generó un contexto de inestabilidad y de cambios de fechas que tuvieron que ser sorteadas por la iniciativa. De la misma forma las elecciones presidenciales también debieron posponerse debido a la pandemia, lo cual fue un reto para el proyecto pues se debió adaptar también el cronograma de trabajo.

7. Información Financiera del Proyecto.

| Presupuesto total del proyecto | USD$ 833,863.60. |
| --- | --- |
| Regular PNUD | USD$ 688,025.00 |
| Gobierno | USD$ 145,838.60 |

| PRODUCTO (Project ID del ATLAS) | Monto Total Aprobado para el año | Gasto en el año del informe | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| 79671 – Diálogo Político de Género | 58,563.00 | 50,827.35 | 86.79% |

8. INDICADORES CORPORATIVOS DE DESARROLLO Y COOPERACION.

| Área e Indicadores | Valoración | Explicación de la Valoración |
| --- | --- | --- |
| Género: En qué medida se manifiestan los avances realizados en las relaciones de género dentro del proyecto? (indicadores desagregados por sexo, necesidades particulares de las mujeres, conciliación laboral, etc.) | No Aplica De manera deficiente Medianamente Significativamente | El proyecto es especifico para participación política de las mujeres y agenda de género |
| Medioambiente: En qué medida se están tomando precauciones ambientales (protección y conservación del medioambiente, adquisición de materiales y equipos eficientes y ambientalmente certificados, etc.) en el marco del proyecto? | No Aplica De manera deficiente Medianamente Significativamente | El proyecto contempla un uso correcto de los materiales gastables, así como una comunicación y documentación digital. Asimismo, se ha realizado debidamente el análisis socioambiental. |
| Medios de vida: En qué medida se está contribuyendo con las capacidades de auto subsistencia de los beneficiarios en el marco del proyecto? Se apoyan iniciativas de actividades generadoras de ingreso? Se apoya la sostenibilidad de las actividades económicas de los beneficiarios? | No Aplica De manera deficiente Medianamente Significativamente |  |
| Resiliencia social: De qué manera el proyecto está apoyando las capacidades de los beneficiarios para hacer frente a riesgos a desastres, situaciones de crisis y shocks externos? Existen planes de respuesta a desastres? Se está brindando apoyo para incentivar el ahorro a nivel doméstico y/o asociativo? | No Aplica De manera deficiente Medianamente Significativamente |  |
| Derechos: De qué manera se está contribuyendo a garantizar los derechos de los grupos vulnerabilizados y minoritarios, (PVS, poblaciones GLBT, minusválidos, niños, ancianos, etc.) a través del proyecto? | No Aplica De manera deficiente Medianamente Significativamente | El proyecto trabaja para garantizar la representación femenina en puesto electivos y de toma de decisión, contribuyendo a garantizar los derechos de todas las personas. |
| Sinergias a nivel nacional: De qué manera se están llevando a cabo actividades conjuntas de colaboración o coordinación con otras entidades (ONGs, proyectos, instituciones, entidades) en el marco del proyecto? | No Aplica De manera deficiente Medianamente Significativamente | El proyecto cuenta con distintos acuerdos institucionales tanto con entidades públicas, como la JCE y el TSE, así como también con organizaciones de sociedad civil. |
| Cooperación Sur-Sur: De qué manera se están realizando esfuerzos de cooperación Sur-Sur en el contexto del proyecto? Se están realizando acuerdos, negociaciones o visitas de campo conjuntamente con otros programas o instituciones extranjeras con el objetivo de replicar las experiencias previas experimentadas en otros países o de exportar el conocimiento ejecutado a nivel nacional? | No Aplica De manera deficiente Medianamente Significativamente | El proyecto a entrado en la iniciativa regional de ATENEA, por lo cual se estará recibiendo colaboración de otros países y se estarán compartiendo lecciones aprendidas. |
| Desarrollo de Capacidades: Que tipo de capacidades ha ayudado a desarrollar el proyecto? | Acuerdos institucionales Liderazgo Conocimiento Rendición de cuentas | El proyecto contempla diversos talleres para entregar herramientas a mujeres políticas, pero también a legisladoras y legisladores para integrar el enfoque de género y la gestión del congreso. |