REPORTE TÉCNICO 2015

DE AVANCE Y LOGROS DEL PROYECTO

| Nombre del proyecto | Prevención de conflictos en el uso de los recursos naturales. |
| --- | --- |
| Fecha de entrega al PNUD | Noviembre 2015 |
| Periodo: | Enero 2012 –Noviembre 2015 |
| Realizado por | Miriam Venegas Contreras. |
| Award ID | 61249 |
| Project ID | 81963 |
| UNDAF Outcome(s): | Entidades del Estado con la contribución de la sociedad civil implementan políticas públicas en prevención y gestión de conflictos, diálogo democrático contribuyendo a un mejor sistema político. |
| Expected CP Outcome(s): | Entidades del Estado con la contribución de la sociedad civil, aplican políticas públicas de derechos humanos, acceso a la justicia, transparencia, seguridad ciudadana, gestión y ética pública, y prevención de conflictos, fortaleciendo espacios de diálogo que contribuyen a mejorar el sistema político y las buenas prácticas de administración pública. Se ha fomentado el dialogo y se han establecido mecanismos de gestión de conflictos. |
| Expected Output(s): | - Incrementar la participación de las instituciones y de los líderes en los procesos de diálogo nacional en por lo menos ocho (8) regiones que son miembros de una plataforma de coordinación multinivel (nacional, regional y local) y multipartidaria apoyada por la cooperación internacional. - Incrementar la capacidad de coordinación en prevención de conflictos, la gestión de las agencias estatales que tienen oficinas en Lima, en el marco de un trabajo colaborativo, integrando los gobiernos regionales en los temas de diálogo y prevención de conflictos. - Fortalecer competencias de prevención, gestión y prevención de conflictos en la sociedad civil organizada, pueblos indígenas, compañías mineras a nivel nacional y regional. |
| Implementing Partner: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. |
| Responsible Parties: | Presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno de la República del Perú. |
| Award Start Date | Periodo 1: Enero 2012 Periodo 2: 2016 |
| Award End Date | Periodo 1: Diciembre 2015 Periodo 2: 2018 |
| Total Award Amount | 2012 – 2015 = 5´738,007.20 2016 – 2018 = 1´467,780.48 2012 – 2018 = 7´205,787.68 |

CONTENIDO

I.	Breve descripción del proyecto	3

II.	Principales logros del proyecto	4

III.	Performance del proyecto	7

3.1.	Productos del Resultado 1	7

Producto 1.1 / Output 1.1:	Diseñar y establecer una plataforma multinivel y multipartes.	7

Producto 1.2 / Output 1.2:	Asistencia técnica proporcionada sobre procesos de diálogo a nivel central hacia las regiones.	8

Producto 1.3 / Output 1.3:	Una agenda de debate nacional respecto a recursos naturales, industrias extractivas y desarrollo sostenible.	21

3.2.	Productos del Resultado 2	23

Producto 2.1 / Output 2.1:	Asistencia técnica proveída a 8 GOREs para la operación de unidades de diálogo y prevención de conflictos.	23

Producto 2.2 / Output 2.2:	Una agenda de trabajo consensuada de PyGC entre las entidades del gobierno nacional y por lo menos 8 GOREs	24

Producto 2.3 / Output 2.3:	Un "Programa de fortalecimiento de capacidades y construcción de confianza" dirigido a servidores públicos que trabajan en PyGC en las entidades estatales.	25

Producto 2.4 / Output 2.4>>>	Oficinas del Gobierno Nacional y Regional implementan análisis de conflictos y metodologías de prevención.	27

Producto 2.5 / Output 2.5>>>	Apoyo prestado al gobierno para la elaboración de trabajos de investigación y vídeos sobre las buenas prácticas de las oficinas del gobierno nacional y regional.	30

3.3.	Productos del Resultado 3	32

Producto 3.1 / Output 3.1:	Desarrollo y entrega de un "Programa de construcción de capacidades" para la sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones de los pueblos indígenas.	33

Producto 3.2 / Output 3.2>>>	Trabajo con empresas mineras y energéticas sobre buenas prácticas, normas de responsabilidad social, medio ambiente, derechos humanos y enfoques de resolución y prevención de conflictos.	34

Producto 3.3 / Output 3.3>>>	Desarrollo y entrega de un Programa de empoderamiento que fomenta el liderazgo femenino.	35

Producto 3.4 / Output 3.4>>>	Creación y fortalecimiento de una Red nacional y regional de líderes (hombres y mujeres) de paz y diálogo.	37

IV.	Principales problemas y obstáculos en la implementación	39

V.	Lecciones aprendidas	40

- Breve descripción del proyecto

El empleo de los recursos naturales desempeña un papel central en el actual escenario de conflictos sociales en el Perú. En particular, la presente tensión derivada de una estrategia nacional de desarrollo y crecimiento económico vinculado fuertemente al empleo de recursos naturales ha exacerbado la rápido transformación de tensiones sociales en conflictos violentos. La ocurrencia de conflictos recurrentes y conflictos con presencia de violencia asociada a los recursos naturales, particularmente en las industrias extractivas, platea un riesgo directo a la gobernabilidad y a las instituciones de gobierno en el país. La pérdida de vidas humanas y activos, así como el impacto sobre el crecimiento económico y la ruptura del tejido social, como resultado del conflicto social, provoca inestabilidad y la pérdida de los avances en materia de desarrollo que con tanta dificultad se ha ganado.

En el referido contexto, objetivo general del proyecto es contribuir a la estabilidad de la gobernabilidad la cual está severamente afectada por el surgimiento de crisis y conflictos derivados del empleo de recursos naturales en el país. La estabilidad en la gobernabilidad se pretende lograr mediante la institucionalización del diálogo político y el proceso de construcción de consensos en torno a una visión compartida de los principales actores involucrados dentro de la estrategia de desarrollo, lo que incluye comunidades indígenas y el sector privado. La estabilidad en la gobernabilidad también será posible a través del desarrollo de capacidades y destrezas  para gestionar conflictos con criterio de género en el marco de por lo menos (8) departamentos del Perú en los que vienen ocurriendo conflictos asociados a la extracción de recursos naturales (como por ejemplo Amazonas, Ancash, Apurímac, Puno, Cusco, Loreto y Piura) así que del desarrollo de capacidades para analizar, monitorear y prevenir conflictos desde el gobierno central (la Presidencia del Consejo de Ministros, los principales ministerios implicados y la instancia nacional que por obra, por mandato, en materia de prevención de conflictos) desarrollando al mismo tiempo políticas públicas.

Adicionalmente, la estabilidad en la gobernabilidad involucra la revisión del marco legal que regula la actividad extractiva de recursos naturales, así como la revisión y la propuesta de capacidades de regulación y monitoreo referidas, en particular a las industrias extractivas. Los esfuerzos nacionales en tal sentido también van a hacer necesario que el sensible asunto de la prevención de conflictos para la gobernabilidad esté acompañado del necesario soporte desde las instancias de cooperación internacional operando en el país.

- Principales logros del proyecto

Desde el 2012 el PNUD asiste técnica y programáticamente al Estado peruano para la institucionalización del diálogo y la prevención y gestión de conflictos, buscando superar enfoques restringidos al manejo de situaciones específicas buscando, en su lugar, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible mediante la disminución de los conflictos sociales y los niveles de conflictividad vinculados al uso de recursos naturales. En ese sentido, lo que se intenta es apoyar al Estado peruano para transformar los conflictos en una oportunidad para el desarrollo, a partir de la implementación de políticas públicas y reformas orientadas a la institucionalización del diálogo y la prevención de conflictos, así como en impulsar mejores condiciones sociales, ambientales y económicas, que contribuyan con el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos y al ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Los resultados que presentamos a continuación, son el sombrero de los logros que se detallan a lo largo de este informe y reflejan el trabajo que desarrollo el proyecto desplegando sus estrategias de Articulación Intersectorial, intergubernamental e interinstitucional; de Incidencia política, pública y social; de Desarrollo y fortalecimiento de capacidades; y de Generación de herramientas y gestión del conocimiento.

- 15 Gobiernos regionales y 8 sectores de carácter nacional son parte de la Plataforma de Coordinación ANGR – ONDS – PNUD que promueve la coordinación interinstitucional y multinivel en materia de prevención y gestión de conflictos sociales. Esta plataforma promueve el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales, asistencia técnica a los Gobiernos regionales, facilitar un espacio de coordinación y articulación y el intercambio de lecciones y aprendizajes en esta materia.

- En 21 regiones del país se han implementado 5 tipos de mecanismos para la prevención y gestión de conflictos, desarrollándose así 25 Mesas de diálogo, en 25 atenciones específicas, a 9 Mesas de desarrollo, a 9 Mesas de trabajo y a una mesa técnica en 21 regiones del país a través de la ONDS, desarrollándose un total 69 mecanismos que tuvieron como resultado el arribo de acuerdos importantes en torno al desarrollo de las localidades involucradas en dichos procesos.

- Las comunidades indígenas y quechuas de 16 regiones del país han sido parte de 33 mecanismos para la prevención y gestión de conflictos. De esta forma, se desarrollaron 16 atenciones específicas y 9 mesas de diálogo en las regiones de Loreto (7) y Puno (6), Cusco (3), Apurímac (2), Arequipa (2), Junín (2), Madre de Dios (2), Amazonas, Ancash, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque, Moquegua, San Martin, Tacna y Ucayali.

- 6 oficinas desconcentradas de la ONDS en Trujillo, Huaraz, Arequipa, Cajamarca, Cusco y Piura se han visto apoyadas en la administración de sus recursos para el funcionamiento de sus oficinas con el apoyo de los proyectos Alianzas para el diálogo y PRODIALOGO.

- 10 Apus y 5 asesores de 4 Federaciones indígenas participaron en las reuniones de trabajo de la Comisión multisectorial de desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en el departamento de Loreto. De esta forma, los líderes indígenas participaron y expusieron su visión y propuestas para mejorar las condiciones sociales y ambientales de las poblaciones de las cuatro cuencas.

- La Comisión multisectorial de desarrollo cuenta con 13 TdRs para la identificación de los especialistas encargados de realizar el Estudio Técnico Independiente (ETI) en las cuencas de del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en el departamento de Loreto. El ETI se realiza en cumplimiento de los acuerdos suscritos por los representantes del MEM, MINAM, PCM y los asesores de las 4 Federaciones Indígenas para implementar estrategias de remediación ambiental de las áreas afectadas.

- La ONDS cuenta con 4 productos de conocimiento, disponibles en la web, que dan a conocer los avances en la institucionalización del diálogo para la prevención y gestión de conflictos en el país. Los productos de conocimiento son: Publicaciones impresas del Willaqniki (http://onds.pcm.gob.pe/category/publicaciones/), Institucionalidad para el diálogo y la prevención de conflictos. El caso peruano (http://bit.ly/1KWIBkz), Diálogo: dos años después. Perú: Estado y conflictividad social (http://bit.ly/1nJgYMR), y Logros y lecciones del proceso de diálogo. Comisión Multisectorial de Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto.

- La defensoría del pueblo cuenta con una “Caja de herramientas para la supervisión de procesos de consulta previa” publicada y oficializada para definir criterios de actuación y facilitar herramientas a los comisionados y comisionadas para asegurar la eficacia del derecho a la Consulta Previa.

- El Viceministerio de interculturalidad ha fortalecido su capacidad de coordinación y encuentro con las organizaciones indígenas con la conformación del Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI) creada mediante Resolución Ministerial N° 403-2014-MC. Este grupo de naturaleza permanente está encargada de coordinar, proponer y dar seguimiento a las políticas públicas que involucran a los pueblos indígenas o que requieren un enfoque de interculturalidad de manera participativa.

- El mecanismo del GTPI ha sido replicado en la Región Ucayali creándose una relación entre el Gobierno Regional y las organizaciones indígenas quienes dialogan sobre las políticas regionales en favor de los pueblos indígenas de Ucayali. Esta acción ha quedado formalizada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 714-2015-GRU-GR. Del mismo modo, esta experiencia también se viene gestando en la Región Puno donde la Resolución que le daría vida está en elaboración. http://bit.ly/21BI26T

- Frente a las dificultades para poder determinar las medidas administrativas o legislativas a ser consultadas a los pueblos indígenas, el Viceministerio de interculturalidad cuenta con el Documento técnico jurídico sobre el contenido constitucionalmente protegido de los derechos colectivos en el ordenamiento jurídico Peruano; que permitirá a los funcionarios públicos del VMI disponer de una herramienta de apoyo en su misión de poder brindar asistencia técnica y capacitación a los sectores y gobiernos en el derecho a la consulta.

- Los Gobiernos regionales de Apurímac y Arequipa tienen un acompañamiento técnico que les permite fortalecer sus capacidades, generar una estructura institucional y apoyar el funcionamiento de las Unidades de prevención y gestión de conflictos en los Gobiernos Regionales.

- 135 funcionarios públicos (53 mujeres y 82 hombres) de 2 Organismos desconcentrados, de 16 Gobiernos Regionales, 13 municipalidades provinciales y 15 Municipalidades distritales; y 68 representantes de la sociedad civil (34 mujeres y 34 hombres) participaron en el “Diplomado en Prevención de Conflictos Sociales en el uso de Recursos Naturales –Modalidad virtual” que fue implementado fortaleciendo sus capacidades en las temáticas de Prevención de conflictos, Desarrollo local, Medio ambiente, Interculturalidad y género.

- 135 funcionarios públicos (53 mujeres y 82 hombres) de 2 Organismos desconcentrados, de 16 Gobiernos Regionales, 13 municipalidades provinciales y 15 Municipalidades distritales han tenido como objeto de estudio y análisis 55 documentos oficiales entre marcos normativos (31) y herramientas como guías, cartillas, protocolos y otros documentos (24) en el marco del “Diplomado en Prevención de Conflictos Sociales en el uso de Recursos Naturales –Modalidad virtual”.

- El proyecto ha publicado 7 documentos de información entre estudios, sistematizaciones y diagnósticos; 6 herramientas entre guías, cartillas y protocolos, y 5 videos en materia de la institucionalización, prevención y gestión de conflictos.

- Performance del proyecto

  - Productos del Resultado 1

### Producto 1.1 / Output 1.1:	Diseñar y establecer una plataforma multinivel y multipartes.

| PRODUCTO 1.1 OUTPUT 1.1 | INDICADOR | LINEA DE BASE | META | LOGRO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | % |
| Diseñar y establecer una plataforma multinivel y multipartes | Creación del sistema de coordinación multisectorial y multinivel para la PyGC. | 0 | 1 | 1 | 100% |
|  | N° de estrategias que implementa la plataforma con respecto a las que promueve. | 0 | 4 | 1 | 25% |

Este producto tiene como propósito crear una “Plataforma interinstitucional de diálogo” para la promoción de una cultura de Paz y diálogo como mecanismo para la prevención de conflictos.

Desde el 2012 el proyecto ha venido apoyando la propuesta de la ONDS que crea un Sistema Nacional de Prevención de Conflictos Sociales (SINAPREGCS), el cual se define como un conjunto de principios, lineamientos, protocolos y demás instrumentos de carácter multisectorial, descentralizado, transversal y participativo, destinado a prevenir, identificar y dar un tratamiento integral a las diferencias, controversias y conflictos sociales ocurridos en cualquier circunscripción del territorio nacional.

Al 2015, si bien existe una versión del proyecto de ley para la creación de un sistema, este aún se encuentra en proceso de mejora. En el 2013 surgió un espacio que busco generar un mecanismo de coordinación regular y sistémico entre los sectores del Estado y los gobiernos regionales y locales, pero también existía la necesidad de fortalecer la institucionalidad para el diálogo y la prevención y gestión de conflictos, es así que en noviembre de 2014 se constituyó la “Plataforma de Coordinación ANGR – ONDS – PNUD en apoyo al fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales en materia de prevención y gestión de conflictos sociales”.

Esta Plataforma está conformada por:

- 8 sectores y entidades de carácter nacional del Estado (Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad / PCM, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, Autoridad Nacional del Agua, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y Defensoría del Pueblo).

- 15 Gobiernos Regionales (Piura, Loreto, San Martín, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Pasco, Junín, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna).

- La ANGR, la Red de Municipales Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).

- El PNUD, mediante el Proyecto: “Alianzas para el Diálogo: Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales”.

LA “Plataforma ANGR – ONDS – PNUD” promueve 4 estrategias con la finalidad de:

1.	Promover la institucionalización del diálogo y el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales para la prevención y gestión de conflictos sociales.

2.	Brindar a los gobiernos regionales asistencia técnica, instrumentos y herramientas para el diálogo, la prevención y gestión de conflictos sociales.

3.	Generar un espacio de coordinación y articulación de acciones e iniciativas consensuadas para el diálogo, la prevención y gestión de conflictos.

4.	Impulsar acciones de sistematización compartida, a fin de dar a conocer los avances de esta experiencia.

En el 2015, frente al cambio de autoridades en los Gobiernos regionales y en la ANGR, además de los continuos cambios de autoridades en la ONDS a lo largo del año, el funcionamiento de la plataforma se ha visto ralentizado. Sin embargo, con el reciente nombramiento del actual titular de la ONDS se ha realizado un acuerdo en donde las prioridades de la Plataforma para este nuevo periodo son el Fortalecimiento de capacidades a los GoRes que implica también dotar de instrumentos, mecanismos y herramientas a los GoRes para la creación de Oficinas/Unidades de diálogo y prevención de conflictos; y Sensibilizar sobre la pertinencia y oportunidad para la creación de un Sistema Nacional de Prevención de Conflictos; todo esto en el marco de un trabajo multisectorial y multinivel.

### Producto 1.2 / Output 1.2:	Asistencia técnica proporcionada sobre procesos de diálogo a nivel central hacia las regiones.

| PRODUCTO 1.2 OUTPUT 1.2 | INDICADOR | LINEA DE BASE | META | LOGRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | % |  |
| Asistencia técnica proporcionada sobre procesos de diálogo a nivel central hacia las regiones. | N° de los sectores a nivel central que han recibido asistencia técnica para el fortalecimiento de sus funciones en la PyGC. | 0 | 4 | 4 |  | 100% |
|  | N° de herramientas generadas como producto de las asistencias técnicas brindada a los sectores socios para el fortalecimiento de sus funciones en la PyGC. | 0 | 4 | 4 |  | 100% |

Este producto tiene como propósito brindar asistencia técnica especializada a las Unidades, Gerencias o Direcciones competentes en la Prevención y Gestión de conflictos dentro de los diferentes sectores a nivel nacional para el fortalecimiento de sus capacidades y competencias.

En el 2012 brindo asistencia técnica a X instituciones, en el 2013 a X entidades, en el 2014 a X entidades y en el 2015 a X entidades. A continuación se presentan los productos concretados como resultado de las asistencias técnicas brindadas por cada uno de los sectores socios.

- Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS

  - 69 mecanismos de prevención y gestión de conflictos apoyados

En el 2015 se ha podido con consolidar la información para identificar que en el periodo 2012 – 2014 se ha implementado 69 mecanismos de prevención y gestión de conflictos brindándose apoyo mediante la gestión de procesos de diálogo, coordinación interinstitucional e intergubernamental, seguimiento de diálogos y acuerdos, y sistematización de Diálogo a 25 Mesas de diálogo, en 25 atenciones específicas, a 9 Mesas de desarrollo, a 9 Mesas de trabajo y a una mesa técnica en 21 regiones del país; las cuales tuvieron como resultado el arribo de acuerdos importantes en torno al desarrollo de las localidades involucradas en dichos procesos.

Es importante resaltar que la asistencia técnica brindada mediante atenciones específicas (2), mesa de desarrollo (3) y mesa de diálogo (2) que fueron creadas entre el 2009 – 2011 en las regiones de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, Lima y Piura.

Tabla N° 1

MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS APOYADOS

| TIPO DE MECANISMO | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesa de Diálogo | 8 | 16 | 1 | 25 |
| Atenciones Específicas | 6 | 15 | 4 | 25 |
| Mesa de Desarrollo | 4 | 4 | 1 | 9 |
| Mesa de Trabajo | 5 | 4 |  | 9 |
| Mesa Técnica |  | 1 |  | 1 |
| Total general | 23 | 40 | 6 | 69 |

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación..

El mayor número de Mecanismos de PyGC desarrollados en las regiones fueron las Mesa de Diálogo (25) y las Atenciones Específicas (25), estas fueron implementadas en las regiones de Arequipa, Loreto y seguidas de las regiones de Piura, Ancash, Cajamarca, Puno y Lima entre el 2012 – 2014.

Grafico N° 1

MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS APOYADOS POR REGIÓN

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación..

Las comunidades indígenas también estuvieron incluidas en los procesos de diálogo, es así que de los 69 mecanismos de Prevención y gestión de conflictos implementados por la ONDS, 33 estuvieron relacionados con las Comunidades indígenas y quechuas con quienes se realizaron principalmente atenciones especificas (16), seguidas de mesas de diálogo (9) en 16 regiones de las que sobresalen en número Loreto (7) y Puno (6) seguidas de las regiones de Cusco (3), Apurímac (2), Arequipa (2), Junín (2) y Madre de Dios (2).

Grafico N° 2

MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS APOYADOS POR REGIÓN

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación..

  - Apoyo al funcionamiento de  oficinas desconcentradas.

La ONDS intervine en los conflictos cuando:

- El conflicto compete a varios sectores del Poder Ejecutivo, por lo que es necesaria una coordinación de los mismos.

- En casos en que el Presidente del Consejo de Ministros solicita expresamente su intervención.

- A solicitud expresa del Ministerio competente, de otros poderes del Estado, o de los Organismos Autónomos, o de los Gobiernos Regionales y Locales.

- Otros casos de conflictividad social, cuya responsabilidad es asignada directamente por el Presidente de la República, al titular de un sector.

En el 2015 el proyecto en conjunto con el proyecto PRODIALOGO firmado entre la ONDS-PCM y el PNUD apoyaron el funcionamiento de 6 oficinas descentralizadas en Trujillo, Huaraz, Arequipa, Cajamarca, Cusco y Piura. Las oficinas desconcentradas permiten a la ONDS tener presencia y un desplazamiento más inmediato en los escenarios de conflictos, así como realizar acciones de prevención de conflictos mediante el fortalecimiento de capacidades a los actores locales.

Tabla N° 2

OFICINAS DE LA ONDS EN EL PAÍS

| OFICINAS | ALCANCE |
| --- | --- |
| Lima | Lima Metropolitana provincias e Ica |
| Centro | Junín Huánuco, Pasco, Ayacucho y Huancavelica |
| Amazonía | Loreto, San Martín, Amazonas y Ucayali |
| Piura | Tumbes y Piura |
| Trujillo | La Libertad y Lambayeque |
| Cajamarca | Cajamarca |
| Huaraz | Ancash |
| Arequipa | Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna |
| Cusco | Cusco, Apurímac, y Madre de Dios |

Fuente: Planificación Monitoreo y evaluación del proyecto.

Próximamente la ONDS espera abrir oficinas en Iquitos, La Merced y Apurímac.

Es importante mencionar que en el marco del proyecto PRODIALOGO se facilitó la realización de 36 servicios de consultoría para que la ONDS brinde un servicio con mayor cobertura a nivel nacional. Esto ha estado acompañado de los desplazamientos que el personal realiza para la atención de los casos de prevención y gestión de conflictos. De esta forma el proyecto ha podido facilitar la realización de un total de 260 desplazamientos a nivel nacional.

  - Apoyo a la implementación de la Comisión multisectorial de desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en el departamento de Loreto

Con el soporte financiero de la Fundación Ford desde 2014 el proyecto concreto su aporte a las Mesas de tres formas:

- Facilitando la participación de presidentes de 4 Federaciones Indígenas, 10 Apus y 5 asesores a las reuniones de trabajo para la implementación de las Mesas de (a) Desarrollo integral e intercultural, saneamiento, servicios, públicos y proyectos productivos; (b) De remediación e indemnización ambiental; y (c) De titulación de tierras, compensación e indemnización por otros años.

Finalmente, tras 2 años de diálogo, desde el 2014, el 10 de marzo de 2015 se firmó el Acta suscrita entre el Gobierno del Perú y las federaciones de las cuatro cuencas (aprobada mediante la Resolución Suprema N°119‐2014‐PCM), en la cual las partes acordaron “reconocer la importancia del Estudio Técnico Independiente (ETI) solicitado por las Federaciones, tomando en consideración de buena fe las observaciones y sugerencias derivadas de dicho estudio como mecanismos para generar confianza, que contribuirá con recomendaciones para la remediación ambiental de los lotes 1AB y 8”.

- Elaboración participativa de 3 TdR del ETI cuyo objetivo ha sido identificar y analizar acciones concretas para proponer y recomendar medidas de remediación en base a un trabajo participativo con los pueblos indígenas localizados en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, en el Departamento de Loreto. Este encargo surgió por demanda de los diferentes actores de la Comisión Multisectorial para lo cual el PNUD llevo a cabo misiones con expertos independientes que culminaron el 15 de junio de 2015, fecha en la que se hizo la entrega oficial Ministerio de Energía y Minas.

Hitos clave en la elaboración de los Términos de Referencia del ETI

- En julio 2015 se concluyó la elaboración de 13 TdRs para la convocatoria de los especialistas encargados de realizar el Estudio Técnico Independiente (ETI) a fin de proponer alternativas de remediación de los impactos originados por las actividades petroleras en el Lote 1 AB, en la Región Loreto - Perú. Los especialistas involucrados para el desarrollo del ETI son: Coordinador General, Abogado Ambiental, Antropólogo, Comunicador, Ecólogo acuático, Ecólogo terrestre, Economista socio ambiental, Eco toxicólogo, Epidemiólogo, Geógrafo físico, Hidrólogo, Ingeniero Ambiental y Químico Ambiental.

Los TdR se enmarcan dentro del cumplimiento de los acuerdos del 6 de febrero del 2015, suscrita en la ciudad de Lima por representantes del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Presidencia del Consejo de Ministros y asesores de las Federaciones Indígenas FECONAT, ACODESCOSPAT, FECONACO y FEDIQUEP donde se acordó entre otros que, a) Los TdR para la elaboración del ETI sean elaborados por un especialista designado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, y b) solicitar al Sistema de las Naciones Unidas, gestione y administre la ejecución del proyecto del ETI. En tal sentido los TdR, complementan el cumplimiento de un acuerdo y facilitarán la contratación de los especialistas que elaborarán el ETI.

¿En que se estado se encuentra actualmente estos productos?

Mediante Oficio N° 212-2015-FR del 29 de octubre de 2015, el Presidente de la República peruana y el Presidente del Consejo de Ministros, remitieron al Congreso de la República, el proyecto de Ley N° 4933/2015-PE, mediante el cual autorizarían al Ministerio de Energía y Minas a suscribir convenios de Cooperación Técnica Internacional en materia ambiental para la gestión y administración de la ejecución del Estudio Técnico Independiente para el desarrollo de las estrategias de remediación ambiental de las áreas afectadas por actividades de hidrocarburos en el ex Lote 1-AB y en el Lote 8.

En el Art. 1° de dicho proyecto de Ley se autoriza la suscripción de convenios de Cooperación Técnica Internacional en materia ambiental entre el Ministerio de Energía y Minas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la gestión y administración de la ejecución del ETI.

Se espera que el Congreso de la República apruebe dicho proyecto de Ley en la segunda quincena del mes de noviembre de 2015. Tras lo cual se aplicarán los TdR de los especialistas, entre otras acciones propias de la ejecución del ETI.

  - 4 productos de conocimiento

- 13,000 Publicaciones impresas del Willaqniki

Willaqniki. Informe de Diferencias, Controversias y Conflictos Sociales

‘Willaqniki’ es un vocablo quechua que significa ‘el que avisa’. El informe es denominado así por tratarse de un estudio que, de forma mensual, da cuenta del panorama global de los conflictos sociales. En el siguiente link pueden acceder a todos los números del informe:

http://onds.pcm.gob.pe/category/publicaciones/

Desde el 2012 se ha venido apoyando las publicaciones impresas de 26 ediciones del boletín mensual “Willaqniki: Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales” de la ONDS, que recopila la cuantificación y el análisis y tratamiento de los casos de conflictividad en el país. Para diciembre 2015 se habrá apoyado con la publicación de 13,000 impresiones que fueron distribuidas directamente a los diferentes sectores a nivel nacional, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

El informe mensual Willaqniki es el medio oficial de la PCM en materia de prevención de los conflictos y la gestión del diálogo. En Willaqniki se presenta el análisis de los casos más importantes relacionados con las tensiones sociales a nivel nacional y se reportan los avances en la prevención y el tratamiento de las diferencias, controversias y conflictos sociales en el país.

- Institucionalidad para el diálogo y la prevención de conflictos. El caso peruano

http://bit.ly/1KWIBkz

La sistematización fue elaborada en el 2014 en coordinación con el Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe y publicada a inicios de 2015. Ella da cuenta del proceso de institucionalización del diálogo y la prevención de conflictos operada en el Estado Peruano a inicios del año 2000 y vigente hasta hoy. Dicha sistematización tiene por objetivo identificar los elementos que la práctica del diálogo ha aportado a las estrategias de transformación y prevención de conflictos del Estado.

- Diálogo: dos años después. Perú: Estado y conflictividad social

http://bit.ly/1nJgYMR

Documento elaborado en el 2014 y publicado en el 2015, en donde se presenta el análisis y reflexión en torno a la gestión del diálogo que ha realizado la ONDS durante sus dos años de vida institucional.

- Logros y lecciones del proceso de diálogo. Comisión Multisectorial de Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto

En el 2015 se facilitó las publicaciones impresas del documento, en donde la ONDS registra el proceso, las lecciones, aprendizajes y conclusiones arribadas en torno a la atención de la conflictividad social en el caso en las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón: los lotes 1AB y 8. De esta forma, se cuenta con un documento que enriquecerá la gestión del diálogo para casos similares.

  - 1 Evento institucional facilitado

- Experiencia de Diálogo y Desarrollo en Cuatro Cuencas Amazónicas de Loreto

Evento a desarrollarse el 26 de Noviembre del 2015 en donde se hará la presentación del libro “Logros y lecciones del proceso de diálogo. Comisión Multisectorial de Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto” Presentando de esta forma las lecciones, aprendizajes y conclusiones arribadas en torno a la atención de la conflictividad social en el caso en las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón: los lotes 1AB y 8.

- Defensoría del Pueblo

Programa de Pueblos indígenas de la Adjuntía Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

  - En el 2015 se concluyó la elaboración de la “Caja de herramientas para la supervisión de procesos de consulta previa”, dado el rol supervisor de la DP en el cumplimiento de sus responsabilidades para garantizar este derecho. La Caja de herramientas consta de dos productos:

- Lineamientos de Actuación Defensorial para la Supervisión de los procesos de Consulta Previa

Estos lineamientos fueron publicados y oficializados mediante la Resolución Administrativa Nº 038-2015/DP-PAD y tienen como objetivo definir criterios de actuación, dotando de pautas mínimas y herramientas a los comisionados y comisionadas de la Defensoría del Pueblo a fin de fortalecer y proteger con mayor eficacia el derecho a la Consulta Previa, así como el establecimiento de instrumentos de recolección de información que permita la formulación de recomendaciones ante prácticas que puedan obstaculizar un proceso de consulta.

- Elaboración de 7 fichas de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las 7 etapas del proceso de consulta previa. Estas fichas ayudan a evaluar las han sido propuestas y aprobadas por la DP y validadas con el personal de las oficinas regionales de la DP (Loreto y Ucayali).

| NOMBRE DE LA FICHA | N° DE ETAPA | NOMBRE DE LA ETAPA |
| --- | --- | --- |
| Ficha para la supervisión de procesos de consulta previa a pueblos indígenas | Etapa 1 | Identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta. |
| Ficha para la supervisión del cumplimiento de obligaciones del proceso de consulta previa a pueblos indígenas | Etapa 2 | Identificación de los pueblos indígenas sujetos de procesos de consulta previa. |
| Ficha para la supervisión del cumplimiento de obligaciones del proceso de consulta previa a pueblos indígenas | Etapa 3 | Publicidad de la medida legislativa o administrativa. |
| Ficha para la supervisión del cumplimiento de obligaciones del proceso de consulta previa a pueblos indígenas | Etapa 4 | Información sobre la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta previa. |
| Ficha para la supervisión del cumplimiento de obligaciones del proceso de consulta previa a pueblos indígenas | Etapa 5 | Evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas respecto de la medida legislativa o administrativa objeto de consulta previa. |
| Ficha para la supervisión del cumplimiento de obligaciones del proceso de consulta previa a pueblos indígenas | Etapa 6 | Proceso de diálogo entre representantes del estado y representantes de los pueblos indígenas. |
| Ficha para la supervisión del cumplimiento de obligaciones del proceso de consulta previa a pueblos indígenas | Etapa 7 | Decisión sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta previa. |

  - Propuesta de reporte de seguimiento a procesos de Consulta Previa anunciados, en proceso y judicializados

En instrumento, elaborado en el 2015, una herramienta complementaria a los Lineamientos de Actuación Defensorial para la Supervisión de los procesos de Consulta Previa, y permite difundir y dar seguimiento la implementación del derecho a la consulta, lo que permitirá mejorar las labores de supervisión que realiza la Defensoría del Pueblo.

  - A lo largo del 2015 se ha venido desarrollando talleres de difusión y capacitación de los “Lineamientos de Actuación Defensorial para la Supervisión de los procesos de Consulta Previa” al personal la DP de las regiones de Puno, San Martín, Huancavelica, Amazonas y Huánuco.

- Viceministerio de Interculturalidad

Dirección de políticas indígenas

  - Impulso y formalización del Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI), como mecanismo para promover y diseñar políticas para la igualdad social y el respeto a los derechos de los pueblos del país de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en relación a las materias específicas establecidas.

En el 2014 el proyecto comenzó a generar espacios de diálogos participativos entre organizaciones indígenas, el Viceministerio de interculturalidad y otros sectores que fue llamado “Diálogos entre el Estado, la sociedad civil y los pueblos indígenas sobre políticas públicas para el desarrollo indígena”. Ello frente a la necesidad de una intervención planificada e inclusiva que permita consensuar agendas de trabajo y aplicar políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas, desde el reconocimiento de su identidad y su cultura.

Este proceso fue desarrollado en coordinación con el VMI y las organizaciones indígenas Quechuas, Aymaras y Amazónicas de carácter nacional. Su implementación se desarrolló en tres etapas y ha contado con la participación activa de ambos actores en cada una de ellas.

Tabla N° 3

ETAPAS DE LOS DIÁLOGOS ENTRE EL ESTADO Y LOS PUEBLOS INDIGENAS

| ETAPA | DESARROLLO | RESULTADO |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 Marzo - abril del 2014 | El Proyecto llevó a cabo tres sesiones de Diálogos con 66 líderes de los pueblos indígenas amazónicos, quechua-andinos y Aymara (38 líderes y 28 lideresas) convocados a título personal, con el objetivo para debatir sobre problemáticas, estrategias y propuestas de políticas indígenas. | Tres documentos elaborados que identifican las ideas, expectativas y propuestas de política pública en el mundo indígena. |
| Etapa 2 Julio - Septiembre 2014 | El proyecto impulso la realización de tres Jornadas de Diálogo con 90 delegados indígenas (48 delegados y 42 delegadas) y funcionarios del VMI para consensuar Esta jornada fue realizada sobre la base de los primeros diálogos y se decidió trabajar de manera conjunta la agenda Aymara y Quechua. | Dos agendas elaboradas: Aymara-Quechua y amazónica. |
| Etapa 3 Octubre - noviembre 2014 | Las agendas elaboradas en la etapa anterior fueron socializadas en los Diálogos de organizaciones – VMI con otros actores de la sociedad civil: i) organizaciones y academia, ii) funcionarios públicos, iii) mundo empresarial y iv) cooperación internacional. Esta socialización fue desarrollada con la finalidad de validar la agenda y buscar sinergias o alianzas. Los objetivos de esta etapa fueron superados con la promoción de la creación del GTPI por parte del VMI para constituir el primer espacio institucionalizado de naturaleza permanente para proponer, coordinar y dar seguimiento a las políticas que involucran a los pueblos indígenas y/o requieran de un enfoque de interculturalidad, de manera participativa, entre representantes del Viceministerio de Interculturalidad y los Pueblos Indígenas. El GTPI fue creado mediante Resolución Ministerial Nº 403-2014-MC el 6 de noviembre y fue instalado el 17 de diciembre de 2014. | Conformación del Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI). |

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación.

Transcurridas estas etapas se constituyó el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI) mediante Resolución Ministerial N° 403-2014-MC. Este grupo de naturaleza permanente está conformado por organizaciones indígenas Andinas, Aymaras y Amazonicas; y está encargado de coordinar, proponer y dar seguimiento a las políticas públicas que involucran a los pueblos indígenas o que requieren un enfoque de interculturalidad de manera participativa. http://bit.ly/1GMwU9H

Los integrantes del GTPI decidieron que se trabajaría en base a una sola Agenda consensuada, la cual tiene 5 Ejes de políticas.

Gráfico N° 3

EJES DE POLÍTICAS DEL GTPI

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación.

En la actualidad, el GTPI cuenta ya con un Reglamento Interno, así como con un Plan de trabajo anual y una Matriz de Seguimiento de acuerdos que es la herramienta principal para el trabajo de la Comisión de Seguimiento. El GTPI tanto a nivel nacional como descentralizado, cuenta con el apoyo técnico de PNUD, OIT y la AECID (Agencia española de cooperación al desarrollo).

Como resultados de este trabajo se ha fortalecido la capacidad de coordinación y encuentro entre los funcionarios del VMI y las organizaciones indígenas, de esta forma desde enero del 2015 a la fecha, el GTPI ha sostenido 6 reuniones ordinarias y 3 reuniones descentralizadas (Puno, Ucayali y Cusco) y ha establecido planes de trabajo con entidades públicas como el RENIEC, el INEI, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión social –MIDIS, el Ministerio del Ambiente, OEFA, el Ministerio de Educación y el SERFOR.

Producto de las reuniones descentralizadas ha sido la creación del GTPI Ucayali http://bit.ly/21BI26T, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 714-2015-GRU-GR el 27 de agosto del 2015 y su instalación el 22 de octubre 2015 en Pucallpa. Del mismo modo, esta experiencia también se viene gestando en la Región Puno donde el 7 de octubre 2015 se realizó una reunión de trabajo entre el Gobierno Regional y las organizaciones originarias regionales para establecer los objetivos y formato del futuro GTPI –Puno. La Resolución que le daría vida está en elaboración.

  - A fin de fortalecer la producción de conocimiento en torno al diálogo intercultural en el país, el proyecto ha facilitado la elaboración de la Sistematización la experiencia de formación y fortalecimiento de los GTPI nacional y descentralizados creados hasta el 2015. En este documento se recoge una experiencia inédita en el país. El proceso de desarrollo de los GTPIs, tanto el nacional como los descentralizados significan hitos de gran importancia en el afianzamiento del diálogo intercultural que es, en sí mismo, de gran interés nacional en el marco de los actuales conflictos socioambientales que involucran a pueblos indígenas.

La sistematización permitirá identificar principales resultados, buenas prácticas, retos y lecciones aprendidas para el diálogo intercultural que, a su vez, podrían servir de ejemplo para la formación de espacios similares en otras realidades o ámbitos.

  - El 13 y 14 de agosto de 2015 el GTPI organizó su primer evento internacional denominado “Jornadas sobre el Derecho a la Participación Política Indígena: Experiencias comparadas de Bolivia, Colombia y Perú” como parte de las actividades por el Día Mundial de los Pueblos Indígenas con el objetivo de presentar e intercambiar experiencias sobre la implementación del derecho a la participación de los pueblos indígenas u originarios en Bolivia, Colombia y Perú.

La preparación y realización de este evento contó con el auspicio y la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como con el apoyo financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá y de la Fundación Ford. Un resumen sobre este evento: https://youtu.be/N0DIhuK_Py8

El evento contó con la Conferencia Magistral de Myrna Cunningham sobre los avances y desafíos para el ejercicio del derecho a la participación política de los pueblos indígenas. (Ver aquí: https://youtu.be/CGs5CH3Ibpk). Myrna Cunningham es ex Presidenta del Foro Permanente para las cuestiones indígenas de las Naciones Unidas y actual Vicepresidenta del Fondo Indígena.

  - El 20 y 21 de octubre, el Proyecto, sumando esfuerzos con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, como UNFPA y OIT, apoyó al Instituto Nacional de Estadística e Información – INEI para la realización del Seminario Internacional “Gestión de Variables de Etnicidad en los Censos, Encuestas y Registros Administrativos en la Región - Experiencias Comparadas”. Este evento se realizó en el marco del Día Mundial de la Estadística instituido por Naciones Unidas para promover a las Estadísticas como herramientas valiosas para la identificación y atención de las principales brechas de pobreza y exclusión en el mundo.

El INEI decidió que este día sea celebrado abordando los retos y desafíos que supone la incorporación la variable indígena en las encuestas, sondeos y registros administrativos del Estado. Esta temática es de gran importancia teniendo en cuenta la proximidad del XII Censo Nacional de Población, VII de vivienda y III de Comunidades nativas a realizarse en el año 2017. Este cuestionario incluirá, por primera vez, una pregunta por la auto-identificación étnica, lo que ha supuesto un enorme esfuerzo de preparación por parte del INEI y las organizaciones de la sociedad civil (tanto académicas como indígenas) reunidas en el “Comité Técnico sobre Estadísticas Étnicas con participación de organizaciones indígenas y afroperuanas” CTEE). El Seminario reunió a funcionarios públicos de los Institutos de Estadística de países como Panamá, Bolivia, México, Ecuador y Colombia; así como a representantes de organizaciones afro-descendientes e indígenas de los mencionados países.

Un resumen sobre este evento: http://bit.ly/1WWulQ7

  - Dentro del marco de trabajo del GTPI y en el ejercicio de operacionalizar sus ejes de políticas se identifica la necesidad de contar con información técnicamente confiable sobre las percepciones, opiniones, expectativas y demandas de los pueblos indígenas para tomar acuerdos y aplicar políticas que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos colectivos. Es por ello que el proyecto se encuentra apoyando la Elaboración del Estudio cuantitativo sobre percepciones, expectativas y demandas de los pueblos indígenas. La elaboración de este estudio pasará por 4 etapas: Elaboración del TdR, elaboración del cuestionario para la realización del estudio; Realización del estudio para la elaboración de la base de datos, elaboración del Estudio propiamente dicho. A noviembre 2015 el proyecto cuenta con el primer producto y se espera contar con el Estudio cuantitativo al término del primer semestre 2016.

Dirección de consulta Previa

  - A noviembre 2015, el proyecto en coordinación con el VMI entidad responsable de brindar asistencia técnica y capacitación a los sectores y gobiernos en el derecho a la consulta, han elaborado el Documento técnico jurídico sobre el contenido constitucionalmente protegido de los derechos colectivos en el ordenamiento jurídico Peruano. La elaboración de este documento responde a la dificultad que las entidades tienen para determinar las medidas administrativas o legislativas a ser consultadas a los pueblos indígenas. Estas dudas e interrogantes surgen por la necesidad de contar con contenidos claros sobre los derechos colectivos, de indicadores para evaluar el cambio en la situación jurídica o en el ejercicio del derecho, y de una metodología para realizar dicha determinación.

Este es un documento que es parte del conjunto de herramientas de gestión que el VMI tiene previsto elaborar para facilitar una adecuada identificación de las medidas administrativas y legislativas que deben ser consultadas.

- Autoridad Nacional del Agua

Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos -UPGC

  - Desarrollo de tres (03) talleres macro regionales para la gestión integrada del recurso hídrico. Los talleres serán desarrollados en las ciudades de Piura, Abancay y Puerto Maldonado con el objetivo de sensibilizar y capacitar en temas relacionados con la gestión integrada del recurso hídrico, la identificación de potenciales situaciones de conflictos sociales, la validación de casos de conflictos manifiestos identificados y otros que permitirán generar alianzas estratégicas en la temática de prevención de conflictos sociales vinculados con los recursos hídricos con la ciudadanía en los actores vinculados con la gestión del recurso hídrico tales como usuarios del recurso hídrico, gobiernos regionales y locales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y líderes.

Estos talleres también permitirán realizar la validación de casos de conflictos manifiestos identificados que permitirán elaborar un documento de gestión de conflictos hídricos para el año 2016 con enfoque de cuencas hidrográficas, actualmente el país cuenta con 159 unidades hidrográficas.

### Producto 1.3 / Output 1.3:	Una agenda de debate nacional respecto a recursos naturales, industrias extractivas y desarrollo sostenible.

| PRODUCTO 1.3 OUTPUT 1.3 | INDICADOR | LINEA DE BASE | META | LOGRO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | % |
| Una agenda de debate nacional respecto a recursos naturales, industrias extractivas y desarrollo sostenible. | N° de espacios de análisis desarrollados para promover las temáticas de prevención de conflictos, industrias extractivas y desarrollo sostenible entre el gobierno y la sociedad civil. | 0 | 1 | 1 | 100% |

Este producto busca desarrollar espacios para analizar situaciones de conflictividad existentes para promover y desarrollar espacios de diálogo que permitan compartir puntos de vista en diversos ámbitos para favorecer la construcción de una visión común de desarrollo. La puesta de Agenda de un debate nacional requiere institucionalizar el diálogo y fortalecer las relaciones entre el Estado – Sociedad, Estado –Empresas y Comunidades –Empresas.

  - En octubre 2015 el proyecto llevo a cabo la jornada “Avances y retos en torno al fortalecimiento y la sostenibilidad de la política de diálogo y prevención de conflictos en el país” que convocó a 6 Sectores (ONDS, DP, MINCULT, MINAM, OEFA, ANA,); 2 Gobiernos Regionales (Puno y Piura); la ANGR y a 4 organizaciones de la sociedad civil (GDMS, Confederación Campesina del Perú, DAR y ProDialogo) para presentar y hacer un balance y valorar la situación de la institucionalización del diálogo y la prevención de conflictos en el país y los avances que las instituciones del Estado están realizando en la materia.

La sistematización del evento será publicada en el 2016 y presentará la organización, el funcionamiento, las herramientas, los avances, las lecciones y los aprendizajes con las que el Estado cuenta para su trabajo en torno al diálogo y la prevención y gestión de conflictos sociales vinculados al uso de recursos naturales.

  - Productos del Resultado 2

| Resultado 2 | Incrementar las capacidades de diálogo, prevención y gestión de conflictos de los actores regionales en coordinación con los sectores y entidades, para fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales en el marco de la disminución de los conflictos sociales y el fortalecimiento del proceso de descentralización. |
| --- | --- |
| Meta | - 80% de capacitados que valoran positivamente la utilidad de los programas de formación en sus espacios laborales. - 8 de GOREs que cuenta con recursos humanos y metodológicos para gestionar y prevenir conflictos. - 8 de GOREs que implementan con algún sector Planes de trabajo conjuntos en la PyGC. - 500 descargas de los videos y documentos de difusión de buenas prácticas en las regiones. |
| Indicador | - % de capacitados que valoran positivamente la utilidad de los programas de formación en sus espacios laborales. - N° de GOREs que cuenta con recursos humanos y metodológicos para gestionar y prevenir conflictos. - N° de GOREs que implementan con algún sector Planes de trabajo conjuntos en la PyGC. - N° de descargas de los videos y documentos de difusión de buenas prácticas en las regiones. |

### Producto 2.1 / Output 2.1:	Asistencia técnica proveída a 8 GOREs para la operación de unidades de diálogo y prevención de conflictos.

| PRODUCTO 1.2 OUTPUT 1.2 | INDICADOR | LINEA DE BASE | META | LOGRO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | % |
| Oficinas de los GOREs de diálogo y prevención de conflictos operando. | N° de GOREs que han recibido A.T. (capacitación, asesoría e información) para la creación y funcionamiento de las unidades de PyGC. | 8 | 4 | 2 | 50% |

Descripción del avance:

Este producto tiene el objetivo de promover la creación y funcionamiento de Oficinas Regionales de Diálogo y Prevención de Conflictos.

En el 2015 el proyecto desarrollo actividades con el Gobierno Regional de Apurímac y de Arequipa

- Con el Gobierno Regional de Apurímac viene recibiendo asesoramiento técnico-legal para la generación de una estructura institucionalidad que siente las bases para instaurar una Oficina de Prevención y Gestión de Conflictos en el GORE. Este trabajo también implicará brindar asistencia técnica para la instauración de un sistema regional para la prevención de conflictos dentro del Gobierno Regional, el fortalecimiento de capacidades para prevenir y gestionar conflictos (vinculados al desarrollo de la actividad extractiva en Apurímac); generar capacidades para liderar procesos de diálogo y transacciones -para la gestión del desarrollo- con empresas extractivas, a manera de vincular el desarrollo e implementación de la actividad minera con las prioridades de desarrollo regional; generar capacidades para el uso eficiente del canon y las regalías mineras, integrando estas dentro de una lógica de desarrollo territorial; generar mecanismos de colaboración con gobiernos regionales afines (Cusco, Arequipa e Ica) proyectando y consolidando un corredor minero-energético, al cual se pueden alinear los distintos planes de desarrollo.

- Desde octubre 2015 se viene coordinando acciones con el Área de prevención y gestión de conflictos del Gobierno Regional de Arequipa para brindar asistencia técnica en tres líneas: 1) brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades del personal del Área de prevención y gestión de conflictos del Gobierno Regional; 2) Brindar asistencia técnica orientada al abordaje de las capacidades institucionales que requieren ser fortalecidas tanto a nivel interno (Gobierno Regional) como externo (actores de la Mesa); 3) Generar un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros gobiernos regionales (Piura, Puno, Moquegua, etc) para compartir herramientas, mecanismos e instrumentos para la prevención de conflictos y la institucionalización del diálogo en gobiernos regionales y locales.

### Producto 2.2 / Output 2.2:	Una agenda de trabajo consensuada de PyGC entre las entidades del gobierno nacional y por lo menos 8 GOREs

| PRODUCTO 1.2 OUTPUT 1.2 | INDICADOR | LINEA DE BASE | META | LOGRO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | % |
| Una agenda de trabajo consensuada de PyGC entre las entidades del gobierno nacional y por lo menos 8 GOREs | Agenda de trabajo consensuada por año entre los sectores, los GOREs y la ANGR para la PyGC. | 3 | 2 | 2 | 100% |

Descripción del avance:

Este producto tiene el objetivo de identificar mecanismos de intervención del estado en las regiones y necesidades en términos de fortalecimiento de capacidades y herramientas para mejorar la eficiencia de la intervención.

En el primer semestre 2015, en un proceso facilitado y acompañado técnicamente por el PNUD mediante el Equipo del Proyecto “Alianzas para el Diálogo: Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales” se ha elaborado el “Proyecto Piloto Antamina”. El proyecto responde a un enfoque de desarrollo territorial de carácter integral a lo largo de cuatro corredores de desarrollo socioeconómico endógeno en Áncash. El objetivo será integrar una visión sobre dichos corredores en torno a las principales actividades impulsadas por la actividad minera y distintos actores sociales. Esta visión del territorio de largo plazo será construida colectivamente por los actores territoriales involucrados (gobiernos, sociedad civil y sector privado local).

Mediante la implementación del proyecto piloto en el AIO de la empresa Antamina se busca generar consenso en las autoridades locales y representantes de la sociedad civil en torno a las potencialidades del territorio respecto a las dinámicas económicas locales tales como agricultura, turismo y pesca, con el propósito de generar las condiciones para la promoción del desarrollo local desde una perspectiva territorial que asegure la sostenibilidad de dichas actividades en armonía con el territorio.

Así también, en el marco de la Mesa de Desarrollo de San Juan de Marcona (Nazca, Ica), el proyecto “Alianzas para el Diálogo” ha realizado un acompañamiento técnico a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) en materia de desarrollo territorial. En este sentido, durante la última sesión se acordó que en la intervención al ámbito de 82,04Has, propiedad de San Juan de Marcona, se apoye directamente al municipio con el diseño de una intervención con enfoque de eco-urbanismo social, en la que se pueda resolver una parte de la demanda de vivienda y también que permita el desarrollo de actividades empresariales que fortalezcan las cadenas productivas características del municipio.

La intervención territorial se esperaría ejecutar a través de una fórmula de gestión territorial público-privada. El apoyo técnico del PNUD consiste en la formulación del estudio de viabilidad de la intervención, así como el anteproyecto de zonificación urbanística que mejor resuelva el programa funcional que Marcona necesita para ese nuevo tejido urbano. Por último, el proyecto contará con una propuesta técnico-jurídica para conformar la asociación público-privada que permita la ejecución de la intervención.  Lo anterior, debe ser respaldado por el correspondiente convenio entre las partes para establecer las condiciones para su implementación.

### Producto 2.3 / Output 2.3:	Un "Programa de fortalecimiento de capacidades y construcción de confianza" dirigido a servidores públicos que trabajan en PyGC en las entidades estatales.

| ACTIVIDAD 3 | INDICADORES PRODOC | LÍNEA DE BASE | META | LOGRO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | % |
| Un "Programa de fortalecimiento de capacidades y construcción de confianza" dirigido a servidores públicos que trabajan en PyGC en las entidades estatales de por lo menos 8 GOREs. | N° de funcionarios en las regiones que trabajan en temas de PyGC que obtuvieron una certificación por la culminación del Programa con respecto a los inscritos | 0 | 88 Representa el 65% de los alumnos activos (135). | 85 | 97% |

Descripción del avance:

Este producto tiene como objetivo desarrollar un Programa de construcción de capacidades para formar y capacitar a los funcionarios que trabajan en temas de PyGC a nivel Central y Regional a parte de la sociedad civil.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento de capacidades del Proyecto, el 15 de julio se inició el “Diplomado en Prevención de Conflictos Sociales en el uso de Recursos Naturales –Modalidad virtual”. El cual es implementado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica del Perú, en adelante CARC – PUCP.

Los contenidos del Diplomado han sido diseñados de manera coordinada con la ONDS – PCM, el MINAM, el MC, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el OEFA, la ANA, la ANGR, la REMURPE y la AMPE; de esta forma, los estudiantes recibirán una formación con un enfoque integral (Diálogo, medio ambiente, desarrollo territorial, interculturalidad y género) que les permitirá entender las causas estructurales de los conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales y mejorar los procesos de análisis y manejo de los mismos, en el marco de la consolidación de la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible del país.

El diplomado ha registrado 254 inscripciones de las cuales el 41% han sido de mujeres (105) y el 59% de hombres (149), en donde el 91% de los inscritos tiene grado de instrucción superior universitario (105 mujeres y 149 hombres). El 70% de los inscritos (178) son funcionarios públicos que pertenecen a 2 entidades desconcentradas en las regiones (15), a 16 Gobierno Regional (93) y a 28 Gobiernos Locales (70); Dentro del grupo de la sociedad civil el 30% de los alumnos inscritos (76) provenían de ONGs (10), Empresas (6), Universidades (5), organizaciones (10) y consultores (13). Los alumnos inscritos pertenecen a 16 regiones del país: San Martín, Loreto, Arequipa, Apurímac, Piura, Junín, Pasco, Lima, La libertad, Ancash, Cajamarca, Tacna, Moquegua, Ayacucho, Puno y Trujillo.

Del total de participantes el 28% desaprobaron (71), el 14% desertaron (35), el 6% no ingreso al aula virtual (14), el 0.8% se retiró (2) y el 52% de los inscritos aprobó el diplomado (132). En global coincidieron el número de hombres y mujeres aprobados (66) que provienen de 14 regiones del país y de las destacan Arequipa, Apurímac y Lima por concentrar el mayor número de aprobados como se refleja en las siguientes tablas.

Tabla N° 7

TIPO DE ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS

Tabla N° 6

ALUMNOS APROBADOS POR REGIÓN

Tabla N° 5

ESTADO DE LOS ALUMNOS INSCRITOS

Tabla N° 4

INSCRITOS EN EL DIPLAMADO

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación.

En el diplomado se inscribieron 178 funcionarios públicos de los cuales el 28% desaprobó, el 16% deserto, el 7% no ingreso al aula virtual, el 1% se retiró y el 48% aprobó el Diplomado. Dentro de este último grupo se dio una distribución equitativa según sexo habiendo 42 funcionarias y 43 funcionarios que obtuvieron una certificación por haber aprobado. El 61% de los alumnos aprobados son funcionarios de los Gobiernos Regionales, 13 pertenecen a Organismos Desconcentrados y el 26% a los Gobiernos locales de 10 regiones del país.

Tabla N°

ESTADO ACADÉMICO DE LOS FUNCIONARIOS INSCRITOS EN EL DIPLOMADO

| ESTADO DE LOS ALUMNOS | MUJER |  | HOMBRE |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° | % | N° | % | N° | % |
| Aprobado | 42 | 24% | 43 | 24% | 85 | 48% |
| Desaprobado | 11 | 6% | 39 | 22% | 50 | 28% |
| Desaprobado - Desertor | 7 | 4% | 21 | 12% | 28 | 16% |
| No ingresó al aula virtual | 5 | 3% | 8 | 4% | 13 | 7% |
| Retirados | 2 | 1% | - | - | 2 | 1% |
| Total general | 67 | 38 | 111 | 62 | 178 | 100 |

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación.

Tabla N°

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS APROBADOS

| TIPO DE ENTIDAD A LA QUE PERTENECEN LOS ALUMNOS APROBADOS | MUJER |  | HOMBRE |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° | % | N° | % | N° | % |
| Gobierno Regional | 25 | 29% | 27 | 32% | 52 | 61% |
| Organismos Desconcentrado | 5 | 6% | 6 | 7% | 11 | 13% |
| Gobierno Local – Municipalidad Provincial | 6 | 7% | 5 | 6% | 11 | 13% |
| Gobierno Local – Municipalidad Distrital | 6 | 7% | 5 | 6% | 11 | 13% |
| Total | 42 | 49% | 43 | 51% | 85 | 100% |

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación.

Tabla N°

FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE OBTUBIERON UNA CERTIFICACIÓN EN EL DIPLOMADO

| REGIONES CON ALUMNOS APROBADOS | MUJER | HOMBRE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| APURIMAC | 5 | 11 | 16 |
| AREQUIPA | 11 | 4 | 15 |
| PASCO | 6 | 6 | 12 |
| PIURA | 4 | 6 | 10 |
| JUNIN | 8 |  | 8 |
| LA LIBERTAD | 4 | 4 | 8 |
| LORETO | 2 | 5 | 7 |
| SAN MARTÍN | 2 | 4 | 6 |
| LIMA | - | 2 | 2 |
| ANCASH |  | 1 | 1 |
| Total | 42 | 43 | 85 |

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación.

Finalmente, es importante mencionar que en el Diplomado se estableció una metodología de evaluación antes y después de la realización del diplomado. En la prueba de entrada participaron 142 estudiantes cuyo promedio fue de 10.74. La prueba de salida fue rendida 2 semanas después de finalizada la Diplomatura en la que participaron 93 alumnos y alumnas cuyo promedio obtenido fue de 14. Contando sólo a los alumnos que realizaron las dos pruebas (65) se ha podido encontrar que el 8% (5) de ellos mantuvieron la misma nota, el 20% (13) de ellos obtuvieron una calificación menor con respecto a la prueba de entrada, y el 72% (47) de ellos incrementaron su nota con respecto a la prueba inicial.

### Producto 2.4 / Output 2.4>>>	Oficinas del Gobierno Nacional y Regional implementan análisis de conflictos y metodologías de prevención.

| Producto 2.4 Output 2.4 | INDICADOR PRODOC | LINEA DE BASE | META | LOGRO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | % |
| Oficinas del Gobierno Nacional y Regional implementan análisis de conflictos y metodologías de prevención. | N° de servidores públicos que trabajan en temas de PyGC capacitados en el uso de las herramientas proveídas. | 0 | 178 | 135 | 76% |

Descripción del avance:

Este producto tiene como objetivo implementar un sistema de capacitación para que los servidores públicos puedan usar mejor las herramientas que serán puestas a su alcance.

El paquete pedagógico de cada uno de los módulos está compuesto por medios y materiales especialmente diseñados para la modalidad virtual de aprendizaje. Tanto para el diseño de los contenidos temáticos y actividades a desarrollar por los participantes, presentamos el conjunto de herramientas y marcos normativos que se han utilizado en los 5 Módulos.

Este producto también se encuentra articulado al “Diplomado en Prevención de Conflictos Sociales en el uso de Recursos Naturales –Modalidad virtual”. De esta forma, 15 funcionarios de 2 Organismos desconcentrados (ANA y OEFA), 93 funcionarios de 16 Gobiernos Regionales, 34 funcionarios de 15 Municipalidades Distritales y 36 funcionarios de 13 Municipalidades Provinciales han tenido como objeto de estudio y análisis 55 documentos oficiales entre marcos normativos (31) y herramientas como guías, cartillas, protocolos y otros documentos (24) como se muestran en las siguientes tablas.

Tabla N° 8

FUNCIONARIOS PUBLICOS PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO

| TIPO DE ENTIDAD | N° ENTIDADES | N° DE FUNCIONARIOS | N° DE FUNCIONARIAS | TOTAL DE FUNCIONARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismo Desconcentrado | 2 | 8 | 7 | 15 |
| Gobierno Regional | 16 | 34 | 59 | 93 |
| Gobierno Local – Municipalidad Provincial | 13 | 12 | 24 | 36 |
| Gobierno Local – Municipalidad Distrital | 15 | 13 | 21 | 34 |
| Total general | 46 | 67 | 111 | 178 |

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación..

Tabla N° 9

MATERIALES OBJETO DE FORMACIÓN EN EL DIPLOMADO

| Módulos | Marcos Normativos | Herramientas |
| --- | --- | --- |
| Módulo I Ambiente y Desarrollo Sostenible | Nacionales - Constitución Política del Perú. - Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, “Política Nacional del Ambiente”. Publicada el 23.mayo.2009. - Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, “Política Nacional del Ambiente”. Publicada el 23.mayo.2009. - Ley N° 27446, Ley del SEIA15, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. - Ley N° 28611, “Ley General del Ambiente”. Publicada el 15.octubre.2005. - Acuerdo Nacional – Política 33 Internacionales - Declaración sobre el derecho al desarrollo. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 41/128, del 4 de diciembre de 1986. - La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para la Tierra: Avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe. Adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20. | - Protocolo para la Prevención y Gestión de Conflictos Sociales Vinculados con los Recursos Hídricos. - Guía de Consulta para la Prevención y Gestión de Conflictos Hídricos. - Cartilla de Difusión y Consulta para el Uso y Aprovechamiento de Recursos Hídricos en el Perú. - El ABC de la Fiscalización Ambiental. - Compendio de Legislación sobre Áreas Naturales Protegidas. - Oficinas Desconcentradas OEFA http://www.oefa.gob.pe/oefa - Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013. Cambio Climático y territorio: Desafíos y respuestas para un futuro sostenible. - Funciones de las Comisiones Ambientales Regionales CAR y Comisiones Ambientales Municipales CAM. http://www.minam.gob.pe/gestion-ambiental/comisiones-ambientales/ - Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 – MINAM |
| MóduloII Diálogo y Prevención de Conflictos Sociales | - RM 380 – 2006 PCM. Conforman Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales. - DS O56 – 2009 – PCM. Se modifica Resolución Ministerial 380-2006 PCM y se da fuerza de Decreto Supremo. - Decreto Supremo 010-2010-PCM. Aprueban estrategia y lineamientos para gestión de conflictos sociales. - RM 164 – 2011 – PCM. Lineamientos y Estrategias para la Gestión de Conflictos Sociales. - DS 106-2012-PCM. Se modifica ROF de PCM para crear ONDS. | - Manual de Capacitación para la Gestión del Diálogo. Módulo 1 “El Conflicto Social y el Diálogo: Enfoques y Conceptos”, Módulo 2 “Guía Práctica para la Gestión del Diálogo desde los Gobiernos Regionales y Locales”, Módulo 3 “Mapa de las Competencias del Poder Ejecutivo y Gobiernos Regionales en Materias Vinculadas a la Conflictividad Social” - Revista mensual Willaqniky – ONDS/PCM - Diálogo democrático – Un manual para practicantes. Washington DC.. https://www.oas.org/es/sap/dsdme/pubs/DIAL_%20DEMO_s.pdf - Reporte Mensual de Conflictos – Defensoría del Pueblo - Red de Alerta Temprana – RETS http://www.minam.gob.pe/oaas-que-es-la-rets/ - “Estudio del proceso de descentralización en el Perú” PNUD 2014 http://www.undp.org/content/dam/peru/docs/Gobernabilidad%20democr%C3%A1tica/ pe.Estudio%20proceso%20de%20descentralizacion.pdf |
| Módulo III Desarrollo Local Preventivo | - Constitución Política del Perú. - Ley N° 27783 Ley Bases de la Descentralización. - DS. N° 008-2005-PCM - Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM - RM N° 026 – 2010 - MINAM “Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial” - Acuerdo Nacional. Política 34. - DS N° 012 – 2009 MINAM. - Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. - Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. | - Video sobre Ordenamiento territorial - MINAM: oportunidad para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales https://www.youtube.com/watch?v=wRullEA996E - Documento del MINAM “Orientaciones básicas sobre el Ordenamiento Territorial en el Perú”. - Compendio Normativo de Ordenamiento Territorial – MINAM. - Guía Metodológica para la elaboración de Instrumentos Técnicos Sustentatorios para el Ordenamiento Territorial - MINAM |
| Módulo IV Interculturalidad | - Convenio 169 de la OIT - Ley sobre Consulta previa http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Ley%2029785%20Consulta%20Previa%20pdf.pdf - Ley de Comunidades nativas y de Desarrollo Agrario de la selva y ceja de selva http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/docs/PERU-Decreto-Ley-22175-78- ley-Comunidades-Nativas-.pdf - Ley No. 24656 – Ley general de comunidades campesinas http://faolex.fao.org/docs/pdf/per20093.pdf - Ley N° 26505 - Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/26505.pdf - Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/Leyes/28736.pdf | - El MINCULT, mediante el Viceministerio de Interculturalidad y con una invitación directa a los participantes del Diplomado de la Viceministra Patricia Balbuena, accedió al Centro de Recursos Interculturales (CRI), plataforma virtual orientada a administrar, difundir y proveer recursos para la gestión de políticas públicas, investigación e información sobre interculturalidad, diversidad cultural, pueblos indígenas, población afroperuana, discriminación étnico racial y otros. Los recursos están disponibles en sus diversos formatos, como libros, investigaciones, documentos de trabajo legislación nacional e internacional, mapas, presentaciones, videos, audios, afiches, folletos, artículos, informes, entre otros. http://centroderecursos.cultura.pe/ |
| Módulo V Género | - Ley de igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres- Ley N° 28983, publicada el 16 de marzo del 2007. - Decreto Supremo N° 004 – MIMP que aprueba el Plan Nacional de Igualdad de Género. http://www.mimp.gob.pe/files/planes/planig_2012_2017.pdf - Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales – Ley Nº 27558, publicada el 31 de octubre de 2001. | - Brechas de género Gobiernos Regionales 2015 - La ruta para la formulación de políticas de igualdad de género. - Matriz de Articulación de Políticas de Igualdad de Género – Supervisión y monitoreo al cumplimiento de políticas de igualdad de género. - Orientaciones para transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas – MIMP http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/r_guia_orientacion.pdf |

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación..

Así también, en el proyecto ha desarrollado una “Caja de herramientas sectoriales para la institucionalización del diálogo y la prevención y gestión vinculados con el uso de recursos naturales” el cual ha sido objeto de estudio en el diplomado y se encuentra disponible en la red. Esta herramienta identifica 287 herramientas en materia de diálogo, prevención y gestión de conflictos y ha sido sistematizada en base a las fuentes de 10 entidades y ministerios, y de 10 Gobiernos regionales.

### Producto 2.5 / Output 2.5>>>	Apoyo prestado al gobierno para la elaboración de trabajos de investigación y vídeos sobre las buenas prácticas de las oficinas del gobierno nacional y regional.

| Producto 2.5 Output 2.5 | INDICADORES PRODOC | LINEA DE BASE | META | LOGRO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | % |
| Apoyo prestado a los gobiernos para la elaboración de trabajos de investigación y vídeos sobre las buenas prácticas de las oficinas del gobierno nacional y regional. | N° de investigaciones y vídeos en difusión sobre las buenas prácticas en las GOREs. | 0 | 6 | 18 | 100% |

Descripción del avance:

Este producto tiene el objetivo de publicar investigaciones y videos sobre las experiencias y lecciones aprendidas en materia de PyGC. De esta forma, el proyecto ha apoyado la elaboración y publicación de 18 productos de conocimiento entre herramientas, guías y cartillas (13) y videos (5) a lo largo del 2015. En detalle se presenta a continuación.

Tabla N° 10

PUBLICACIONES DEL PROYECTO EN EL 2015

| Proyecto “Alianzas para el Diálogo” | - VIDEO: El diálogo y la gobernanza de los recursos naturales Lanzamiento: noviembre de 2015 Versión español: https://youtu.be/22KpSZj1W9I Versión inglés: https://youtu.be/AFKOvCPVcAQ Versión promocional: https://goo.gl/gX91ID |
| --- | --- |
| Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) | - Informes Willaqniki sobre diferencias, controversias y conflictos sociales. Lanzamiento: 2015. http://onds.pcm.gob.pe/category/publicaciones/ |
| Ministerio de Cultura (MC) | - Guía metodológica sobre la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios. Lanzamiento: febrero de 2015. http://bit.ly/1HAKvpB - VIDEO: Derecho a la participación política indígena Conferencia Magistral de Myrna Cunningham: https://youtu.be/CGs5CH3Ibpk Lanzamiento: septiembre de 2015. https://youtu.be/N0DIhuK_Py8 |
| Autoridad Nacional del Agua (ANA) | - Protocolo para la prevención y gestión de conflictos sociales vinculados con los recursos hídricos. Lanzamiento: 6 de febrero de 2015. http://bit.ly/16A0kNf - Guía de consulta para la prevención y la gestión de conflictos hídricos. Lanzamiento: 6 de febrero de 2015. http://bit.ly/16qml0u - Cartilla de difusión y consulta para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos en el Perú. Lanzamiento: 6 de febrero de 2015. http://bit.ly/1zGirv0 |
| Gobiernos regionales y Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) | - Institucionalidad en materia de diálogo, prevención y gestión de conflictos sociales en gobiernos regionales. Sistematización de las experiencias de Arequipa, Piura, Puno y San Martín. Lanzamiento: 27 de enero de 2015. http://bit.ly/1xZfsw3 - Guía para la conformar oficinas de diálogo en gobiernos regionales. Lanzamiento: 27 de enero 2015. http://bit.ly/1uhj8FD - Sistematización de las herramientas, normativas, guías y protocolos sectoriales para la institucionalización del diálogo y la prevención de conflictos. Lanzamiento: Febrero de 2015. http://bit.ly/1HYug0g - Caja de herramientas sectoriales para la prevención y gestión de conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales Lanzamiento: mayo de 2015 http://bit.ly/1HYug0g |
| PNUD Centro Regional - Panamá y PNUD Perú | - Institucionalidad para el diálogo y la prevención de conflictos. El caso peruano. Documento elaborado por el PNUD Centro Regional de Panamá y PNUD Perú en inglés y español. Lanzamiento: marzo de 2015. Versión español: http://bit.ly/1JBUj04 Versión inglés: http://bit.ly/1GxawAQ http://www.democraticdialoguenetwork.org/app/es Lanzamiento: abril 2015. |
| Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) | - Sistematización del trabajo de la Comisión de Consulta del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible. Lanzamiento: febrero de 2015. http://bit.ly/1xPEF0F - Síntesis del proceso de diálogo multiactor para la construcción de una agenda plural sobre la consulta previa en el ámbito de la minería en el Perú Lanzamiento: febrero de 2015. http://bit.ly/1CpKf8s - Video sobre el 1er Foro del GDMDS 2015 Lanzamiento: abril de 2015. https://www.youtube.com/watch?v=U_sdYcTvuvg - Video 2do Foro del GDMDS 2015 Lanzamiento: agosto de 2015. https://youtu.be/j2R48qjMCzM |
| Red Nacional de Líderes Sociales (RNLS) | - Video de presentación de la RNLS Lanzamiento: abril de 2015. https://www.youtube.com/watch?v=KwUH1tCyldA |
| CooperAcción | - Sistematización de la experiencia de ordenamiento territorial comunal en tres comunidades del departamento de San Martín Lanzamiento: marzo de 2015. http://bit.ly/19qfcz7 |

Fuente: Comunicaciones del proyecto

En noviembre 2015 el coordinador del proyecto participo en el evento “Industrias extractivas y prevención de conflictos” organizado por el organizado por el PNUD y el Gobierno de Noruega con el objetivo de profundizar un entendimiento compartido en tres áreas: los factores detrás de la industria extractiva relacionadas conflicto; prevención de conflictos y promoción de sociedades pacíficas; e Industria, gobierno y sociedad civil comprometida con la prevención de conflictos.

En este espacio se pudo dar a conocer la experiencia de la ONDS en la prevención y gestión de conflictos en el país y por otro lado la labor desarrollada por el proyecto en la prevención de conflictos por el uso de los recursos naturales. En el evento se pudieron identificar desafíos, buenas prácticas, debilidades y oportunidades en torno al papel de las industrias extractivas en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas a nivel mundial.

  - Productos del Resultado 3

| Resultado 3 | Fortalecer competencias de prevención, gestión y prevención de conflictos en la sociedad civil organizada, pueblos indígenas, compañías mineras a nivel nacional y regional. |
| --- | --- |
| Meta | - 75% de actores de la sociedad civil capacitados que valoran haber mejorado sus competencias con respecto al total de participantes por sexo. - 8 acuerdos y productos generados en el trabajo conjunto con la sociedad civil. |
| Indicador | - % de actores de la sociedad civil capacitados que valoran haber mejorado sus competencias con respecto al total de participantes por sexo. - N° de acuerdos y productos generados en el trabajo conjunto con las sociedad civil. |

### Producto 3.1 / Output 3.1:	Desarrollo y entrega de un "Programa de construcción de capacidades" para la sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones de los pueblos indígenas.

| ACTIVIDAD 3.1 | INDICADORES PRODOC | LINEA DE BASE | META | LOGRO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | % |
| Desarrollo y entrega de un "Programa de construcción de capacidades" para la sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones de los pueblos indígenas sobre medio ambiente, derechos, diálogo y resolución de conflictos y estrategias de prevención. | N° de capacitados en temas de medio ambiente, derechos, diálogo y resolución de conflictos y estrategias de prevención. | 0 | 80 | 76 | 95% |

Descripción del avance:

Esta actividad se articula con el producto 2.3, es decir, con el desarrollo del "Diplomado en Prevención de Conflictos Sociales en el uso de Recursos Naturales –Modalidad virtual”. El Diplomado se han inscrito 76 actores de la sociedad civil, pertenecientes a las 14 regiones del país: Lima, Ancash, San Martin Tacna, Arequipa, Cajamarca, Moquegua, Piura, Ayacucho, Apurímac, Junín, Pasco, puno y Trujillo.

Dentro del grupo de la sociedad civil, el 62% de participantes inscritos aprobaron el diplomado (24 mujeres y 23 hombres), ellos pertenecen a 11 regiones del país: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima, Moquegua, Piura, San Martín y Tacna; y la mayor parte de ellos pertenecen a organizaciones de la sociedad civil.

Tabla N° 11

ESTADO DE LOS ALUMNOS INCRITOS EN EL DIPLOMADO DENTRO DEL GRUPO DE LA SOCIEDAD CIVIL

| ESTADO DE LOS INSCRITOS | N° DE REGIONES | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | 11 | 24 | 23 | 47 |
| Desaprobado | 8 | 10 | 11 | 21 |
| Desaprobado – Desertor | 6 | 4 | 3 | 7 |
| No ingresó al aula virtual | 1 | - | 1 | 1 |
| Total |  | 38 | 38 | 76 |

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación.

Tabla N° 11

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEN LOS ALUMNOS APROBADOS

| TIPO DE ENTIDADES | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Sociedad civil – Organizaciones | 12 | 13 | 25 |
| Sociedad civil – Consultores | 3 | 5 | 8 |
| Sociedad civil – ONG | 5 | 3 | 8 |
| Sociedad civil – Universidades | 2 | 1 | 3 |
| Sociedad civil – Empresas. | 1 | 1 | 2 |
| Sociedad civil | 1 |  | 1 |
| Total | 24 | 23 | 47 |

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación.

Tabla N° 11

REGIONES DE ORIGEN DE LOS ALUMNOS APROBADOS

| REGIONES DE ALUMNOS APROBADOS | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| ANCASH | 3 | 4 | 7 |
| APURIMAC |  | 1 | 1 |
| AREQUIPA | 3 | 1 | 4 |
| AYACUCHO | 1 |  | 1 |
| CAJAMARCA | 1 | 1 | 2 |
| JUNIN | 1 |  | 1 |
| LIMA | 9 | 4 | 13 |
| MOQUEGUA |  | 2 | 2 |
| PIURA | 2 | 2 | 4 |
| SAN MARTÍN | 2 | 5 | 7 |
| TACNA | 2 | 3 | 5 |
| Total general | 24 | 23 | 47 |

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación.

### Producto 3.2 / Output 3.2>>>	Trabajo con empresas mineras y energéticas sobre buenas prácticas, normas de responsabilidad social, medio ambiente, derechos humanos y enfoques de resolución y prevención de conflictos.

| ACTIVIDAD 2 | INDICADORES PRODOC | LÍNEA DE BASE | META | LOGRO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | % |
| Programa de construcción de capacidades y difusión para las empresas mineras y energéticas sobre buenas prácticas, normas de responsabilidad social, medio ambiente, derechos humanos y enfoques de resolución y prevención de conflictos. | N° de empresas mineras que operan en el Perú informadas sobre sobre las temáticas priorizadas sobre buenas prácticas, normas de responsabilidad social, medio ambiente, derechos humanos y enfoques de resolución y prevención de conflictos. | 0 | 8 | 8 | 100% |

Descripción del avance:

A lo largo del primer semestre 2015, el Proyecto ha sostenido reuniones de coordinación con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), con el objetivo de desarrollar una agenda de trabajo. Así también, el equipo del proyecto realizo varias presentaciones para sensibilizar a las empresas respecto de la prevención y gestión de conflictos, y la necesidad de fortalecer los resultados de desarrollo en los territorios donde estas operan.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2015 se realizó el “Desayuno de trabajo con empresas mineras”, que reunió a 8 Empresas Mineras como MMG, Goldfields La Cima, Hudbay, Cerro Verde, Rio Tinto, Glencore, Antamina y Compañía Minera Milpo; a representantes de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS-PCM) y al PNUD. Esta jornada tuvo como objetivo generar un espacio para el intercambio de propuestas y de reflexión en torno a la sostenibilidad de la inversiones y de la política de prevención y gestión de conflictos en el país; Fortalecer un espacio de confianza y trabajo coordinado entre la ONDS, empresas mineras y el PNUD; y de Incentivar una reflexión sobre la minería en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Como resultado del taller se acordó constituir con los presentes un “Grupo impulsor: Estado, empresa y desarrollo sostenible”, para abordar tres iniciativas 1) la aprobación de la ley que crea el Sistema Nacional de prevención y gestión de conflictos sociales; 2) Constituir el Instituto del Diálogo; 3) Crear el Centro de Excelencia de buenas prácticas empresariales. Para su conformación, el apoyo del PNUD y el compromiso de la ONDS son fundamentales.

### Producto 3.3 / Output 3.3>>>	Desarrollo y entrega de un Programa de empoderamiento que fomenta el liderazgo femenino.

| ACTIVIDAD 3 | INDICADORES PRODOC | LÍNEA DE BASE | META | LOGRO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | % |
| Desarrollo y entrega de un Programa de empoderamiento que fomenta el liderazgo femenino en temas de medio ambiente, derechos, diálogo, prevención y resolución de conflictos. | % de participantes capacitados que participaron en formaciones que incrementan la participación de las mujeres en los temas priorizados. | 0 | 90% | 84% | 93% |
|  | Estudio de base elaborado sobre el impacto de las industrias extractivas en la relación hombre-mujer. | 0 | 1 | 1 | 100% |

Descripción del avance:

Este producto tiene el propósito de desarrollar un programa de empoderamiento que fomente el liderazgo femenino en los temas de medio ambiente; derechos ciudadanos; diálogo, resolución y prevención de conflictos con un enfoque de desarrollo.

- Promoción de 2 espacios de diálogo del Grupo de Lideresas sociales

http://bit.ly/1Qk1O1n

En el 2015 se realizaron dos espacios de intercambio experiencias y generación de vínculos de coordinación permanente para promover el liderazgo y empoderamiento femenino. El primero fue el “Encuentro de Lideresas: Comunidades promoviendo su desarrollo" desarrollado con el objetivo de construir la Agenda Mujer en Minería, este documento visibiliza las necesidades y demandas de las mujeres en el ámbito de industrias extractivas mineras, así como las limitaciones y capacidades para el diálogo en los espacios de negociación. El segundo fue el “Encuentro de Lideresas a nivel Nacional” en donde participaron Mujeres líderes de diferentes provincias del Perú con el objetivo de finiquitar los distintos temas de la agenda mujer en el ámbito minero. Ambas actividades son desarrolladas en el marco del evento del Encuentro de líderes que se realizan de manera descentralizada.

Los eventos lograron convocar a 32 participantes, de las cuales el 59% lidera o dirige algún tipo de red o grupo que promueve la gestión del desarrollo y el diálogo y el 84% de las asistentes consideran que han incrementado su participación en espacios de diálogo en los últimos 6 meses y el 97% de ellas se encuentra interesada en seguir participando en espacios de diálogo.

|  | SI | % | NO | % | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Usted considera que ha incrementado su participación en espacios de diálogo en los últimos 6 meses? | 27 | 84% | 5 | 16% | 32 |
| ¿Usted lidera o dirige algún tipo de red o grupo que promueve la gestión del desarrollo y el diálogo? | 19 | 59% | 13 | 41% | 32 |
| ¿Está interesado en participar en espacios de diálogo? | 31 | 97% | 1 | 3% | 32 |

- Elaboración del diagnóstico de Inclusión del enfoque y la igualdad de género en la gestión de conflictos sociales por el uso de los recursos naturales.

En septiembre 2015, en coordinación con la Dirección de políticas de igualdad de género y no discriminación del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMPV), se culminó la elaboración del documento “Inclusión del enfoque y la igualdad de género en la gestión de conflictos sociales por el uso de los recursos naturales” en donde se hace un diagnóstico situacional sobre cómo se está incorporando el enfoque y la igualdad de género en el caso de 5 Gobiernos regionales y de 5 Sectores que tienen a su cargo la gestión de los conflictos sociales vinculados al uso de recursos naturales.

El estudio encuentra que existe la necesidad de reforzar la integración del enfoque y la igualdad de género en los lineamientos de política de la ONDS, como entidad del Estado “encargada de articular y coordinar actividades que despliegan los diferentes sectores en materia de conflictos” y que esta sea promovida de manera interinstitucional y multisectorial. Para ello, es necesario articular el trabajo con la oficina de transversalización del enfoque como el ministerio de la Mujer (MIMP). Por su parte, en el caso del MIMP es necesario fortalecer su capacidad de incidencia y presupuesto para realizar un trabajo de transversalización del enfoque de género en los planes, programas y políticas de prevención de conflictos.

- Fortalecimiento de capacidades de 42 funcionarias públicas y 24 representantes de la sociedad civil en el “Diplomado en Prevención de Conflictos Sociales en el uso de Recursos Naturales –Modalidad virtual”

http://bit.ly/1YNmjpZ

Si bien el diplomado ha sido desarrollado haciendo inclusión del enfoque de género a lo largo de su implementación, este enfoque ha sido reforzado con la realización del Módulo V: Género el cual ha sido impartido a 203 estudiantes (87 mujeres y 116 hombres) de los han logrado culminar satisfactoriamente 132 estudiantes con una distribución equitativa tanto dentro del grupo de los funcionarios públicos (42 funcionarias y 43 funcionarios) como dentro del grupo de la sociedad civil (24 mujeres y 23 hombres) como se detalla en el cuadro a continuación.

Tabla N° 12

PARTICIPANTES APROBADOS EN EL DIPLOMADO

| TIPO DE ENTIDAD | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Organismo Desconcentrado | 5 | 6 | 11 |
| Gobierno Regional | 25 | 27 | 52 |
| Gobierno Local – Municipalidad Provincial | 6 | 5 | 11 |
| Gobierno Local – Municipalidad Distrital | 6 | 5 | 11 |
| Sub total funcionarios públicos | 42 | 43 | 85 |
| Sociedad civil - Organizaciones | 12 | 13 | 25 |
| Sociedad civil - ONG | 5 | 3 | 8 |
| Sociedad civil - Consultores | 3 | 5 | 8 |
| Sociedad civil - Universidades | 2 | 1 | 3 |
| Sociedad civil - Empresas | 1 | 1 | 2 |
| Sociedad civil | 1 | - | 1 |
| Sub total sociedad civil | 24 | 23 | 47 |
| Total | 66 | 66 | 132 |

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación..

### Producto 3.4 / Output 3.4>>>	Creación y fortalecimiento de una Red nacional y regional de líderes (hombres y mujeres) de paz y diálogo.

| ACTIVIDAD 4 | INDICADORES PRODOC | LÍNEA DE BASE | META | LOGRO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Creación y promoción de una Red nacional y regional de líderes (hombres y mujeres) de paz y diálogo. | % de mujeres participante en la(s) red(es) fortalecidas. | 0 | 40% | 39% | 98% |
|  | % de mujeres líderes en la(s) red(es) creadas. | 0 | 30% | 32% | 100% |

Descripción del avance:

Este producto tiene como propósito crear y fortalecer a un/unos grupo/s de gente local que es conocedora de la prevención de conflictos y gestión del desarrollo que pueda ser de ayuda en cuanto estos surjan.

En el 2015 se promovió la realización de encuentro de la Red Nacional de Líderes sociales.

http://bit.ly/1tCHpoE

El primero fue el “Encuentro de Líderes: Comunidades promoviendo su desarrollo” desarrollado con el objetivo de construir propuestas en torno al desarrollo de las comunidades, conocer la realidad del recurso hídrico Ancash y construir la Agenda Mujer en Minería. El segundo es el “Encuentro de Líderes Sociales” desarrollado para Capacitar a los líderes y lideresas para que incorporen una visión integral en la gestión del territorio. Participación de las comunidades en los procesos de desarrollo de su localidad, conociendo y construyendo propuestas sobre la realidad en los contextos de minería.

En el evento asistieron 81 participantes. Dentro de este grupo de asistentes el 73% de ellos son líderes sociales dentro de este grupo el 68% son líderes y el 32% son lideresas. Dentro del grupo de mujeres lideresas que dirige algún tipo de red o grupo que promueve la gestión del desarrollo y el diálogo. Todas ellas afirman estar interesadas en seguir liderando espacios de diálogo. En el caso de los participantes hombres el 82% de ellos afirmaron liderar o dirigir una red o grupo que promueva el desarrollo y el diálogo. Sólo uno de los participantes que indicó actualmente estar desarrollando el cargo de líder y afirma no estar interesado en continuar con su rol. El resto participantes hombres, que son la mayoría, indican estar interesados en desempeñarse como líder aun si en la actualidad algún o de ellos no desempeñe ese cargo.

Tabla N° 13

LIDERES SOCIALES ACTIVOS

| ¿Usted lidera o dirige algún tipo de red o grupo que promueve la gestión del desarrollo y el diálogo? | Hombre | Mujer | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Sí | 40 | 19 | 59 |
| No | 8 | 13 | 21 |
| En blanco | 1 | 0 | 1 |
| Total general | 49 | 32 | 81 |

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación.

Tabla N° 14

LIDERES SOCIALES INTERESADOS EN CONTINUAR CON SU CARGO

| ¿Está interesado en seguir liderando espacios de diálogo? | Hombre | Mujer | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Sí | 48 | 32 | 80 |
| No | 1 | 0 | 1 |
| Total general | 49 | 32 | 81 |

Fuente: Planificación, Monitoreo y Evaluación.

| Performance del Proyecto en el año |  |  |
| --- | --- | --- |
| Total % de logro de resultados | 2015 | Comentarios |
|  | 90% | El proyecto ha logrado cumplir en global con el 90% de la programación 2015. El porcentaje de cumplimiento de cada uno de sus resultados ha sido el siguiente: - 87.5 % de cumplimiento en el Resultado 1 - 84.6% de cumplimiento en el Resultado 2 - 97.7% de cumplimiento en el Resultado 3. |

- Principales problemas y obstáculos en la implementación

Describir los principales obstáculos experimentados durante la implementación. Incluir las medidas que han sido adoptadas para enfrentar las dificultades.

| Descripción | Medidas adoptadas |
| --- | --- |
| El calendario del proyecto está supeditado al calendario de la administración pública. Éstas han tenido retrasos en dar respuestas a las actividades que implicaban una respuesta institucional con el proyecto. | El especialista técnico inicio una comunicación más estrecha y continua con el funcionario responsable a fin de reprogramar de manera consensuada los calendarios de actividades y tomar medidas paliativas en caso de retrasos. |
| Los sectores y GOREs socios tienen un procedimiento interno que sugiere diversas instancias de aprobación para la emisión de una respuesta la cual influye en tener una respuesta oportuna. | La especialista técnica propone y parte de una propuesta completa para el desarrollo del producto que incluye un cronograma de trabajo sobre la que se discute y trabaja para el desarrollo del producto (Módulo, estudio, sistematización u otro). |
| Los aportes que se reciben para la elaboración y finalización de documentos (protocolos, guías, cartillas y otros) después de los tiempos de espera son mínimos. | Se estableció que las retroalimentaciones de los productos se recibieran preferentemente en reuniones presenciales y en su caso a través de paquete de preguntas para recoger las necesidades de información mínimas y así dar por cerrado la elaboración del documento. |
| El desarrollo de los productos requiere de información que proviene de las entidades socias que en ocasiones cuentan con datos que están en procesamiento, revisión o validación lo que dificulta su obtención y retrasa el desarrollo de los productos. En ocasiones existen reticencias para compartir la información. | Para no retrasar el desarrollo del producto se estableció con el punto focal mantener la confidencialidad de la información y que el producto final pasara por su revisión para aprobar la versión final del documento desarrollado. |
| Dificultades en el procesamiento de los pagos por retrasos en las aprobaciones. (diversas aprobaciones del circuito) | - Mejorar conocimiento del organigrama interno de proceso, - Fortalecer conocimiento del Internal Control Framework, - Reuniones internas con las áreas operativas del PNUD para alinear objetivos y visiones sobre el proyecto. - Fortalecimiento de capacidades del personal operativo del proyecto en diversos temas: Procurement. |
| Dificultades de los sectores para coordinar entre ellos y establecer sinergias. | Promoción de iniciativas de trabajo conjunto, intercambio de aprendizajes y construcción de agendas concertadas. |
| Existencia de tensiones y distancias entre los sectores y los gobiernos regionales. | Promoción de espacios de articulación y sinergias para la construcción de consensos y acuerdos conjuntos en torno a una agenda común. |

- Lecciones aprendidas

Las siguientes constituyen las lecciones aprendidas generadas en el primer semestre 2015.

|  | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | La elaboración conjunta de los productos y la socialización permanente de este genera que las contrapartes se apropien de los productos desarrollados y eso potencia su utilidad en el sector involucrado. |
| 2 | Todo producto y herramienta generada por el proyecto que es respaldada por un mecanismo normativo asegura un mayor beneficio para el sector y su implementación. |
| 3 | La capacidad del proyecto para adaptarse a distintos escenario ha permitido una mejor implementación y progreso en su funcionamiento en el logro de los objetivos sin perder de vista su enfoque y estrategia. |
|  | En la elaboración de productos es importante trabajar por etapas y cerrar acuerdos o conformidades por cada una de manera documentada a fin de evitar modificaciones posteriores. |
|  | Los mecanismos para la comunicación interna sobre las actividades cada miembro del equipo del proyecto son las reuniones semanales y la programación mensual de actividades. Esta última debe ser mejor aprovechada por los miembros del equipo para conocer y articular sus actividades y no duplicar esfuerzos. |
|  | La implementación de un sistema de M&E nos ayuda a llevar un mejor control de las actividades, de los avances del proyectos, a comunicar los resultados con mayor precisión, rescatar experiencia y conocimiento acumulado consecución de los objetivos. |
|  | El establecimiento de un Sistema de Gestión Financiero ha permitido llevar un mejor control presupuestal y realizar proyecciones de gastos. |

El presente modelo de Reporte anual de Proyecto tiene que ser llenado en todas sus partes que representan requisitos mínimos. El reporte puede ser complementado con información adicional a discreción del proyecto.

Federación indígenas Quechua del Pastaza, Federación de Comunidades Nativas del Tigre, Federación de Comunidades Nativas del Tigre, y Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca.

Las organizaciones indígenas que forman parte del GTPI son: ANDINAS (representativas del mundo aimara y el quechua-hablante): Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP), Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), y Unión Nacional de Comunidades Aymara (UNCA). Y AMAZONICAS: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).

En este grupo no se consideran los participantes retirados, que no ingresaron al aula virtual y desertores.