Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Gobierno de Ecuador

| Nombre del Proyecto: | Conservación de la Biodiversidad de Anfibios Ecuatorianos y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos |
| --- | --- |
| MANUD Resultado(s): | Hasta el año 2018 se ha contribuido a fortalecer las capacidades institucionales y ciudadanas para promover los derechos de la naturaleza, para la creación de condiciones para un desarrollo sostenible y para mejorar la resiliencia y la gestión de riesgos frente a los efectos del cambio climático y los desastres de origen natural y antrópico. |
| Resultado principal para Ambiente y Desarrollo Sostenible del Plan estratégico PNUD: Crecimiento y desarrollo incluyentes y sostenibles que incorporen capacidades de producción para generar empleo y un mejor estilo de vida para pobres y excluidos. Resultado secundario para Ambiente y Desarrollo Sostenible del Plan estratégico PNUD: Los países reducen la probabilidad de conflicto y reducen el riesgo de desastres naturales, incluyendo el cambio climático. |  |
| Resultado(s) esperado(s) del Programa de País: Hasta el año 2018, se ha contribuido a fortalecer las capacidades institucionales y ciudadanas para promover los derechos de la naturaleza, para la creación de condiciones para un desarrollo sostenible bajo de emisiones y para mejorar la resiliencia y la gestión de riesgos frente a los efectos del cambio climático y los desastres de origen natural y antrópico. (Los vinculados al proyecto y extraídos del documento del Programa de País) |  |
| Las estrategias de Productos (s) esperado(s) del Plan Acción del Programa de País, planes, presupuestos e instrumentos de presupuesto se formulan y aplican enfocados en grupos prioritarios, con especial énfasis en los que están afectados por desigualdad de género, para: la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales, bienes y servicios de los ecosistemas, cambio climático, promulgación de resiliencia, difusión sobre alternativas de energía sostenibles y manejo adecuado de los productos químicos y contaminantes. (Aquellos que provengan del proyecto y extraídos del Plan Acción del Programa de País) |  |
| Entidad ejecutora / socio implementador: Ministerio del Ambiente (MAE) |  |

Descripción breve:

El Gobierno del Ecuador está solicitando asistencia del FMAM y el PNUD para eliminar las barreras y asegurar la conservación a largo plazo de la biodiversidad del país. La meta del proyecto es salvaguardar la biodiversidad de importancia mundial del Ecuador a través de la creación de capacidad en el acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios, mientras se mejora la sostenibilidad del sistema de áreas protegidas a través del fortalecimiento de las reservas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD). El objetivo del proyecto es que Ecuador pueda implementar acciones integrales de emergencia para conservar la diversidad de anfibios del Ecuador y usar sus recursos genéticos de una manera sostenible. Los tres resultados principales esperados del proyecto son: 1. Acciones de emergencia para garantizar la supervivencia de las especies de anfibios del Ecuador que se encuentran en peligro de extinción, para fines de conservación y de bioprospección; 2. El descubrimiento de compuestos activos derivados de la secreción de la piel de los anfibios del Ecuador que posean potenciales aplicaciones en biomedicina; 3. El fortalecimiento institucional para la implementación de medidas de conservación de la biodiversidad y uso sostenible de sus recursos genéticos en Ecuador, utilizando anfibios como caso de estudio piloto.

Total de recursos requeridos 			US$ 16.943.032

Total de recursos asignados (en efectivo) US$:

- FMAM (GEF) 			2.726.908

- PNUD			     54.538

- Fundación Otonga 			1.708.000

- Centro de Rescate Anfibio Amaru	   108.350

- Gobierno

- MAE 			3.454.119

- Universidad Regional Amazónica

IKIAM 	1.937.325

- GAD Carchi 			     10.000

- GAD Guayas 			     18.471

- ETAPA 			2.892.535

Contribuciones en especie US$:

- PNUD			 166.462

- Gobierno

- MAE 			   499.479

- GAD Carchi 			     42.628

- GAD Guayas 			     41.473

- ETAPA 			   264.350

- Laboratorio de Terapia Molecular de la

Universidad de Queen                             2.000.000

- Fundación Otonga 			 1.000.000

- Centro Amaru 			      18.394

Período del Proyecto:	         2015-2018

Identificación Atlas:	          00086955 Identificación del Proyecto:         00094106

Número PIMS:	 	                  5314

Fecha de inicio:		         junio 2015

Fecha de término:	        mayo 2020

Duración del Proyecto:		 5 años

Arreglos de gestión:                             NIM

Fecha de reunión de comité: 4 de junio 2015

Acordado por: 								Fecha:

Acordado por: 								Fecha:

Representante Residente

Índice

SECCIÓN 1: ELABORACIÓN  DE  LA  NARRATIVA	6

PARTE I.A. Contexto	6

1.1.	Contexto e importancia mundial	6

1.2.	Contexto socioeconómico	10

1.3.	Marco institucional	11

1.4.	Marco legal, político y de planeamiento	13

PARTE I.B. Curso de acción de línea de base	16

1.5.	Amenazas a la biodiversidad	16

1.6.	Análisis de línea de base	19

1.7.	Solución a largo plazo	21

1.8.	Análisis de las barreras	22

1.9.	Análisis de los grupos de interés (actores)	25

PARTE II: Estrategia	28

2.1.	Justificación del proyecto	28

2.2.	Objetivo del proyecto, actividades de resultados  y productos	35

2.3.	Indicadores del proyecto, riesgos y supuestos	53

2.4.	Razonamiento incremental y beneficios mundiales, nacionales y locales esperados	55

2.5.	Política de conformidad y autonomía: elegibilidad y motivación del país	56

2.6.	Sostenibilidad	59

2.7.	Replicabilidad	62

2.8. 	Modalidad financiera y costo/efectividad	63

PARTE III: Arreglos de Gestión	64

PARTE IV: Plan de Monitoreo y Evaluación y Presupuesto	74

PARTE V: Marco legal	79

SECCIÓN II: MARCO DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INCREMENTO DEL FMAM………………………………………………………………………………………...80

SECCIÓN III: PRESUPUESTO TOTAL Y PLAN DE TRABAJO	86

SECCIÓN IV. INFORMACIÓN ADICIONAL	91

PARTE I.	Biodiversidad de anfibios y Sitios de Intervención	91

PARTE II. Bioprospección y biobancos en Ecuador	108

PARTE III. Marco Institucional y análisis de capacidades	113

PARTE IV. Análisis de actores y Plan de participación	129

PARTE V. Términos de referencia para el personal clave del proyecto y principales subcontratos	147

PARTE VI: Incorporar carta	150

PARTE VII. Plantilla de puntuación de la Capacidad Nacional en temas ABS	151

PARTE VIII. Herramienta de evaluación ambiental y social del PNUD	157

PARTE IX. Herramienta de seguimiento de manejo y efectividad (Ver archivos por separado)	171

PARTE X. Cartas de cofinanciamiento (Ver archivos por separado)	171

PARTE XI. Matriz de riesgos del PNUD	171

PARTE XII.  Cash Transfer Modality Workflow	176

PARTE XIII.  Referencias	177

ACRÓNIMOS Y SIGLAS

| # ADB |  | # Acceso y Distribución de Beneficios |
| --- | --- | --- |
| # AFCG |  | # Autorización de Financiación y Certificado de Gastos |
| # AP |  | # Área Protegida |
| # BD |  | # Biodiversidad |
| # BGAE |  | # Banco de Genoma Anfibios de Ecuador |
| # CC |  | # Cambio Climático |
| # CDB |  | # Convenio sobre la Diversidad Biológica |
| # CI |  | # Conservación Internacional |
| # CITES |  | # Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres |
| # CNP |  | # Coordinador Nacional del Proyecto |
| # COA |  | # Código Orgánico Ambiental |
| # DNP |  | # Director Nacional del Proyecto |
| # DPP |  | # Donaciones para la Preparación de Proyectos |
| # EAEP |  | # Evaluaciones Anuales de Ejecución de Proyectos |
| # EE |  | # Entidad Ejecutora |
| # EMP |  | # Evaluación de Mitad de Proyecto |
| # EPANB |  | # Estrategias y Planes de Acción Nacionales para la Biodiversidad |
| # FMAM |  | # Fondo para el Medio Ambiente Mundial |
| # GAD |  | # Gobierno Autónomo Descentralizado |
| # IEPI |  | # Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual |
| # INB |  | # Instituto Nacional de Biodiversidad |
| # MAE |  | # Ministerio del Ambiente de Ecuador |
| # MANUD |  | # Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| # MATE |  | # Método Armonizado para las Transferencias en Efectivo |
| # METT |  | # Herramienta de Medición de Efectividad de Gestión |
| # MICSE |  | # Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos |
| # MIN |  | # Modalidad de Implementación Nacional |
| # MRNNR |  | # Ministerio de Recursos Naturales No Renovables |
| # M&E |  | # Monitoreo & Evaluación |
| # ONG |  | # Organización No Gubernamental |
| # PACA |  | # Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios |
| # PANE |  | # Patrimonio de Áreas Naturales del Estado |
| # PN |  | # Parque Nacional |
| # PNUMA |  | # Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente |
| # PSA |  | # Pagos por Servicios Ambientales |
| # PTA |  | # Plan de Trabajo Anual |
| # SENESCYT |  | # Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación |
| # SENPLADES |  | # Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo |
| # SIB |  | # Sistema de Información de la Biodiversidad |
| # SIG |  | # Sistema de Información Geográfica |
| # SNAP |  | # Sistema Nacional de Áreas Protegidas |
| # SUIA |  | # Sistema Único de Información Ambiental |
| # TNC |  | # The Nature Conservancy |
| # UCR |  | # Unidad de Coordinación Regional |
| # UICN |  | # Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza |

## SECCIÓN 1: ELABORACIÓN  DE  LA  NARRATIVA

# PARTE I.A. Contexto

### Contexto e importancia mundial

- Ecuador se extiende a ambos lados de la línea ecuatorial sobre la costa del Pacífico de América del Sur. Limita al norte con Colombia y al sur y al este con Perú. Tiene una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados (0,19% de la superficie del mundo), por lo que es el país andino más pequeño. A pesar de su tamaño, Ecuador ocupa el octavo puesto en la lista de 17 países mega diversos del mundo. Cuenta con la más alta biodiversidad por unidad de superficie en América del Sur y se encuentra ubicado en dos de los 34 lugares donde se concentra la mayor biodiversidad del planeta: Tumbes-Chocó-Magdalena y los Andes tropicales.

- Además de las islas Galápagos, la cuarta región natural de Ecuador, la parte continental se divide en tres regiones principales: la Costa del Pacífico (rica en biomas forestales y manglares secos), la montañosa de los Andes (rica en bosques andinos y páramos) y la selva Amazónica (rica en bosques tropicales). Los amplios rangos de latitud y altitud a lo largo de la línea ecuatorial, junto con características marinas como la corriente de Humboldt a lo largo de la costa, han dado lugar a una gran variedad de zonas climáticas, incluso dentro de estas cuatro regiones principales, y, a su vez, contribuyen significativamente con la diversidad de hábitats y especies, tanto entre como a lo largo de cada región.

- Ecuador, no obstante su extensión, alberga aproximadamente al 10% de la biodiversidad del mundo. De hecho, se considera que posee la más alta biodiversidad de especies animales y vegetales del mundo por superficie, con 9,2 especies por kilómetro cuadrado (excluyendo todas las especies marinas y hábitats). Su ubicación geográfica, la influencia de corrientes marinas y la presencia de los Andes contribuyen a que proliferen una gran variedad de ecosistemas y microclimas, desde las selvas amazónicas del noroeste hasta los ecosistemas secos del sur; desde las cálidas playas del océano Pacífico, incluidos los bosques montañosos y páramos, hasta las nieves perennes en sus volcanes. Además de la gran riqueza biológica, Ecuador posee un porcentaje sustancial de especies que solo se encuentran en esta región del mundo. Entre los grupos con mayor número de especies endémicas destacan las plantas vasculares (17.058 especies y el 23% de endemismo), reptiles (431 especies, 30% de endemismo) y 546 especies de anfibios, el 43% de estas se encuentra solo en esta región del mundo.

- Sin embargo, esta biodiversidad está bajo una creciente presión por las amenazas derivadas de las actividades económicas; en particular, los anfibios son los más vulnerables. Las principales amenazas son la pérdida o fragmentación del hábitat causada principalmente por la deforestación y la desertificación relacionadas con las industrias extractivas (petróleo, minería y madera), la ganadería y la agricultura. Estos riesgos se tornan más inminentes por el cambio climático, que podría aumentar estas presiones, así como crear condiciones favorables para el desarrollo de patógenos (ver sección 1.5 Amenazas).

Anfibios: objetivo y manejo para la conservación

- Este proyecto se centrará en los tipos de conservación in situ y ex situ de los anfibios del Ecuador, así como las condiciones del Acceso y Distribución de Beneficios (ADB) relacionadas con su potencial de bioprospección. La diversidad de anfibios es un recurso estratégico para Ecuador, ya que representa un significativo 9% de la diversidad mundial y debido a sus recursos genéticos tiene un alto potencial para su aplicación en industrias como la cosmética, la terapéutica, la biomedicina, la agroindustria, entre otras. La piel de los anfibios contiene glándulas granulares que producen un arsenal de compuestos químicos que son un mecanismo de defensa contra los microorganismos patógenos y depredadores. Estas glándulas secretan una variedad de péptidos, aminas biogénicas y alcaloides, con un amplio espectro de actividades biológicas. Estudios recientes demuestran la increíble variedad de péptidos que se encuentran en una sola especie, >200 con diferentes características y actividades biológicas. De esta manera, el análisis de nuevas especies ofrece oportunidades prometedoras para encontrar compuestos nuevos y únicos.

Potencial de bioprospección

- La piel de los anfibios es una rica fuente de productos químicos que componen su sistema de defensa contra microorganismos y depredadores. Las toxinas y otras sustancias de la piel de algunas ranas tienen una larga historia en las comunidades indígenas del Ecuador para su uso en dietas, rituales y medicina tradicional. Estos compuestos tienen un alto potencial para aplicarlos en productos terapéuticos, cosméticos, farmacéuticos, biomedicina, entre otros. Los péptidos de pieles de anfibios se han probado y resultado efectivos como agentes antibióticos contra las bacterias multiresistentes. Hace más de 20 años, el aislamiento de magaininas (péptidos) obtenidas de la piel de la rana de uñas africana (Xenopus laevis) marcó a los primeros anfibios péptidos con actividad antimicrobiana. Una molécula derivada de magaininas, el pexiganan, ha sido probado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington (EE UU) como un agente tópico contra las úlceras infecciosas del pie en pacientes diabéticos. El trabajo en el Instituto Nacional de Salud (EE UU) reconoció que cientos de alcaloides, incluyendo a la epibatidina, tienen un efecto analgésico 200 veces más potente que la morfina, que actúan bajo un mecanismo no opioide. El epibatidin fue aislado de 750 pieles de la rana Epipedobates anthonyi obtenidas en Ecuador (ex tricolor E. en publicaciones originales). En la actualidad, los análogos de esta molécula se ensayan como tratamiento para la artritis reumatoide, el alzheimer y la epilepsia. Como se explica con más detalle en la Sección IV, Parte III, el Estado ecuatoriano tiene una demanda pendiente sobre regalías de uso comercial de epibatidina o sus derivados, de los países que son Partes signatarias del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Las bases de datos actuales de péptidos de anfibios de todo el mundo registran un total de 2,571 de péptidos caracterizados de 167 especies, que despiertan un gran interés por su actividad antimicrobiana, antifúngica, tumoricida, antiviral y antiprotozoos.

- Existen condiciones favorables para el desarrollo de la bioprospección en Ecuador. En primer lugar, el Gobierno ecuatoriano ha declarado en el Plan Nacional para el Buen Vivir que el bioconocimiento —incluida la bioprospección— es una herramienta estratégica para el desarrollo nacional a mediano y largo plazos. Con esto en mente, el Gobierno está invirtiendo en educación superior e investigación científica a través de la creación de universidades y centros de investigación, que incluye la Ciudad del Conocimiento, Yachay, y la Universidad Regional Amazónica, Ikiam, que desarrollarán investigación científica dirigida al uso sostenible de la biodiversidad en Ecuador e investigación tecnológica. En segundo lugar, el Gobierno está invirtiendo en recursos humanos mediante un programa de becas. Cientos de estudiantes ecuatorianos están llevando a cabo estudios de postgrado en las mejores universidades de todo el mundo, adquiriendo experiencia y conocimientos en una gama de áreas, incluida la bioprospección, con la expectativa de impulsar el desarrollo de la educación superior y la investigación científica hacia un uso sostenible de la biodiversidad ecuatoriana. En tercer lugar, el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) es consciente de los requisitos legales asociados a este nivel de investigación, en particular la necesidad de asegurar un acuerdo para la distribución de beneficios con el Estado ecuatoriano, de conformidad con las directrices establecidas en el Convenio de la Diversidad Biológica (CDB). A más del actual, existe un proyecto que estudiará un hongo endófito capaz de degradar el poliuretano de poliéster, con el apoyo de la Universidad de Yale y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), para lo que se firmará un contrato que permite tener acceso a los recursos genéticos con la regla del ADB. Esto evidencia el compromiso del MAE por desarrollar y apoyar jurídicamente la bioprospección en Ecuador. Este aspecto se desarrolla en el Resultado 3 de este proyecto.

- Para complementar estos esfuerzos, Ecuador dio los primeros pasos para establecer un banco de genoma. El Plan de Acción de Conservación de Anfibios (PACA), creado por la Cumbre para la Conservación de los Anfibios de la UICN/SSC de 2005, contempla entre una de sus nueve áreas prioritarias de acción, establecer un banco de genoma para salvaguardar los recursos genéticos de los anfibios. Esto incluye sangre criopreservada, cultivos celulares, tejidos, esperma, oocitos, células madre, embriones y ADN para preservar su información genética, proteómica y transcriptómica en forma de células viables. El objetivo de salvaguardar la diversidad genética de las especies en peligro de extinción permite el uso de técnicas de reproducción asistida de fecundación —in vitro, clonación molecular, generación de espermatozoides de células germinales, etc.—, para garantizar la viabilidad de las especies de retención al menos en un 90% de su diversidad genética. Desde la creación del PACA en 2005, algunos grupos han comenzado a trabajar en este tema. Los más avanzados son: The Frozen Zoo, que forma parte del Centro de conservación de especies en peligro de extinción en el zoológico de San Diego, California, EE UU; el Zoológico de Memphis y la Sociedad Zoológica de Londres. En Ecuador, el Centro Jambatu (CJ), el Museo de Zoología de la PUCE (QCAZ) y el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN) han puesto en marcha la preservación de tejido (músculo e hígado) en etanol al 95% a -20 ºC o -80 ºC para sus colecciones zoológicas, incluyendo anfibios. Esta técnica conserva la información genética —como el ADN— para estudios genéticos, filogenéticos o taxonómicos (incluyendo códigos de barras). La calidad del ADN obtenido de estos tejidos es suficiente para tales estudios, pero se sabe que la calidad de ADN, ARN, proteínas y lípidos de estos tejidos conservados a -20 °C disminuye con el tiempo, por lo que no se recomienda este material para la investigación, en su lugar se deben involucrar técnicas modernas como la secuenciación de una próxima generación u otras tecnologías de alto rendimiento. Como tal, hay una necesidad palpable de desarrollar más técnicas de conservación a largo plazo para establecer un banco de genoma viable en Ecuador, como se propone en el Resultado 2.

- Sin embargo, los anfibios están enfrentando una crisis de extinción sin precedentes, cuyo impacto podría ser devastador si se considera su riqueza inherente en recursos genéticos y moleculares. Con cada especie extinguida, se desvanece también la posibilidad de encontrar moléculas que pueden conducir al desarrollo de nuevos productos biológicos/medicamentos. A la luz de esta crisis y el creciente interés en la bioprospección de secreciones de la piel de los anfibios, el Gobierno ecuatoriano, en cooperación con el CJ, realizó un ejercicio para determinar las especies prioritarias que serán objeto de intervenciones de conservación.

Tabla 1: Priorización de anfibios en Ecuador

| Grupo de especie | Nombre común | Endemismo | Endemismo ponderado | Vulnerabilidad | Vulnerabilidad ponderada | Puntuación total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bufonidae/Atelopus | Sapos andinos, rana arlequín | 59% | 3 | 71% | 6 | 9 |
| Centrolenidae | Rana de cristal | 29% | 2 | 31% | 4 | 6 |
| Ceratophryidae | Rana cornuda común | 33% | 2 | 33% | 4 | 6 |
| Craugastoridae | Rana de lluvia | 54% | 3 | 37% | 2 | 5 |
| Dendrobatidae | Rana dardo venenosa | 62% | 3 | 48% | 4 | 7 |
| Eleutherodactylidae | Rana martillo | 0% | 1 | 0% | 2 | 3 |
| Hemiphractidae | Rana marsupial | 22% | 1 | 59% | 6 | 7 |
| Hylidae | Rana arborícola | 20% | 1 | 14% | 2 | 3 |
| Leiuperidae | Rana enana | 62% | 3 | 0% | 2 | 5 |
| Leptodactylidae | Del sur, Rana de selva | 5% | 1 | 11% | 2 | 3 |
| Microhylidae | Rana de boca angosta | 22% | 1 | 22% | 2 | 3 |
| Pipidae | Rana de uñas | 0% | 1 | 0% | 2 | 3 |
| Ranidae | Rana verdadera | 0% | 1 | 0% | 2 | 3 |
| Telmatobiidae | Rana de agua | 100 | 3 | 100% | 6 | 9 |

- Los grupos que recibieron las puntuaciones más altas fueron: Bufonidae (9); Telmatobiidae (9), Dendrobatidae (7); Hemiphractidae (7), Centrolenidae (6) y Ceratophryidae (6).

- Con relación a lo anterior, tanto el Bufonidae como el Atelopus y grupos del Dendrobatidae fueron elegidas especies prioritarias para acciones de conservación integrales dirigidas. En concreto, el proyecto se centrará en las siguientes especies e intervenciones para hacer frente a la urgencia de evitar su extinción en Ecuador y conservar sus recursos genéticos.

Tabla 2: Especies destinadas a estudio y sitios de intervención

| Especie | Origen/Localidad/Reserva municipal | In situ | Ex situ | Bioprospección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dendrobates (Excidobates) condor | Alto Machinaza-cordillera del Cóndor, Zamora Chinchipe |  | x |  |
| Atelopus sp. nov. (aff. palmatus) | Alto Machinaza-cordillera del Cóndor, Zamora Chinchipe |  | x |  |
| Atelopus nanay* | Parque Nacional El Cajas, Azuay | x | x | x |
| Atelopus sp. nov. (aff. longirostris)** | Región tropical noroeste del Ecuador-Carchi. Fuente del río Chico Chinambí | x |  |  |
| Atelopus coynei** | Región tropical noroeste del Ecuador-Carchi. Fuente del río Chico Chinambí | x |  |  |
| Atelopus balios** | Región tropical suroeste de Ecuador-límites provinciales de Cañar, Azuay y Guayas | x |  |  |
| Agalychnis spurelli | Especímenes para el estudio de péptidos contenida en sus pieles. |  |  | x |
| Cruziohyla calcarifer |  |  |  | x |
| Hypsiboas picturatus |  |  |  | x |
| Tejido del 50% de especies de anfibios ecuatorianos | Se enfocarán en la representatividad de la diversidad de anfibios del país. No obstante, ya que la mayoría de especies amenazadas se localizan en la cordillera de los Andes, los esfuerzos de colección tendrán un sesgo hacia especies andinas. Serán almacenados en el Banco de Genoma de anfibios |  | x |  |
| Pieles del 40% de especies de la lista roja de anfibios ecuatorianos (con sus compuestos químicos) y gametos de dos especies de anfibios incluídos en la lista roja de la UICN incluidos en esta lista. |  |  | x |  |

- * Estas especies se estudian actualmente en el programa ex situ del Centro de Rescate de Anfibios Amaru. - ** Estas especies se estudian actualmente en el programa ex situ en el Arca de los Sapos del CJ.

### Contexto socioeconómico

- Con el fin de entender las presiones ejercidas sobre el hábitat crítico de anfibios en peligro de extinción, así como el potencial para los beneficiarios de su conservación y bioprospección, es importante entender el contexto socioeconómico de este país. Según los datos del último censo, en 2010 Ecuador tenía una población de 14.483.500 personas (56,5/km2): una de las densidades más altas de América Latina, pero su tasa de crecimiento anual ha disminuido del 1,8%, en el período 1990-2000, al 1,4%, en el período 2001-2008, lo que evidencia que el país está en un proceso de transición demográfica. También ha habido un aumento en la edad promedio de la población: 22,5 a 31,4 años y una reducción en el número de hijos por mujer. En general, los hombres representan el 49,6% de la población y las mujeres el 50,4% (aunque los hombres predominan en el sector de <15 años y las mujeres en el sector de >65 años).

- Además de su riqueza natural, Ecuador es un país multiétnico, con reconocida riqueza cultural y arqueológica. Es étnicamente diverso, aunque dominado por personas mestizas. En 2010, el 7% de la población se identificó como indígena y el 18,4% como afroecuatoriana (afrodescendientes). Existen grandes diferencias en los niveles de pobreza (relacionada con ingresos) entre los grupos étnicos: el 81,5% de los indígenas, el 67,6% de afro ecuatorianos, el 50,7% de mestizos y 46,2% de los blancos fueron clasificados como pobres en 2006.

- La población urbana está creciendo a una tasa anual del 2,3%; en la actualidad constituye el 75% del total, lo que refleja un progresivo abandono del campo, que resulta en un decrecimiento de la población en algunas zonas rurales. En gran parte, esto está motivado por la percepción de un mayor acceso al trabajo, la educación, los servicios básicos y la infraestructura física en las zonas urbanas. También se ha producido una migración internacional importante, que data de la crisis financiera de 1998-2000. Para el año 2007, entre 1,4 y 1,6 millones de personas habían emigrado, principalmente a EE UU (34%), Perú (17,1%), Colombia (12%) y España (11%). En el último período intercensal, y al parecer como resultado de la crisis financiera mundial, se hallaron indicios de un flujo de retorno de los migrantes.

- En 2012, entre el 25,3 y el 28,6% de la población estaba debajo del umbral de pobreza ($ 2,47/día). Existe una brecha urbana/rural aguda: la tasa de pobreza por ingresos en las zonas urbanas es del 24,9% y en las zonas rurales es del 61,5%. Las regiones amazónica y costera tienen los niveles de pobreza más altos del país.

- La Amazonía ha sido un polo de atracción para la población, debido a una combinación de iniciativas de reforma agraria y auge petrolero; a finales de la década de 1980, esta región tuvo una de las tasas de deforestación más altas de toda la cuenca del Amazonas, en torno al 2%/año, en gran parte debido a la subsistencia por la agricultura de colonos no indígenas. La Costa ha sido objeto de inmigración interna por la disponibilidad de tierras a ser colonizadas y el desarrollo de la agricultura comercial; mientras que muchas otras partes del país se han visto afectadas por la emigración, ya sea desde las zonas rurales a los centros urbanos o al exterior. Los Andes tropicales son paisajes culturales con una larga historia de ocupación humana, pero se han visto particularmente afectados por el avance de una frontera agrícola en el siglo pasado: la Reforma Agraria de la década de 1960 dio lugar a la subdivisión de grandes latifundios en minifundios, ubicados principalmente en pendientes pronunciadas (hasta el 70%), donde la deforestación, el sobrepastoreo y los incendios han provocado una grave erosión del suelo. Se estima que entre el 80 y el 85% de hábitats nativos andinos han desaparecido hasta la fecha, lo que resulta en un “punto caliente” por la amenaza y extinción que afecta a la biota endémica de la región. Esto se agrava aún más por la minería y otras actividades extractivas, que son las principales contribuyentes a la economía nacional. Sin embargo —como se explica con más detalle en la Sección 1, Parte 1.4—, bajo la estrategia del Plan Nacional para el Buen Vivir, para la transición a una economía basada en el conocimiento y la innovación social y tecnológica, los recursos genéticos han comenzado a atraer la atención como un sector potencial a desarrollar dentro de la matriz productiva nacional. La siguiente tabla muestra a muchas comunidades pobres que coinciden con los hábitats de anfibios, convirtiendo a estos en los principales candidatos para beneficiarse del ADB y el posicionamiento estratégico de recursos genéticos dentro de la matriz productiva nacional.

Tabla 3: Comunidades cercanas a hábitats conocidos de anfibios

| Comunidad | Nivel de pobreza | Actividad Productiva | Especies |
| --- | --- | --- | --- |
| Parque Nacional El Cajas Azuay | 38,2% vive en pobreza, 13,2% en extrema pobreza | Parque Nacional; las actividades incluyen agricultura, ganadería, manufactura y comercio | Atelopus nanay |
| Paquisha, Zamora Chinchipe | 73,8% vive en pobreza, 31,7% en extrema pobreza | Agricultura, ganadería, minería | Dendrobates (Excidobates) condor |
| Nangaritza, Zamora Chinchipe | 73,8% vive en pobreza, 31,7% en extrema pobreza | Agricultura, ganadería, minería | Atelopus sp. nov. (aff. palmatus) |
| San Jacinto de Chinambí, Jijón y Camaño, Carchi | 93,9% vive en pobreza, 49,8% en extrema pobreza | Agricultura de subsistencia y ganadería | Atelopus coynei |
| San Jacinto de Chinambí, Jijón y Camaño, Carchi | 93,9% vive en pobreza, 49,8% en extrema pobreza | Agricultura de subsistencia y ganadería | Atelopus sp. (aff. longirostris) |
| Agua Caliente, Granmalotal, La Delicia, Guayas | 87,1% vive en pobreza, 27,8% en extrema pobreza | Agricultura, ganadería, tala ilegal y minería | Atelopus balios |
| Provincia de Esmeraldas | 78,3% vive en pobreza, 37,3% en extrema pobreza | Agricultura, ganadería, pesca, minería | Agalychnis spurrelli |
| Provincia de Esmeraldas | 78,3% vive en pobreza, 37,3% en extrema pobreza | Agricultura, ganadería, pesca, minería | Cruziohyla calcarifer |
| Provincia de Esmeraldas | 78,3% viven en pobreza, 37,3% en extrema pobreza | Agricultura, ganadería, pesca, minería | Hypsiboas picturatus |

### Marco institucional

- Ecuador tiene un sistema de Gobierno presidencial, a nivel provincial es representado por los gobernadores, que supervisan el funcionamiento de los diferentes ministerios a través de sus dependencias locales. Política y administrativamente, Ecuador cuenta con 24 provincias y 224 municipios (cantones). Cada provincia tiene un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) con prefecturas y consejos provinciales (formados por prefectos o consejeros designados), que llevan a cabo funciones ejecutivas y legislativas. A nivel local, existen gobiernos municipales y parroquias autónomas. Los roles de los gobiernos provinciales y municipales incluyen generar y ejecutar políticas públicas, así como las ordenanzas provinciales y municipales que cubren su área de jurisdicción.

- La institución líder del sector del medioambiente en el país es el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), que a su vez responde al Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE). El MAE es la autoridad nacional del ambiente. Se compone de cuatro subsecretarías: Patrimonio Natural, Calidad Ambiental, Cambio Climático y Gestión Marina y Costera. La primera de ellas (la Subsecretaría de Patrimonio Natural) está directamente relacionada con este proyecto: es el hogar de la Dirección Nacional de Biodiversidad (que a su vez es la casa de la Unidad de Áreas Protegidas y Vida Silvestre y la Unidad de Ecosistemas Frágiles), así como la Dirección Nacional Forestal.

- El MAE cuenta con oficinas en los niveles zonales y provinciales, con estructuras similares a nivel nacional. En las oficinas provinciales del MAE, el personal local de la Unidad de Áreas Protegidas es responsable de la planificación, gestión, vigilancia y control dentro de los límites de las áreas protegidas, mientras que el personal local de las unidades de Vida Silvestre y Ecosistemas Frágiles tienen responsabilidades similares en los parajes aledaños; por ejemplo, en la vigilancia y control de la deforestación, la caza ilegal y el comercio de vida silvestre.

- Las oficinas zonales del MAE son responsables de la coordinación de los sistemas de control y supervisión del cumplimiento de las normas de calidad ambiental y el plan de formación para la gestión y administración de las áreas protegidas; mientras que las oficinas provinciales son responsables de la gestión y control técnico, incluyendo la conservación de la biodiversidad dentro del SNAP, la conservación de la vida silvestre a través del control y la gestión sostenible (in situ y ex situ), licencias para la explotación forestal y permisos ambientales.

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE)

- El PANE está bajo la jurisdicción del MAE, que es responsable de su creación, administración y gestión. Su creación requiere un Estudio de Gestión Alternativa en el que se establezca la categoría más apropiada en función de las características de la zona propuesta. Estas áreas son apoyadas financieramente por el presupuesto del Estado, y tienen la garantía de la inviolabilidad, de manera que las actividades extractivas y madereras están prohibidas dentro de ellas, salvo excepciones constitucionales en el caso de recursos no renovables, donde haya una autorización previa apropiada de interés nacional y, en su caso, la realización de un referéndum, según las disposiciones de la Constitución.

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD)

- Los GAD son parte del esquema de división política interna del país. Pueden ser provinciales, municipales o parroquiales. Un GAD tiene como una de sus competencias la de planificar y regular el uso de la tierra dentro de su territorio, puede declarar “zonas de conservación” a las que así lo requieran. La Constitución de 2008 otorga a los GAD la capacidad de crear un área protegida a través de una ordenanza, que se incorpora en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). En este sentido, el MAE creó el Registro Único del SNAP mediante Acuerdo Ministerial No. 30 (RO No. 926 de 4 de abril, 2013), como un mecanismo a través del cual solo aquellas áreas que cumplen las directrices y son aprobadas por este ministerio pueden convertirse en parte del SNAP; en el caso específico de los municipios, estas áreas permanecen bajo el uso del suelo municipal y la autoridad de zonificación. Por el momento, hay oficialmente un Área Protegida GAD reconocida —está ubicada en el municipio de Siete Iglesias—.

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)

- Actualmente, el IEPI forma parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y mantiene la Unidad de Conocimiento Ancestral, con la clara obligación de “determinar la existencia de un componente intangible asociado a los recursos genéticos”, para negar patentes - no de acuerdo con la Decisión 391,  que es cuando se viola el procedimiento de acceso, específicamente en la forma establecida en la Constitución de Montecristi, que en su artículo 402 señala que “se prohíbe la concesión de los derechos, incluyendo los derechos de propiedad intelectual, a productos derivados o sintetizados obtenidos a partir de un conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional”.

SENESCYT

- Fue establecido en la Constitución de 2008 como el órgano encargado del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento Ancestral propuesto en el artículo 385. Parte de su misión es la de “ejercer el liderazgo en la formulación de políticas públicas en el campo de la educación superior, la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento ancestral, coordinar y facilitar los esfuerzos entre el sector público y los sectores productivos públicos y privados”. El conocimiento ancestral y el bioconocimiento se conciben como actividades capaces de cambiar la matriz económica de una economía exportadora de bienes primarios a una economía basada en la exportación de productos con valor añadido; el SENESCYT se concibe como la institución capaz de incorporar los conocimientos tradicionales en la academia y, en última instancia, en el sector económico. La obligación del SENESCYT, entonces, es maximizar el potencial de los conocimientos ancestrales con la formación profesional y técnica. En este caso, a través de la Oficina de Coordinación de Conocimiento Ancestral.

- En el marco del mandato del SENESCYT para generar y promover la investigación científica, se formó no solo un órgano de Gobierno, sino la institución responsable de aprobar los programas de investigación y proyectos de instituciones públicas que requieren fondos estatales; así como el organismo que acredita a los individuos e instituciones que desean llevar a cabo cualquier tipo investigación científica en el país, independientemente de ser financiados de manera pública o privada, o si son nacionales o extranjeros. En este sentido, el Decreto 905 establece que: “La autoridad ambiental nacional debe entrar en acuerdos con universidades ecuatorianas calificadas, centros de investigación e investigadores que están registrados en el SENESCYT, y que se dedican a proyectos enfocados en la investigación y conservación de acceso de recursos genéticos”.

- Por favor, vea la Sección IV, Parte V, para mayor información sobre los actores institucionales principales.

### Marco legal, político y de planeamiento

- El Gobierno ecuatoriano reconoce la importancia de su riqueza biológica como un recurso estratégico para el desarrollo sostenible, como se ilustra en diversos instrumentos legales y de planificación. De particular interés es la promulgación de la Constitución de 2008, que codifica los Derechos de la Naturaleza, y el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013), que proporciona la guía general para la planificación y las políticas públicas. Se esboza un cambio de paradigma del modelo de desarrollo económico capitalista actual basado en la ventaja comparativa y competitiva del país-la biodiversidad. Establece una meta en el mediano plazo (2025) para que Ecuador se convierta en un exportador de bioconocimiento y un proveedor de servicios de ecoturismo. En este contexto, la diversidad que se encuentra en el nivel genético tiene un papel fundamental por su enorme potencial en la aplicación en terapéutica, cosméticos, productos farmacéuticos, biomedicina, agroindustria, etc. A su vez, la forma en que se accede a los recursos genéticos y cómo se comparten los beneficios de su uso pueden crear incentivos para su investigación, conservación y uso sostenible, y puede contribuir a la creación de una economía más justa y equitativa que apoye el desarrollo sostenible. También proporciona un vehículo para emergencias en conservación in situ y ex situ.

Tabla 4: Alcance del marco legal del Ecuador para el ADB

| Instrumento / Jerarquía legal | Alcance |
| --- | --- |
| Constitución de Montecristi (2008) | Establece el marco de competencias en materia ambiental, diferenciados por niveles de gobierno. Reconoce los derechos ambientales y la naturaleza. Establece prohibiciones cautelares y principios ambientales tutelares. |
| Código Orgánico Integral Penal | Sanciones penales por la apropiación ilícita de los recursos genéticos |
| Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre | Establece instrumentos de gestión ambiental (autorizaciones, declaraciones, solicitudes, licencias, etc.) |
| Ley de Gestión Ambiental | Establece el sistema de gestión ambiental y el régimen de las autorizaciones administrativas para actividades, obras y proyectos. |
| Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente | Regula los asuntos relacionados con permisos de recolección, creación y gestión de áreas protegidas, conservación in situ y ex situ. |
| Decreto Ejecutivo No. 905 | Reglamento para el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos en la Decisión 391 de la Comunidad Andina |

Áreas Protegidas (AP) y conservación de anfibios

- La protección del hábitat in situ ha sido el centro de las acciones de conservación estatales y Ecuador ha invertido significativamente en el establecimiento de AP en tierras públicas a través del PANE, que ahora cubre el 19,6% del área total del país con 49 áreas protegidas públicas que cubren 5’014.993 hectáreas de tierra y 14’252.770 hectáreas de superficie aproximada en área marina. A pesar de este esfuerzo de conservación importante, las AP del sistema PANE no incluyen un porcentaje representativo de las especies de anfibios del Ecuador. De las 546 especies de anfibios, solamente 275 (50%) se encuentran dentro de las AP del Estado, dejando 50% fuera, incluyendo 136 de las 234 especies de anfibios endémicos.

- Sin embargo, el PANE es parte de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que también incluye a bosques protegidos, áreas protegidas municipales, privadas y comunitarias, las cuales podrían desempeñar un papel importante en la protección de los hábitats críticos. Por otra parte, Ecuador ha avanzado en un proceso de descentralización estableciendo oficinas regionales y distritales del Ministerio de Medio Ambiente, apoyando a procesos de gestión ambiental a nivel local. Por ejemplo, la autoridad para la conservación del patrimonio natural ha sido asignada a los gobiernos municipales a través del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD (2008); además, el MAE ya cuenta con directrices para incluir legalmente reservas privadas, comunitarias y de GAD en el SNAP.

Plan Estratégico para la Conservación de Anfibios de Ecuador en Peligro de Extinción

- Ecuador lleva adelante una de las estrategias de conservación de los anfibios más importantes a nivel regional. En respuesta a la crisis catastrófica de los anfibios, un equipo de investigadores y conservacionistas ecuatorianos propuso, en 2005, el Plan Estratégico para la Conservación de Anfibios de Ecuador en Peligro de Extinción. Este ambicioso plan se desarrolló siguiendo el Plan de Acción Mundial para las directrices sobre anfibios, que incluye seis programas operativos: 1. Seguimiento e investigación, 2. Fortalecimiento de la capacidad local, 3. Gestión ex situ (en cautividad), 4. Gestión in situ, 5. Bioinformática, y 6. Educación y sensibilización del público (Arca de los Sapos, 2011). Las acciones establecidas en este plan (en particular las estrategias ex situ) son proactivas, complementarias e innovadoras para la preservación de los recursos biológicos y genéticos de un grupo representativo de anfibios ecuatorianos. Sin embargo, con el fin de lograr un mayor impacto el plan debe ser actualizado, sobre todo en consonancia con el Decreto Ejecutivo 905 (ver abajo), y reforzado por un plan de acción que fortalezca la capacidad local, los reglamentos y la infraestructura para su implementación y para la conservación ex situ.

ADB (Acceso y Distribución de Beneficios)

- Ecuador ha avanzado en el desarrollo de su marco jurídico del ADB a través de la Decisión 391 y el Decreto Ejecutivo No. 905. Desde 1996, las cuestiones del ADB en la Región Andina han sido regulados por la Decisión 391 del Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos de la Comunidad Andina de Naciones. En el año 2011, el Gobierno ecuatoriano emitió el Decreto Ejecutivo No. 905 sobre el acceso a los recursos genéticos con el fin de regular los aspectos principales de esta decisión a nivel nacional. En la actualidad, el Protocolo de Nagoya (firmado en 2011) está en discusión en la Asamblea Nacional para su ratificación, después de haber pasado la revisión de la Corte Constitucional del Ecuador. Cabe señalar que la Asamblea Nacional tiene la voluntad política para ratificar el protocolo y es muy probable que ocurra durante la implementación del proyecto. Este proceso ha estado estrechamente acompañado por el MAE mediante actividades de socialización, el desarrollo de su información técnica y legal y su presentación para explicar la necesidad de ratificar el protocolo, así como la necesidad de aplicar una ley nacional específica para regular el acceso a los recursos genéticos de conformidad con el Protocolo y el Decreto Ejecutivo No. 905.

Plan Nacional para el Buen Vivir

- Fue elaborado en el marco del Sistema Nacional de Planificación Participativa como instrumento para organizar la acción del Estado en el área de desarrollo propuesto por la Constitución de Montecristi (2008). Este instrumento es obligatorio y vinculante para el sector público, y es una guía para todos los demás sectores. Abarca las políticas públicas, programas y proyectos, la planificación y la ejecución del Presupuesto del Estado, la inversión y la asignación de los recursos públicos y la coordinación de competencias exclusivas entre el Gobierno central y los GAD, y, por lo tanto, hace posible alcanzar los derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución, indicando su responsabilidad por llevarlos a cabo, los objetivos claros que Ecuador ha propuesto y los mecanismos para alcanzarlos.

- El plan contiene 12 objetivos, cada uno contiene políticas, líneas de acción y metas a cumplir hasta el año 2017. El objetivo número siete es de interés para este proyecto, ya que se refiere al respeto de los derechos de la naturaleza y la sostenibilidad del medioambiente, con las condiciones indicadas anteriormente. El séptimo objetivo: “Garantizar los derechos de la naturaleza y la promoción de la sostenibilidad ambiental, territorial y global”, incluye una política muy relacionada con el tema del informe, que se llama “Conocer, valorar, conservar y gestionar de forma sostenible el patrimonio natural y su origen terrestre, acuático, la biodiversidad marina y costera, con un acceso justo y equitativo a sus beneficios”. Esta política confirma que es necesario conservar y utilizar sosteniblemente la diversidad y los recursos genéticos biológicos, para que puedan ser investigados para desarrollar el bioconocimiento.

- El plan prevé una transición estratégica en el modelo de producción económica del país, desde una economía de exportación de bienes primarios hacia una economía basada en la exportación de productos con valor añadido, que ha sido generado a través de la creación de conocimiento e innovación social y tecnológica. Este proceso de transformación implica construir la coordinación institucional para tener éxito en la creación de fuertes vínculos entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Para lograrlo, hay la necesidad de ampliar el conocimiento científico y tecnológico, basado en la sostenibilidad del medioambiente. La posibilidad de lograr una estructura productiva basada en el conocimiento tecnológico depende en gran medida de la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I + D + I); existe la necesidad de desarrollar una cultura de la investigación científica en el país, y fomentar la publicación de artículos y revistas indexadas. La investigación, el intercambio y el desarrollo de las nuevas tecnologías necesitan ser más efectivas, así como la transformación de la matriz productiva para reconocer y valorar los recursos genéticos de la biodiversidad del Ecuador.

- Por otra parte, el plan establece la necesidad de promover la participación y la distribución de beneficios a las comunidades, los pueblos y los grupos indígenas en reconocimiento a su contribución a la generación y uso de bioconocimiento. La gestión sostenible es la piedra angular del desarrollo de proyectos relacionados con los recursos genéticos, enfatizando en el desarrollo de la investigación que fomente el bioconocimiento y biocomercio, con la participación de las comunidades, los pueblos y los grupos indígenas. Por lo tanto, es necesario integrar los recursos genéticos en las políticas nacionales como una estrategia potencial para el desarrollo económico, y este proyecto ofrece los medios para lograrlo.

# PARTE I.B. Curso de acción de línea de base

### Amenazas a la biodiversidad

- Más de un tercio de las 7.388 especies del mundo de los anfibios está experimentando declinaciones y extinciones graves. En las últimas décadas del siglo XX la tasa de extinción de anfibios superaba al menos 200 veces la tasa de extinción promedio de los últimos 350 millones de años. Desde 1990, Ecuador y otros países del mundo han informado de las extinciones masivas y los descensos drásticos de las poblaciones de anfibios. 186 especies se encuentran ahora en las categorías de riesgo de extinción —que es una subestimación de 30% (159) de los anfibios del país—. Dentro de las categorías en riesgo, por lo menos 19 especies ya se han extinguido, posiblemente. La disminución de la población de anfibios y el riesgo de extinción es cada vez más alto dentro de los ecosistemas montañosos (los páramos, la cordillera de los Andes y sus faldas).

- Tres factores contribuyen de manera significativa a la crisis catastrófica que amenaza a los anfibios: el cambio climático, las enfermedades infecciosas y la pérdida de hábitat.

El cambio climático (CC)

- En el último siglo, la temperatura ha aumentado en los Andes de 2 a 8,8 °C; dramáticamente mayor al incremento promedio mundial de ~ 0,7 °C. Se prevé el aumento de la variabilidad y la disminución general de las precipitaciones, así como el aumento de la temperatura en grandes zonas de la costa oeste del Ecuador, y podría aumentar la incidencia de los incendios, que son comunes durante el verano debido a su posición equinoccial, el fenómeno de El Niño, etc. Por su piel permeable, los ciclos de vida bifásicos y los huevos sin cáscara, los anfibios son muy sensibles a pequeños cambios en la temperatura y la humedad. La época de reproducción de los anfibios es influenciada en gran medida por la temperatura y la humedad; debido a esto, su fenología reproductiva puede ser directamente afectada por el calentamiento global. Es probable que el CC también afecte a las poblaciones de anfibios en formas más sutiles y complejas. Por ejemplo, los cambios locales en el medioambiente pueden disminuir la función inmune y provocar brotes de patógenos y una tasa de mortalidad elevada. Además, los cambios en las condiciones climáticas pueden ser más favorables para el crecimiento de un patógeno, como el hongo quítrido (Batrachochytrium dendrobatidis).

Enfermedades infecciosas

- El calentamiento global también puede crear condiciones más favorables para el desarrollo de agentes patógenos, como los hongos y los virus, incluyendo el hongo quítrido (Batrachochytrium dendrobatidis), que ayuda a la propagación de quitridiomicosis, una enfermedad letal para la mayoría de los anfibios. En Ecuador, el CC, la quitridiomicosis y sus efectos sinérgicos causaron el mayor impacto en la disminución de la población de anfibios. Hay una coincidencia entre la distribución del patógeno que causa quitridiomicosis y los bosques montañosos donde el endemismo de anfibios y la vulnerabilidad son altos.

Especies invasoras

- Hace aproximadamente 50 años, la trucha fue introducida a las vías fluviales del Ecuador para la pesca deportiva. Dada su naturaleza invasiva, la trucha ha sustituido a las especies nativas, en particular a aquellas de gran altitud. La amenaza de la trucha reside en su apetito por los huevos de rana y renacuajos, poniendo así en riesgo la capacidad para mantener poblaciones viables de especies de anfibios endémicos, como la rana arlequín Sad (Atelopus nanay).

Pérdida de hábitat

- Las poblaciones vulnerables ya se encuentran amenazadas, según lo indican las tasas de deforestación que van desde 77.647 a 89.944 hectáreas/año (MAE, 2012). Estas son causadas principalmente por la expansión de la frontera agrícola, los efectos de la minería, la extracción de petróleo y, en última instancia, la infraestructura humana; lo que resulta en enormes impactos que causan pérdida y fragmentación del hábitat, provocando extinciones de población y la consiguiente interrupción del flujo de genes entre poblaciones. De hecho, los conductores principales de la destrucción del hábitat, la fragmentación y la contaminación en la cordillera del Cóndor son la agricultura, la ganadería, la silvicultura y las minas.

- El Gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha una iniciativa a gran escala para explorar y extraer oro y cobre; cinco de los siete proyectos mineros insignia (Panantza-San Carlos, Fruta del Norte, Mirador, Cóndor Minería y Santa Bárbara) se encuentran en el cordillera del Cóndor. De estos, el proyecto minero emblemático, que en la actualidad tiene un contrato firmado para la extracción de cobre, oro y plata, el Mirador con Corriente Resources S.A. de China, que es una de las mayores amenazas que enfrentan los ecosistemas únicos de esta cordillera. Esta actividad podría causar la deforestación de áreas cosechadas, erosión del suelo, disminución de la población de las especies y contaminación de los suelos, ríos y arroyos. Además, la minería alienta a la construcción de carreteras, la destrucción y/o fragmentación de los ecosistemas de la cordillera y la introducción de especies y enfermedades invasivas. En este contexto, la salud de los ecosistemas acuáticos en esta área también estaría amenazada de recibir un gran impacto en la diversidad de las ranas, ya que proporcionan hábitat de cría para muchas especies ajenas. El hecho de que muchas especies de anfibios en esta área tengan una distribución restringida las hace altamente vulnerables a la extinción.

- Las amenazas específicas que enfrentan los anfibios en áreas donde se aplica este proyecto, se detallan a continuación en la siguiente tabla.

Tabla 5: Intervenciones estratégicas para combatir las amenazas a las especies prioritarias de anfibios

| Especie | Amenazas | Intervención |
| --- | --- | --- |
| Atelopus nanay | Patógenos (hongo quítrido). CC (anomalías de temperatura y precipitación). Pérdida y fragmentación del hábitat. Especies invasoras (trucha). | Conservación ex situ Conservación in situ Bioprospección |
| Dendrobates (Excidobates) condor | Pérdida y fragmentación del hábitat. | Conservación ex situ |
| Atelopus sp. nov. aff. palmatus | Pérdida y fragmentación del hábitat. | Conservación ex situ |
| Atelopus coynei | Patógenos (hongo quítrido). CC (anomalías de temperatura y precipitación). Pérdida y fragmentación del hábitat. Especies invasoras (trucha) | Conservación in situ |
| Atelopus sp. (aff. longirostris) | Patógenos (hongo quítrido). CC (anomalías de temperatura y precipitación). Pérdida y fragmentación del hábitat. Especies invasoras (trucha). | Conservación in situ |
| Atelopus balios | Patógenos (hongo quítrido). CC (anomalías de temperatura y precipitación). Pérdida y fragmentación del hábitat. | Conservación in situ |
| Agalychnis spurrelli | Pérdida y fragmentación del hábitat. | Bioprospección |
| Cruziohyla calcarifer | Pérdida y fragmentación del hábitat. | Bioprospección |
| Hypsiboas picturatus | Pérdida y fragmentación del hábitat. | Bioprospección |

- Debido a que los factores causales son diversos y su acción es sinérgica, se requieren acciones de emergencia decisivas. La protección del hábitat por sí solo no garantizará su conservación. Por el contrario, en varios casos, las medidas de conservación ex situ son la única esperanza para asegurar que las poblaciones silvestres se puedan desarrollar. La crisis de extinción alarmante que enfrentan los anfibios ecuatorianos puede tener un mayor impacto si la diversidad de anfibios se toma en cuenta como recurso genético. Con la extinción de las especies de anfibios del Ecuador se está perdiendo la posibilidad de descubrir nuevos compuestos que podrían ser utilizados para mejorar la salud humana.

- Precisamente por la importancia de los anfibios como recurso biológico y genético y el alto nivel de amenaza, este proyecto se centrará en este grupo de vertebrados, con la posibilidad de derivar la solución de ganar-ganar desde un enfoque integrado de conservación in situ y ex situ, que proporcionará un modelo apropiado para fortalecer la capacidad del país para el ADB.

### Análisis de línea de base

- La inversión de línea de base para este proyecto consiste en iniciativas fundamentales para la conservación de los anfibios a través de medios in situ y ex situ, hacia una mayor investigación sobre bioprospección, y los esfuerzos institucionales para permitir marcos del ADB. Esto se ha estimado en cinco años a US$ 35,64 millones. El Grupo de Expertos seguirá invirtiendo cerca de US$ 18,20 millones para la conservación in situ en el PANE, proporcionando una conservación continua del 50% de las especies de anfibios. Fuera del PANE, una red de reservas privadas seguirá siendo apoyada por el programa Socio-Bosque, que es un incentivo para que los propietarios de tierras privadas dejen a un lado la tierra. Sin embargo, la identificación de hábitats críticos contra tierras privadas está aún incompleta, por lo que este gasto nacional de referencia no está disponible. Ejemplos indicativos son la continuación de los trabajos del CJ (Fundación Otonga) en el mantenimiento de una red de reservas privadas que cubren 2.000 hectáreas con el objetivo de proteger el hábitat crítico de especies amenazadas en las regiones ecuatorianas del Chocó, los Andes y el Amazonas (reservas de Otonga, Otongachi, Otokiki y Otoyacu). La reserva privada Otokiki (provincia de Esmeraldas, Alto Tambo) está tomando acciones concretas de conservación para la mejora de la población de la rana diablo (Dendrobates sylvaticus), las ranas mono (Agalychnis spurrelli, Cruzyohyla calcarifer) y las rana coloridas (Hypsiboas picturatus) a través del enriquecimiento del hábitat. También hay tres iniciativas en las que los GAD han centrado los esfuerzos para asegurar la conservación de los anfibios y sus hábitats: 1. El caso de Atelopus sp. (Limón) por la municipalidad de Limón-Indanza (Morona Santiago), donde el personal del actual CJ tomó la iniciativa; 2. La declaración del Municipio de Quito en el año 2012, donde la rana marsupial andina (Gastrotheca riobambae) y la rana cohete de Quito (Hyloxalus jacobuspetersi) fueron declaradas especies emblemáticas; y 3. El Municipio de Cuenca, en colaboración con el Centro de Rescate de Anfibios Amaru, implementó un proyecto para el rescate, reproducción, reintroducción y repoblación de las ranas punta de flecha y las ranas marsupiales de Azuay, recuperando diez espacios públicos urbanos para este propósito.

- A pesar de los esfuerzos importantes en las estrategias de conservación in situ, estos no son suficientes para hacer frente a la crisis de la población de anfibios. La investigación de campo y observaciones anecdóticas indican que los anfibios han desaparecido en diversas áreas geográficas y ambientes, independientemente de la protección ofrecida por estos lugares. Por lo tanto, la conservación de anfibios eficaz requiere una estrategia multidisciplinar integrada de acciones in situ y ex situ para enfrentar a las causas de su disminución y pérdida.

- Los esfuerzos de conservación ex situ se han estimado, de manera preliminar, en US$ 4 millones, basado en la proyección de gastos del Plan Estratégico en 2005. Esto incluye al CJ, creado en el año 2011 para preservar y salvaguardar la diversidad de anfibios del Ecuador en alto riesgo de extinción y el Centro de Rescate de Anfibios Amaru fundado en el año 2007. El programa Arca de los Sapos, del CJ, maneja poblaciones de 13 especies de anfibios en peligro de extinción en cautiverio y ha desarrollado paquetes tecnológicos exitosos, incluyendo la mejora de los protocolos de gestión, medidas de bioseguridad, dietas adecuadas para las diferentes especies, manejo en cautiverio para la reproducción de cinco especies, incluyendo dos de ranas arlequín en peligro crítico (Atelopus elegans Atelopus sp spumarius complejo pulcher), y la rana marsupial en peligro de extinción (Gastrotheca riobambae). Mientras tanto, el Centro de Rescate de Anfibios Amaru gestiona tres especies en peligro de extinción (Gastrotheca pseustes, G. sp. nov. (litonedis complex), Hyloxalus vertebralis) y dos Atelopus, una de las cuales (Atelopus nanay) tiene un alto rango en su riesgo de extinción. Al mismo tiempo, una serie de instituciones de investigación están mejorando sus bancos de genoma anfibios (más de 12.000 muestras de tejidos han sido almacenados hasta el momento) para apoyar la conservación de los recursos genéticos (por ejemplo, CJ, Universidad Tecnológica Indoamérica y el Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador). Estos esfuerzos representan una base importante y han sido reconocidos internacionalmente —el CJ fue nominado como un modelo de gestión internacional por Amphibian ARK—; sin embargo, se necesita más.

Investigación de bioprospección

- Las secreciones de la piel de los anfibios no han sido estudiadas a profundidad, aunque los péptidos (proteínas pequeñas) han recibido una atención especial en todo el mundo debido a su actividad antimicrobiana, antifúngica, antiparasitaria y antiviral, y sus propiedades vasoactivas, que tienen potenciales aplicaciones biomédicas. Los estudios de estas propiedades bioactivas son relativamente una nueva rama de la investigación. En biomedicina, el acetato pexiganan (MSI-78) derivado de magaininas de Xenopus laevis se probó como agente tópico contra las úlceras del pie infectadas en los pacientes diabéticos. Este compuesto alcanzó la fase III, con un 90% de curación o mejoría, pero no recibió aprobación de la FDA ya que su eficacia no se ha demostrado de forma fehaciente. Otras aplicaciones potenciales incluyen propiedades contra el acné vulgaris con acíclico brevinin-1 RV-23 péptido de rana draytonii, que podrían tener un efecto con beneficio dual: antibacteriano y antiinflamatorio. Para el tratamiento y prevención de la enfermedad periodontal, el fragmento precursor caerulein CPF-AM1 de Xenopus amieti tiene actividad antimicrobiana contra Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophi. La Epibatidina, una sustancia descubierta en la piel de la rana ecuatoriana Epipedobates anthonyi, es un ejemplo de los beneficios potenciales que Ecuador podría obtener de los recursos genéticos de los anfibios, pero solo si los marcos legales están en su lugar.

- El Laboratorio de Terapia Molecular de la Universidad de Queens centra sus intereses de investigación en el descubrimiento de nuevos péptidos procedentes de venenos de anfibios, que pueden tener efectos clínicamente importantes o pueden servir como pistas para el desarrollo de fármacos. El grupo ha estudiado hasta ahora 50 especies de anfibios. Entre los descubrimientos está un péptido de la rana gigante hoja mexicana que puede reducir la presión sanguínea y actúa como anticoagulante. Otros péptidos, de la rana de la charca de América del Norte, parecen influir en el crecimiento de tumores y pueden ser útiles en el tratamiento del cáncer. Varias de las moléculas diseñadas por estos investigadores han sido patentadas y hay esperanza de que alguno de ellos eventualmente encuentre una casa comercial.

- En Ecuador, un trabajo pionero de jóvenes biólogos ecuatorianos ha puesto de manifiesto el potencial de algunos compuestos químicos extraídos de ocho especies de anfibios del Ecuador y varios esfuerzos locales de análisis de las secreciones de la rana Agalychnis spurrelli, con efectos antimicrobianos, antifúngicos y actividades contra el cáncer, han obtenido resultados prometedores. Sin embargo, las investigaciones para aislar y caracterizar químicamente necesitan compuestos activos. Actualmente, solo un biólogo ecuatoriano está llevando a cabo estudios de doctorado sobre las propiedades bioactivas de los productos químicos extraídos de la piel de los anfibios a través de una beca de la SENESCYT, en uno de los centros de investigación más importantes del mundo para la bioprospección sobre secreciones de la piel de los anfibios (Universidad de Queens en Belfast, Irlanda). En este escenario, la investigación de la bioprospección sobre las secreciones de la piel de los anfibios está iniciando en Ecuador, con la colaboración de la Universidad de Queens y la Universidad Regional Amazónica, Ikiam, —una institución pública de reciente creación que tiene como misión la investigación que incluye la bioprospección de pieles de anfibios para descubrir compuestos farmacéuticos potenciales—, el CJ —una institución ecuatoriana dedicada a la investigación y conservación de anfibios— y el MAE, con un gasto de línea de base proyectado de US$ 6,51 millones. Este se centra en cuatro especies de ranas ecuatorianas: Agalychnis spurrelli, Cruziohyla calcarifer, Hypsiboas picturatus y Atelopus Nanay, con una alta probabilidad de encontrar nuevos y únicos péptidos en sus pieles, con muchas propiedades bioactivas de interés. Esta investigación es novedosa y puede abrir una importante ventana de oportunidades para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas en la bioprospección.

- Marco del ADB: El Grupo de Expertos seguirá apoyando al MAE y su Unidad de Recursos Genéticos, ente nacional regulador responsable de revisar y procesar las solicitudes de acceso; junto con el personal de las instituciones nacionales y el ADB con un papel evaluador: MAGAP, INIAP, INP, INOCAR y SENESCYT. Hasta la fecha, estos son limitados (ver Parte 1.8 Barreras), pero se espera que aumenten con la ratificación del Protocolo de Nagoya. El MAE continuará apoyando el desarrollo de un Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) como una plataforma en línea que cubre todos los servicios prestados por el ministerio para la ciudadanía. Una parte clave de esto es un Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) con la información necesaria para supervisar y gestionar el patrimonio natural del Ecuador y proporcionar ingresos para diferentes procedimientos del mecanismo de facilitación CHM. Un módulo del SIB incluirá una caja de herramientas que permita un vínculo directo con los grupos de interés (la academia, sectores privados y público y la ciudadanía). Esta actualmente accede a las bases de datos del Herbario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que aún no incluyen a los anfibios, pero serán interconectadas para la construcción de mejoras en los procesos de ADB. El CJ tiene una plataforma bioinformática con libre acceso a una enciclopedia en línea: AnfibiosWebEcuador, en fase de desarrollo. Se han publicado 72 perfiles completos de especies ecuatorianas. Esta plataforma se está actualizando con un lenguaje informático más versátil (PHP) e interfaces fáciles de usar, tanto para la introducción de información en base de datos como el acceso en línea. Una inversión de línea de base estimada en $ 6,70 millones y el apoyo del Gobierno con un técnico de SUIA durante los tres primeros años del proyecto.

- A pesar de estas importantes iniciativas para la conservación de los anfibios en Ecuador, las acciones prioritarias y medidas de conservación siguen siendo insuficientes, dados los niveles de amenaza y la probabilidad de incrementarlos con el CC. La protección del hábitat, como única o principal estrategia, no garantiza la conservación de muchos anfibios; algunos requieren una acción inmediata de emergencia en cautiverio (ex situ) para asegurarlos de los efectos de esta crisis de extinción, lo que haría viable su descendencia genética, capaz de contribuir a su sostenibilidad y mantener su potencial contribución a la biomedicina. Para algunas especies (al menos 19), puede ser demasiado tarde: la rana arlequín “jambatu” ecuatoriana (Atelopus ignescens), abundante hasta los años ochenta en las áreas protegidas como el Parque Nacional Cotopaxi, ahora se considera posiblemente extinta. Sin poblaciones o individuos de estas especies en cautiverio y sin tejidos de la piel, ADN, o los espermatozoides para cultivos futuros, este recurso biológico y genético se pierde para siempre. Empero, se necesitan importantes recursos para hacer frente a estos retos, más exacerbadas por la desconexión entre la teoría y la práctica en la biología de la conservación y el uso subóptimo de los escasos recursos.

### Solución a largo plazo

- La solución a largo plazo propuesta para este proyecto es la conservación de los recursos biológicos y genéticos de anfibios ecuatorianos en alto riesgo de extinción a través de una estrategia integrada que une acciones de conservación in situ (la protección del hábitat) con ex situ (preservación de material genético y la crianza en cautividad de colonias de especies) para garantizar la sostenibilidad de las poblaciones y el material genético requerido para el bio-descubrimiento, que, a su vez, puede proporcionar recursos para continuar con los esfuerzos de conservación, así como múltiples beneficios para la salud humana. El logro de este objetivo requiere instituciones fortalecidas que trabajen dentro de un marco legal fortalecido, además de información actualizada y herramientas disponibles para apoyar los procesos de toma de decisiones y el avance de este modo a la implementación del ADB en Ecuador.

- Sin embargo, el país debe derribar tres barreras específicas que impiden actualmente el cumplimiento de la solución propuesta:

- Capacidad limitada para aplicar medidas extremas para la conservación de los anfibios.

- Insuficiente capacidad local y tecnológica para la investigación y recursos genéticos de conservación de los anfibios.

- Débil capacidad institucional y normativa para la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos.

### Análisis de las barreras

Barrera 1: Capacidad limitada para aplicar medidas extremas para la conservación de los anfibios

- Ex situ: para muchas especies endémicas de anfibios la conservación ex situ es el único medio para mantener poblaciones viables dados los niveles de amenaza actuales. Las colonias cautivas representan un elemento crucial de la supervivencia para una especie en particular y, al mismo tiempo, ofrecen oportunidades para la investigación sobre la susceptibilidad a enfermedades, gestión y tratamientos, reproducción y tolerancia a los elementos ambientales relacionados con el clima y las toxinas. Los éxitos del Arca de los Sapos del CJ en esta dirección son todavía loables y requieren un aumento de escala para abordar el nivel de amenaza de la especie presente en anfibios del Ecuador. Los programas de cría en cautiverio y las condiciones requeridas para la conservación de material genético requieren altos conocimientos y excelentes instalaciones, al igual que exigen recursos humanos y monetarios. Sin embargo, la financiación de la conservación ex situ en particular es un desafío global, que podría convertirse en una fuerza impulsora de iniciativas creativas e innovadoras para hacer frente a la crisis que enfrentan los anfibios, especialmente en Ecuador. La presente propuesta tiene la intención de avanzar hacia un objetivo a mediano plazo de identificación de oportunidades para la expansión y la diversificación de las fuentes de financiamiento para la conservación de anfibios a través de mecanismos del ADB.

- Con relación a la barrera 3, es la concesión de permisos para extraer a los individuos de su hábitat actual para una conservación ex situ: sin permisos legales emitidos por el MAE, los esfuerzos para rescatar y estudiar a poblaciones en peligro de extinción se paraliza. Dada la reciente naturaleza de los requisitos y procedimientos para la obtención de permisos institucionales y de recolección para la conservación ex situ de los recursos genéticos, que todavía siguen siendo ambiguos, así como la capacidad para recibir, revisar y aprobar estos permisos.

- In situ: debido a que el 50% de las especies de anfibios queda fuera del sistema de Áreas Protegidas, las reservas municipales y privadas deben ser aprovechadas para satisfacer las crecientes presiones. El marco jurídico ecuatoriano otorga a los GAD (provinciales, municipales y parroquiales) la autoridad para establecer áreas protegidas para preservar y mantener el patrimonio natural en su territorio y las facultades legislativas para establecer ordenanzas relacionadas, órdenes y resoluciones, pero su contribución es aún limitada, por los vacíos de información y la accesibilidad en los hábitats prioritarios, para las especies en peligro crítico, y la falta de apoyo técnico y orientación sobre cómo crear y mantener estas reservas. De hecho, hasta la fecha, solo una reserva GAD (Siete Iglesias) ha sido integrada con éxito dentro del SNAP y, por lo tanto, consta oficialmente en los registros nacionales de conservación. Ecuador realizó una evaluación en 2013 que identificó las áreas prioritarias para la protección y conservación, lo que ha llevado a un aumento en la creación de áreas protegidas en el subnivel GAD, pero sin la plena integración de estas reservas en el SNAP, no pueden acceder a los recursos estatales para apoyar su gestión, ni tampoco hay rendición de cuentas con respecto a la inclusión de los datos de los ecosistemas dentro del sistema nacional. Del mismo modo, los incentivos actuales —privados y comunitarios— no incluyen específicamente la conservación de anfibios como fundamento. Ambas contribuciones se limitan aún más por la escasa conciencia del valor que los anfibios podrían proporcionar a la biomedicina y los recursos potenciales que pudieran derivarse de la distribución de beneficios.

Barrera 2: Insuficiente capacidad local y tecnológica para la investigación y recursos genéticos de conservación de los anfibios

- La piel de los anfibios es una rica fuente de productos químicos que tienen un alto potencial para su aplicación en la biomedicina; sin embargo, no han sido estudiados en profundidad en Ecuador, en gran parte debido a los aún limitados conocimientos técnicos y equipo esencial. Hay una clara necesidad de colaboración con las instituciones internacionales con la experiencia necesaria y los conocimientos técnicos en este campo. En los últimos años ha habido un aumento significativo en la industria farmacéutica del Ecuador, pero su importancia como proveedor y como promotor de la investigación es todavía incipiente. La industria farmacéutica ecuatoriana depende de las materias primas importadas y productos finales que necesitan para desarrollar programas, proyectos y estrategias que permitan al Ecuador no solo producir medicamentos genéricos, sino también desarrollar nuevas moléculas con efectos terapéuticos. Si bien hay herramientas para analizar los diversos compuestos terapéuticos y diversas estructuras sintéticas, es importante describir la amplia gama de compuestos naturales que existen en la biodiversidad de país, en una búsqueda gradual del mercado nacional, regional y global, contribuyendo de manera integral a los cambios en la matriz productiva. Enfarma EP (Empresa Pública de Farmacia) trabaja en cuatro proyectos emblemáticos: a) la planta piloto del complejo farmacéutico Enfarma EP; b) el centro de investigación en productos naturales que se planea como parte de la Universidad Regional Amazónica Ikiam; c) el centro de investigación de biotecnología, y d) el centro de investigación clínico.

- Los sectores biotecnológico y biomédico se caracterizan por una membresía multidisciplinaria y un alto nivel de formación en términos de recursos humanos, que Ecuador no tiene todavía. Mientras que hay una escasez de investigadores a corto plazo, se espera que a mediano plazo se desarrollará un importante componente de talento humano con el retorno de jóvenes profesionales que están llevando a cabo estudios de postgrado en el extranjero, otorgados por un programa estatal de becas. Actualmente, solo un estudiante lleva a cabo estudios de postgrado en la bioprospección con el apoyo de una beca SENESCYT. Sin embargo, los programas de investigación fuertes en el país están apoyados por la academia; el sector privado y el Gobierno. Mientras varias universidades tienen laboratorios que pueden realizar algunos análisis básicos, no existe un laboratorio completamente funcional en Ecuador que tenga la capacidad de hacer bioprospección y/o criopreservación en profundidad para la creación de un banco del genoma.

- Las secreciones defensivas de la piel de anfibios son complejas, son cócteles de moléculas biológicamente activas de especies específicas, incluyendo muchos péptidos caracterizados. El estudio de tales secreciones para el descubrimiento péptido es de tiempo limitado, ya que los anfibios están en rápido declive global. Los logros del Ecuador en la investigación y conservación de los anfibios son principalmente el resultado de los esfuerzos personales, motivados por intereses de investigación y liderazgo individual. Las políticas nacionales o institucionales para fomentar la investigación han sido limitadas y no son suficientemente extensas en un marco de tiempo. La reciente asociación de Queens, Ikiam y el CJ, que cuenta con el respaldo del Gobierno (como lo demuestra la aprobación de este proyecto), es una excepción. Se necesita apoyo adicional para avanzar con la suficiente rapidez para proporcionar la base para el descubrimiento de productos y demostrar los beneficios que podrían derivarse del ADB para conservar las especies de importancia mundial al borde de la extinción. Teniendo en cuenta los plazos involucrados, los niveles actuales de transferencia de tecnología y el conocimiento deben ampliarse.

Barrera 3: Débil capacidad institucional y normativa para la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos

- Legal y regulatoria: a pesar de la promulgación del Régimen Nacional de Regulación, la implementación ha sido lenta debido a una serie de debilidades y deficiencias que han impedido la implementación del ADB y acuerdos de investigación científica. El ámbito de aplicación del Decreto Ejecutivo 905 no proporciona parámetros o directrices para regular la distribución justa y equitativa de los beneficios, ni establece los procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo para los recursos genéticos asociados a los conocimientos tradicionales. Un modelo de contrato se encuentra en desarrollo con 34 cláusulas mínimas, que abarcan temas del ADB como la propiedad intelectual, la distribución de beneficios, los componentes intangibles asociados, la transferencia de tecnología, las cláusulas de negociación (monetarios y no monetarios), entre otros. El trabajo se está ultimando en la elaboración de directrices para aplicar el Decreto Ejecutivo 905 sobre acceso a recursos genéticos, con respecto a la distribución justa y equitativa de los beneficios y el consentimiento previo e informado, pero el MAE aún tiene que iniciar un proceso de formalización.

- Sin embargo, estos son todavía demasiado generales para reflejar la diversidad de situaciones que lo rodean y caracterizar los diferentes grupos de organismos vivos; por ello son necesarios modelos de contratos más específicos adaptados a las realidades ecuatorianas. También hay varios marcos legales que definen los problemas de acceso a los recursos genéticos que se centran en diferentes sectores o grupos específicos. Por ejemplo, CONVEMAR tiene algunos artículos sobre el uso de los recursos genéticos de los organismos marinos. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) se centró en un grupo de especies de plantas como los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. Con la inminente ratificación del Protocolo de Nagoya, fue necesaria una revisión a fondo de todas las piezas de la legislación sobre recursos genéticos, incluyendo una potencial modificación del Decreto Ejecutivo 905 que regula la Decisión 391.

- Con respecto a los instrumentos de gestión más amplios para la conservación de anfibios en Ecuador, el plan estratégico todavía necesita el reconocimiento oficial del MAE para la canalización de recursos suficientes para su aplicación. Además, no hay ninguna valoración económica de los recursos genéticos relacionados específicamente con anfibios. En consecuencia, el proyecto de plan estratégico tiene que ser revisado y actualizado con un plan de acción que defina las acciones, así como los gastos relacionados con su implementación. Además, se necesitan marcos legales específicos y proactivos para responder a los nuevos retos y amenazas que enfrentan los anfibios, incluyendo la aparición de nuevas políticas de promoción de la minería, la extracción de petróleo y la construcción de mega infraestructuras que pondrían en mayor riesgo de extinción a muchas poblaciones de anfibios endémicos que viven fuera de las AP.

- El MAE tienen un papel importante durante el proceso de las evaluaciones de impacto, la concesión de licencias y la vigilancia del medioambiente para asegurar altos estándares, recursos adecuados y mecanismos de financiación de estrategias proactivas y reactivas para la conservación de la biodiversidad (exploración de las empresas, la explotación, etc.). Sin embargo, la escasa conciencia de las posibles pérdidas y compensaciones, la insuficiente información sobre los hábitats críticos y la investigación incipiente de datos claros en Ecuador, obstaculiza el uso óptimo de la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

- Institucional: el MAE ha recibido 39 solicitudes relacionadas con los recursos genéticos: dos para el acceso a recursos genéticos con el fin económico y/o comercial que están en proceso de negociación, y el resto para un contrato con fines de investigación científica; de estos uno ha firmado con la PUCE, tres han sido enviados a las entidades solicitantes para su firma, dos están bajo revisión legal, 16 no han recibido respuesta en más de dos meses, dos están en revisión técnica y 13 se encuentran pendientes de recepción de documentación específica. La novedad de este tipo de contratos en Ecuador ha puesto de relieve una serie de déficits/debilidades institucionales relativas a la elaboración, revisión y proceso de aprobación. Por ejemplo, varias instituciones tienen la potestad de evaluar las propuestas de investigación y comercialización, pero no hay un protocolo establecido para guiar el proceso, definir los tiempos y criterios para garantizar una evaluación eficaz y eficiente.

- Esto es especialmente importante ya que, al ratificar el Protocolo de Nagoya, se espera un aumento significativo de solicitudes de acceso a la investigación básica y aplicada para desarrollar productos derivados de los recursos genéticos, y se necesitan procedimientos acelerados. Actualmente, la Unidad de los Recursos Genéticos del MAE tiene personal limitado (solo tres) que se ocupan de todos los procesos de ADB. Esto tiene que crecer como equipo multidisciplinario, junto con el personal de las instituciones nacionales con asesoramiento del ADB (IEPI, INIAP, SENESCYT, INP, Secretaría de Gestión de Políticas), requiere una formación para la aplicación de la normativa vigente y el Protocolo de Nagoya, por ejemplo, en las negociaciones, regalías, propiedad intelectual, conocimientos tradicionales y evaluación técnica de investigación.

- Toma de decisiones: los vacíos de información y el acceso limitado a los datos existentes impiden exitosos procesos de toma de decisiones de las autoridades nacionales con algunos actores principales, aún desinformados acerca de la crisis que enfrentan los anfibios y potenciales nuevas estrategias para el desarrollo. La información disponible para la conservación de la toma de decisiones, la Lista Roja de la UICN ecuatoriana de anfibios se encuentra actualizada hasta el año 2013, pero no incluye los parámetros cuantitativos para evaluar nuevas amenazas para los anfibios, como el CC, los patógenos emergentes, la vulnerabilidad del hábitat, la rareza, etc. Por otra parte, por lo menos 153 especies con datos suficientes deben reevaluarse a la luz de la información actualizada. La información existente en los centros de investigación científica y el mundo académico está fragmentada y no está conectado al Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB). La educación ambiental y la comunicación al público y otros grupos de interés importantes sigue siendo escasa, a pesar de su papel crucial.

- Por lo tanto, el proyecto adoptará un enfoque múltiple y progresivo que consiste en tres componentes clave que enfrentan las barreras establecidas anteriormente.

### Análisis de los grupos de interés (actores)

- La siguiente es una breve introducción de los principales interesados en el proyecto. La sección IV Parte V ofrece más detalles, junto con una descripción de sus principales funciones, tanto en la gestión de AP como en el proyecto propuesto. El éxito del proyecto dependerá principalmente de la reducción y/o eliminación de los tres obstáculos identificados como críticos para el presente proyecto (Sección 1.8). Sin embargo, la reducción y/o eliminación de esas barreras dependerá, a su vez, de una adecuada comunicación entre actores y del nivel de participación en el trabajo que comparten los involucrados en la ejecución del proyecto.

- Para hacer frente a la limitada capacidad de ejecutar las medidas extremas para la conservación de anfibios (barrera 1), es necesaria la participación de los siguientes actores principales: MICSE, MAE, MRNNR, SENPLADES, SNGP, SENAGUA, CONGOPE, AME, GAD, ciudadanía/comunidades, CJ y Centro de Rescate Anfibio Amaru.

- Para hacer frente a los retos que podrían derivarse de la insuficiente capacidad local y tecnológica para la investigación y recursos genéticos de conservación de los anfibios (barrera 2), los actores principales involucrados son: SENESCYT, Instituto Nacional de Biodiversidad (INB), Universidad Regional Amazónica Ikiam, Universidad Queen y sector privado.

- Además, para afrontar los retos que podrían derivarse de la débil capacidad institucional y normativa para la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos (barrera 3), los actores principales involucrados incluyen a: INB, organismos evaluadores del ADB (IEPI, INIAP, SENESCYT, INP, Secretaría de Gestión de Políticas), UICN y proyectos compatibles.

Tabla 6: Resumen de los principales grupos de interés

| Grupos de interés | Función en la ejecución |
| --- | --- |
| Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE) | Este ministerio es un actor clave en la implementación del proyecto, y será responsable de la supervisión de la aplicación efectiva de sus componentes en cada una de las instituciones que están dentro de su jurisdicción (Ministerio del Ambiente, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, SENAGUA, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, entre otros). También ayudará a posicionar la biodiversidad y su patrimonio genético como un recurso estratégico para transformar el modelo productivo. |
| Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) | El MAE es la autoridad ambiental del Ecuador y juega un papel crucial para garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Por lo tanto, será el coordinador principal de las actividades dentro y entre los tres componentes propuestos. Además, será el organismo encargado de la ejecución del componente de fortalecimiento institucional. Así, como beneficiario nacional y organismo de financiación, debe participar en todas las fases del proyecto, desde el diseño y la implementación del monitoreo hasta el cierre. |
| Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR) | Este ministerio es el vínculo entre las empresas públicas, privadas y mixtas que se rigen por las políticas de hidrocarburos y de minería del Gobierno nacional. Por esta razón, la participación garantizará la coordinación de esfuerzos con las empresas que operan y tienen un impacto en los ecosistemas de los anfibios, y pueden facilitar la definición de emergencia in situ y las acciones de conservación ex situ (Componente 1). En este sentido, el aporte del ministerio es involucrar a sus diversos organismos de supervisión, especialmente el Control Minero y la Agencia de Reglamento, para que tomen medidas para fomentar el desarrollo de la minería responsable y fortalecer el sector estratégico de la biodiversidad y el patrimonio genético. |
| Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) | Desempeña un papel técnico y de coordinación importante al reunir a diferentes niveles de Gobierno, ya que está involucrado en la aprobación y asignación de sus recursos y de los GAD que están cofinanciando el proyecto nacional. Esta secretaría proporcionará asistencia técnica y supervisión de los procesos de planificación y ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su sostenibilidad en todas las fases. |
| Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP) | Es importante tener en cuenta que el SNGP se encuentra a cargo de las funciones de la Secretaría de los Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, el organismo que en el contexto del Decreto Ejecutivo 905 se considera como una entidad de evaluación para el acceso a los recursos genéticos. El establecimiento de una alianza estratégica con esta secretaría ayudará a consolidar la voluntad política de los interesados en el proyecto, y garantizar acciones coordinadas con el Poder Ejecutivo, especialmente en la situación de emergencia in situ y los esfuerzos de conservación de anfibios ex situ. |
| Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) | El SENESCYT proporcionará apoyo fundamental en el fortalecimiento de la capacidad técnica y científica local, promoviendo la oportunidad de traer expertos profesionales en ámbitos relacionados con la bioprospección, para ayudar a diseñar, desarrollar y consolidar los proyectos de educación insignia del país. Además, los jóvenes profesionales pueden beneficiarse de becas de investigación de postgrado para llevar a cabo la bioprospección. En cuanto al ADB, será responsable de garantizar que los marcos específicos para el acceso a los recursos genéticos guarden consonancia con los parámetros de las políticas públicas. |
| Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) | Para contribuir a vincular los esfuerzos de conservación de anfibios ecuatorianos, in situ y ex situ, con los planes y programas relacionados con los recursos hídricos. Esta secretaría tendrá que incluir bio-indicadores relacionados con los anfibios en sus esfuerzos de conservación del agua. |
| Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) | El deber del IEPI es garantizar la aplicación efectiva de las leyes y reglamentos vigentes que rigen la propiedad intelectual, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, incluida la protección jurídica de los conocimientos tradicionales. También será el beneficiario de la capacitación y el intercambio de información facilitada por el proyecto. |
| Organismos evaluadores del ADB | Algunas instituciones gubernamentales y los institutos nacionales de investigación son organismos evaluadores, responsables del desarrollo de informes de evaluación de las propuestas de investigación y desarrollo sobre los recursos genéticos ecuatorianos. Estos informes ayudan al MAE a conceder o denegar los permisos de acceso. Ellos son el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), el Instituto Nacional de Pesca (INP), el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), el recién creado Instituto Nacional de Biodiversidad, entre otros. Estos se beneficiarán de la capacitación y el intercambio de información y coordinarán con los programas sectoriales de relevancia. |
| Universidad Regional Amazónica Ikiam | Una de las líneas de investigación del Ikiam es la bioprospección de los anfibios, por lo que juega un papel importante en el apoyo a la aplicación, sobre todo en dos componentes del proyecto, aunque su voluntad también es participar a través de sus científicos calificados que apoyarán en la implementación de una serie de líneas de actuación. Además, la universidad será una de las instituciones nacionales que se beneficien del intercambio y transferencia de tecnología. |
| Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) | El CONGOPE facilitará la coordinación con los GAD provinciales y servirá como aliado para ayudar a fortalecer la voluntad política de las autoridades correspondientes. La Oficina de Gestión Ambiental del CONGOPE proporcionará asesoramiento técnico, acompañamiento, formación y fortalecimiento institucional en el ámbito de la gestión ambiental y la gestión integrada del agua. |
| La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) | La participación de la AME en el proyecto implicará esfuerzos para fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales en el ámbito de la gestión del medioambiente, especialmente con relación a los esfuerzos de conservación in situ. Como contribución a la ejecución del proyecto, la institución ofrecerá los servicios de asesores y técnicos que le ayudarán a preparar y aplicar los insumos técnicos necesarios para cumplir los objetivos del proyecto, incluyendo: los vínculos con los planes físicos y locales de zonificación, la determinación de las áreas de conservación, el diseño e implementación de ordenanzas especiales para regular el uso del suelo, y la construcción de capacidades institucionales para la gestión ambiental. |
| Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) | Hay tres tipos de GAD: 1. Provinciales: los mandatos exclusivos de los gobiernos provinciales incluyen garantizar la prestación de los servicios públicos, el fomento de las actividades económicas provinciales, la gestión del medio ambiente, y la asignación de áreas de conservación provinciales y, como tal, serán socios clave en el Producto 2 ; 2. Municipales: están legalmente autorizados a mantener y preservar el patrimonio natural dentro de sus jurisdicciones; 3. Gobiernos parroquiales rurales: los GAD parroquiales son socios estratégicos, debido a su cercanía a la población y su potencial para ayudar a generar procesos asociativos relacionados con la gestión adecuada de posibles zonas de conservación in situ. |
| Ciudadanía y comunidades | Los ecuatorianos tienen que defender su integridad y sus recursos naturales, así como el respeto de los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de una forma racional y sostenible. En este sentido, el componente de la conservación in situ ofrece áreas protegidas para la conservación de las especies de anfibios. Como resultado de estas acciones, estos territorios tendrán características especiales de gestión que garanticen su desarrollo sostenible. Además, este proyecto ciudadano se beneficiará de la información disponible acerca de los peligros que enfrentan los anfibios y su enorme potencial como fuente de recursos genéticos, mediante su participación en proyectos de ciencia. |
| Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) | La UICN prestará apoyo técnico en la actualización de la Lista Roja de especies amenazadas de anfibios en Ecuador. |
| Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios (Fundación Otonga) | El CJ implementará los componentes de conservación ex situ del Resultado 1; prestará apoyo a las actividades del MAE como asesor científico para los esfuerzos de fortalecimiento institucional, y será un socio científico local para los componentes de investigación y bioprospección del Resultado 2. |
| Centro de Rescate Anfibio Amaru (Cuenca) | El Centro de Rescate Amaru trabajará con el CJ para complementar el componente de conservación ex situ, para rescatar y criar una de las especies objetivo en cautiverio (Atelopus nanay). Además, ayudará con la búsqueda y recolección de especies en la parte sur del país para utilizar en el banco de genoma. |
| Sector privado | El compromiso con el sector privado, en particular la industria farmacéutica, pretende canalizar los procesos básicos de inversión para alcanzar la rentabilidad para aquellos productos que sí tienen potencial comercial. |
| Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP) | ETAPA EP es una empresa de carácter público municipal, que además de la provisión de agua potable, alcantarillado, saneamiento y telecomunicaciones en Cuenca, ejecuta una serie de actividades dirigidas a la gestión integrada de los recursos hídricos y desarrolla una política de gestión ambiental dentro de la jurisdicción del cantón Cuenca. ETAPA es un socio estratégico para la conservación in situ de A. nanay debido a que en el año 2010 firmó el “Acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Municipio de Cuenca, para la gestión del Parque Nacional Cajas”, lo que puso a ETAPA EP al frente del Parque Nacional del Cajas a través de su Departamento de Gestión Ambiental. |
| Pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador | No hay usos tradicionales conocidos por las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador de las especies de ranas sometidas a estudios de este proyecto. Si se descubren nuevos péptidos y nuevos productos con valores comerciales y susceptibles de ser producidos, las nacionalidades indígenas como Awa y Tsáchilas, como partes involucradas, recibirían beneficios cuando la distribución de las especies sujetas a análisis de bioprospección se superponga en los territorios de estas nacionalidades. |
| Laboratorio de Terapia Molecular de la Universidad de Queen | Será el encargada de llevar a cabo investigaciones sobre las secreciones de la piel de los anfibios para sintetizar compuestos químicos que serán analizados por los profesionales de la biomedicina, y jugará un papel decisivo en la transferencia de tecnologías y la creación de capacidades de investigación en el campo de la bioprospección de los anfibios. |

- A nivel de organización, los actores involucrados en los anfibios y el ADB son las organizaciones gubernamentales (OG), organizaciones no gubernamentales (ONG), y organizaciones comunitarias de base (COB), empresas privadas, universidades, centros de investigación y agencias de cooperación internacional. Por favor, vea la Sección IV de la Parte V para obtener más detalles.

# PARTE II: Estrategia

Principios de diseño y consideraciones estratégicas

### Justificación del proyecto

- Los recursos del financiamiento y cofinanciamiento adicionales del FMAM se utilizarán para superar las barreras mencionadas. Asimismo, contribuirán a la solución a largo plazo a través de tres estrategias interconectadas: 1. Apoyar las acciones de emergencia que garanticen la supervivencia de las especies de anfibios en peligro de extinción, con fines de conservación y bioprospección; 2. Avanzar en la investigación multi asociación para descubrir compuestos activos derivados de las secreciones de la piel de los anfibios ecuatorianos con potenciales aplicaciones en biomedicina, como base para el avance de futuros acuerdos de distribución de beneficios ADB, y 3. Fortalecer las instituciones principales que implementen medidas de conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus recursos genéticos en Ecuador, para ofrecer las condiciones favorables a las dos primeras estrategias. Colectivamente estas darán el enfoque integrado necesario para conservar la diversidad de anfibios de gran importancia mundial y pondrán en marcha un marco ADB consolidado que, en mediano plazo, proporcione un mecanismo eficaz de conservación del patrimonio natural, altamente significativo, de Ecuador y que salvaguarde las opciones futuras de desarrollo sostenible.

- Para lograr esto, el proyecto trabajará en diferentes niveles —local y nacional—, con diferentes grupos de interés —Gobierno, academia y comunidades—. El resultado 1 tiene un impacto directo, a nivel local, con las autoridades y las comunidades asociadas a las nuevas áreas de conservación GAD establecidas por el proyecto. A nivel nacional, en última instancia, las intervenciones en un parque nacional lograrán impacto en las prácticas de gestión del PANE y el SNAP. Además, los resultados interactuarán con el tiempo y entre las diferentes escalas: el trabajo a nivel nacional creará las condiciones propicias para apoyar el trabajo a nivel local (por ejemplo, procedimientos sistematizados de permisos), que ponen a prueba las estrategias de conservación específicas sobre las que se crearán políticas futuras y marcos regulatorios que se construyen a medida que avanza el proyecto. Estos, a su vez, proporcionan el marco para la ampliación de la escala. El proyecto también ofrece una interfaz importante entre bioprospección y conservación: apoyará la firma de convenios interinstitucionales para la transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades que mejoren las capacidades de investigación y desarrollo en el país (el proveedor). Por lo tanto, esto también alimenta los marcos de política y reglamentación, ya que contribuye al cumplimiento de los artículos 22 (capacidad) y 23 (transferencia de tecnología, colaboración y cooperación) del Protocolo de Nagoya. Los avances en las capacidades de investigación y desarrollo de las instituciones ecuatorianas, para identificar productos potenciales de las especies de anfibios, proporcionará una base para acuerdos de ADB entre usuarios y proveedores que rindan beneficios monetarios y no monetarios y ayuden en la conservación. Esta interacción permite impactos directos en la conservación dentro de la vida del proyecto, y también el marco para desarrollar más proyectos de especies de anfibios e incluso extenderlo a otros grupos.

- Con el fin de maximizar aún más los beneficios específicos en el transcurso del proyecto, se ha llevado a cabo una cuidada selección de especies y sitios basada en los estudios de la Fase Preparatoria del Proyecto (PPG, por sus siglas en inglés), y los siguientes criterios:

- Áreas donde las especies están en peligro inminente de extinción por la destrucción de su hábitat:

- Planes de desarrollo y/o actividades de extracción; es decir, minería.

- Áreas con hábitat crítico y potencial mejoramiento del SNAP y el PANE:

- Las reservas GAD: 1. Potencial para llenar vacíos en la cobertura de un hábitat crítico para los anfibios en peligro de extinción; 2. Interés del gobierno local y su apoyo para establecer áreas de conservación GAD; 3. Presencia de poblaciones de las especies objetivo.

- El Parque Nacional: 1. Interés de la unidad de gestión para tomar medidas de conservación de anfibios; 2. Experiencia en vigilancia de la salud del ecosistema; es decir, la calidad del agua; 3. Presencia de poblaciones de las especies objetivo.

- La selección de tres conjuntos de especies en función de su potencial para dar su máxima contribución a cada estrategia de conservación:

- Los criterios ex situ hacen hincapié en el grave peligro de extinción de las especies y el potencial para salvaguardarlas al cumplir dos objetivos a largo plazo: 1. Conservar las especies en peligro de extinción que forman parte de la riqueza biodiversa del Ecuador; 2. Mantener a las poblaciones criadas en cautividad, estables y genéticamente viables, para que, con el tiempo, sean objeto de bioprospección sin perjudicar a las poblaciones nativas.

- Los criterios in situ enfatizan en las especies que: 1. Están en peligro de extinción y, sin embargo, tienen también un potencial alto para conservar las poblaciones in situ; 2. Pueden dar importantes lecciones sobre cómo hacer la restauración del hábitat; 3. Han rescatado previamente individuos “fundadores” en el CJ y/o el Centro de Rescate Anfibio Amaru, cuya experiencia en rescate y cautiverio puede aportar lecciones aprendidas, y 4. Pueden ser una fuente de individuos para la bioprospección en un futuro lejano, momento en el que todos los detalles y los procesos de negociación de recursos estarían en su lugar y cuando el ADB ofrezca recursos para la gestión de AP.

- Bioprospección: 1. Las especies que ya tienen un alto potencial de productos potencialmente comerciales ofrecen una oportunidad dentro del proyecto para un progreso tangible hacia la optimización de la transferencia tecnológica y el desarrollo de ejemplos potenciales para permisos, acuerdos para el retorno de los beneficios, etc.; 2. Las especies que están siendo criadas para el biocomercio y que no implican riesgo de reducción in situ de sus poblaciones nativas.

- Basado en estos criterios, el ejercicio de priorización determinó las siguientes especies a ser objeto de la iniciativa propuesta, así como las intervenciones que deben implementarse en sitios específicos.

Tabla 7: Especies objetivo, origen e intervenciones seleccionadas

| Especie | Origen / Sitio de Intervención | In situ | Ex situ | Bioprospección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atelopus nanay | Parque Nacional El Cajas | X | X* | X |
| Dendrobates (Excidobates) condor | Cantón Paquisha (Zamora Chinchipe) |  | X |  |
| Atelopus sp. nov. (aff. Palmatus) | Cantón Nangaritza (Zamora Chinchipe) |  | X |  |
| Atelopus coynei | Carchi AP | X* |  |  |
| Atelopus sp. (aff. longirostris) | Carchi AP | X* |  |  |
| Atelopus balios | Guayas AP | X* |  |  |
| Agalychnis spurrelli | Noroeste del Ecuador/criados en cautiverio para el biocomercio ** |  |  | X |
| Cruziohyla calcarifer | Noroeste del Ecuador/criados en cautiverio para el biocomercio ** |  |  | X |
| Hypsiboas picturatus | Noroeste del Ecuador/criados en cautiverio para el biocomercio ** |  |  | X |

* Especies rescatadas con anterioridad “establecidas” en el CJ y/o en el Centro de Rescate Anfibio Amaru.

** Especies criadas actualmente en cautiverio para el biocomercio, con ejemplares originales recogidos en el noroeste del Ecuador (provincia de Esmeraldas).

- La selección del sitio dio como resultado las siguientes áreas prioritarias:

- Ex situ: el proyecto llevará a cabo la búsqueda y recolección de individuos de especies parentales para la conservación ex situ a lo largo de la Cordillera del Cóndor en áreas donde existen últimos informes/avistamientos de esta especie objetivo. Esta área geográfica fue elegida debido a las amenazas inminentes de destrucción y fragmentación del hábitat de la especie objetivo, y la contaminación causada por las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y mineras en la zona. Por otra parte, las investigaciones preliminares en la zona sugieren un alto nivel de endemismo y biodiversidad, con alta probabilidad de nuevas especies. Es importante tener en cuenta que las zonas donde se encuentran las especies objetivo para este proyecto está ubicadas fuera de las áreas protegidas de la cordillera del Cóndor que, combinadas con la presión de las operaciones mineras a gran escala, tienen menos posibilidades de ser objeto de actividades de conservación in situ para protegerlas. La amenaza para los anfibios es inminente, sobre todo para aquellas especies clasificadas en alto riesgo de extinción, y si no se toman medidas de emergencia (como la protección ex situ), sus posibilidades de supervivencia en la naturaleza se reducen seriamente si, además, se encuentran en la misma área que una concesión minera.

- In situ: el proyecto llevará a cabo la conservación in situ mediante la creación de dos nuevas reservas provinciales GAD (Carchi y Guayas) y el fortalecimiento de la eficacia de la gestión a través de medidas de conservación de anfibios en el Parque Nacional El Cajas (PANE-Azuay). En Carchi, el proyecto apoyará el establecimiento de una reserva provincial GAD a lo largo del río Chico Chinambí en la parroquia Jijón y Caamaño, del cantón Mira; en Guayas, la creación de una reserva provincial GAD en el cantón Naranjal, en la frontera con Azuay. Estos GAD provinciales fueron elegidos por su compromiso con la conservación y su interés por conservar el hábitat crítico de las especies de anfibios en peligro de extinción priorizadas por el proyecto. Estos GAD ya tienen unidades de conservación y capacidades técnicas establecidas y, como tales, ofrecen mayores probabilidades de sostenibilidad post-proyecto, así como su réplica en otras áreas dentro de las provincias.

Mapa 1:

Distribución geográfica de las especies objetivo del proyecto

y sus correspondientes sitios de intervención y estrategias de conservación

Atelopus nanay (Rana arlequín triste)

80. Atelopus nanay es una especie endémica de los páramos andinos del sur de Ecuador, se distribuye en la Cordillera Occidental entre 3600 y 4100 msnm. Se han reportado poblaciones únicamente en la localidad tipo “Las Tres Cruces” (Parque Nacional Cajas), y en el valle de las cabeceras del Río Patul, en los alrededores de las lagunas de Jigeno y Patos  y en el  Bosque El Chalpi-Saguangal. Los registros en el Parque Nacional Cajas son históricos y datan de la década de los ochentas; en donde fue visto por última vez el 28 de julio de 1989.  Los registros más recientes provienen del valle del Río Patul, en donde el hábitat ha sido deforestado y reemplazado por agricultura y ganadería intensivas. El declive de sus poblaciones pudo ser causado por efectos sinérgicos del hongo quítrido, el cambio climático, la degradación de su hábitat y el impacto de la introducción de la trucha. Su distribución restringida y las evidencias de disminuciones poblacionales significativas han sido los criterios para clasificar a esta especie como En Peligro Crítico.

81. Debido a su vulnerabilidad e interés para la conservación al ser la única especie del género Atelopus recientemente encontrada en los páramos andinos y por la posible presencia de péptidos de interés biomédico en su piel, el presente proyecto ha identificado a Atelopus nanay como una especie objetivo dentro de las tres estrategias que abarca el proyecto: conservación in situ, ex situ y bioprospección. Para la conservación in situ, se trabajará en conjunto con los esfuerzos del Parque Nacional Cajas y ETAPA para mejorar la efectividad de manejo de esta especie en su ambiente natural; así mismo se apoyará al Zoológico Amaru para continuar con los esfuerzos de conservación ex situ y se mantendrá una colonia de respaldo en el programa Arca de los sapos del Centro Jambatu; y finalmente se iniciará la bioprospección de la piel de esta especie para buscar péptidos con potencial aplicación en biomedicina.

###### Dendrobates (Excidobates) condor (Rana venenosa del Cóndor)

82. Esta especie de ranita venenosa fue descrita recientemente. Su área de distribución conocida es de 7 km2 y el área que ocupa cubre un rango altitudinal pequeño que está entre los 1800 y 1900 msnm en la Cordillera del Cóndor. Estos factores convierten a esta especie en altamente restringida a la unidad de paisaje montañosa del sur-oriente ecuatoriano. Pertenece al grupo de ranas venenosas de altura en el que se encuentra una gran proporción de especies bajo categorías de la Lista Roja. Se conoce muy poco respecto a la historia natural, el estado de conservación y las dinámicas poblacionales de Dendrobates condor en estado silvestre así como en cautiverio. La especie no ha sido evaluada por la Lista Roja de UICN; sin embargo por otro lado se la incluyen en  la categoría de Datos Insuficientes (DD). De acuerdo a un estudio reciente de especies con Datos Insuficientes es probable que estén más amenazadas por la extinción que las especies evaluadas, especialmente en regiones como Sudamérica.

###### Atelopus sp. nov. (aff. palmatus) (Rana arlequín del Cóndor)

83. La especie ha sido reportada en dos sitios de estudio en altitudes que van desde los 1200 hasta los 1800 metros. Se reporta que en uno de los dos sitios donde se encontró a esta especie los adultos y renacuajos lucían saludables y ante las pruebas experimentales del hongo quítirido (Batrachochytrium dendrobatidis) no hubo evidencia del  patógeno. Adicionalmente, en ese reporte se describe que los renacuajos de esta especie nueva de Atelopus viven en aguas negras y ácidas, lo cual es una adaptación única, hasta ahora no reportada en el género.

84. Así mismo, Guayasamin et al. (2011) establecen una serie de recomendaciones respecto a esta especie previamente desconocida para la ciencia y urgen a tomar acciones en los siguientes sentidos: 1) restringir el acceso de personas (locales y turistas) y animales exóticos al sitio para reducir la probabilidad de introducir enfermedades (ej., hongo quítrido) que pueden ser letales para las ranas arlequines y otros anfibios; 2) implementar un plan de investigación que establezca el estatus de la población de ranas arlequines y su viabilidad; y 3) dirigir búsquedas en zonas aledañas para establecer si existen poblaciones adicionales de ésta u otras especies de Atelopus. Finalmente, es importante señalar que además del hallazgo de esta nueva especie, Guayasamin et al. 2011 previenen del posible impacto que tendrían las actividades mineras en la Cordillera del Cóndor. En virtud de ello y del rápido avance de dichas actividades, es indispensable establecer un programa de manejo ex situ para asegurar la existencia saludable de la especie como medida de cautela ante otras eventuales amenazas (hongo quítrido, cambio climático).

Atelopus coynei  (Rana arlequín de Coyne)

85. La rana arlequín de Coyne es un sapo endémico de los bosques nublados del noroccidente del Ecuador. Su rango de distribución histórico cubre las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha entre los 900 y 1380 m de altitud y en una extensión de unos 2800 km 2. Sus poblaciones han sufrido drásticas declinaciones, acompañadas de la reducción de la cobertura boscosa y la pérdida de su hábitat. Se especula también que la presencia de especies invasivas en sus ecosistemas, tanto peces como las truchas y el hongo patógeno Batrachochytrium dendrobatidis, así como los efectos del cambio climático pudieron haber contribuido en las súbitas desapariciones de esta especie. Como resultado, el arlequín Coyne está en peligro de extinción; es una especie considerada en Peligro Crítico (CR). Los criterios que ubican a esta especie como en Peligro Crítico se refieren a una fuerte disminución (> 80%) en los últimos 10 años y las causas de esta disminución pueden no haber cesado todavía.

###### Atelopus sp. (aff. longirostris) (Rana arlequín)

86. Esta especie no ha sido descrita, el Centro Jambatu está haciendo los análisis moleculares para conocer sobre su filogenia, determinar su estatus específico (si es una especie nueva) y evaluar su estado de conservación. La localidad del río Chinambí Chico es el único sitio donde se ha encontrado una población de esta especie; la especie probablemente tiene una distribución más amplia pero no se tienen otros registros. Esta especie coexiste con Atelopus coynei, y las dos especies constituyen las últimas poblaciones de ranas arlequín del género Atelopus existentes en las estribaciones occidentales de la Cordillera Occidental en los Andes del norte. El proyecto plantea establecer una reserva que proteja las dos especies que coexisten en la zona del río Chinambí Chico (provincia de Carchi, cantón Mira, parroquia Jijón y Caamaño), y como se ha expresado anteriormente, esta zona constituyen una prioridad de conservación al abarcar dos especies del género Atelopus, el género más amenazado de entre los anfibios ecuatorianos.

###### Atelopus balios  (Rana arlequín moteado)

87. El arlequín moteado (Atelopus balios) es una rana endémica del sur de Ecuador que vive en los bosques húmedos tropicales del occidente ecuatoriano entre 350 y 650 m de elevación. Se conoce únicamente de cuatro localidades en las provincias de Azuay, Cañar y Guayas en un polígono restringido a 200 km2. El área en la que vive enfrenta fuerte presión de cambio de hábitat para agricultura, ganadería y minería. La devastación del hábitat es muy marcada. Décadas atrás la siembra de arrozales constituyó la principal causa de la conversión del bosque a zona agrícola. En la actualidad los remanentes de bosque al pie de los Andes están severamente amenazados por la euforia de la siembra de cacao. Esta especie es considerada en la categoría en Peligro Crítico (CR) de la Lista Roja de UICN por una fuerte disminución estimada (mayor al 80%) en los últimos 10 años. Se presume que esta especie, al igual que otras ranas arlequín del género Atelopus pudo haber sido afectada por patógenos como el hongo quítrido pues existen registros confirmados de quitridiomicosis en las áreas de su distribución. De la misma manera, anormalidades climáticas también habrían influido para disminuir las poblaciones de esta especie.

- El texto a continuación, así como la Sección IV de la Parte II de la BD de Anfibios, proporciona más detalles sobre cada una de las especies y cada uno de sus sitios de intervención específicos.

### Objetivo del proyecto, actividades de resultados  y productos

- La meta del proyecto es salvaguardar la biodiversidad de Ecuador de importancia mundial mediante la creación de capacidad en el acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios, y la mejora en la sostenibilidad del sistema de AP a través del fortalecimiento de las reservas GAD. El objetivo del proyecto es que Ecuador implemente acciones de emergencia integradas para conservar su diversidad de anfibios y usar sus recursos genéticos de forma sostenible. Esto se logrará con tres resultados interrelacionados: 1. Acciones de emergencia que garanticen la supervivencia de las especies de anfibios en peligro de extinción, para conservación y bioprospección; 2. El descubrimiento de compuestos activos derivados de la secreción de la piel de los anfibios ecuatorianos para aplicaciones potenciales en biomedicina, y 3. Fortalecimiento institucional para implementar medidas de conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus recursos genéticos, utilizando anfibios como estudio de caso piloto, y una estrategia internacional que incluya acciones nacionales y locales. Los resultados generales del objetivo permitirán la conservación in situ y ex situ de especies de anfibios en peligro de extinción; cerrar las brechas de conservación de anfibios mediante el aumento de hectáreas de hábitat críticas, objeto de medidas de conservación de anfibios; aumentar el flujo de recursos a la conservación de los anfibios/ADB, y sentar las bases para el fortalecimiento de las políticas públicas relacionadas con las directrices oficiales sobre la conservación de anfibios y los requisitos para la concesión de licencias ambientales del desarrollo y/o actividades extractivas que impactan en el hábitat principal.

- Los resultados esperados y productos del proyecto son:

RESULTADO 1: Medidas de emergencia para asegurar la supervivencia de las especies de anfibios en peligro de extinción del Ecuador, su conservación y bioprospección (Costo total: $ 9’810.869: FMAM (GEF) $ 770.500; Cofinanciamiento: $ 9’040.369)

- Este resultado se obtendrá mediante acciones de emergencia para contrarrestar el riesgo inminente de extinción de varias especies ecuatorianas, asegurando su supervivencia a través de un enfoque integrado que incluya: 1. Asegurar el establecimiento de colonias de cría en cautiverio, y 2. La protección de su hábitat.

- Sin un manejo en cautiverio inmediato, como componente provisional de un esfuerzo integrado de conservación, cientos de especies de anfibios pueden extinguirse. Así, la primera línea de acción en este componente se sumará a los programas de cría en cautiverio existentes en el CJ y el Centro de Rescate Anfibio Amaru, como mecanismo de acción inmediata a la luz de esta situación urgente. Las especies objetivo en ex situ pueden eventualmente devenir en aumento de población, lo que permitirá, por un lado, la exploración futura para reintroducirlas y, por otro, una mayor bioprospección. Esto se complementa con los esfuerzos de conservación in situ para proteger y mejorar la gestión del hábitat crítico para estas y otras especies en peligro de extinción, así como reforzar el SNAP del Ecuador, cubriendo brechas cruciales en la cobertura de los ecosistemas. El establecimiento de estas reservas y pruebas de tierra de las medidas de conservación también será incorporado al resultado 3.

- Al final del proyecto, se habrá obtenido este resultado y se habrán probado protocolos para el rescate de especies arlequín y ranas venenosas en peligro de extinción de las áreas donde está siendo afectado el hábitat crítico. También se habrán desarrollado con éxito procedimientos de conservación a través de programas de cría en cautiverio, en poblaciones viables de tres especies, reduciendo así el riesgo de su extinción. Además, se habrán desarrollado procesos y requisitos para la conservación y restauración del hábitat in situ de tres especies nuevas y asegurado la sostenibilidad a largo plazo mediante su incorporación al SNAP. Esto se traducirá directamente en una mejora de la conservación del hábitat de estas especies en dos nuevas reservas GAD y un parque nacional y la réplica en otras áreas protegidas del SNAP y en zonas privadas a través del programa Socio Bosque.

- Los sitios y especies de rescate incluyen: Atelopus nanay (Azuay); Atelopus sp. novi aff. palmatus (Morona Santiago y Zamora Chinchipe, cordillera del Cóndor); Dendrobates condor (Morona Santiago y Zamora Chinchipe, cordillera del Cóndor).

- La conservación in situ se centrará en la creación de dos nuevas reservas GAD (Carchi y Guayas) y en fortalecer la eficacia de la gestión a través de medidas de conservación de anfibios en el Parque Nacional El Cajas (PANE-Azuay), enfocados en Atelopus coynei, Atelopus sp. aff. longirostris, balios Atelopus y Atelopus nanay.

- Los criterios para la selección de estas especies y ubicaciones geográficas ya se resumieron en la justificación del proyecto (Sección I, Parte 2.1) y, en detalle, en la Sección IV, Parte II.

- El resultado se evidenciará en los siguientes productos:

Producto 1.1: La conservación ex situ a través de acciones de mejoramiento para proteger las especies de anfibios en peligro de extinción

- Como se mencionó en la Sección 1, varias especies de anfibios están en alto riesgo de extinción debido a la destrucción de su hábitat por las actividades mineras a gran escala, el CC, las especies invasoras y otras amenazas. Algunas zonas seleccionadas por el Grupo de Expertos para los inminentes proyectos mineros a gran escala, paradójicamente se superponen con áreas naturales muy frágiles y biológicamente ricas, poniendo en riesgo la conservación de anfibios endémicos del país, por ejemplo: Zamora Chinchipe, ubicada en la cordillera del Cóndor (parte sureste del Ecuador). El CJ y el Centro de Rescate de Anfibios Amaru son parte de un grupo de instituciones locales que trabajan por la conservación de las especies en peligro de extinción a través de esfuerzos de rescate ex situ; sin embargo, estos no son suficientes. El proyecto los reforzará mediante el apoyo a la conservación de áreas amenazadas donde habitan ranas arlequín y venenosas que se encuentran en alto riesgo de extinción y donde están en juego sus recursos genéticos. Las colonias cautivas, establecidas a través del proyecto, aportarán animales para su reintroducción en hábitats naturales a largo plazo (después del proyecto); asimismo, producirán el número de animales necesarios para satisfacer las necesidades de investigación para la bioprospección.

- La experiencia adquirida de este producto 1.1 fortalecerá los esfuerzos en el resultado 3 con respecto a la capacidad institucional, el posicionamiento de los recursos genéticos en la matriz productiva, así como los procedimientos de concesión de licencias ambientales para los sectores extractivos y de desarrollo. Por ejemplo, la aprobación de la mina de cobre Mirador, en el cantón El Pangui, Zamora Chinchipe, requiere un estudio de impacto y una licencia ambientales con un plan de gestión en actividades de rescate. Sin embargo, la asignación de presupuesto para estas actividades es generalmente baja y las actividades de conservación ex situ no son evidentes en el plan. El proyecto apoyará los esfuerzos del MAE, a través de la subsecretaría de Calidad Ambiental, para gestionar la inclusión de requisitos adicionales para la conservación de especies en condiciones ex situ en la expedición de licencias ambientales para el desarrollo y las actividades extractivas.

- Esto será logrado a través de:

a). Operaciones de rescate llevadas a cabo una vez que ambos centros estén listos para recibir y mantener óptimas condiciones para la supervivencia de poblaciones genéticamente viables. El proyecto procederá a la recolección y el rescate de las especies de destino a través de expediciones en las zonas de hábitat crítico, especialmente cuando existen concesiones mineras a gran escala, lo que exige acción de precaución y rescate inminentes. El proyecto llevará a cabo la búsqueda y recolección de los individuos parentales de las especies de conservación ex situ a lo largo de la cordillera del Cóndor, en áreas donde se registran los últimos informes y avistamientos de la especie objetivo. Esta área geográfica fue elegida debido a las amenazas inminentes a la especie objetivo por la destrucción y fragmentación de su hábitat y la contaminación causada por actividades agrícolas, ganaderas, forestales y mineras actuales en la zona. Por otra parte, las investigaciones preliminares en la zona sugieren un alto nivel de endemismo y biodiversidad, con alta probabilidad de nuevas especies. Las especies y sitios para la conservación ex situ incluyen:

Atelopus nanay (rana arlequín triste), que se localiza en la cordillera Occidental a 3.600-4.100 msnm, cerca de Las Tres Cruces (Parque Nacional El Cajas), así como en el valle de la cabecera del río Patul, alrededor de las lagunas de Jigeno y Patos y en el bosque Chalpi-Saguangal. Los esfuerzos de conservación ex situ de esta especie reforzarán los ocho individuos existentes en el Centro de Rescate de Anfibios Amaru y promoverán la transición de las 14 ranas menores hasta su adultez, así como establecerán una colonia de refuerzo en el CJ, con la meta de 11 pares en cada centro.

Dendrobates (Excidobates) Condor (rana Cóndor venenosa) se encuentra en un área de distribución de 7 km2 a 1.800-1.900 msnm en la cordillera del Cóndor (Morona Santiago y Zamora Chinchipe). Los esfuerzos del proyecto para Dendrobates (Excidobates) Condor se centrarán en el cantón Paquisha (Zamora Chinchipe) alrededor de la comunidad Río Blanco. El proyecto apoyará el rescate, la captura de 22 pares de individuos y las condiciones de cautiverio en el CJ para fomentar la reproducción y la viabilidad de la población.

Atelopus sp. Noviembre (aff. palmatus) (rana Cóndor venenosa), registros recientes la han situado a 1.100-1.900 msnm en la cordillera del Cóndor (Zamora Chinchipe). Los esfuerzos del proyecto se centrarán en la parroquia Zurmi, cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe. El proyecto apoyará el rescate, la captura de 22 pares de individuos y las condiciones de cautiverio en el CJ para fomentar la reproducción y la viabilidad de la población.

Según el protocolo establecido, los esfuerzos de rescate serán seguidos por el traslado de los individuos recolectados a las instalaciones de los centros para su conservación y reproducción. El proyecto incluirá involucrar a los interesados ​​locales (ETAPA) en estas operaciones de búsqueda y rescate, a quienes se entrenará para garantizar su estricta adhesión al protocolo mencionado. A su vez, la capacidad técnica será transferida y fortalecida, proporcionando complementariedad en el campo, capacidad y estrategias de comunicación del resultado 3. De hecho, esto forma parte de una actividad de sensibilización para garantizar que los grupos de interés locales comprendan plenamente la calamitosa situación de las ranas, y también para que sean conscientes de los posibles beneficios futuros que pudieran derivarse de mantener poblaciones sanas; es decir, la promoción de la idea de ADB como motor de conservación.

Con el fin de aumentar el éxito de la cría en cautiverio el proyecto recogerá, al menos, de 22 a 25 individuos (macho y hembra) en cada especie. Estos rescatados deben ser F1; es decir, los resultantes de cruces al azar de individuos no relacionados (no hermanos). El Centro de Rescate Anfibio Amaru ya acoge a 8 adultos y 14 jóvenes de la especie Atelopus nanay en sus instalaciones; por lo tanto, los conocimientos generados a partir de la captura, mantenimiento y cría de Atelopus nanay serán documentados y compartidos con el CJ como guía para establecer de forma exitosa a esta especie en particular dentro de las nuevas instalaciones. Al preparar las operaciones de rescate, el proyecto apoyará la tramitación de los permisos necesarios para la colección. El MAE acelera el proceso de permisos pues reconoce las amenazas inminentes que se ciernen sobre estas especies; experiencia que servirá como lección aprendida para establecer y fortalecer los módulos de permisos SUIA en el resultado 3. De forma simultánea, el proyecto también apoya el fortalecimiento de las instituciones ecuatorianas dedicadas a la conservación de anfibios (CJ y Centro de Rescate Anfibio Amaru) readecuando sus instalaciones y equipos con el fin de garantizar las mejores condiciones posibles para recibir la especie y, finalmente, mantener poblaciones genéticamente viables.

b). Fortalecimiento de los programas de cría en cautividad: este segundo paso, muy relacionado al anterior, en la estrategia de conservación ex situ, es el fortalecimiento de los programas de cría en cautiverio: primero se mejorarán las instalaciones para la recepción de individuos rescatados; luego, las condiciones y procesos que permiten la reproducción de poblaciones viables. En ese sentido, el proyecto tiene como objetivo desarrollar técnicas de gestión de estas especies que aseguren tasas exitosas de supervivencia. Esto incluye ampliar la construcción y habilitar equipos originales para asegurar protocolos. En la Sección IV, Parte II se describe en detalle el protocolo para la conservación ex situ de las especies mencionadas. En resumen, este protocolo consiste en: a) los procedimientos estrictos de higiene, que incluyen el uso de ropa de protección, guantes, cubiertas para zapatos y máscaras; b) la esterilización y desinfección de todos los equipos y terrarios que puedan entrar en contacto con las ranas, y c) métodos zoosanitarios para las ranas que pueden tener parásitos, infecciones y enfermedades que deben ser prevenidas, controladas o tratadas.

El CJ se dedica actualmente a gestionar 175m2 de 13 especies en cautiverio. Para cumplir mejor con los protocolos establecidos para la conservación ex situ, estas instalaciones se ampliarán a 325 m2, para criar en cautiverio especies en peligro de extinción, que incluirá 150 m2 dedicados a la recepción de tres especies nuevas: Atelopus nanay, Atelopus sp. aff. palmatus y Dendrobates condor. El proyecto también apoyará la expansión del Centro Amaru para asegurar un espacio y equipo adecuados; es decir: sistema de filtro de agua, para recibir y mantener poblaciones genéticamente viables de Atelopus nanay. La reproducción exitosa significa mantener un 80% de tasa de supervivencia de los 22 a 25 individuos recolectados (machos y hembras) en cada especie para asegurar la suficiente variación genética que haga posible poblaciones genéticamente viables; o sea, sin problemas de depresión endogámica.

Tabla 8: Objetivos de crías en cautiverio de especies objetivo

| Especie | Número de pares | Reproducción | Tasa de Supervivencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Atelopus nanay | Al menos 11 pares en el Centro Amaru Al menos 11 pares en el Centro Jambatu | Al menos 1 masa de huevos por pareja | 80% de supervivencia por cada 20-25 pares |
| Atelopus sp. aff palmatus | 22 pares en Centro Jambatu | Al menos 1 masa de huevos por pareja | 80% de supervivencia por cada 20-25 pares |
| Dendrobates condor | 22 pares en Centro Jambatu | Al menos 1 masa de huevos por pareja | 80% de supervivencia por cada 20-25 pares |

Producto 1.2: La conservación in situ de los hábitats críticos de especies únicas en alto riesgo de extinción en las reservas de los GAD y el PANE

- De forma paralela a la conservación ex situ del producto 1.1, el proyecto apoyará los esfuerzos de conservación in situ para anfibios. Esta estrategia tiene dos aspectos:

- Primero, El proyecto cubrirá los vacíos identificados en la conservación de los anfibios, que no han sido cubiertos en el SNAP, mediante la creación de nuevas áreas de reserva provinciales GAD. Un análisis de las deficiencias del hábitat crítico dentro del PANE calcula que 8.328 hectáreas para especies objetivo del proyecto (A. balios, A. coynei y Atelopus sp. aff. Longirostris) se encuentran sin protección. Los esfuerzos para proteger el hábitat crítico de tres especies de anfibios ecuatorianos en peligro de extinción serán apoyados por el trabajo con las autoridades del gobierno provincial para establecer reservas GAD e integrarlos al SNAP. Los pasos a seguir en cada uno son los siguientes: 1. Ordenanza de creación; 2. Delimitación de fronteras; 3. Elaboración de un plan de gestión con un programa para la sostenibilidad financiera, y 4. Incorporación en el SNAP.

- Es importante destacar que el marco jurídico ecuatoriano otorga a los GAD la autoridad para establecer áreas protegidas que preserven el patrimonio natural en su territorio. El proyecto trabajará con GAD provinciales que se han comprometido con la conservación del hábitat crítico de las especies de anfibios en peligro de extinción priorizadas por el proyecto. Estos GAD provinciales son socios cruciales en el proyecto, ya que han implementado tanto unidades de gestión de las reservas como capacidad técnica y experiencia y, como tal, ofrecen mayores posibilidades de sostenibilidad post-proyecto, así como su réplica en otras áreas dentro de las provincias. El proyecto proporcionará apoyo técnico y orientación a las autoridades provinciales cuyos distritos se superponen en las zonas de distribución de las especies objetivo, incluyendo la identificación de sus necesidades de conservación y estudios jurídicos y normativos para la protección de su hábitat a nivel GAD. El proyecto apoyará el desarrollo del plan de gestión para cada reserva GAD, con un enfoque en el agua y en los anfibios, la construcción de planes de conservación integrales para las especies objetivo que involucran autoridades GAD. El marco de la conservación in situ será diseñado para facilitar la gestión de género-intercultural-hábitat crítico, desarrollando planes de gestión que aseguren la participación de las comunidades residentes. Por ejemplo, en el área de conservación GAD propuesta en Carchi se encuentra una comunidad afroecuatoriana, mientras que Guayas es predominantemente mestiza; como tal, el proyecto apoyará los esfuerzos para garantizar que estos actores de la comunidad sean consultados y participen en la elaboración del plan de gestión y las actividades de conservación, según sea el caso.

- El plan de gestión de las nuevas reservas GAD incluirá actividades de monitoreo para apoyar el desarrollo de capacidades dentro de ellas. Para aumentar las posibilidades de supervivencia de las especies objetivo, el trabajo de conservación in situ asegurará la inclusión de medidas de enriquecimiento y restauración del hábitat en los planes de gestión de nuevas reservas GAD, así como mecanismos en el programa de sostenibilidad financiera para cubrir los costos asociados a estas medidas de conservación. Para lograrlo, las observaciones y la experiencia del CJ y el MAE serán reforzadas por el control biológico de las preferencias de hábitat de cada especie, que comienza el primer año y continúa a lo largo de la vida del proyecto. Además, dada la asociación de los anfibios con las fuentes de agua, el proyecto trabajará con unidades de gestión de reservas GAD para comprometer a los agricultores locales a adoptar prácticas agrícolas más limpias y reducir los contaminantes derivados de agroquímicos. Se espera que a través de los GAD se promuevan mejores prácticas en las actividades de desarrollo local, garantizando en última instancia un entorno más seguro para anfibios y seres humanos.

- Por otra parte, el proyecto garantizará el plan de gestión y el programa de sostenibilidad financiera, que serán elaborados de acuerdo a las directrices de inclusión de AP GAD en el SNAP. Hasta la fecha, Siete Iglesias es la única AP GAD incorporada formalmente en el SNAP, por lo que el proyecto intercambiará conocimientos aprendidos de este proceso y trabajará con el departamento correspondiente dentro del MAE para asegurar que estas dos nuevas AP GAD sean reconocidas formalmente como parte del SNAP al finalizar el proyecto, con la presentación del estudio requerido de gestión alternativa, ordenanza de creación y plan de gestión, incluyendo el programa de sostenibilidad financiera, que considera los costos de conservación derivados de las experiencias generadas por el proyecto in situ. Además, los técnicos de fauna del MAE proporcionarán apoyo técnico a las unidades de gestión de cada reserva GAD para ayudar en la elaboración de su plan de gestión. De esta manera, el proyecto se asegurará de que los planes de gestión funcionen como un vínculo formal entre establecer la Reserva y conservar los anfibios. Además, se mantendrá una estrecha coordinación con el sistema de financiamiento de AP del FMAM-PNUD con el fin de identificar mecanismos de financiación para las reservas como medidas complementarias a potenciales beneficios ADB, que podrían desarrollarse después del proyecto si resulta la bioprospección con fines comerciales en estas reservas.

- Segundo, El proyecto mejorará la protección proporcionada a las AP existentes mediante el uso de un AP PANE piloto: complemento de las intervenciones del proyecto para crear dos nuevas reservas GAD; las medidas de conservación in situ también se llevarán a cabo dentro de un AP existente. Los planes de gestión de AP son revisados cada cinco años; la más reciente fue la del último año. En lugar de tratar de reescribir todo el plan de gestión de un AP, el proyecto apoyará el desarrollo de una adición a este plan para incluir un enfoque sobre el agua y los anfibios, la construcción de acciones de conservación integrales para las especies objetivo, que involucran a autoridades de las AP. La revisión de la gestión de AP, que incluya consideraciones de conservación dirigidas a un hábitat crítico para los anfibios, espera tener un impacto global sobre la eficacia de la gestión.

- Por otra parte, mediante la inclusión de medidas de conservación rentables, el proyecto tiene como objetivo demostrar la viabilidad de mejorar las prácticas de gestión de la conservación basada en los anfibios en otras AP PANE. Es crucial la formalización del marco jurídico ADB y las actividades de capacitación y sensibilización a través de la estrategia de comunicación para implementarlo en el resultado 3.

- El procedimiento para la selección de estos sitios se basa en su viabilidad, fundamentalmente dirigida a las diferentes especies de anfibios que son más vulnerables y no se conservan plenamente en las AP. Las especies objetivo de estos esfuerzos de conservación in situ corresponden al grupo más vulnerable de anfibios —ranas arlequín Atelopus (Bufonidae). Este género ha sufrido disminuciones poblacionales drásticas y/o extinciones en todo el neotrópico; está seriamente amenazada por la destrucción y la degradación de su hábitat. En Ecuador, de las 28 especies registradas (25 descritas, 3 no descritas), 12 están posiblemente extintas y el resto se encuentra en peligro crítico. De las 16 especies que sobreviven, el proyecto apoyará la conservación in situ de cuatro especies de ranas arlequín que están en alto riesgo de extinción (Atelopus nanay, A. coynei, A. sp. (aff. Longirostris) y A. balios), así como de su hábitat crítico. De hecho, un análisis de deficiencias calcula que se encuentran sin protección 8.328 hectáreas de hábitat crítico para las especies objetivo del proyecto (A. balios, A. coynei y Atelopus sp. aff. Longirostris).

- El proyecto ayudará a cerrar brechas mediante la conservación de al menos 2.200 hectáreas de bosque premontano húmedo en las áreas de conservación GAD: 1.400 hectáreas en la provincia de Carchi, y 800 hectáreas en la provincia de Guayas y a lo largo de la provincia de Azuay:

Atelopus coynei (rana arlequín coyne) es endémica de los bosques de neblina del noroeste del Ecuador, con rangos históricos en las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha a 900-1.380 msnm y una extensión de 2.800 km2. El proyecto se centrará en una población a lo largo del río Chico Chinambí (parroquia Jijón y Caamaño, cantón Mira, provincia de Carchi).

Atelopus sp. (aff. longirostris) (rana arlequín) solo se ha encontrado en la región que rodea el río Chico Chinambí. El proyecto se centrará en la parroquia Jijón y Caamaño, cantón Mira, provincia de Carchi, donde convive con Atelopus coynei.

Atelopus balios (rana arlequín con manchas) es endémica del suroeste del Ecuador, vive en los bosques tropicales a 350-650 msnm. Se ha registrado únicamente en cuatro localidades de las provincias de Azuay, Cañar y Guayas, en un polígono de 200 km2.

- El AP PANE elegida para la conservación in situ es el Parque Nacional El Cajas.

  - Atelopus nanay (rana arlequín triste) es endémica de los Andes del sur del Ecuador y se encuentra al otro lado de la cordillera Occidental entre 3.600 y 4.100 msnm. Las poblaciones han sido reportadas en el Parque Nacional El Cajas (PN El Cajas), y en el valle que rodea las cabeceras del río Patul, alrededor de la lagunas Jigeno y Patos, así como en el bosque Chalpi-Saguangal. El proyecto se centrará en las poblaciones de Atelopus Nanay en el PN El Cajas.

- Las intervenciones específicas para las especies objetivo incluyen:

Atelopus coynei (rana arlequín coyne), una población que coexiste con Atelopus sp. (aff. Longirostris) (rana arlequín). Estas constituyen las últimas dos especies restantes de ranas arlequín del género Atelopus en las estribaciones occidentales de la cordillera Occidental de los Andes del norte. El proyecto trabajará con la provincia de Carchi para conservar el hábitat crítico para estas dos especies a través de la creación de una reserva GAD. Carchi creará un área de conservación de aproximadamente 1.400 hectáreas para apoyar el objetivo integral de estabilizar los ecosistemas, los recursos hidrológicos y el desarrollo comunitario. La provincia tiene experiencia en el manejo de bosques protectores y una Unidad de Gestión del Patrimonio Natural, pero esta será su primera AP. El PNUD ha trabajado en Carchi en el desarrollo de corredores biológicos a través de un proyecto de Pequeñas Donaciones del FMAM y ha desarrollado cierta capacidad que puede ser ampliada a la gestión de esta nueva área de conservación GAD. La mesa de diálogodel Programa de Articulación Territorial del PNUD también ha desarrollado cierta capacidad que el proyecto puede aprovechar y complementar, mientras la Mancomunidad de Provincias del Norte también ofrece un espacio para planificar sus intervenciones. Los fondos del FMAM apoyarán el desarrollo de la capacidad para establecer y administrar el AP de manera eficiente y eficaz con el fin de promover la conservación de los hábitat vitales para Atelopus coynei y A. spp (aff. Longirostris) y la reproducción de la especie en su hábitat natural. Mientras tanto, el GAD provincial del Carchi proporcionará apoyo técnico, un técnico para la nueva reserva y oficinas, así como el apoyo financiero para el plan de gestión.

Atelopus balios (rana arlequín moteada). El proyecto tiene como objetivo apoyar la creación de una reserva GAD en Guayas para establecer un área de conservación de aproximadamente 800 hectáreas de hábitat que es fundamental para A. balios y con ello fomentar y fortalecer otras iniciativas locales de conservación. Al conservar el hábitat de A. Balios la reserva preservará la única especie de Atelopus en la región tropical al suroeste del país. Los esfuerzos de conservación confiarán en la experiencia y el conocimiento aprendido en los esfuerzos anteriores de rescate y cautiverio ex situ del CJ con A. balios. La nueva reserva GAD Guayas se beneficiará de la experiencia y capacidad del actual sistema provincial de conservación —el sistema GAD provincial se hará cargo de la delimitación y señalización de la nueva reserva como parte de su cofinanciación.

Atelopus nanay (rana erlequín triste). Como se mencionó en el producto 1.1, esta especie servirá como ejemplo de las intervenciones con las tres especies directas del proyecto. En cuanto a la conservación in situ, el proyecto unirá fuerzas con el PN El Cajas y ETAPA para mejorar la gestión de esta especie en su hábitat natural, en un área estimada de 761 hectáreas. El proyecto se basará en las capacidades de monitoreo de ETAPA y comprometerá a la misma en el monitoreo biológico de la especie en términos de censo de población y descubrimiento de nuevas poblaciones. La población Atelopus nanay será apoyada mediante la conservación del hábitat y se basará en la comprensión actual de la especie y sus requerimientos de hábitat; el proyecto también trabajará con ETAPA para incluir sugerencias y hacer ajustes en el PG del PN El Cajas, considerando acciones de gestión de conservación específica aplicadas directamente en el hábitat de las especies objetivo y, eventualmente, ampliando el área del parque. Estas podrían incluir el aumento de la vegetación crítica para la supervivencia de la especie; es decir, la biorestauración o actividades que enriquezcan el hábitat a partir de los resultados y conclusiones de las actividades de monitoreo biológico.

RESULTADO 2: Descubrimiento de compuestos activos derivados de la secreción de la piel de los anfibios ecuatorianos con potenciales aplicaciones en biomedicina (costo total: $ 4’300.295; FMAM (GEF) $ 733.704; cofinanciamiento: $ 3’566.591).

- A través de este resultado, el proyecto tiene por objeto la creación de convenios interinstitucionales para la transferencia de tecnología y la creación de capacidades entre la Universidad de Queens, socios ecuatorianos, el CJ y el MAE. Estas actividades son la clave para mejorar las capacidades de investigación y desarrollo del país proveedor en el cumplimiento de los artículos 22 (capacidad) y 23 (transferencia de tecnología, colaboración y cooperación) del Protocolo de Nagoya. Los avances en las capacidades de investigación y desarrollo de la institución ecuatoriana para identificar productos potenciales de cuatro especies de anfibios (Agalychnis spurrelli, Cruziohyla calcarifer, Hypsiboas picturatus y Atelopus nanay) no brindará beneficios ambientales mundiales per se. Estos son medios para llegar a acuerdos de ADB entre usuarios y proveedores que rindan beneficios monetarios y no monetarios que ayuden a la conservación de los bosques húmedos premontanos, mediante el establecimiento y mantenimiento de AP, sean estas reservas GAD, áreas que ya están en el PANE o territorios de la comunidad (ver Resultado 1). Los avances en las capacidades de investigación y desarrollo de la institución ecuatoriana también permitirán la conservación de los recursos genéticos de los anfibios del Ecuador en alto riesgo de extinción, la salvaguardia de estos para futuros acuerdos de bioprospección y propósitos de conservación. Estos incluyen tejidos del 50% de las especies de anfibios y pieles y células germinales del 70% de los anfibios del Ecuador en la Lista Roja de la UICN.

- El resultado se logrará a través de cuatro productos: 1. Procedimientos institucionales para fomentar la investigación de bioprospección de anfibios; 2. Investigación sobre las secreciones de la piel de los nuevos péptidos con propiedades bioactivas de cuatro especies de anfibios del Ecuador; 3. Capacidades técnicas y científicas mejoradas para la bioprospección, y 4. Biobancos fortalecidos de los recursos genéticos de los anfibios ecuatorianos.

Producto 2.1: Procedimientos institucionales integrales para fomentar la bioprospección del anfibio

- El descubrimiento de compuestos activos derivados de secreciones de la piel de anfibios será dirigido por el Laboratorio de Terapia Molecular de la Universidad de Queen, que cuenta con tecnología avanzada y el personal calificado para esta investigación de bioprospección. Al hacerlo, aumentan las capacidades de los estudiantes de posgrado ecuatorianos y las instituciones locales de investigación, con la eventual transferencia de tecnología y capacitación, tal como se ve en el producto 2.3. Como ya se señaló, las actividades de ADB en Ecuador se encuentran reguladas por el Decreto Ejecutivo No. 905, que establece los procedimientos para el acceso a los recursos genéticos, a pesar de que la experiencia en la aplicación de estos procedimientos acaba de ser adquirida a través de la reciente aprobación del primer acuerdo marco entre la PUCE y el MAE. Como tal, usarán la experiencia acumulada en el proceso de obtención de permisos para guiarse en la solicitud de permiso del proyecto.

- Mientras que el PIF sugirió originalmente un permiso directo a la Universidad de Queens para acceder a los recursos genéticos, durante la etapa de DPP, un mayor análisis jurídico demostró que esto es insostenible. Más bien, se necesita una universidad pública nacional/instituto que establezca un acuerdo de terceros con la Universidad de Queens y luego aplicar al MAE para acceder a los recursos genéticos con fines de investigación y hacerlo en colaboración con esta universidad. Para este proyecto, la Universidad Amazónica Regional IKIAM servirá como contraparte nacional de la Universidad de Queens. Tras la firma de un acuerdo de terceros entre IKIAM y Queens, el proyecto seguirá adelante con la formalización de la solicitud de permiso y procedimientos asociados. El MAE se ha comprometido a apoyar un proceso acelerado una vez que las instituciones presenten una solicitud completa y la documentación en el formato adecuado. Por lo tanto, es de gran interés para el proyecto garantizar que los requisitos sean tan claros como sea posible, con el fin de fomentar un proceso de aprobación liso y evitar meses de espera debido a la información incompleta en la aplicación.

- La experiencia de este proceso será acumulada y, en última instancia, utilizada para fortalecer la capacidad del MAE para procesar este tipo de solicitud de una manera eficiente, con el fin de influir en la forma de establecer el módulo de recursos genéticos del SUIA en el resultado 3.

Producto 2.2 Investigación sobre las secreciones de la piel de los nuevos péptidos con propiedades bioactivas de cuatro especies de anfibios del Ecuador

- Una vez que el acuerdo marco se firme a través de producto 2.1, el proyecto procederá a apoyar la investigación de las secreciones de la piel de los nuevos péptidos a partir de cuatro especies de ranas ecuatorianas: Agalychnis spurrelli, Cruziohyla calcarifer, Hypsiboas picturatus y Atelopus nanay, con un gran potencial de péptidos que poseen piel novedosa y única con propiedades de interés. Se seleccionaron estas especies por tres razones principales:

- Estudios preliminares con extractos crudos de tres de estas especies han demostrado actividad antimicrobiana y la aparición de péptidos y proteínas.

- Agalychnis y Cruziohyla pertenecen a las subfamilias Phyllomedusinae, que es una fuente conocida de péptidos antimicrobianos; sin embargo, estas especies particulares no se han estudiado a profundidad.

- Agalychnis spurrelli, Cruziohyla calcarifer y Hypsiboas picturatus están siendo criados con éxito en cautiverio en el CJ, asegurando la disponibilidad de este recurso, que se puede usar en lugar de, o además, de muestras de campo recolectadas, reduciendo así la interferencia con las poblaciones silvestres. Mientras, Atelopus nanay aún no ha sido criado con éxito en etapa adulta en cautiverio; el número de personas necesario para estos estudios es relativamente bajo y no se espera interferir con los objetivos ex situ e in situ.

- Debido a que estas especies no se han estudiado previamente y representan cuatro géneros diferentes, hay una alta probabilidad de encontrar nuevos y únicos péptidos con una gama de interesantes propiedades bioactivas. Esta investigación: 1. Aislará cientos de péptidos de las secreciones de la piel; 2. Formará bibliotecas de ADNc (ADN complementario) para identificar precursores genéticos (de caracterización molecular) para varios péptidos, que serán estructuralmente y funcionalmente caracterizados, y 3. Probará la actividad biológica de al menos un péptido sintético de cada especie.

- Dado que la mayoría de los especímenes obtenidos para este estudio provienen de una empresa de biocomercio ecuatoriana legal, Ecuador podría apoyarse en el tema de la certificación de origen y el retorno asociado de beneficios, si los nuevos compuestos con potencial valor comercial se descubren a partir de los péptidos de anfibios de esta investigación. Es importante destacar que no hay conocimientos tradicionales asociados a la investigación de péptido derivado de estas cuatro especies de anfibios del Ecuador.

- En la Universidad de Queens de Belfast, ya está en marcha el estudio de una de las especies objetivo, Cruziohyla calcarifer, y se han hecho avances en el estudio molecular de las secreciones de la piel de esta especie, incluyendo el descubrimiento de inhibidores de proteinasa, tryptophyllins y péptidos antimicrobianos, además de otros péptidos ya caracterizados en las especies relacionadas: medusin, phyllokinin y el péptido insulinotrópico, y cuatro nuevos péptidos con actividad desconocida.

Basado en estos resultados iniciales obtenidos en tan solo seis meses, el proyecto apunta a lo siguiente:

Tabla 9: Objetivos de bioprospección

| Línea de base | Objetivo |
| --- | --- |
| Agalychnis spurelli: 1 compuesto activo aislado y caracterizado por espectrometría de masas (*insulina trópico péptido). 0 nuevos péptidos molecularmente caracterizados. | Agalychnis spurelli: 25 compuestos activos aislados y caracterizados por espectrometría de masas. 4 nuevos péptidos molecularmente caracterizados (secuencia de aminoácidos) por clonación molecular y la secuenciación por espectrometría de masas. |
| Cruziohyla calcarifer: 1 compuesto activo aislado y caracterizado por espectrometría de masas (*insulina trópico péptido). 0 nuevos péptidos molecularmente caracterizados. | Cruziohyla calcarifer: 25 compuestos activos aislados y caracterizados por espectrometría de masas. 4 nuevos péptidos molecularmente caracterizados (secuencia de aminoácidos) por clonación molecular y la secuenciación por espectrometría de masas. |
| Atelopus nanay: 0 compuestos activos aislados y caracterizados por espectrometría de masas (*insulina trópico péptido). 0 nuevos péptidos molecularmente caracterizados. | Atelopus nanay: 1 compuesto activo aislado y caracterizado por espectrometría de masas. 1 nuevo péptido molecularmente caracterizados (secuencia de aminoácidos) por clonación molecular y la secuenciación por espectrometría de masas. |
| Hypsiboas picturatus: 0 compuestos activos aislados y caracterizados por espectrometría de masas (*insulina trópico péptido). 0 nuevos péptidos molecularmente caracterizados. | Hypsiboas picturatus: 25 compuestos activos aislados y caracterizados por espectrometría de masas. 1 nuevo péptido molecularmente caracterizado (secuencia de aminoácidos) por clonación molecular y la secuenciación por espectrometría de masas. |

Producto 2.3: Mejoraron las capacidades técnicas y científicas para la bioprospección

- Con el fin de apoyar el fortalecimiento de las capacidades nacionales relacionadas con la investigación llevada a cabo en el producto 2.2, se crearán convenios interinstitucionales para la transferencia de tecnología entre la Universidad de Queen, IKIAM, CJ y el MAE, así como la formación profesional de al menos cinco estudiantes ecuatorianos a nivel de posgrado en el campo de la bioprospección de anfibios y de secreciones de sus pieles. Las alianzas con la SENESCYT, en particular a través de su programa de becas, serán promovidas para apoyar a estudiantes calificados interesados​​ en seguir estudios de posgrado en especialidades de bioprospección, con énfasis en los compuestos de anfibios, ampliando así el alcance del proyecto para la transferencia de tecnología a otros centros de investigación y universidades de todo el mundo. Por otra parte, el proyecto promoverá la convocatoria de la SENESCYT de propuestas para un experto Prometeo en temas de bioprospección, para traer al menos a uno de una institución nacional para compartir experiencias en la bioprospección y, de esa forma, transferir capacidad técnica y científica.

- Como parte de esta transferencia, un pequeño laboratorio de bioprospección de secreciones de la piel de los anfibios se establecerá en el CJ con la construcción inminente de un segundo laboratorio de tamaño completo en la Universidad de IKIAM para el año 2017. Como tal, IKIAM replicará al CJ a una escala mayor y más avanzada, mientras que el laboratorio sucursal del CJ continuará sirviendo como un importante respaldo y sitio complementario. Esto está en consonancia con el objetivo del proyecto de la creación de capacidades, así como para reforzar el papel del CJ como custodio de los recursos genéticos de anfibios del país. Las instalaciones base de bioprospección se establecerán en el CJ con la guía del Laboratorio de Terapia Molecular de la Universidad de Queens, para permitir la adquisición de sustancias químicas, péptidos y otros materiales relacionados con la investigación de bioprospección; capacitación en gestión básica de especímenes; además de la extracción y técnicas de almacenamiento para la bioprospección de secreciones de pieles de los anfibios, que serán proporcionados por personal de la Universidad de Queen dirigido a estudiantes y/o profesionales ecuatorianos. El laboratorio sucursal servirá como entrenamiento, práctica e investigación para estudiantes de Ciencias Biológicas y Biotecnología de IKIAM y otras universidades nacionales (tanto de pregrado como de posgrado). A lo largo del proyecto, la SENESCYT proporcionará información sobre las estrategias e instituciones que se beneficiarán, con la finalidad de optimizar la transferencia de habilidades y de formación.

Producto 2.4: Biobancos de los recursos genéticos de los anfibios del Ecuador fortalecidos

- El establecimiento de un repositorio organizado que ofrezca una gestión sistemática para preservar el material genético de un Banco del Genoma (Biobanco) puede servir como una segunda línea de defensa contra la extinción de las especies, y será complementario a las acciones de conservación del proyecto en el resultado 1. Como tal, la conservación de los recursos genéticos (tejido, piel y espermas) será apoyada por el proyecto como una herramienta clave tanto para fines de conservación como de bioprospección. El control intensivo y el uso de biomateriales, incluyendo germoplasma, embriones, tejidos, productos de la sangre y de ADN, son una herramienta vital para la preservación de la firma genética de una especie, el mantenimiento de la diversidad genética y el éxito reproductivo de las especies en cautiverio.

- La gestión y uso de biomateriales, incluyendo germoplasma, tejidos, productos de la sangre, el ARN y el ADN a través de tecnologías especializadas, serán apoyados al igual que el establecimiento de un Banco de Genoma Anfibio Ecuatoriano (BGAE) dentro del CJ para salvaguardar las células reproductivas de tejidos, piel y células de esperma de anfibios en peligro de extinción, como un repositorio organizado y una segunda línea de defensa contra la extinción de especies; a esta se suma el aumento de las capacidades tecnológicas (infraestructura, equipamiento y formación) del CJ, que amplía su papel como custodio de los recursos genéticos de anfibios del país a través de tecnologías de conservación tales como la liofilización y criopreservación, y la capacitación del personal e investigadores para el almacenamiento y uso adecuado.

- El proyecto apoyará al CJ a establecer el BGAE mediante:

- El aumento del banco de tejidos actual para conservar la masa muscular y el tejido nervioso y órganos (ojos, corazón, hígado, cerebro) de 50% de las especies de anfibios del Ecuador en etanol al 95%, y mantener los tejidos en congelador a -80 °C;

- Establecer un banco para pieles liofilizadas (con compuestos químicos) que se conserven en 100% de metanol y/o secreciones liofilizadas, congeladas a -80 °C, para los propósitos de bioprospección de 40% (~ 70) de las especies incluidas en la Lista Roja de la UICN;

- La criopreservación de las células reproductivas (espermatozoides), a partir de pruebas piloto utilizando dos especies modelo, y utilizar después los protocolos de Atelopus sp, con el objetivo de incluir eventualmente a todas las especies amenazadas (~ 70) en el “componente ii”, para asegurar que la materia viva se almacene de forma segura, biológicamente viable y capaz de ser utilizada para propagar y mantener la integridad genética de poblaciones y especies. Los ensayos incluirán la conservación de esperma y cultivo de tejidos. Por otra parte, el proyecto promoverá la colaboración de Frozen Zoo del zoológico de San Diego y el zoológico de Memphis con el fin de adquirir asesoramiento técnico en esta área.

- Al final del proyecto, se espera que el establecimiento de un BGAE asegure el almacenamiento de:

- Tejido del 50% de las especies de anfibios del Ecuador.

- Pieles (con compuestos químicos) y secreciones de la piel de 40% de las especies de anfibios del Ecuador en la Lista Roja de la UICN (alrededor de 70 especies de ranas).

- Muestras de esperma criopreservadas de al menos un Atelopus sp., especies probadas y confirmadas como viable para la reproducción.

RESULTADO 3: Fortalecimiento institucional para la implementación de medidas de conservación de la biodiversidad del Ecuador y el uso sostenible de sus recursos genéticos, usando anfibios como caso de estudio piloto (costo total: $ 1’823.543; PMAM (GEF) $ 952.850; cofinanciamiento: $ 870.693)

- Este resultado busca fortalecer el marco general de ADB en el país para ofrecer las condiciones que permitan no solo apoyar y replicar las acciones de emergencia para la conservación de los anfibios (Resultado 1) y la bioprospección (Resultado 2), sino también la creación de las bases para la aplicación de ADB como motor de la conservación de la biodiversidad en general. Por lo tanto, este resultado tendrá dos líneas de acción interactivas y mutuamente beneficiosas.

- La primera es el desarrollo de la política general, la capacidad de regulación intuitiva para el procesamiento y guía de ADB. Estas acciones incluyen la alineación de las políticas nacionales con las normas nacionales, subregionales e internacionales; programas de capacitación institucionales para permisos de procesamiento (MAE, INB y cuerpos de evaluación ADB); el desarrollo de un sistema de información y ADB-CH para monitorear el progreso de los permisos.

- La segunda es el desarrollo de instrumentos de política específicos para mejorar la conservación de anfibios y replicar conocimientos aprendidos a través del proyecto. Esto incluiría una estrategia de conservación, plan de acción (PA) y un plan de financiación para los anfibios; estudio de casos y la valoración económica en la toma de decisiones; la información y estrategia de comunicación para las comunidades seleccionadas, tomadores de decisiones, SNAP y Socio Bosque. Estos instrumentos serán, a su vez, proveedores de insumos para afinar la política del ADB.

- Estas intervenciones serán una parte integral de la aplicación de este resultado a través de los siguientes productos:

Producto 3.1: Marcos nacionales y locales alineados para la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos de los anfibios

- Como se ha descrito en la Sección I, Parte I: 1,4, Ecuador ha avanzado en el desarrollo de su marco jurídico ADB a través de la Decisión 391 y el Decreto Ejecutivo No. 905. En la actualidad, el Protocolo de Nagoya (firmado en 2011) está en discusión en la Asamblea Nacional, después de haber pasado la revisión de la Corte Constitucional de Ecuador, y se espera que sea ratificado durante la implementación del proyecto. Con el fin de preparar al país para aplicar el Protocolo de Nagoya, el proyecto, a través de este Resultado, propone una serie de intervenciones para mejorar las actuales estrategias y capacidades relacionadas con el acceso a los recursos genéticos.

Estos son:

- Llevar a cabo un análisis jurídico a profundidad para facilitar la alineación del decreto nacional con las normas internacionales y nacionales vigentes e integrar los ajustes identificados con el decreto vigente, así como finalizar el plan estratégico y elaborar su PA para aplicarlo;

- Realizar un estudio de valoración económica de los recursos genéticos, usando anfibios ecuatorianos como caso de estudio;

- Realizar un estudio de caso en dos especies objetivo para continuar todo el proceso de ADB del permiso de recolección y devolución de beneficios a su lugar de origen, en caso de descubrimiento, y el desarrollo de la biomedicina de secreciones de la piel de anfibios, con el fin de proponer una guía para el acceso, procedimientos y distribución de beneficios;

- El proyecto apoyará la actualización y armonización de regulaciones nacionales ADB relacionadas con el Protocolo de Nagoya para facilitar su aplicación. Para lograrlo, favorecerá un análisis jurídico a profundidad sobre el decreto vigente y el plan estratégico; un estudio de valoración económica de los recursos genéticos, utilizando anfibios ecuatorianos como caso de estudio, y un estudio de caso semi-hipotético de dos escenarios relacionados con los procedimientos y acuerdos necesarios para la consecución de ADB en Ecuador.

- Un análisis jurídico profundo se llevará a cabo para facilitar la alineación del marco normativo existente con los reglamentos nacionales, subregionales e internacionales actuales: el Protocolo de Nagoya, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, la Convención del Mar, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Decisión 391 de la Comunidad Andina (Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos). Liderados por el MAE, el Decreto 905 y las medidas estratégicas necesarias para asegurar la conservación de los recursos biológicos y genéticos de anfibios ecuatorianos serán incluidas en la Estrategia de Biodiversidad Nacional y el Plan de Acción (NBSAP), que permite la actualización, adopción y aplicación del plan estratégico para la conservación de anfibios ecuatorianos y su PA adjunto.

- Este análisis jurídico se complementará con un estudio de valoración económica de los recursos genéticos de los anfibios del Ecuador, con el objetivo de influir en la toma de decisiones y en la política de última instancia en dos niveles diferentes: a nivel macro, los recursos genéticos se han constituido en un eje estratégico (bioindustria) dentro del modelo de cambio de la matriz productiva. Mientras sí existe valoración económica de los recursos genéticos, no existe ningún estudio específico relacionado con el potencial anfibio como recurso estratégico para el desarrollo del país. Dados los beneficios potenciales derivados de la bioprospección de las propiedades químicas de las secreciones de la piel de los anfibios, el proyecto llevará a cabo un estudio específico de los anfibios, con valoración económica, para explorar y definir el potencial papel estratégico de los recursos genéticos dentro de la matriz productiva y apoyar la integración de los resultados del estudio en la política y la toma de decisiones, incluso en términos de inversiones en investigación y otras áreas. El estudio de valoración económica específica para los anfibios ecuatorianos dará peso al argumento de los recursos genéticos como un sector estratégico, sobre todo al considerar los proyectos extractivos y de desarrollo. A nivel micro, la valoración medirá los costos de oportunidad basados en especies de ranas de destino en áreas prioritarias, y el costo de la conservación para evitar esas pérdidas. Esto permitirá una justificación más consistente para incluir el costo de medidas específicas para que sean incorporadas en los planes de mitigación que constan en los procesos de concesión de licencias ambientales. Se ofrecerá información sobre las pérdidas potenciales que el país puede sufrir en términos de recursos no percibidos de ADB si las especies de se pierden en el desarrollo, se incluirán en la estrategia de comunicación.

- De forma paralela, el proyecto implementará un estudio de caso sobre directrices del ADB —procedimientos y acuerdos—, protocolo de consentimiento fundamentado previo y la distribución de posibles beneficios. La normativa nacional permite a varias instituciones evaluar las propuestas de investigación y comercialización de los recursos genéticos, pero no hay un proceso/protocolo establecido que guíe y defina los tiempos y criterios para garantizar un examen eficaz y eficiente. El estudio de caso será semi-hipotético con dos escenarios que prevean lo que se necesita para cada etapa en términos de procedimientos, permisos y costos asociados con el acceso y la recolección para la investigación, la comercialización y los mecanismos que garanticen el flujo equitativo de los posibles beneficios/ganancias de retorno al lugar de origen. Para garantizar una información realista y proporcionar un estudio de caso potencialmente aplicable, se tomarán como base las especies y los sitios de los resultados 1 y 2. El PN El Cajas será usado como primer escenario para definir la estructura y los procedimientos a seguir con relación a los flujos de recursos potenciales a un estado de propiedad, mientras que se utilizará una comunidad en la provincia de Esmeraldas o del Carchi como segundo escenario de gestión local. En consecuencia, se prevé que los resultados del estudio de caso ayudarán a definir procedimientos y protocolos para las aplicaciones y los plazos para la aprobación, así como determinar un mecanismo para la devolución efectiva de los potenciales beneficios futuros generados por la bioprospección en áreas de conservación e instituciones y/o comunidades que los gestionan.

- El Decreto 905 (2011) incorpora la Decisión de la Comunidad Andina 391 a nivel nacional, establece los vínculos institucionales sobre el acceso a los recursos genéticos y la obligación del MAE de desarrollar acuerdos marco sobre este acceso, que podrían ser utilizados por los grupos de interés. Sin embargo, la ejecución de este Decreto ha revelado vacíos que deben ser revisados y/o actualizados para lograr su aplicabilidad institucional más factible. En este sentido, el proyecto apoyará la revisión de esta normativa y evaluará puntos críticos para mejorarla de tal forma que permita una aplicación más eficiente y eficaz. El análisis del marco legal realizado durante el DPP (Sección IV de la Parte IV) sugiere algunas posibles áreas de mejora:

- Desarrollar procedimientos y requisitos específicos para la aplicación y suscripción de acuerdos marco; es decir, con fines no comerciales. Además, el componente propuesto revisará los acuerdos ADB de taxones diversos (flora, fauna y microorganismos marinos y terrestres) para proponer diferentes modelos de acuerdos de acceso característicos de las especificidades de la diversa biota del Ecuador. Esto llenaría el vacío que deja el Decreto 905, que se centra en acuerdos de acceso con fines comerciales.

- Revisar, actualizar y/o ajustar los procedimientos y requisitos para los acuerdos de acceso con fines comerciales. El caso PUCE-Yale ofrece la experiencia práctica que puede ser sistematizada e integrada para optimizar tiempo y recursos en el reglamento.

- Integrar los elementos clave establecidos en los convenios internacionales. En función de la normativa vigente en el ámbito de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Protocolo de Nagoya y el Tratado Internacional, es necesario integrar el esquema institucional previsto, identificar y clarificar las responsabilidades, los procedimientos y la gestión coordinada de la información asociada a los recursos genéticos.

- Alineación con los elementos clave de la reglamentación nacional; es decir, el Plan Nacional para el Buen Vivir. Como se mencionó en el producto 1.1, el proyecto podría coordinar con la Subsecretaría de Calidad Ambiental del MAE para considerar la inclusión de requisitos adicionales para la conservación de especies en condiciones ex situ cuando se emiten licencias ambientales para actividades de extracción. Además, el proyecto podría hacer un acercamiento al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en cuanto a la inclusión de mecanismos de salvaguardia adicionales en los planes de gestión ambiental de las empresas concesionarias para garantizar la conservación de las especies de anfibios y, de ese modo, reforzar la Estrategia Minera Sostenible del Ministerio. El Texto Unificado de la Legislación Ambiental (TULAS) y las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) pueden demandar protocolos para la protección y conservación de los anfibios como un prerrequisito para emitir una licencia ambiental. En particular, el proyecto va a sugerir ajustes a las directrices EIA para que consideren la pérdida de valor económico asociado a los recursos genéticos; es decir, que los presupuestos del plan de gestión incluyan estos costos como compensación a los costos de implementación de las estrategias de conservación para ser juzgados y probados en el resultado 1. El estudio de valoración económica en el uso de los anfibios puede proporcionar datos importantes que orienten estas recomendaciones.

- El desarrollo de una política específica para la conservación de anfibios se completará aún más con la formalización del plan estratégico para la conservación de anfibios ecuatorianos en peligro de extinción, PA y plan financiero asociado. El plan estratégico se elaboró en 2005 tras el Plan de Acción Mundial para los anfibios, e incluye seis programas operativos. Sus acciones (en particular para las estrategias ex situ) son proactivas, complementarias e innovadoras para preservar los recursos biológicos y genéticos de un grupo representativo de anfibios ecuatorianos. Aunque es altamente significativo, este plan carece de un análisis de vulnerabilidad con los índices de las amenazas del CC, la disminución/degradación del hábitat y patógenos, y no se ha formalizado a través de un reconocimiento oficial por parte del MAE, a fin de canalizar los recursos suficientes para su implementación.

- A través de este producto, el proyecto revisará y actualizará su plan estratégico, y desarrollará un PA de acompañamiento para implementar acciones definidas y costos relacionados, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el PA. Ejemplos de otros países servirán como sus puntos de referencia. Las conclusiones del estudio de caso también guiarán la definición del PA y proporcionarán información adicional para determinar los procedimientos más eficaces para reducir los costos y maximizar los beneficios asociados a los recursos genéticos. Por otra parte, las acciones de otros productos del proyecto fortalecerán la capacidad local, los reglamentos y las infraestructuras y se establecerán las bases necesarias para aplicarlo y para los esfuerzos de conservación y de bioprospección que logren un mayor impacto.

Producto 3.2: Capacidades mejoradas de la autoridad nacional competente y agencias relacionadas sobre el ADB, incluyendo procedimientos de consentimiento libre, previo e informado & términos mutuamente acordados

- Con el fin de estar preparados para implementar y gestionar el marco legal mencionado, el MAE y los Cuerpos Evaluadores ADB (IEPI, INIAP, SENESCYT, INP, la Secretaría de Gestión de Políticas), establecidos en el Reglamento nacional sobre Acceso a los Recursos Genéticos, serán capacitados para la aplicación efectiva de los acuerdos de ADB  Como resultado de este ejercicio, fueron priorizados los siguientes temas:

- CR1:3. Capacidad para conceptualizar y formular políticas, leyes, estrategias y programas; y políticas e instrumentos conexos para el ADB. Esto se relaciona con el enfoque del producto 3.1, para actualizar y armonizar las regulaciones y, como tal, fortalecerá las capacidades que aseguren que las reglas sean más eficientes y claras. A través de las experiencias generadas por el proyecto en temas como la bioprospección y el banco del genoma, la biodiversidad y la conservación de los anfibios, el INB se fortalecerá con respecto a la matriz productiva cambiante.

- CR2:14. Capacidad para poner en práctica políticas, legislación, estrategias y programas; ampliación de conocimientos de las instituciones ABD en cuanto a la toma de decisiones en temas de ADB, que será vinculada específicamente a la estrategia de comunicación —que se describe a continuación— para que los tomadores de decisiones tengan los conocimientos necesarios para cumplir con sus funciones y responsabilidades. Esto incluirá cursos de capacitación para el personal del MAE, INB y organismos ADB para evaluar temas relacionados con la aplicación efectiva del Reglamento ADB actual, el Protocolo de Nagoya y sus marcos jurídicos complementarios: negociaciones, regalías, propiedad intelectual, conocimientos tradicionales, técnicas de evaluación de proyectos de investigación, entre otros.

- CR5:7 Capacidad para supervisar, evaluar, informar y aprender; mejora de las capacidades de las instituciones ADB para ejecutar, supervisar y evaluar las solicitudes de acceso a los recursos genéticos. El proyecto se asegurará de que los técnicos de diferentes instituciones ADB posean los conocimientos necesarios para ejecutar correctamente todos los procesos, así como de hacer el seguimiento y la evaluación de dichos procesos, lo que incluye: desarrollo de capacidades de 25 funcionarios del MAE y cuerpos evaluadores encargados de la evaluación y procesamiento de aplicaciones/solicitudes relacionadas con ADB y procedimientos administrativos, cumplimiento de las regulaciones/acuerdos nacionales e internacionales (p. ej. el artículo 17 del Protocolo de Nagoya).

- Por otra parte, la Unidad de Recursos Genéticos del MAE actualizará a un equipo multidisciplinario mediante la contratación de al menos dos técnicos (uno a través del cofinanciamiento del MAE y de los fondos del FMAM, el otro) con el fin de mejorar la respuesta efectiva a las solicitudes y los procesos de APB. El proyecto apoyará el diseño de una estrategia y un modelo para fortalecer la capacidad en la gestión de los recursos genéticos. La institucionalización de la capacidad a fortalecerse durante el proyecto se asegurará de que el ADB no solo sea una parte esencial de la Unidad de Recursos Genéticos, sino también de la gestión institucional del personal. Esto se ve reforzado por la formación de una mesa de diálogo / comité de coordinación que retroalimente constantemente y actualice la información y prácticas, y permita la formación continua del personal —presente y futuro—, tanto del MAE como de las instituciones pertinentes. El estudio de caso en el producto 3.1 también puede guiar parte de la formación institucional que se lleva a cabo en el producto 3.2.

- Parte de este aumento de la capacidad se pondrá en ejecución en la operación del nuevo módulo de permisos con respecto a la recaudación de los recursos genéticos creado por el proyecto dentro del Sistema Unificado de Información Ambiental (SUIA). Actualmente, los permisos se reciben y procesan en las oficinas provinciales del MAE, con diferentes grados de eficiencia y poca o ninguna estandarización de requisitos y respuestas. El proyecto apoyará la creación del MAE de un nuevo módulo de permisos centralizados para cubrir la tramitación de todos los permisos a nivel nacional. El módulo se establecerá para gestionar y generar permisos para la recolección de especies, recursos genéticos y ADB para la investigación y/o medios comerciales. El sistema se desarrolla para generar automáticamente los permisos, con el objetivo de hacer más eficiente la tramitación de las solicitudes al disminuir el número de rechazos y el tiempo para su revisión. El sistema estará diseñado para detectar si la solicitud es para (1) Colección; (2) Acuerdo marco (acceso a recursos sin uso comercial); o (3) Acceso a los recursos genéticos (con intención comercial), y luego dirigir la solicitud al departamento correspondiente para su revisión y aprobación. Esto se basa en la experiencia obtenida del sistema CITES. Una vez establecido el módulo, la unidad ADB será debidamente entrenada con el objetivo de aumentar la eficiencia en el permiso y contrato de emisión:

- Los permisos para recolectar la conservación ex situ varían de dos semanas a seis meses. El proyecto trabajará con el MAE para establecer un protocolo dentro de la SUIA que determine un plazo máximo de dos semanas para su revisión y aprobación.

- Este proyecto apoyará la sistematización del proceso y los pasos necesarios para la elaboración y aprobación de un acuerdo marco de acceso a los recursos genéticos para uso no comercial (bioprospección). La experiencia hasta ahora se limita a la negociación de un acuerdo marco entre el MAE y la PUCE. Actualmente, no hay límite de tiempo establecido para la emisión de este tipo de contrato. El conocimiento aprendido de este proceso dará lugar a una ruta de acceso y requisitos claros para lograr un período de revisión y aprobación óptimo de tres meses.

- El contrato de acceso para uso comercial requiere un promedio de dos años para su aprobación. La norma actual establece un límite de 180 días, pero la falta de un proceso sistematizado hace que este no se cumpla. La experiencia hasta ahora se limita a la negociación de un acuerdo marco entre el MAE, PUCE y Yale. Hasta la fecha, este contrato ha tomado tres años. Con la creación e implementación del módulo de SUIA, el proyecto apoyará el cumplimiento de la norma establecida.

Producto 3.3: Información nacional mejorada y disponible para la toma de decisiones eficaces en la protección y el uso sostenible de los recursos genéticos de los anfibios en peligro de extinción

- Este producto se basa en un enfoque múltiple para socializar sobre la importancia del Protocolo de Nagoya a una amplia audiencia (sociedad civil, ONG, industria, academia, diversas instituciones gubernamentales, GAD, grupos indígenas, montubios, comunidades afroecuatorianas, etc.). El MAE ha facilitado un proceso de socialización generalizado mediante la elaboración y presentación de la información técnica y jurídica dirigida a las autoridades nacionales y los grupos de interés, lo que explica la importancia de ratificar el Protocolo de Nagoya y la necesidad de aplicar el Decreto No. 905. El proyecto se basará en estos esfuerzos en intervenciones específicas.

- Información de brechas y el acceso limitado a los datos existentes impiden exitosos procesos de toma de decisión de las autoridades nacionales con algunos actores clave aún desinformados acerca de la crisis que enfrentan los anfibios y su potencial cierre de nuevas prioridades estratégicas para el desarrollo. Es esencial poner a disposición toda la información recolectada sobre los anfibios en Ecuador hasta la fecha, así como crear oportunidades para continuar la recolección de nuevos datos con el fin de presentar adecuadamente las realidades asociadas a la extinción. Para hacer frente a esto, el proyecto apoyará la actualización de la Lista Roja de especies de anfibios en peligro de extinción en Ecuador de la UICN, para incluir índices de amenaza por el CC, la destrucción del hábitat, los patógenos y “la rareza”. Esta será acompañada por la elaboración de fichas electrónicas para el 100% de las especies de anfibios ya descritas (538) y en proceso de descripción (9). El cofinanciamiento de IKIAM apoyará la elaboración de estos registros y su revisión por parte de expertos.

- Las plataformas de información vigentes del MAE y los centros de investigación relevantes se actualizarán con la información mencionada y se vincularán entre sí, facilitando aún más la toma de decisiones basada en información científica sólida. Inicialmente, el proyecto apoyará la interconexión de la plataforma bioinformática de anfibios del CJ con el MAE para lograr una plataforma CHM-ADB unificada (cumpliendo así con el artículo 14 del Protocolo de Nagoya). Esta plataforma incluirá un enlace al portal de Ciencia Ciudadana (investigación llevada a cabo en su totalidad o en parte por la sociedad civil para contribuir al descubrimiento científico) y así aumentar significativamente la actualización de registros de sitios e información relacionada con el hábitat de especies de anfibios en todo Ecuador. Es la oportunidad para aumentar la conciencia sobre los recursos genéticos a través de la sensibilización y la identificación de especies prioritarias en el campo. En lugar de diseñar un portal independiente, el programa utilizará los portales existentes para el control biológico por ciudadanos como iNaturalist, que ya está siendo utilizado por el CJ y puede vincularse con el SUIA. Una vez verificado por los expertos, estos registros formarán parte de la plataforma oficial.

- Por último, con el fin de promover las actividades y resultados de las intervenciones del proyecto y fomentar la efectiva toma de decisiones sobre la protección y el uso sostenible de los recursos genéticos de los anfibios en peligro de extinción, este desarrollará e implementará una estrategia de comunicación dirigida a los diferentes niveles de los grupos de interés en cada componente. El intercambio de información entre las diversas instituciones y organismos gubernamentales a diversos niveles (Ejecutivo, Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, GAD, pueblos y nacionalidades indígenas, academia y otros actores interesados) promoverá la aplicación y ulterior socialización del Protocolo de Nagoya. Esta estrategia se alinea con el plan estratégico actualizado para la conservación de anfibios ecuatorianos en peligro de extinción y el PA que lo acompaña, y promueve herramientas para el seguimiento y quejas, en última instancia, aumentando la conciencia de los ciudadanos sobre el ADB y la necesidad de preservar la diversidad de anfibios del país y sus recursos genéticos.

- El proyecto apoyará la elaboración de una estrategia de comunicación relacionada con el ADB y la necesidad de preservar la diversidad de anfibios en el país y sus recursos genéticos. Un recurso fundamental para la implementación de este recurso será un Protocolo de monitoreo de anfibios que será usado en la promoción de la participación en las actividades de monitoreo. El proyecto apoyará la incorporación de la perspectiva del presente protocolo como parte de un modelo para el control biológico que se realizará dentro de los diferentes esquemas de conservación: áreas PANE, áreas Socio Bosque, corredores biológicos, etc., e incluirá material estándar para la capacitación de los funcionarios dentro del programa Aulas Verdes. La estrategia de comunicación consistirá en una campaña muy específica de concienciación dirigida a cuatro grupos destinatarios:

- Los tomadores de decisiones, como el Departamento de Calidad Ambiental del MAE, para los que el proyecto generará un paquete de información (anuncios, corto documental sobre los recursos genéticos), destinado a aumentar su conocimiento sobre el tema y las oportunidades que tienen;

- SNAP, para ello, los recursos genéticos y los módulos de monitoreo biológico de las Aulas Verdes para guarda parques, se ajustarían para incluir la conservación de anfibios y la promoción de la réplica de conocimientos aprendidos en otras áreas protegidas;

- Socio Bosque, con un enfoque en la participación de los propietarios de reservas privadas que tienen el potencial para entrar en este programa. El proyecto puede apoyar la inclusión de criterios de conservación de anfibios en el programa Socio Bosque, lo que incentivaría a los propietarios de reservas privadas a ayudar en el seguimiento y la promoción de ciertas acciones de conservación en áreas que coinciden con la distribución de las especies en peligro de extinción.

- Las comunidades, fomentando su participación en las acciones de conservación y monitoreo biológico en/y alrededor de las reservas GAD recién creadas.

- La estrategia de comunicación será diseñada para promover el logro de los objetivos generales del proyecto, entre los que se incluye garantizar que la gente entienda lo que se lleva a cabo y una mayor conciencia pública sobre los beneficios y las amenazas a los anfibios y sus recursos genéticos. También permitirá la participación efectiva de todos los socios estratégicos, el cambio de comportamiento de los grupos objetivo y mostrar los éxitos del proyecto. La estrategia tendrá en cuenta los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, tanto positivos como negativos, que podrían tener un impacto importante en el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto y, con ello, determinar los mecanismos de comunicación más apropiados para abordar cada público objetivo. Por último —ya que hay muchos actores que tendrán que informar y comunicar sobre las experiencias y resultados del proyecto—, esta estrategia ayudará a definir y mantener una línea de acción común sobre las mejores prácticas, en la que múltiples actores pueden operar sin problemas.

### Indicadores del proyecto, riesgos y supuestos

- Los indicadores del proyecto, riesgos y supuestos se detallan en el Marco de resultados estratégicos (Sección III).

Riesgos

- Los riesgos que enfrenta el proyecto se han evaluado cuidadosamente durante su preparación y se han internalizado las medidas de mitigación de riesgos en su diseño. Se ha realizado un análisis cuidadoso para reducir o superar estas barreras. Se han identificado los principales riesgos, que se resumen a continuación. Otros supuestos detrás del diseño de los proyectos se elaboran en el Marco de resultados estratégicos en la Sección II.

Tabla 10: Riesgos y estrategia de mitigación de riesgos

| Riesgo | Rango | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- |
| El número de individuos recolectados para los programas de cría en cautiverio y las colecciones ex situ no son suficientes para mantener las poblaciones genéticamente viables y proporcionar la base para una futura bioprospección. Los factores clave para la reproducción y el mantenimiento de las especies de cría en cautiverio no pueden ser identificados. | Medio/ Bajo | Expediciones de emergencia serán realizadas por profesionales con amplia experiencia en el campo, utilizando guías locales en equipos de inventario, dando prioridad a áreas que tengan un alto nivel de cumplimiento de los requerimientos de hábitat de las especies objetivo (Nanay Atelopus, Atelopus sp. Noviembre aff. Palmatus y Dendrobates condor). Los programas de cautiverio se basarán en la experiencia adquirida por los centros Jambatu y Amaru, que han llevado a cabo varios intentos para reproducir Atelopus nanay y actualmente cuentan con 40 ranas jóvenes en diversos grados de maduración, que son importantes aportes para aplicar en las intervenciones ex situ del proyecto. Estos dos centros de rescate se fortalecerán aún más para garantizar el trabajo bajo altos estándares de bioseguridad y control de los riesgos, para reducir la mortalidad por accidentes y optimizar los mecanismos de reproducción y alimentación, de conformidad con el protocolo ex situ establecidos (ver documento de proyecto, la Sección IV Parte II). |
| Los efectos extremos de la quitridiomicosis y el CC aceleran los impactos en las poblaciones de anfibios en peligro de extinción. | Medio | La estrategia del proyecto se ha diseñado para adelantarse a este riesgo, reconociendo la relación sinérgica del CC y la quitridiomicosis, apoyando una estrategia integrada que combina la colección de emergencia y la cría en cautiverio integrada con un enfoque de conservación in situ. La quitridiomicosis es casi imposible de ser controlada en la naturaleza. Sin embargo, puede ser completamente eliminada a partir de muestras en condiciones de laboratorio. Esta es una de las principales actividades que se llevará a cabo como parte de las acciones de conservación ex situ del componente 1. Por otra parte, uno de los enfoques del proyecto es aumentar la conservación in situ y así mantener las poblaciones genéticamente viables y en aumento y, por lo tanto, aumentar la probabilidad de supervivencia. Además, bajo el componente 3 del proyecto, aumentar la vigilancia de los anfibios para tener una idea más precisa de dónde se encuentran, que, junto con el índice de vulnerabilidad, dará nuevas y más claras directrices sobre la conservación in situ; a lo que se sumarán estudios económicos para mostrar ganancias potenciales que deban conducir al aumento de las poblaciones in situ y a obtener poblaciones más grandes que puedan ayudar en la lucha contra la quitridiomicosis. Además, el proyecto desarrollará índices de vulnerabilidad que incorporen datos climáticos para guiar la acción prioritaria para la conservación de anfibios. Esto será coordinado con los programas y proyectos relevantes que generan información sobre el clima incluyendo la Adaptación al cambio climático a través de una gobernanza efectiva del agua en Ecuador, que recoge los datos relevantes del clima en cuanto al peligro de extinción y/o especies de anfibios endémicos. |
| Las secreciones de la piel de las especies objetivo de los estudios de bioprospección no contienen nuevos péptidos para probar la actividad bioactiva y acuerdos avanzados de ADB. | Medio | Hay una alta probabilidad de descubrir nuevos péptidos en las especies objetivo, pero también la posibilidad de que estos sean similares a los encontrados en otros anfibios e incluso en los mamíferos. También podrían ser péptidos con uso comercial el 1% de los descubiertos. Dada esta incertidumbre, el primer paso en la aplicación es preparar la investigación científica y no comercial de los compuestos químicos de las cuatro especies para avanzar en la comprensión de la función biológica en el cuerpo humano y en los anfibios. Esto ofrecerá datos de suma importancia para entender los recursos genéticos de los anfibios del Ecuador, proporcionar mejores técnicas y mejorar las capacidades locales para encontrar nuevos compuestos cuando se estudian otras especies. Si un péptido de valor comercial se identifica durante el proyecto, se prepara una segunda aplicación. Como las actividades de biocomercio legales de la certificación de origen están garantizadas para las especies objetivo de investigación, el Gobierno ecuatoriano tendrá un caso fuerte para negociar acuerdos de ADB. |
| La falta de candidatos calificados que solicitan becas para cursar estudios de posgrado en bioprospección y temas relacionados con el ADB. | Medio | La bioprospección es un área prioritaria, como se subraya en el Plan Nacional para el Buen Vivir y, como tal, el Gobierno ecuatoriano se compromete a apoyar su desarrollo a través de programas como becas de estudio. Sin embargo, se advierte el riesgo de que no todas las subvenciones estén llenas porque hay la tendencia a que los estudiantes busquen los estudios más tradicionales. El proyecto apoyará los esfuerzos de la SENESCYT para promover oportunidades de becas. Se espera que la interacción con universidades nacionales y centros de investigación en toda la ejecución del proyecto generen interés en candidatos calificados. Por otra parte, el proyecto promoverá la convocatoria de la SENESCYT de propuestas para traer al menos a un experto Prometeo en temas de bioprospección a una institución nacional para que comparta experiencias, transfiera capacidad técnica y científica y genere interés en los estudiantes. |
| Construcción de una central hidroeléctrica en la provincia de Carchi. | Bajo | La posible construcción de una central hidroeléctrica en Carchi es baja ya que los planes actuales no suponen una amenaza directa o impacto sobre las especies objetivo. Se coordinará con el MICSE y el MAE durante todo el tiempo de vida del proyecto para asegurar que el área de la construcción no tenga impacto en el hábitat de especies en peligro de extinción. Por otra parte, las experiencias desarrolladas a través de la implementación de la conservación in situ definirán las medidas de conservación que se incluyan en los procedimientos de concesión de licencias ambientales para el desarrollo y las actividades extractivas. |
| La falta de voluntad política para ratificar el Protocolo de Nagoya. | Medio | Ecuador firmó el Protocolo de Nagoya en 2011 y está en proceso de negociación para ratificarlo. Si bien no hay ninguna garantía de que ello ocurra durante la vida del proyecto, el resultado 3 apoyará la actualización de la normativa asociada al ADB con el protocolo. |
| La falta de voluntad política y su financiación dificultan a las autoridades de los GAD la conservación de especies de anfibios en peligro de extinción. | Bajo | A través del trabajo del proyecto en valores de ADB de los anfibios y la concienciación de los beneficios potenciales, los GAD (parroquial, municipal y/o provincial) favorecerán la conservación de anfibios. Para que un GAD logre esto, el mecanismo es a través de la creación de reservas. Mientras que los costos asociados con la creación y gestión de las reservas GAD no se conozcan totalmente —aún la financiación de fuentes—, el proyecto proporcionará apoyo para el desarrollo de planes de gestión y de sostenibilidad financiera (plan de negocios). Esto se complementará mediante la vinculación del GAD a la financiación de proyectos/PNUD PA FMAM, que están desarrollando marcos jurídicos y mecanismos financieros que podrían ayudar a definir las fuentes de financiación. Por otra parte, la Constitución ecuatoriana establece que el Gobierno nacional debe proporcionar financiamiento para todas las AP dentro de la SNAP —incluyendo AP GAD—, por lo que el proyecto se compromete a apoyar nuevas reservas GAD provinciales a través del proceso de integración del SNAP, para que al final del proyecto sean formalmente reconocidas como pertenecientes a este. |

### Razonamiento incremental y beneficios mundiales, nacionales y locales esperados

- Beneficios globales: este proyecto contribuirá significativamente a la conservación y gestión sostenible de los anfibios ecuatorianos que abarcan ~8% de las especies del mundo. Al hacerlo, permitirá a Ecuador proteger importantes recursos biológicos y genéticos, que tienen un enorme potencial para su aplicación en biomedicina, cuyo impacto podría ser global. Al apoyar el aumento de la eficacia de la gestión de un parque nacional dentro del SNAP y la creación de dos nuevas áreas de conservación GAD en el hábitat clave de las especies en peligro de extinción, el proyecto favorecerá la conservación de los bosques montanos y páramos remanentes de los Andes tropicales, que son puntos de acceso de la biodiversidad (para más detalles, véase la Parte 2.2).

- Este proyecto generará importantes beneficios a nivel mundial en el campo de la investigación científica de los compuestos químicos de secreciones de la piel de anfibios mediante la difusión de los resultados en publicaciones. En concreto, se espera que el proyecto contribuya al conocimiento de los péptidos que se producen en la piel de las cuatro especies objetivo, con la esperanza de encontrar nuevos péptidos con actividades biológicas interesantes, que pueden ser moléculas clave para el desarrollo de nuevos medicamentos. Por otra parte, la investigación de péptidos en varias especies de anfibios demuestra la enorme diversidad a nivel molecular que se esconde en estas especies, lo que añade valor a este grupo taxonómico: la conservación no debe centrarse exclusivamente en una determinada especie o grupo de especies, sino que debe abarcar toda la diversidad posible.

- A largo plazo, se obtendrán más beneficios ambientales globales una vez que se alinee el marco legal y se implementen las acciones operativas y tecnológicas necesarias.

- Beneficios nacionales: impulsar la investigación científica en los proyectos de bioprospección apoyados por el MAE al establecer procedimientos idóneos para la tramitación y firma de los contratos de acceso. El Gobierno ecuatoriano se beneficiará de la investigación futura, la revalorización esperada de la biodiversidad y de los recursos genéticos dentro de la matriz productiva. A su vez, esto generará interés y recursos para la conservación de la biodiversidad, en general, y de los anfibios, en particular.

- Se espera un beneficio adicional en la calidad de la educación universitaria, pues la transferencia de conocimientos y tecnologías involucrará a un mayor número de profesionales capacitados como profesores/investigadores en universidades y centros de investigación de todo el país. Esto aumentará la capacidad de replicar y ampliar la investigación en el área de bioprospección.

- Beneficios locales: El proyecto mejorará el apoyo local para la conservación y el ADB. El fortalecimiento de las relaciones con los GAD, agencias gubernamentales provinciales y nacionales facilitará el flujo de otros beneficios sociales y económicos a las áreas previamente marginadas. Al establecer el marco jurídico y normativo de ADB, para permitir el acceso y la bioprospección de los recursos genéticos, el proyecto establecerá un mecanismo para el retorno de los beneficios generados a partir de esos recursos genéticos de las comunidades que las conservan, proporcionando así incentivos financieros para apoyar las operaciones de conservación, beneficiando a ellas y a los propietarios privados de tierra, directamente; los beneficiarios indirectos (MAE, INB, Cuerpos Evaluadores ADB, ONG y otros organismos y asociados gubernamentales) se beneficiarán de la creación de capacidades. Se buscará la coordinación con Socio Bosque para estimular el acceso a incentivos, como el Programa de Restauración dirigido a propietarios privados que se embarcan en la conservación de anfibios.

- Para más información, consulte la Sección IV Parte V: Plan de Participación de los grupos de interés.

### Política de conformidad y autonomía: elegibilidad y motivación del país

- Objetivo estratégico y programa de conformidad: este proyecto se enmarca dentro de la esfera de actividad de la biodiversidad (BD) al estar inmerso en la protección del hábitat crítico que beneficiará el objetivo focal BD1 —sistemas de mejora de sostenibilidad de AP—. Como tal, llevará a cabo las acciones de emergencia necesarias para la conservación de recursos biológicos y genéticos de anfibios en peligro de extinción, que proporcionarán la base para fines de bioprospección; se fomentará la capacidad de investigación local sobre los recursos genéticos de los anfibios, se buscará continuar descubriendo compuestos activos derivados de secreciones de la piel de los anfibios con potenciales aplicaciones en biomedicina, y se fortalecerá el marco ADB nacional actual sobre el uso de anfibios ecuatorianos en casos de estudio. En última instancia, el proyecto creará condiciones que faciliten convertir la bioprospección en anfibios como un controladoras para la conservación de especies en peligro crítico de valor global y para el avance de nuevos modelos de desarrollo en el país que optimicen la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su ventaja comparativa como un país biodiverso rico. Al hacerlo, se alineará directamente con el Objetivo 4 de la Estrategia FMAM5 —Desarrollar la capacidad de acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios (ADB).

- Conformidad del CBD: mediante el producto 3.1, serán incluidas las medidas necesarias para asegurar la conservación de los recursos biológicos y genéticos de anfibios ecuatorianos en la Estrategia de Biodiversidad y Plan de Acción Nacional (NBSAP), que permite la actualización, adopción y aplicación del plan estratégico para la conservación de los anfibios ecuatorianos y su PA que los acompaña. El proyecto también apoyará la interconexión de la plataforma bioinformática de anfibios del CJ con el MAE para lograr una plataforma ADB-CH unificada, que impulse el cumplimiento CH de país del CDB.

- Metas de Aichi: el proyecto es consistente con las Metas de Aichi para la diversidad biológica, y contribuirá significativamente al Objetivo 12: Evitar la extinción de especies amenazadas conocidas y mejorar su conservación, y Objetivo 16: Para el año 2015 el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización estará vigente y operativo, en consonancia con la legislación nacional, al establecer el marco inicial para la estrategia de ganar-ganar de la bioprospección y el acuerdo de ADB como fuentes potenciales de ingresos para la conservación, que también proporcionará información para avanzar al Objetivo 20: Movilizar recursos financieros para la aplicación efectiva del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020.

Elegibilidad del país

- Ecuador ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) el 9 de junio de 1995, y se convirtió en una de las Partes en la Convención el 23 de febrero de 1993. El país también ha cumplido con eficacia varios requisitos de evaluación y presentación de informes en virtud de la Convención, y es elegible para la asistencia del PNUD. El compromiso a largo plazo del Grupo de Expertos para la conservación de la biodiversidad se demuestra, además, por su ratificación de otros importantes convenios y acuerdos ambientales multilaterales. Los principales se resumen a continuación:

Tabla 11: Principales convenios ambientales multilaterales de los que Ecuador es parte signataria

| Convenio / Acuerdo | Fecha de la firma | Fecha de ratificación |
| --- | --- | --- |
| CITES | 12 de diciembre, 1974 | 11 de febrero, 1975 |
| CBD | 18 de enero, 1993 | 16 de marzo, 1993 |
| Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad | 24 de mayo, 2000 | 30 de enero, 2003 |
| Convenio de RAMSAR | 10 de mayo, 1990 | 7 de enero, 1991 |
| Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) | 19 de enero, 1995 | 6 de septiembre, 1995 |
| Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) | 23 de febrero, 1993 | 27 de septiembre, 1994 |

Vínculo con estrategias nacionales

- Por el fortalecimiento del marco de los acuerdos de ADB, el fomento de asociaciones múltiples para la bioprospección y la transferencia de tecnología relacionada a las instituciones locales, esta propuesta contribuye significativamente al Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013) que proporciona nuevas oportunidades para el desarrollo económico del país, mediante el posicionamiento de la biodiversidad como un recurso estratégico y contribuye a la construcción de una sociedad del bioconocimiento que incorpora el conocimiento, la información, la ciencia, la tecnología y la innovación en el sistema de producción. En este sentido, las actividades que apoyan el cumplimiento de los diversos objetivos y políticas establecidas en este plan incluyen maximizar las capacidades y potencialidades de los ciudadanos mediante la promoción de la investigación y el conocimiento científico, la revalorización de los conocimientos y la sabiduría ancestral, innovación tecnológica, fomento del acceso a la información, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sostenible mediante la preservación y la gestión sostenible del patrimonio natural, la biodiversidad terrestre y marina, como sectores estratégicos. Mediante el fortalecimiento de la política nacional de ADB, la mejora de las plataformas de información para la toma de decisiones sobre la conservación y uso de los anfibios y la salvaguardia de los recursos genéticos de la piel de los anfibios como potenciales recursos para beneficios económicos, el proyecto está en consonancia con las líneas estratégicas ENBPA: la consolidación y mejora de la sostenibilidad de las actividades productivas basadas en la biodiversidad nativa; asegurar la disponibilidad, integridad y funcionalidad de los componentes de la diversidad biológica: ecosistemas, especies y genes; equilibrar las presiones para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad; asegurar los beneficios de la conservación y uso de la biodiversidad y conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, se distribuyen de manera justa y equitativa. El NBS reconoce áreas geográficas prioritarias que incluyen aquellas en las que la diversidad de anfibios está en alto riesgo de extinción y se ve amenazada, aún más, por las actividades sectoriales inminentes (minería a gran escala, expansión agrícola, entre otras).

Vínculos con el Programa del PNUD

- Programa de País del PNUD: Este proyecto complementa el portafolio existente y tiene relación directa con el objetivo del MANUD 2010-2014 para la sostenibilidad del medioambiente y gestión de riesgos (Resultado 5, componente 3, la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos/estratégicos: Las instituciones y actores locales promueven un ambiente seguro y saludable y sostenibilidad ambiental, que tiene en cuenta la conservación de la biodiversidad, los recursos naturales y la gestión ambiental). La oficina del PNUD en Ecuador está conformada por dos grupos principales, cada uno tiene un gerente de Conglomerado y un asociado de Programa, ambos combinan experiencia en el terreno de la ejecución de proyectos en áreas protegidas que trabajan con comunidades, experiencia técnica en ecosistemas, experiencia en diseño y ejecución de proyectos del FMAM. Además, el proyecto contará con el apoyo especializado del Asesor Técnico Regional (ATR) asignado al Centro de Servicio Regional del PNUD para América Latina y del Asesor Superior Técnico (STA) para ADB, quien tiene un doctorado sobre temas relacionados con proyectos ADB y gestiona proyectos crecientes de ADB a nivel mundial.

- La ventaja comparativa del PNUD: Tiene experiencia de trabajo a nivel mundial en proyectos de conservación de la biodiversidad y en Ecuador ha apoyado al Gobierno en diversos programas que involucran a múltiples grupos de interés que llevan adelante estrategias y mecanismos para el desarrollo sostenible. El PNUD está apoyando el desarrollo y la implementación de los siguientes proyectos del FMAM: Sostenibilidad financiera para el SNAP, Estrategia Nacional de Biodiversidad (EPANB), adaptación al CC a través de una gobernanza efectiva del agua en Ecuador (PACC) y la quinta fase de operaciones del Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM en Ecuador. Otras ventajas en el contexto de este proyecto es la amplia experiencia en las políticas de desarrollo integral, desarrollo de recursos humanos, fortalecimiento institucional y la participación de organizaciones no gubernamentales y la comunidad; la prestación de apoyo técnico de manera flexible, eficiente y oportuna se centra en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, tanto a nivel nacional y local; capacidad bien establecida para movilizar recursos para el desarrollo a nivel nacional y local en Ecuador; acceso a las redes globales de información, experiencias y conocimientos que se pueden utilizar para fortalecer la ejecución del proyecto; neutralidad, credibilidad y confianza social para facilitar acuerdos, prevenir y mediar en conflictos sociales.

Vínculos con otros proyectos, incluyendo el portafolio del PNUD-FMAM

- El proyecto trabajará en estrecha colaboración con una serie de iniciativas relacionadas al tema, incluyendo a varias financiadas por el FMAM:

- El apoyo del FMAM-PNUD para la actualización de EPANB, en especial a la integración y coordinación de actividades de la plataforma bioinformática de anfibios propuesta en el fortalecimiento institucional y herramientas del CHM en desarrollo en ese proyecto.

- Financiamiento sostenible del SNAP del FMAM-PNUD para definir conjuntamente estrategias que establezcan tierras apartadas donde se requieren acciones de emergencia y apoyar la sostenibilidad del GAD con respecto a estas tierras. Como se mencionó en el producto 1.2, se mantendrá una estrecha coordinación con este proyecto para identificar potenciales mecanismos de financiación para las reservas como medidas complementarias a potenciales beneficios ADB, que podrían desarrollar proyectos posteriores si resulta la bioprospección con fines comerciales en ellas.

- Enfoques avanzados del FMAM-PNUD en el SNAP del Ecuador para mejorar la conservación global de flora y fauna amenazadas. De los que se puede esperar sinergias en la superposición de las áreas geográficas de interés para la conservación in situ fuera del PANE, cuando se trabaje con reservas privadas y municipales. Aunque las especies objetivo y taxones son muy diferentes, se evaluarán aspectos en las reuniones anuales y ejercicios de programación. El Programa de Pequeñas Donaciones (SGP, por sus siglas en inglés) llevará a cabo la ejecución de proyectos comunitarios que mejoren las prácticas agrícolas en las AP y los ecosistemas sensibles, este puede proporcionar conocimientos adquiridos cruciales respecto a la metodología para involucrar a las comunidades locales en las intervenciones de conservación. Mientras que las áreas actuales del SGP no se superpongan con los hábitats críticos de especies objetivo del proyecto, puede haber una oportunidad potencial para la réplica futura durante la vida del proyecto en materia de conservación de hábitat crítico.

- La coordinación también buscará la integración del proyecto del FMAM y la FAO sobre la transversalidad del uso y la conservación de la agro- biodiversidad en políticas públicas en tres provincias de los Andes, para compartir conocimientos sobre procedimientos administrativos que pueden ser relevantes para el ADB.

- A nivel regional, el proyecto GEF-PNUMA: Fortalecimiento de la implementación de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios esquemas en ALC concluyó durante el DPP; sin embargo, se aprendieron valiosas lecciones y se celebraron algunas reuniones en la región, lo que permitió el intercambio de información y contribuyó al fortalecimiento de las capacidades nacionales para el desarrollo de marcos regulatorios como herramientas para el consentimiento previo y la distribución justa y equitativa de los beneficios. En particular, los diferentes modelos de contrato están disponibles a través del proyecto regional del FMAM sobre la creación de capacidades ADB, y son el referente para diseñar el modelo ecuatoriano.

- Dado que Ecuador ratificará el Protocolo de Nagoya dentro de poco, fue seleccionado como uno de los países que se benefician del proyecto global ADB del FMAM-PNUD: Fortalecimiento de los recursos humanos, marcos jurídicos y capacidad institucional para aplicar el Protocolo de Nagoya; mediante el cual Ecuador podrá acceder hasta $ 350.000 para cubrir los principales resultados y productos señalados en cada uno de sus tres componentes: 1. Fortalecer el marco jurídico, la política y la capacidad institucional para el desarrollo de los marcos nacionales de ADB; 2. La creación de confianza entre usuarios y proveedores de recursos genéticos para facilitar la identificación de los esfuerzos del bio-descubrimiento; y 3. Fortalecimiento de la capacidad de las comunidades indígenas y locales para contribuir a la aplicación del Protocolo de Nagoya. Este proyecto global ADB se encuentra actualmente en la fase de preparación local en Ecuador y se centrará en la identificación de los principales resultados y productos que no estén cubiertos por el proyecto Conservación de los anfibios en la diversidad ecuatoriana y uso sostenible de sus recursos genéticos, que tiene un efecto sinérgico vis a vis con este proyecto y otras inversiones del ADB. Es probable que las actividades del proyecto mundial ADB inicien en enero de 2016.

### Sostenibilidad

Sostenibilidad ambiental

- El proyecto apoyará la viabilidad a largo plazo de la biodiversidad de importancia mundial en Ecuador mediante la protección de hábitats críticos, cerrando las brechas en la cobertura de los ecosistemas, con la participación de actores adicionales en los esfuerzos de conservación y promoviendo el modelo reserva GAD para fortalecer el SNAP.

- Actualmente, el SNAP está compuesto por cincuenta áreas naturales dentro de los cuatro subsistemas constitucionalmente establecidos: Estado, GAD, sector privado y comunidad. El proyecto complementa estos esfuerzos mediante el apoyo a la creación de nuevas reservas GAD (Guayas y Carchi) y el fortalecimiento de la gestión del PN El Cajas; el establecimiento y la inclusión de reservas adicionales dentro del SNAP en última instancia; contribuyendo al cierre de brechas en la cobertura de los ecosistemas críticos identificados en la evaluación 2013 de áreas prioritarias para la protección y conservación. Un análisis de las deficiencias del hábitat crítico del PANE, calcula que 8.328 hectáreas de hábitat crítico de especies objetivo del proyecto (A. balios, A. coynei y A. sp. aff. Longirostris) están desprotegidas. El proyecto ayudará a cerrar estas brechas mediante la conservación de al menos 2.200 hectáreas de bosque premontano húmedo en las dos nuevas áreas de conservación GAD: 1.400 hectáreas en la provincia de Carchi y 800 en la provincia de Guayas y en la frontera con Azuay.

- Las nuevas reservas GAD no solo aumentan el área de hábitat crítico bajo conservación, también servirán como modelo de esta nueva categoría de manejo dentro del SNAP, que es muy importante, ya que hasta la fecha solo una Reserva GAD se ha integrado en el SNAP (Siete Iglesias). Mediante el apoyo a las nuevas reservas a través de procesos de integración, se espera que las cuestiones de procedimiento sean más fluidas, con una mayor capacidad para apoyar la elaboración de planes de gestión y guiar el proceso de revisión de las solicitudes de integración, en última instancia, inspirando a otras reservas GAD a seguir su ejemplo. La promoción, creación e integración de estas reservas GAD en el SNAP es un aspecto clave para el fortalecimiento del SNAP como se expresa no solo en la Constitución de Montecristi sino también, más específicamente, en la Política de SNAP y el Plan Estratégico 2007-2016. La integración de las reservas GAD en el SNAP, además de ampliar la cobertura oficial a los ecosistemas críticos (véase más arriba), también permitirá que estas reservas accedan a recursos del Estado (aumento financiero y de capacidad) para apoyar su gestión.

- Para aumentar las posibilidades de supervivencia de las especies objetivo, a través de la conservación in situ, el proyecto documentará los resultados de monitoreo biológico para determinar las preferencias de hábitat a incorporar en los planes de gestión para el enriquecimiento del hábitat y los esfuerzos de restauración. Además, como los anfibios están asociados con las fuentes de agua, el proyecto asegurará que los planes de gestión incluyan mecanismos de participación de las partes interesadas para involucrar a los agricultores locales y promover prácticas agrícolas que utilizan menos productos agroquímicos. Se espera que, a través de la reserva GAD, se incorporen mejores prácticas en las actividades de desarrollo local, con el fin de garantizar un entorno más seguro para anfibios y seres humanos.

- Por último, el objetivo del proyecto de mantener 20 pares de cada especie de destino a través de las medidas de conservación ex situ asegurará la viabilidad genética de cada población, lo que es buen augurio para la conservación de especies en peligro crítico de extinción. Se espera que las poblaciones ex situ establecidas a través del proyecto proporcionen animales para su reintroducción en hábitats naturales a largo plazo (después del proyecto), y produzcan los animales necesarios para satisfacer, a largo plazo, las necesidades de investigación para la bioprospección.

Sostenibilidad institucional

- El proyecto abordará el mejoramiento del entorno para la gestión eficaz de los recursos genéticos y del ADB en Ecuador. Los resultados del proyecto apoyarán las actividades de creación de capacidad y otras intervenciones, como la alineación del Decreto Ejecutivo 905 y el Plan Estratégico con su PA, para crear el entorno institucional adecuado para promover con eficacia esta gestión. Esto será reforzado al establecer permisos del Módulo SUIA del ADB, fortalecer la Unidad de Recursos Genéticos en el MAE y crear capacidades asociadas del MAE-INB-Cuerpos Evaluadores de ADB.

- El proyecto también logrará la sostenibilidad institucional a través de la participación y la cooperación establecida con universidades nacionales y extranjeras y/o centros de investigación que participan en las actividades de un banco de genoma y de bioprospección. Esto es factible dado que las políticas actuales del Gobierno ecuatoriano ponen énfasis en promover y fortalecer la educación superior y la investigación. A través de este proyecto se harán efectivas tanto la investigación y el intercambio como el desarrollo de nuevas tecnologías; la formación del talento humano generará publicaciones científicas en todo el mundo. Además, a través de los estudios económicos de valoración y casos en el resultado 3, el proyecto contribuirá a la transformación de la matriz productiva al proporcionar los datos necesarios para reconocer el valor de los recursos genéticos derivados de la biodiversidad del país.

Sostenibilidad financiera

- El proyecto logrará la sostenibilidad financiera a largo plazo a través del diseño e implementación de cambios legales y políticos que puedan ofrecer posibles beneficios monetarios generados por los recursos genéticos al distribuirse de manera equitativa entre el Estado y los lugares de origen. El resultado crucial saldrá de la valoración económica y estudios de casos que nutran el proceso de alineación del marco jurídico de ADB en el resultado 3. Además, el proyecto apoyará el desarrollo de programas de sostenibilidad financiera dentro de los planes de gestión de las dos nuevas reservas GAD que se establezcan en el resultado 1. Estas reservas pondrán a prueba el potencial, determinarán las normas y crearán capacidades para las actividades de generación de ingresos relacionados con los recursos genéticos y el ADB.

- Una gran oportunidad para la sostenibilidad financiera es si un compuesto identificado a través de la bioprospección atrae el interés de la industria farmacéutica y se puede tomar para el siguiente nivel de desarrollo y la aplicación comercial; la generación de patentes y los beneficios económicos se reinvertirán en los componentes de conservación e investigación establecidos a través del proyecto. Si esto es posible y los resultados preliminares prometedores, su alcance es de largo plazo, la investigación y el desarrollo requieren una importante inversión en tiempo, debido al número de moléculas a ser estudiado y las escasas posibilidades de descubrir las características requeridas para su aplicación y el desarrollo de productos: de los 5.000-10.000 compuestos encontrados a través de la investigación básica y el análisis para descubrir fármacos, solamente una molécula alcanza a ser aplicada en un nuevo fármaco, en el lapso de 15 a 20 años y con una inversión de miles de millones de dólares de la industria farmacéutica. Sin embargo, con la mejora de la tecnología y las técnicas de investigación, se están dando excepciones a esa tendencia con períodos más cortos para generar beneficios económicos; es decir, los derivados de epibatidina ya están siendo comercializados como bio-marcador radiofármaco para la enfermedad de Alzheimer, o con fines de investigación. En última instancia, a través del resultado 3, el proyecto tiene como objetivo garantizar el marco legal para asegurar el retorno de los beneficios generados por los recursos genéticos a las comunidades que conservan el hábitat crítico para la supervivencia de la especie, creando así un ciclo sostenible.

Sostenibilidad social

- Garantizar un apoyo sostenible de diversos grupos de interés es un componente clave del proyecto; este fue desarrollado de una manera altamente participativa, incluido el personal de las instituciones públicas clave, el mundo académico, las ONG, los municipios asociados a hábitats críticos y otros grupos de la sociedad civil. La participación y el interés en los mecanismos de conservación, los recursos genéticos y el ADB se verán reforzados a través de la ejecución de un Plan de participación de los grupos de interés (Sección IV, Parte V), que identifica los intereses de las partes interesadas y posibles conflictos y medidas de mitigación que garanticen una participación sólida y efectiva de los interesados. Otros elementos del diseño del proyecto para abordar la sostenibilidad social son: participación de los interesados en establecer las nuevas reservas GAD en Carchi y Guayas; elaborar planes de gestión para las nuevas AP; sensibilizar para aumentar el reconocimiento social a los beneficios de la BD y el valor de los servicios ambientales que prestan, incluidos los recursos genéticos que estos acogen.

- Por otra parte, se resolvió recientemente una disputa fronteriza de larga instancia entre las provincias de Azuay y Guayas, este proyecto ofrece una oportunidad única para fomentar la cooperación interprovincial en la creación y gestión de una reserva GAD a lo largo de la frontera, que puede beneficiar no solo a Guayas como anfitrión, sino a Azuay como beneficiario indirecto de las intervenciones de conservación. Dada la distribución de Atelopus balios a lo largo de ambos lados de la frontera provincial, es posible considerar la participación del Municipio de Cuenca en la ampliación de la reserva para conservar el hábitat más crítico o establecer una reserva GAD separada cercana al AP de Guayas. Las capacidades creadas a través de las intervenciones del proyecto pueden abrir un espacio de diálogo, intercambio y cooperación entre las dos provincias.

### Replicabilidad

- El proyecto ha identificado dos oportunidades iniciales para la réplica al final del proyecto: 1) al menos un AP dentro del SNAP se adaptará a las medidas de conservación con un enfoque en los anfibios y sus hábitats críticos; 2) por lo menos un Área Socio Bosque adoptará medidas de conservación con un enfoque en los anfibios y sus hábitats críticos.

- Mediante el apoyo a las nuevas reservas GAD, a través del proceso de integración del SNAP, se espera que los procedimientos sean más fáciles y otras reservas GAD sigan su ejemplo. La réplica de las áreas de conservación con un enfoque en la conservación de anfibios y su inclusión dentro del SNAP en última instancia contribuirá al cierre de brechas en la cobertura de los ecosistemas críticos identificados en la evaluación del SNAP de las áreas prioritarias para la protección y conservación del año 2013.

- Asimismo, el proyecto coordinará con Socio Bosque para considerar la adaptación de su programa de restauración de los ecosistemas como un incentivo para que los propietarios privados adopten medidas de conservación basadas en los anfibios en el manejo de sus propiedades.

- En cuanto a la investigación y la capacidad tecnológica desarrolladas a través del proyecto, su réplica es altamente factible debido a que las metodologías para la investigación sobre péptidos de rana sirven para estudiar otras especies de anfibios y otros venenos derivados de reptiles, escorpiones e insectos. Por ejemplo, la Universidad de Queen se ha centrado generalmente en el estudio de los venenos de anfibios. Sin embargo, en los últimos años, esta entidad se ha embarcado en el estudio de los venenos de serpientes y de escorpión. Teniendo en cuenta la condición del Ecuador como país megadiverso, es muy plausible considerar la réplica de estas metodologías a las secreciones de otras especies de anfibios, así como el veneno de los reptiles, escorpiones y un sinnúmero de especies de insectos con secreciones de interés.

- Por otra parte, los vínculos desarrollados con centros de investigación y universidades de todo el país, tanto públicas como privadas, promoverán oportunidades para la réplica. Esto es posible y muy probable debido a: 1. Los requisitos del Gobierno para que las universidades aumenten la investigación científica que llevan a cabo, y 2. La investigación de bioprospección, con el apoyo de este proyecto, es una de las prioridades del Gobierno ecuatoriano y, como tal, las políticas estatales buscan un incremento importante en la investigación dirigida al uso sostenible de la diversidad biológica y el desarrollo de la investigación farmacéutica.

### 2.8. 	Modalidad financiera y costo/efectividad

Costo/efectividad

- En consonancia con la orientación del Consejo del FMAM (análisis de rentabilidad en los proyectos del FMAM, GEF / C.25 / 11, 29 de abril 2005), el equipo de desarrollo del proyecto ha tomado un enfoque cualitativo para identificar la alternativa de mejor valor y viabilidad para lograr su objetivo:

Selección de diferentes estrategias de conservación

- Las intervenciones ex situ e in situ están diseñadas para ser pilotos costo/efectivos para la conservación de hábitats críticos de especies de anfibios en peligro de extinción prioritarias. Estas iniciativas a pequeña escala ofrecen rendimientos y lecciones de gran escala para su réplica nacional. En particular, las reservas establecidas por el GAD en las intervenciones in situ de este proyecto servirán de modelo para la promoción de este nuevo subnivel de las AP dentro del SNAP. Al establecer la capacidad y la experiencia en el proceso de integración de las AP GAD dentro del SNAP, se espera que el proceso de integración de otras reservas GAD sea más eficiente, lo que permitirá un acceso más oportuno a recursos estatales fruto del reconocimiento del SNAP y el de una conservación prioritaria. Esto también es válido para Socio Bosque, ya que el proyecto espera que, a través de la capacitación en el control biológico, los propietarios privados reconozcan los beneficios de la conservación de los hábitats críticos para los anfibios y se unan a Socio Bosque con el fin de acceder a los recursos del programa de restauración.

Selección de especies

- Dos de las especies objetivo de la conservación ex situ se encuentran en Morona Santiago y Zamora Chinchipe, a lo largo de la cordillera del Cóndor. Como tal, el proyecto centrará sus esfuerzos de búsqueda y rescate en una zona del país en lugar de varias áreas distantes, asegura así un uso rentable de tiempo, recursos humanos y monetarios. La superposición de las áreas de distribución de las especies objetivo de la conservación in situ permite medidas que tienen un impacto mayor. Por ejemplo, la reserva GAD que se establecerá en Carchi tiene una superficie de coexistencia de Atelopus coynei (rana arlequín coyne) con Atelopus sp. (aff. longirostris) (rana arlequín). Por otra parte, el potencial de bioprospección de Atelopus nanay podría producir futuros beneficios monetarios que retroalimentarán el PN El Cajas, complementando con ello el programa de sostenibilidad financiera de las AP, más el apoyo de la conservación in situ y ex situ.

La selección de sitios

- El proyecto establecerá dos nuevas reservas GAD en las provincias de Carchi y Guayas para cerrar brechas en la cobertura de los hábitats críticos para especies de anfibios en peligro de extinción. El GAD provincial ya tiene establecidas Unidades de Manejo de la Reserva y la capacidad técnica para manejar las áreas de conservación y, como tal, hace más probable la sostenibilidad del proyecto, así como su réplica en otras áreas dentro de las provincias. Por otra parte, el proyecto trabajará en una AP que ya cuenta con una estructura de gestión de la conservación y puede ser replicada al PANE. El PN El Cajas ya tiene planes de PSA, por lo que la aplicación de un régimen de ADB podría ser plausible en el futuro. Además, el proyecto también está coordinando con Socio Bosque, que cuenta con los recursos para la vigilancia biológica y la conservación/restauración que puede mejorar su réplica al incentivar a los miembros a participar en la conservación de anfibios y atraer a nuevos miembros.

Instalaciones físicas

- La ampliación de los centros Jambatu y Amaru, por separado, para fines de conservación ex situ se consideró más rentable que la construcción desde cero de un centro de rescate nacional. La colaboración que existe entre el CJ, el MAE y varias universidades y centros de investigación ecuatorianos y del mundo va a permitir la aplicación oportuna y rentable de los componentes del proyecto, no solo en ex situ, sino también en la creación del banco de genoma y laboratorio de bioprospección. Mientras IKIAM se encuentra en construcción, establecer un pequeño laboratorio en el CJ es una opción rentable para fomentar el desarrollo de capacidades técnicas nacionales. Además, una vez IKIAM sea totalmente funcional, el laboratorio del CJ continuará sirviendo como un importante respaldo y sitio complementario.

Selección de universidades/institutos de investigación para la bioprospección

- Una de las líneas de investigación de IKIAM es la bioprospección de anfibios, por lo que juega un papel importante en el apoyo a la ejecución del proyecto, especialmente en su resultado 2. Su participación es también rentable debido al número de científicos calificados que pueden dar apoyo técnico y participar en una serie de líneas de actuación. La Universidad Queen de Belfast es una institución de investigación de primera clase, con reconocimiento internacional en bioprospección, y, como tal, será la encargada de llevar a cabo investigaciones sobre las secreciones de la piel de los anfibios para sintetizar compuestos químicos que puedan ser analizados por los profesionales de la biomedicina. Queen también jugará un papel decisivo en la transferencia de tecnologías y la creación de capacidades de investigación en el campo de la bioprospección de anfibios.

- El costo/efectividad también será objeto de seguimiento como parte integral del proceso de seguimiento y evaluación. El presupuesto del proyecto prevé la auditoría financiera independiente sobre una base anual.

- Por último, el costo/efectividad está garantizado a través de un proceso de gestión de proyectos prescrito que buscará la mejor relación calidad-precio. Las reglas del PNUD, así como las normas del MAE, emplean un proceso transparente de licitación de bienes y de servicios basados en la competencia abierta y justa y la selección de mejor valor y mejores alternativas de precios. La contratación será administrada por el PNUD en coordinación con el MAE para asegurar la aplicación de todas las normas eficaces. Un comité independiente hará todas las contrataciones de personal y la selección de los contratistas.

# PARTE III: Arreglos de Gestión

Modalidad de implementación

195. El proyecto se ajusta al Modelo de Acuerdo Básico de Asistencia (SBAA, por sus siglas en inglés) entre el PNUD y el Gobierno de Ecuador. Este se ejecutará en un período de cinco años, bajo la Modalidad de Implementación Nacional (NIM por sus siglas en inglés) con el PNUD como agencia implementadora (AI) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y el Ministerio del Ambiente (MAE) como Entidad Ejecutora Principal. En este papel el MAE asume el control total, tanto de la supervisión programática como de la administrativa y financiera, y será así mismo responsable de la aprobación de los productos del proyecto antes de la presentación de informes al PNUD y al GEF.

Agencia Implementadora

196. Como agencia implementadora del GEF, el PNUD será responsable en última instancia de la entrega de los resultados, también sujetos a la certificación de éstos por el MAE como Entidad Ejecutora Principal. El PNUD prestará los servicios de gestión del ciclo de proyectos definidos por el Consejo del GEF (descritos en la Sección IV de la Parte VII), y que incluyen lo siguiente:

1) Prestar servicios financieros y de auditoría del proyecto,

2) Supervisar  los gastos financieros de los presupuestos del proyecto,

3) Garantizar que las actividades del proyecto, incluidas las adquisiciones y los servicios financieros, se lleven a cabo en estricto cumplimiento de los procedimientos del PNUD-GEF,

4) Asegurar que la información que se proporcione al GEF se realice de acuerdo con los requisitos y procedimientos del GEF,

5) Facilitar el proyecto de aprendizaje, el intercambio y la difusión dentro de la familia del GEF,

6) Contratar las evaluaciones intermedias y finales del proyecto, y efectuar evaluaciones y/o comentarios adicionales cuando sea necesario y en consulta con las contrapartes del proyecto.

197. A petición del Gobierno de Ecuador, el PNUD también proporcionará Servicios Directos del Proyecto (DPS, por sus siglas en inglés) específicos para los insumos del proyecto en función de sus políticas y conveniencia. Estos servicios y sus costes relacionados están detallados en la carta de acuerdo en la Sección IV, Parte VII. De conformidad con los requisitos del GEF, los costos de estos servicios serán parte de la Asignación de Costos Administrativos de la entidad de ejecución identificados en el presupuesto del proyecto. El PNUD y el Gobierno de Ecuador reconocen y aceptan que estos servicios no son obligatorios y que sólo se realizarían en estricto acuerdo con las políticas del PNUD sobre la recuperación de los costos directos. Los Servicios Directos del Proyecto serán cargados anualmente utilizando la Lista Universal de Precios para Servicios Directos del Proyecto requerida por el Gobierno del Ecuador.

198. El PNUD ofrecerá garantías sobre la calidad del proyecto, proporcionando apoyo oportuno al Consejo Ejecutivo del Proyecto mediante la realización de funciones objetivas e independientes de supervisión y seguimiento del proyecto. Especialistas del Programa del Área de Energía y Medio Ambiente del PNUD participarán, cuando sea necesario, en las reuniones clave del proyecto,  así como en las consultas, los acontecimientos y las revisiones de los informes técnicos y de otro tipo.

Socio Estratégico Local

199. Para garantizar el éxito del proyecto es necesario generar alianzas estratégicas con actores especializados en la investigación científica de anfibios. Por lo tanto, a petición del Ministerio del Ambiente (ver Section IV, Part VII), la organización no gubernamental (ONG) Fundación Otonga a través del Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios será un socio estratégico local para la entrega de los productos seleccionados del proyecto, como están indicados en la tabla 13. Esta disposición es particularmente útil, ya que aumentará la entrega de conocimientos técnicos por parte de la Fundación Otonga para las actividades específicas del proyecto.

200. La Fundación Otonga a través del Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios fue elegida como Socio Estratégico Local, por el Ministerio del Ambiente y el PNUD, en vista de lo siguiente: (1) La amplia experiencia del Centro Jambatu en temas relacionados con la investigación científica y la conservación de anfibios del Ecuador; (2) tener las capacidades técnicas adecuadas para la gestión de los productos del proyecto a su cargo; (3) y contar con la patente de funcionamiento otorgada por el Ministerio de Ambiente (No. 002-2015-FAU-DPAP-MA) y los permisos de investigación (No. 005-15 IC-FAU-DNB/MA) necesarios para la ejecución adecuada del proyecto (Sección IV Parte VII).

201. La Fundación Otonga es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, legalmente creada mediante acuerdo ministerial No. 93 del 28 de mayo de 1998 por el Ministerio del Ambiente. Posteriormente, mediante acuerdo ministerial N° 003 del 10 de enero del 2012 emitido por el Ministerio del Ambiente, se ratificó la existencia jurídica y aprobación de la reforma estatutaria de la Fundación.

202. Entre los objetivos de la Fundación Otonga están la conservación, investigación y manejo sustentable del ambiente y su biodiversidad, para mejorar la calidad  de vida humana, a través de la formación de una nueva ética con responsabilidad social y ambiental; proteger áreas de importancia crítica para la conservación de los anfibios en peligro del Ecuador y los recursos naturales asociados; generar información científica y conocimiento a través  del  desarrollo y ejecución de investigaciones relacionadas con aspectos ambientales; proveer información científica que pueda ser utilizada por entidades públicas y privadas que estén dedicadas a la planificación, investigación científica, conservación y manejo sustentable de los recursos naturales; colaborar con las instituciones o autoridades competentes que lo solicitaren, en temas relacionados con la conservación, investigación, y manejo sustentable de los recursos naturales.

203. Proyectos anteriores ejecutados por la Fundación Otonga para la investigación y conservación de anfibios (véase la Tabla 12) han demostrado que esta ONG posee la experiencia y los conocimientos técnicos, de gran relevancia para este proyecto, después de haber implementado con éxito más de 6 proyectos a través de múltiples fuentes de financiación por un total de más de $ 767.287,22.

Tabla 12. Experiencias anteriores de la Fundación Otonga a la fecha

| Nombre del Proyecto y duración | Presupuesto (US$) | Fuentes de financiamiento |
| --- | --- | --- |
| “Enhanced production of beef cattle farms in small Toachi Valley" Diciembre 2009 – Julio 2011 | 238.679,02 | Fondo Italo-Ecuatoriano F.I.E. |
| “Protection initiative in Toachi River Watershed through training and reforestation with priority in agroforestry species" Enero 2007 – Agosto 2009 | 210.945,40 | Fondo Italo-Ecuatoriano F.I.E. |
| “Emergency actions for the conservation of Hyloxalus jacobuspetersi (Amphibia: Dendrobatidae), a species at verge of extinction" Abril 2012 – Abril 2013 | 25.000 | U.S. Fish and Wildlife Service |
| “Providing sustainability to the Jambatu Center and ex situ conservation program of amphibians in risk of extinction” Enero 2011 – Diciembre 2015 | 125.000 | Saint Louis Zoo, |
| “Proactive conservation actions to save from extinction the direct development mode of reproduction of marsupial frogs (Gastrotheca, Hemiphractidae) in the Ecuadorian Andes” Junio 2012 – Junio 2013 | 12.112,80 | People’s Trust for Endangered Species |
| “Flexivility, constraints and Selection in Repeated Ear Loss and Regain in Toads” Julio 2014 – Junio 2019 | 155.550 | Universidad De Colorado |

204. El Ministerio del Ambiente como Agencia Implementadora Principal ejecutará fondos a través del Método Armonizada para la Transferencia de Efectivo (HATC, por sus siglas en inglés), aplicándose transferencias directas de dinero.

Para esto, el MAE deberá cumplir con las siguientes recomendaciones:

- Abrir una cuenta bancaria única en el Banco Central del Ecuador, asignada exclusivamente para el proyecto, en la que al menos dos firmas estén registradas.

- Previo al primer desembolso de fondos, el MAE y la Unidad de Gestión del Proyecto, serán entrenados por el PNUD en las principales normas de programación y financieras contables  requeridas para los reportes presupuestarios. En dicho contexto, se llevarán a cabo revisiones inicialmente trimestrales y posteriormente se las espaciará conforme el MAE tenga más práctica en las normas contables del PNUD.

- Trimestralmente se deberá emitir informes de los anticipos de fondos otorgados y en cualquier momento, si se considerara necesario, el PNUD podrá realizar controles financieros, revisiones o auditorías.

205. El PNUD se asegurará de la aplicación de las mencionadas recomendaciones antes de realizar el primer desembolso de fondos al MAE.

206. El MAE y el PNUD requerirán el soporte del Centro Jambatu de la Fundación Otonga para los productos especificados en la tabla 13. El mecanismo para operar efectivamente este apoyo será definido a través de los Comités de Toma de Decisiones establecidos en este instrumento.

Tabla 13. División de productos

| Sub-producto | Responsables |  |
| --- | --- | --- |
|  | MAE | PNUD/Fundación Otonga |
| 1.1 Ranas arlequín y venenosas con alto riesgo de extinción, rescatadas de áreas impactadas y conservadas en cautiverio. Las especies y sitios de rescate incluyen: Atelopus nanay (Azuay), Atelopus sp. nov. aff. palmatus (Morona Santiago y Zamora Chinchipe, Cordillera del Condor), Dendrobates condor (Morona Santiago y Zamora Chinchipe, Cordillera del Cóndor). |  |  |
| a) Permisos de colección | X |  |
| b) Instalaciones para cría en cautiverio | X | X |
| c) Búsqueda / colección | X | X |
| d) Cría y mantenimiento en cautiverio de las tres especies de anfibios | X | X |
| 1.2 Hábitat crítico de 4 especies de anfibios ecuatorianos (Atelopus coynei, Atelopus sp. aff. longirostris, Atelopus balios y Atelopus nanay), altamente amenazados, conservados en: dos áreas nuevas de protección de Gobiernos Autónomos Descentralizados (Carchi y Azuay/Guayas) y una ya declarada del PANE (Azuay). |  |  |
| a) Declaración de las áreas de conservación de GAD | X |  |
| b) Plan de Manejo de Áreas de Conservación declaradas | X |  |
| c) Aplicación de Plan de Manejo | X |  |
| d) Monitoreo biológico | X | X |
| 2.1 Recursos genéticos de anfibios en estudio para la aplicación en biomedicina y el acceso a los recursos genéticos de los anfibios concedidos a Universidad ecuatoriana o Instituto de investigación, a través de un contrato marco con fines de investigación. |  |  |
| a) Contrato marco | X |  |
| 2.2 Cuatro principios activos caracterizados y una nueva proteína pequeña (péptido) sintetizada y probada farmacológicamente a partir de la secreción de la piel de cuatro anfibios: Agalychnis spurrelli, Cruziohyla calcarifer, Hypsiboas picturatus y Atelopus nanay |  |  |
| a) Principios activos aislados y caracterizados estructuralmente | X | X |
| b) Péptidos nuevos caracterizados molecularmente | X | X |
| c) Péptidos nuevos sintetizados químicamente y analizados farmacológicamente | X | X |
| 2.3 La transferencia de conocimiento y tecnología mejora la capacidad de investigación en bio-prospección de Ecuador y permite el avance en el conocimiento de la ciencia sobre péptidos de la piel de 4 especies de anfibios. |  |  |
| a) Laboratorio de bioprospección equipado | X | X |
| b) Prometeo en bioprospección | X |  |
| c) Programa de becarios | X | X |
| 2.4 Los recursos genéticos de los anfibios de Ecuador en alto riesgo de extinción protegidos con fines de bioprospección y conservación |  |  |
| a) Instalación y equipamiento del banco de recursos genéticos | X | X |
| b) Expediciones / Colecciones | X | X |
| c) Base de datos de colecciones | X | X |
| d) Investigaciones de criopreservación de esperma | X | X |
| 3.1 Protocolo de Nagoya ratificado y regulaciones sobre ABS actualizadas, además de modelos de acuerdos de ABS y cláusulas contractuales para diferentes taxa. |  |  |
| a) Plan Estratégico de Investigación y Conservación de Anfibios y Plan de Acción | X | X |
| b) Estudio de caso en dos escenarios | X |  |
| c) Valoración económica de los usos potenciales de anfibios | X |  |
| d) Estudio legal | X |  |
| 3.2. Capacidades de los organismos nacionales de implementación de ABS mejoradas en comparación con la línea base de evaluación ABS de Ecuador |  |  |
| a) Mejora de la unidad de Recursos Genéticos | X |  |
| b) Módulo de Recursos Genéticos (SUIA) | X |  |
| c) Programa de entrenamiento | X |  |
| 3.3. Mayor concienciación de los ciudadanos sobre ABS y la necesidad de preservar la diversidad de anfibios del país y de sus recursos genéticos |  |  |
| a) Estrategia de comunicación | X | X |
| b) Plataforma de CHM del MAE interconectada con la del Centro Jambatu | X | X |
| c) Actualización de la Lista Roja de la UICN de anfibios del Ecuador | X | X |
| d) Fichas de anfibios completadas y publicadas | X | X |
| e) Portal de ciencia ciudadana | X | X |

207. De acuerdo con las directrices de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), el MAE implementará el 60% del monto total del proyecto y el PNUD implementará el 40%. El PNUD apoyará la implementación nacional de acuerdo a los lineamientos corporativos del PNUD.  El Centro Jambatu de la Fundación Otonga será un socio estratégico y dará soporte en la ejecución de las actividades del proyecto.

208. Las instalaciones del Centro Jambatu de la Fundación Otonga serán readecuadas para recibir las especies de conservación, objeto del presente proyecto. El Centro Jambatu de la Fundación Otonga en conjunto con el MAE, tendrán a su cargo la realización de monitoreos biológicos de las especies objetivo de conservación. El laboratorio de bioprospección será instalado y equipado temporalmente en el Centro Jambatu de la Fundación Otonga, mientras las instalaciones definitivas de IKIAM son terminadas.

La instalación, parte del equipamiento y contratación de personal técnico del Banco de Recursos Genéticos para la conservación de anfibios, se establecerá en el Centro Jambatu de la Fundación Otonga.

Las  prioridades de capacitación serán abordadas en todo momento. Habrá una comunicación continua, coordinación, intercambio de ideas y el fortalecimiento entre el PNUD, Fundación Otonga y el MAE a nivel operativo, así como a través del Comité Técnico, como se muestra en el diagrama.

Junta Directiva del Proyecto

209. La Junta Directiva del Proyecto es la coordinación y el órgano de decisión del proyecto. Se reunirá semestralmente, con el fin de que la Junta se asegure de que las actividades del proyecto conduzcan a los resultados requeridos tal y como se definen en el documento del proyecto. La Junta se encargará de supervisar la ejecución del proyecto; aprobar los planes de trabajo y presupuestos suministrados por el Coordinador Nacional; aprobar cualquier cambio importante en los planes del proyecto; aprobar los principales productos entregables del proyecto, arbitrar los conflictos que puedan surgir, y será responsable de la evaluación global del proyecto. La Junta podrá ser convocada extraordinariamente por el Presidente, a petición de los miembros individuales.

210. La elaboración  y aprobación de los Términos de Referencia de la Junta serán finalizados en el Taller de Inicio del Proyecto.

211. La Junta Directiva del Proyecto será responsable de tomar las decisiones ejecutivas para el proyecto, en particular cuando la orientación sea requerida por el Coordinador Nacional. La Junta Directiva del Proyecto tendrá un papel fundamental en facilitar la coordinación interministerial, el seguimiento del proyecto y las evaluaciones de calidad asegurando estos procesos y productos, y el uso de las evaluaciones para mejorar el desempeño, la rendición de cuentas y el aprendizaje. Se asegurará de que los recursos necesarios estén comprometidos y arbitrará en los conflictos dentro del proyecto o negociará una solución a cualquier problema con organismos externos. Además, se aprobará el nombramiento y las responsabilidades del Coordinador Nacional y una delegación de sus responsabilidades de Aseguramiento del proyecto. Basado en el Plan de Trabajo Anual aprobado, la Junta Directiva del Proyecto también estudiará y aprobará los planes y aprobará asimismo cualquier desviación esencial de los planes originales.

212. A fin de garantizar la rendición de cuentas definitiva del PNUD para los resultados del proyecto, las decisiones de la Junta del proyecto se harán de acuerdo a las normas que garantizarán la gestión para resultados de desarrollo, la mejor relación calidad-precio, la justicia, la integridad, la transparencia y la competencia internacional efectiva. En caso de que el consenso no pueda ser alcanzado en el Consejo, la decisión final recaerá en el PNUD.

213. La Junta Directiva del proyecto estará integrado por los siguientes miembros:

- El  Secretario Ejecutivo, quien presidirá la Junta. Este papel será ocupado por la máxima autoridad del MAE o su delegado.

- Un representante del proveedor principal, que ofrecerá orientación sobre la viabilidad técnica del proyecto. Este papel será ocupado por el PNUD.

- Un representante de los socios beneficiarios del proyecto, que representará los intereses de los que en última instancia se beneficiarán del mismo y aseguraran la efectividad de los resultados del proyecto desde la perspectiva de sus beneficiarios. Este papel estará a cargo de la Universidad Regional Amazónica IKIAM.

214. Un representante del Socio Estratégico Local (Fundación Otonga), será quién participe como asesor cada vez que sean necesarias recomendaciones técnicas, las cuales serán ejecutadas bajo su responsabilidad.

Director Nacional del Proyecto

215. El proyecto estará bajo la dirección general de un Director Nacional del Proyecto (DNP),  representado por el Director Nacional de Biodiversidad del MAE, el cual será responsable de orientar y asesorar al Coordinador Nacional del Proyecto sobre las políticas y prioridades del Gobierno. El DNP también deberá mantener una comunicación regular con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnologías e Innovación (SENESCYT), así como con las instituciones educativas relevantes para garantizar que sus intereses se comunican eficazmente a la Coordinación Nacional del Proyecto. El Director Nacional del Proyecto será representado en la Junta Directiva del Proyecto.

Coordinador Nacional del Proyecto

216. El Coordinador Nacional del Proyecto (CNP) será responsable de la implementación del  mismo, de las direcciones técnicas, de la revisión y preparación de los términos de referencia y la revisión de los resultados de los consultores y otro sub-contratos. El Coordinador del proyecto será contratado a través de una licitación pública.

217. El Coordinador Nacional del Proyecto ejecutará el mismo a nombre de la Agencia Implementadora y dentro del margen señalado por la Junta Directiva del Proyecto. El/Ella trabajará en estrecha cooperación y supervisará, al equipo del Centro Jambatu de la Fundación Otonga. El CNP hará:

- Ser la firma autorizada para la petición de desembolsos al PNUD de los fondos del proyecto.

- Asegurar la efectividad logística, administrativa y financiera de la implementación del proyecto en el cumplimiento de sus funciones establecidas anteriormente.

- Para esto, monitoreará, supervisará y guiará a los equipos técnicos centrales y locales del proyecto.

- Se asegurará de la coordinación entre el MAE, el PNUD y los organismos donantes de apoyo para promover la incidencia efectiva del Proyecto.

218. Adicionalmente, el CNP, con la asesoría del equipo de la Fundación Otonga (y otros expertos de alto nivel antes mencionados) gestionará lo siguiente:

- Preparación de los reportes del proyecto, planes de trabajo, presupuestos y registros contables.

- Elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas y otros documentos,

- La Identificación de consultores y supervision de consultores y proveedores.

- Supervisará la implementación de las actividades del proyecto de manera oportuna y eficiente.

- Mantener contacto con los socios nacionales, estatales y locales del proyecto.

- Organizar seminarios, talleres y salidas de campo vinculados a las actividades del proyecto.

219. El Coordinador Nacional de Proyecto, con la asistencia del Director del proyecto de la Fundación Otonga, realizará en un tiempo determinado los planes anuales de trabajo y los presupuestos que serán aprobados por la Junta Directiva del proyecto y presentará el avance operacional trimestral y anual a la Junta.  Los informes proporcionarán detalles sobre los progresos realizados, las deficiencias y los ajustes necesarios para lograr los resultados del proyecto. El Coordinador Nacional del Proyecto también será responsable de cualquier proveedor de servicios nacional o internacional y la contratación de servicios especializados (con la debida consulta a la Junta).

Comité Técnico

220. El Coordinador Nacional de Proyecto contará con el apoyo de un Comité Técnico compuesto por representantes del MAE (el Director Nacional del Proyecto), del PNUD, la Fundación Otonga, IKIAM y ETAPA, los cuales se reunirán cada trimestre. El Comité Técnico también apoyará al CNP para asegurar la coordinación entre el proyecto y otras iniciativas relacionadas como: El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del GEF y las diferentes iniciativas del MAE (especialmente SUIA, Socio Bosque), así como con IKIAM, ETAPA, GAD y SENESCYT y proyectos y programas de donaciones actuales y emergentes.

Vínculos con las actividades en curso relacionadas

221. La superposición y duplicación de la financiación será evitada en todo momento, especialmente con el Ministerio del Ambiente. Es importante destacar y fomentar una coordinación estrecha y permanente con iniciativas similares en el ámbito de la intervención con la intención de capitalizar el impacto de esta propuesta.

Costos administrativos

222. Los costos asociados con los servicios de gestión del ciclo del proyecto serán cubiertos por la cuota de organismo de ejecución del FMAM estándar y la división interna de los mismos con la Oficina de País seguirán los procedimientos actuales del PNUD. Los servicios directos del proyecto serán abonados anualmente mediante la Lista Universal de Precios de Servicios para Proyectos directos solicitados por el Gobierno de Ecuador, como se describe anteriormente.

Contribución de la entidad ejecutora principal

223. El MAE contribuirá con esta iniciativa a través de la participación activa de su personal técnico, en particular de la Dirección Nacional de Biodiversidad.

Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual y el uso del logo en los entregables del proyecto

224. Con el fin de otorgar el debido reconocimiento al GEF por proporcionar la financiación, un logotipo del GEF debe aparecer en todas las publicaciones de proyectos del GEF pertinentes, incluyendo, entre otros, el hardware y los bienes adquiridos con fondos del proyecto del GEF. Cualquier citación de las publicaciones relativas a los proyectos financiados por el GEF, también debería conceder el reconocimiento apropiado al GEF.

Propiedad de Equipos y Bienes

225. Los bienes y equipos adquiridos en el marco de este proyecto pertenecen a la oficina de País del PNUD de acuerdo a los estatutos provistos en el Documento del Programa País, el cual fue firmado entre el Gobierno del Ecuador y el PNUD y de acuerdo a los siguientes instrumentos: la política interna para los proyectos NIM, regulaciones financieras y la Guía de Gestión Corporativa para bienes y equipos. El PNUD en su calidad de agencia implementadora GEF es responsable fiduciaria de los fondos.

226. Durante la ejecución del proyecto se transferirá a los beneficiarios nacionales de conformidad con los procedimientos y las políticas del PNUD y bajo previo acuerdo con el MAE como Socio Implementador. Sólo organizaciones nacionales pueden ser consideradas como beneficiarios.

227. Las adquisiciones de bienes, equipos y servicios bajo la modalidad NIM se llevará a cabo a través del Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP).

228. El MAE proporcionará el equipo necesario para el funcionamiento del Banco de Vida en el largo plazo y otras actividades a desarrollarse en el resultado 2.3 del proyecto. La Fundación Otonga, como socio local estratégico puede hacer uso de este equipo para la ejecución de las actividades directamente relacionados con el proyecto.

Auditoría

229. De acuerdo con las normas de auditoría de corporación generales del PNUD, las auditorías internas y externas se llevarán a cabo de forma individual para cada una de ellas, y estos costos serán cubiertos por el proyecto (En el Resultado 4). La auditoría tiene que ser realizada según las regulaciones y reglas financieras del PNUD que se aplican a las políticas de auditoría de los proyectos PNUD.

230. El Ministerio del Ambiente proporcionará al Representante Residente estados financieros periódicos certificados y con una auditoría anual de los estados financieros relativos al estatuto de los fondos del PNUD (incluyendo el GEF) de acuerdo con los procedimientos establecidos que figuran en los manuales de programación y finanzas. La auditoría se llevará a cabo por una empresa de auditoría especial y certificada. El PNUD se encargará de hacer los arreglos de auditoría para el proyecto en la comunicación con el Socio Implementador del Proyecto.

231. El PNUD y el Socio Implementador del proyecto proporcionarán respuestas de gestión de auditoría y el Coordinador Nacional del Proyecto y el equipo de apoyo a los proyectos se ocuparán de las recomendaciones de auditoría.

232. Como parte de su función de supervisión, el PNUD llevará a cabo controles sobre el terreno de auditoría por lo menos dos veces al año. El PNUD tendrá el derecho, a su propio costo, de auditar o revisar los registros relacionados con el proyecto según los requiera y tener acceso a los registros según sea necesario.

Acuerdos de colaboración con proyectos relacionados

233. De particular importancia será la coordinación con las siguientes iniciativas:

- El Programa de Pequeñas Donaciones del GEF (PPD): En la actualidad el proyecto de conservación de anfibios y el PPD no tienen superposición geográfica en sus intervenciones; sin embargo, se han generado importantes herramientas para el trabajo de conservación in situ (como la adaptación de la metodología ART). Además, se espera que en el futuro se tenga una intervención conjunta, incorporando a los anfibios como un bioindicador importante para la intervención de otras áreas geográficas, en las cuales el proyecto actual no intervendrá.

- El proyecto de Sostenibilidad Financiera del SNAP del GEF proporcionará los mecanismos necesarios y las herramientas de efectividad que garanticen la sostenibilidad financiera de las áreas de conservación GAD. Adicionalmente, este proyecto proveerá de la información técnica de anfibios y de las herramientas de toma de decisiones necesarias para orientar las inversions hacia las zonas vulnerables y en la relación costo - eficiente para la conservación de anfibios.

- Por otro lado, el proyecto GEF “Desarrollo de Enfoques de Manejo de Paisajes en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador para mejorar la Conservación de la Vida Silvestre en Peligro de Extinción Mundial” debe generar protocolos de monitoreo de la biodiversidad; el propósito de la sinergia entre los dos proyectos será obtener un esquema de monitoreo  nacional de anfibios que pueda ser aplicado en áreas de conservación PANE, GAD, SocioBosque y corredores biológicos.

- Habrá sinergias entre el presente proyecto y el proyecto GEF / FAO Incorporación del uso y conservación de la agrobiodiversidad en las políticas públicas a través de estrategias integradas y en la aplicación in situ en tres provincias de la Sierra de los Andes: A través de este proyecto debe desarrollarse un protocolo para la consulta fundamentada previa en temas de biodiversidad agrícola y en virtud del Convenio ITPG. Por lo tanto, es necesario establecer una agenda común para desarrollar el tema bajo un enfoque nacional y en relación con el Protocolo de Nagoya.

234. Con el fin de asegurar el beneficio máximo del enfoque programático fomentado en este proyecto, se establecerá una serie de mecanismos de coordinación con ésta y otras iniciativas emergentes, que incluyen lo siguiente:

- El Comité Técnico, el cual desempeñará un papel fundamental en el asesoramiento al CNP, facilitando la coordinación;

- Reuniones de planificación anuales entre los proyectos del GEF pertinentes y proyectos seleccionados de otras fuentes de financiamiento;

- Protocolos de entendimiento en el que se hayan programado reuniones específicas, de forma regular y por cada proyecto, para discutir y explorar los resultados de los proyectos de interés para la conservación de anfibios y uso sostenible de recursos genéticos.

Modalidades de transferencia de efectivo

235. La modalidad de transferencia directa de efectivo (o avances) se utilizará para este proyecto (véase la Sección IV Parte VII). El MAE recibirá los fondos conforme a los avances realizados, sobre la base de sus informes financieros. Después de la primera entrega, los envíos de fondos subsiguientes se adelantarán al MAE de manera trimestral (basado en el plan de trabajo acordado, con la planificación detallada de los gastos a realizar por el proyecto), quien a su vez informará de nuevos gastos a través de la Autorización de Financiación y Certificado de Gastos (FACE, por sus siglas en inglés) para los países de programación armonizados (ver el diagrama de FACE abajo). Hay que tomar en cuenta que el registro de los gastos, desde la solicitud hasta el desembolso, se produce en los registros contables de la parte implementadora. El PNUD está pre-financiando las actividades con los avances de dinero en efectivo.

236. Para recibir el anticipo de fondos por parte del PNUD, la Parte Implementadora deberá abrir una cuenta de banco pública (transferencia de efectivo, TE) en el Banco Central del Ecuador para ser usada únicamente para recibir los avances de fondos del PNUD y realizar los pagos del proyecto. Esta cuenta no debe tener acceso a ningún crédito (es decir los sobregiros) ni ser usada para inversiones. El PNUD no hará los arreglos para la apertura o el cierre de dicha cuenta ni será en ningún caso signatario de la misma. El MAE debe mantener un estricto control de este tipo de cuentas bancarias, realizando conciliaciones bancarias al menos trimestralmente (mensual es recomendable), y se debe mantener en archivo toda la documentación relacionada con las transacciones de dicha cuenta. Estados de cuenta bancarios deben ser presentados por el proyecto y una copia debe enviarse a la oficina en el país con los informes financieros o FACEs.

Estructura Organizativa del Proyecto

Junta Directiva del Proyecto: MAE (Ejecutivo), PNUD (Proveedor Principal), Universidad Regional Amazónica IKIAM (Beneficiario)

Coordinador Nacional

Comité Técnico (Director Nacional de Biodiversidad, PNUD, ETAPA, IKIAM, Fundación Otonga)

Fundación Otonga

Unidad de Acceso a Recursos Genéticos

Director Nacional del Proyecto (Director Nacional de Biodiversidad del MAE)

Fundación Otonga (asesor)

PNUD Centro Regional y Oficina País (calidad)

Centro Jambatu

# PARTE IV: Plan de Monitoreo y Evaluación y Presupuesto

- El seguimiento y evaluación del proyecto se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en el PNUD y el FMAM por el equipo de trabajo y la Oficina de país (Ecuador) del PNUD (PNUD-CO), con el apoyo de la Unidad de Coordinación Regional del PNUD/FMAM en Panamá. La Matriz de Marco Lógico (Sección II) proporciona indicadores de impacto y resultados de la implementación del proyecto, y los correspondientes medios de verificación. La herramienta TT será el principal instrumento para monitorear su progreso. El plan de Monitoreo y Evaluación (M&E) incluye: informe inicial, avances de ejecución de proyectos, informes operativos trimestrales, evaluación de medio ciclo y final, etc. En las secciones siguientes se describen los principales componentes del plan de M&E y las estimaciones de costos de estas actividades (tabla a continuación). La supervisión del proyecto y el plan de M&E finalizarán y se presentarán en la reunión de inicio, después de una puesta a punto colectiva de indicadores, medios de verificación y una vez definidas las responsabilidades de M&E por parte de su personal.

Inicio del proyecto

- Un taller de inicio se llevará a cabo en los primeros dos meses del proyecto, será cuando se asignen funciones basadas en la estructura de su organización, la Oficina de país del PNUD y los asesores —apropiados/factibles— técnicos regionales de políticas y programas, y otros grupos de interés. Este taller es crucial para asumir roles de los resultados del proyecto y planificar el primer año de trabajo, y abordará una serie de cuestiones clave que incluye:

- Ayudar a todos los socios a comprender el proyecto y asumir roles. Detallar las funciones, servicios de apoyo y responsabilidades complementarias del PNUD CO y el personal de la UCR, vis a vis, del equipo de trabajo. Determinar los roles, funciones y responsabilidades dentro de las estructuras de toma de decisiones del proyecto, incluyendo la presentación de informes, líneas de comunicación y mecanismos de resolución de conflictos. Discutir —las veces que fueren necesarias— los términos de referencia para seleccionar el personal del proyecto.

- Concluye el primer plan de trabajo anual conforme al marco de resultados del proyecto y la herramienta de seguimiento del FMAM. Se revisan y acuerdan sus indicadores, objetivos y medios de verificación, y comprueban supuestos y riesgos.

- Proporcionar una descripción detallada de los requisitos de M&E, su plan de trabajo y el presupuesto, para ser acordados y programados.

- Discutir los informes de procedimientos financieros, obligaciones y de auditoría anual.

- Planificar y programar reuniones de la Junta del proyecto. Aclarar los roles y responsabilidades de todas las estructuras de organización y planificar reuniones. La primera debe llevarse a cabo dentro de los primeros 12 meses siguientes al taller de iniciación.

- El informe inicial del taller será el documento clave de referencia, y será elaborado por los participantes y compartido entre ellos para formalizar diversos acuerdos y planes decididos durante la reunión.

Trimestral

- Los progresos realizados se supervisarán mediante Plataforma de Gestión Mejorada basada en Resultados.

- A partir del análisis de riesgo inicial, su registro se actualizará regularmente en Atlas. Los riesgos se vuelven críticos cuando el impacto y la probabilidad son altos. Nótese que para los proyectos del PNUD FMAM todos los riesgos asociados a instrumentos financieros: fondos rotatorios, esquemas de microfinanzas o capitalización de las empresas de servicios energéticos, se clasifican automáticamente como críticos considerando su carácter innovador (el impacto e incertidumbre altos debidos a la no experiencia previa justifica su clasificación como críticos).

- Basada en la información registrada en el sistema Atlas, se puede generar un Reporte de Progreso del Proyecto (RPP) en el sistema Executive Snapshot.

- Otros registros Atlas se pueden utilizar para supervisar aspectos, conocimientos adquiridos, etc. El uso de estas funciones es un indicador clave en el cuadro de puntuación Integral Ejecutivo del PNUD.

Anual

- Revisión anual de proyectos/Informes de implementación del proyecto (RAP/IIP): este informe clave es preparado por el coordinador del proyecto para supervisar los progresos realizados desde su inicio; en particular, para el período anterior (junio 30-julio 1). Los RAP/IIP combinan los dos requisitos de presentación de informes del PNUD y el FMAM.

- Los RAP/PIR incluyen —no se limitan— a lo siguiente:

- Los progresos realizados hacia los resultados y objetivos del proyecto, con indicadores, datos de referencia y metas de fin de proyecto (acumulativo).

- Los productos obtenidos por el resultado del proyecto (anual).

- Los conocimientos adquiridos/buenas prácticas.

- PTA y otros informes de gastos.

- Gestión de riesgos y de adaptación.

- Atlas QPR (reportes trimestrales).

- Los indicadores de nivel de portafolio (las herramientas de seguimiento del FMAM) también son utilizados por la mayoría de áreas focales sobre una base anual.

Supervisión periódica mediante visitas

- PNUD CO y PNUD UCR realizarán visitas a los sitios, según el calendario acordado en el informe inicial del proyecto/plan anual de trabajo, para evaluar de primera mano su progreso. Otros miembros de la Junta pueden unirse a estas visitas. Un informe de visita de campo/en oficina (BTOR por sus siglas en inglés) será preparado por la Oficina de país y PNUD UCR y se distribuirá al equipo de trabajo y miembros de la Junta, a lo largo del mes después de la visita.

Mitad de ciclo del proyecto

- El proyecto se someterá a una evaluación intermedia independiente en el punto medio de su implementación (fecha). La evaluación intermedia determinará los avances hacia el logro de los resultados y, si caben, las correcciones necesarias; se centrará en la eficacia, la eficiencia y la oportunidad de ejecución; pondrá de relieve las cuestiones que requieren decisiones y acciones, y presentará los conocimientos iniciales aprendidos sobre el diseño, la implementación y la gestión. Los resultados de esta evaluación se incorporarán como recomendaciones para mejorar la aplicación durante la segunda mitad del ciclo de proyecto. La organización, términos de referencia y el momento de la evaluación intermedia se decidirá previa consulta entre las partes en el documento del proyecto. Los términos de referencia para esta evaluación intermedia serán preparados por el PNUD CO, a partir de las orientaciones de la Unidad de Coordinación Regional y el PNUD-FMAM. La respuesta de la administración y la evaluación se subirán a los sistemas corporativos del PNUD, en particular, la Oficina de Evaluación  de Recursos del PNUD (OER). Las herramientas de seguimiento de área focal del FMAM también se completarán durante el ciclo de evaluación intermedia.

Fin del Proyecto

- Una evaluación final independiente tendrá lugar tres meses antes de la reunión final de la Junta del proyecto y será llevada a cabo de acuerdo al PNUD y la orientación del FMAM. Esta se centrará en la entrega de los resultados tal como se planearon inicialmente (y como fueron corregidos después de la evaluación intermedia, si es necesario). La evaluación final medirá el impacto y sostenibilidad de los resultados, incluyendo la contribución al desarrollo de la capacidad y el logro de beneficios/metas ambientales globales. Los términos de referencia para esta evaluación serán preparados por PNUD CO a partir de las orientaciones de la Unidad de Coordinación Regional y el PNUD-FMAM.

- Esta evaluación también deberá recomendar las actividades de seguimiento; además, requiere una respuesta de la administración, que se debe subir al sistema PIMS, y de la Oficina de Evaluación de Recursos del PNUD (OER). Las herramientas de seguimiento de área focal del FMAM también se completarán durante la evaluación final.

- Durante los últimos tres meses, el equipo de trabajo preparará el informe final, que resumirá los resultados (objetivos, productos), conocimientos adquiridos, problemas encontrados y las áreas en las que no se lograron. También hará las recomendaciones para adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad y replicabilidad de los resultados del proyecto.

Intercambio de aprendizaje y conocimientos

- Los resultados del proyecto se difundirán dentro y fuera de su zona de intervención, a través de redes y foros de intercambio de información. El proyecto identificará y participará, como relevante y apropiado, lo que pueda beneficiar su ejecución al adquirir sus conocimientos. El proyecto identificará, analizará y compartirá los conocimientos adquiridos que pueden beneficiar el diseño e implementación de proyectos similares. Por último, habrá un flujo bidireccional de información entre este y otros proyectos con enfoques semejantes.

Cláusula de auditoría

- El Gobierno proporcionará estados financieros periódicos certificados al Representante Residente, y una auditoría anual de los estados financieros relacionados con el estatuto del PNUD (incluyendo FMAM), y de acuerdo con los procedimientos establecidos en los manuales de programación y finanzas. Se llevará a cabo por un auditor reconocido legalmente por el Gobierno o por un auditor comercial contratado por este.

Comunicaciones y requisitos de visibilidad

- El proyecto cumplirá con las directrices de marca del PNUD, que se pueden revisar en:

http://intra.undp.org/coa/ branding.shtml.

- Las directrices específicas sobre el uso de logotipo del PNUD se pueden consultar en:

http://intra.undp.org/branding/useOfLogo.html.

- Estas directrices describen cuándo y cómo utilizar el logotipo del PNUD y los logotipos de los donantes de los proyectos del PNUD. Para el logotipo del FMAM, visite:

http://www.thegef.org/gef/GEF_logo

- Se observará pleno cumplimiento de las Directrices de la Comunicación y Visibilidad del FMAM (Directrices del FMAM), a las que se puede acceder en:

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.08_Branding_the_ GEF%20final_0.pdf.

- Estas directrices describen cuándo y cómo debe ser usado el logotipo del FMAM en las publicaciones, vehículos, equipos y otros materiales del proyecto. También describen otros requisitos de promoción del FMAM con relación a los comunicados, ruedas y visitas de prensa, visitas de funcionarios del Gobierno, producciones y otros artículos promocionales. Se aplicarán estas directrices, políticas y requisitos de marca de manera similar cuando otras agencias y socios del proyecto hayan proporcionado apoyo mediante cofinanciación.

Tabla 14: Plan de M&E del proyecto y presupuesto

| Tipo de actividad de M&E | Organismos responsables | Presupuesto US$ Excluyendo el tiempo del personal del proyecto | Período de tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Taller de inicio y disposiciones generales | Jefe de proyecto PNUD Oficina de país PNUD FMAM | Costo referencial 5.000 | En los primeros dos meses del inicio del proyecto |
| Informe inicial | Equipo de trabajo PNUD Oficina de país Contrato de servicios para organizar/ejecutar talleres y producir informes. | Costo referencial 0 | Inmediatamente después de la semana inicial |
| Medición de medios de verificación de indicadores objetivo del proyecto | El jefe de proyecto supervisará la contratación de estudios e instituciones específicas, delegará responsabilidades a los miembros de equipo pertinentes, Brindará apoyo al consultor internacional y establecerá el plan de M&E a largo plazo. | Para finalizar en la fase de lanzamiento y taller Costo referencial 10.000 | Inicio, medio ciclo y final del proyecto |
| Medición de medios de verificación para el progreso proyecto y rendimiento (medido anualmente) | Supervisión por Asesor Regional del Proyecto GEF y PM. Las mediciones de los oficiales de campo regionales y locales de ejecución. Consultor local para apoyar M&E. | Por determinar como parte de la preparación del Plan de Trabajo Anual. Costo referencial 15.000 | Anualmente antes de RAP/IPP y para la definición de los planes de trabajo anuales |
| RAP/IIP; FMAM-4 herramienta de seguimiento de la biodiversidad; METT | Equipo de trabajo PNUD Oficina de país PNUD FMAM | Costo referencial 0 | Anual |
| Reuniones de comité directivo y procedimientos relevantes (minutas) | Jefe de proyecto PNUD Oficina de país | Costo referencial 2.000 | Posterior a la semana inicial y, luego, al menos una vez al año |
| Informes de situación trimestrales | Equipo de trabajo | Costo referencial 0 | A determinar por el equipo de trabajo y la Oficina de país del PNUD |
| Informes técnicos | Equipo de trabajo Consultores contratados según sea necesario | Costo referencial 3.000 | A determinar por el equipo de trabajo y la Oficina de país del PNUD |
| Publicaciones del proyecto (manuales técnicos, guías de campo, etc.) | Equipo de trabajo Consultores contratados según sea necesario | Costo referencial 5.000 | A determinar por el Equipo de trabajo y la Oficina de país del PNUD |
| Examen externo de mitad de ciclo | Equipo de trabajo PNUD Oficina de país PNUD FMAM Unidad Regional Consultores externos (equipo de evaluación) | Costo referencial 30.000 | En el intermedio de la implementación del proyecto |
| Evaluación final externa | Equipo de trabajo, PNUD Oficina de país PNUD FMAM Unidad Regional Consultores externos (equipo de evaluación) | Costo referencial 30.000 | Al final de la ejecución del proyecto |
| Informe final | Equipo de trabajo PNUD Oficina de país Consultores externos | Costo referencial 0 | Al menos un mes antes del final del proyecto |
| Conocimientos adquiridos | Equipo de trabajo PNUD FMAM Unidad Regional (formatos sugeridos para documentar mejores prácticas, etc.) Evento de fin de proyecto | Costo referencial 5.000 | Anual |
| Auditoría | PNUD Oficina de país Equipo de trabajo | Costo referencial 20.000 (promedio 4.000 al año) | Anual |
| Visitas de campo a los sitios (viajes del personal del PNUD con cargo a cuotas IA) | PNUD Oficina de país PNUD FMAM Unidad Regional (apropiado) Representantes de Gobierno | Costo referencial 15.000 (3-4 visitas al año) | Anual |
| COSTO REFERENCIAL TOTAL Excluyendo el tiempo del equipo del trabajo del PNUD y gastos de viaje |  | US$ 140.000 |  |

# PARTE V: Marco legal

264.	Este documento, junto con el Plan de Acción del Programa de País (PAPP) firmado por el Gobierno y el PNUD, incorporado como referencia, obedece al Acuerdo Básico de Asistencia y a todas las disposiciones del PAPP.

265.	 De conformidad con el Art. 3 del Acuerdo Básico de Asistencia, la responsabilidad de la seguridad y protección del asociado en la ejecución, de su personal y propiedad y la del PNUD en la custodia del asociado, recae en el organismo de ejecución.

266.	El socio implementador deberá:

•	Poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantenerlo, teniendo en cuenta la situación de seguridad en el país donde se está realizando el proyecto;

•	Asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del asociado en la ejecución, así como la plena aplicación del plan de seguridad.

267.	El PNUD se reserva el derecho de verificar si un plan de este tipo está en su lugar, y sugerir modificaciones cuando sea necesario. La falta de mantenimiento e implementación de un plan de seguridad apropiado se considerará un incumplimiento de este acuerdo.

268.	El socio implementador se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurar que ninguno de los fondos del PNUD recibidos de conformidad con el documento de proyecto se utilicen para prestar apoyo a las personas o entidades asociadas con el terrorismo, y que los destinatarios de los importes prestados por el PNUD a continuación no aparezcan en la lista del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999). Se puede acceder a esta lista en: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposición debe incluirse en todos los subcontratos o sub-acuerdos celebrados en virtud del presente documento de proyecto.

## SECCIÓN II: MARCO DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INCREMENTO DEL FMAM

Este proyecto contribuirá a la consecución de los siguientes resultados del DPP como se define en el PAPP: 1. Crecimiento integrador y sostenible, y desarrollo que incorpore capacidades de producción que generen empleo y mejor nivel de vida en pobres y excluidos. 2. Capacidades nacionales para reducir las probabilidades de conflicto y las consecuencias de los riesgos naturales, incluyendo aquellos derivados del CC.

Indicadores de Resultados del DDP: En 2018, se ha brindado apoyo al fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para promover los derechos de la naturaleza, crear las condiciones para un desarrollo bajo en emisiones, sostenible y mejorar la capacidad de resistencia y la gestión del riesgo frente a los impactos del CC y natural y los desastres hechos por el hombre (los vinculados al proyecto y extraídos del documento del programa).

Área de resultados clave de desarrollo sostenible y Medioambiente(igual que en la primera página, marque uno):

Objetivo y programa estratégico aplicable del FMAM: BD-1 y BD-4

Resultados esperados aplicables del FMAM: Resultado 1.1: Mejora de la eficacia de la gestión de las áreas protegidas existentes y nuevas; Resultado 4.1: marcos jurídicos y normativos, administrativos y procedimientos establecidos que permiten el acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios, de conformidad con las disposiciones del CDB.

Indicadores de producto aplicables del FMAM: Producto 2. Nuevas áreas protegidas (2) y cobertura (2.200) especies amenazadas no protegidas (4). Producto 4.1. Acuerdo de acceso y distribución de beneficios (1) que reconoce los principios ADB de consentimiento fundamentado previo (CFP) y los términos mutuamente acordados (TMA), incluyendo la distribución justa y equitativa de los beneficios.

| Objetivo |  |  | Indicador | Línea de base |  | Meta | Medios de verificación | Riesgos y supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecuador implementa acciones de emergencia para conservar su diversidad de anfibios y utilizar sus recursos genéticos de forma sostenible. |  |  | - Aumento de hectáreas de hábitats críticos para la conservación de las especies objetivo de anfibios que se encuentran bajo protección legal, cerrando vacíos de conservación. | • 0 hectáreas de bosque húmedo premontano conservado como parte de las reservas GAD. • La brecha de conservación es de 8.328 hectáreas. |  | • 2.200 hectáreas de bosque húmedo premontano conservado en las reservas GAD. • Reducción de la brecha de conservación en un 25%. | Creación ordenanza de nuevas Áreas Protegidas (AP). | - Búsqueda y rescate de suficientes individuos de cada género. - Los individuos rescatados permanecen saludables en cautiverio. - Las entidades de Gobierno pertinentes continúan demostrando voluntad de adoptar medidas políticas para la conservación de anfibios. - Los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades del MAE continúan, incluyendo la finalización del sistema de gestión de datos centralizados y las políticas necesarias para garantizar el intercambio de información en línea. |
|  |  |  | - Réplica de las medidas de conservación de anfibios in situ probadas por el proyecto para reducir vacíos de conservación. | • 0 PA dentro de SNAP • 0 Socio Bosque |  | • Por lo menos 1 AP dentro del SNAP. • Por lo menos 1 Socio Bosque (hectáreas que se medirán una vez determinados los sitios de réplica). | • Informes de proyecto. • Planes de gestión. |  |
|  |  |  | - Número de especies de anfibios en la Lista Roja actualizada del UICN. • Bajo en la cría en cautividad con éxito. • Muestras de esperma criopreservadas viables para la reproducción. • Pieles o secreciones que se conservan en EAGB. | • 18 rescatados y mantenidos ex situ. • 0 especies • 0 |  | • 20 individuos rescatados bajo el exitoso programa de cautiverio. • Por lo menos una muestra de 2 especies objetivo. • Aprox. 70 (40%). | Centros Jambatu y Amaru, sitios web. Informes de PA |  |
|  |  |  | - Aumento en el flujo de recursos para la conservación de los anfibios/ADB. | • TBD basado en las conclusiones del estudio de caso y la valoración económica. |  | • Aumento del 10% desde la línea de base de estudio de caso. • Por estudio de caso de mitad de período y líneas de base establecidas. | Informe del estudio de caso y los presupuestos anuales de las instituciones pertinentes. |  |
|  |  |  | - Grado de seguimiento de las licencias ambientales con respecto a las directrices oficiales sobre la conservación de anfibios en sitios priorizados en el Plan Estratégico nacional. | - 0% |  | • 100%, una vez oficial. • Por directrices definidas a mediano plazo. • 4 directrices por año hicieron oficial en la norma secundaria. | • Informes y auditorías del MAE • Directrices • Acuerdo Ministerial |  |
|  |  |  | - Reducción en la duración de trámites de permisos de recolección, acuerdos marco, contratos de acceso. | Duración del trámite: • Permisos recolección: 2 semanas a 6 meses. • Acuerdos marco: 2 meses. • Contratos de acceso: más de 2 años. |  | Duración del trámite: • Permisos de recolección: 1 semana. • Acuerdos marco: 1 mes • Contratos de acceso: en cumplimiento con la norma establecida (aprox. 6 meses). | • Módulo de Recursos Genéticos publicado en línea a través del portal SUIA. • Informes de aprobación de permisos de recolección y contratos. |  |
| Resultado 1. Medidas de emergencia para asegurar la supervivencia de las especies de anfibios en peligro de extinción del Ecuador para la conservación y con fines de bioprospección. |  |  | - # de áreas protegidas y hectáreas de hábitat crítico de anfibios con medidas específicas de conservación para especies en peligro de extinción reconocidas e integradas legalmente al SNAP. | • 0 reservas GAD provinciales declaradas, con enfoque en la conservación de los anfibios • 0 planes de gestión incluyen medidas de conservación de anfibios. |  | • 2 reservas GAD provinciales declaradas con especial atención a la conservación de anfibios: - Carchi AP (1.400 hectáreas) - Guayas AP (800 hectáreas) • 3 planes de gestión que cubren en total 2.961 hectáreas. Hábitats críticos incluyen medidas de conservación de anfibios: Carchi AP; Guayas AP y El Cajas PN (761 hectáreas) | - • Ordenanzas de creación de nuevas AP. - • Planes de gestión de programas con la sostenibilidad financiera. - • Informes del SNAP. | - Las provincias siguen mostrando interés y voluntad política para declarar nuevas reservas, y los requisitos para la integración formal en el SNAP. - Las intervenciones de conservación tienen un impacto positivo en las AP y su gestión. - Permisos de recolección concedidos dentro de los plazos establecidos. - Los individuos rescatados permanecen sanos en cautiverio. |
|  |  |  | - Aumento de la eficacia de gestión de 3 AP legalmente reconocidas con medidas específicas de conservación para especies en peligro de extinción (METT). | Fichas METT : - Carchi AP: 0 - Guayas AP: 0 - Cajas PN: 62 |  | Fichas METT : - Carchi AP: por definir - Guayas AP: por definir - El Cajas PN: 82 | - METT aplicada a mediados y fines de proyecto |  |
|  |  |  | - Programas exitosos de cría en cautiverio medidos por: - # de eventos reproducivos (masa de huevos) de especies objetivo. - % de supervivencia de individos rescatados en cautiverio. | - # de eventos reprodcutivos: - Atelopus nanay: 2 - A.sp. aff palmatus 0 - Dendrobates condor: 0 - % de supervivencia: - Atelopus nanay: 66% - sp. aff. palmatus: 0% - Dendrobates condor: 0% |  | - # de eventos reprodcutivos: - Atelopus nanay: 22 - A.sp. aff. palmatus: 20 - Dendrobates condor:20 - % de supervivencia: - Atelopus nanay: 80% - A. sp. aff. palmatus: 80% - Dendrobates condor: 80% | CJ e informes y sitios web del Centro Amaru. |  |
| Producto 1.1: Conservación ex situ a través de acciones de mejoramiento para proteger las especies de anfibios en peligro de extinción. Producto 1.2: Conservación in situ de los hábitats críticos de especies únicas en alto riesgo de extinción, Atelopus coynei, Atelopus balios, Atelopus sp. (aff. longirostris), en las reservas GAD y Atelopus nanay en un área existente del PANE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2. El descubrimiento de compuestos activos derivados de la secreción de la piel de los anfibios ecuatorianos con potenciales aplicaciones en biomedicina. |  |  | - Componentes activos aislados y estructuralmente caracterizados (péptidos y proteínas naturalmente secuenciadas) de secreciones de 4 anfibios: 1. Agalychnis spurelli 2. Cruziohyla calcarifer 3. Hypsiboas picturatus 4. Atelopus nanay | 1; 2; 3; 4. A; 1*; 1*; 0; 0. B; 0; 0; 0; 0. A. Componente activo aislado y caracterizado por espectrometría de masas (*péptido trópico insulina). B. Nuevos péptidos caracterizados molecularmente (secuencia de aminoácidos) por clonación molecular y secuenciación por espectrometría de masas. | 1; 2; 3; 4. A; 25; 25; 25; 1. B; 4; 4; 1; 1. | Informes de laboratorio, publicaciones. | • Los permisos y contratos otorgados para la recolección y exportación de especímenes y muestras dentro de los plazos establecidos. • Disponibilidad de suficientes muestras de secreciones para realizar los análisis. • Péptidos sintéticos tienen actividad biológica y se asemejan a los péptidos naturales. • Candidatos suficientes calificados para otorgamiento de becas. • Disponibilidad de material biológico. • Disponibilidad oportuna de equipos y materiales. |
|  |  |  | 11. Número de nuevos péptidos sintetizados y farmacológicamente probados de las secreciones de la piel de 4 especies de anfibios. | 2 |  | 4 | Informes de laboratorio, publicaciones. |  |
|  |  |  | 12. Número de estudiantes con becas SENESCYT que siguen estudios de posgrado en anfibios bioprospección. | 1 estudiante |  | Al menos 5 estudiantes | Documentos de becas. |  |
|  |  |  | 13. Laboratorio bioprospección ecuatoriano equipado con la tecnología apropiada, que realiza investigaciones sobre bioprospección de anfibios. | 0 |  | Al menos 1 estudiante | Informes generados por el laboratorio. |  |
|  |  |  | 14. Número de publicaciones en revistas científicas de revisión por pares en la investigación de bioprospección en secreciones de la piel de anfibios por instituciones ecuatorianas. | 0 |  | 10 | Publicaciones. |  |
|  |  |  | 15. % de tejidos de especies de anfibios ecuatorianos conservados en el BGAE. | 0% |  | 50% | BGAE accesible en la página web del CJ. |  |
| Resultado 2.1: Procedimientos institucionales completados para fomentar la investigación de bioprospección de anfibios. Resultado 2.2: Investigación sobre las secreciones de la piel de los nuevos péptidos con propiedades bioactivas de cuatro especies de anfibios ecuatorianos. Resultado 2.3: Mejores capacidades técnicas y científicas para la bioprospección en Ecuador. Resultado 2.4: Fortalecimiento de biobancos de los recursos genéticos de anfibios ecuatorianos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 3. Fortalecimiento institucional para la implementación de medidas de conservación de la biodiversidad del Ecuador y el uso sostenible de sus recursos genéticos, utilizando anfibios como caso de estudio piloto. |  |  | 16. Políticas reforzadas y regulaciones medidas por: • % de implementación del Plan de acción estratégico para la conservación de anfibios de Ecuador. • Ratificación del Protocolo de Nagoya. • Reglamento 905 alineado con la legislación nacional, subregional e internacional. | • 0% (proyecto de Plan estratégico, ningún plan de acción). • Protocolo de Nagoya firmado y en discusión en la Asamblea Nacional. • Reglamento 905 no alineado. | • Implementación del 20% en el Plan de acción del MAE (plan aprobado para medio ciclo). • Protocolo de Nagoya ratificado. • Reglamento 905 actualizado y alineado. |  | • Plan estratégico y Plan de acción. • Planes de trabajo del MAE incluyen componentes del PA. • Ratificación del Protocolo de Nagoya. • Actualización/alineado Reglamento 905. | • El Gobierno sigue dando muestras de voluntad política para alinear el marco normativo de los recursos genéticos y el ADB con los reglamentos nacionales, subregionales e internacionales. • Los programas de capacitación están institucionalizados y el personal ha aumentado. • La aprobación de la norma que define los procedimientos para el acceso a contrato de recursos genéticos. • El MAE completa el sistema de gestión de datos centralizado y las políticas necesarias para garantizar el intercambio de información en línea. |
|  |  |  | 17. Mejora de las capacidades de organismos nacionales de aplicación ADB, medidos por la puntuación de capacidades de desarrollo ADB. | Puntuación de la capacidad de desarrollo ADB: 35 3 áreas a mejorar: CR 1: 3 CR2: 14 CR5: 7 - Capacidad para conceptualizar: La(s) institución(es) cuenta(n) con los recursos financieros, pero con el personal y experiencia limitados. - Capacidad para aplicar: La institución ADB tiene un liderazgo débil y proporciona poca orientación. - Capacidad para monitoreo: La institución cuenta con los recursos financieros, pero tiene personal y conocimientos limitados. 0% - Módulo Permiso de Recursos Genéticos no existe en la base de datos nacional del ambiente (SUIA). | Puntuación de la capacidad de desarrollo ADB: 49 3 áreas a mejorar: CR 1: 6 CR2: 19 CR5: 13 Capacidad para conceptualizar: - La política y los instrumentos conexos para ADB; en particular, para asegurar que las reglas sean más eficientes y claras. Capacidad para aplicar - Instituciones de toma de decisiones han ampliado conocimientos sobre cuestiones ADB y capacidad de actuar. Capacidad de seguimiento: - Mejora de las capacidades de las instituciones ADB para ejecutar, supervisar y evaluar las solicitudes de acceso a los recursos genéticos. 100% - Módulo Permiso de Recursos Genéticos (SUIA) establecido e informes actualizados de calidad. |  | Puntuación ADB |  |
|  |  |  | 18. % de reducción de duración de trámite de permisos de recolección, acuerdos marco y contratos de acceso. | Duración del trámite: • Permisos de colección: 2 semanas a 6 meses. • Acuerdos marco: 2 meses. - Contratos de acceso: más de 2 años. | Duración del trámite: • Permisos de colección: 1 semana. • Acuerdos marco: 1 mes. - Los contratos de acceso: en cumplimiento con la norma establecida (aprox. 6 meses). |  | • Sitio web ADB-CH en línea ahora. • Hojas de datos disponibles en línea ahora a través de anfibios ADB-CH portal y sitio web del CJ. |  |
|  |  |  | 19. Aumento de concienciación sobre la conservación de anfibios medida por: • Aumento de usuarios que acceden la plataforma ADB-CH. • Aumento de los registros de anfibios procedentes de fuentes no oficiales. | • El sitio web ADB-CH no tiene un contador de usuario. • 317 registros de 107 especies de 40 miembros del portal de Ciencia Ciudadana. | • Incremento anual de >5% una vez que la plataforma de interconexión se ha establecido. • Incremento anual de >5% una vez que la plataforma de interconexión se ha establecido y ha conectado al portal de Ciencia Ciudadana. |  | • Sitio web ADB-CH en línea. • Hojas de datos disponibles en línea a través de anfibios ADB-CH portal y el sitio web del CJ. |  |
| Producto 3.1: Marcos nacionales y locales alineados para la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos de los anfibios. Producto 3.2 Mejora de las capacidades de la autoridad nacional competente y agencias relacionadas con ADB, incluyendo los procedimientos y el consentimiento fundamentado previo y los términos mutuamente acordados. Producto 3.3 Información nacional mejora y se encuentra disponible para la toma de decisiones efectiva en la protección y el uso sostenible de los recursos genéticos de los anfibios en peligro de extinción. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## SECCIÓN III: PRESUPUESTO TOTAL Y PLAN DE TRABAJO Award ID:; 00086955; Proyecto ID(s):; 00094106. Título de Award:; ECU: Conservación de la Biodiversidad de Anfibios Ecuatorianos y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos. Unidad de Negocio:; ECU10. Título de proyecto:; ECU: Conservación de la Biodiversidad de Anfibios Ecuatorianos y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos. PIMS no.; 5314. Asociados en la ejecución (Ejecutor); Ministerio de ambiente (MAE). GEF Resultado/Atlas Actividad; Partido responsable/ - agente ejecutor; Fondo ID; Nombre del Donante; Atlas código de cuenta presupuestaria; ATLAS Descripción de presupuesto; Cantidad por año 1 (USD); Cantidad por año 2 (USD); Cantidad por año 3 (USD); Cantidad por año 4 (USD); Cantidad por año 5 (USD); Total (USD); Mira nota presupuesto:. RESULTADO 1; MAE; 62000; GEF; 71300; Consultor Local IC; 46,559; 93,119; 93,119; 93,119; 46,559; 372,475; 1. 71600; Viajes; 8,942; 8,942; 8,942; 8,941; 0; 35,767; 2. 72100; Servicios contractuales; 0; 43,408; 40,000; 0; 0; 83,408; 3. 72200; Equipos y Muebles; 41,900; 0; 0; 0; 0; 41,900; 4. 72300; Materiales y Productos; 59,383; 5,266; 18,600; 18,601; 18,600; 120,450; 5. 73200; Arriendo de oficinas; 112,500; 0; 0; 0; 0; 112,500; 6. 74500; Misceláneos; 1,000; 1,000; 1,000; 1,000; 4,000; 7. Resultado Total 1; 270,284; 151,735; 161,661; 121,661; 65,159; 770,500. RESULTADO 2; MAE; 62000; GEF; 71300; Consultor Local IC; 36,504; 39,204; 36,504; 28,405; 28,405; 169,022; 8. 71400; Servicios de contrato; 27,738; 27,739; 27,739; 27,738; 27,738; 138,692; 9. 71600; Viajes; 26,607; 34,577; 26,607; 2,697; 1,872; 92,360; 10. 72100; Servicios contractuales Empresas; 15,000; 0; 0; 0; 00; 15,000; 11. 72200; Equipos y Muebles; 234,000; 0; 0; 0; 0; 234,000; 12. 72300; Materiales y Productos; 23,697; 15,234; 15,234; 15,233; 15,232; 84,630; 13. Resultado Total 2; 363,546; 116,754; 106,084; 74,073; 73,247; 733,704. RESULTADO 3; MAE; 62000; GEF; 71300; Consultor Local IC; 11,904; 69,854; 51,854; 26,904; 11,904; 172,420; 14. 71400; Servicios de contrato; 18,420; 18,420; 18,420; 18,421; 18,422; 92,103; 15. 71600; Viajes; 0; 11,686; 11,686; 11,685; 11,685; 46,742; 16. 72100; Servicios contractuales Empresas; 0; 347,000; 50,000; 20,000; 0; 417,000; 17. 74200; Publicaciones; 0; 5,000; 0; 0; 0; 5,000; 18. 75700; Talleres; 11,398; 34,797; 34,464; 69,463; 69,463; 219,585; 19. Resultado Total 3; 41,722; 486,757; 166,424; 146,473; 111,474; 952,850. RESULTADO 4: Plan de Monitoreo y evaluación; MAE; 62000; GEF; 71200; Consultores internacionales; 0; 0; 30,000; 30,000; 0; 60,000; 20. 71300; Consultor Local IC; 10,000; 15,000; 3,000; 0; 0; 28,000; 21. 71600; Viajes; 3,000; 3,000; 3,000; 3,000; 3,000; 15,000; 22. 74100; - Servicios Profesionales; 0; 5,000; 5,000; 5,000; 5,000; 20,000; 23. 74200; Publicaciones; 1,000; 1,000; 1,000; 1,000; 1,000; 5,000; 24. 75700; Talleres; 2,500; 2,500; 2,500; 2,500; 2,000; 12,000; 25. Resultado Total 4; 16,500; 26,500; 44,500; 41,500; 11,000; 140,000. Gestión De Proyecto; MAE; 62000; GEF; 71400; Servicios de contrato; 22,197; 22,197; 22,197; 22,197; 22,198; 110,986; 26. 74599; UNDP Cargos de recuperación de costos; 6,902; 4,418; 3,561; 2,701; 1,286; 18,868; 27. Gestión total del proyecto; 29,099; 26,615; 25,758; 24,898; 23,484; 129,854. TOTAL PROYECTO; 721,151; 808,361; 504,427; 408,605; 284,364; 2,726,908. Resumen Presupuesto Total Nombre donante; Cantidad año 1 (USD0); Cantidad año 2 (USD); Cantidad año 3 (USD); Cantidad año 4 (USD); Cantidad año 5 (USD); Total (USD). GEF; 721,151; 808,361; 504,427; 408,605; 284,364; 2,726,908. Gobierno de ECU (MAE); 1,019,075; 819,075; 727,312; 727,312; 660,824; 3,953,598. Amaru Centro; 40,064; 21,670; 21,670; 21,670; 21,670; 126,744. GAD Carchi; 14,209; 14,209; 10,000; 14,210; 0; 52,628. GAD Guayas; 11,988; 11,989; 11,989; 11,989; 11,989; 59,944. ETAPA; 631,377; 631,377; 631,377; 631,377; 631,377; 3,156,885. Otonga fundación; 541,600; 541,600; 541,600; 541,600; 541,600; 2,708,000. Universidad de IKIAM; 387,465; 387,465; 387,465; 387,465; 387,465; 1,937,325. Universidad de Queens; 400,000; 400,000; 400,000; 400,000; 400,000; 2,000,000. PNUD; 44,200; 44,200; 44,200; 44,200; 44,200; 221,000. TOTAL; 3,811,129; 3,679,946; 3,280,040; 3,188,428; 2,983,489; 16,943,032. Resumen de los fondos por resultado Fuente; Cantidad; Cantidad; Cantidad; Cantidad; Cantidad; Total. Resultado 1; Resultado 2; Resultado 3; Resultado 4; Gestión de proyecto. GEF; 770,500; 733,704; 952,850; 140,000; 129,854; 2,726,908. Gobierno de ECU (MAE): Efectivo (392,914 ProjMgt); 3,061,205; 0; 0; 0; 392,914; 3,454,119. Gobierno de ECU (MAE): In-especie; 233,528; 0; 265,951; 0; 0; 499,479. Amaru Centro: Efectivo; 108,350; 0; 0; 0; 0; 108,350. Amaru Centro: In-especie; 18,394; 0; 0; 0; 0; 18,394. ETAPA (Parque Nacional Cajas): Efectivo; 2,828,575; 0; 0; 0; 63,960; 2,892,535. ETAPA (Parque Nacional Cajas): In-especie; 264,350; 0; 0; 0; 0; 264,350. GAD Carchi: Efectivo; 10,000; 0; 0; 0; 0; 10,000. GAD Carchi: In-especie; 42,628; 0; 0; 0; 0; 42,628. GAD Guayas: Efectivo; 16,446; 0; 2,025; 0; 0; 18,471. GAD Guayas: In-especie; 40,579; 0; 894; 0; 0; 41,473. Otonga fundacion: Efectivo (279,000 ProjMgt); 1,368,408; 60,592; 0; 0; 279,000; 1,708,000. Otonga fundacion: In-especie; 1,000,000; 0; 0; 0; 0; 1,000,000. Universidad de Queens: In-especie; 0; 2,000,000; 0; 0; 0; 2,000,000. Universidad de IKIAM: Efectivo; 0; 1,491,325; 446,000; 0; 0; 1,937,325. PNUD: Efectivo; 15,330; 14,674; 21,937; 0; 2,597; 54,538. PNUD: In-especie; 32,576; 0; 133,886; 0; 0; 166,462. Total; 9,810,869; 4,300,295; 1,823,543; 140,000; 868,325; 16,943,032. |
| Número: | Sección III – Observaciones de presupuesto MAE: Modalidad de Implementación Nacional (MIN) S-MIN PNUD: PNUD proveerá soporte MIN |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Consultores locales: MAE ($ 346.112): consultores nacionales que proporcionen conocimientos técnicos para la aplicación de los siguientes productos: a) tres ranas arlequín venenosas en peligro de extinción rescatadas de las áreas afectadas por la minería y que se conservan en las instalaciones de cría en cautiverio en Quito y Cuenca (subproductos 1.1.d); b) vigilancia biológica en los parques nacionales Carchi y El Cajas de las especies de anfibios para la conservación in situ (1.2.d); c) declaración de reserva GAD en Carchi y Guayas para la conservación in situ (1.2.a). S-NIM PNUD ($ 26.363): consultores nacionales para la búsqueda y rescate de tres ranas arlequín venenosas en alto peligro de extinción de las áreas afectadas por la minería en la cordillera del Cóndor (1.1.c), en la cría en cautiverio y en mantener las tres especies de anfibios en Quito (1.1.d subproducto). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Viajes S-NIM PNUD ($ 35.767): dadas las distancias y los sitios de campo alejados para las intervenciones de conservación de anfibios, particularmente expediciones de búsqueda y rescate para especies objetivo para la conservación y la bioprospección (1.1.c), los recursos se destinarán a cofinanciar viajes nacionales para el equipo técnico y el personal de campo dentro de los sitios; visitas de supervisión y asesoramiento de personal y consultores de proyectos en Quito a los sitios de campo y viajes ocasionales del personal de campo para las reuniones de planificación y foros. Los lugares y especies de rescate incluyen: Azuay (Atelopus nanay), Morona Santiago, Zamora Chinchipe y la cordillera del Cóndor (Atelopus sp. nov. (aff. palmatus) and Dendrobates condor). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Servicios contractuales-compañías MAE ($ 83.408): los contratos para la aplicación de los siguientes subproductos relacionados con las intervenciones de conservación in situ: estudios preliminares para la declaración de áreas de conservación GAD en Carchi y Guayas (Estudio de Gestión Alternativa) (1.2.b), y planes de gestión de las áreas de reserva GAD declarados, incluyendo un programa para la sostenibilidad financiera (1.2.c). Ambas subsalidas son requisitos para integar las dos nuevas reservas GAD en el SNAP al finalizar el proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Equipos y muebles MAE ($ 41.900): equipo (p. ej. terrarios, tanques) para la conservación ex situ de especies objetivo en Quito y Cuenca (1.1.b). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiales y productos MAE (US $ 67.750): Materiales para recibir y mantener las especies de anfibios de destino para la conservación ex situ en Quito y Cuenca (Sistemas: riego, purificación, oxigenación, drenaje, calefacción, bandejas de cristal, escalas, agua, impresiones, copias) (1.1.b). S-NIM PNUD ($ 12.700): materiales complementarios (agua, suministros) para recibir y mantener anfibios específicos para la conservación ex situ (1.1.b). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Remodelación de instalaciones S-NIM PNUD ($ 112.500): construcción de laboratorio (150 m2) y bioterio (75 m2) para asegurar el éxito de la cría en cautiverio y la conservación de especies clave específicas para la conservación ex situ (1.1.b). |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gastos varios S-NIM PNUD ($ 4.000): contingencias potenciales, incluyendo, entre otros, los seguros específicos (vehículos, vida, etc.); servicios de comunicación (Internet). |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Consultores locales S-NIM PNUD ($ 169.022): especialistas responsables de la conservación de los recursos genéticos de los anfibios ecuatorianos en alto riesgo de extinción a través de la instalación del banco de la vida y genes, incluyendo la identificación y catalogación de los tejidos de las especies y la administración de recursos, organización y presentación de informes de los resultados (2.4.a), y operaciones de campo relacionadas con las expediciones/colecciones de recursos genéticos de los anfibios ecuatorianos en alto riesgo de extinción (2.4.b). |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Servicios contractuales (individuo) S-NIM PNUD ($ 138.692): a) Coordinador Nacional del Proyecto (CNP), la experiencia técnica proporcionada por la CPN en el resultado 2 garantiza la calidad técnica; relevancia, armonización e integración de las actividades del proyecto relacionadas con la bioprospección y el establecimiento del biobanco anfibio de recursos genéticos, y el desarrollo de la capacidad técnica asociada con la colaboración de la Universidad de Queen, Fundación Otonga, Universidad IKIAM y Ciudad del Conocimiento Yachay; b) el apoyo de un asistente administrativo-financiero garantiza al resultado 2 al facilitar la comunicación e integración de los socios, el flujo de recursos para la investigación y la documentación de los avances y resultados del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Viajes S-NIM PNUD ($ 93,184): estos recursos se destinarán a cofinanciar expediciones a diversas provincias (Pastaza, Napo, Esmeraldas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsachilas, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Azuay, Cañar Guayas-Santa Elena, Carchi, El Oro, Bolívar) para recoger el 50% de las especies de anfibios para el biobanco (2.4.b); los recursos serán destinados a cofinanciar viajes nacionales para el equipo técnico, el personal de campo y los consultores para las actividades relacionadas con el resultado 2 en las provincias de Carchi, Azuay y Guayas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Servicios contractuales-empresas MAE ($ 15.000): serán contratados estudios jurídicos para guiar la elaboración, negociación y ejecución del acuerdo marco para la investigación de la bioprospección que se concederá a una universidad o institución de investigación ecuatoriana (2.1.a). |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Equipos y muebles MAE ($ 189,120): los recursos se destinarán a apoyar la transferencia de tecnología y mejorar la capacidad de investigación de la bioprospección del Ecuador y los avances en el conocimiento científico sobre los péptidos de la secreción de la piel de cuatro especies de anfibios a través de la creación del Laboratorio de Bioprospección (estanterías, liofilizador, ultracongelador) (2.3.a); el financiamiento también apoyará la conservación de los recursos genéticos de los anfibios ecuatorianos en alto riesgo de extinción mediante la instalación del Laboratorio de biobanco (estantes, dos microscopios de disección, dos microscopios ópticos, cámara, ordenador, eléctrico planta/generador, dos tanques de líquido N) (2.4.a). S-NIM PNUD ($ 44,880): adquisición de equipo (un ultracongelador y dos ordenadores) para establecer el Laboratorio de bioprospección para apoyar el desarrollo de la capacidad técnica en Ecuador (2.3.a); planta eléctrica/generador y un tanque de líquido N para la instalación del biobanco (2.4.a). |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Materiales y productos-MAE ($ 38.850): materiales y suministros para la instalación del Laboratorio de bioprospección para apoyar el desarrollo de la capacidad técnica y la transferencia de tecnología relacionada con la bioprospección (escala precisa, disco duro, cristalería, mantenimiento, escalera de ARN) (2.3.a). S-NIM PNUD ($ 45.780): materiales y suministros para la instalación del Laboratorio de bioprospección (almacenamiento de datos, actualización, reactivos, alcohol, tres tanques de líquido N) (2.3.a). |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Consultores locales MAE ($ 172,420): (tabla 13) (i) (3.2.a) ($ 1.240 x 4 años): apoyo técnico en ADB para fortalecer la Unidad de Recursos Genéticos; (3.3.c) ($ 7.000 x 6 meses): actualización de la Lista Roja de la UICN; (3.3.b) ($ 30.000): Interconexión de la plataforma del CJ con MAE. (3.3.d) ($ 133x 300): Establecimiento de protocolos para el seguimiento de los anfibios. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Servicios contractuales (individuo) S-NIM PNUD ($ 88.041): Coordinador Nacional del Proyecto (CNP), la experiencia técnica proporcionada por la CPN en el resultado 3 garantiza la calidad técnica, la pertinencia y la integración de las actividades del proyecto relacionadas con el establecimiento de una marco legal sólido para el acceso de recursos genéticos y distribución de beneficios (ADB); el aumento de la capacidad de ADB y la concienciación de los ciudadanos sobre ADB y la necesidad de preservar la diversidad de anfibios en el país y sus recursos genéticos; el apoyo de un asistente administrativo-financiero proporciona al resultado 3 en actividades relacionadas con el desarrollo de capacidades ADB y la sensibilización (p. ej. la estrategia de comunicación). |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Viajes S-NIM PNUD ($ 54.804): los recursos se destinarán a cofinanciar los viajes de personal y consultores del proyecto a las reuniones de planificación, eventos internacionales sobre ADB, talleres. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Servicios contractuales-compañías MAE ($ 417.000): los contratos para la aplicación de los siguientes subproductos: (3.1.a) Plan estratégico para la conservación de anfibios ecuatorianos en peligro de extinción, plan de acción y plan financiero asociado; (3.1.b) Estudio de caso de dos escenarios; (3.1.c) Valoración económica de los usos potenciales de los anfibios; (3.1.d) Orientación legal para la actualización del Reglamento ADB en Ecuador; (3.2.b) La preparación y ejecución del módulo de recursos genéticos (SUIA) para el procesamiento de los permisos de investigación, acuerdos marco y contratos de acceso de recursos genéticos; (3.3.a) Estrategia de comunicación ADB para la sensibilización de cuatro audiencias sobre ADB y la necesidad de preservar la diversidad de anfibios del país y de sus recursos genéticos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Costos audiovisuales y de impresión MAE ($ 5.000): los recursos se asignarán a la publicación (diseño, impresión) de la Lista Roja de la UICN actualizada como parte de la estrategia del proyecto para aumentar la conciencia de los ciudadanos y los responsables de tomar decisiones sobre ADB y la necesidad de preservar la diversidad de anfibios del país y sus recursos genéticos (3.3.c). |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Capacitación, talleres y conferencias MAE ($ 219.585): reuniones de grupos de trabajo para la elaboración de (3.1.a) Plan estratégico para la conservación de anfibios ecuatorianos en peligro de extinción, plan de acción y plan financiero asociado; (3.3.c) Actualización de la Lista Roja de la UICN; (3.1.b) Estudio de caso sobre dos escenarios relacionados con la conservación, el acceso y participación en los beneficios de los recursos genéticos de anfibios; (3.2.c) Programa de capacitación para la evaluación de las instituciones; (3.3.b) Programa de sensibilización sobre ADB para MAE y otros tomadores de decisiones, comunidades, Socio Bosque, SNAP (capacitación y materiales del taller). |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Consultores internacionales S-NIM PNUD ($ 60.000): consultores especializados en la identificación y medición de los avances del proyecto; la identificación de conocimientos adquiridos y buenas prácticas (MTR y TE). |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Consultores locales S-NIM PNUD ($ 28.000): consultores para proporcionar supervisión técnica y la documentación de los avances del proyecto (PIR, PTA), la coordinación entre los socios pertinentes para adquirir respuestas de los Resultados 1, 2 y 3; un consultor nacional para apoyar, acompañar y complementar al consultor internacional responsable de M&E (MTR-reporte de medio ciclo y TE-evaluación final). |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Viajes S-NIM PNUD ($ 28.000): viajes relacionados con la identificación, medición y documentación del progreso del proyecto, identificación de conocimientos adquiridos y buenas prácticas y el apoyo a la consultora internacional responsable de M&E (MTR, TE). |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Servicios profesionales S-NIM PNUD ($ 20.000): auditorías externas financieras. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Costos audiovisuales y de impresión MAE ($ 5.000): publicación de las herramientas y los resultados del proyecto (manuales técnicos, guías de campo). |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Capacitación, talleres y conferencias S-NIM PNUD ($ 12.000): talleres de iniciación y finales, reuniones del comité directivo, reuniones de grupos de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Servicios contractuales (individuo) ($ 110.986 mil): sueldos del Coordinador Nacional del Proyecto y asistente administrativo-financiero de las funciones de gestión que garanticen que el proyecto se ejecute de una manera eficiente (esto excluye el costo de la provisión de conocimientos técnicos para los resultados 1, 2 y 3); |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Costos directos del proyecto ($ 18.868): valores estimados por el Proyecto servicio directo del PNUD/Costo de recuperación para la ejecución de los servicios del PNUD. De acuerdo con los requisitos del Consejo del FMAM, los costos de estos servicios serán parte de gestión de proyectos de asignación de costes de la entidad ejecutora identificado en el presupuesto del proyecto. Los costos SDP (servicios directos) se cobrarán al final de cada año en función de la Lista Universal de Precios del PNUD o el costo correspondiente al servicio real. Estas cantidades son estimaciones basadas en los servicios indicados; sin embargo, como parte de la planificación anual operativa del SDP, durante el año calendario, se solicitará que se defina la cantidad incluida en los presupuestos anuales de gestión de proyectos y será cobrada a partir de los servicios reales prestados a finales de ese año. |  |  |  |  |  |  |  |

## SECCIÓN IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

# PARTE I.	Biodiversidad de anfibios y Sitios de Intervención

I. Anfibios en Ecuador

Ecuador es uno de los países más sapodiversos del planeta ya que en su superficie alberga el 9% de la diversidad mundial de anfibios. Hasta enero de 2015 se registraron 546 especies, distribuidas en tres grupos: los anuros (representados por sapos y ranas) cuentan con 514 especies, las salamandras con ocho  especies (orden Caudata) y las cecilias (orden Gymnophiona) cuentan con 24 especies. Estas cifras aún son muy conservadoras ya que se presume que la diversidad de anfibios en Ecuador puede ascender a 700 especies.

Además de la riqueza señalada, también es notable el endemismo de los anfibios en Ecuador. Al igual que en otros grupos de vertebrados, los anfibios tienen altos niveles de endemismo en este país; cerca de la mitad de especies (233 o 43%) se distribuyen solamente en este territorio. Las especies que no son endémicas y con distribuciones más amplias también viven en Colombia y Perú, países vecinos con gran riqueza para este grupo de vertebrados.

Otra de las características de la fauna de anfibios de Ecuador es que una gran proporción se considera altamente amenazada; los factores de amenaza están asociados con acciones antrópicas y se conoce que 174 especies (33%) están clasificadas en las categorías con problemas de conservación según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Por lo menos unas 18 especies estarían posiblemente extintas y otras 160 han sufrido drásticas disminuciones en estado silvestre. Es importante señalar que el estado del conocimiento todavía es preliminar y esa cifra podría subestimar el estado real ya que para muchas especies (158) los datos son insuficientes (DD). Entre los Anuros las familias con mayor número de especies en la lista roja corresponden a los Craugastóridos,  Bufónidos (principalmente las ranas arlequín del género Atelopus), seguidos por los Dendrobátidos, Centrolénidos, Hemifráctidos (ranas marsupiales), e Hílidos.

Las acciones necesarias para conservar un grupo tan vulnerable y conspicuo como los anfibios en Ecuador requerirán un enorme esfuerzo en términos de recursos económicos, humanos y técnicos. En virtud de ello es necesario realizar un ejercicio de priorización para enfocar los recursos limitados hacia las especies más importantes o relevantes para la conservación. Los criterios de priorización se definieron en dos niveles: (1) importancia o relevancia para la conservación de grupos de especies y (2) importancia o relevancia para la conservación de especies al interior de los grupos previamente identificados de acuerdo a las estrategias de intervención.

Para el ejercicio de priorización a nivel de grupos de especies los criterios utilizados fueron endemismo y vulnerabilidad, y como resultado se obtuvo que los grupos que recibieron los valores más altos de las ponderaciones son: Bufónidos (9); Telmatóbidos (9), Dendrobátidos (7); Hemifráctidos (7), Centrolénidos (6) y Ceratófridos (6). Es decir, estas familias son las que cuentan con mayor porcentaje de especies clasificadas en la lista roja y con mayor endemismo entre los anuros de Ecuador.

Si bien los Telmatóbidos o Ucos alcanzaron también una ponderación alta, debido principalmente a su endemismo y los problemas de conservación que afectan a esta especie; y sería un grupo de interés trabajo, esto ya no es posible porque las especies del género Telmatobius han desaparecido de la naturaleza y están posiblemente extintas. Para el caso de los Ceratófridos, esta familia la conforman sólo tres especies, consideramos que la priorización obtenida presenta un sesgo por el reducido número de especies dentro de la familia por lo que no hemos incorporado a este grupo en la priorización; aunque cabe destacar que la especie Ceratophrys stolzmanni se encuentra en el programa de manejo en cautiverio “Arca de los sapos” del Centro Jambatu.

De entre todos los grupos priorizados, es importante resaltar que las ranas arlequín del género Atelopus (Bufonidae) constituyen el grupo de mayor interés para la conservación tanto para desarrollar acciones in situ como ex situ, ya que las disminuciones y las extinciones de poblacionales parecen estar afectando, con mayor fuerza, al grupo de las ranas arlequín. Varias investigaciones realizadas revelan que este género ha sufrido disminuciones dramáticas y las más catastróficas dentro de los anuros y están considerados como un grupo prioritario para la investigación e implementación de acciones emergentes de conservación.

En el Ecuador el género Atelopus también enfrenta graves problemas de conservación porque la mayoría de especies presentan una fuerte tendencia a la disminución de sus poblaciones mientras que otras han desaparecido de la naturaleza. El caso icónico y dramático de declinaciones con respecto a Atelopus en Ecuador es del jambato, A. ignescens, especie abundante hasta mediados de la década de 1980 en todas las localidades de su distribución; sin embargo, no ha sido reportado en la naturaleza desde 1988 y posiblemente está extinto, inclusive en áreas protegidas, como en el Parque Nacional Cotopaxi o la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, donde era abundante. A esta especie se suman 11 especies de ranas arlequín de Ecuador posiblemente extintas.

Por su parte, las ranas de cristal (Centrolenidae) en el Ecuador alcanzan 51 especies, de entre ellas 15 son endémicas. Se encuentran mayormente distribuidas en bosques nublados de las cordilleras oriental y occidental aunque una importante porción de ellas vive también en los bosques húmedos tropicales del Chocó en el noroccidente de Ecuador. El estado del conocimiento de las ranas de cristal recibe un importante incremento en la última década y en este periodo se describen 12 especies. Se espera que nuevas especies sigan reportándose por parte de los investigadores conforme se revisen las colecciones de historia natural, se realicen análisis moleculares exhaustivos y se visiten localidades todavía desconocidas. Además de la atención que merecen las ranas de cristal respecto al conocimiento de su taxonomía y relaciones filogenéticas, este grupo necesita esfuerzos de investigación orientados a entender cuáles son sus problemas de conservación y las acciones que garanticen su persistencia en la naturaleza.

Las ranas venenosas (Dendrobatidae) son propias de las regiones tropicales de América y se reconocen unas 299 especies. Son conocidas popularmente como ranas venenosas porque las glándulas de sus pieles coloridas (aposematismo) producen una serie de compuestos químicos relacionados a la defensa frente a depredadores. En Ecuador este grupo está representado por 54 especies. De ellas 34 son endémicas y por tanto sólo se conocen en el Ecuador. Esta familia también presenta fuerte niveles de amenaza y 26 de sus especies están listadas bajo los criterios de Lista Roja de UCIN.

Uno de los ejemplos dramáticos de declinaciones y extinciones en el neotrópico (incluye Ecuador) está representado por ranas marsupiales Gastrotheca (Hemiphractidae), estas son una preocupación en términos de conservación por sus particularidades evolutivas, estrategias reproductivas y niveles de amenaza. A pesar de la escasez de información en datos poblacionales para cualquier especie de Gastrotheca, las declinaciones en las últimas décadas son obvias. Por ejemplo, entre las 16  especies que viven en Ecuador solo dos se encuentran en la categoría de Casi Amenazado (NT), mientras que las otras están en las categorías de riesgo (14), o están catalogadas como Datos Deficientes (DD) (4 especies). El grupo de desarrollo directo, es decir las monofásicas (con 9 especies en Ecuador), son las menos conocidas y las que menos esfuerzos de conservación reciben, no solo en Ecuador, sino en toda su área de distribución. Con base a estas consideraciones, el Centro Jambatu realiza esfuerzos para la conservación de este modo reproductivo único (ranas marsupiales monofásicas). La propuesta aborda el problema en una manera holística en seguimiento al Plan Global de Acción de los Anfibios y el Plan Estratégico para la Conservación de estos animales en Ecuador.

II. Intervenciones de Conservación

El ámbito de desarrollo del presente proyecto presenta diferentes componentes: conservación ex situ, conservación in situ y bioprospección. Para cada componente se han seleccionado diferentes especies objetivo que se encuentran dentro de los grupos priorizados (descritos anteriormente).

Tabla 1: Especies objetivo y sitios de intervención

| Especie | Origen/Localidad/Reserva municipal | In Situ | Ex Situ | Bioprospección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dendrobates (Excidobates) condor | Alto Machinaza – Cordillera del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe |  | x |  |
| Atelopus sp. nov. (aff. palmatus) | Alto Nangaritza – Cordillera del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe |  | x |  |
| Atelopus nanay | Parque Nacional Cajas, provincia de Azuay | x | x | x |
| Atelopus sp. nov. (aff. longirostris)* | Piso subtropical occidental del norte del país – provincia de Carchi. Cabecera del río Chinambí Chico | x |  |  |
| Atelopus coynei* | Piso subtropical occidental del norte del país – provincia de Carchi. Cabecera del río Chinambí Chico | x |  |  |
| Atelopus balios* | Piso tropical occidental del sur del país – límite entre las provincias de Cañar, Azuay y Guayas. | x |  |  |
| Agalychnis spurelli | Especímenes para estudio de péptidos contenidos en sus pieles |  |  | x |
| Cruziohyla calcarifer |  |  |  | x |
| Hypsiboas picturatus |  |  |  | x |
| Tejido del 50% de especies de anfibios ecuatorianos | Se enfocarán en la representatividad de la diversidad de anfibios del país. No obstante, ya que la mayoría de especies amenazadas se localizan en la cordillera de los Andes, los esfuerzos de colección tendrán un sesgo hacia especies andinas. Serán almacenados en el Banco de Genoma de anfibios |  | x |  |
| Pieles del 40% de especies de la lista roja de anfibios ecuatorianos (con sus compuestos químicos) y gametos de dos especies de anfibios incluídos en la lista roja de la UICN |  |  | x |  |
| * Especies que se manejan, actualmente, en el programa ex situ Arca de los Sapos del Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios. |  |  |  |  |

Mapa 1. Distribución geográfica de las especies objetivo del proyecto y sus correspondientes sitios de intervención y estrategias de conservación.

N.B. Los mapas de distribución están disponibles para lase species no descritas: Atelopus sp. aff. longirostris,  Atelopus sp. aff. palmatus and Dendrobates (Excidobates). While the project will use captive-bred specimens for bio-prospecting, these species (with the exception of Aelopus nanay) are widely distributed and even if the project were to collect specimens from native populations for bioprospecting, there would be no harm to their populations.

- Conservación Ex Situ

El componente ex situ incluye a la especie de rana arlequín, Atelopus nanay, una especie prioritaria para llevar a cabo acciones de conservación integrales (actividades in situ, ex situ y bioprospección) debido a su vulnerabilidad e interés para la conservación al ser la única especie del género Atelopus recientemente encontrada en los páramos andinos y por la posible presencia de péptidos de interés biomédico en su piel. Otras especies que serán incluidas en el componente ex situ del presente proyecto se seleccionaron de acuerdo a si cumplen con los siguientes criterios:

(1) Inminente amenaza por actividades extractivas (explotación minera) y destrucción del hábitat

(2) Altos niveles de endemismo y posibilidad de encontrar especies nuevas y grados de amenaza muy alto

(3) Diversidad desconocida

(4) Zonas con exploraciones incipientes por la ciencia.

El área geográfica que concentra especies que reúnen estos criterios es la zona correspondiente a la Cordillera del Cóndor (Mapa 2). A pesar de ser una zona poco explorada por científicos, investigaciones preliminares sugieren un alto nivel de endemismo y biodiversidad. Las principales amenazas que enfrenta la biodiversidad de la Cordillera del Cóndor son la destrucción, fragmentación y contaminación del hábitat debido a actividades agrícolas, ganaderas, forestales y mineras. En el caso de la minería, el gobierno Ecuatoriano ha iniciado una iniciativa de exploración y extracción de oro y cobre a gran escala, donde tres de los cinco proyectos mineros emblemáticos (Panantza – San Carlos, Fruta del Norte y Mirador),  identificados por el Catastro Minero para el 2012 (ARCOM) se ubican en la Cordillera del Cóndor, adicionalmente, según datos actualizados al 2014, la actividad minera en la Cordillera del Cóndor se está expandiendo; los proyectos mineros emblemáticos incorporan dos proyectos más en esta zona: Condor Mining y Santa Bárbara. De todos ellos el proyecto minero emblemático que en la actualidad tiene un contrato firmado de asignación para la extracción de cobre, oro y plata es Mirador con la empresa china Ecuacorriente S. A., además de concesiones mineras artesanales y semiartesanales.

La actividad minera implica la mayor amenaza que enfrentan los ecosistemas únicos de la Cordillera del Cóndor  (Mapa 2), esta actividad provocaría la deforestación de las áreas explotadas, erosión del suelo, declinación poblacional de especies, contaminación de suelos, ríos y riachuelos. Además, la minería fomentaría la construcción de vías, lo que produciría la destrucción y/o fragmentación de los ecosistemas de la Cordillera, y la introducción de especies invasivas y enfermedades. En este contexto, la salud de los ecosistemas acuáticos de esta zona se vería también amenazada con un impacto importante sobre la diversidad de anuros, ya que constituyen el hábitat reproductivo de muchas especies. El hecho de que muchas especies de anfibios de esta zona tengan una distribución restringida los hace altamente vulnerables a la extinción.

La zona de la Cordillera del Cóndor cuenta con tres áreas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas: las Reservas Biológicas el Quimi y El Cóndor, y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza; el establecimiento en 2006 de estas áreas protegidas se dio como resultado de un largo proceso iniciado a partir de la firma de la Paz entre Ecuador y Perú (1999), para establecer un Área de Conservación Binacional de la Paz en la Cordillera del Cóndor. Si bien el establecimiento de estas áreas protegidas fue un logro importante para mantener una representación de los ecosistemas presentes en la cordillera del Cóndor, éstas áreas protegidas no son extensiones grandes como las áreas protegidas de la Amazonía norte, y el problema radica en las formas para mantener, a largo plazo, el sistema de áreas de conservación y aplicar los …planes de manejo en una zona distante, donde las actividades mineras y de extracción de madera presionan y moldean la dinámica de la actividad humana en esta región del país (Mapa 2). Es evidente la fuerte presión y amenaza que ejerce la actividad minera sobre los ecosistemas naturales en la Cordillera del Cóndor, donde se aprecia, ya sea, una sobreposición de las concesiones mineras en las zonas protegidas (ej. Refugio de Vida Silvestre El Zarza), o una influencia directa al bordear a las áreas protegidas (Reserva Biológica El Quimi) (Mapa 2).

Mapa 2. Distribución Geográfica de las especies objetivo en relación a las áreas de conservación del SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), bosques protectores y concesiones mineras.

En la actualidad, la diversidad de anfibios del lado Ecuatoriano de la Cordillera del Cóndor incluye 50 especies descritas y 13 en procesos de revisión taxonómica. De entre ellas más del 25% se encuentran altamente amenazadas. La combinación de la vulnerabilidad y el endemismo para la Cordillera del Cóndor de las especies de ranas de Ecuador, ayudaron a realizar una priorización en la que se seleccionaron  siete especies prioritarias para los programas de conservación. Sin embargo, debido al techo máximo de los recursos necesarios para financiar actividades de conservación ex situ en la presente propuesta, de entre ellas, se llevó a cabo otro ejercicio de priorización bajo el criterio de expertos y se seleccionó a las siguientes especies con mayor riesgo de extinción que serán incorporadas en el componente ex situ de la presente propuesta:  Dendrobates (Excidobates) condor y Atelopus sp. nov. (aff. Palmatus) de la Cordillera del Cóndor y Atelopus nanay, que ocurre en la zona de bosque montano y páramo de los Andes occidentales al sur del Ecuador.

Es importante recalcar que las zonas donde se han encontrado las especies objetivo para el presente proyecto se encuentran fuera de las áreas protegidas de la Cordillera del Cóndor, lo que sumado a la presión por actividades mineras de gran escala disminuyen la posibilidad de establecer acciones de conservación in situ para proteger a estas especies en peligro. La amenaza a los anfibios es tan inminente, en especial para aquellas especies catalogadas con alto riesgo de extinción, que si no se toman medidas de emergencia (como la protección ex situ), su probabilidad de supervivencia en la naturaleza puede estar seriamente reducida al localizarse en zonas de concesiones mineras (Mapa 2).

Se llevarán a cabo expediciones de búsqueda de las especies objetivo en las zonas donde se han tenido registros recientes, específicamente en los rangos altitudinales donde ocurren estas especies. Para  la especie aún no descrita de Atelopus sp. nov. (aff. palmatus) los esfuerzos de búsqueda se concentraran en la provincia de Zamora Chinchipe,  en la Parroquia Zurmi del Cantón Nangaritza donde se han encontrado registros recientes (entre los 1100 y 1900 msnm). Así mismo las búsquedas de Dendrobates (Excidobates) condor se llevarán a cabo en el Cantón Paquisha (provincia de Zamora Chinchipe), en los alrededores de la Comunidad Río Blanco, en un rango altitudinal entre los 1700 y los 2000 msnm. La meta es colectar al menos 20–25 machos y 20–25 hembras de cada especie, los cuales deben ser F1, es decir resultado de cruces aleatorios de individuos no emparentados muy cercanamente (ej. no hermanos). Se asume que este número de individuos representaría la variación genética de la población, la cual es necesaria para mantener poblaciones genéticamente viables, es decir sin problemas de depresión endogámica.

Para garantizar la salud de las especies de anfibios rescatadas y la seguridad del resto de individuos presentes en el Centro, el Centro Jambatu procede con un estricto protocolo de bioseguridad:

Protocolo de Bioseguridad para la Conservación ex situ

Usar protocolo de bioseguridad PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS JAMBATU Requerimientos de Infraestructura para el Centro de Manejo de Anfibios Adaptaciones generales: - Las distintas áreas del Centro deben estar completamente aisladas unas de otras, no deben existir agujeros que conecten estas áreas incluso por encima del techo falso. - Los techos, paredes y mesones deben ser de materiales resistentes, fáciles de lavar y de desinfectar. El suelo debe ser uniforme, impermeable y antideslizante, capaz de soportar sin peligro el peso y el desplazamiento de cualquier equipo móvil. - Todas las aberturas (puertas, ventanas, bocas de aireación, orificios de evacuación de líquidos, etc.) deben estar provistas de dispositivos que impidan la entrada o salida de insectos, roedores u otros animales que pueden ser portadores de agentes patógenos. - Las cajas de revisión deben estar selladas herméticamente de tal forma que impidan la entrada de organismos extraños ó la entrada de agua en caso de una lluvia fuerte. Las siguientes normas son de obligado cumplimiento en cualquier área del laboratorio: - El acceso al laboratorio estará limitado al personal autorizado. - No deben entrar en el mismo familiares ni amigos. - El personal del laboratorio debe implicarse en el cumplimiento de las normas de seguridad. - Todas las áreas estarán debidamente marcadas con la señal de riesgo biológico y su nivel de contención. - Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas para mantener la adecuada contención biológica. - Todas las superficies de trabajo se limpiarán y desinfectarán diariamente. - El laboratorio debe permanecer limpio y ordenado y no es aconsejable utilizar los pasillos como almacén. Siempre debe quedar un espacio libre no inferior a 120 cm para poder evacuar el laboratorio en caso de emergencia. - La ropa protectora, fácilmente ajustable y confortable, así como guantes, gafas, etc. debe estar disponible en todo momento. La ropa protectora de las áreas nunca debe ser usada fuera del área de trabajo - Todo el personal debe poner especial cuidado en evitar el contacto directo a los especímenes. Con este fin deben usarse guantes individuales para la manipulación de cada rana. Los guantes siempre serán desechados antes de salir del área de trabajo. Jamás se saldrá de la misma con los guantes puestos, ni con ellos se cogerá el teléfono, se tocarán los volantes, etc. - Tras quitarse los guantes, se realizará un lavado de manos. - Se usarán gafas protectoras y mascarillas faciales si existe riesgo de polvo y substancias nocivas para la salud. HIGIENE - El personal con el cabello largo debe llevarlo recogido. - Comer, beber, fumar y aplicarse cosméticos esta formalmente prohibido en el área de trabajo del laboratorio, así como el almacenamiento de comida o bebida. - El personal debe lavarse las manos frecuentemente durante las actividades rutinarias, tras acabar la jornada laboral y siempre antes de abandonar el laboratorio (almorzar). Se usará un jabón antiséptico y el secado se realizará con papel. - Las heridas y cortes en las manos, si se han producido en el Laboratorio, serán comunicados al responsable de la Sección correspondiente, así como al Supervisor, que lo registrará haciendo constar todas las circunstancias. Las heridas y cortes deben ser convenientemente vendados y después es imprescindible ponerse guantes. Protección de las manos y los brazos. Los guantes son quizás las prendas más empleadas, aunque no siempre se siguen correctamente las normas elementales de uso: a) las manos han de lavarse obligatoriamente al quitarse los guantes; b) el uso de los guantes debe quedar restringido para las operaciones frente a las que es necesario protegerse, de manera que es inadmisible, por ejemplo, abrir puertas con los guantes puestos, manejar volantes, coger el teléfono; c) cualquier tipo de guante no protege frente a cualquier producto químico, lo que significa que es preciso escoger el modelo según el riesgo al que se está expuesto. Los guantes tienen un amplio uso en el laboratorio pues, además de contra riesgos biológicos y químicos, también se emplean como protección frente a riesgos físicos, como el calor o el frío en determinadas manipulaciones. Protección respiratoria. Las mascarillas en general tienen utilidad en el bioterio especialmente para protección frente a polvo (partículas), aerosoles y gases y vapores químicos. Las conocidas mascarillas tipo "cirujano" no ofrecen protección alguna. La máscara, ya sea media máscara o máscara facial, puede resultar útil en caso de protección frente vertidos accidentales de consideración. Los diferentes filtros que se pueden acoplar hay que desecharlos como material contaminado. El vestuario como equipo de protección. En principio es imprescindible hacer una clara distinción entre la ropa que es parte de un uniforme y las prendas del vestuario que actúan como elementos de protección individual. Además, existen una serie de recomendaciones generales, como son: a) la ropa del laboratorio no debe ser nunca lavada fuera del centro; b) el usuario debe llevar la prenda de manera que se beneficie de su utilización pero que no resulte un elemento peligroso que arrastre contaminación fuera del laboratorio; c) el vestuario que sirve como protección personal no debe salir nunca del lugar de uso (a la biblioteca, a la cafetería, a la calle); d) en el ambiente de trabajo no se debe llevar ropa de calle que aumente la superficie corporal expuesta (pantalones cortos, sandalias). Como parte del vestuario de protección se incluyen las batas (que se prefieren abrochadas a la espalda y con los puños elásticos) y los delantales. A veces, también resultan útiles los cubrezapatos. ESTERILIZACION La esterilización de los materiales, recipientes y demás insumos a utilizarse en la cría de ranas se la realizará con diferentes métodos: 1. CALOR: a) Húmedo: Autoclave La aplicación del calor es el método más simple para esterilizar. El vapor a presión es el método de esterilización más empleado en los laboratorios, se debe disponer de un autoclave. A una temperatura de 100* C morirán todas las formas bacterianas excepto las esporas. Para matar a estas se requerir n 120*C durante 15 min. El vapor proporciona un medio apto para distribuir el calor uniformemente en todas partes y lograr mayor penetración, pues el agua participa en la desnaturalización de las proteínas. b) Seco: Horno de aire caliente, estufa. El calor seco se produce en horno o estufas, requiere temperaturas más altas (160°C a 180°C) y mayor tiempo (1-2 horas.) DESINFECCIÓN Los desinfectantes químicos se utilizan para descontaminar superficies, ambientes y material de laboratorio que no resista la esterilización en la autoclave. Para un buen tratamiento de desinfección hay que utilizar el producto químico adecuado con una concentración y el tiempo de contacto apropiado. Ciertos desinfectantes (alcohol, fenoles) no son recomendables porque carecen de actividad esporicida y tienen inconvenientes para aplicarse en objetos del medio ambiente (rápida evaporación, corrosión, etc.) Los químicos para desinfectar pisos y materiales que no resisten altas temperaturas son el formaldehido 8% acuoso y solución iodada al 1% 30. PROTOCOLO DE PLAN ZOO-SANITARIO DE RANAS Las ranas, como otros animales, tienen parásitos, infecciones y enfermedades que deben ser controlados, prevenidos y tratados. La información disponible para la creación de un plan Zoo-sanitario de ranas es escasa. Sin embargo, este protocolo se concentra en la prevención y prevención de la enfermedad más conocida: la chitridiomicosis. Preparación de Itraconazol Sacar el contenido de una cápsula y moler en el mortero Diluir el polvo en un litro de agua Colocar el recipiente con el medicamento en un sitio oscuro Preparación de terrarios Desinfectar dos terrarios por espécimen a ser tratado Colocar un piso falso en cada terrario Poner agua desclorada hasta el nivel del piso falso Colocar doble papel toalla sobre el piso falso Humedecer el papel toalla Colocar un pedazo de coco en cada terrario para refugio de la rana Tapar los orificios de la tapa del terrario con cinta de embalaje Colocar una rana por terrario Tapar el terrario Numerar el terrario (el número es el mismo del terrario de origen de la rana) Ranas Aislar las ranas a ser tratadas en terrarios desinfectados Tratamiento Colocar el itraconazol en tarrinas pequeñas con tapa (la cantidad de líquido, depende del tamaño de la rana a ser tratada) Numerar la tarrina (el número es el mismo del terrario de origen de la rana) Sacar la rana a ser tratada del terrario desinfectado utilizando guantes de vinilo Colocar la rana en la tarrina por un lapso de 10 minutos Eliminar el líquido después del tratamiento y colocar la rana en el segundo terrario desinfectado preparado para la rana Colocar comida para una rana en el terrario El tratamiento dura 12 días Cada rana tiene dos terrarios desinfectados e inocuos, una tarrina para el tratamiento y un par de guantes Limpieza y desinfección de terrarios Colocar detergente y una pizca de cloro en el terrario 1 desocupado y llenarlo de agua Dejarlo en remojo durante unos 30 minutos y después lavarlo Se debe lavar el piso falso, el coco, el terrario mismo y la tapa con abundante agua Preparar el terrario con el nivel de agua respectivo, el papel toalla, el coco y la tapa y dejarlo listo párale siguiente día Realizar este procedimiento de limpieza durante el tiempo de duración del tratamiento (12 días)

- Conservación In situ

Por su parte las especies incluidas en la estrategia in situ corresponden al grupo más vulnerable de anfibios, identificado en el ejercicio de priorización que corresponde a las ranas arlequín del género Atelopus (Bufonidae). De entre las especies sobrevivientes del género Atelopus que se han registrado en años recientes el presente proyecto se enfocará en proteger el hábitat de: Atelopus balios, Atelopus coynei  y Atelopus sp. (aff. longirostris). Este género de anfibios ha sufrido drásticas declinaciones poblacionales y/o extinciones en todo el Neotrópico. En el Ecuador, de las 28 especies registradas (25 descritas, 3 no descritas), 12 están posiblemente extintas y el resto están Críticamente Amenazadas. En años recientes solamente 10 especies han sido encontradas: Atelopus balios, A. coynei, A. elegans, A. exiguus (especie planteada para trabajar en el presente proyecto pero no encontrada en las salidas de verificación de la misma), A. nanay, A. palmatus, A. spumarius, A. sp. (aff. spumarius-pulcher), A. sp. (aff. longirostris), y A. sp. (aff. palmatus).

Las especies objetivo están severamente amenazadas por la destrucción y degradación de su hábitat, constituyen poblaciones representativas del género Atelopus; se considera que A. coynei y la especie aún no descrita Atelopus sp. (que es afín a Atelopus longirostris) comparten el mismo hábitat y constituyen las últimas especies del género Atelopus sobrevivientes del piso subtropical occidental. Consideramos importante resaltar que al establecer una reserva en la misma área geográfica (zona del río Chinambí Chico, provincia de Carchi, cantón Mira) se protegen dos especies del género Atelopus, que, como se ha expresado anteriormente, constituye una prioridad de conservación. Por su parte, al conservar el hábitat de A. balios se preserva a la única especie del límite sur de la distribución del género Atelopus y del piso tropical occidental. Por tanto, estamos protegiendo a la única especie y a la última población al sur del país.

El enfoque del proyecto en el subcomponente de conservación in situ es la conservación de hábitat crítico a través del establecimiento de áreas protegidas; en el caso de Atelopus coynei y A. sp. (aff. longirostris) la misma área protegida cubre el hábitat de las dos especies porque coexisten, además el análisis de actores reveló que existen las condiciones apropiadas (contraparte, equipo técnico, interés y apertura) para viabilizar el establecimiento de un área protegida por parte de los GADs (Gobierno Autónomo Descentralizado).

Para el caso de Atelopus coynei  y A. sp. (aff. longirostris) el área de interés para la conservación corresponde a la zona del río Chinambí Chico (provincia de Carchi, cantón Mira, parroquia Jijón y Caamaño). El área que se plantea proteger tiene una superficie de 14 km2 (1400 hectáreas) y cubre áreas importantes de ecosistemas montanos de la Cordillera de los Andes: Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes, Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes, y Bosque siempreverde piemontano de Cordillera Occidental de los Andes

Para la conservación in situ de la especie Atelopus balios se han identificado 4 zonas con presencia de individuos: una de estas zonas, la localidad denominada Flor y Selva en el río Playas en el cantón Naranjal – Guayas. El área protegida propuesta cubre 8 km2 (800 hectáreas) que incluyen los siguientes ecosistemas: Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo y Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Occidental de los Andes. Esta zona es limítrofe con la provincia de Azuay, con la que recientemente definieron los límites.

Estudios de vacíos de conservación en el Ecuador continental coincide con las zonas prioritarias para la conservación identificadas. Para el caso de  A. coynei y A. sp (aff. longirostris) esta área fue también identificada por Cuesta et al. (2013) . El estudio de vacíos de conservación llevado a cabo por Cuesta et al. (2013) incluye un análisis por grupos de organismos, entre ellos los anfibios; este análisis relaciona las zonas identificadas como prioritarias para la conservación y su relevancia para la problemática de la conservación de los anfibios, evidenciando la importancia de las zonas que coinciden con el hábitat de Atelopus coynei, y A. balios y A. nanay (entre otras), especies objetivo del presente proyecto.

Es importante recalcar que las especies objetivo del componente in situ, todas ellas pertenecientes al género Atelopus, son altamente vulnerables a la extinción; y mediante la implementación de únicamente estrategias de conservación que protejan su hábitat natural y los remanentes de bosque no aseguran su conservación. Otras especies de rana arlequín han declinado o se consideran como posiblemente extintas, inclusive dentro de áreas protegidas; por tal motivo las especies del género Atelopus deben protegerse con estrategias integrales que complementen tanto actividades in situ como ex situ, además de un esfuerzo importante en su estudio y monitoreo a largo plazo, y de estrategias de comunicación y difusión para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia y el alto nivel de amenaza de estas especies en la naturaleza. Por su parte, el programa Arca de los Sapos del Centro Jambatu ya incluye actividades de conservación en cautiverio de las especies objetivo del componente in situ (Tabla 1), lo cual constituye una contraparte significativa del presente proyecto.

Especies ex situ:

Dendrobates (Excidobates) condor (Rana venenosa del Cóndor)

Esta especie de ranita venenosa fue descrita recientemente. Su área de distribución conocida es de 7 km2 y el área que ocupa cubre un rango altitudinal pequeño que está entre los 1800 y 1900 msnm en la Cordillera del Cóndor. Estos factores convierten a esta especie en altamente restringida a la unidad de paisaje montañosa del sur-oriente ecuatoriano. Pertenece al grupo de ranas venenosas de altura en el que se encuentra una gran proporción de especies bajo categorías de la Lista Roja. Se conoce muy poco respecto a la historia natural, el estado de conservación y las dinámicas poblacionales de Dendrobates condor en estado silvestre así como en cautiverio. La especie no ha sido evaluada por la Lista Roja de UICN; sin embargo por otro lado se la incluyen en  la categoría de Datos Insuficientes (DD). De acuerdo a un estudio reciente de especies con Datos Insuficientes es probable que estén más amenazadas por la extinción que las especies evaluadas, especialmente en regiones como Sudamérica.

Estas consideraciones llevan a plantear la necesidad de que este proyecto establezca esfuerzos de búsqueda de la especie en estado silvestre para entender su biología poblacional y estado de conservación, así como promover esfuerzos de conservación ex situ. Al igual que las otras especies que viven en la Cordillera del Cóndor, Dendrobates condor enfrenta fuertes amenazas por la incursión de actividades mineras de extracción a cielo abierto, y el deterioro de la calidad del hábitat. El poco conocimiento respecto al estado de conservación de la especie, su área restringida a la Cordillera del Cóndor, y la pertenencia al grupo de ranas venenosas de altura altamente amenazadas, y cuya supervivencia en el sitio no está garantizada, son los factores que promueven que en este proyecto nos concentremos en esta especie para emprender acciones de investigación y conservación. Adicionalmente, existe interés para el manejo sustentable de esta especie con fines de biocomercio para el mercado mundial de animales de compañía, por lo cual es necesario manejarla en condiciones ex situ.

Atelopus sp. nov. (aff. palmatus) (Rana arlequín del Cóndor)

La especie ha sido reportada en dos sitios de estudio en altitudes que van desde los 1200 hasta los 1800 metros. Se reporta que en uno de los dos sitios donde se encontró a esta especie los adultos y renacuajos lucían saludables y ante las pruebas experimentales del hongo quítirido (Batrachochytrium dendrobatidis) no hubo evidencia del  patógeno. Adicionalmente, en ese reporte se describe que los renacuajos de esta especie nueva de Atelopus viven en aguas negras y ácidas, lo cual es una adaptación única, hasta ahora no reportada en el género.

Así mismo, Guayasamin et al. (2011) establecen una serie de recomendaciones respecto a esta especie previamente desconocida para la ciencia y urgen a tomar acciones en los siguientes sentidos: 1) restringir el acceso de personas (locales y turistas) y animales exóticos al sitio para reducir la probabilidad de introducir enfermedades (ej., hongo quítrido) que pueden ser letales para las ranas arlequines y otros anfibios; 2) implementar un plan de investigación que establezca el estatus de la población de ranas arlequines y su viabilidad; y 3) dirigir búsquedas en zonas aledañas para establecer si existen poblaciones adicionales de ésta u otras especies de Atelopus. Finalmente, es importante señalar que además del hallazgo de esta nueva especie, Guayasamin et al. 2011 previenen del posible impacto que tendrían las actividades mineras en la Cordillera del Cóndor. En virtud de ello y del rápido avance de dichas actividades, es indispensable establecer un programa de manejo ex situ para asegurar la existencia saludable de la especie como medida de cautela ante otras eventuales amenazas (hongo quítrido, cambio climático).

Atelopus nanay (Rana arlequín triste)

Atelopus nanay es una especie endémica de los páramos andinos del sur de Ecuador, se distribuye en la Cordillera Occidental entre 3600 y 4100 msnm. Se han reportado poblaciones únicamente en la localidad tipo “Las Tres Cruces” (Parque Nacional Cajas), y en el valle de las cabeceras del Río Patul, en los alrededores de las lagunas de Jigeno y Patos  y en el  Bosque El Chalpi-Saguangal. Los registros en el Parque Nacional Cajas son históricos y datan de la década de los ochentas; en donde fue visto por última vez el 28 de julio de 1989.  Los registros más recientes provienen del valle del Río Patul, en donde el hábitat ha sido deforestado y reemplazado por agricultura y ganadería intensivas. El declive de sus poblaciones pudo ser causado por efectos sinérgicos del hongo quítrido, el cambio climático, la degradación de su hábitat y el impacto de la introducción de la trucha. Su distribución restringida y las evidencias de disminuciones poblacionales significativas han sido los criterios para clasificar a esta especie como En Peligro Crítico.

Debido a su vulnerabilidad e interés para la conservación al ser la única especie del género Atelopus recientemente encontrada en los páramos andinos y por la posible presencia de péptidos de interés biomédico en su piel, el presente proyecto ha identificado a Atelopus nanay como una especie objetivo dentro de las tres estrategias que abarca el proyecto: conservación in situ, ex situ y bioprospección. Para la conservación in situ, se trabajará en conjunto con los esfuerzos del Parque Nacional Cajas y ETAPA para mejorar la efectividad de manejo de esta especie en su ambiente natural; así mismo se apoyará al Zoológico Amaru para continuar con los esfuerzos de conservación ex situ y se mantendrá una colonia de respaldo en el programa Arca de los sapos del Centro Jambatu; y finalmente se iniciará la bioprospección de la piel de esta especie para buscar péptidos con potencial aplicación en biomedicina.

Especies in situ:

Atelopus coynei  (Rana arlequín de Coyne)

La rana arlequín de Coyne es una especie endémica de los bosques nublados del noroccidente del Ecuador. Su rango de distribución histórico cubre las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha entre los 900 y 1380 m de altitud y en una extensión de unos 2800 km 2. Sus poblaciones han sufrido drásticas declinaciones, acompañadas de la reducción de la cobertura boscosa y la pérdida de su hábitat. Se especula también que la presencia de especies invasivas en sus ecosistemas, tanto peces como las truchas y el hongo patógeno Batrachochytrium dendrobatidis, así como los efectos del cambio climático pudieron haber contribuido en las súbitas desapariciones de esta especie. Como resultado, el arlequín de Coyne está en peligro de extinción; es una especie considerada en Peligro Crítico (CR). Los criterios que ubican a esta especie como en Peligro Crítico se refieren a una fuerte disminución (> 80%) en los últimos 10 años y las causas de esta disminución pueden no haber cesado todavía.

En Febrero 7 de 2012 se encontró una población de esta especie en la zona del río Chinambí Chico (provincia de Carchi, cantón Mira, parroquia Jijón y Caamaño, la misma que se mantiene hasta la actualidad (observaciones de Andreas Kay, agosto 2014). Esto tiene un significado especial, pues (junto a Atelopus sp. (aff. longirostis) se trata de las únicas especies de Atelopus vistas en los últimos veinte años provenientes de bosques en áreas subtropicales y templadas (1000–3000 m) en las vertientes occidentales de los Andes de Ecuador. En estas zonas, en años anteriores a 1990 se conocía la presencia de no menos de10 especies del género. Por tal motivo planteamos que este proyecto se concentre en esfuerzos para promover actividades de conservación in-situ y favorecer la reproducción de la especie en su ambiente natural. Adicionalmente, es importante mencionar que esta especie ya está en manejo en laboratorio con condiciones controladas (manejo ex situ) en el Arca de los Sapos del Centro Jambatu. Por su estado de Peligro Crítico y las trágicas desapariciones de otras especies de Atelopus en sus ambientes naturales creemos que los esfuerzos de conservación en ambientes naturales y en laboratorios controlados tienen que ser acciones complementarias para favorecer la persistencia de la especie.

Atelopus sp. (aff. longirostris) (Rana arlequín)

Esta especie no ha sido descrita, el Centro Jambatu está haciendo los análisis moleculares para conocer sobre su filogenia, determinar su estatus específico (si es una especie nueva) y evaluar su estado de conservación. La localidad del río Chinambí Chico es el único sitio donde se ha encontrado una población de esta especie; la especie probablemente tiene una distribución más amplia pero no se tienen otros registros. Esta especie coexiste con Atelopus coynei, y las dos especies constituyen las últimas poblaciones de ranas arlequín del género Atelopus existentes en las estribaciones occidentales de la Cordillera Occidental en los Andes del norte. El proyecto plantea establecer una reserva que proteja las dos especies que coexisten en la zona del río Chinambí Chico (provincia de Carchi, cantón Mira, parroquia Jijón y Caamaño), y como se ha expresado anteriormente, esta zona constituyen una prioridad de conservación al abarcar dos especies del género Atelopus, el género más amenazado de entre los anfibios ecuatorianos.

Atelopus balios  (Rana arlequín moteado)

El arlequín moteado (Atelopus balios) es una rana endémica del sur de Ecuador que vive en los bosques húmedos tropicales del occidente ecuatoriano entre 350 y 650 m de elevación. Se conoce únicamente de cuatro localidades en las provincias de Azuay, Cañar y Guayas en un polígono restringido a 200 km2. El área en la que vive enfrenta fuerte presión de cambio de hábitat para agricultura, ganadería y minería. La devastación del hábitat es muy marcada. Décadas atrás la siembra de arrozales constituyó la principal causa de la conversión del bosque a zona agrícola. En la actualidad los remanentes de bosque al pie de los Andes están severamente amenazados por la euforia de la siembra de cacao. Esta especie es considerada en la categoría en Peligro Crítico (CR) de la Lista Roja de UICN por una fuerte disminución estimada (mayor al 80%) en los últimos 10 años. Se presume que esta especie, al igual que otras ranas arlequín del género Atelopus pudo haber sido afectada por patógenos como el hongo quítrido pues existen registros confirmados de quitridiomicosis en las áreas de su distribución. De la misma manera, anormalidades climáticas también habrían influido para disminuir las poblaciones de esta especie.

Esfuerzos recientes en una campaña mundial (liderada por Conservation International) de búsqueda de ranas perdidas confirmaron la existencia de poblaciones relictuales de esta especie. La presencia de A. balios fue confirmada en algunas localidades que limitan entre la provincia de Guayas y Azuay; algunas zonas coinciden con las áreas protegidas municipales propuestas del cantón Cuenca en la parroquia de Molleturo. El proyecto pretende apoyar la iniciativa del Municipio de Cuenca al establecer áreas protegidas municipales que abarquen el hábitat de A. balios y de esa manera se fortalezcan las iniciativas locales de conservación. Al conservar el hábitat de A. balios se preserva a la única especie del límite sur de la distribución del género Atelopus y del piso tropical occidental. Consideramos de suma importancia que esta especie reciba atención para su conservación en estado natural, los esfuerzos de conservación e investigación que se llevan a cabo con Atelopus balios en el programa de rescate y conservación ex situ del Arca de los Sapos en el Centro Jambatu permiten iniciar esfuerzos in-situ con el objetivo de incrementar los números de las poblaciones de esta especie para una futura reintroducción en su hábitat.

# PARTE II. Bioprospección y biobancos en Ecuador

I. Potencial de la bioprospección

A. Experiencia en Ecuador: la piel de los anfibios es una rica fuente de productos químicos que componen su sistema de defensa contra los microorganismos y los depredadores. Desde la antigüedad, las toxinas y otras sustancias de la piel de algunas ranas han sido usadas por las comunidades indígenas del Ecuador en su dieta, rituales y medicina tradicional. Estos compuestos tienen un alto potencial para su aplicación en productos terapéuticos, cosméticos, farmacéuticos, biomédicos, entre otros. Los péptidos de pieles de anfibios han probado ser efectivos como agentes antibióticos contra las bacterias multiresistentes. Hace más de veinte años Michael Zasloff, en Institutos Nacionales de Salud (EE UU), y Dudley H. Williams, de la Universidad de Cambridge, aislaron los magaininas —péptidos obtenidos a partir de la piel de la rana africana (Xenopus laevis)—. Estos fueron los primeros péptidos de anfibios con actividad antimicrobiana en ser totalmente caracterizados. Una molécula derivada de magaininas, el pexiganan, ha sido probada como agente tópico contra las úlceras infecciosas del pie en pacientes diabéticos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington (EE UU). El grupo de investigación de la Universidad de Emiratos Árabes Unidos también ha contribuido con descubrimientos de nuevos péptidos, al demostrar las propiedades bioactivas de brevinin y caurelin aislando las secreciones de la piel de diferentes especies de ranas.

Estudios paralelos de los Institutos Nacionales de Salud (EE UU) se han centrado en alcaloides complejos y farmacología molecular de los receptores de acetilcolina y en el nivel de los canales de sodio, principalmente en la familia Dendrobatidae, que identificaron cientos de diferentes alcaloides. Entre ellos epibatidina, que tiene un efecto analgésico 200 veces más potente que la morfina, al actuar bajo un mecanismo no opioide. El Epibatidin fue aislado de 750 pieles de la rana Epipedobates anthonyi (ex tricolor E. en publicaciones originales) recolectadas en Ecuador. En la actualidad, los análogos de esta molécula se ensayan como tratamiento para la artritis reumatoide, el Alzheimer y la epilepsia. El Estado ecuatoriano tiene derechos pendientes por reclamar a los países que son parte de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) con respecto al uso comercial de epibatidina o sus derivados.

Las bases de datos actuales de péptidos de anfibios de todo el mundo registran un total de 2.571 péptidos caracterizados de 167 especies, que tienen una gran actividad antimicrobiana, antifúngica, tumoricida, antiviral y antiprotozoos.

En Ecuador, el trabajo pionero de jóvenes biólogos ha revelado el potencial de algunos compuestos químicos extraídos de ocho especies de sus anfibios al realizar varios esfuerzos locales para analizar las secreciones de las ranas Agalychnis spurrelli —pruebas de actividad antimicrobiana, antifúngica y contra el cáncer han tenido resultados prometedores—. Pero, las investigaciones para aislar y caracterizar químicamente necesitan compuestos activos y, mientras las tesis de estudiantes ecuatorianos han proporcionado importantes avances, el material aún no se ha publicado en revistas científicas reconocidas. Actualmente, solo un biólogo ecuatoriano está llevando a cabo estudios de doctorado sobre las propiedades bioactivas de los productos químicos extraídos de la piel de los anfibios, gracias a una beca de la SENESCYT, en uno de los centros de investigación más importantes del mundo para la bioprospección de secreciones de la piel de los anfibios (Universidad de Queen de Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido). Así en Ecuador, con la colaboración de la Universidad de Queen, el CJ y el MAE.

Esta investigación es la base del resultado 2 y se centra en cuatro especies de ranas ecuatorianas: Agalychnis spurrelli, Cruziohyla calcarifer, Hypsiboas picturatus y Atelopus Nanay, con una alta probabilidad de contener nuevos y únicos péptidos en sus pieles, con muchas propiedades bioactivas de interés. Es, por tanto, novedosa y puede abrir una importante ventana de oportunidades para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas en la bioprospección. Se seleccionaron estas especies por tres razones principales:

- Estudios preliminares con extractos crudos de estas tres especies han demostrado actividad antimicrobiana y la aparición de péptidos y proteínas.

- Agalychnis y Cruziohyla pertenecen a la subfamilia Phyllomedusinae, que es una fuente conocida de péptidos antimicrobianos, pero estas especies no se han estudiado especialmente y en profundidad.

- Agalychnis spurrelli, Cruziohyla calcarifer, Hypsiboas picturatus y Atelopus nanay están siendo criadas en cautiverio en el CJ, por lo que hay disponibilidad de este recurso. Especímenes criados en cautiverio se pueden usar en lugar de o además de aquellos recolectados en su hábitat, así se reduce la interferencia con las poblaciones silvestres. En cualquier caso, el número de individuos necesarios para estos estudios es relativamente bajo y no tendrá impacto en las poblaciones de especies.

La piel de los anfibios contiene glándulas granulares que producen un arsenal de compuestos químicos que son su mecanismo de defensa contra patógenos, microorganismos y depredadores. Estas glándulas secretan una variedad de péptidos, aminas biogénicas y alcaloides con un amplio espectro de actividades biológicas. Estudios recientes demuestran la increíble variedad de péptidos que se encuentran en una sola especie: >200 con diferentes características y actividades biológicas. Como tal, el análisis de nuevas especies ofrece oportunidades prometedoras para encontrar compuestos únicos. Sin embargo, los anfibios se enfrentan a una crisis de extinción sin precedentes, cuyo impacto podría ser más devastador si se considera su recurso genético y molecular inherente: con cada especie extinta, también se desvance la posibilidad de descubrir moléculas que podrían conducir al desarrollo de nuevos medicamentos.

Como las especies seleccionadas para este proyecto no se han estudiado previamente y provienen de cuatro géneros diferentes, existe una alta probabilidad de encontrar péptidos únicos con una serie de propiedades bioactivas interesantes. En la Universidad de Queens en Belfast ya está en marcha el estudio de una de las especies objetivo, Cruziohyla calcarifer; en los últimos seis meses se ha avanzado en el estudio molecular de las secreciones de la piel de esta especie, incluyendo el descubrimiento de inhibidores de proteinasa, tryptophyllins y péptidos antimicrobianos, además de otros péptidos ya característicos en especies relacionadas: medusin, phyllokinin y el péptido insulinotrópico, y cuatro nuevos péptidos con actividad desconocida.

Existen condiciones favorables para el desarrollo de la bioprospección en Ecuador:

En primer lugar, el Gobierno ecuatoriano ha declarado en el Plan Nacional para el Buen Vivir que el bioconocimiento —que incluye la bioprospección— es una herramienta estratégica para el desarrollo nacional a mediano y largo plazos. Con esto en mente, está invirtiendo en la educación superior y la investigación científica al crear nuevas universidades y centros de investigación, como la Ciudad del Conocimiento Yachay y la Universidad Amazónica Regional IKIAM, que desarrollarán investigación científica enfocada en el uso sostenible de la biodiversidad ecuatoriana y en la tecnología.

En segundo lugar, el Gobierno ecuatoriano también está invirtiendo en recursos humanos mediante un programa de becas. Cientos de estudiantes ecuatorianos están llevando a cabo estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo, adquiriendo experiencia y conocimientos en diferentes áreas —que incluyen la bioprospección—, con la perspectiva de impulsar el desarrollo de la educación superior y la investigación científica y enfocarla en el uso sostenible de la biodiversidad ecuatoriana.

En tercer lugar, el MAE es consciente de los requisitos legales que se asocian con este nivel de investigación, en particular la necesidad de asegurar un acuerdo para la distribución de beneficios con el Estado ecuatoriano, de conformidad con las directrices establecidas en la CDB. Además de este, otro proyecto apoyado por la Universidad de Yale y la PUCE está a punto de firmar un contrato para acceder a los recursos genéticos, con la normativa ADB, para estudiar un hongo endófito capaz de degradar el poliuretano poliéster. Esta es una señal del compromiso del MAE para desarrollar y apoyar jurídicamente la bioprospección en Ecuador. Este aspecto se desarrolla en el resultado 3 de este proyecto.

B. Plan de bioprospección para la ejecución del proyecto: con el fin de apoyar el fortalecimiento de las capacidades nacionales relacionadas con la investigación de la bioprospección, la Universidad de Queens, Ikiam, CJ y MAE establecerán acuerdos interinstitucionales para la transferencia de tecnología y la formación profesional de al menos cinco estudiantes ecuatorianos, en nivel de posgrado, en el campo de la bioprospección de sustancias en la piel de anfibios. Las alianzas con la SENESCYT, y esta especialmente a través de su programa de becas, apoyarán a estudiantes calificados interesados en hacer posgrado en especialidades de bioprospección, con énfasis en los compuestos de anfibios, ampliando así el alcance del proyecto en la transferencia de tecnología a otros centros de investigación y universidades de todo el mundo. Por otra parte, el proyecto promoverá la convocatoria del SENESCYT para traer al menos un Prometeo experto en bioprospección a una institución nacional para compartir experiencias en la bioprospección y transferir capacidad técnica y científica.

Como parte de esta transferencia, se establecerá en el CJ un pequeño laboratorio de bioprospección subsidiario, especializado en secreciones de la piel de los anfibios; a este se sumará la construcción inminente de un segundo laboratorio, de tamaño completo, en la Ikiam para el año 2017; así, esta replicará al CJ a una escala mayor y más avanzada, mientras su laboratorio continuará sirviendo como órgano complementario, lo que está en consonancia con el objetivo del proyecto sobre la creación de capacidad y el de reforzar el papel del CJ como custodio de los recursos genéticos de anfibios del país. Asimismo, se establecerán instalaciones de bioprospección básicas en el CJ, con la guía de Laboratorio de la Universidad de Queen, para adquirir sustancias químicas, péptidos y otros materiales relacionados con la bioprospección. La capacitación básica, dirigida a estudiantes y/o profesionales ecuatorianos, en el manejo de especímenes —además de la extracción— y técnicas de almacenamiento para la bioprospección de secreciones de piels de anfibios serán proporcionadas por personal de la Universidad de Queens. El laboratorio subsidiario servirá como espacio de entrenamiento, práctica e investigación para estudiantes de Ciencias Biológicas y Biotecnología de la Ikiam y otras universidades nacionales (de pregrado y posgrado). A lo largo del proyecto, el SENESCYT proporcionará información sobre las estrategias a implementarse y las instituciones que se beneficiarán de la transferencia de habilidades y de formación.

La conservación de recursos genéticos (tejido, piel, esperma y el banco de DNA) es una herramienta clave para la bioprospección. Se apoyará el manejo y uso de biomateriales, incluyendo germoplasma, tejidos, productos de la sangre, el ARN y el ADN a través de tecnologías especializadas, más el establecimiento del Banco de Genoma de Anfibios Ecuatorianos para proteger las células reproductivas (espermáticas) de tejido, piel y anfibios en peligro de extinción, como un repositorio organizado y una segunda línea de defensa contra la extinción de especies.

II. Biobancos

- Opciones de biobancos

El control intensivo y el uso de biomateriales, incluyendo germoplasma, embriones, tejidos, productos de la sangre y de ADN, son una herramienta vital para la preservación de la estructura genética de una especie, pues mantiene la diversidad genética y aumenta el éxito reproductivo de las especies en cautiverio. Por lo tanto, un Banco de Genoma, que es un repositorio organizado con manejo sistemático para preservar material genético, es, como se dijo, la segunda línea de defensa contra la extinción (UICN 2007).

Un Banco de Recursos Genéticos puede ser un activo valioso para integrar los esfuerzos de recuperación de anfibios, especialmente en el contexto de los programas de cría en cautiverio y los esfuerzos de estudio y monitoreo de poblaciones en el campo, donde puede ser relativamente fácil recoger biomateriales que pueden formar la base de un biobanco. Esta iniciativa puede incluir períodos de corto plazo en cautiverio, para que los animales se conviertan en donantes de germoplasma antes de ser liberados de nuevo en la naturaleza. Tales esfuerzos capturarán la composición genética existente de los fundadores que, a su vez, podrán proporcionar biomateriales invaluables para sostener o revigorizar a las colecciones ex situ. Al mismo tiempo, evaluar la situación reproductiva de individuos en el campo proporcionará información vital sobre el impacto potencial de perturbaciones ambientales, estrés a la exposición a contaminantes o depresión endogámica.

El Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios (ACAP, por sus siglas en inglés), llevado a cabo en 2005, contempla, entre sus nueve líneas prioritarias de acción, establecer un banco de vida para salvaguardar los recursos genéticos de los anfibios. Esto incluye criopreservar sangre, cultivos celulares, tejidos, esperma, oocitos, células madre, embriones y DNA, de tal manera que se resguarde su información genética, proteómica y transcriptómica en forma de células viables. Entre los objetivos de este banco de vida está salvaguardar la diversidad genética de especies en peligro de extinción para que sea posible su uso al emplear técnicas de reproducción asistida para anfibios tan extensas como fertilización in vitro, clonaje molecular, uso de esperma, generación de células germinales, etc., que garanticen la viabilidad de las especies conservando al menos el 90% de su diversidad genética

Desde la constitución del ACAP en 2005, pocos grupos han trabajado en este tema. Los más avanzados son el Froozen Zoo, que es parte del Centro de conservación para especies amenazadas del Zoológico de San Diego, Ca. (EE UU), el Zoológico de Memphis y la Sociedad Zoológica de Londres. Se han reportado avances importantes en la generación y preservación de cultivos celulares, esperma y esperma mezclada con orina. Se han llegado a obtener fecundaciones exitosas al emplear este esperma congelado. Sin embargo, las técnicas de criopreservación de estas células aún deben ser optimizadas para garantizar su mejor viabilidad. Se debe recalcar que, hasta el momento, los esfuerzos para criopreservar oocitos y embriones han sido infructuosos; por lo que es imprescindible investigar mucho más en esta área: los éxitos han sido aislados, por lo que deben ser adaptados a cada especie tomando en cuenta la variabilidad molecular y estructural que presentan estas células y tejidos.

El CJ, el Museo de Zoología QCAZ, la PUCE, el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales han implementado la preservación de tejido (músculo e hígado) en etanol 95% a -20 ºC o -80 ºC para sus colecciones zoológicas, incluyendo anfibios. Esta técnica permite mantener la información genética en forma de DNA para estudios taxonómicos (incluyendo código de barras), genéticos o filogenéticos. La calidad del DNA obtenido de estos tejidos es suficiente para este tipo de estudios, pero se sabe que la calidad del DNA, RNA, proteínas y lípidos en estos tejidos preservados a -20 ºC disminuye con el tiempo, por lo que este material no es recomendado para investigaciones que involucren secuenciamiento de última generación u otras tecnologías de alto rendimiento. Por ello, existe la necesidad de desarrollar técnicas de preservación a largo plazo —un banco de genoma—, como se propone en el Resultado 2.

Con el objetivo de salvaguardar los componentes de la piel de los anfibios (alcaloides y péptidos principalmente) se debe establecer un banco de pieles y/o secreciones. En el primer caso es necesario el sacrificio de algunos especímenes por especie y preservar sus pieles en metanol 100%. Esto es particularmente importante en ranas dendrobátidas y bufónidos, que contienen este tipo de compuestos. Sin embargo, debemos ampliar el banco a todas las especies amenazadas para preservar sus moléculas desconocidas. Los primeros estudios de este tipo requerían colecciones masivas de hasta 750 ranas; sin embargo, con las técnicas actuales, solo se requieren unos pocos especímenes (1-10 muestras).

Otro componente que debe salvaguardarse son los venenos o secreciones de la piel de los anfibios; para cumplir este propósito, los especímenes no requieren ser colectados: se pueden realizar extracciones de las secreciones en el campo y regresar los especímenes a su sitio de captura, no sin antes identificarlos. Las secreciones diluidas en agua destilada deben congelarse y trasladarse lo antes posible hacia el laboratorio para ser liofilizadas. Luego deben congelarse a -20 ºC o -80 ºC e ingresar al banco de secreciones en un número de, al menos, dos individuos por población de las especies amenazadas. Adicionalmente, pueden realizarse extracciones periódicas de algunos animales mantenidos ex situ para incrementar la cantidad de muestra obtenida, con la salvedad de que estas extracciones pueden estresar al anfibio e interferir con los objetivos de reproducción. Esto debe ser evaluado por el curador de la colección viva. Se recomienda preservar al menos 20 mg de material seco por cada especie o población.

Finalmente, el banco de vida es una necesidad que debe implementarse en el CJ; con ello, se tiene la ventaja de material biológico disponible; en algunos casos de forma espontánea; en otros, inducida mediante el uso de hormonas. La concentración de hormonas requeridas debe estar de acuerdo a los protocolos establecidos para otras especies. La preservación de esperma y esperma con orina también puede implementarse adaptando los protocolos establecidos para otras especies. Debe recordarse que la fertilidad obtenida empleando semen congelado no ha superado el 100%. Aun así, hay que empezar a investigar en este tema aprovechando la disponibilidad del material. Se recomienda comenzar estos ensayos con especies que se reproduzcan de manera más o menos regular o con las que se hayan desarrollado metodologías para su reproducción: Epipedobates tricolor y Gastrotheca riobambae, y luego adaptarlas para preservar esperma de Atelopus sp.

- Estableciendo un biobanco en Ecuador

Establecer un repositorio organizado que ofrezca una gestión sistemática de preservación de material genético (BioBanco) es una segunda línea de defensa contra la extinción de las especies y es complementario a las acciones de conservación del proyecto en el resultado 1. Como tal, este apoyará la conservación de recursos genéticos (tejido, piel y espermatozoides) como una herramienta clave de conservación y de bioprospección. El control intensivo y el uso de biomateriales, incluyendo germoplasma, embriones, tejidos, productos de la sangre y de ADN son acciones vitales para preservar la firma genética de una especie, mantener su diversidad y reproducir exitosamente las especies en cautiverio.

El proyecto apoyará el manejo y uso de biomateriales, incluyendo germoplasma, tejidos, productos de la sangre, el ARN y el ADN a través de tecnologías especializadas, junto con el establecimiento del Banco de genoma de anfibios ecuatorianos dentro del CJ, para salvaguardar las células reproductivas de tejidos, piel y espermatozoides de anfibios en peligro de extinción. En este propósito se incluye el aumento de las capacidades tecnológicas (infraestructura, equipamiento y formación) del CJ para ampliar su papel como custodio de los recursos genéticos de anfibios del país, a través de la preservación (liofilización y criopreservación) y la capacitación del personal e investigadores para su almacenamiento y uso adecuado.

En resumen, en cuanto al desarrollo del banco de vida en el CJ se sugiere:

- Fortalecer su banco de tejidos, incluyendo 50% de especies del Ecuador, preservado en etanol 95%, y mantener dichos tejidos en ultracongelación -80 ºC;

- Implementar el banco de pieles en metanol 100% y/o secreciones liofilizadas, ambos ultracongelados -80 ºC, en aproximadamente 70 especies amenazadas, incluidas en la Lista Roja del UICN;

- Implementar el banco de vida con ensayos piloto empleando dos especies modelo, para luego emplear los protocolos en Atelopus sp. Entre los ensayos se sugiere preservar esperma y cultivo de tejido, pues hay estudios de respaldo, y establecer colaboración con el Zoológico Congelado de San Diego y el Zoológico de Memphis para tener asesoría técnica en este campo.

Para establecer el banco de genoma de anfibios ecuatorianos se recuerda alcanzar las siguientes metas:

- Almacenar el tejido del 50% de especies de anfibios ecuatorianos;

- Pieles (con sus compuestos químicos) y gametos del 40% (cerca de 70 especies de anfibios de la Lista Roja de la UICN);

- Las muestras criopreservadas de al menos un Atelopus sp. probados y confirmados como viables para reproducción.

La conservación de los recursos genéticos de anfibios ecuatorianos se enfocará en representar su diversidad. No obstante, ya que la mayoría de especies amenazadas se localizan en la cordillera de los Andes, los esfuerzos de colección tendrán un sesgo hacia las especies andinas.

# PARTE III. Marco Institucional y análisis de capacidades

- MARCO NORMATIVO

- LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

Debido a que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Nagoya son clave para este proyecto, es importante entender los Instrumentos legales Internacionales / Regionales relacionados con los Recursos Genéticos y el ADB en el contexto ecuatoriano.

  - DECISIÓN 391 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN

La Comunidad Andina de Naciones emitió la Decisión 391 sobre acceso a recursos genéticos aplicable plenamente a los miembros de la Comunidad y de obligatorio cumplimiento para el Ecuador. La novedad

de este instrumento está en la obligatoriedad de los Estados de elaborar contratos de acceso a recursos genéticos y contratos anexos para los casos en que el existan conocimientos ancestrales vinculados, así como las limitaciones a la posibilidad de acceder en virtud de vulnerabilidad del medio, de la especie, según lo establece el artículo 45. El procedimiento para el acceso inicia con una solicitud dirigida a la autoridad competente del país de origen de los recursos, que para el caso de Ecuador es el Ministerio del Ambiente, quien debe publicarla a fin de que tanto nacionales como extranjeros puedan pronunciarse respecto a la admisión de acceso a los recursos genéticos. Se destaca la medida de sanción que impone al incumplimiento del acceso conforme sus disposiciones. Se castiga a los infractores con la no concesión de derechos de propiedad intelectual al producto derivado o sintetizado finalmente obtenido.

El artículo 3 de la Decisión limita su aplicación a los miembros de la Comunidad Andina, sin embargo, el Ecuador, ha tomado la decisión 391 como norma de procedimiento aplicable a los proyectos de investigación –no necesariamente provenientes de la comunidad andina- que tengan como objetivo actividades  de bioprospección; el resto de actividades, es decir aquellas encaminadas a la conservación, investigación con fines no comerciales, no están sujetas a ningún procedimiento más que los estándares establecidos por el Convenio de Diversidad Biológica, lo cual en su momento se traduce en un vacío normativo que repercute en la forma en que se da respuesta a las solicitudes de actividades de investigación principalmente.

  - TRATADO INTERNACIONAL SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA

El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y entró en vigor el 29 de junio de 2004. Su finalidad principal es la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos para conservar la seguridad alimentaria y enfrentar la propiedad privada e intelectual imperante sobre los alimentos y los recursos genéticos. Lo interesante de este tratado es el Sistema Multilateral de Acceso a Recursos Fitogenéticos.  El tratado respeta plenamente la soberanía de los países sobre sus recursos naturales especialmente los calificados como fitogenéticos, y en ejercicio de ella establece un fondo común de recursos fitogenéticos al que todos los miembros pueden acceder, respetando para ello las condiciones establecidas y la distribución de beneficios en caso de que un país miembro niegue el acceso debe repartir un porcentaje de las ventas obtenidas por ese recurso con la comunidad internacional.

El acceso se concede de forma rápida para la realización de actividades de investigación, mejoramiento y capacitación para la alimentación y la agricultura, no para aplicaciones químicas, farmacéuticas u otros usos industriales; se prohíbe expresamente que los países miembros obtengan sobre estos recursos derechos de propiedad intelectual; los recursos fitogenéticos sobre los que ya pesaban este tipo de derechos serían transferidos  respetando los requisitos del sistema. El origen del recurso es irrelevante y los beneficios se reparten entre todos los países miembros especialmente  entre los agricultores pertenecientes a los países en vías de desarrollo.

- LEGISLACIÓN NACIONAL

  - Constitución Ecuatoriana de Montecristi  (2008)

La Constitución ecuatoriana, incluye varias innovaciones referentes a la naturaleza y los recursos naturales en sí que no pueden ser pasadas por alto especialmente si el presente trabajo se refiere a biodiversidad y recursos genéticos. La primera y más obvia es la inclusión de los derechos de la naturaleza en el texto constitucional. Esta equiparación no sólo sirve para proteger los derechos sino en sí mismo, replantea el modelo de desarrollo típico entendido como el crecimiento económico mordaz, por un modelo de desarrollo sustentable que entienda a los seres humanos, la naturaleza y respete los saberes que pertenecen a nuestra propia realidad. El capítulo séptimo de la Carta Magna referente a los derechos de la naturaleza detalla los derechos y obligaciones que se le reconocen, así los artículos 71 y 72 se resumen en: existencia, mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales y restauración.

La Constitución propone un modelo de desarrollo sustentable donde la explotación y uso racional de los recursos esté permitida en un marco de respeto y consideración a la naturaleza, así el artículo 3 número 5, establece como deberes primordiales del Estado, el “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”.

    - Reconocimiento de Derechos

El artículo 400 de la Constitución reconoce lo expresado en el Convenio de Diversidad Biológica al decir que “El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país”. Este texto debe ser entendido desde tres áreas, la soberanía, la gestión y la conservación. En ejercicio de su soberanía, la biodiversidad y los recursos genéticos en el Ecuador, han sido calificados como recursos estratégicos, en virtud del potencial para el biocomercio, y su  necesidad o utilidad a niveles de soberanía alimentaria y energética; por lo tanto, la administración, regulación, control y gestión es de competencia exclusiva del Estado en empresas propias, o mixtas donde tenga participación mayoritaria.  El acceso, en estos términos, estará circunscrito a la autorización del Estado y sus necesidades, por lo que dependerá de las razones que motiven dicha solicitud de acceso, si son académicas, investigativas, de conservación y de explotación.

Al hablar de la conservación de recursos naturales, la Constitución la declara de interés público. La definición de “interés público” implica que el interés de la colectividad debe primar sobre los particulares en decisiones democráticas. Esto El interés público sobre la biodiversidad y el patrimonio genético deben ser entendidos entonces como las decisiones que sobre esta temática adopte el Estado con miras a la consecución del bien común, tomando como limitante los derechos de la naturaleza.

Este concepto refuerza que solamente el Estado pueda otorgar permisos de acceso a recursos genéticos, y pone de manifiesto la propia noción de que las comunidades vinculadas a los recursos genéticos que se pretenden utilizar, conservar u otra acción que les afecte, deban participar, conforme se verá a continuación.  Lo anterior lleva a la necesidad de definir el alcance de los derechos que específicamente existen sobre recursos genéticos y su relación con los derechos colectivos de las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades. Dicha definición, si bien puede interpretarse como un vacío normativo, constituye a su vez una oportunidad para que, a partir de la experiencia en proyectos específicos como el planteado al GEF –Anfibios- se identifiquen elementos que permitan construir una propuesta de alcance de los derechos soberanos del estado sobre recursos genéticos, vinculado con los derechos colectivos también reconocidos a nivel nacional e internacional.

Al hablar de los recursos genéticos vinculados a conocimientos ancestrales, hay que diferenciar los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en posesión del recurso biológico que contiene el recurso genético, y que además han desarrollado un conocimiento ancestral, de aquellas que simplemente conviven con el recurso, a fin de especificar el grado de participación, nivel de vinculación de la consulta tanto ambiental como previa y la distribución de beneficios vinculados. El conocimiento ancestral es susceptible de producir bienes o servicios necesarios para la comunidad pero aplicable también al biocomercio; por ello, tanto la comunidad internacional como el Estado les han reconocido como derechos colectivos, tal como lo confirma el artículo 57  número 12 de la Constitución, que les reconoce el derecho a “mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica, la agro-biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional”. Además, “se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas”.

Respecto a la consulta, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, en posesión de tierras ancestrales tienen el derecho de propiedad sobre ella, y pueden aprovechar del usufructo que provea la misma, independientemente de su participación con el conocimiento ancestral. La Constitución les derechos colectivos entre los que se encuentran: “5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y su adjudicación gratuita”; y “6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras”. Lo dicho implica que tienen derecho sobre los beneficios derivados del recurso natural o genético que se obtenga del territorio ancestral o comunitario sobre el que tengan propiedad o demuestren posesión, en la medida en que este recurso sea renovable; la diferencia estaría en que las condiciones acordadas, en casos en que no exista un conocimiento ancestral, deberán ser negociados entre el Estado y la comunidad, debido a que éste los recibe directamente, y no el tercero que accede al recurso  como en el caso en que existe un conocimiento ancestral vinculado.

Respecto de la consulta ambiental y el consentimiento que deban emitir las comunidades directamente afectadas por el acceso a recursos genéticos, independientemente de su aporte con conocimientos ancestrales, la Constitución establece tres tipos de consultas: previa, ambiental, prelegislativa. La consulta previa, proviene del reconocimiento del derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a pronunciarse sobre los hechos que les afecten directamente y de forma anterior a la realización de un proyecto susceptible de afectarles que consta en el artículo 15 número 2 del Convenio 169 de la OIT. Se reconoce el derecho a la consulta previa como parte de sus derechos colectivos, con la salvedad de que esta es solamente aplicable a “planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente (…) La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna.  Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme la Constitución y  la Ley”

El Convenio 169 de la OIT no distinguió entre la consulta aplicable a recursos naturales renovables y no renovables, simplemente estableció que era necesaria en el caso de que los intereses de los pueblos sobre sus tierras se vieran afectados, lo que no fue acogido en la Constitución, pero es subsanable en virtud de que los tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen sobre cualquier normar jurídica cuando reconozcan derechos más favorables que los establecidos en la Constitución conforme lo anticipa su artículo 424 que dice: “(…) La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. Independientemente de que la comunidad aporte con sus conocimientos y circunscrito a la afectación que pudiera tener por el acceso a recursos genéticos en su territorio, la consulta aplicable sería la previa, por lo que de emitirse una opinión positiva el proyecto no tendría problemas en continuar; y, si la opinión fuese negativa, debe el interesado obtener una resolución motivada y argumentada de parte del Estado que le permita continuar conforme lo que dispone el artículo 83 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

De otro lado, las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades o grupos de personas, cuyos territorios sean aledaños al área de la que se va a obtener el recurso pero se vean afectadas por la prospección o acceso, tienen el derecho de ser consultados en el marco de lo que se conoce como consulta ambiental, que está dirigida a la ciudadanía que se encuentra en el área de influencia directa de un proyecto, esto es aquellas que se ven afectadas pero no necesariamente residen, son dueñas o forman parte del propio lugar del que se obtendrá el recurso genético y tampoco han aportado con sus conocimientos ancestrales; así, la consulta no se da en virtud de su ancestralidad o como reconocimiento de su derecho colectivo, sino en general por respeto a la concepción de participación en materia ambiental. La mencionada consulta se desprende del texto del artículo 398 que reza “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente.  El sujeto consultante será el Estado, la Ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta…”

En concordancia con este artículo se encuentra el 82 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, del cual se infiere que la comunidad afectada por el acceso, independientemente de su aporte con los conocimientos ancestrales, deberá emitir su criterio, toda vez que se verá afectada por la bioprospección de su territorio con la circulación de personas y quizás maquinaria en menor medida, aunque al igual que en la consulta previa su opinión negativa no sea dirimente respecto de la realización de la actividad. Lo que si diferencia a las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades que aportan con los conocimientos ancestrales es que estas podrán celebrar contratos anexos al de acceso de recursos genéticos en el que alcancen acuerdos referentes a los beneficios derivados del conocimiento prestado.

    - REGULACIONES ESPECÍFICAS

La no apropiación de los recursos genéticos y conocimientos ancestrales es un tema que la Constitución ha previsto de manera particular. Así, en el artículo 322 establece:

“Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad”.

La apropiación a que hace referencia el artículo ocurre cuando las condiciones de acceso a recursos genéticos no son tomadas en cuenta por los interesados, por lo que la Constitución prohibiría expresamente el acceso no autorizado a los recursos genéticos, esto es aquel que no respeta los procedimientos establecidos en la legislación nacional, internacional o comunitaria. El acceso no autorizado y la biopiratería son sancionadas con penas privativas de libertad, dada su calidad de delitos contra el patrimonio genético nacional, y conforme lo expresa el artículo 248 número 1 del Código Integral Penal que identifica como delito el:

“. Acceso no autorizado: la persona que incumpliendo la normativa nacional acceda a recursos genéticos del patrimonio nacional que incluya o no componente intangible asociado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años de prisión. La pena será agravada en un tercio si se demuestra que el acceso ha tenido finalidad comercial”.

La pena impuesta y el tratamiento de la biopiratería responden al respeto que terceros deben observar respecto del principio de soberanía sobre los recursos naturales y decisiones en el marco del interés público. El problema es el país cuenta con un desarrollo de las disposiciones del Convenio de Diversidad Biológica que regulan el acceso a recursos genéticos y conocimientos ancestrales sólo a nivel de la Comunidad Andina, no así para el resto de países del mundo, por lo que no se puede establecer qué mecanismos de acceso deben respetar terceros para no caer en apropiación ilegítima, y el consiguiente delito penal. Si bien es cierto que lo dispuesto en la Decisión 391 es aplicable en los casos de bioprospección, no ocurre lo mismo en el resto de casos, por lo que urge ratificar el Protocolo de Nagoya, estableciendo las reservas que el Ecuador considere pertinentes y que podrían relacionarse con el tratamiento de propiedad intelectual, sobre la base del marco normativo que rige el sistema de patentes.

El Ecuador a su vez tiene una problemática que imposibilita que los productos derivados de conocimientos ancestrales sean protegidos bajo el régimen de propiedad intelectual, y que de no solucionarse rápidamente, fomentará la fuga de derechos sobre patentes derivando en la imposibilidad de desarrollo del bioconocimiento, en el sentido que el Ecuador ha planteado en sus planes y objetivos de desarrollo. El artículo 402 de la Constitución ecuatoriana expresa que “(s)e prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional”. Así, mientras se soluciona el problema o imposibilidad de titularidad a nivel constitucional en el caso de realizarse investigaciones en el país hay que tener presente que el producto en ninguna de sus etapas de producción debió poseer un conocimiento ancestral asociado, bajo pena de que la patente o el derecho de propiedad intelectual que se pretenda con posterioridad sea inadmitido.

Un tema final es el referente a servicios ambientales. El artículo 74 de la Constitución en el segundo inciso dice: “los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. Los servicios ambientales, de acuerdo a la legislación nacional secundaria, son los beneficios que las poblaciones humanas obtienen directa o indirectamente de las funciones de la biodiversidad (ecosistemas, especies y genes), especialmente ecosistemas y bosques nativos y de plantaciones forestales y agroforestales. Los recursos genéticos se enmarcan en esta disposición por cuanto proveen servicios ambientales que benefician al ser humano, de ahí que el Estado se reserva la posibilidad de producirlos, prestarlos, utilizarlos y aprovecharlos, a través de contratos de acceso a recursos genéticos. El artículo constitucional colocaría a los servicios ambientales en la categoría de bienes comunes o sin dueño y que se encuentran  regulados por el Código Civil en el artículo 602. Siendo el estado soberano y los recursos inapropiables, el artículo de la Constitución debe leerse en concordancia con el principio de soberanía sobre los recursos naturales y el Código Civil, en el sentido de que independientemente del régimen de propiedad sobre la tierra, los servicios ambientales especialmente los vinculados con los recursos genéticos no serán apropiables por nadie y el Estado es quien deberá regular su uso y aprovechamiento.

Lo preocupante del texto constitucional es que ubica a los servicios ambientales como objeto ilícito de entre los que se encuentran en el artículo 1480 del Código Civil, por tanto ante la prohibición de apropiarse de los servicios ambientales, cualquier tipo de iniciativa mercantil que corresponda a esa categoría, adolecería automáticamente de objeto ilícito, perjudicándose potencialmente así las iniciativas de biocomercio. Queda pendiente de definición el tema, hasta el momento en el cual el Estado emita la legislación y normativa específica para la regulación del uso y acceso a los servicios ambientales, ya que la norma constitucional prevé la licitud de actividades vinculadas de la mano con la  regulación estatal. Para los particulares, la propiedad sobre estos servicios no existiría sino el permiso de uso y acceso, a partir del principio de soberanía sobre los recursos naturales.

  - Decreto Ejecutivo 905 y Regulación a Decisión 391

El Decreto 905 por el que se emitió el Reglamento a la Decisión 391 (R.O. 11 de octubre de 2011), y desarrolla la Decisión 391 a nivel nacional, estableciendo la institucionalidad vinculada al acceso a recursos genéticos y la obligatoriedad del Ministerio del Ambiente como autoridad Ambiental Nacional, de elaborar contratos marco de acceso a recursos genéticos que pudieran ser utilizados por los interesados. Su artículo 39 específica  que es obligación de la Autoridad Ambiental Nacional “celebrar contratos marco con Universidades, Centros de Investigación e Investigadores ecuatorianos calificados y registrados en el SENESCYT, que amparen la ejecución de proyectos de investigación y conservación de acceso a los recursos genéticos”. El Ministerio del Ambiente se constituye en el ente principal de gestión y control de los recursos genéticos y acceso a conocimientos ancestrales vinculados cuando se trata de “los organismos silvestres terrestres: animales, vegetales y microorganismos”, dentro de los que se encuentran los anfibios. El Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca, es la entidad que asume estas competencias cuando el acceso a recursos genéticos verse sobre “organismos marinos y dulceacuícolas con excepción de los anfibios; organismos cultivados y domesticados, así como las especies y variedades silvestres relacionadas a los cultivos”.

Pese a las competencias claras, el Reglamento encargó al Ministerio del Ambiente la elaboración de un inventario de recursos genéticos, que serviría como mecanismo de defensa del país frente a terceros que pretendan obtener derechos de propiedad intelectual sin haber respetado los derechos del Ecuador como soberano de sus recursos o de las comunidades como dueñas directas del conocimiento ancestral. Lo interesante del Reglamento a la Decisión 391 es el procedimiento para el acceso a recursos genéticos, ya que complementa lo establecido por la Decisión 391 acoplándolo a la realidad nacional. En el Ecuador es necesario que el solicitante y el Ministerio de Ambiente suscriban un contrato de acceso a recursos genéticos donde se incorpore las condiciones para la repartición justa y equitativa de beneficios, así como de ser el caso, un contrato anexo suscrito entre el solicitante y la comunidad dueña del componente intangible asociado, sin estos requisitos el acceso podría ser considerado como apropiación y será sancionado con una pena de 3 a 5 años de prisión, conforme quedó expuesto en el primer acápite donde se describe a la Constitución.

  - Políticas Ambientales Nacionales

Las políticas ambientales nacionales surgieron como un mecanismo de impulso al modelo de desarrollo sustentable encaminado al sumak kawsay propuesto en la Constitución del 2008, y fueron publicadas mediante Acuerdo Ministerial No. 86 (R.O. No. 64 de 11 de noviembre de 2009). Plantean –entre otras- la utilización racional de la biodiversidad, porque entienden que el uso adecuado de este recurso incidirá en el logro de los tres ejes promovidos por el desarrollo sustentable: reducción de la pobreza, crecimiento económico racional y respeto de la naturaleza.

La política ambiental 2, referente a “Usar eficientemente los recursos estratégicos para el desarrollo sustentable: agua, aire, suelo biodiversidad y patrimonio genéticos”, interesa a este trabajo por referirse a la necesidad de implementar actividades encaminadas a la conservación y uso de la biodiversidad. Así, los proyectos de conservación, estudio y hasta uso de recursos naturales y patrimonio genético son  factibles siempre que respete los ciclos propios de cada especie. Para el uso y repartición de beneficios debe contarse con las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades conocedoras del recurso como un incentivo para la conservación y respeto al espacio que ellas ocupan y le dan al recurso en sí mismo, así lo expresa la estrategia 2 de esta política y lo amplía la política No. 5 denominada: “Insertar la dimensión social en la temática ambiental para asegurar la participación ciudadana”.

La estrategia No. 3 de la política 5 establece la necesidad de “Reconocer la interculturalidad del Ecuador en su dimensión ambiental”, porque concuerda en que existe una conexión absoluta e inquebrantable entre la naturaleza y la cultura de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y que de hecho esta relación es necesaria y benéfica para el país en virtud de que sus conocimientos son requeridos para la conservación pero especialmente son susceptibles de generar productos destinados al biocomercio, en esta forma, la participación no sólo es una condición para proceder con cualquier actividad de conservación o uso de recursos naturales, sino un incentivo para la conservación  y uso racional de los recursos por parte de las comunidades.

  - El Plan Nacional del Buen Vivir

El Plan Nacional del Buen Vivir –PNBV-, fue construido en el marco del Sistema Nacional de Planificación Participativa como un instrumento de organización del quehacer estatal encaminado al desarrollo propuesto por la Constitución de Montecristi.  Este instrumento es de obligatorio cumplimiento para el sector público y referencial para los demás sectores. Incorpora las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto general del Estado, la inversión y la asignación de los recursos públicos y la coordinación de competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por lo que hace posible la consecución de los derechos y obligaciones reconocidos en la constitución al señalar los actores responsables de llevarlos a cabo, las metas claras que el Ecuador se ha propuesto y los mecanismos para alcanzarlas.

El Plan contiene 12 objetivos, cada uno contiene políticas, ejes y metas a cumplir hasta el año 2017, el siete es el que interesa al presente trabajo porque se refiere al respeto a los derechos de la naturaleza y la sostenibilidad ambiental, con las condiciones anteriormente expresadas. El séptimo objetivo denominado “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global”, contiene una política especialmente vinculada con el tema del informe y que a su vez se llama: “Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios”. Esta política determina lo expresado sobre que es necesario conservar y utilizar de forma sustentable la biodiversidad y los recursos genéticos con el fin de investigarlos y desarrollar el bioconocimiento.

Con el fin de conocer el patrimonio natural, esta política insiste en la creación del Instituto Nacional de Biodiversidad como un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente; que fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 245 (R.O. No. 205 de 17 de Marzo de 2014), con el fin de “planificar, promover, coordinar y ejecutar procesos de investigación relacionados al campo de la biodiversidad, orientados a la conservación y aprovechamiento racional de este recurso y sector estratégico, de acuerdo a las políticas ambientales existentes y la normativa legal aplicable.” Este Instituto absorbió las competencias, atribuciones, patrimonio, procesos del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales y entre sus atribuciones destacan:

“2. Impulsar y coordinar la labor interdisciplinaria de los grupos de investigación con grupos nacionales e internacionales de reconocido prestigio en este ámbito” y

“3. Inventariar, clasificar, conservar, exhibir y difundir el conocimiento sobre las especies naturales del país”;

El Instituto cumplirá con la labor de inventario de biodiversidad y recursos genéticos, que le fuera encargada al MAE en el Reglamento a la Decisión 391 expuesta anteriormente y será esta entidad la que impulse la transferencia de tecnología e innovación relacionada con la biodiversidad, en los contratos de acceso a recursos genéticos.

En lo que respecta a valorar la biodiversidad, la política del Plan propone internalizar los costos e incorporar los valores ambientales a la contabilidad nacional, pero eso no es  materia de la presente investigación y por lo tanto no se ahondará en ello. El Plan establece la necesidad de promover la participación y el aprovechamiento de beneficios por parte de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades por su aporte en la generación y aprovechamiento del bioconocimiento en el Ecuador. El manejo sustentable, es el eje fundamental de esta política y lo que entraña mayor interés al momento de desarrollar proyectos vinculados con recursos genéticos, ya que lo que propone el Plan es desarrollar investigación, con fin de fomentar el bioconocimiento y biocomercio, y la participación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Estrategia Nacional de Biodiversidad (2001 – 2010)

La Estrategia Nacional de Biodiversidad, fue creada con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos por el CDB; al momento, el Ministerio del Ambiente se encuentra en proceso de actualización para el período 2014-2020. La estrategia, fue desarrollada con anterioridad a la Constitución del 2008, pero ya reconoció la problemática vinculada a la pérdida de la biodiversidad, y a la necesidad de conservación con miras a preservar las especies, pero también a promover la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza por las posibilidades provenientes del bioconocimiento. Respecto a recursos genéticos, recalcó el potencial en el uso de la biodiversidad y los recursos genéticos, por lo que estableció la necesidad tanto de conservar como investigar este sector. Así, los ejes de la política giraron en torno al uso sustentable pero esencialmente a comercialización en el exterior y a la potenciación de conocimientos académicos e investigación; los conocimientos ancestrales de las comunidades no fueron tomados en cuenta al momento de plantear una política de capacitación o recuperación de biodiversidad y recursos genéticos, esto estaba circunscrito para el personal científico y académico.

La Estrategia propuso varias líneas de acción en torno al respeto de conocimientos ancestrales, una de ellas era verificar los mecanismos para registrar los contratos de acceso y los derechos de propiedad intelectual, esto no llegó a plasmarse hasta el día de hoy, de hecho la Constitución 2008 desconoció los derechos de propiedad intelectual de las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades  que ya habían sido reconocidos en la Constitución de 1998. Los objetivos planteados en la Estrategia fueron mejorados e incluidos en el Plan Nacional de Buen Vivir, por lo que en gran medida hoy se aplica lo otrora discutido y trabajo, sin embargó habrá que esperar los resultados de la actualización de la estrategia a fin de verificar qué nuevas metas se propone el Ecuador alcanzar respeto a la conservación y potenciación de su biodiversidad y recursos genéticos.

- Conservación In Situ y Ex Situ de la Diversidad Biológica

La conservación ex situ implica una protección de la biodiversidad fuera del hábitat natural, que complementa a la conservación in situ, pues su fin primordial es que las especies retornen a su hábitat. El primer instrumento que trajo consigo la conservación ex situ fue el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos (1983) en cuyo artículo 3 establece la obligación de los Estados de organizar misiones de prospección de recursos fitogenéticos que tengan valor real o potencial especialmente cuando se encuentren en riesgo de extinción.

Posteriormente, surgió el Convenio de Diversidad Biológica, que estableció a la investigación ex situ como un mecanismo complementario a la conservación in situ, preferiblemente desarrollado en el país de origen. Entre sus disposiciones establece que la conservación ex situ es relevante pero es mejor realizarla en el propio país de origen, la obligación de los países de mantener instalaciones de conservación ex situ dentro de su propio territorio, lo que es lógico si se prefiere que las especies aunque salgan de su hábitat no permanezcan alejadas de su lugar de origen. Ya que es posible que se requiera de “especies amigas” que le ayuden a sobrevivir como alimento o como parte del hábitat en el que viven; la adopción de medidas destinadas “a la recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas”; la inocuidad de la recolección de especies -el Ecuador utiliza este mecanismo -, la cooperación de los países desarrollados en territorios de países en desarrollo como el Ecuador, se de tipo  financiero, o en capacitación, infraestructura, educación, etc.

A nivel comunitario, surgió la Decisión 345 de la Comunidad Andina referente al Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales que requiere a las partes conservar ex situ las muestras de las variedades protegidas para mantener la vigencia del Certificado. Así también la Decisión 391 de la Comunidad Andina, de Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos, con el fin de complementar lo establecido en el Convenio de Diversidad Biológica, establece como obligación de los estados parte, el depósito de los recursos genéticos ex situ con fines de conservación de duplicados de todo el material recolectado por resultado del acceso a recursos genéticos. La posibilidad de transferir material para la investigación, conservación y uso sostenible ex situ en un lugar ajeno al de origen  surgió en los mecanismos de acceso a recursos genéticos establecidos en la Decisión 391, y en el Tratado de Recursos Fitogenéticos. Los Acuerdos de Transferencia de Material (ATM), son parte integrante del contrato de acceso a recursos genéticos y contratos marco definidos en la Decisión 391, en ambos casos, este tipo de acuerdos tiene obligatoriamente que recoger la distribución justa y equitativa de beneficios para las partes vinculadas. Este tipo de Acuerdos se encuentra establecido en el Tratado de Recursos fitogenéticos, y es exclusivamente aplicable para los cultivos que se encuentren listados en el anexo.

En relación con las competencias en materia de conservación ex situ e in situ, hay que distinguir lo que le corresponde al Ministerio del Ambiente, de lo que es competencia del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP) dependencia del Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca. El Ministerio del Ambiente, como se mencionó anteriormente, tiene competencia sobre la conservación de la flora y fauna silvestre y el fortalecimiento de las áreas protegidas. De otro lado el INIAP, es competente para la conservación de los recursos fitogenéticos agrícolas en exclusivo.

- MARCO INSTITUCIONAL

La Constitución de 2008, establece un esquema de competencias institucionales, de las cuales existen unas que exclusivamente pueden ser ejercidas por el Estado central, y otras que pueden ser concurrentes, esto es que pueden ser ejercidas tanto por el Ejecutivo como por los denominados gobiernos autónomos descentralizados - GADS. El artículo 261 de la Carta Magna manda: “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: (…) 11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales”. Así también el artículo 313 otorga al Estado competencias exclusivas sobre los recursos estratégicos entre los que se encuentran tanto la biodiversidad como el patrimonio genético en ella comprendido.  Bajo la estructura estatal, existe la figura de los ministerios sectoriales, cada uno de los cuales tiene a su cargo el ejercicio de la respectiva competencia en función del sector que se les ha asignado.  Para el caso del patrimonio natural en términos de biodiversidad, conservación y recursos genéticos, el ente competente es el Ministerio del Ambiente, al que corresponde: (…) 1.  Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”.

- MINISTERIO DEL AMBIENTE

Se creó mediante Decreto Ejecutivo No. 195-A de 4 de octubre de 1996, con el fin de desarrollar una adecuada gestión ambiental; en la actualidad, es el encargado de formular política pública encaminada a la consecución de los derechos de la naturaleza, el respeto al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el fomento del desarrollo sustentable con miras a alcanzar el buen vivir y el manejo de las competencias exclusivas y de los recursos estratégicos que tienen que ver directamente con su área de desempeño como son la biodiversidad y el patrimonio genético. Esto es así, no solamente por lo que se explica en líneas anteriores, sino por lo que establece el Reglamento a la Decisión 391, al decir: “Desígnese como Autoridad Ambiental Nacional competente para la Aplicación de este Reglamento en materia de Acceso a Recursos Genéticos al Ministerio del Ambiente”. Solamente el Ministerio del Ambiente, cuya matriz se encuentra ubicada en Quito quien finalmente lleva adelante los procesos relacionados con recursos genéricos, y decide sobre ellos. En lo que respecta a áreas protegidas, el Ministerio es el responsable del Sistema Nacional –SNAP-, el cual a su vez, por mandato constitucional  y en función de lo establecido en el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se halla conformado por 4 subsistemas:

- Patrimonio de Áreas Naturales del Estado –PANE-,

- Subsistema de Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs,

- Subsistema comunitario y

- Subsistema del Sector Privado.

Como entidad rectora sobre biodiversidad, puede conferir permisos para la investigación de sus especies, circunscrita a la no afectación y conservación de la especie, pues de afectarse, el MAE podrá restringir las actividades. Obtener permisos de investigación in situ, no es tan complicado, sobre todo si se lo  compara con la obtención de contratos marco y de acceso a recursos genéticos, precisamente porque la investigación se circunscribe a una especie determinada en un espacio concreto, de ahí que en este tipo de procedimientos sea necesario únicamente una solicitud dirigida al Ministerio del Ambiente con el claro compromiso de entregar los resultados de la investigación a la entidad rectora a fin de que ésta pueda promover políticas públicas encaminadas a la conservación.

El Ministerio del Ambiente se encuentra dividido en cuatro subsecretarías: Patrimonio Natural, Calidad Ambiental, Cambio Climático y Marino Costera. La Subsecretaría de Patrimonio Natural (SPN) maneja dos temas en concreto: recursos forestales y biodiversidad; la gestión se la realiza a través de dos direcciones nacionales: la Dirección Nacional Forestal y  la Dirección Nacional de Biodiversidad, esta última es la que ejecuta todo lo referente a áreas protegidas y recursos genéticos. La misión de la Subsecretaría de Patrimonio Natural en lo que atañe a recursos genéticos es: “Dirigir y promover la gestión ambiental para la conservación y uso sustentable del patrimonio natural del Ecuador” y entre sus responsabilidades se encuentra: “dirigir la gestión de preservación y mantenimiento de la biodiversidad, áreas protegidas, vida silvestre, bioseguridad y acceso a recursos genéticos y forestal”. Por tanto, es el ente competente en materia de conservación de la biodiversidad –lo cual incluye las modalidades in situ y ex situ-, creación y manejo de áreas naturales protegidas, y gestión y manejo de recursos genéticos.

Cabe señalar que la Subsecretaría de Gestión Marino Costera, si bien no tiene injerencia directa en el proceso de elaboración, negociación y firma de un contrato marco o de acceso a recursos genéticos, actúa como ente consultivo en caso de normas o proyectos que se desarrollen en áreas de mar, manglar u otras relacionadas, cuando los proyectos de investigación o las prospecciones sobre biodiversidad con fines comerciales se realicen el territorio marino. A su vez, también cumple un rol importante en los procesos de declaratoria de áreas protegidas marino costeras a nivel nacional.

Dirección Nacional de Biodiversidad

Como parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural, se encuentra la Dirección Nacional de Biodiversidad, ente encargado de la preservación de la biodiversidad, y que tiene entre sus funciones “(administrar la implementación de los convenios y tratados internacionales vinculados a la Diversidad Biológica: CDB y Protocolo de Cartagena, CITES, RAMSAR, CMS, Lucha contra la Desertificación”. Además, es la directamente responsable de llevar adelante los procesos sobre acceso a recursos genéticos. Para el ejercicio de la competencia en la materia, dentro de la Dirección de encuentra la “Unidad de Recursos Genéticos” que tiene como sus responsabilidades las de implementar y llevar adelante:

- Plan estratégico para la implementación del Convenio de Diversidad Biológica,

- Estrategia y Plan de acción de acceso a recursos genéticos,

- Estrategia y Plan de Acción de Distribución de Beneficios,

- Plan de trabajo  de la Comisión Nacional de Recursos Genéticos,

- Reglamento de Aplicación a la Decisión 391 de la CAN de acceso a recursos genéticos,

- los Informes técnicos de seguimiento y evaluación de los procesos previo a la suscripción de los contratos de acceso a los recursos genéticos,

- Manual de Procedimiento y normas técnicas en recursos genéticos,

- Informes técnicos de gestión y avance de cumplimiento de la implementación del Convenio de Diversidad Biológica en materia de Recursos Genéticos,

- Estadísticas de centros de referencia (investigación y desarrollo) vinculados a las actividades de recursos genéticos,

- Programa de implementación de las estrategias regional de biodiversidad (CAN, OTCA) relacionado a recursos genéticos y los Estudios técnicos para la valoración de biodiversidad

Si bien es cierto que la Unidad de Recursos Genéticos de la Dirección Nacional de Biodiversidad no presenta una sobrecargada de trabajo como si lo tienen otras unidades -por ejemplo la de ecosistemas frágiles y vida silvestre-, no ha sido institucionalizada en forma íntegra, sea porque cuenta con apenas tres técnicos –en términos de personal- quienes tendrían a su cargo la elaboración de contratos marco y de acceso a recursos genéticos, pero que no necesariamente tienen capacidad de decisión respecto del destino final de los procesos, ya que son las autoridades de rangos superiores que finalmente deben aprobarlos, lo cual puede traducirse en demora en el tiempo. Esta aparente “desconexión” ha incidido y puede a futuro incidir en el no cumplimiento de los tiempos –plazos- para el otorgamiento de contratos de acceso y contratos marco, señalados en el Reglamento a la decisión 391.

- GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

A más de las competencias estatales exclusivas en materia ambiental, la Constitución señala en favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados otras que solamente pueden ser ejercidas por estas entidades y no por el Estado Central. El artículo 264 de la Carta Magna manda que los Gobiernos Municipales “tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: (…) 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley”.La competencia de uso y ocupación del suelo, ha sido el mecanismo para la creación de áreas protegidas o más comúnmente llamadas “áreas de conservación” dentro de sus territorios, antes y después de la creación del SNAP. La potestad de planificar y designar el esquema de uso del suelo, y la zonificación de las actividades productivas permitió que en el pasado, los municipios constituyeran áreas destinadas a la preservación. A partir de la Constitución de 2008, esta potestad se ve matizada, toda vez que los municipios tendrían de forma más explícita la posibilidad de crear mediante ordenanza un área protegida para posteriormente incorporarla al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En este sentido, el Ministerio del Ambiente creó el Registro Único del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mediante Acuerdo Ministerial No. 30 (R.O. No. 926 de 4 de abril de 2013), como un mecanismo por el cual sólo las áreas que cumplan con los lineamientos y sean aprobadas por el Ministerio pasarían a formar parte del SNAP; las áreas que no sean parte de este registro no se consideran dentro del subsistema y en el caso específico de los municipios, estas permanecerían como  derivadas de la facultad de zonificación y uso de suelo –para el caso de los municipios en particular- y por lo tanto de su exclusiva competencia.

- ENTIDADES EVALUADORAS

El Ministerio del Ambiente como entidad del Estado encargada de la consecución de la soberanía sobre la biodiversidad y el patrimonio genético, requiere de la asistencia de otros entes técnicos de soporte, en el marco de los procedimientos previos a la suscripción de contratos marco y de acceso a recursos genéticos. El Reglamento - Decreto 905 habla entonces de las entidades evaluadoras, que en ejercicio de sus competencias son las encargadas de elaborar un informe técnico que le permita a la Autoridad Ambiental Nacional tomar una decisión sustentada y con mayor soporte científico sobre la autorización para acceder o investigar este recurso. Para el presente análisis –toda vez que el proyecto GEF Anfibios no incluye dentro de sus objetivos temas relacionados con conocimientos ancestrales ni recursos fitogenéticos-  las instituciones más relevantes son el IEPI, y la SENESCYT conforme se expone a continuación:

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI): En la actualidad, el IEPI es un ente adscrito a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y mantiene la Unidad de Gestión de Conocimientos Ancestrales, con la obligación clara de “determinar la existencia de un componente intangible asociado a los recursos genéticos”, a fin de negar un patentamiento, no al tenor de lo que expresa la Decisión 391, esto es cuando contravenga el procedimiento de acceso, sino de forma específica en el modo determinado por la Constitución de Montecristi, así en el artículo 402 señala que “Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional”.

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA SENESCYT: De forma general, esta institución fue planteada en la Constitución de 2008 como la llamada a dirigir el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales propuesto en el artículo 385. Con la expedición de la Ley de Educación Superior nació una entidad ligeramente distinta a la propuesta constitucionalmente, lo que fue corregido en el artículo 1 del Estatuto Orgánico por Procesos emitido mediante Acuerdo Ministerial 4 (R.O.S. No. 150 de 24 de mayo de 2011) que establece dentro de su misión el “Ejercer la rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, tecnología, innovación y los saberes ancestrales, coordinando y articulando las acciones entre el sector público y los sectores productivos públicos y privados”. Los saberes ancestrales y el bioconocimiento, son concebidos como una actividad capaz de cambiar la matriz productiva de primario exportadora a exportadora de bienes con valor agregado, pero requiere por un lado investigación de la biodiversidad y por otro producción y desarrollo de bienes con valor agregado, el SENESCYT se concibe como la entidad capaz de incorporar los saberes ancestrales a la academia y finalmente al sector productivo. La obligación del SENESCYT entonces es potenciar los saberes ancestrales con capacitación profesional y tecnificada. Al caso, a través de la Coordinación de Saberes Ancestrales.

En el marco de las facultades de generación y promoción de la investigación científica, la SENESCYT se constituyó no solamente en el ente rector sino en la figura que aprueba los proyectos y programas de investigación provenientes de los institutos públicos cuando requieren fondos estatales; así como, en la institución acreditadora de personas naturales y jurídicas que pretenden realizar actividad de investigación científica en el país  independientemente de si esta proviene de fondos privados, o si son nacionales o extranjeros. En este sentido, el Decreto 905 establece que: “La autoridad ambiental nacional deberá celebrar contratos marco con universidades, centros de investigación e investigadores ecuatorianos calificados y registrados en el SENESCYT, que amparen la ejecución de proyectos de investigación y conservación de acceso a los recursos genéticos”. Tanto la calificación de los investigadores como la acreditación que emita la SENESCYT no es equivalente a la autorización de investigación que emite por su parte el Ministerio del Ambiente, para el desarrollo de actividades de investigación en las áreas pertenecientes al PANE o fuera de ellas cuando comprenda colecta de especímenes.

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Actualmente, el IEPI forma parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y mantiene la Unidad de Conocimiento Ancestral, con la clara obligación de “determinar la existencia de un componente intangible asociado a los recursos genéticos”, para negar patentes - no de acuerdo con la Decisión 391,  que es cuando se viola el procedimiento de acceso, específicamente en la forma establecida en la Constitución de Montecristi, que en su artículo 402 señala que “se prohíbe la concesión de los derechos, incluyendo los derechos de propiedad intelectual, a productos derivados o sintetizados obtenidos a partir de un conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional”.

- CONCLUSIONES

El marco jurídico del Ecuador para la conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos tiene diferentes niveles de aplicación y supervisión. Como se mencionó anteriormente, la aplicación del Decreto Ejecutivo 905, ha revelado deficiencias y secciones para ser revisadas y / o actualizadas para una aplicabilidad institucionalmente factible. El ámbito de aplicación del Decreto Ejecutivo 905 no proporciona parámetros o directrices para regular la distribución justa y equitativa de los beneficios, ni establece los procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo para los recursos genéticos asociados a los conocimientos tradicionales. Por lo tanto, el Proyecto, a través de Resultado 3, apoyará la revisión de esta normativa y evaluará los puntos críticos para mejorar una aplicación más eficiente y eficaz. En particular, algunas áreas de mejora incluyen:

- Desarrollo de procedimientos y requisitos específicos para la aplicación y suscripción de acuerdos marco, es decir, con fines no comerciales. Una revisión de los acuerdos de ABS de taxones diversos (flora, fauna y microorganismos marinos y terrestres) con el fin de proponer diferentes modelos de contratos de acceso que caracterizan a las especificidades que participan en diversa biota del Ecuador. Esto sería llenar un vacío, ya que el Decreto Ejecutivo 905 se centra en los contratos de acceso con fines comerciales.

- Revisar, actualizar y / o ajustar los procedimientos y requisitos para los contratos de acceso con fines comerciales. El caso PUCE-Yale ofrece la experiencia práctica que puede ser sistematizada e integrada para optimizar tiempo y recursos en el Reglamento.

- Integración de los elementos clave establecidos en los convenios internacionales. En función de la normativa vigente en el ámbito de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Protocolo de Nagoya y el Tratado Internacional, es necesario integrar el esquema institucional previsto, identificar y clarificar las responsabilidades, los procedimientos que se utilizarán y la gestión coordinada de la información asociados a los recursos genéticos.

- Alineación con los elementos clave de la reglamentación nacional, es decir, el Plan Nacional para el Buen Vivir. El proyecto podría coordinar con la Secretaría Adjunta del MAE de Calidad Ambiental para considerar la inclusión de requisitos adicionales para la conservación de especies en condiciones ex situ cuando se emiten licencias ambientales para las actividades de extracción. Además, el proyecto podría acercarse al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en cuanto a la inclusión de mecanismos de salvaguardia adicionales en los planes de gestión ambiental de las empresas concesionarias para garantizar la conservación de las especies de anfibios, y de ese modo reforzar Estrategia Minera Sostenible del Ministerio. A través de la TULAS (Texto Unificado de la Legislación Ambiental), Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) pueden requerir protocolos para la protección y conservación de los anfibios como un pre-requisito para la emisión de una licencia ambiental. En particular, el proyecto podría sugerir ajustes a las directrices EIA para considerar la pérdida de valor económico asociado a los recursos genéticos, es decir, los presupuestos del plan de gestión para incluir estos costos como compensaciones a los costos de implementación de las estrategias de conservación para ser juzgados y probados en Resultado 1. El estudio de valoración económica en el uso de los anfibios podría proporcionar datos importantes para orientar a estas recomendaciones.

Mientras tanto, la evaluación de las capacidades institucionales relacionadas con el acceso, la gestión, el seguimiento y la supervisión de la gestión sostenible de los recursos genéticos, está conformado por dos variables:

- El grado de institucionalización que este tema ha obtenido en la estructura gubernamental nacional; y

- Los recursos disponibles hacia el cumplimiento de los objetivos se han establecido a nivel institucional para la gestión de los recursos genéticos.

Si se parte de la estructura que presenta tanto el Ministerio del Ambiente, como las otras entidades vinculadas –en particular IEPI y SENESCYT-, puede afirmarse que si bien el tema como tal existe dentro de las estructuras institucionales, no se visualiza un nivel jerárquico significativo respecto del cual se posicione la temática. Esto, dada la forma en la que cada entidad ha organizado su estructura y definido sus prioridades de acción. Esto, puede interpretarse como un limitante al desarrollo de la gestión sostenible de los recursos genéticos. No obstante, se explica dada la temporalidad del tema –es relativamente nuevo y reciente en su implementación- y debido al énfasis que desde la política pública se lo ha dado, para su desarrollo e institucionalización.

En este sentido, el número de personal / personas conocedoras de tema y capacitadas para asumir el esquema institucional existente en torno a los recurso genéticos, aparece como limitado, tanto en términos de cantidad, permanencia y potencial de especialización. Lo dicho, debido principalmente al esquema de manejo y gestión de personal que existe para el sector público, y que se estructura a partir de la Ley Orgánica del Servicio Público, que entre otros aspectos, limita la permanencia en actividades, del personal bajo modalidad contractual de prestación de servicios profesionales. Sin un mayor fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades, la combinación de estos factores podría presentar una limitación para el desarrollo de la gestión sostenible de los recursos genéticos. El Cuadro de Puntuación de Desarrollo de Capacidades ABS presenta áreas específicas mejoradas y / o fortalecidas a través del Proyecto.

# PARTE IV. Análisis de actores y Plan de participación

Históricamente, muchas áreas protegidas del Ecuador fueron creadas sin que la gente que habitaba en el territorio fuera debidamente consultada o existiera algún proceso para la misma. Hoy en día los procesos son diferentes y el Estado ecuatoriano tiene como política la participación social tanto en el proceso de declaración, como en el posterior manejo del área, a través de los Comités de Gestión. Esta experiencia ha logrado consolidar el Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador, con 49 áreas reconocidas legalmente desde 1959.  Sin embargo, este mecanismo de gestión ambiental es más reciente para los Gobiernos Autónomos descentralizados en sus tres niveles, que son facultados a formar su propio Subsistema desde la vigencia de la Constitución de 2008. Sin embargo, existen algunas experiencias importantes de mencionar, como la creación del Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias declarada por el Municipio de San Juan Bosco mediante ordenanza en febrero de 2009 y que actualmente es la única área fuera del PANE reconocida dentro del SNAP.

Por otro lado, la Estrategia Nacional a Futuro plantea que el proceso de transformación de la matriz productiva debe asentarse en el impulso de sectores estratégicos que permitan la redefinición de la oferta de bienes y servicios del país, a fin de diversificar la economía desde la incorporación y comercialización de productos con valor agregado. Esta transición exige mejorar la oferta productiva del país considerando el inventario de la biodiversidad más representativa, a partir de la identificación de los potenciales usos del patrimonio genético para el desarrollo de bioproductos. Adicionalmente, los productos relativos de la información biológica y genética son un potencial significativo para fortalecer las exportaciones del país (bioprospección, bioproducción y biocomercio). Cabe añadir que en los temas de bioprospección el Ecuador ha incursionado escasamente, restringiéndose a laboratorios de microbiología, genética, biotecnología  y bioquímica de algunas Universidades del país, que suelen trabajar de manera individual y desconectada. Sólo hace unos pocos años se reconoce la importancia de la producción científica y por tanto la formación del talento humano, creándose el programa permanente de becas de la Senescyt y permitiendo a las Universidades e Institutos de investigación públicos solicitar la asistencia técnica y científica de expertos en diferentes ámbitos (Programa Prometeo). Desde esta perspectiva, el Gobierno ecuatoriano ha impulsado la creación de dos Universidades públicas de excelencia relacionadas con la ciencia, investigación y tecnología: (1) Universidad Científica de Investigación Experimental Tecnológica YACHAY; y (2) La Universidad Regional Amazónica IKIAM. Esta última enfocada a la investigación y formación de profesionales especializados en Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y Ciencia de los Asentamientos Humanos. Por esta razón, existirán esfuerzos conjuntos entre el Ministerio de Ambiente e IKIAM para iniciar una línea de investigación enfocada en la bioprospección de pieles de anfibios, apoyada por la Universidad de Queens.

Considerando la actual política pública ambiental del Ecuador y el posicionamiento de la biodiversidad y el patrimonio genético como recurso estratégico, el Estado ecuatoriano tiene la necesidad de delimitar los mecanismos que regulen acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios (ABS). Frente a este escenario, el proyecto se convierte en una iniciativa que articula integralmente los objetivos del CDB, y a su vez, se constituye en una oportunidad para acentuar los mandatos de política pública.  El proceso de implementación del proyecto conlleva articular la gestión del mismo al ámbito de aplicación y las disposiciones específicas del Decreto Ejecutivo 905; entre las cuales se reconoce que el Ministerio del Ambiente del Ecuador funge como la Autoridad Nacional Competente, que garantiza la aplicación de este instrumento, y define como entidades evaluadoras a: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; Secretaria de Pueblos Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (hoy en día Secretaria de Gestión de la Política); Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;  Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias; Instituto Nacional de Pesca; y, el  Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Tomando en cuenta estas consideraciones, se colige que el país cuenta con instrumentos de política pública que le permiten regular el acceso a recursos genéticos; sin embargo, es necesario señalar que el alcance del Decreto Ejecutivo 905, no genera parámetros o directrices para normar la distribución justa y equitativa de los beneficios y no establece los procedimientos para el consentimiento previo fundamentado de los recursos genéticos asociados al conocimiento tradicional.

Por este motivo, el Ministerio del Ambiente se encuentra elaborando dos propuestas de normas complementarias que permitan suplir este déficit. Se tiene constancia que la propuesta a la distribución justa y equitativa de los beneficios en el acceso a los recursos genéticos de la biodiversidad, se acoge a la Disposición General Primera del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPFP), publicado en el  Registro Oficial Suplemento 306 de 22 de octubre de 2010, donde establece que cualquiera sea el origen de los recursos, las entidades y organismos del sector público, no podrán crear cuentas, fondos u otros mecanismos de manejo de ingresos y egresos que no estén autorizadas por el ente rector del Sistema de Finanzas Publicas. Haciendo referencia al procedimiento para regular el consentimiento previo fundamentado para el acceso a recursos genéticos asociados, es preciso mencionar que la propuesta de norma secundaría se encuentra en un proceso de construcción participativa. El objetivo de la propuesta, está orientado a impedir el uso y salida del conocimiento tradicional sin consentimiento previo de las comunidades, respetando los derechos colectivos de pueblo y nacionalidades. El instrumento que norme el Consentimiento Fundamentado Previo (CFP), determinará un protocolo que oriente a cada una de las partes interesadas en el acceso a recursos genéticos asociados al conocimiento tradicional de pueblos y nacionalidades.

Metodología para el análisis y delimitación de actores.

Tomando como punto de partida el escenario de trasformación de la política pública en materia ambiental y específicamente a los mecanismos de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento de sus recursos genéticos, se estableció los socios estratégicos y actores involucrados en el proyecto.

La metodología se orientó en la identificación de los posibles socios estratégicos a partir del abordaje de tres niveles de interpretación: (a) a nivel general se orientó el análisis de fuentes primarias y secundarias en función de identificar a los sectores y actores relacionados con los diferentes componentes del Proyecto; (b) a nivel específico se estableció las áreas de intervención del proyecto y las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales de los actores involucrados en el proceso de implementación de acciones de emergencia de conservación de anfibios e investigación de recursos genéticos; y (c) a nivel estratégico se establece un Plan de Participación que facilita la construcción de mecanismos de articulación y gestión técnico-política del proyecto.

En virtud de ordenar el proceso de investigación y la implementación correcta de la metodología se estructuraron las actividades específicas mostradas en la tabla 1.

Análisis de roles y responsabilidades de actores (intereses/necesidades)

Para iniciar el análisis, es necesario precisar que los actores son aquellas personas, grupos, colectivos, organizaciones o instituciones que fungen como gestores, promotores o beneficiarios del proyecto. Desde esta perspectiva, se requiere realizar una reflexión crítica en torno a las posibles contribuciones o formas de cooperación de los socios estratégicos y actores involucrados.

Tabla 1. Actividades realizadas para el levantamiento de información de actores.

| FASE | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Preparación | Delimitación del campo de estudio | Se orientó establecer la delimitación del campo de estudio (actores) y áreas de intervención (jurisdicción territorial), así como el diseño de los instrumentos metodológicos y herramientas que garanticen un proceso adecuado de levantamiento, análisis y sistematización de información primaria y secundaria. |
| Ejecución | Levantamiento de información primaria y secundaria | El levantamiento de información primaria y la recolección de información secundaria se llevó a cabo a través de consultas individuales directas con cada actor involucrado, así como con reuniones y/o talleres específicos articulados a definir los intereses y necesidades de cada actor y desarrollar una lectura integral y comparada de los escenarios en los que se desarrollará la gestión del proyecto. |
|  | Análisis y sistematización de información | Finalmente, se priorizó y ordenó la información relevante obtenida en el proceso de levantamiento de información primaria y secundaria, desde un enfoque analítico para definir los actores claves a ser involucrados y su rol durante la vida del Proyecto. |

| ACTOR | CRITERIO DE ARTICUACIÓN CON BASE A ROLES Y COMPETENCIAS | INTERESES Y NECESIDADES |
| --- | --- | --- |
| Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE) | El MICSE, tiene por misión dirigir las políticas y acciones de las instituciones que integran los Sectores Estratégicos. Teniendo bajo su responsabilidad aprobar la planificación estratégica y asignación de recursos de los ministerios en línea coordinados por esta instancia, entre los cuales se encuentra: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Secretaria del Agua, entre otros. Por tanto, el MICSE debe ser articulado a todos los componentes del Proyecto para garantizar la coordinación de la política pública. Además, permitirá posicionar a la biodiversidad y el patrimonio genético como recurso estratégico para la transformación de la matriz productiva. | El MICSE tiene por interés, consolidar los sectores estratégicos priorizados por el Estado, por lo cual valora el potencial existente en el acceso y aprovechamiento de recursos genéticos. Por otro lado, se destaca que el fortalecimiento y promoción de los componentes del proyecto, no deben generar contradicciones políticas y técnicas con el desarrollo de otros sectores estratégicos (minería, hidrocarburos e hidroeléctrico). Frente a este replanteamiento de alcance del proyecto, se recomienda que en su implementación se generen procesos de investigación socio-ambiental, que permitan evaluar los impactos de las actividades humanas (antrópicas) frente a los procesos de conservación de la diversidad biológica. |
| Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) | El MAE, tiene por responsabilidad ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental del país, garantizando una relación armónica entre los ejes económicos, social y ambiental, que asegure el manejo sostenible de los recursos naturales estratégicos. El Ministerio, como Autoridad Nacional en materia de la gestión ambiental en el Ecuador, dirigirá y coordinará las actividades dentro y entre los tres componentes propuestos y tendrá un papel importante y se beneficiará en la implementación del componente de fortalecimiento institucional. Desde esta perspectiva, el MAE tiene por responsabilidad la generación de políticas públicas complementarias, autorizar procesos de investigación y otorgar los contratos para el acceso a recursos genéticos. | El interés del MAE, es disponer de las herramientas que faciliten los procesos de acceso a recursos genéticos, a partir de la consolidación de procedimientos transparentes y articulados al cumplimiento de la política pública ambiental, en un periodo de tiempo corto y acorde a la duración y complejidad de la solicitud. Además, el MAE busca capitalizar experiencias de investigación en las que se incorpore a varios actores como gobierno, academia y el sector privado, con el objetivo de garantizar una adecuada implementación del protocolo, de las normativas complementarias e instalar capacidades institucionales para generar alternativas sostenibles y sustentables orientadas a la transformación de la matriz productiva. También busca fortalecer y alimentar sus programas institucionales como: la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB), el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), entre otros. |
| Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR) | El Ministerio tiene por misión garantizar la explotación sustentable y soberana de los recursos naturales no renovables, formulando y controlando la aplicación de políticas, investigando y desarrollando los sectores hidrocarburífero y minero. Como ministerio rector de la política pública hidrocarburífera y minera, el MRNNR debe velar el buen funcionamiento de estas industrias con base a los principios de justicia social y garantía de derechos de la ciudadanía y de la naturaleza. En este contexto, el Ministerio es el vínculo entre las empresas públicas, privadas y mixtas que se rigen a la política pública sectorial del Ejecutivo. Motivo por el cual, su articulación garantiza establecer acciones coordinadas con las empresas que operan y afectan los ecosistemas de anfibios, y pude facilitar la definición de acciones de emergencia de conservación in situ y ex situ. | Por parte del MRNNR, existe el interés de vincularse al proyecto en el marco de las acciones que pueden generar las empresas y establecer mecanismos para mitigar el impacto ambiental. Así como, facilitar que los procesos de compensación social apoyen las diferentes estrategias de conservación de la biodiversidad. A partir de la delegación de las instancias coordinadoras, se puede generar las disposiciones pertinentes para orientar la gestión de las empresas ubicadas en las zonas de intervención, así como fortalecer los mecanismos de control y regularización de las actividades minerías en las zonas identificadas por el proyecto. Como parte de sus contribuciones y en coordinación con el MAE, pueden establecer parámetros ambientales para la elaboración de Planes de Manejo Ambiental, que estén orientados a fomentar los procesos de conservación in situ y ex situ de la diversidad biológica. Sin embargo, para alcanzar este propósito se necesita asesoramiento técnico y criterios de investigación científica qué posibiliten fortalecer estas áreas y dar un tratamiento adecuado a los procesos de supervisión de la gestión técnica a las empresas. |
| Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) | La institución tiene por responsabilidad, administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, como medio de desarrollo integral del país a nivel sectorial y territorial; establecer objetivos y políticas estratégicas, sustentadas en procesos de información, investigación, capacitación, seguimiento y evaluación; orientar la inversión pública y promover la democratización del Estado, a través de una activa participación ciudadana, que contribuya a una gestión pública transparente y eficiente. SENPLADES centra sus ejes de trabajo en los siguientes aspectos: a) Territorio, busca acercar la gestión del gobierno a los ciudadanos a través de mejores servicios y modelos administrativos eficientes; b) Equidad, orientada hacia la generación de los cambios institucionales que promuevan la igualdad, el conocimiento y el ejercicio pleno de los derechos de la población; y c) Excelencia, que promueva la transformación del Estado orientada a la provisión de productos y servicios de calidad. La SENPLADES, tiene un rol técnico y central de coordinación y articulación de los distintos niveles de gobierno. | La SENPLADES, busca generar acciones afirmativas para materializar los desafíos que dispone el Plan Nacional del Buen Vivir, a través de la concreción de mecanismos de planificación y de inversión pública. La valoración del interés de esta institución, se articula a sus roles y competencias, así como a los objetivos que están estrechamente vinculados al proyecto, entre los cuales se destacan: - Incrementar la efectividad del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con énfasis territorial promovido y sustentado en el poder popular. - Incrementar el nivel de coordinación y articulación de las políticas, lineamientos y acciones del Estado para la erradicación de la pobreza. - Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales. - Incrementar el nivel de posicionamiento en lo internacional del modelo ecuatoriano de planificación nacional y territorial participativo, partiendo del ámbito binacional. Por lo tanto, se requiere diseñar un modelo de gestión que permita la vinculación entre los diferentes organismos del Ejecutivo, los GAD y mecanismos de planificación territorial y nacional. |
| Secretaría Nacional de Gestión de la Política-Gobernaciones (SNGP) | La Secretaría, tiene por responsabilidad formular las políticas para fortalecer la gobernabilidad, el relacionamiento político con las otras funciones del Estado, con los GAD, el diálogo político con los actores sociales y la coordinación política con los representantes del Ejecutivo en el territorio. La SNGP, asumió las competencias de la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, instancia que en el marco del Decreto Ejecutivo 905, es considerada como entidad evaluadora. Por tanto al establecer una alianza con esta instancia, facilita consolidar la voluntad política de los actores involucrados en el proyecto y garantizar la acción coordinada del Ejecutivo, especialmente para el componente de acciones de emergencia de conservación de anfibios in situ y ex situ. | De acuerdo a la visión de la institución, su gestión busca consolidar mecanismos de coordinación política entre las acciones del Gobierno, con los distintos niveles y funciones del Estado y la ciudadanía, y generar espacios democráticos y participativos para fortalecer el poder ciudadano. Actualmente, la Secretaria está implementando el Proyecto de “Diálogo con GAD en el Ecuador”, que deber ser considerado como un instrumento para facilitar la implementación del componente de conservación in situ. Uno de los componentes específicos del mencionado proyecto, es facilitar espacios de diálogo y concertación entre autoridades de los GAD y el Ejecutivo en el territorio, para promover la articulación de los programas y proyectos establecidos a nivel regional y local por el Ejecutivo con los objetivos y estrategias definidas en los Planes de Desarrollo Local por nivel de gobierno. |
| Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) | Esta institución ejerce la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología y saberes ancestrales y gestiona su aplicación, con enfoque en el desarrollo estratégico del país. Además, coordina las acciones entre el ejecutivo y las instituciones de educación superior para el fortalecimiento académico, productivo y social. En el campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, promueve la formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos. | La institución busca ejercer sus competencias conforme al dictamen de la política pública. En este contexto, SENESCYT plantea que la institución ha priorizado el fortalecimiento de capacidades humanas y específicamente las que están articulas a las Ciencias de la Vida. Al momento, no puede comprometer un monto exacto de cofinanciamiento pero si el apoyo al Proyecto mediante la continuidad de sus programas de becas de postgrado y Prometeo. |
| Secretarias Nacional del Agua (SENAGUA) | La institución es responsable de dirigir la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en todo el territorio nacional a través del diseño de políticas, normas, mecanismos de control y gestión desconcentrados para generar una eficiente administración del uso y aprovechamiento del agua. En el proceso de investigación se identificó la necesidad de articular a los procesos de conservación de anfibios ecuatorianos in situ y ex situ, a los planes y programas que están asociados al recurso hídrico. Por este motivo, se requiere que ésta instancia articule a su gestión bio-indicadores como los anfibios para la conservación de fuentes hídricas. | Tomando en cuenta que una de las fuentes más importantes de contaminación del recurso hídrico, es el manejo inadecuado de los residuos sólidos y aguas servidas, la Secretaria, asumió como competencia la cobertura de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas servidas. Por este motivo, busca consolidar acciones que le permitan ampliar la cobertura de estos servicios a nivel nacional, en concordancia con los GAD Cantonales, quienes cuentan con la competencia exclusiva de garantizar la prestación de estos servicios públicos en el territorio. |
| Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) | El IEPI promueve, defiende y fomenta la Propiedad Intelectual, utilizando sistemas de vanguardia, como una herramienta para el desarrollo holístico del Ecuador a través de la generación e implementación de políticas públicas. Esta instancia debe articularse en función de controlar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente que regula los procesos de Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales; protección legal de Conocimientos Tradicionales. | El Instituto tiene el interés de normar la propiedad intelectual, tanto desde el esquema tradicional como el sui-generis, es decir que procura reconocer los derechos de propiedad intelectual de los recursos genéticos que tengan o no asociado conocimiento tradicional. En este marco, los conocimientos tradicionales están clasificados como propiedad intelectual sui-generis y están asociados al reconocimiento de los derechos colectivos. Para el efecto, está consolidando acciones de institucionalización de medidas de protección positivas orientadas a garantizar los derechos de propiedad intelectual a las comunidades y medidas preventivas, asociadas a no conceder derechos de propiedad intelectual o bases de datos a terceros y limitar que adquieran algún tipo de derechos. Sin embargo, se necesita una base jurídica que norme los derechos de propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales, por lo que se está trabajando en la propuesta de implementación de una entidad de regulación, control y uso ilícito de conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y recursos genéticos asociados. |
| Entidades Evaluadoras | El Decreto Ejecutivo 905, contempla la figura de entidades evaluadoras del acceso a los recursos genéticos de la Decisión 391. Este instrumento jurídico articula la participación de instituciones gubernamentales e institutos nacionales de investigación, como responsables del desarrollo de informes de evaluación de las propuestas de investigación y desarrollo sobre los recursos genéticos ecuatorianos. Con base a estos informes, el MAE autoriza o valida los permisos pertinentes para el acceso al determinado recurso. Entre los organismos considerados por el reglamento, están: el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), el Instituto Nacional de Pesca (INP), el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), la Secretaría Nacional de Pueblos (hoy en día Secretaria Nacional de Gestión de la Política), entre otros. | Para las entidades evaluadoras es fundamental cumplir con las atribuciones que les otorga el Reglamento, en el marco de sus roles y competencias. En este contexto, si bien las entidades correspondientes no pueden interceder en la formulación de solicitudes de acceso a los recursos genéticos de anfibios del proyecto, estas se muestran interesadas en institucionalizar mecanismos de gestión que faciliten el cumplimiento de sus funciones y la coordinación interinstitucional. En el marco del proyecto y específicamente en la implementación del componente número 3, los organismos evaluadores necesitan beneficiarse de la capacitación y el intercambio de información. |
| Universidad Regional Amazónica IKIAM | El Gobierno ecuatoriano, se encuentra impulsando el proyecto emblemático de la Ciudad del Conocimiento Yachay y la Universidad Regional Amazónica IKIAM, con el objetivo de fortalecer el talento humano y promover el desarrollo científico y tecnológico. La Universidad Regional Amazónica IKIAM es una institución de educación superior que formará profesionales e investigadores siguiendo los más altos estándares internacionales. Esta universidad contará con las carreras en Fitofármacos y Alimentos, Gestión de Recursos Hídricos, Geología, Agroecología. IKIAM promoverá la generación de conocimiento, tecnología y el uso sostenible de recursos naturales y centrará su investigación en áreas no intervenidas, transformando así a la Amazonía, en un laboratorio vivo. En el marco del proyecto, estas instituciones se vinculan como contrapartes locales que promueven la investigación científica, así como receptoras del talento humano especializado en el análisis de potenciales recursos genéticos y en la generación de productos derivados. | El interés de la Universidad, es generar bioconocimiento a través de la investigación científica al más alto nivel académico y contribuir con un nuevo modelo de desarrollo basado en valores agregados derivados del talento humano. Además, el componente de investigación es uno de los objetivos de la Universidad, y es de hecho, un requisito que deben cumplir según las instituciones estatales reguladoras de la educación superior en el Ecuador. Por otro lado, el presente proyecto se enmarca en el campo de aplicación de varias de las carreras que se desarrollan actualmente en las universidades Ecuatorianas, como por ejemplo: Biotecnología, Biología, Farmacia, Microbiología, Biología Molecular, Medicina transnacional, entre otras. Por tanto, es de interés directo de esta institución que sus estudiantes de pregrado y especialmente de posgrado, se beneficien de la transferencia de tecnología que se genera en este tipo de iniciativas. En el presente proyecto, la Universidad instalará los laboratorios de bioprospección de pieles de anfibios. |
| Consorcio de Gobiernos Provinciales Autónomos Descentralizados del Ecuador (CONGOPE) | Administra la gestión del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, a través del diseño y ejecución de objetivos, políticas, planes y estrategias definidas por los organismos de dirección en orden a los requerimientos y necesidades de los miembros del Consorcio. El CONGOPE facilitará los procesos de coordinación de los GADs provinciales, y permitirá el fortalecimiento de la voluntad política de las autoridades correspondientes. Desde la Dirección de Gestión Ambiental del CONGOPE, su contribución versa en brindar asesoría, asistencia técnica, acompañamiento, capacitación y fortalecimiento institucional en el ámbito de la gestión ambiental y manejo integral de recursos hídricos. | Esta instancia busca fortalecer la capacidad de gestión de los GADs Provinciales, a través de la generación de espacios que promuevan el debate e intercambio de saberes y experiencias; así como impulsar la creación e implementación de herramientas, estrategias, modelos, programas, planes y/o proyectos, en el marco de las competencias de gestión ambiental y de recursos hídricos. Desde esta perspectiva, el proyecto se potencia como una iniciativa que permite dar cumplimiento a sus competencias; además, los componentes del proyecto se adaptan a los lineamientos estratégicos de la Dirección de Gestión Ambiental del CONGOPE, entre las que se destacan: mitigación del cambio climático, protección de fuentes hidrográficas, conservación de la biodiversidad, etc. |
| Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) | La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), es una instancia asociativa de GADs municipales y metropolitanos. Promueve la construcción de un modelo de gestión local descentralizado y autónomo, con base en la planificación articulada y la gestión participativa del territorio, a través del ejercicio de la representación institucional, asistencia técnica de calidad y la coordinación con otros niveles de gobierno y organismos del Estado. La participación del AME, en la implementación del proyecto, conlleva articular esfuerzos para fortalecer las capacidades de los GADs municipales en procesos de gestión ambiental, específicamente para la consolidación de áreas de conservación in situ. | La AME está interesado en participar en el proyecto y generar procesos sistemáticos de fortalecimiento institucional de las municipalidades en materia de gestión ambiental. Destaca que existen diferentes municipios con experiencia en la declaración de áreas protegidas para la preservación de fuentes hídricas, y que este nivel de gobierno por su autonomía administrativa y financiera, tiene la facultad de establecer un ordenamiento del uso de suelo y específicamente áreas de conservación. No obstante, se pone en evidencia que es característico que las municipalidades cuentan con debilidades institucionales y financieras, las cuales son consecuencia de la inexistencia de procesos de toma de decisiones efectivos. |
| GADs Provinciales | Los GAD provinciales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. De acuerdo al COOTAD, las funciones de los Gobiernos Provinciales están articuladas a promover la gestión de políticas públicas provinciales desde los principios del Buen Vivir. Tomando en cuenta que una de las metas del proyecto es establecer áreas de conservación in situ, es necesario tener en cuenta que las competencias exclusivas de este nivel de gobierno se articulan a garantizar la prestación de servicios públicos, fomentar las actividades provinciales productivas y la gestión ambiental. Aspectos fundamentales del ordenamiento territorial que garantizan el funcionamiento adecuado de estas áreas de conservación. | Los Consejos Provinciales, buscan fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el cumplimiento estricto de sus competencias. Con base a este planteamiento, se destaca que parte de las obligaciones de los Gobiernos Provinciales es articular sus mecanismos de planificación con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad civil. Por lo tanto, el desarrollo provincial debe ser consecuente con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. Frente a este escenario, el proyecto se convierte en un pilotaje atractivo para fortalecer los mecanismos de conservación provinciales y demostrar capacidad de gestión, a partir de la consolidación de espacios de planificación y toma de decisiones con otros niveles de gobierno y las diferentes instancias del Ejecutivo. |
| GADs Municipales | Las competencias exclusivas de los GAD municipales buscan ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental, entre otras. Además, los gobiernos municipales tienen por responsabilidad regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales. Desde esta perspectiva, los GAD municipales están legalmente facultados para mantener y preservar el patrimonio natural dentro de sus jurisdicciones. | Una de las preocupaciones fundamentales de los GAD municipales, es generar acciones afirmativas para cubrir las necesidades urgentes de la población de cada cantón. En su mayoría estas preocupaciones se centran en la promoción de actividades productivas y en la prestación de servicio básicos. Los GAD Municipales tienen el interés de articularse a procesos de conservación y aprovechamiento de sus recursos genéticos, no obstante, necesitan mayores capacidades técnicas y financieras para su ejecución. |
| GADs Parroquiales Rurales | Los GAD parroquiales rurales tienen la responsabilidad de: planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente, así como promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales. Por tanto, los GAD parroquiales son considerados como socios estratégicos para el Proyecto por su cercanía con la ciudadanía y su potencialidad para contribuir en generar procesos de asociación articulados a la gestión adecuada de posibles zonas de conservación in situ. | Para los GAD parroquiales rurales, es prioritario empoderarse como espacios de gestión territorial para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Es característico en este nivel de gobierno que existan fuertes debilidades técnicas y presupuestarias para la gestión adecuada de sus competencias exclusivas. Sin embargo, se cuenta con la voluntad política para articularse a procesos de inversión estatal y de cooperación internacional. Además, se requiere puntualizar que sus autoridades buscan demostrar resultados a la población, con la finalidad de consolidar una legitimidad política y social. |
| Ciudadanía /Comunidades | La Constitución de la República establece que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Asimismo, plantea que las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. La Carta Magna otorga derechos a la ciudadanía, pero también dictamina deberes y responsabilidades. Por lo tanto, los ecuatorianos y ecuatorianas debemos defender la integridad territorial y sus recursos naturales, así como respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. | La formulación e implementación del Proyecto, para percepción de la ciudadanía, especialmente de la población que está asentada en las zonas de influencia para la conservación de anfibios in si, se encuentra interesada por promover acciones que permitan preservar el medio ambiente. Esto se debe a que las actividades agrícolas son cada vez menos eficientes por los impactos generados por el cambio climático y la degradación acelerada de los recursos naturales. Desde esta perspectiva, la mayor necesidad es establecer alternativas sostenibles y sustentables agro-ecológicas que generen recursos económicos para la población. Incluso para las comunidades la conservación se constituye en un potencial, siempre y cuando existan estos incentivos. Están dispuestos a consolidar programas de Socio bosque y a generar procesos asociativos para fomentar modelos económicos responsables con el medio ambiente. |
| GIZ | La GIZ, es una empresa federal del Gobierno de la República de Alemania, que impulsa procesos de cooperación internacional para promover el desarrollo sostenible y la educación internacional. Este organismo de cooperación, actualmente trabaja coordinadamente con el MAE, en proyectos que buscan fortalecer los marcos regulatorios sobre el acceso a recursos genéticos y específicamente los mecanismos ABS. En el marco del proyecto, este actor es un aliado estratégico que debe articularse en función de implementar acciones complementarias a los componentes del proyecto, entre los que se destacan, los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales que permitirán consolidar el mecanismo para el acceso a recursos genéticos y los procedimientos ABS. | La GIZ tiene por interés impulsar la concreción de políticas públicas que permitan garantizar los derechos de pueblos y nacionalidad, frente al acceso a recursos genéticos. En este contexto, la GIZ busca establecer parámetros claros para el otorgamiento de permisos de investigación científica, así como, institucionalizar en la Autoridad Ambiental procedimientos para contratos de acceso a los recursos genéticos, que contemplen a cabalidad las condiciones mutuamente acordadas con las comunidades, y finalmente, la definición de mecanismos de participación equitativa de beneficios. |
| Centro Jambatu | El Centro está dedicado a la investigación y conservación de los anfibios del Ecuador. Al momento, ejecuta programas de desarrollo científico y de información ciudadana, orientados a mitigar y prevenir la pérdida acelerada de la diversidad de anfibios del Ecuador, a través de medidas de conservación ex situ. El Centro Jambatu ejecutará los componentes de conservación ex situ, tanto de los recursos biológicos como genéticos; proporcionará apoyo a las actividades del MAE, como asesor científico para temas de fortalecimiento institucional; y será un socio local científico para el componente de investigación de bioprospección. | El interés del Centro Jambatu, radica en la investigación científica enfocada a la conservación de la biodiversidad mediante programas de manejo y reproducción in situ y ex situ de especies en peligro de extinción. El Centro busca salvaguardar la biodiversidad y los componentes moleculares contenidos en cada especie, con el objetivo de contribuir con futuros estudios mediante la creación de un banco de vida que preserve una variedad de tejidos para estudios moleculares y de bioprospección. Adicionalmente, existe el interés de generar un valor agregado en los anfibios mediante estudios de bioprospección de los componentes de su piel, lo cual nuevamente podrá ser revertido en acción de conservación para dichas especies y otras que cohabiten junto a ellas. |
| Sector privado | El gobierno nacional busca impulsar el desarrollo de la investigación científica que constituya un aporte en la educación y al mismo tiempo que genere en el mediano y largo plazo un cambio de la matriz productiva del país mediante un uso sustentable de su biodiversidad. Estos objetivos están incluidos tanto en Plan Nacional del Buen Vivir como en la Constitución. El presente proyecto se enmarca dentro de estos objetivos. En este sentido, es importante la vinculación con el sector privado, específicamente de la industria farmacéutica y minera. | La industria farmacéutica requiere una inversión constante en investigación y desarrollo de nuevos principios activos y drogas que puedan ser utilizados en la fabricación de medicinas. La inversión que se requiere es alta y la cantidad de productos que llegan a tener una aplicación comercial real es limitada, por lo cual solamente grandes empresas pueden desarrollar este componente y de hecho muchas de ellas crean vínculos con Universidades y Centros de investigación, para que la gran cantidad de investigación básica se realice en dichos centros y solamente los estudios más avanzados en cuando a aplicación comercial se realice en los laboratorios de las farmacéuticas. |
| Universidad de Queens Belfast | La Universidad Queen’s de Belfast, es una institución académica reconocida a nivel mundial. Es miembro del Grupo Russell de 24 principales universidades de investigación intensiva del Reino Unido. Se destaca por su respaldado a proceso de investigación de clase mundial. La Universidad ha ganado el Premio Aniversario de la Reina para Superior y de Educación en cinco ocasiones, por el reconocimiento al programa de Servicios Integrales de Cáncer de Irlanda del Norte y por sus logros en investigación de química verde, la investigación ambiental, paleoecología e instrumentos jurídicos relacionados a estas temáticas. El Laboratorio de Terapéutica Molecular, se encargará de llevar a cabo la investigación sobre las secreciones de la piel de los anfibios para sintetizar compuestos químicos derivados que se analizarán en la biomedicina, y jugará un papel decisivo en la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de las capacidades de investigación en el campo de la bioprospección química de los anfibios. | El laboratorio de descubrimiento de drogas naturales en Queens, tiene el interés científico de estudiar las secreciones de anfibios, reptiles y escorpiones de una amplia variedad de especies de todo el mundo. El laboratorio lleva más de 15 años trabajando en este tema y es consciente de la gran diversidad de sustancias que se pueden encontrar en las diferentes especies. El segundo interés es la capacitación de estudiantes a nivel de postgrado tanto de Maestría y PhD, para que puedan replicar estos conocimientos en sus países de origen. Esta transferencia de tecnología se lleva a cabo exitosamente con algunas universidades de China desde hace varios años atrás y al momento se cuenta con un número más o menos estable de 32 estudiantes de postgrado que anualmente se capacitan en este laboratorio. |

II.  Participación de los grupos de interés durante la Preparación del Proyecto

La preparación del Proyecto fue realizada mediante un enfoque de participación y opinión, permitiendo a los diferentes actores conocer e involucrarse en el proyecto de una forma directa e interpersonal. El involucramiento de los actores en el proceso de construcción del Proyecto fue constante, pero tuvo momentos de mayor intensidad, que pueden ser definidos: (1) durante la identificación de los actores y el levantamiento de sus intereses y oportunidades (realizando reuniones individuales con cada institución); (2) para la confirmación de las especies y los sitios a ser beneficiados por el Proyecto y (3) para la confirmación y preparación de cartas de cofinanciamiento

Durante la fase de preparación del proyecto, los talleres de participación involucraron grupos de trabajo temáticos con participantes de MAE, Centro Jambatu, el PNUD, y miembros del mundo académico y de las ONGs. Esta participación incluyó:

- Taller de Inicio - Realizado el 15 de mayo de 2014.

- Grupos de trabajo temáticos donde la dirección estuvo a cargo del Grupo Asesor del Proyecto conformado por Representantes designados del: SENESCYT, IEPI , Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano - Universidad Regional Amazónica Ikiam.

- Taller de diseño de proyectos - del 24 y 28 de noviembre de 2014 - Elaborado entre la consultora internacional, el MAE, el Grupo Consultor, el Centro Jambatu y el PNUD.

- Reuniones individuales y consultas a todas los actores.

- Taller de Validación - ejecutado el 22 de enero de 2015.

1) Taller de Inicio

Objetivos: i) conocer y validar las metas del proyecto, objetivos y estrategias con el personal del proyecto y otros interesados ​​clave ii) determinar los roles, funciones y responsabilidades dentro de las estructuras de toma de decisiones del proyecto, incluyendo las líneas de comunicación y productos del PPG, iii) validar el Plan de Trabajo de DPP.

2) Grupos Temáticos o Comunitarios de Alcance

Objetivos: i) en base a los contenidos del PIF, revisar y desarrollar propuestas para la ampliación y adaptación del diseño del proyecto, ii) abordar las acciones y resultados asociados con los siguientes componentes: participación de los actores ​​en la reducción de la amenaza, la campaña de comunicación.

3) Taller de Diseño del Proyecto

Objetivos: revisar, adaptar y socializar las propuestas de los grupos de trabajo para consolidar el diseño del proyecto.

4) Reuniones y consultas individuales

El diseño final del proyecto también requiere de una serie de reuniones y consultas con las personas y las organizaciones para abordar diversos aspectos, y son: las necesidades i) de capacidad específica fortalecimiento, ii) el seguimiento y la evaluación del sistema, iii) el presupuesto, entre otros.

III. Plan de Participación de los grupos de interés para la Implementación del Proyecto

Dadas las características del proyecto, el proceso de participación de los grupos de interés requiere el establecimiento de espacios de múltiples actores para la toma de decisiones y la coordinación, destinada a garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la ejecución de cada uno de sus componentes. Para lograr esto, la tabla siguiente describe las funciones y responsabilidades de los diferentes actores del proyecto y socios estratégicos, que serán la base de la propiedad la ejecución del Plan de Participación de los grupos de interés.

1) Resumen de los roles de los grupos de interés en la Implementación del Proyecto.

| Grupos de interés | Función en la ejecución |
| --- | --- |
| Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE) | Este ministerio es un actor clave en la implementación del proyecto, y será responsable de la supervisión de la aplicación efectiva de sus componentes en cada una de las instituciones que están dentro de su jurisdicción (Ministerio del Ambiente, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, SENAGUA, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, entre otros). También ayudará a posicionar la biodiversidad y su patrimonio genético como un recurso estratégico para transformar el modelo productivo. |
| Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) | El MAE es la autoridad ambiental del Ecuador y juega un papel crucial para garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Por lo tanto, será el coordinador principal de las actividades dentro y entre los tres componentes propuestos. Además, será el organismo encargado de la ejecución del componente de fortalecimiento institucional. Así, como beneficiario nacional y organismo de financiación, debe participar en todas las fases del proyecto, desde el diseño y la implementación del monitoreo hasta el cierre. |
| Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR) | Este ministerio es el vínculo entre las empresas públicas, privadas y mixtas que se rigen por las políticas de hidrocarburos y de minería del Gobierno nacional. Por esta razón, la participación garantizará la coordinación de esfuerzos con las empresas que operan y tienen un impacto en los ecosistemas de los anfibios, y pueden facilitar la definición de emergencia in situ y las acciones de conservación ex situ (Componente 1). En este sentido, el aporte del ministerio es involucrar a sus diversos organismos de supervisión, especialmente el Control Minero y la Agencia de Reglamento, para que tomen medidas para fomentar el desarrollo de la minería responsable y fortalecer el sector estratégico de la biodiversidad y el patrimonio genético. |
| Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) | Desempeña un papel técnico y de coordinación importante al reunir a diferentes niveles de Gobierno, ya que está involucrado en la aprobación y asignación de sus recursos y de los GAD que están cofinanciando el proyecto nacional. Esta secretaría proporcionará asistencia técnica y supervisión de los procesos de planificación y ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su sostenibilidad en todas las fases. |
| Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP) | Es importante tener en cuenta que el SNGP se encuentra a cargo de las funciones de la Secretaría de los Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, el organismo que en el contexto del Decreto Ejecutivo 905 se considera como una entidad de evaluación para el acceso a los recursos genéticos. El establecimiento de una alianza estratégica con esta secretaría ayudará a consolidar la voluntad política de los interesados en el proyecto, y garantizar acciones coordinadas con el Poder Ejecutivo, especialmente en la situación de emergencia in situ y los esfuerzos de conservación de anfibios ex situ. |
| Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) | El SENESCYT proporcionará apoyo fundamental en el fortalecimiento de la capacidad técnica y científica local, promoviendo la oportunidad de traer expertos profesionales en ámbitos relacionados con la bioprospección, para ayudar a diseñar, desarrollar y consolidar los proyectos de educación insignia del país. Además, los jóvenes profesionales pueden beneficiarse de becas de investigación de postgrado para llevar a cabo la bioprospección. En cuanto al ADB, será responsable de garantizar que los marcos específicos para el acceso a los recursos genéticos guarden consonancia con los parámetros de las políticas públicas. |
| Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) | Para contribuir a vincular los esfuerzos de conservación de anfibios ecuatorianos, in situ y ex situ, con los planes y programas relacionados con los recursos hídricos. Esta secretaría tendrá que incluir bio-indicadores relacionados con los anfibios en sus esfuerzos de conservación del agua. |
| Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) | El deber del IEPI es garantizar la aplicación efectiva de las leyes y reglamentos vigentes que rigen la propiedad intelectual, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, incluida la protección jurídica de los conocimientos tradicionales. También será el beneficiario de la capacitación y el intercambio de información facilitada por el proyecto. |
| Organismos evaluadores del ADB | Algunas instituciones gubernamentales y los institutos nacionales de investigación son organismos evaluadores, responsables del desarrollo de informes de evaluación de las propuestas de investigación y desarrollo sobre los recursos genéticos ecuatorianos. Estos informes ayudan al MAE a conceder o denegar los permisos de acceso. Ellos son el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), el Instituto Nacional de Pesca (INP), el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), el recién creado Instituto Nacional de Biodiversidad, entre otros. Estos se beneficiarán de la capacitación y el intercambio de información y coordinarán con los programas sectoriales de relevancia. |
| Universidad Regional Amazónica Ikiam | Una de las líneas de investigación del Ikiam es la bioprospección de los anfibios, por lo que juega un papel importante en el apoyo a la aplicación, sobre todo en dos componentes del proyecto, aunque su voluntad también es participar a través de sus científicos calificados que apoyarán en la implementación de una serie de líneas de actuación. Además, la universidad será una de las instituciones nacionales que se beneficien del intercambio y transferencia de tecnología. |
| Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) | El CONGOPE facilitará la coordinación con los GAD provinciales y servirá como aliado para ayudar a fortalecer la voluntad política de las autoridades correspondientes. La Oficina de Gestión Ambiental del CONGOPE proporcionará asesoramiento técnico, acompañamiento, formación y fortalecimiento institucional en el ámbito de la gestión ambiental y la gestión integrada del agua. |
| La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) | La participación de la AME en el proyecto implicará esfuerzos para fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales en el ámbito de la gestión del medioambiente, especialmente con relación a los esfuerzos de conservación in situ. Como contribución a la ejecución del proyecto, la institución ofrecerá los servicios de asesores y técnicos que le ayudarán a preparar y aplicar los insumos técnicos necesarios para cumplir los objetivos del proyecto, incluyendo: los vínculos con los planes físicos y locales de zonificación, la determinación de las áreas de conservación, el diseño e implementación de ordenanzas especiales para regular el uso del suelo, y la construcción de capacidades institucionales para la gestión ambiental. |
| Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) | Hay tres tipos de GAD: 1. Provinciales: los mandatos exclusivos de los gobiernos provinciales incluyen garantizar la prestación de los servicios públicos, el fomento de las actividades económicas provinciales, la gestión del medio ambiente, y la asignación de áreas de conservación provinciales y, como tal, serán socios clave en el Producto 2 ; 2. Municipales: están legalmente autorizados a mantener y preservar el patrimonio natural dentro de sus jurisdicciones; 3. Gobiernos parroquiales rurales: los GAD parroquiales son socios estratégicos, debido a su cercanía a la población y su potencial para ayudar a generar procesos asociativos relacionados con la gestión adecuada de posibles zonas de conservación in situ. |
| Ciudadanía y comunidades | Los ecuatorianos tienen que defender su integridad y sus recursos naturales, así como el respeto de los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de una forma racional y sostenible. En este sentido, el componente de la conservación in situ ofrece áreas protegidas para la conservación de las especies de anfibios. Como resultado de estas acciones, estos territorios tendrán características especiales de gestión que garanticen su desarrollo sostenible. Además, este proyecto ciudadano se beneficiará de la información disponible acerca de los peligros que enfrentan los anfibios y su enorme potencial como fuente de recursos genéticos, mediante su participación en proyectos de ciencia. |
| Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) | La UICN prestará apoyo técnico en la actualización de la Lista Roja de especies amenazadas de anfibios en Ecuador. |
| Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios (Fundación Otonga) | El CJ implementará los componentes de conservación ex situ del Resultado 1; prestará apoyo a las actividades del MAE como asesor científico para los esfuerzos de fortalecimiento institucional, y será un socio científico local para los componentes de investigación y bioprospección del Resultado 2. |
| Centro de Rescate Anfibio Amaru (Cuenca) | El Centro de Rescate Amaru trabajará con el CJ para complementar el componente de conservación ex situ, para rescatar y criar una de las especies objetivo en cautiverio (Atelopus nanay). Además, ayudará con la búsqueda y recolección de especies en la parte sur del país para utilizar en el banco de genoma. |
| Sector privado | El compromiso con el sector privado, en particular la industria farmacéutica, pretende canalizar los procesos básicos de inversión para alcanzar la rentabilidad para aquellos productos que sí tienen potencial comercial. |
| Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP) | ETAPA EP es una empresa de carácter público municipal, que además de la provisión de agua potable, alcantarillado, saneamiento y telecomunicaciones en Cuenca, ejecuta una serie de actividades dirigidas a la gestión integrada de los recursos hídricos y desarrolla una política de gestión ambiental dentro de la jurisdicción del cantón Cuenca. ETAPA es un socio estratégico para la conservación in situ de A. nanay debido a que en el año 2010 firmó el “Acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Municipio de Cuenca, para la gestión del Parque Nacional Cajas”, lo que puso a ETAPA EP al frente del Parque Nacional del Cajas a través de su Departamento de Gestión Ambiental. |
| Pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador | No hay usos tradicionales conocidos por las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador de las especies de ranas sometidas a estudios de este proyecto. Si se descubren nuevos péptidos y nuevos productos con valor comercial y susceptibles de ser producidos, las nacionalidades indígenas como Awa y Tsáchilas, como partes involucradas, recibirían beneficios cuando la distribución de las especies sujetas a análisis de bioprospección se superpongan en los territorios de estas nacionalidades. |
| Laboratorio de Terapia Molecular de la Universidad de Queen | Será el encargada de llevar a cabo investigaciones sobre las secreciones de la piel de los anfibios para sintetizar compuestos químicos que serán analizados por los profesionales de la biomedicina, y jugará un papel decisivo en la transferencia de tecnologías y la creación de capacidades de investigación en el campo de la bioprospección de los anfibios. |

2)  Objetivos y Metas del Plan de Participación de los interesados

El Plan de Participación de Actores se ha diseñado para facilitar la construcción e implementación participativa de mecanismos de gestión entre los diferentes actores involucrados, desde un enfoque preventivo, lo cual involucra crear o fortalecer espacios de diálogo social y político, con la finalidad de alcanzar acuerdos y alternativas para la transformación positiva de este tipo de situaciones.

Para el diseño del Plan se proponen principios y valores que contribuyan a fortalecer los componentes del proyecto, traduciéndose en los siguientes enfoques:

- El enfoque sistémico donde se aborda las dinámicas y contextos que afrontará el proyecto, a partir de una visión integradora de los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

- En procura de evitar las prácticas que reproduzcan relaciones de desigualdad y la inequidad en el desempeño de los roles de género, se asume como eje trasversal la equidad de género.

- El enfoque intercultural busca alcanzar procesos dinámicos de interlocución socio-política entre los diferentes actores, que estén basados en el respeto a la diversidad y la diferencia, a través de mecanismos de articulación que permitan la convivencia en equidad y reconocimiento de la interculturalidad.

- La participación ciudadana como un derecho a ser parte de la toma de decisiones, de la planificación y la gestión de los asuntos públicos. En este sentido los mecanismos de participación permitirán fortalecer los procesos de toma de decisiones, en el ámbito de la gestión pública, y promoverán la construcción de mecanismos de convivencia pacífica entre los actores. Finalmente,

(5) el enfoque de diálogo, se constituye como un conjunto de estrategias que promueven el intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas de los actores para alcanzar acuerdos de beneficio mutuo, lo que permitirá establecer relaciones horizontales entre los actores.

Por otro lado, se definirán y establecerán criterios y condiciones básicas, que articulen y garanticen el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Para lo cual, se han establecido tres lineamentos dirigidos a facilitar la articulación de actores.

- Articulación con la Política Pública para fortalecer espacios de análisis que permitan establecer con claridad cómo se concibe la política pública sectorial en el marco de la conservación de biodiversidad y aprovechamiento de recursos genéticos y dónde se ubica el ámbito de acción del proyecto.

- La gestión socio-política descentralizada que involucra diseñar mecanismos de gestión, donde el territorio es considerado como un eje estratégico para la operación de la política pública ambiental, a fin de promover la activa participación de los actores públicos, privados y sociales en el territorio. Por tanto, se busca establecer espacios de diálogo desde un enfoque político-territorial, generando las condiciones adecuadas para establecer canales de comunicación directa y de deliberación con la finalidad de prevenir posibles conflictos.

(3) Gestión estratégica de la comunicación como una ruta de acción basada en la experiencia, realidad y proyección, que nos permita equilibrar lo que se tiene, frente a lo que se desea obtener. Por lo tanto mediante la comunicación se facilitará el proceso de transmisión y recepción de información, unificando contenidos, creando experiencias y solventando problemas, como articulador de los procesos a nivel nacional y territorial.

Finalmente, se propone un conjunto de acciones coherentes y adaptables a las dinámicas y contextos a los que se enfrente el proyecto tanto en su preparación como en su ejecución, las cuales deben implementarse de forma sistemática y ordenada por sus gestores.

(1) Fortalecimiento de Capacidades en los interlocutores (socios  estratégicos) para garantizar su sostenibilidad, a partir de fortalecer habilidades y actitudes que potencien la participación, el ejercicio de derechos, el liderazgo, el diálogo, la negociación, importancia del manejo adecuado y sustentable de la diversidad biológica, normativas nacionales e internacionales (con especial énfasis en mecanismos ABS), entre otros.

(2) Identificación y priorización de temas de diálogo que permitan establecer una agenda inicial.

(3) Una vez identificados y priorizados los temas fundamentales para el diálogo, es necesario estructurar una agenda de diálogo de alcance nacional y territorial, la misma que debe ser socializada y validada por los actores que están articulados al proyecto. El diseño de la agenda de diálogo debe considerar:

(a) Los objetivos que se espera alcanzar del proceso de diálogo;

(b) los ejes temáticos a trabajar y la preparación de consignas;

(c) identificar el orden en el cual los temas deben ser tratados y estimar el tiempo necesario para cada paso de la agenda;

(d) definir los resultados esperados del tratamiento de cada tema y del proceso; y

(e) identificar recursos o información necesaria para el tratamiento de cada tema.

(4) En el marco de la implementación de la agenda de diálogo será necesario establecer un proceso de facilitación que permita equilibrar las relaciones de poder entre los actores y construir relaciones de colaboración sostenibles y equitativas. Por lo que, el proceso de diálogo debe estar estructurado en tres momentos metodológicos claves:

- construcción de espacios de diálogo territoriales, que permitan atender de forma específica las necesidades e intereses de los actores acorde a sus propias dinámicas y contextos sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales;

- construcción de un diálogo nacional que permita establecer acuerdos a corto, mediano y largo plazo, para lo cual se necesitará generar una hoja de ruta que contenga los acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo, que deberá contar con la aceptación y el compromiso para su ejecución por cada una de las partes involucradas.

(c) establecer una ruta metodológica para sistematizar la experiencia del diálogo nacional y territorial, que permita capitalizar las lecciones aprendidas y construir una memoria histórica del proceso.

(5) En el marco de la implementación del Plan, se plantea desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación con la finalidad de facilitar su implementación. Para lo cual se deberá introducir indicadores cualitativos y cuantitativos, que permitan valorar la eficacia de los procesos de diálogo. Estos indicadores deben articularse al cumplimiento de los objetivos del proyecto, y a los enfoques y lineamientos estratégicos del Plan. Desde esta perspectiva, se deben considerar indicadores de inclusión de género e interculturalidad; así como la cuantificación de los acuerdos que se quiere alcanzar a nivel nacional y territorial.

(6) Comunicación y difusión del proceso. Es importante recordar que en un proceso de diálogo las partes buscan visibilizar sus posiciones e intereses y la necesidad de protagonismo ante los medios de comunicación y la ciudadanía es igual en todos los involucrados, por ello es necesario planificar con anterioridad los mecanismos y sistemas de flujo de la información, de modo que se ponga en valor a cada uno de los actores del proceso.

3)  Mecanismos de Participación

Para llevar a cabo este plan, el proyecto desarrollará y/o fortalecerá los siguientes mecanismos de participación:

Comités locales de AP

El proyecto tiene como objetivo establecer dos AP GAD provinciales que se incorporen formalmente dentro del SNAP. En ese sentido, las AP GAD se encargarán de establecer su respectivo comité de AP. Con este fin, el proyecto apoyará la organización de reuniones de múltiples actores, lo que implica ejercicios participativos de mapeo (identificarlos, y caracterizar las relaciones de comunicación y poder entre ellos), para acordar objetivos y funcionamiento de los comités, y desarrollar planes estratégicos para su fortalecimiento y funcionamiento como parte de los estudios de usos alternativos.

Los grupos de interés clave, cuya participación se promoverá en los comités de AP (además de los directores de AP en MAE), incluirán GAD provinciales, organizaciones de la sociedad civil (miembros de la comunidad, grupos indígenas/afro ecuatorianos), Policía y representantes de ONG y proyectos activos en cada área. En la medida de lo posible, se pretende que las organizaciones de la sociedad civil funcionen como canales que representen a las partes interesadas a nivel comunitario; no obstante, los análisis participativos adicionales ayudarán a definir en qué medida este es el caso, e identificar mecanismos complementarios para promover la participación de aquellos que no adhieren a estas organizaciones.

El personal del proyecto participará activamente en calidad de asesor de los comités de AP, especialmente en lo que respecta a los criterios de conservación de anfibios (evitando, al mismo tiempo, una posición de dominio o de liderazgo que puedan inhibir la participación efectiva de los grupos de interés locales). Su función principal será la de proveer a los comités y sus miembros de materiales de información e interpretación (ubicación y estado de las especies de anfibios y hábitat crítico, naturaleza y magnitud de las amenazas, gama de opciones de gestión disponibles, e iniciativas institucionales actuales o potenciales), que les ayudarán a llegar a decisiones equilibradas e informadas sobre temas de manejo de AP.

Se reconoce que los comités AP tienen limitaciones como mecanismos de participación: su competencia se limita a las propias AP, incluso antes de que los comités PA se establezcan y/o sean fortalecidos para ser canales eficaces de participación. Por lo tanto, se complementarán con una serie de mecanismos de participación.

Organizaciones de la sociedad civil

Hay diversidad de organizaciones de la sociedad civil presentes en las zonas seleccionadas para la conservación ex situ e in situ. El proyecto interactuará directamente con ellas, y promoverá su participación en los comités de las AP. Esto tomará ventaja del hecho de que estas organizaciones ya han identificado claramente los grupos de circunscripción y su experiencia en la definición y articulación de las necesidades e intereses. También se las consultará para involucrarlas en la identificación y promoción de intervenciones de conservación de anfibios.

Plataformas de diálogo

El proyecto apoyará la formación de múltiples “plataformas de diálogo” para formular y coordinar estrategias que aborden cuestiones relacionadas con la conservación de anfibios ex situ e in situ; involucrará a actores locales (comunidad de Río Blanco, ETAPA) en las operaciones de búsqueda y salvamento y, como tal, los entrenará para garantizar su estricta adherencia al protocolo descrito en la Sección IV de la Parte I. A su vez, la capacidad técnica será transferida y fortalecida en paralelo a los mecanismos de coordinación y participación apoyados a través de los comités de AP; apoyará en asesoramiento y facilitación de plataformas de diálogo con el mismo procedimiento usado para los comités AP (ver arriba); esto le dará oportunidad al personal del proyecto para informar sobre sus avances, estrategias y objetivos a estos grupos de interés, y que estos expresen sus inquietudes y sugerencias.

Comité del proyecto

La participación formal de los actores institucionales en las decisiones del proyecto será promovida a través de su comité; su composición y funcionamiento se describe en la Sección II, Parte III: sistema de gestión. Como mínimo, el comité estará integrado por representantes del MAE, IKIAM, PNUD y otros posibles miembros por determinar en el taller de inicio.

Materiales de difusión

Con el fin de promover la comprensión y aceptación de las metas y estrategias del proyecto, se desarrollarán y difundirán materiales de información a lo largo de su vigencia. Su enfoque evolucionará gradualmente, poniendo énfasis al inicio en sensibilizar sobre los objetivos, estrategias, geografía, arreglos institucionales y la socialización de los conocimientos adquiridos. Estos materiales —en una copia impresa— se complementarán con una plataforma basada en la web conjunta entre el MAE y el CJ, que proporcionará, además de información general sobre el proyecto, una más detallada sobre las actividades, el directorio de las organizaciones involucradas, datos sobre especies de anfibios, mejores prácticas y enlaces a las versiones electrónicas de sus publicaciones.

Seminarios locales y regionales

Los seminarios se llevarán a cabo en las zonas de intervención del proyecto, sobre todo estarán dirigidos a representantes de ONG locales, Socio Bosque y otros aliados del proyecto, con el objetivo de difundir, intercambiar y discutir información sobre metodologías, experiencias y conocimientos adquiridos de relevancia para la conservación de los anfibios y el fomento de las capacidades técnicas que tengan relación con la conservación, bioprospección y ADB para los recursos genéticos.

La Sección II de la Parte III delinea un acuerdo de gestión entre las siguientes estructuras: a) Junta del Proyecto; b) Unidad de Coordinación de Proyectos; c) Director Nacional del Proyecto, y d) Coordinador Nacional del Proyecto. También se espera la confirmación de estas estructuras durante el taller de inicio, y los mecanismos para la participación de los grupos de interés.

# PARTE V. Términos de referencia para el personal clave del proyecto y principales subcontratos

Coordinador Nacional de Proyecto (CNP)

Bajo la supervisión general del Director Nacional del Proyecto (Director de Biodiversidad del MAE) y el especialista nacional del programa del PNUD, el coordinador tendrá las siguientes responsabilidades:

- Aplicar las acciones del proyecto, en cumplimiento de los planes de trabajo anuales y presupuestos (PTAP).

- Supervisar las actividades de los miembros técnicos de la Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP), asegurando así su pertinencia, eficacia y eficiencia.

- Supervisar y colaborar con asistencia técnica en el diseño de los términos de referencia.

- Supervisar y coordinar a los consultores externos; incluye revisar y aprobar los productos.

- Asegurar que el proyecto se ejecute con la plena participación de los actores locales, implementar mecanismos que aseguren que sus intereses se tomen en cuenta, comunicados y reflejados en su ejecución.

- Coordinar la participación de todos los grupos de interés, incluyendo instituciones gubernamentales y ONG, a nivel central y local, en la ejecución del proyecto.

- Monitorear de forma continua y periódica los impactos del proyecto, con relación a los logros previstos en los PTAP y los previstos en el marco de resultados.

- Asegurar, en comunicación con la DNP, que el proyecto se ejecute de acuerdo con las políticas y planes del MAE, como organismo asociado.

- Garantizar, en comunicación con el Oficial de Programa del PNUD, que el proyecto se ejecute de acuerdo con el Marco de Asistencia para el PNUD (MANUD) en Ecuador.

- Asegurar que se incorpore el enfoque de género en las acciones del proyecto.

- Preparar informes para la ejecución del proyecto (IEP), que detallen sus avances, que se presentarán al FMAM con el apoyo del PNUD.

- Preparar PTAP, junto con el PNUD, el equipo del proyecto y discutidos con actores locales, para su aprobación por el comité y el FMAM.

- Asegurar, con el apoyo del equipo administrativo del proyecto, la ejecución eficiente y transparente de los recursos financieros y físicos, de conformidad con las normas del Gobierno, FMAM y PNUD.

- Diseñar e implementar planes de desarrollo profesional para los miembros de la UEP.

- Identificar los riesgos que pueden afectar los resultados esperados del proyecto, e implementar estrategias de mitigación.

- Aplicar manuales de operaciones del PNUD y del FMAM.

- Supervisar y ejecutar las actividades necesarias para la recolección de datos, clave para los resultados de seguimiento y evaluación del proyecto, en las zonas de intervención y para la planificación estratégica. Esta coordinación debe ser establecida con OG y ONG para maximizar la eficiencia de la recolección y presentación de datos.

- Organizar y apoyar proyectos de mediano plazo y evaluaciones externas a finales del proyecto.

- Supervisar y validar la aplicación de informes de la Fundación Otonga.

El CNP jugará un papel vital para asegurar la calidad técnica, pertinencia y armonización de las actividades del proyecto, y la integración a estas del MAE, el PNUD y la Fundación Otonga. Por lo tanto, parte de su tiempo se invertirá en dotar de insumos técnicos a todos los componentes y proyectos de gestión.

Requisitos obligatorios

- Título universitario en biología, ecología, biotecnología, ciencias del medioambiente, gestión de proyectos ambientales o relacionados. Se dará preferencia a los profesionales con títulos en disciplinas relacionadas con el objetivo del proyecto.

- Habilidades en gestión ambiental de proyectos y administración (al menos cinco años), con experiencia en seguimiento, evaluación y supervisión de personal técnico y administrativo.

- Experiencia de trabajo en proyectos multidisciplinarios, incluyendo planificación, seguimiento y aplicación, de por lo menos tres años.

- Experiencia y conocimiento práctico del marco lógico o metodologías similares en la gestión de proyectos. Preferible, experiencia en gestión de grandes proyectos de varios y diversos grupos de interés.

- Habilidades de coordinación y acuerdos de trabajo e implementación en un entorno multicultural e interdisciplinario, que impliquen la interacción probada con contrapartes gubernamentales y diversos grupos de interés nacionales e internacionales.

- Experiencia en coordinar acciones de las ONG, instituciones de investigación e instituciones de los sectores público y/o privado.

- Capacidad para coordinar, dirigir y gestionar grupos, incluyendo habilidades para la resolución de conflictos y reconciliación.

- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en español e inglés.

- Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país.

Habilidades adicionales

- Conocimiento de recursos genéticos y/o ADB, manejo de áreas protegidas, investigación científica, gestión de la vida silvestre, biología de anfibios y conservación.

- Experiencia y/o familiaridad con los proyectos del FMAM financiados.

Asistente Administrativo de Proyecto (AAP)

Es responsable de la gestión financiera y administrativa de las actividades del proyecto; de recaudar fondos y ayudas adicionales en la preparación de planes de trabajo anuales e informes de avance para la revisión y seguimiento por parte del MAE. Bajo la supervisión general del CNP, el AAP tendrá las siguientes responsabilidades:

Administración financiera

- Proporcionar apoyo financiero al proyecto, en general.

- Ayudar a la gestión de proyectos en el desempeño del ciclo presupuestario: planificación, preparación, revisión y ejecución del presupuesto.

- Garantizar el cumplimiento de los costos presupuestados en línea con el PNUD y las políticas y procedimientos del Gobierno del Ecuador.

- Monitorear los gastos del proyecto, asegurando que ninguno se realice sin autorización previa.

- Desarrollar informes de seguimiento periódicos, con información de las actividades de campo realizadas desde las áreas de proyectos financiadas con recursos del FMAM, de acuerdo con los planes operativos anuales (POA) de ejecución.

- Asistir al equipo del proyecto en la redacción de informes de avance, relacionados con cuestiones financieras.

- Preparar revisiones presupuestarias obligatorias y generales, inventario físico anual y auditoría, y ayudar a los evaluadores externos en el cumplimiento de su misión.

- Garantizar el uso y cuidado de los instrumentos y equipos utilizados en el proyecto.

- Asegurar que el proyecto invierta los recursos financieros de manera eficiente y transparente.

- Asegurar que todas las actividades financieras y administrativas del proyecto se lleven a cabo en la fecha prevista y dentro del presupuesto para cumplir sus resultados.

- Contribuir a la solución de problemas financieros que puedan surgir durante el proyecto.

- Asesorar en la preparación de los términos de referencia de los consultores técnicos alineados con el procedimiento nacional.

- Administrar todas las actividades relacionadas con el contacto con proveedores, consultores, etc.

- Realizar informes periódicos de cofinanciación de actores co-ejecutores.

Requisitos

- Persona con al menos un título en finanzas, ciencias empresariales o áreas afines, o experiencia probada de ocho años en esas áreas.

- Experiencia en trabajo administrativo, preferible en una organización relacionada con la ejecución del proyecto.

- Capacidad demostrada en administración financiera de los proyectos que impliquen la cooperación con los funcionarios gubernamentales, ONG, etc.

- Flexibilidad y disposición para asistir a reuniones (incluyendo viajes), según sea necesario.

- Habilidades de comunicación verbal y escrita.

- Conocimientos de Word, Outlook, Excel y navegadores de Internet.

- La experiencia previa de trabajo en un proyecto de FMAM se considera un diferencial.

- Conocimiento y experiencia en los procedimientos de contratación pública.

Especialista ADB (apoyo a la Unidad de Recursos Genéticos del MAE)

El especialista ADB proporcionará apoyo técnico a la Unidad de Ejecución del Proyecto y pondrá en marcha las actividades sobre recursos genéticos de investigación, de conformidad con los convenios y tratados internacionales. Bajo la supervisión general del CNP y el Proyecto Nacional ojoo, el especialista ADB tendrá las siguientes responsabilidades:

Productos

- Colaborar para generar informes periódicos sobre los avances en la cofinanciación comprometida de las agencias co-ejecutoras.

- Realizar informes sobre todas las actividades relacionadas con la gestión de los planes, programas y proyectos sobre recursos genéticos en proceso.

- Desarrollar documentos técnicos relacionados con el acceso a los recursos genéticos.

- Diseñar TDR para consultores externos; supervisar y validar los productos relacionados con los recursos genéticos y ADB.

Requisitos

- Licenciatura en biología y biotecnología; con cuatro años de experiencia en metodologías de biología molecular, genética y bioinformática.

- Conocer la legislación sobre biodiversidad regional e internacional, programas de estadísticas, bioinformática y metodologías de investigación científica.

- Capacidad probada para trabajar con equipos multidisciplinarios y múltiples indicadores.

- Automotivación y capacidad para trabajar bajo la presión.

- Flexibilidad y disposición para viajar cuando sea necesario.

- Capacidad de análisis y síntesis.

- Comodidad al trabajar tanto en la oficina como en el campo.

- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en español.

- Experiencia previa trabajando con un proyecto apoyado por el FMAM y dominio del inglés, se considera un plus.

* Otro personal técnico será contratado para reforzar a los dos seleccionados para las reservas GAD desarrolladas por el proyecto, de acuerdo con los resultados y recomendaciones de análisis de DPP.

# 2PARTE VI: Incorporar carta

# PARTE VII. Plantilla de puntuación de la Capacidad Nacional en temas ABS

| Área Estratégica de Apoyo | No. | Asunto | Puntuación | Evaluación inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Capacidad para conceptualizar y formular políticas, leyes, estrategias y programas | 1 | La agenda de Acceso y Participación en los Beneficios (ABS) se ha promovido con eficacia / se impulsa | 0 – Esencialmente no hay agenda ABS; 1 – Existen algunas personas o instituciones que persiguen activamente una agenda ABS pero tienen poco efecto o influencia; 2 – Existen una serie de personas y líderes que impulsan la agenda ABS, pero se necesitan más; 3 – Existe un número adecuado de personas y líderes que impulsan de manera efectiva la agenda ABS. | 2 |
|  | 2 | Hay una(s) institución(es) legalmente designada, responsable de ABS, con la capacidad de desarrollar un marco nacional de ABS (es decir, leyes, políticas y/o reglamentos) | 0 – No existe ninguna institución responsable de ABS; 1 – La(s) institución(es) cuenta(n) con recursos financieros, pero limitado personal y experiencia; 2 – La(s) institución(es) cuenta(n) con recursos financieros y humanos, pero tiene(n) experiencia limitada; 3 – La(s) institución(es) cuenta(n) con suficientes recursos financieros, humanos y experiencia. | 1 |
| 2. Capacidad para implementar las políticas, marcos legales, estrategias y programas | 3 | Existe una institución(es) legalmente designada para ABS, que sea responsable y que puede facilitar la aplicación del marco nacional de ABS | 0 – La(s) institución(es) no cuenta(n) con los recursos financieros, de personal y habilidades de planificación / gestión; 1 – La(s) institución(es) cuenta(n) con los recursos financieros, pero tiene limitaciones de personal y de habilidades de planificación / gestión; 2 - La(s) institución(es) cuenta(n) con los recursos financieros y de personal, pero tiene limitaciones de habilidades de planificación / gestión; 3 - La(s) institución(es) cuenta(n) con recursos económicos, de personal y habilidades de planificación / gestión suficientes. | 1 |
|  | 4 | La(s) institución(es) ABS es(son) conducida(s) con eficacia | 0 – La(s) institución(es) ABS tiene(n) una falta total de liderazgo; 1 - La(s) institución(es) ABS tiene(n) un liderazgo débil y ofrece poca orientación; 2 - La(s) institución(es) ABS tiene(n) un liderazgo razonablemente fuerte, pero todavía se necesita mejorar; 3 – La(s) institución(es) ABS es(son) dirigida(s) con eficacia. | 1 |
|  | 5 | Los recursos humanos para la gestión de ABS están bien calificados y motivados | 0 – Los recursos humanos son poco calificados y desmotivados; 1 – La cualificación de los recursos humanos es irregular, con poco de personal bien calificado, y muchas personas mal calificadas, en general desmotivadas; 2 – Los recursos humanos están razonablemente calificados, pero muchos carecen de motivación, o aquellos que están motivados no son suficientemente calificados; 3 - Los recursos humanos están bien calificados y motivados. | 2 |
|  | 6 | La(s) institución(es) ABS es(son) auditada y rinde(n) cuentas públicamente | 0 – La(s) institución(es) ABS no rinde(n) cuentas y no está(n) siendo auditada(s); 1 – La(s) institución(es) ABS es(son) auditada(s) ocasionalmente sin tener que rendir cuentas públicamente; 2 – La(s) institución(es) ABS es(son) auditada(s) periódicamente y existe un alto grado de responsabilidad pública, pero el sistema no es completamente transparente; 3 – La(s) institución(es) ABS es(son) auditada(s) íntegramente y rinde cuentas públicamente. | 1 |
|  | 7 | Cumplimiento de regulaciones ABS | 0 - No se está llevando a cabo ninguna aplicación de los reglamentos; 1 – Se está llevando a cabo algo del cumplimiento de las regulaciones, pero es en gran medida ineficaz; 2 – Los reglamentos ABS se aplican con regularidad, pero no son plenamente eficaces; 3 – Las regulaciones ABS se hacen cumplir de manera altamente efectiva. | 2 |
|  | 8 | Las personas son capaces de avanzar y desarrollarse profesionalmente | 0 - No se desarrollan trayectorias profesionales y no se proporcionan oportunidades de formación; 1 – Las trayectorias profesionales son débiles y las posibilidades de formación son pocas y no se maneja de forma transparente; 2 - Las trayectorias profesionales están desarrolladas y las posibilidades de capacitación están disponibles; sin embargo, la gestión de los recursos humanos cuenta con un sistema de medición de desempeño insuficiente; 3 - Las personas son capaces de avanzar y desarrollarse profesionalmente. | 1 |
|  | 9 | Las personas están debidamente cualificadas para sus puestos de trabajo | 0 – Las habilidades de las personas no se ajustan a los requerimientos del trabajo; 1 - Las personas tienen algunas o muy pobres habilidades para sus puestos de trabajo; 2 - Las personas son razonablemente calificadas, pero podrían mejorar aún más para que se ajusten a los requerimientos del trabajo 3 - Las personas son adecuadamente cualificadas para sus puestos de trabajo. | 2 |
|  | 10 | Las personas están muy motivadas | 0 - No hay motivación en absoluto; 1 – La motivación es desigual, algunas personas están motivadas pero la mayoría no; 2 - Muchos personas están motivadas, pero no todos; 3 - Las personas están muy motivadas | 2 |
|  | 11 | Existen mecanismos adecuados de formación, de tutoría, y de aprendizaje para mantener un flujo continuo de nuevos funcionarios | 0 - No existen mecanismos; 1 - Existen algunos mecanismos, pero no son capaces de desarrollar lo suficiente y no pueden proporcionar toda la gama de habilidades necesarias; 2 – Generalmente existen mecanismos para desarrollar profesionales capacitados, pero o no son el número suficiente o no pueden cubrir toda la gama de habilidades requeridas; 3 - Existen mecanismos para el desarrollo de un número adecuado de toda la gama de profesionales ABS altamente calificados | 2 |
| 3. Capacidad para fomentar la participación de todos los interesados y crear consenso entre ellos | 12 | ABS tiene el compromiso político | 0 - No existen voluntad política en lo absoluto, o peor aún, la voluntad política imperante va en contra de los intereses de ABS; 1 - Existe cierta voluntad política, pero no es lo suficientemente fuerte como para hacer una diferencia; 2 - Existe una razonable voluntad política, pero no siempre es lo suficientemente fuerte como para apoyar plenamente procesos ABS; 3 – Existen niveles altos de voluntad política para apoyar procesos ABS. | 2 |
|  | 13 | Grado de apoyo público en temas de ABS | 0 - El público tiene poco interés en temas ABS y no existe una influencia significativa para temas ABS; 1 - Existe un apoyo limitado para temas ABS; 2 - Existe un apoyo público general para temas ABS y existen varios grupos de influencia que empujan fuertemente; 3 – Existe un apoyo público tremendo en el país para temas ABS. | 1 |
|  | 14 | La(s) institución(s) ABS es(tán) orientadas a cumplir la misión | 0 – La misión institucional no está definida; 1 - la misión institucional no está bien definida y generalmente no se conoce o se ha interiorizado en todos los niveles; 2 – La misión institucional está bien definida e interiorizada, pero no totalmente adoptada; 3 - La misión institucional está totalmente internalizada y adoptada. | 2 |
|  | 15 | La(s) institución(es) ABS puede(n) facilitar las alianzas necesarias para cumplir sus objetivos | 0 – La(s) institución(es) ABS opera(n) de manera aislada; 1 - La(s) institución(es) ABS ha(n) facilitado algunas asociaciones pero existen vacíos; y las asociaciones existentes logran poco; 2 - La(s) institución(es) ABS ha(n) facilitado muchas asociaciones con una amplia gama de agencias nacionales y locales, con el sector privado y con organizaciones no gubernamentales, pero existen algunos vacíos y las asociaciones existentes no siempre son efectivas y no siempre permiten el logro eficiente de los objetivos ABS; 3 - La(s) institución(es) ABS ha(n) facilitado asociaciones eficaces con los organismos nacionales y locales, con el sector privado y con organizaciones no gubernamentales para permitir el logro de los objetivos ABS de una manera eficiente y eficaz. | 2 |
| 4. Capacidad para movilizar información y conocimiento | 16 | La(s) institución(es) ABS tiene(n) la información que necesita(n) para hacer cumplir el marco legal / política ABS nacional y facilitar contratos de ABS | 0 – Virtualmente se carece de información; 1 - La(s) institución(es) ABS tiene(n) acceso a alguna información, pero o es de mala calidad, o es de utilidad limitada, o es muy difícil de acceder; 2 - La(s) institución(es) ABS tiene(n) acceso a una gran cantidad de información que es sobre todo de buena calidad, pero sigue habiendo algunas deficiencias en la calidad, la cobertura y la disponibilidad; 3 - La(s) institución(es) ABS tiene(n) la información que necesita(n) para hacer cumplir el marco legal/ política nacional y facilitar contratos de ABS. | 2 |
|  | 17 | Las personas de la institución(es) ABS trabajan juntos de manera efectiva como un equipo | 0 - Las personas trabajan de manera aislada y no interactúan; 1 - Las personas interactúan de forma limitada y en ocasiones en equipo, pero esto es rara vez eficaz y funcional; 2 - Las personas interactúan regularmente y forman equipos, pero esto no siempre es plenamente eficaz o funcional; 3 - Los individuos interactúan con eficacia y forman equipos funcionales. | 2 |
| 5. Capacidad para supervisar, evaluar, informar y aprender | 18 | Existe(n) institución(es) legalmente designada(s), responsable de ABS, y capaz(ces) de actualizar el marco nacional de ABS | 0 – La(s) institución(es) no cuenta(n) con los recursos financieros, de personal y experiencia; 1 - La(s) institución(es) cuenta(n) con los recursos financieros, pero tiene personal y experiencia limitada; 2 - La(s) institución(es) cuenta(n) con los recursos financieros y de personal, pero tiene experiencia limitada; 3 - La institución (s) cuenta con suficientes recursos financieros, de personal y experiencia. | 1 |
|  | 19 | La política o la legislación de ABS se revisa y actualiza continuamente | 0 - No existe una política o legislación; o es antigua y no se revisa con regularidad; 1 – La política o la legislación sólo se revisa a intervalos irregulares; 2 - La política o la legislación se revisa con regularidad, pero no anualmente; 3 - La política o la legislación se revisa anualmente. | 1 |
|  | 20 | La sociedad monitorea los proyectos de ABS | 0 - No existe diálogo en absoluto; 1 - Existe algún tipo de diálogo en marcha, pero no en el público en general y está restringido a los círculos especializados; 2 - Existe un diálogo público razonablemente abierto en marcha, pero algunas cuestiones siguen siendo un tabú; 3 - Existe un diálogo público abierto y transparente sobre el estado de los proyectos de ABS. | 1 |
|  | 21 | Las instituciones son altamente adaptativas, una respuesta eficaz e inmediata a cambios promovidos por la aplicación del marco nacional de ABS (es decir, las leyes, las políticas y / o reglamentos). | 0 – Al momento no existe aplicación del marco nacional de ABS; 1 – Las instituciones cambian pero muy lentamente; 2 - Las instituciones tienden a adaptarse en respuesta a cambios, pero no siempre de manera muy eficaz, o con cierto retraso; 3 - Las instituciones son altamente adaptativas, dan una respuesta eficaz e inmediata a cambios. | 2 |
|  | 22 | La(s) institución(es) ABS dispone(n) de mecanismos internos eficaces para el seguimiento, evaluación, presentación de informes y el aprendizaje en proyectos de ABS | 0 - No existen mecanismos de seguimiento, evaluación, presentación de informes o de aprendizaje; 1 - Existen algunos mecanismos de seguimiento, evaluación, presentación de informes y aprendizaje, sin embargo son limitados y débiles; 2 – Están en marcha mecanismos razonables para el seguimiento, evaluación, presentación de informes y el aprendizaje, pero no son tan fuertes o integrales como podrían ser; 3 - Las instituciones tienen mecanismos internos eficaces para el seguimiento, evaluación, presentación de informes y aprendizaje. | 1 |
|  | 23 | Las personas de las instituciones ABS son adaptativas y continúan aprendiendo | 0 - No existe medición del rendimiento o retroalimentación adaptativa; 1 - El desempeño es medido de forma pobre e irregular y existe poco uso de la retroalimentación; 2 - La medición de rendimiento es significativa y existe retroalimentación, pero no es tan exhaustiva o completa de lo que podría ser; 3 - El rendimiento se mide de manera efectiva y se utiliza retroalimentación adaptativa. | 1 |
|  |  |  | PUNTAJE TOTAL | 35 50.7% |

# PARTE VIII. Herramienta de evaluación ambiental y social del PNUD

La plantilla completa —el Informe de Evaluación Social y Ambiental— debe ser anexada al documento del proyecto. Por favor, consulte el Procedimiento de Evaluación Social y Ambiental para orientarse sobre cómo responder a las 6 preguntas.

Información del Proyecto

| Información del Proyecto |  |
| --- | --- |
| - Nombre del Proyecto: | Conservación de la biodiversidad de anfibios ecuatorianos y el uso sostenible de sus recursos genéticos |
| - Número de Proyecto: | PIMS 5314 |
| - Locación (Región/País) | Ecuador |

Parte A. Integración de Principios Generales para el Fortalecimiento de la Sostenibilidad Social y Ambiental

PREGUNTA 1: ¿Cómo funciona el Proyecto de Integración de Principios Generales para el Fortalecimiento de la Sostenibilidad Social y Ambiental?

En el espacio a continuación, describa brevemente cómo incorpora el proyecto el enfoque basado en los derechos humanos

Los derechos humanos son la base del enfoque del proyecto para el desarrollo sostenible, garantizar la distribución equitativa de sus oportunidades y beneficios y reducir la pobreza, por eso adhiere al sistema ADB, que es parte de la CDB (de 1992) y el Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los beneficios, que es un innovador acuerdo ambiental multilateral que ha desarrollado significativamente el régimen internacional de la biodiversidad y que tiene implicaciones positivas para los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. En este se determinan las condiciones para establecer procesos nacionales que rijan el acceso a los recursos genéticos y la distribución de los beneficios derivados de su uso. Un aspecto central del proyecto es promover procedimientos y leyes para proteger estos derechos en Ecuador y crear capacidades para su aplicación. Otro enfoque del proyecto será apoyar la investigación de compuestos activos derivados de la secreción de la piel de los anfibios ecuatorianos con potenciales aplicaciones en biomedicina. Durante su transcurso se concederá un permiso de acceso al material genético para la investigación y no para desarrollar productos que proporcionen beneficios monetarios inmediatos, para que la distribución de sus beneficios no sea negociada. El permiso de acceso a los recursos genéticos para la investigación incluirá una cláusula que exija un nuevo proceso de negociación si, del resultado de esta investigación, se generan productos de valor comercial. En este caso, este segundo permiso/acuerdo definirá en qué circunstancias las comunidades y las instituciones de investigación y conservación de los anfibios locales podrán ser consideradas beneficiarias de los recursos económicos generados del uso comercial de los compuestos de los anfibios; de ser así, negociar la distribución de esos beneficios se hará de acuerdo a la legislación nacional sobre ADB y siguiendo todos los procedimientos sobre el consentimiento fundamentado previo; con lo que se hace más evidente el enfoque basado en los derechos humanos. Algunos de los beneficios no monetarios se producirán en el tiempo de vigencia del proyecto e incluyen publicaciones conjuntas de acceso abierto, capacitación y transferencia de tecnología a través de la instalación de un laboratorio de bioprospección en el CJ (Ecuador). Un tercer enfoque del proyecto será apoyar la conservación de los hábitats críticos de cuatro especies únicas en alto riesgo de extinción mediante la creación de AP en los GAD y apoyar su incorporación al SNAP. El proyecto apoyará el desarrollo del Plan de Gestión para cada Reserva GAD. Estos planes de gestión estarán diseñados para asegurar la participación de las comunidades residentes, facilitando la gestión de cuestiones de género e interculturalidad sensible en los hábitats críticos: el proyecto apoyará los esfuerzos para garantizar que los grupos de interés participen en la elaboración del plan de gestión y las actividades de conservación. En este y en todos los componentes del proyecto se defenderá el principio de participación, inclusión, defensa, igualdad y no discriminación: a nivel local y regional, el proyecto involucrará múltiples y diversas instituciones gubernamentales, organizaciones y grupos de interés. Sus funciones actuales y las que se esperan se resumen en el anexo de los grupos de interés en el ProDoc PNUD. El proyecto también mantendrá el principio de rendición de cuentas y el Estado de derecho, de acuerdo con las políticas estándar del PNUD sobre seguimiento, evaluación, auditoría y transparencia en la ejecución. El contexto legal del proyecto se define por el PAPP firmado por el Gobierno y el PNUD que incluye “garantizar la inclusión del enfoque de desarrollo sostenible... promoción de medios de vida sostenibles, la conservación de uso equitativo y sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas...”. Todas las disposiciones de PAPP se aplican a este documento.

En el espacio a continuación, describa brevemente cómo es posible que el Proyecto mejore la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres

Las actividades del proyecto no se embarcan específicamente en tratar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, están diseñadas para la participación abierta, independiente del género. No obstante, se garantizará la igualdad de representación de hombres y mujeres en los seminarios del proyecto, talleres, formación de instructores y otros eventos educativos y de sensibilización. Una vez que la aplicación comience sus registros, se mantendrá una serie de parámetros que incluyen: 1. Número total del personal femenino del proyecto a tiempo completo; 2. Número total de género del personal a tiempo completo; 3. Número total de miembros femeninos y masculinos en el Comité Directivo del Proyecto; 4. Número de puestos de trabajo creados por el proyecto y dirigidos a mujeres y hombres. El Marcador de Género del PNUD exige que cada proyecto se clasifique de acuerdo a su importancia para el género. Esto incluirá un análisis de cómo el proyecto logrará su objetivo ambiental teniendo en cuenta las diferencias en las funciones y necesidades de mujeres y hombres.

En el espacio a continuación, describa brevemente cómo incorpora el Proyecto la sostenibilidad del medioambiente

El proyecto reconoce que la protección, conservación, mantenimiento y rehabilitación de los hábitats naturales y las funciones sobre la biodiversidad y ecosistemas asociados son fundamentales en el esfuerzo del PNUD por desarrollar e implementar vías de desarrollo sostenibles. El Gobierno del Ecuador ha pedido al PNUD y FMAM asistencia en la implementación de acciones de emergencia integradas para conservar la diversidad de anfibios y utilizar sus recursos genéticos de forma sostenible. Los anfibios ecuatorianos están en peligro de extinción y el 50% se ubica fuera de las áreas protegidas. El proyecto incluye diferentes enfoques para la conservación in situ, unas mediante el cierre de las brechas en el hábitat de los anfibios conservados a través del SNAP; otras, a través de programas de cría en cautiverio y bioprospección, dado el potencial de los compuestos químicos en las habilidades de los anfibios, que pueden tener propiedades medicinales. Detrás de este enfoque está el fortalecimiento de los niveles nacionales de ADB como conductor de la conservación, donde la bioprospección puede incentivar la conservación de la biodiversidad en lugares específicos en el largo plazo al negociar beneficios monetarios y no monetarios derivados de productos potenciales —en este caso de las reservas GAD—. El proyecto también incorporará la sostenibilidad ambiental mediante la actualización y ejecución del Plan de Acción Estratégico para anfibios, implementando la conservación in situ y ex situ en el país. A su vez, esto ofrecerá beneficios ambientales globales (BAG) sobre un rango más amplio de especies de anfibios y sus hábitats. También se llevará a cabo una evaluación económica de los anfibios ecuatorianos como un recurso estratégico y de integración de este concepto en las políticas nacionales que ofrezcan alternativas para las estrategias económicas, modelos que reduzcan la necesidad de adoptar medidas de emergencia y sostener el valor del BAG de las poblaciones de anfibios existentes in situ. Asimismo, mejorará las capacidades del MAE y de las agencias relacionadas en cuanto al consentimiento fundamentado previo y los términos mutuamente acordados, en los que el proyecto aumentará la entrega de beneficios ambientales mundiales en las futuras negociaciones de bioprospección. Por último, mediante el fortalecimiento del marco de ADB en Ecuador, en general, el proyecto ofrecerá un mecanismo de conservación efectiva para este país megadiverso, sentando las bases para generar más beneficios ambientales mundiales a largo plazo, salvaguardando alternativas de desarrollo sostenible para el futuro.

Parte B. Identificación y Manejo de Riesgos Sociales y Ambientales

| PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los riesgos sociales y ambientales potenciales? Nota: Describa brevemente los posibles riesgos sociales y ambientales identificados en el Anexo 1 - Lista de detección de control de riesgos (basados en las respuestas "Sí"). | PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riesgos sociales y ambientales? Nota: Responda a las preguntas 4 y 5 antes de proceder a la pregunta 6. |  |  |  | PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y manejo sociales y ambientales se han llevado a cabo y/o se requieren para hacer frente a los potenciales riesgos (para riesgos de importancia moderada y alta)? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción del riesgo | Impacto y probabilidad (1-5) | Importancia baja, moderada, alta | Observaciones |  | Descripción de las medidas de evaluación y de gestión, como se refleja en el diseño del proyecto. Si se requiere EIAS (Sistema Evaluación de Impacto Ambiental) o SESA(Sistema Estratégico de Evaluación Ambiental), tomar en cuenta que la evaluación debe considerar todos los impactos y riesgos potenciales. |  |
| Norma relacionada a la biodiversidad y el uso sostenible. Riesgo 1: las actividades del proyecto propuesto incluirán la recolección de especies en peligro de extinción y su cría en cautiverio. También incluye bioprospección. Si no se siguen los protocolos correctos, existe el riesgo de extraer poblaciones naturales y altas tasas de mortalidad en los programas de cría en cautiverio, que reducen los logros de conservación previstos. | 1 | Baja |  |  | El proyecto llevará a cabo las operaciones de rescate de emergencia para tres especies de anfibios en las zonas de hábitats identificados como críticos para la conservación en áreas no protegidas y, en particular, donde hay concesiones mineras a gran escala que representan un peligro inminente para la supervivencia a largo plazo de estas áreas y son una amenaza para las poblaciones naturales. Por lo tanto, la recolección y rescate de las especies objetivo y, más tarde, la cría en cautiverio se consideran una emergencia y medida de precaución, sin las cuales las poblaciones nativas podrían desaparecer. Se harán expediciones de emergencia a cargo de profesionales con amplia experiencia en el campo, usando guías locales con equipos, priorizando las áreas que cumplen los requerimientos de hábitat para estas especies, aumentando así las posibilidades de encontrar individuos sanos que serán transferidos a los laboratorios preparados para la cría en cautiverio. Para reducir los riesgos de mortalidad en los programas de cría en cautiverio, el proyecto incorpora el protocolo para realizar esfuerzos de conservación ex situ, que consiste en: a) procedimientos estrictos de higiene, que incluyen uso de ropa de protección, guantes, cubiertas para zapatos y máscaras; b) esterilización y desinfección de todos los equipos y terrarios que puedan entrar en contacto con las ranas, y c) métodos zoosanitarios para las ranas que puedan tener parásitos, infecciones y enfermedades que deben ser controladas, prevenidas y tratadas. Se llevarán a cabo operaciones de rescate una vez que ambos centros están listos para recibir y mantener las condiciones óptimas para la supervivencia de poblaciones genéticamente viables. Además, mejorarán las condiciones para una de estas especies rescatadas previamente, Atelopus nanay “fundador” de los individuos residentes en los centros Jambatu y/o Amaru. En bioprospección, el proyecto ha seleccionado a diferentes especies de anfibios. Tres (Agalychnis spurrelli, Cruziohyla calcarifer, Hypsiboas picturatus) de las cuatro especies ya son criadas en cautiverio para el biocomercio y no hay muestras de poblaciones nativas que se utilicen para investigación. En el caso de la especie cuarto, Atelopus nanay, como ya se indicó, ha habido algunos casos de reproducción exitosa en cautiverio; por lo tanto, se mantendrá en el mínimo la necesidad de usar muestras de poblaciones nativas. |  |
| Norma relacionada a la biodiversidad y el uso sostenible. Riesgo 2: el número de individuos recolectados para los programas de cría en cautiverio y las colecciones ex situ no son suficientes para mantener las poblaciones genéticamente viables y sustentar una base para el futuro de la bioprospección. | I = 3 P =3 | Moderada a baja |  |  | Para aumentar de forma exitosa la cría en cautiverio, el proyecto recogerá, al menos, de 22 a 25 individuos de cada género y especie. Estos deben ser F1, es decir, individuos resultantes de cruces al azar de individuos no relacionados (no hermanos). La reproducción exitosa significa mantener un 80% de tasa de supervivencia de los 22 a 25 individuos recolectados de cada género y especie para asegurar suficiente variación genética en la población, necesaria para mantener las poblaciones genéticamente viables, es decir, sin problemas de depresión endogámica. El MAE acelera los procesos para lograr permisos que correspondan a la urgencia de las amenazas que enfrentan estas especies. Ninguna recolección se debe realizar sin este permiso. Se harán expediciones de emergencia a cargo de profesionales con amplia experiencia en el campo, usando guías locales con equipos, que priorizarán las áreas con alto cumplimiento de los requerimientos de hábitat para estas especies: la cordillera del Cóndor es muy rica en biodiversidad, con un alto nivel de endemismo de anfibios y se caracteriza por bosques montanos en buenas condiciones; Quimsacocha tiene ecosistema de páramo, es hogar de anfibios endémicos; por tanto, tiene mayores niveles de intervención. Los programas de cautiverio se basarán en la experiencia probada del CJ y se fortalecerán aún más para garantizar un trabajo con altos estándares de bioseguridad y control de los riesgos, que reduzcan la mortalidad por accidentes y optimicen los mecanismos de reproducción y alimentación. |  |
| Norma relacionada a la biodiversidad y el uso sostenible. Riesgo 3: las actividades del componente 1 del proyecto se encuentran dentro o al lado de los hábitats críticos y pueden causar la interrupción del hábitat. | 1 | Baja |  |  | La estrategia del proyecto incluye acciones específicas para conservar el hábitat crítico a través de espacios in situ, que ocuparán los vacíos de conservación, no cubiertos en el SNAP, mediante la creación reservas GAD provinciales. Un análisis de las deficiencias calcula que 8.328 hectáreas de hábitat crítico para especies objetivo del proyecto (A. balios, A. coynei y Atelopus sp. Aff. Longirostris) están desprotegidas. Los esfuerzos para proteger el hábitat crítico de tres anfibios ecuatorianos en peligro de extinción serán apoyados por el trabajo con las autoridades para establecer reservas GAD e integrarlas al SNAP. Los pasos a seguir en cada uno de los GAD son los siguientes: ordenanza de creación, delimitar fronteras, elaborar el plan de manejo con un programa para la sostenibilidad financiera e incorporarla al SNAP. Para aumentar las posibilidades de supervivencia de las especies objetivo, el trabajo de conservación in situ asegurará la inclusión de medidas de enriquecimiento y restauración del hábitat en los planes de gestión de nuevas reservas GAD, y mecanismos financieros en el programa para la sostenibilidad financiera que cubran los costos asociados con la búsqueda de estas medidas de conservación. Para lograrlo, la experiencia y observaciones del CJ y el MAE serán reforzadas por el control biológico de las preferencias de hábitat de cada especie, que comienza en el primer año y continúa a lo largo de la vigencia del proyecto. Además, dada la asociación anfibios con fuentes de agua, el proyecto trabajará con unidades de gestión de las reservas GAD comprometiendo a los agricultores locales a adoptar prácticas agrícolas más limpias y reducir los contaminantes derivados de agroquímicos. Se espera que a través de los GAD, se promuevan mejores prácticas en las actividades de desarrollo local, garantizando un entorno más seguro para los anfibios y los seres humanos. |  |
| Estándar 2: Mitigación del cambio climático y adaptación Riesgo 4: efectos extremos de la quitridiomicosis y el CC que aceleran los impactos en las poblaciones de anfibios en peligro de extinción. | I = 3 P =3 | Moderada |  |  | La estrategia del proyecto se diseñó para adelantarse a este riesgo al reconocer la relación sinérgica del CC y la quitridiomicosis; por tanto, apoyará una estrategia que combina la colección de emergencia y la cría en cautiverio integrada con una mayor conservación in situ. Se debe destacar que la quitridiomicosis es casi imposible de controlar en la naturaleza. Sin embargo, puede ser completamente eliminada a partir de muestras de laboratorio. Esta es una de las principales actividades que se llevarán a cabo como parte de las actividades de conservación ex situ en el componente 1. Además, las acciones del proyecto desarrollarán índices de vulnerabilidad que incorporan datos climáticos que guían la acción prioritaria para la conservación de anfibios. Esto será coordinado con los programas y proyectos relevantes que generan información sobre el clima, incluyendo la adaptación al CC a través de una gobernanza efectiva del agua en Ecuador, que recoge datos relevantes del clima en cuanto peligro para la extinción y/o especies de anfibios endémicos. |  |
|  | PREGUNTA 4: ¿Cuál es la clasificación general de riesgos del proyecto? |  |  |  |  |  |
|  | Seleccione uno (ver SESP como guía) |  |  |  |  | Observaciones |
|  | Bajo riesgo |  |  | ☐ |  |  |
|  | Riesgo moderado |  |  | X |  | El proyecto tiene una estrategia innovadora y múltiple para la conservación de especies de anfibios en peligro de extinción. El principio subyacente es utilizar ADB como conductor de esta conservación y para proteger las opciones y el valor de existencia de estas especies para beneficio de las generaciones futuras. Esta es una nueva área de la ciencia de la conservación. El proyecto incluye operaciones de rescate de las poblaciones nativas y la cría en cautiverio de algunas especies; bioprospección y conservación in situ de adicionales. Como tal, existen múltiples y diversas acciones. Cada una ha tenido la evaluación de riesgos específicos y procedimientos desarrollados para optimizar los beneficios; sin embargo, como en toda nueva área de obras, estas tendrán que ser monitoreadas cuidadosamente mientras se desarrolla el proyecto. Con una calificación moderada, se garantiza establecer un marco estricto para reducir riesgos durante la ejecución. Esto incluirá la contratación de expertos para la revisión a medio plazo. |
|  | Alto riesgo |  |  | ☐ |  |  |
|  | PREGUNTA 5: Con base en los riesgos identificados y su categorización, ¿qué requisitos de los SES son relevantes? |  |  |  |  |  |
|  | Marque todos los que apliquen |  |  |  |  | Observaciones |
|  | Principio 1: Derechos humanos |  |  | ☐ |  |  |
|  | Principio 2: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer |  |  | ☐ |  |  |
|  | 1. Conservación de la biodiversidad y gestión de recursos naturales |  |  | X |  |  |
|  | 2. Mitigación del cambio climático y adaptación |  |  | X |  |  |
|  | 3. Comunidad salud, seguridad y condiciones de trabajo |  |  | ☐ |  |  |
|  | 4. Patrimonio cultural |  |  | ☐ |  |  |
|  | 5. Desplazamiento y reasentamiento |  |  | ☐ |  |  |
|  | 6. Pueblos indígenas |  |  | ☐ |  |  |
|  | 7. Prevención de la contaminación y eficiencia de recursos |  |  | ☐ |  |  |

Firmas

| Firma | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Asesor de Control de Calidad |  | Funcionario del PNUD responsable del proyecto; por lo general, un Oficial de Programas del PNUD. La firma final confirma que han “marcado” para asegurar que la SESP se lleva a cabo de manera adecuada. |
| Aprobador de Control de Calidad |  | Alto directivo del PNUD, tradicionalmente Director de la Oficina Local, Representante Residente Adjunto o Representante Residente (RR). El Aprobador de Control de Calidad no puede ser también el Asesor de Control de Calidad. La firma final confirma que han “despejado” el SESP antes de su sometimiento al Comité de Asistencia del Programa. |
| Presidente del Comité de Asistencia del Programa |  | Presidente del Comité de Asistencia del Programa. En algunos casos el Presidente del Comité de Asistencia del Programa también puede ser el Aprobador de Control de Calidad. La firma final confirma que el Comité de Asistencia del Programa consideró el SESP como parte de la evaluación del proyecto y también las recomendaciones del Comité de Asistencia del Programa. |

Anexo SESP 1. Lista de comprobación de la Evaluación del Riesgo Social y Ambiental

| Lista de comprobación de Potenciales Riesgos Sociales y Ambientales |  |
| --- | --- |
| Principio 1 : Derechos Humanos | Respuesta (Si/No) |
| 1. ¿Podría el proyecto llevar a impactos adversos a los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales o culturales) de la población afectada y, en particular, de los grupos marginados? | No |
| 2. ¿Hay una probabilidad de que el proyecto tenga impactos adversos injustos o discriminatorios en las poblaciones afectadas, en particular en las personas que viven en la pobreza, individuos, grupos marginados o excluidos? | No |
| 3. ¿Podría el proyecto potencialmente restringir la disponibilidad, calidad y acceso a los recursos o servicios básicos, en particular a personas o grupos marginados? | No |
| 4. ¿Hay una probabilidad de que el proyecto excluya a cualquier grupo de interés, en particular a grupos marginados, de participar plenamente en las decisiones que los afecten? | No |
| 5. ¿Existen medidas o mecanismos para responder a las quejas de la comunidad local? | No |
| 6. ¿Existe el riesgo de que los titulares no posean la capacidad para cumplir con sus obligaciones en el proyecto? | No |
| 7. ¿Existe el riesgo de que los titulares no tengan la capacidad para reclamar sus derechos? | No |
| 8. Las comunidades o individuos locales, dada la oportunidad, ¿plantearon los problemas de derechos humanos con relación al proyecto durante el proceso de participación de los interesados? | No |
| 9. ¿Existe el riesgo de que el proyecto exacerbe los conflictos entre comunidades y/o el riesgo de violencia entre ellas o entre individuos afectados por él? | No |
| Principio 2: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer |  |
| 1. ¿Hay una probabilidad de que el proyecto propuesto tenga impactos adversos sobre la igualdad de género y/o la situación de las mujeres y las niñas? | No |
| 2. ¿El proyecto reproduce potencialmente las discriminaciones contra las mujeres por razones de género, especialmente con relación a la participación en el diseño y la implementación o el acceso a las oportunidades y los beneficios? | No |
| 3. ¿Los grupos de mujeres o líderes expresaron su preocupación por la igualdad de género relacionada con el proyecto durante el proceso de participación de los actores, y esta ha sido incluida en la propuesta global del proyecto y en la evaluación del riesgo? | No |
| 4. ¿Limita el proyecto potencialmente la capacidad de las mujeres a utilizar, desarrollar y proteger los recursos naturales, teniendo en cuenta los diferentes roles y posiciones de mujeres y hombres en el acceso a bienes y servicios ambientales? | No |
| Principio 3: Sostenibilidad ambiental: las preguntas de evaluación con respecto a los riesgos ambientales son abarcadas por cuestiones relacionadas con el estándar específico siguiente |  |
| Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de recursos naturales |  |
| 1.1 ¿Causaría el proyecto potencialmente efectos adversos en los hábitats (por ejemplo, los hábitats naturales críticos y modificados) y/o ecosistemas y servicios de los ecosistemas? Por ejemplo, a través de la pérdida de hábitat, degradación, fragmentación de la conservación, cambios hidrológicos. | No |
| 1.2 ¿Están las actividades propuestas del proyecto dentro o adyacentes a hábitats críticos y/o áreas sensibles ambientalmente, incluyendo áreas legalmente protegidas (por ejemplo, reserva natural, parque nacional), áreas propuestas para protección, o se reconocen como tales por fuentes autorizadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales? | Si |
| 1.3 ¿Involucra el proyecto cambios en el uso de las tierras y recursos que pueden tener efectos adversos sobre los ecosistemas, los hábitats, y/o medios de vida? (Nota: si se aplicaran las restricciones y/o limitaciones de acceso a las tierras, consulte Estándar 5) | No |
| 1.4 ¿Plantean las actividades del proyecto riesgos para las especies en peligro de extinción? | No |
| 1.5 ¿Plantea el proyecto un riesgo de introducción de especies exóticas invasoras? | No |
| 1.6 ¿Involucra el proyecto la cosecha de los bosques naturales, el desarrollo de plantaciones o la reforestación? | No |
| 1.7 ¿Involucra el proyecto la producción y/o explotación de las poblaciones de peces u otras especies acuáticas? | No |
| 1.8 ¿El proyecto involucra significativa extracción, desvío o contención de las aguas superficiales o subterráneas? (Por ejemplo, la construcción de presas, reservorios, desarrollo de cuencas fluviales y extracción de aguas subterráneas?) | No |
| 1.9 ¿Involucra el proyecto la utilización de recursos genéticos? (por ejemplo, la recolección y/o la cosecha y el desarrollo comercial) | Si |
| 1.10 ¿Genera el proyecto potencial transfronterizo perjudicial ojoo o preocupaciones ambientales globales? | No |
| 1.11 ¿Resultará el proyecto en actividades de desarrollo secundarias o consecuentes, que podrían dar lugar a efectos sociales y ambientales adversos, o generará impactos acumulativos con otras actividades existentes o previstas conocidas en el área? Por ejemplo, una nueva carretera a través de las tierras boscosas generará impactos ambientales y sociales directos (la tala de árboles, movimientos de tierra, posible reubicación de habitantes). La nueva carretera también puede facilitar la invasión de tierras por los colonos ilegales o generar desarrollo comercial no planificado a lo largo de la ruta, en zonas sensibles. Estos son indirectos, o impactos inducidos secundarios que necesitan ser considerados. Además, si se planifican desarrollos similares en la misma zona boscosa, los impactos acumulativos de múltiples actividades (incluso no siendo parte de un mismo proyecto) deben ser considerados. | No |
| Estándar 2: Mitigación del Cambio Climático y Adaptación |  |
| 2.1 ¿El resultado del proyecto producirá significativas emisiones de gases desde los invernaderos que pueden exacerbar el cambio climático? | No |
| 2.2 ¿Los posibles resultados del proyecto son sensibles o vulnerables a los impactos potenciales del cambio climático? | Sí |
| 2.3 ¿El proyecto propuesto probablemente aumentará directa o indirectamente la vulnerabilidad social y ambiental con el cambio climático, ahora o en el futuro (también conocido como prácticas de mala adaptación)? Por ejemplo, los cambios en la planificación del uso del suelo pueden fomentar un mayor desarrollo de las llanuras de inundación, aumentando potencialmente la vulnerabilidad de la población ante el cambio climático, en particular las inundaciones. | No |
| Estándar 3: Salud, seguridad y condiciones de trabajo de la comunidad |  |
| 3.1 ¿Los elementos de construcción del proyecto, operación o clausura planteen posibles riesgos de seguridad para las comunidades locales? | No |
| 3.2 ¿Plantea el proyecto riesgos potenciales para la salud y la seguridad de la comunidad, debido al transporte, almacenamiento, y el uso y/o eliminación de materiales peligrosos (por ejemplo, explosivos, combustibles y otros productos químicos durante la construcción y operación)? | No |
| 3.3 ¿El proyecto implica el desarrollo de infraestructuras a gran escala? (por ejemplo, presas, carreteras, edificios) | No |
| 3.4 ¿El proyecto representa riesgos en fallas estructurales para las comunidades? (por ejemplo, el colapso de edificios o infraestructuras) | No |
| 3.5 ¿El proyecto propuesto es susceptible o puede dar mayor vulnerabilidad frente a terremotos, hundimientos, deslizamientos, erosión, inundaciones o condiciones climáticas extremas? | No |
| 3.6 ¿El resultado del proyecto significa riesgos potenciales para la salud? (por ejemplo, enfermedades transmitidas por vectores por el agua o infecciones transmisibles como el VIH/sida) | No |
| 3.7 ¿El proyecto representa riesgos y vulnerabilidades potenciales relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo debido a características físicas, químicas, biológicas y riesgos radiológicos durante su construcción, operación o clausura? | No |
| 3.8 ¿Afecta el apoyo del proyecto al empleo o medios de vida que pueden dejar de cumplir con las normas nacionales e internacionales del trabajo (es decir, los principios y las normas de los convenios fundamentales de la OIT)? | No |
| 3.9 ¿Participa el proyecto al personal de seguridad que pueda suponer un riesgo ojoo potencial para la salud y la seguridad de las comunidades y/o individuos (por ejemplo, debido a una falta de formación o la rendición de cuentas adecuada)? | No |
| Estándar 4: Patrimonio Cultural |  |
| 4.1 ¿El resultado del proyecto propuesto en las intervenciones afecta negativamente a los sitios, estructuras u objetos con valores históricos, culturales, artísticos, tradicionales o religiosos o formas intangibles de la cultura (por ejemplo, los conocimientos, las innovaciones, prácticas)? (Nota: Los proyectos destinados a proteger y conservar el patrimonio cultural también pueden tener efectos negativos involuntarios) | No |
| 4.2 ¿Propone el proyecto utilizar formas tangibles y/o intangibles del patrimonio cultural con fines comerciales o de otro tipo? | No |
| Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento |  |
| 5.1 ¿Afectará el proyecto potencialmente el desplazamiento físico temporal o permanente, total o parcial? | No |
| 5.2 ¿Ocasionará el proyecto posiblemente el desplazamiento económico (por ejemplo, pérdida de activos o de acceso a los recursos, debido a restricciones para adquisición o de acceso de la tierra, incluso en ausencia de la reubicación física? | No |
| 5.3 ¿Existe el riesgo de que el proyecto dé lugar a desalojos forzosos? | No |
| 5.4 ¿Afectará el proyecto a los acuerdos de tenencia de la tierra y/o derechos de propiedad basados en la comunidad/derechos consuetudinarios a tierras, territorios y/o recursos? | No |
| Estándar 6: Los pueblos indígenas |  |
| 6.1 ¿Están los pueblos indígenas presentes en el área del proyecto (incluyendo el área de su influencia)? | No |
| 6.2 ¿Es probable que el proyecto o sus partes se ubiquen en tierras y territorios reclamados por los pueblos indígenas? | No |
| 6.3 ¿Afecta el proyecto a los derechos, las tierras y territorios de los pueblos indígenas (con independencia de que los pueblos indígenas posean los títulos legales a dichas áreas)? | No |
| 6.4 ¿Ha habido una ausencia de consultas culturalmente apropiadas realizadas con el objetivo de lograr el consentimiento libre y previo informado en asuntos que puedan afectar a los derechos y los intereses, tierras, recursos, territorios y medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas? | No |
| 6.5 ¿Implica el proyecto la utilización y/o el desarrollo comercial de los recursos naturales en las tierras y territorios reclamados por los pueblos indígenas? | No |
| 6.6 ¿Existe alguna posibilidad de desalojo forzoso o desplazamiento físico o económico parcial o total de los pueblos indígenas, incluyendo el acceso a través de restricciones a las tierras, territorios y recursos? | No |
| 6.7 ¿Afecta el proyecto negativamente a las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal como es definido por ellos? | No |
| 6.8 ¿Afectará posiblemente el proyecto a los medios de vida tradicionales, la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas? | No |
| 6.9 ¿Afectará el proyecto potencialmente el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluyendo la comercialización o el uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales? | No |
| Estándar 7: Prevención de la contaminación y eficiencia de recursos |  |
| 7.1 ¿Resultará el proyecto potencialmente en la liberación de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias rutinarias o no rutinarias, con impactos locales, regionales y/o transfronterizos adversos? | No |
| 7.2 ¿Resultará el proyecto en la generación de residuos (tanto peligrosos como no peligrosos)? | No |
| 7.3 ¿Implica el proyecto la fabricación, comercio, liberación y/o uso de productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propondrá el proyecto el uso de productos químicos o materiales sujetos a prohibiciones internacionales? Por ejemplo, el DDT, los PCB y otros productos químicos enumerados en los convenios internacionales, como los Convenios de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes o el Protocolo de Montreal. | No |
| 7.4 ¿Involucra el proyecto la aplicación de plaguicidas que pueden tener un efecto negativo sobre el medioambiente o la salud humana? | No |
| 7.5 ¿Incluye el proyecto actividades que requieren un importante consumo de materias primas, energía y/o agua? | No |

# PARTE IX. Herramienta de seguimiento de manejo y efectividad (Ver archivos por separado)

# PARTE X. Cartas de cofinanciamiento (Ver archivos por separado)

# PARTE XI. Matriz de riesgos del PNUD

REGISTRO DE RIESGO (OFFLINE)

(ver Descripción Aplicable para el Registro de riesgos en cuanto a su finalidad y uso)

| Nombre del Proyecto: Conservación de la biodiversidad de anfibios ecuatorianos y uso sostenible de sus recursos genéticos. | Número de identificación :00086955 | Fecha:03/12/2015 |
| --- | --- | --- |

| # | Descripción | Fecha Identificada | Tipo | Impacto & Probabilidad | Contramedidas / respuesta administrativa | Representante | Enviado, actualizado por | Última Actualización | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El número de individuos recolectados para los programas de cría en cautiverio y las colecciones ex situ no son suficientes para mantener las poblaciones genéticamente viables y proporcionar la base para el futuro de la bioprospección. Los factores clave para la reproducción y el mantenimiento de las especies de cría en cautiverio no pueden ser identificados. | 03/12/2015 | Ambiental | P = 2 I = 3 | Se harán expediciones de emergencia a cargo de profesionales con amplia experiencia en el campo, usando guías locales con equipos, priorizando áreas con alto cumplimiento de los requerimientos de hábitats de estas especies. Los programas de cautiverio se basarán en la experiencia probada del CJ y se fortalecerá aún más para garantizar el trabajo bajo altos estándares de bioseguridad y control de los riesgos para reducir la mortalidad. | Gabriel Jaramillo, Especialista del Programa | Carla Chacón, Asociada de Programa | Noviembre 2014 | En aumento |
| 2 | Efectos extremos de la quitridiomicosis y el cambio climático aceleran los impactos en las poblaciones de anfibios en peligro de extinción. | 03/12/2015 | Ambiental | P = 5 I = 4 | Una estrategia integrada que combina la colección de emergencia (la vida y el banco genético) y el cautiverio de cría integrado a una mayor conservación in situ. La quitridiomicosis es casi imposible de controlar en la naturaleza, pero puede ser completamente eliminada a partir de muestras en condiciones de laboratorio. Además, las acciones del proyecto desarrollarán índices de vulnerabilidad que incorporan datos climáticos para guiar la acción prioritaria para la conservación de anfibios. | Gabriel Jaramillo, Especialista del Programa | Carla Chacón, Asociada del Programa | Noviembre 2014 | En aumento |
| 3 | Las secreciones de la piel de las especies objetivo de los estudios de bioprospección no contienen nuevos péptidos para probar la actividad bioactiva y los contratos de ADB. | 03/12/2015 | Ambiental Financiero Operacional Organizativo Político Regulador Estratégico Otro | P = 1 I = 3 | La asociación con el Laboratorio de la Universidad de Queen, que posee alta tecnología en el análisis científico sobre tres especies, será una ventaja para encontrar nuevos péptidos. | Gabriel Jaramillo, Especialista del Programa | Carla Chacón, Asociada del Programa | Febrero 2015 | Sin cambios |
| 4 | La falta de candidatos calificados que solicitan becas para cursar estudios de posgrado en la bioprospección y temas relacionados con el ADB. | 03/12/2015 | Otro | P= 3 I= 4 | El proyecto apoyará los esfuerzos de la SENESCYT para promover oportunidades de becas. Se espera que la interacción con universidades nacionales y centros de investigación genere interés en los candidatos calificados. | Gabriel Jaramillo, Especialista del Programa | Carla Chacón, Asociada del Programa | Enero 2015 | Sin cambios |
| 5 | Construcción de una presa hidroeléctrica en la provincia de Carchi. | 03/12/2015 | Estratégico | P=4 I=2 | El proyecto apoyará los esfuerzos de la SENESCYT para promover oportunidades de becas. Se espera que la interacción entre universidades nacionales y centros de investigación genere interés en candidatos calificados. | Gabriel Jaramillo, Especialista del Programa | Carla Chacón, Asociada del Programa | Enero 2015 | Sin cambios |
| 6 | La falta de voluntad política para ratificar el Protocolo de Nagoya. | 03/12/2015 | Político | P= 4 I=3 | El resultado 3 apoyará la actualización de la normativa sobre ADB asociada con el Protocolo. | Gabriel Jaramillo, Especialista del Programa | Carla Chacón, Asociada del Programa | Enero 2015 | Sin cambios |
| 7 | La falta de voluntad política y la financiación dificulta a las autoridades municipales la conservación de las especies de anfibios en peligro de extinción. | 03/12/2015 | Político | P= 2 I=3 | Los GAD están interesados en el desarrollo de planes de conservación locales. El proyecto coordinará con el MAE y las autoridades locales el logro de acuerdos. | Gabriel Jaramillo, Especialista del Programa | Carla Chacón, Asociada del Programa | Enero 2015 | Decreciendo |

# PARTE XII.  Cash Transfer Modality Workflow

PNUD capacita al MAE en la modilidad de transferencias en efectivo

Autorización de financiación y certificado de gastos

MAE abre un estado de cuenta corriente en un banco local para recibir los avances d fondos

MAE envía un registro detallado del personal autorizado del proyecto (muestras de firmas)

Certificado FACE del Proyecto firmado para cubrir un periodo de tres meses (primera vez)

MAE prepara y presenta solicitud de fondos de acuerdo a la Programación de Trabajo Anual (AWP)

PNUD Ecuador verifica la exactitud de la Autorización de Financiación y Certificado de Gastos (FACE) y la disponibilidad de fondos.

Yes

PNUD Ecuador transfiere el avance solicitado al MAE

PNUD supervisa el balance adelantados (saldos) mensuales

MAE realiza desembolsos de acuerdo con el plan de Trabajo Anual

Cotizaciones y facturas originales, ntoas de remission de bienes y comprobantes de pagos originales.

No

MAE registra las operaciones contables en el Sistema financiero

MAE estará sujeta a auditoria de Proyecto y visita de monitoreo durante la implementación.

Conciliación bancaria

Estado financieros de caja

Estado financiero del Banco Central

MAE prepara informes de liquidacion del FACE y prepara nueva solicitud

PNUD autoriza adelantos del 80%, posterior liquidación y procede con nuevos adelantos.

Registro de gastos financieros de PNUD por líneas presupuestarias

# PARTE XIII.  Referencias

Abdel-Wahab, Y. H., Power, G. J., Flatt, P. R., Woodhams, D. C., Rollins-Smith, L. A., & Conlon, J. M. (2008). A peptide of the phylloseptin family from the skin of the frog Hylomantis lemur (Phyllomedusinae) with potent in vitro and in vivo insulin-releasing activity. Peptides, 29(12), 2136–2143.

Acosta López, D. (2012). Dinámica de dos poblaciones de Atelopus del complejo spumarius (Anura: Bufonidae) en la Amazonia ecuatoriana. Tesis de Licenciatura de la  Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Almendariz, A. (1997). Reptiles y anfibios de la cordillera del Cóndor. Pp. -86. En: Schulenberg, T. y . A brey eds. The cordillera del Cóndor egion of Ecuador and Peru A Biological Assessment. RAP Working Papers No 7. Con- servation International, Washing- ton, DC, USA.

Almendáriz, A. y Batallas, D. (2012). Nuevos datos sobre la distribución, historia Natural y el canto de Centrolene condor  Cisneros-Heredia y Morales-Mite 2008 (Amphibia: Anura: Centrolenidae). Revista Politécnica vol. 30 N°3 42–53.

Almendáriz, A., Ron, S. R., Brito, J. (2012).  Una especie nueva de rana venenosa de altura del género Excidobates (Dendrobatoidea: Dendrobatidae) de la Cordillera del Cóndor. Papéis Avulsos de Zoologia 52:387–399.

Almendáriz, A. and Brito, J. (2013). Excidobates condor. En: Ron, S. R., Guayasamin, J. M., Yanez-Muñoz, M. H., Merino-Viteri, A. y Ortiz, D. A. AmphibiaWebEcuador. Version 2014.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/anfibios/FichaEspecie.aspx?Id=8317>, Accedido el: 27 de agosto de 2014.

Almendáriz, A., Simmons, J. E., Brito, J., Vaca-Guerrero,  J. (2014). Overview of the herpetofauna of the unexplored Cordillera del Cóndor of Ecuador. Amphibian & Reptile Conservation 8: 45–64.

AmphibiaWeb. (2014). Information on amphibian biology and conservation [aplicación web]. Berkeley, California: AmphibiaWeb. Available: http://amphibiaweb.org/. Acceso: Ags 10 y Oct 22, 2014.

Agencia de Registro y Control Minero (ARCOM). (2014). Proyectos Emblemáticos (Mapas Temáticos). Disponible en: http://www.arcom.gob.ec/index.php/mapas-tematicos.html. Accedido el: 18 de octubre de 2014.

ARCOM (Agencia de Registro y Control Minero). 2014. Proyectos Emblemáticos (Mapas Temáticos). Disponible en: http://www.arcom.gob.ec/index.php/mapas-tematicos.html. Accedido el: 18 de octubre de 2014.

Arbeláez Ortiz, E. y Vega Toral, A. 2008. Guía de anfibios, reptiles y peces del Parque Nacional Cajas/Cajas National Park amphibian, reptile and fish guide. ETAPA, Municipalidad Cuenca. Grafisum 106

Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Publicada el 20 de octubre de 2008, en el Registro Oficial 449. Quito, Ecuador.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). Publicado el 19 de octubre de 2010, en el Registro Oficial 303. Quito, Ecuador.

Becking, M. (2004). Sistema Microregional de Conservación Podocarpus. Tejiendo (micro) corredores de conservación hacia la cogestión de una reserva de Biosfera Cóndor- Podocarpus. Programa Podocarpus. Loja, Ecuador.

Bravo, F. y Salazar-Valenzuela, D. (2009). A new species of Sycorax Curtis (Diptera, Psychodidae, Sycoracinae) collected on harlequin frogs (Anura: Bufonidae, Atelopus) in the Ecuadorian Andes. Zootaxa, 2093, 37–42.

Cabrera, J. (2013). El  Protocolo de Nagoya: opciones de política para su implementación en América Latina. Proyecto GEF sobre Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios para América Latina y del Caribe (Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y República Dominicana – GEF ABS LAC).

Caicedo, A. (2007). Análisis de secreciones peptídicas de anfibios ecuatorianos con pruebas de sensibilidad en bacterias patógenas. (Unpublished Licenciatura en Ciencias Biologicas). Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Caminer, M. y Ron, S. R. (2014). Systematics of treefrogs of the Hypsiboas calcaratus and Hypsiboas fasciatus species complex (Anura, Hylidae) with the description of four new species. ZooKeys 370:1–68.

Carey, C., and M. A. Alexander. 2003. Climate change and amphibian declines: is there a link? Diversity and Distributions 9:111-121.

Centro Jambatu. (2011–2014). Anfibios de Ecuador. Fundación Otonga. Quito, Ecuador.  . 
http://www.anfibioswebecuador.ec/anfibiosecuador.aspx

Chen, T., & Zhou, M. (2014). Natural drug discovery, Molecular Therapeutics, School Of Pharmacy, Queens University Belfast. Retrieved from http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPharmacy/Research/MolecularTherapeutics/NaturalDrugDiscovery/

Chen, H., Wang, L., Zeller, M., Hornshaw, M., Wu, Y., Zhou, M., Shaw, C. (2011). Kassorins: Novel innate immune system peptides from skin secretions of the african hyperoliid frogs, kassina maculata and kassina senegalensis. Molecular Immunology, 48(4), 442–451.

Chen, T., Bjourson, A. J., McClean, S., Orr, D. F., O'Kane, E. J., Rao, P., & Shaw, C. (2003). Cloning of maximakinin precursor cDNAs from chinese toad, Bombina maxima, venom. Peptides, 24(6), 853-861.

Chen, T., Orr, D. F., Bjourson, A. J., McClean, S., O'Rourke, M., Hirst, D. G., Shaw, C. (2002). Bradykinins and their precursor cDNAs from the skin of the fire-bellied toad (Bombina orientalis). Peptides, 23(9), 1547–1555.

Chuang, P. (2010). Evaluación de la actividad anticancerígena del extracto peptídico crudo de Agalychnis spurrellien leucemias. (Unpublished Licenciatura en Ciencias Biológicas). Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito-Ecuador.

Cisneros-Heredia, D. F. y Morales, M. 2008. A new species of glassfrog from the elfin forests of the Cordillera del Cóndor, southeastern Ecuador (Anura: Centrolenidae). Herpetozoa 21:49–56.

Coloma, L. A., & D. Lombeida.  1992. La extinción desconocida. Diario El  Comercio. Revista Familia, Abril: pp. 16–17.

Coloma, L. A., Quiguango-Ubillús, A. 2015. Atelopus ignescens. En: Centro Jambatu. 2011–2015. Anfibios de Ecuador. Fundación Otonga. Quito, Ecuador. < http://www.anfibioswebecuador.ec/fichaespecie.aspx?Id=138 > [Consulta: mar, 13 / ene / 2015]

Coloma, L. A. (2013). Arca de los Sapos: Plan Estratégico para la Conservación de Anfibios Ecuatorianos en Riesgo de Extinción. Documento no publicado. Centro Jambatu / Fundación Otonga..

Coloma, L. A. y Almeida-Reinoso, D. P. (2012). Ex situ management of five extint species of Atelopus in Ecuador. Progress Report. AARK Newsletter 20:8–12.

Coloma, L. A., Duellman, W. E., Almendáriz, A., Ron, S., Terán-Valdez, A. y Guayasamin, J. M. (2010). Five new (extinct?) species of Atelopus (Anura: Bufonidae) from Andean Colombia, Ecuador, and Peru. Zootaxa 2574:1–54.

Coloma, L. A., Guayasamin, J. M. & Menéndez-Guerrero, P. (eds). 2011–2015. Lista Roja de Anfibios de Ecuador. AnfibiosWebEcuador. Fundación Otonga, Quito, Ecuador. Disponible en: http://www.anfibioswebecuador.ec/listaroja/Default.aspx. Accedido: 12 enero de 2015.

Coloma, L. A., Lötters, S., Quiguango-Ubillús, A. (2014). Atelopus balios. En: Centro Jambatu. 2011–2012. Anfibios de Ecuador. Fundación Otonga. Quito, Ecuador. < http://www.anfibioswebecuador.ec/fichaespecie.aspx?Id=129 > [Consulta: sáb, 18 / oct / 2014].

Coloma, L. A., Lötters, S., Quiguango-Uvillús, A. 2011–2015. Atelopus balios. En: Centro Jambatu. 2011–2015. Anfibios de Ecuador. Fundación Otonga. Quito, Ecuador. < http://www.anfibioswebecuador.ec/fichaespecie.aspx?Id=129 > [Consulta: sáb, 12 / enero / 2015].

Coloma-Santos, A. (2007). Parque El Cóndor. En: ECOLAP y MAE. (2007). Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador. ECOFUND, FAN, DarwinNet, IGM. Quito, Ecuador.

Conlon, J.M., Al-Ghaferi, N., Abraham, B., and Leprince, J. (2007). Strategies for transformation of naturally-occurring amphibian antimicrobial peptides into therapeutically valuable anti-infective agents. Methods 42, 349–357.

Conlon, J. M., & Sonnevend, A. (2011). Clinical applications of amphibian antimicrobial peptides.4(2), 62–62-72.

Cuesta, F., Peralvo, M., Baquero, F., Bustamante, M., Merino, A., Muriel, P., Freile, J.F., Torres, O. (2013). Identificación de vacíos y prioridades de conservación en el Ecuador continental. Consultoría para Ministerio de Ambiente y GIZ. Quito, Ecuador.

Daly, J. W., Spande, T. F., & Garraffo, H. M. (2005). Alkaloids from amphibian skin: A tabulation of over eight-hundred compounds. Journal of Natural Products, 68(10), 1556–1575.

Decisión 391. (1996). Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, de la Comisión de Países Andinos. Caracas-Venezuela.

Decreto Ejecutivo 905. (2011). Reglamento Nacional al Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos en aplicación a la Decisión No. 391 de la Comunidad Andina. Publicado en el Registro Oficial de 3 de octubre de 2011.

Duellman, W. E. y Lynch, J. D. 1988. Anuran amphibians from the Cordillera de Cutucú, Ecuador. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia: 125–142.

Duellman, W. E. y Simmons, J. E. (1988). Two new species of dendrobatid frogs, genus Colostethus, from the Cordillera del Cóndor, Ecuador. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 140:115–124.

Erspamer, V. (1994). ‘Bioactive secretions of the amphibian integument’, in:Amphibian biology. the integument.<br /><br /><br />. In H. Heatwole, & G. Bartholameus (Eds.), (pp. Vol 1, 178-350). Chipping-Norton, N.S.W.: Surrey, Beatty and Sons.

Fitch, R. W., Garraffo, H. M., Spande, T. F., Yeh, H. J., & Daly, J. W. (2003). Bioassay-guided isolation of epiquinamide, a novel quinolizidine alkaloid and nicotinic agonist from an Ecuadorian poison frog, epipedobates tricolor. Journal of Natural Products, 66(10), 1345–1350.

Fundación Natura. 2009. Informe final del Proyecto PAZ Y CONSERVACIÓN BINACIONAL EN LA CORDILLERA DEL CONDOR, ECUADOR-PERU (Componente ecuatoriano) FASE II.

Gascon, C., Collins, J. P., Moore, R. D., Church, D. R., McKay, J. E. and Mendelson, J. R. III (eds). (2007). Amphibian Conservation Action Plan. IUCN/SSC Amphibian Specialist Group. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 64pp.

Greiber, T.; Peña, S.; Ahrén, M.; Nieto, J.; Chege, E.; Cabrera, J.; Oliva, M. J.; Perron-Welch, F.; Ali, N. y Williams, C. (2013). Guía Explicativa del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios. UICN, Glan, Suiza. Xviii + 399 pp.

Gomes, A., Giri, B., Saha, A., Mishra, R., Dasgupta, S. C., Debnath, A., & Gomes, A. (2007). Bioactive molecules from amphibian skin: Their biological activities with reference to therapeutic potentials for possible drug development. Indian Journal of Experimental Biology, 45(7), 579–593.

Guarderas, P. (2014). Estudios técnicos y análisis específicos para la preparación total del proyecto “Conservación de la diversidad de anfibios ecuatorianos y uso sostenible de sus recursos genéticos”. Consultoría: Justificación de especies y sitios de intervención del proyecto. Centro Jambatu, MAE, PNUD y GEF. Quito, Ecuador.

Guayasamin, J.M, y Bonaccorso, E. (Eds.). 2011. Evaluación ecológica rápida de la biodiversidad de los tepuyes de la cuenca alta del Río Nangaritza, Cordillera del Cóndor, Ecuador. Conservación Internacional. Quito, Ecuador.

Guayasamin, J. M., Castroviejo-Fisher, S., Trueb, L., Ayarzagüena, J., Rada, M., Vila, C. (2009). Phylogenetic systematics of glassfrogs (Amphibia: Centrolenidae) and their sister taxon Allophryne ruthveni. Zootaxa 2100: 1–97.

Guayasamin, J. M. y Frenkel, C. (2012). Centrolene condor. En: Ron, S. R., Guayasamín, J. M., Yanez-Muñoz, M. H., Merino-Viteri, A. y Ortiz, D. A. AmphibiaWebEcuador. Version 2014.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  <http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/anfibios/FichaEspecie.aspx?Id=6871>,  Acceso: agosto 27, 2014.

Guayasamin, J. M., Tapia, E. E., Aldás, S. y Deichmann, J. (2011). Anfibios y reptiles de los tepuyes de la cuenca alta del Río Nangaritza, Cordillera del Cóndor. Pp. 5 – 2. En: Guayasamin, J. M., y Bonaccorso, E. (eds.). (2011). Evaluación ecológica rápida de la biodiversidad de los tepuyes de la cuenca alta del Río Nangaritza, Cordillera del Cóndor, Ecuador. Conservación Internacional. Quito, Ecuador.

Guayasamin, J. M., Vila, C., Ayarzagüena, J., Trueb, L., Castroviejo-Fisher, S. (2008). Phylogenetic relationships of glassfrogs (Centrolenidae) based on mitochondrial and nuclear genes. Molecular Phylogenetics and Evolution 48: 574–595.

Hassapakis, C. (2014). Foundation of a National Ampphibian Genome Bank and Oversight Group Creation. FrogLog, Issue number 109; volumen 22, number 1: 19.

Howard, S. Bickford, D. 2014. Amphibians over the edge: silent extinction risk of Data Deficient species. Diversity and Distributions 20:7 837-846.

Instituto Geográfico Militar (IGM). (2014). Cartografía de libre acceso del Geoportal. Disponible en: http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/. Accedido el: 2 de agosto de 2014.

Jarrín, S. (2014). Estudios técnicos y análisis específicos para la preparación total del proyecto “Conservación de la diversidad de anfibios ecuatorianos y uso sostenible de sus recursos genéticos”. Consultoría: Análisis de Actores y Mecanismos de Articulación de Socios Estratégicos. Centro Jambatu, MAE, PNUD y GEF. Quito, Ecuador.

Jungfer, K. (2011). A new tree frog of the genus Osteocephalus from high altitudes in the Cordillera del Cóndor, Ecuador (Amphibia: Anura: Hylidae). Herpetological Journal 21:247–253.

König, E., Wesse, C., C. Murphy, A., Zhou, M., Wang, L., Chen, T., Bininda-Emonds, O. R. P. (2013). Molecular cloning of the trypsin inhibitor from the skin secretion of the madagascan tomato frog, dyscophus guineti (microhylidae), and insights into its potential defensive role. Organisms Diversity and Evolution, 1–9.

Kouba, A.J., Lloyd, R.E., Houck, M.L., Silla, A.J., Calatayud, N., Trudeau, V.L., Clulow, J., Molinia, F., Langhorne, C., Vance, C., Arregui, L., Germano, J., Lermen, D., and Della Togna, G. (2013). Emerging trends for biobanking amphibian genetic resources: The hope, reality and challenges for the next decade. Biological Conservation, 164(0), 10–21.

La Marca, E., Lötters, S., Puschendorf, R., Ibáñez, R., Rueda-Almonacid, J. V., Schulte, R., Marty, C., Castro, F., Manzanilla-Puppo, J., García-Pérez, J. E., Bolaños, F., Chaves, G., Pounds, J. A., Toral, E., and Young, B. E. (2005). Catastrophic population declines and extinctions in neotropical harlequin frogs (Bufonidae: Atelopus). Biotropica, 37(2), 190–201.

Lessman, J., Muñoz, J., Bonaccorso, E. (2014). Maximizing species conservation in continental Ecuador: a case of systematic conservation planning for biodiverse regions. Ecology and Evolution 4(12): 2410–2422.

Li, R., Wang, H., Jiang, Y., Yu, Y., Wang, L., Zhou, M., Shaw, C. (2012). A novel kazal-type trypsin inhibitor from the skin secretion of the Central American red-eyed leaf frog, agalychnis callidryas. Biochimie, 94(6), 1376–1381.

Lloyds, R.E (eds.). (2012). Abstract from the Amphibian Ark Biobanking Advisory Committee Workshop towards a Biobanking Strategy for Amphibian Conservation. Biopreservation and Biobanking 10(1).

Lynch, J. D. y Duellman, W. E. 1980. The Eleutherodactylus of the Amazonian slopes of the Ecuadorian Andes (Anura: Leptodactylidae). The University of Kansas, Museum of Natural History, Miscellaneous Publications 69:1–86.

Mechkarska, M., Prajeep, M., Leprince, J., Vaudry, H., Meetani, M. A., Evans, B. J., & Conlon, J. M. (2013). A comparison of host-defense peptides in skin secretions of female Xenopus laevis x Xenopus borealis and X. borealis x X. laevis F1 hybrids. Peptides, 45, 1–8.

Meneses, E.P., Villa-Hernandez, O., Hernandez-Orihuela, L., Castro-Franco, R., Pando, V., Aguilar, M.B., and Batista, C.V. (2011). Peptidomic analysis of the skin secretions of the frog Pachymedusa dacnicolor. Amino Acids, 40(1), 113–122.

Merino-Viteri, A., Coloma, L. A. y Almendáriz, A. (2005). Los Telmatobius (Leptodactylidae) de los andes del Ecuador y su declive poblacional. En: estudios sobre las ranas andinas de los géneros Telmatobius y Batrachophrynus (Anura: Leptodactylidae). Lavilla, E. O. y de La Riva, I. (eds.). Asociación Herpetológica Española, Monografías de Herpetología 7. Valencia, España 13759.

Ministerio del Ambiente del Ecuador 2012. Sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. 2012. Contrato de explotación minera otorgado por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables a favor de la empresa Ecuacorriente S.A. Disponible en: http://www.recursosnaturales.gob.ec/biblioteca/. Accedido el: 18 de octubre de 2014.

Municipio de Cuenca. (2013). Áreas protegidas Municipales. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Myers, C. W. (1982). Spotted poison frogs: Descriptions of three new Dendrobates from Western Amazonia, and resurrection of a lost species from "Chiriqui". American Museum Novitates 2721:1–23.

Nemogá-Soto, G. R.; Rojas, D. A.; Lizarazo, O.A. (2013). La investigación científica en biodiversidad en los países megadiversos: oportunidades para alianzas técnico-científicas. UICN, GEF y PNUD.

Novkovic, M., Simunic, J., Bojovic, V., Tossi, A., and Juretic, D. (2012). DADP: the database of anuran defense peptides. Bioinformatics 28, 1406–1407.

Organización de las Naciones Unidas. (1993). Convenio de Diversidad Biológica (CDB).	.

Ortega-Andrade HM, Rojas-Soto O, Paucar C. (2013). Novel data on the ecology of Cochranella mache (Anura: Centrolenidae) and the importance of protected areas for this Critically Endangered glassfrog in the Neotropics. PLoS ONE 8(12): e81837. doi:10.1371/journal.pone.0081837.

Ortiz, D. A. 2013. Excidobates captivus. En: Ron, S. R., Guayasamin, J. M., Yanez-Muñoz, M. H., Merino-Viteri, A. y Ortiz, D. A. AmphibiaWebEcuador. Version 2014.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/anfibios/FichaEspecie.aspx?Id=8268>, acceso: agosto 28, 2014.

Palacios, W., Cerón, C., Valencia, R. y Sierra, R. 1999. Las formaciones naturales de la Amazonía del Ecuador. Sierra R (ed) Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia, Quito, 109–119.

Pharmaceuticals Research and Manufacturers of America. (2013). 2013 biopharmaceutical research industry profile. Washington DC PhRMA: Research, Progress, Hope. August 2014-1-78.

Pool, V., Grow, S.(Ed).  2008. Guía para el manejo de anfibios en cautiverio. The Amphibian Taxon Advisory Group y Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México.

Pounds, J. A., Bustamante, M. R., Coloma, L. A., Consuegra, J. A., Fogden, M. P. L., Foster, P. N., La Marca, E., Masters, K. L., Merino-Viteri, A., Puschendorf, R., Ron, S. R., Sánchez-Azofeifa, G. A., Still, C. J. & Young, B. E. 2006. Widespread amphibian extinctions from epidemic disease driven by global warming. Nature 439:161–167.

Proaño, C. (2004). Ocurrencia de compuestos antimicrobianos en secreciones de la piel de 21 especies de anfibios ecuatorianos y purificación parcial de los péptidos de Agalychnis litodryas (Anura: Hylidae). (Unpublished Licenciatura en Ciencias Biológicas). Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito-Ecuador.

Proaño, C. (2014). Estudios técnicos y análisis específicos para la preparación total del proyecto “Conservación de la diversidad de anfibios ecuatorianos y uso sostenible de sus recursos genéticos”. Consultoría: Descubrimiento de compuestos activos derivados de la secreción de la piel de anfibios ecuatorianos con potenciales usos en biomedicina. Centro Jambatu, MAE, PNUD y GEF. Quito, Ecuador.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2013). Reporte de Desarrollo Humao 2013. El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso. Gilmore Printing Services Inc. Canadá.

Ramírez, M. (2012). Detección de fracciones peptídicas con actividad antimicrobiana extraídas de secreciones cutáneas de Agalychnis spurelli (Anura: Hylidae) (Unpublished Licenciatura en Ciencias Biológicas). Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Rios, M. y A. Mora (eds.). (2014). Acceso a recursos genéticos en América Latina y el Caribe: herramientas de apoyo para la implementación. UICN-PNUMA/ GEF-ABS-LAC. Quito, Ecuador. 64 pp.

Ron, S. R. y Merino-Viteri, A. 2000. Amphibian declines in Ecuador: overview and first report of chytridiomycosis from South America/declinación de anfibios en el Ecuador: información general y primer reporte de chytridiomycosis para Sudamérica. Froglog 42:2–3.

Ron, S. R., Coloma, L. A., Bustamante, M. R. y Duellman, W. E. 2003. Population decline of the jambato toad Atelopus ignescens (Anura: Bufonidae) in the Andes of Ecuador. Journal of Herpetology 37:116–126.

Ron, S. R., Guayasamin, J. M., Yanez-Muñoz, M. H., Merino-Viteri, A. y Ortiz, D. A. (2014). AmphibiaWebEcuador. Version 2014.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. < http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/anfibios/AnfibiosEcuador>, acceso 3 de enero, 2014.

Sachs, W. (1996). Diccionario del Desarrollo, una guía del conocimiento como poder (Definición 56). Perú. Edit. PRATEC. ISBN 9972-646-00-9.

Salazar-Valenzuela, D. (2007). Demografía e historia natural de una de las últimas ranas arlequín (Atelopus sp.) (Anura: Bufonidae) del Ecuador. Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Quito, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Santos, J. C., Coloma, L. A., Summers, K., Caldwell, J. P., Ree, R., Cannatella, D. C. (2009). Amazonian amphibian diversity is primarily derived from late Miocene andean lineages. PLoS Biol 7:3e1000056doi:10.1371/journal.pbio.1000056.

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017. SENPLADES. Quito- Ecuador.

Shaw, C. (2009). Venom-based medicines. The Biochemical Society, 1-1-4.

Strong, S. (1998). Altering chemistry: Epibatidine a novel alkaloid. Retrieved from http://wwwchem.csustan.edu/chem4400/sjbr/strong98.htm

SUIA (Sistema Único de Información Ambiental). 2014. Geoportal del Ministerio del Ambiente. Disponible en: http://geoportal.ambiente.gob.ec/portal/ Accedido el: 1 de agosto de 2014.

Torres, D. (2009). Actividad antifúngica de los péptidos de Agalychnis spurrelli sobre hongos fitopatógenos. (Unpublished Licenciatura en Ciencias Biológicas). Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Vargas, A. (2010). Pruebas antimicrobianas de secreciones cutáneas de A. spurrellien 5 especies de levaduras patógenas del género Candida. (Unpublished Licenciatura en Ciencias Biologicas). Pontificia Universidad Catolica del Ecuador.

Wang, H., Chen, X., Wang, L., Chen, W., Zhou, M., Chen, T., & Shaw, C. (2013). Cloning and characterisation of three novel disintegrin precursors from the venoms of three atheris species: Atheris chlorechis, atheris nitschei and atheris squamigera. Toxicon : Official Journal of the International Society on Toxinology, 71, 31–40.

Wang, H., Wang, L., Zhou, M., Yang, M., Ma, C., Chen, T., Shaw, C. (2012). Functional peptidomics of amphibian skin secretion: A novel kunitz-type chymotrypsin inhibitor from the african hyperoliid frog, kassina senegalensis. Biochimie, 94(3), 891–899.

Wang, L., Evaristo, G., Zhou, M., Pinkse, M., Wang, M., Xu, Y., Jiang, X., Chen, T., Rao, P., Verhaert, P., and Shaw, C. (2010). Nigrocin-2 peptides from chinese odorrana frogs--integration of UPLC/MS/MS with molecular cloning in amphibian skin peptidome analysis.  The FEBS Journal, 277(6), 1519–1531.

Wang, L., Zhou, M., McGrath, S., Chen, T., Gorman, S. P., Walker, B., & Shaw, C. (2009). A family of kassinatuerin-2 related peptides from the skin secretion of the african hyperoliid frog, kassina maculata. Peptides, 30(8), 1428-1433. doi:10.1016/j.peptides.2009.04.021; 10.1016/j.peptides.2009.04.021

Xi, X., Li, R., Jiang, Y., Lin, Y., Wu, Y., Zhou, M., Shaw, C. (2013). Medusins: A new class of antimicrobial peptides from the skin secretions of phyllomedusine frogs. Biochimie.

Yánez-Muñoz, M. H., Toral-Contreras, E., Meza-Ramos, P., Reyes-Puig, J. P., Bejarano-Muñoz, E. P., Mueses Cisneros, J. J., Paucar, D. (2012). New country records for five species of Pristimantis Jiménez de la Espada, 1870 from Ecuador. Check List 8:286–290.

Zhang, R., Zhou, M., Wang, L., McGrath, S., Chen, T., Chen, X., & Shaw, C. (2010). Phylloseptin-1 (PSN-1) from phyllomedusa sauvagei skin secretion: A novel broad-spectrum antimicrobial peptide with antibiofilm activity. Molecular Immunology, 47(11-12), 2030–2037.

Zhou, M., Chen, T., Walker, B., & Shaw, C. (2006). Pelophylaxins: Novel antimicrobial peptide homologs from the skin secretion of the fukien gold-striped pond frog, pelophylax plancyi fukienensis: Identification by "shotgun" cDNA cloning and sequence analysis. Peptides, 27(1), 36–41.

A partir de enero de 2015, 546 especies de anfibios se han registrado en Ecuador, distribuidas en tres grupos: Anuros (representados por ranas y sapos) comprenden 514 especies, Salamandras (orden Caudata) comprenden 8 especies y cecilias (Gymnophiona fin) comprenden 24 especies.

Gascon et al. 2007.

Kouba et al., 2013.

El endemismo: indica que la distribución de una especie está limitada a una pequeña región geográfica, que no se produce naturalmente en otra parte del mundo. Es una característica importante para comprender la prioridad de conservación, porque si una perturbación afecta a las especies de manera drástica, esta podría desaparecer sin la posibilidad de persistir en otros lugares libres de perturbación.

Vulnerabilidad: a partir de la clasificación de la Lista Roja de la UICN, la vulnerabilidad evalúa el riesgo de extinción de una especie basado en 5. El criterio de endemismo se considera de especial relevancia, por lo que se le asigna una doble ponderación.

A pesar de que Telmatobiidae recibió una puntuación alta (9), al parecer esta especie podría estar desaparecida o extinta (Merino-Viteri et al., 2005); por lo tanto, se considera inviable para la intervención del proyecto.

INEC, 2010.

CEPAR, 2010.

ECV, 2006.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1993; Pichón, 1997a.

Ley de Colonización y Reforma Agraria de 1964.

Svenning, 1998; Hofstede et al., 2002; Sarmiento, 2002.

Censo de población y vivienda, INEC-SIISE-SISSAN, 2010.

Ibídem.

Decreto Ejecutivo No. 905.

Art. 1. Autoridad de la Secretaría de Educación sobre Institutos de Investigación Pública, Decreto Ejecutivo No. 1285 publicado en el R.O. 788 el 13 de septiembre, 2012.

Art. 4. Autoridad de la Secretaría de Educación sobre Institutos de Investigación Pública, Decreto Ejecutivo No. 1285 publicado en el R.O. 788 del 13 de septiembre, 2012. En la Acreditación Investigación Operativa. Con el fin de supervisar adecuadamente la investigación realizada en el país y sus resultados, a cualquier persona pública o privada o entidad dedicada a la investigación y el desarrollo tecnológico, deben tener la Acreditación Investigación Operativa respectiva expedida por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo 39.

Artículo 279 de la Constitución.

Artículo 280 de la Constitución.

Norma 7.2.

El Plan Nacional para el Buen Vivir define el bioconocimiento como “el conjunto de conocimientos técnicos, conocimientos y aplicaciones, tanto tradicionales y científicos que se derivan del estudio, la comprensión, la investigación y el uso sostenible de la diversidad biológica”.

SENPLADES, 2013.

Carey y Alexander, 2003.

AmphibiaWeb, 2014.

Guayasamín et al., 2011.

ARCOM, 2014.

Ministerio de Recursos No Renovables, 2012.

Armendariz et al., 2014.

Guayasamin et al., 2011.

Almendáriz et al., 2014.

Ron y Merino-Viteri 2000; La Marca et al., 2005; Pounds et al., 2006.

Guayasamín et al. 2011.

SUIA 2014, Amphibiaweb.org, Centro Jambatu 2015, AmphibiaWebEcuador 2015, Andreas Kay (no publicado), CONDESAN (2012). Elaborado por: Centro Jambatu 2015.

Los mapas de distribución no están disponibles para las especies no descritas: Atelopus sp. aff. Longirostris, Atelopus sp. aff. Palmatus y Dendrobates (Excidobates). El proyecto utilizará especímenes criados en cautiverio para la bioprospección, que están (a excepción de Aelopus nanay) ampliamente distribuidos; incluso si el proyecto recogiera muestras de las poblaciones nativas para la bioprospección, no mermarían sus posibilidades de supervivencia.

Arbeláez-Ortiz y Vega-Toral, 2009

Coloma y Quiguango-Uvillús, 2011-2015

Almendáriz et al., 2012

Almendáriz y Brito, 2013

Almendáriz y Brito (2013)

Guayasamin et al. 2010, 2011

Coloma et al. 2014

Ron y Merino-Viteri 2000; La Marca et al. 2005; Pounds et al. 2006

Coloma et al. 2011–2015

Cisneros-Heredia et al. 2004

Ron y Merino-Viteri 2000

Pounds et al. 2006

Guayasamín et al. 2011.

Arbeláez-Ortiz y Vega-Toral, 2009.

Amphibian Ark, Pool y Grow, 2008

Cada masa de huevos contiene cientos de huevos. Basado en la experiencia con  Atelopus nanay el proyecto espera que una vez que las ranas se establezcan en cautiverio, podría haber al menos una masa de huevos por pareja cada tres años.

Análisis de grupos de interés de DPP, 2014.

La Marca et al. 2005.

Una disputa fronteriza entre estas dos provincias se resolvió recientemente y este proyecto ofrece una oportunidad única para fomentar la cooperación interprovincial en la creación y gestión de una reserva GAD.

Descubierta por primera vez en febrero de 2012, con las observaciones recientes de Andreas Kay, agosto de 2014.

Arbeláez-Ortiz y Vega-Toral, 2009.

En El Cajas, ETAPA EP monitorea la calidad del agua para garantizar el cumplimiento de los parámetros establecidos para considerarla potable.

La experiencia de Centro Amaru con la reproducción de Atelopus nanay consta de seis intentos que han generado 14 ranitas/juveniles. Hasta la fecha, ninguna rana juvenil ha sobrevivido hasta la etapa de adulto. Así, la documentación de las lecciones aprendidas durante el producto 1.1 será crucial para los esfuerzos en curso.

Las actividades biológicas que se analizarán incluyen: a) actividad antimicrobiana (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans); b) la actividad hemolítica (células de sangre de caballo); c) actividad contra el cáncer (líneas celulares de mamíferos, nueve líneas celulares disponibles), y d) prueba de músculo liso para determinar la actividad vasoactiva.

IUCN, 2007.

Mientras el CJ acoga al BECB durante la vida del proyecto, en última instancia, se le asignará a una institución nacional la responsabilidad de la gestión de este banco de genoma para garantizar su viabilidad a largo plazo. Está actualmente en curso un análisis de las instituciones de acogida potenciales.

Valor potencial de recursos genéticos en el cambio de matriz productiva, GIZ, 2014.

Las fichas son una compilación de fácil uso de la información sobre cada especie de anfibios respaldada por una base de datos de la taxonomía de los anfibios del Ecuador, historia natural relacionada con la información, imágenes, videos, biogeografía y literatura. Actualmente, la plataforma bioinformática del Centro Jambatu tiene documentos informativos sobre 74 especies, que, junto con el resto a ser completados por el proyecto, servirá como base del Mecanismo ADB Clearing House (CHM) una vez que la plataforma bioinformática de anfibios ecuatorianos del Centro Jambatu esté interconectado con el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del MAE.

Constitución de Montecristi, 2008.

MAE, Identificación de deficiencias y prioridades de conservación en el Ecuador continental, 19 Nov. 2013.

Investigación de Farmacéuticos y Fabricantes de América, 2013.

El MAE está a cargo del equipamiento (párrafo 140), mientras que el Centro Jambatu de la Fundación Otonga de los resultados de las investigaciones de las que se refiere la matriz de marco lógico.

Los recursos para la difusión de la importancia del estudio de temas de bioprospección en Universidades del país se encuentran dentro de los fondos GEF administrados por el MAE. Por lo cual, el Centro Jambatu de la Fundación Otonga otorgará el soporte técnico para la difusión de dicha información.

La implementación de las actividades del 3.1 a) y el 3.3 en su totalidad, se realizarán a través de los fondos GEF administrados por el MAE con el soporte técnico del Centro Jambatu de la Fundación Otonga.

Un análisis de las deficiencias del hábitat crítico que cubre el PANE calcula que existen 8.328 hectáreas de hábitat crítico de especies objetivo del proyecto (A. balios, A. coynei y Atelopus sp.aff.longirostris) y se encuentran desprotegidas.

En este contexto, un compuesto activo es sinónimo de péptido o proteína.

A partir de enero de 2015, 546 especies de anfibios se han registrado en Ecuador, distribuidas en tres grupos: Anuros, 514 especies (representado por ranas y sapos), Salamandras, 8 especies (orden Caudata) y Caecilians 24 especies (Gymnophiona orden).

e.g. Plan Nacional para el Buen Vivir, Decreto 391, Protocolo de Nagoya, TIRFAA, CONVEMAR.

CR 1: 3 Capacidad para conceptualizar y formular políticas, leyes, estrategias y programas;

CR2: 14 Capacidad para poner en práctica las políticas, la legislación, las estrategias y los programas;

CR5: 7 Capacidad para supervisar, evaluar, informar y aprender.

Centro Jambatu, 2015

Brand et al., 2005

Ron et al., 2003

Centro Jambatu 2011–2015

Amphibiaweb, 2014

SUIA Amfibiaweb.org, Centro Jambatu 2015, AmphibiaWebEcuador 2015, Andreas Key (no publicado), CONDESAN (2012). Elaborado por Centro Jambatu 2015.

Guayasamin et al. 2011

ARCOM, 2014

Ministerio de Recursos No Renovables, 2012

Almendáriz et al. 2014

Guayasamin et al., 2011

Almendáriz et al. 2014

Fundación Natura, 2009

Ibid

Fuente: SUIA (2014); Amphibiaweb.org; Centro Jambatu (2015); AmphibiaWebEcuador (2015); Andreas Kay (sin publicar), CONDESAN (2012). Preparado por: Centro Jambatu, 2015.

Coloma et al.  2011–2015

Coloma et al. no publicado

Amphibian Ark, Pool y Grow, 2008

La Marca et al. 2005

Esta especie se destinó para el trabajo dentro de este proyecto, pero no se encontró durante el DPP.

Coloma, 2015

Coloma 2011–2015

MAE, 2011

Lessman et al. 2014

Cuesta et al., 2012

Guayasamin et al. 2010, 2011

Caicedo 2007, Torres 2009, Chaung 2010, Vargas 2010, Ramírez 2012

Gascon et al. 2007

Kouba et al., 2013

Lloyd 2012, Kouba et al, 2013

Fitch et al., 2013, Daly et al, 2005

UICN 2007

Debido a que el CJ albergará el BGAE durante la vigencia del proyecto, una institución nacional será asignada la responsabilidad de gestionar el Banco de Genoma para garantizar su institucionalización viable a largo plazo. Un análisis al respecto está en curso.

Los Países Miembros no reconocerán derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre recursos genéticos, productos derivados o sintetizados y componentes intangibles asociados, obtenidos o desarrollados a partir de una actividad de acceso que no cumpla con las disposiciones de esta Decisión. Adicionalmente, el País Miembro afectado podrá solicitar la nulidad e interponer las acciones que fueren del caso en los países que hubieren conferido derechos u otorgado títulos de protección.

Artículo 19, libro IV del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Artículo 313 de la Constitución.

Artículo 57

El artículo 715 del Código Civil define a la posesión como la “tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre”, en este sentido no es necesario que comprueben su propiedad con una escritura del registro sino que demuestren ser dueños ancestrales de la tierra.

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artículo 57 número 7

Art. 83.- Valoración.- Si de los referidos procesos de consulta deriva una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente argumentada y motivada de la instancia administrativa superior correspondiente; la cual, en el caso de decidir la ejecución, deberá establecer parámetros que minimicen el impacto sobre las comunidades y los ecosistemas; además, deberá prever métodos de mitigación, compensación y reparación de los daños, así como, de ser posible, integrar laboralmente a los miembros de la comunidad en los proyectos respectivos, en condiciones que garanticen la dignidad humana.

Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes.

Es una práctica mediante la cual investigadores o empresas acceden y utilizan ilegalmente la biodiversidad de otros países y/o los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas o campesinos, para fabricar productos y servicios que se explotan comercial y/o industrialmente sin la autorización de sus creadores o innovadores (Fuente: Delgado Isabel, “Biopiratería en América Latina.  Casos célebres de apropiación ilegal de nuestros conocimientos colectivos” en Biodiversidad (Uruguay)  junio  2004.

La Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, envió a presidencia las recomendaciones de cambio de este artículo por la problemática citada, de encontrarse mérito probablemente se incorpore al listado de enmiendas constitucionales propuestas por el Economista Rafael Correa

Texto Unificado de legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Libro III Régimen Forestal. Glosario de Términos. Decreto Ejecutivo No.3516, R.O. S. Especial 2, marzo 31 del 2003.

Gazzette Oficial, 11 de octubre 2011.

Artículo 11

Artículo 248 del Código Integral Penal

Registro Oficial No. 64 del 11 de  noviembre 2009

Artículo 279 de la Constitución

Artículo 280 de la Constitución.

Política 7.2.

El propio plan Nacional del buen Vivir entiende el bioconocimiento como: el conjunto de saberes, conocimientos y aplicaciones, tanto tradicionales como científicas, que se derivan del estudio, el entendimiento, la investigación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad

Creado por Decreto Ejecutivo No. 245 ( R.O. No. 205 del 17 de marzo de 2014)

Política 7.2 literal n

Artículo 2 del Decreto

Véase Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria

Decisión 345 con respecto al Sistema Común para la protección de los Derechos de obtentor de variedades vegetales

Artículo 7 libro IV del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria: Art. 7.- El Ministerio del Ambiente dará un tratamiento diferenciado, facilitando o restringiendo las actividades planteadas en los proyectos de investigación científica de flora o fauna silvestres, entre otros en relación con los siguientes aspectos: a) El estado de conservación (estatus poblacional) de la (s) especie (s) sujeto (s) de investigación, b) El nivel de manipulación experimental o de otra índole sobre los individuos, las poblaciones o sus hábitats o su potencial impacto directo e indirecto sobre ellos.

La sensibilidad ecológica y biológica de los organismos objeto de investigación y de los hábitats naturales donde se llevará a cabo la investigación, esto implica que el MAE puede aprobar o negar las actividades que se realicen en la flora y fauna silvestres en la medida en que considere perjudica a la especie.

Art. 9 libro IV del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.- Además del proyecto, los requisitos que deben cumplir tanto investigadores nacionales como extranjeros, para realizar actividades de investigación con el recurso flora y fauna silvestre son los siguientes:

a) Solicitud del investigador dirigida al Director del Distrito Regional correspondiente, conteniendo datos generales como nombres completos, número de cédula de identidad, pasaporte, domicilio y objetivos de la investigación;

b) Aceptación del compromiso de entregar al Ministerio del Ambiente dos copias en formato impreso, disquete o disco compacto de los resultados de la investigación, en idioma castellano. Para los estudios de tesis de licenciatura, doctorados u otros títulos profesionales, de investigadores nacionales, se deberá entregar el informe final de los resultados correspondientes. Adicionalmente, el investigador deberá entregar una copia de los resultados de su trabajo, a cada una de las Áreas Protegidas o Distritos Regionales donde se realizó la investigación. La falta en la entrega de los resultados finales o informes parciales de avance, será causa suficiente para que el investigador no pueda continuar sus actividades de investigación en el país. (…)

Artículo 7.1 Libro I del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

Artículo 7.1.1. Libro I del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

Artículo 7.1.1.4 del Libro I del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

Art. 1. Rectoría Secretaría de Educación de Institutos Públicos de Investigación, decreto ejecutivo No. 1285 publicado en el R.O. 788 de 13 de septiembre de 2012.

Art. 4. Rectoría Secretaría de Educación de Institutos Públicos de Investigación, decreto ejecutivo No. 1285 publicado en el R.O. 788 de 13 de septiembre de 2012.- De la Acreditación Operativa de Investigación.- A fin de realizar un control adecuado de la investigación en el país y sus resultados, toda persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada a la investigación y desarrollo tecnológico, deberá contar con la respectiva Acreditación Operativa de Investigación expedida por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo 39

Decreto Ejecutivo No. 905.

El Análisis de roles y responsabilidad de actores, corresponde a una evaluación del “interés de cada actor en el proyecto y posible contribuciones que puede aportar tanto en el diseño, implementación y monitoreo”, así como “averiguar la disponibilidad de los actores claves para colaborar con las actividades del proyecto”.

El TULAS en su Libro IV, artículo 5, declara que: “Le compete al Ministerio del Ambiente en materia de investigación científica sobre vida silvestre las siguientes funciones: a) Proponer políticas y estrategia s que fomenten la investigación de la vida silvestre. b) Definir prioridades nacionales de investigación de la vida silvestre. c) Sistematizar y difundir la información y el manejo de la base de datos sobre proyectos de investigación de vida silvestre dentro del territorio nacional. d) Organizar, normar y supervisar las investigaciones que sobre vida silvestre se realicen dentro del territorio nacional. e) Promover la investigación sobre vida silvestre en entidades públicas y privadas, especialmente en los centros de educación superior. f) Organizar y auspiciar cursos de capacitación a sus funcionarios en el manejo de bases de datos sobre la vida silvestre con entidades públicas y privadas, especialmente con centros de educación superior (TULAS, 2003).

Motivos de discriminación prohibidos incluyen la raza, etnia, género, edad, idioma, discapacidad, orientación sexual, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social o geográfica, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición que incluye como una persona indígena o como miembro de una minoría. Las referencias a "las mujeres y los hombres" o similares, incluye a las mujeres y hombres, niños y niñas, y otros grupos discriminados en base a su identidad de género, como las personas transgénero y transexuales.

En lo que respecta al CO2, significativas emisiones de gas se considera a más de 25 mil toneladas por año (a partir de fuentes directas e indirectas). [La nota de orientación sobre el Cambio Climático Mitigación y Adaptación proporciona información adicional sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.]

Los desalojos forzosos son actos y / u omisiones que implican el desplazamiento forzado o involuntario de los individuos, grupos o comunidades de los hogares y / o las tierras y los recursos de propiedad común que fueron ocupados o dependían, eliminando así la capacidad de un individuo, grupo o comunidad a residir o trabajar en una determinada vivienda, residencia o lugar sin la provisión de, y el acceso a medios apropiados de protección legal o de otra índole.