Programme des Nations Unies pour le Développement

Plan d’Initiation de Projet

Titre du projet : Participation Citoyenne et Cohésion Sociale (PaCos)

Effets attendus de l’UNDAF :

- Effet 1 : D'ici 2020, l'efficacité des institutions est améliorée et la population du Burkina Faso, en particulier les plus exposés aux risques de conflit et d'insécurité, vit en paix et en sécurité dans un État de droit

- Effet 3: d’ici à fin 2022, les populations, en particulier les groupes vulnérables, des zones cibles sont plus résilientes aux chocs climatiques, économiques, sociaux et politiques

Résultats du CPD :

- Produit 1.3 :Les acteurs du secteur de la sécurité disposent de capacités techniques et d'outils adéquats pour mener à bien leurs missions notamment, prévenir et atténuer les menaces à la sécurité, promouvoir la cohésion sociale et consolider la paix et la stabilité, conformément aux principes démocratiques et d’égalité des sexes.,

- Produit 1.4 : Les organisations de la société civile (OSC), les dirigeants communautaires (y inclus les femmes et les jeunes leaders) aux niveaux central et local et des zones frontalières disposent de fora de dialogues inclusifs et des structures et mécanismes de prévention et de gestion pacifique des conflits et de contrôle citoyen, intégrant les femmes et les jeunes..

- Produit 1.5 : Les collectivités territoriales disposent des outils et des compétences pour fournir des services publics de qualité de façon équitable aux populations, mettre en place et gérer des infrastructures socio-économiques et des équipements pour un développement communautaire durable, prenant en compte les besoins spécifiques des femmes et des jeunes.

- Produit 1.6 : Les populations, les institutions nationales et les OSC disposent d’informations, de compétences et d’outils pour des élections paisibles, inclusives, transparentes, prenant en compte la représentativité des femmes et leur participation à la prise de décision

Date d’initiation début/fin : 1er Janvier – 31 décembre 2021

Partenaires de Mise en œuvre :

- Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation (MATD)

- Ministre de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Nationale

- Ministère de l’Economie et des Finances et du Développement

- Ministère de la Sécurité

- L’Association des Régions du Burkina Faso (ARBF),

- L’Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF),

- Les Collectivités Territoriales

- et des Organisations de la Société Civile dans les régions des Hauts Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest.

Brève description du projet Le Projet Participation citoyenne et Cohésion sociale (PaCos) est un projet de partenariat initié par le PNUD et le Gouvernement du Danemark (via les Funding Windows) en collaboration avec le Gouvernement Burkinabè. Il couvre également l’initiative commune du PNUD et du HCR dans le cadre de la collaboration interagence du bureau intégré de Bobo Dioulasso. A ce titre, des échanges sont en cours avec UNHCR afin non seulement de prendre en compte ses centres d’intérêts, mais également d’envisager la mise en œuvre conjointement par les deux agences. Ceci, afin d’appuyer les mécanismes de préventions et gestion des conflits et l’intégration socioéconomiques des personnes déplacées internes dans les régions cibles. A ce titre, l’UNHCR contribuera à la mobilisation des ressources financières pour sa mise en œuvre. Dans sa conception, le Projet tire sa substance du PNDES (Plan National de Développement Économique et Social) et des référentiels du cycle III de la décentralisation (la politique nationale, la vision et la stratégie décennale 2017-2026 de la décentralisation). Il s’inscrit dans le cadre de l’UNDAF 2018-2020 et le Programme Pays du PNUD 2018-2020 et leur l’extension sur 2021 /2022. Il s’inscrit également dans le programme budgétaire décentralisation du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation (MATD). Le projet PaCoS se fixe pour principal objectif de promouvoir la participation citoyenne et la cohésion sociale dans les collectivités territoriales par un engagement actif des femmes, des jeunes et des OSC. Cet objectif est poursuivi à travers trois résultats suivants : - Résultat 1 : Les principes de redevabilité et la culture citoyenne des jeunes, des femmes, des PDI’s et des OSC dans les collectivités territoriales cibles sont renforcés ; - Résultat 2 : Les groupes vulnérables et les Personnes Déplacées Internes (PDIs) (femmes, hommes, jeunes et enfants) de la zone d’intervention ont accès à de meilleurs services d’état civil et participent davantage à la gestion des affaires locales - Résultat 3 : Les capacités des acteurs des collectivités territoriales cibles à s’impliquer dans la co-construction de la sécurité communautaire et la promotion des valeurs de tolérance et de cohésion sociale dans les collectivités territoriales cibles sont renforcées Programme periode: 1er janvier - 31 décembre 2021: Atlas Number: 00134067 Atlas Output Number: 00125755 Gender Marker : 2; Ressources totales allouées; 900 000 US$. Ressources totales allouées; GPCR Funding Window:800 000 $US. PNUD TRAC : 100 000.

Approuvé par le PNUD : Monsieur Mathieu CIOWELA, Représentant Résident

- Contexte d’intervention

Le Burkina Faso est un pays enclavé de l’Afrique de l’Ouest. Sa population totale estimée à 19 034 397 habitants en 2016, est évaluée à 20 487 979 habitants selon le recensement général de la population et de l’habitation de 2019, avec une dominance de la tranche des jeunes de moins 15 ans (45,31%). Environ 86% de cette population opèrent dans le secteur primaire. Pourtant le pays appartient à une zone climatique de type sahélien caractérisée par un important déficit pluviométrique, une rigueur de la nature et un environnement naturel fragile à risques. Ce qui ne permet pas à la grande majorité de la population de subvenir à ses besoins essentiels de subsistance. Ainsi selon les données de l’enquête continue multisectorielle de 2014 de l’INSD, 40,1% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté qui est de 153 530 frs CFA.

Malgré cette situation, le contexte de la gouvernance dans ces dernières années est parsemé de nombreux évènements dont le plus marquant est l’insurrection populaire de 2014. Également, depuis la mise en place du nouveau régime en 2016, le pays fait face à une fronde sociale caractérisée par des grèves et les mouvements d’humeur dans les administrations publiques, les établissements scolaires et universitaires.

En effet, l’insurrection populaire d’octobre 2014 a constitué au Burkina Faso, une rupture avec environ trois décennies de gestion du pouvoir par l’ancien régime et a permis d’engager une transition démocratique qui a conduit aux élections présidentielles et législatives de 2015, puis aux élections municipales de 2016. Elle a également permis à de nombreux Burkinabè notamment la frange jeune et les organisations de la société civile de prendre conscience de leur rôle de citoyen et de leur capacité à participer à la gestion des affaires publiques, comme en témoigne l’épanouissement du tissu associatif. Bénéficiant d’un niveau élevé d’instruction (la plupart de ces jeunes instruits avec le plus souvent des diplômes sont sans emplois) et d’un accès à l’internet, ces jeunes et les acteurs de la société civile se sont activement engagés pour le changement démocratique, notamment à travers les réseaux sociaux. Ainsi, la transition politique entamée depuis octobre 2014 se trouve désormais dans une phase de consolidation démocratique. Toutefois, si l’insurrection populaire et les mouvements sociaux encore en cours dans le pays ont incontestablement eu un impact positif sur la notion de citoyenneté et le rapport à l’État, cet engagement reste essentiellement le fait des élites intellectuelles et urbaines. De nombreuses analyses indiquent en effet une désaffection des jeunes notamment en milieu urbain par rapport aux canaux d’engagement traditionnels que sont les partis et les formations politiques, les associations et les élections. De même, l’analyse des initiatives de la société civile depuis l’insurrection populaire d’octobre 2014 révèle la faiblesse de la culture démocratique dans les milieux populaires. À cela s’ajoute, dans un certain nombre de régions défavorisées et en crise du fait des attaques terroristes un sentiment d’abandon et d’exclusion, qui nourrit de fortes et récurrentes frustrations sociales et le développement de tendances centrifuges, qui s’expriment, parfois, par l’incivisme, le rejet de l’autorité de l’État, l’apparition de groupes radicaux et le désenchantement à l’égard du système démocratique et des institutions.

En effet, depuis 2015, ces sentiments d’abandon et d’exclusion se manifestent par des crises multidimensionnelles qui sont à l’origine de la détérioration de la situation sécuritaire dans plusieurs localités du pays. Œuvre des groupes armés non identifiés, les activités terroristes sont de plus en plus préoccupantes. De 181 en 2018, 459 en 2019 ces attaques sont estimées à plus de 550 en 2020 selon Crisis Group. Cette agressivité des attaques terroristes a impacté très négativement sur la capacité des autorités des collectivités territoriales à assurer la continuité de la fourniture des services sociaux de base aux populations. De même, les attaques ciblées contre les représentants de l’État, contre des postes de police, des brigades de gendarmerie et de convois, contre des infrastructures publiques, des attaques de représailles contre les personnes soupçonnées d'avoir collaboré avec la police, contre les représentants de l’administration locale, les élus locaux, mais aussi contre la population civile, y compris des femmes et des enfants, des attaques liées à la prolifération de groupes d'autodéfense, ont désagrégé le tissu social et les principes fondamentaux de vivre ensemble. Par ailleurs, les femmes ont fait l’objet des viols, des violences sexuelles, des harcèlements et d’autres formes de violences basées sur le genre (VBG) comme c’est souvent le cas en période d'insécurité.

En outre, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’intervention des forces de défense et de sécurité (FDS) a par moment suscité des incompréhensions entre elles et les populations locales, ce qui représente une menace supplémentaire contre la cohésion sociale.

Tous ces facteurs sont à l’origine du nombre important de personnes déplacées internes (PDI) estimé à 1 074 993 personnes à la date du 10 novembre 2020 (CONASUR, décembre 2020).

Si la situation est moins alarmante de façon générale dans le grand Ouest du pays comparativement au Centre, à l’Est et au Nord, il y a urgence que des mesures soient prises pour prévenir les risques de dégradation des conditions sécuritaires. En effet, quelques infiltrations des groupes armés non identifiés ont été relevées dans les régions des Cascades et du Sud-Ouest. De même les PDI’s des régions du Nord, du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun affluent de plus en plus vers le grand Ouest non seulement pour mettre leur vie hors du danger, mais également pour accéder à de meilleures conditions de production agrosylvopastorale. Cette arrivée de plus en plus massive dans les différentes localités des régions de l’ouest du pays n’est cependant pas sans risque d’aggravation des conflits fonciers déjà très nombreux dans la zone.  Au 10 novembre 2020, on dénombrait 70 869 PDI’s dont 19 859 dans les Haut-Bassins, 44 921 dans la Boucle du Mouhoun, 7783 dans les Cascades.

Outre la dégradation des conditions sécuritaires, le pays est également confronté à des défis structurels, notamment dans des domaines tels que (i) la bonne gouvernance et la qualité de fonctionnement des institutions (ii) la concurrence pour l'utilisation des terres et les conflits potentiels sur l'accès aux ressources naturelles ainsi que l’accès restreint aux ressources et aux biens pour les femmes (iii) l'instabilité due au manque de possibilités d'emploi pour les jeunes et les femmes des zones rurales, et (iv) le risque de radicalisation des populations en raison de la marginalisation sociale et économique. Le rapport sur le développement humain du PNUD en 2019 montre que le Burkina, classé 182ème sur 189 pays avec un Indice de Développement Humain de 0,434, est de la catégorie des pays à développement humain faible. De plus, l’indice de Développement de Genre de 0.875 montre que les femmes n’ont pas bénéficié des progrès du pays dans la même mesure que les hommes et l’Indice d’Inégalité de Genre de 0.612 place le pays au 147ème rang sur 162.

Par ailleurs, il ressort au regard des conclusions des analyses faites, que la COVID 19 en plus de son impact négatif sur le plan sanitaire et humanitaire constitue également pour le pays une crise de développement. À ce titre, elle risque de laisser des traces sociales, économiques et politiques profondes pour les années à venir, en particulier pour les populations des collectivités territoriales en milieu rural dont les économies locales de la plupart d’entre elles sont déjà fragilisées par la pauvreté, les conflits communautaires et les attaques terroristes. La contreperformance de l’activité économique du pays en 2020 du fait de la pandémie de la COVID 19 serait imputable au ralentissement des secteurs primaire (1,9% contre 5,1%), secondaire (1,7% contre 6,7%) et tertiaire (2,4% contre 6,2%). La crise sanitaire risque aussi d’ajouter un fardeau particulier aux femmes, étant donné qu’elles sont souvent les principales dispensatrices de soins à domicile et ont de plus grandes responsabilités domestiques, ce qui peut affecter leur temps disponible à consacrer aux activités hors du domicile et aux activités génératrices de revenus, etc.

Ces contreperformances vont inéluctablement aggraver le niveau de pauvreté monétaire et alimentaire dans une proportion importante des collectivités territoriales. Elles vont également annihiler les quelques performances enregistrées ces dernières années sur l’employabilité et les entreprises innovantes des femmes et des jeunes.

Face à toutes ces situations, il apparaît prioritaire pour le Gouvernement en collaboration avec ses partenaires au développement d’accorder un intérêt particulier à la promotion de la citoyenneté et au renforcement de la cohésion sociale dans les différentes régions du pays. Cette intervention devrait s’appuyer sur les acquis de la mise en œuvre de la matrice d’action prioritaire et du programme d’urgence pour le Sahel plus, tout en ciblant de manière plus spécifique les vecteurs ayant une incidence directe sur le renforcement de la cohésion sociale. C’est à cet effet, que le projet d’appui à la participation citoyenne et à la cohésion sociale (PaCoS) a été initié par le PNUD et l’UNHCR pour accompagner le Gouvernement et les collectivités territoriales dans les efforts multiformes en faveur du développement économique et social avec et au profit des populations, et la cohésion sociale.

- Objectif et résultats attendus

L’objectif général visé à travers ce projet est de « promouvoir la participation citoyenne et la cohésion sociale dans les collectivités territoriales par un engagement actif des femmes, des jeunes, des PDI’s et des OSC ».

L’atteinte de cet objectif se traduit par:

- Le renforcement des principes de redevabilité et de la culture citoyenne des jeunes, des femmes, des PDI’s et des OSC dans les collectivités territoriales cibles ;

- Des groupes vulnérables et des Personnes Déplacées Internes (PDIs) (femmes, hommes, jeunes et enfants) de la zone d’intervention qui ont accès à de meilleurs services d’état civil et participent davantage à la gestion des affaires locales

- Le renforcement des capacités des acteurs des collectivités territoriales cibles à s’impliquer dans la co-construction de la sécurité communautaire et la promotion des valeurs de tolérance, de cohésion sociale dans les collectivités territoriales cibles

En attendant la signature formelle de ce projet par  les autorités, le présent plan d’initiation a pour objectif de permettre : i) le recrutement et la prise en charge du personnel dédié au projet, ii) l’acquisition des équipements pour le fonctionnement de l’unité de gestion du projet, iii) la réalisation de la situation de référence et d’analyses sur lesquelles les femmes, les jeunes, leurs organisations et réseaux s’appuieront pour s’engager auprès des autorités locales ; iv) des activités de renforcement de capacités visant à outiller les femmes, les jeunes et leurs organisations à élaborer et mettre en œuvre des plans de promotion de la citoyenneté et de culture démocratique, de plaidoyer et d’engagement auprès des autorités locales sur l’amélioration de leur accès aux services, de leur participation dans les mécanismes de prise de décision et dans la co-construction de la sécurité communautaire, de la promotion de la tolérance et de la cohésion sociale  v) la tenue l’atelier national et des ateliers régionaux d’appropriation et d’élaboration du PTA 2021.

- Arrangement de gestion

Le projet PaCoS sera mis en œuvre selon la modalité d’exécution directe (DIM).  Conformément aux exigences de cette modalité, les règles et procédures du PNUD, qui sont par ailleurs conformes aux principes généraux du Système des Nations Unies (SNU) en matière de transparence ; de compétitivité et d’équité s’appliqueront dans la mise en œuvre du plan d’initiation du projet PIP).

Dans cette modalité, le PNUD assume l’ensemble des responsabilités de gestion, de reddition des comptes et de résultats.

Etant donné que le projet s’exécute dans le contexte où le SNU a sur place un Bureau Intégré à Bobo-Dioulasso, dont le rôle est d’appuyer l’exécution et le suivi de la mise en place des projets/programmes, la gestion du projet sera assurée par une équipe à Bobo-Dioulasso (avec l’appui  de l’équipe Gouvernance et Paix durable à Ouaga). La mise en place d’une équipe au sein du bureau intégré de Bobo Dioulasso va permettre une gestion de proximité et la coordination efficace de l’administration du projet en partenariat avec les bénéficiaires dans les vingt une collectivités cibles. La coordination opérationnelle (élaboration des plans de travail ; les TDR des activités ; la supervision de l’élaboration des rapports d’activités, de la collecte des données ; l’animation des espaces de concertation/coordination) du projet sera assurée par l’expert en cohésion sociale  En plus, le projet mettra à la disposition de la mairie de Bobo Dioulasso, deux  VNU et quatre VNUC pour la gestion de l’appui à la gestion de l’Espace Rencontre Jeunesse de Dafra pour une période d’une année.

- Suivi du projet

Le dispositif de suivi ‘et d’évaluation s’appuiera sur le dispositif de suivi et d’évaluation du programme pays. Ainsi les réunions de suivi du programme pays serviront de cadre de suivi du plan d’initiation où une situation de mise en œuvre du plan de travail annuel de l’année en cours sera présentée.

Dans le cadre du cycle annuel, sur une base trimestrielle :

- Une évaluation de la qualité enregistrera les progrès réalisés vers l’achèvement des résultats clés. L’évaluation mettra en exergue les retours d’information en provenance des bénéficiaires ainsi que les informations relatives à l’utilisation des ressources et à l’efficience de l’intervention

- Un journal des problèmes sera mis à jour régulièrement par le gestionnaire du projet, afin de faciliter le suivi et la résolution des problèmes potentiels ou les demandes de changement

- Un journal des risques sera activité dans Atlas et régulièrement mis à jour selon les informations fournies par le gestionnaire du projet pour réévaluer le statut des risques identifiés. Les nouveaux risques seront enregistrés sur l’aval du responsable du projet en passant en revue les facteurs qui pourraient affecter la mise en œuvre du projet.

- Sur la base des informations susmentionnées, un rapport trimestriel d’avancement (RTA) sera produit par le gestionnaire du projet. Un journal des leçons apprises sera régulièrement mis à jour par le responsable du projet afin d’assurer un apprentissage actif et l’adaptation de l’organisation pour faciliter la préparation du rapport des leçons apprises à la fin du projet

- Un plan de suivi sera activé et mis à jour par le gestionnaire du projet afin de suivre les actions et les évènements de gestion du projet

- Annuellement, un rapport annuel sera présenté par le gestionnaire du projet comme une auto-évaluation à la gestion du projet qui contiendra les informations mises à jour sur les résultats obtenus vis-à-vis des cibles définies au niveau des produits. Ainsi, le rapport devra être directement utilisable comme outil de dialogue au niveau du bureau pays du PNUD

- Tableau détaillé des activités et budget (2021)

| Produits attendus | Activités planifiées | Chronogramme |  |  |  | Livrables | Partie responsable | Source de financement | Description du budget + N° ligne | Montant en dollars |  | Montant en FCFA (1dollar=539.261 FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 1 : la culture citoyenne des jeunes, des femmes et des Osc dans les collectivités territoriales cibles est renforcée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 : les femmes, les jeunes et les OSC connaissant leurs droits et devoirs dans la gestion des affaires locales | Activité 1.1.1: Former 200 jeunes et femmes des sept arrondissements et des 36 villages de la commune urbaine de Bobo Dioulasso sur leur droit et devoir dans la gestion des affaires locales | X |  |  |  | 90% des femmes et jeunes formés maîtrisent les droits et les devoir des femmes et des jeunes dans la gestion des affaires locales | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 31 525 |  | 17 000 000 |  |
|  | Activité 1.1.2 : Former 250 formateurs parmi les leaders des OSC féminines et de jeunes dans les communes urbaines cibles sur les techniques et la pédagogie de la promotion de la culture citoyenne dans la commune |  | X |  |  | 90% des leaders des OSC dont 50% de femmes formés maîtrisent les techniques et pédagogie de promotion de la culture citoyenne dans la commune | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 37 088 |  | 20 000 000 |  |
|  | Activité 1.1.3: Doter 25 OSC féminines et de jeunes des communes urbaines cibles en moyens techniques pédagogiques et financiers pour assurer la promotion de la culture citoyenne |  |  | X |  | 25 OSC des communes urbaines cibles dotées d’équipement et de mobilier de bureau | PNUD | 28600 | 72200 Equipment and Furniture | 22 253 |  | 12 000 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 OSC des communes urbaines cibles dotées de moyens techniques pédagogiques et financiers pour assurer la promotion de culture citoyenne | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 10 681 |  | 5 760 000 |  |
|  | Activité 1.1.4: Former 100 femmes et 100 jeunes élues des communes cibles sur leur rôle et les techniques d’interpellation des autorités locales | X |  |  |  | 90% des femmes et des jeunes formés sont conscients de leur rôle et maîtrisent les techniques d’interpellation des autorités locales | PNUD | 28600 | 75700 Training, Workshops and Confer | 29 670 |  | 16 000 000 |  |
|  | Activité 1.1.5: Produire 5 émissions radiophoniques de concert avec les réseaux d’OSC de femmes et de jeunes sur la citoyenneté et la participation citoyenne |  | X |  |  | 5 émissions radiophoniques produites sur la citoyenneté et la participation citoyenne | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 3 245 |  | 1 750 000 |  |
|  | Activité 1.1.6: Diffuser 50 émissions radiophoniques sur la citoyenneté et la participation citoyenne |  | X |  |  | 50 émissions radiophoniques sur la citoyenneté et la participation citoyenne diffusées | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 9 272 |  | 5 000 000 |  |
|  | Activité 1.1.7 Mettre à jour le fascicule sur la citoyenneté et la participation citoyenne de concert avec les réseaux d’OSC de femmes et de jeunes |  | X |  |  | Le fascicule sur la citoyenneté et la participation citoyenne actualisé | PNUD | 28600 | 71300 Local Consultants | 9 272 |  | 5 000 000 |  |
|  | Activité 1.1.8: Reproduire en 20000 exemplaires le fascicule sur la citoyenneté et la participation citoyenne au profit des jeunes des universités et des établissements privés et publics des communes cibles |  | X |  |  | 20000 exemplaires du fascicule sur la citoyenneté et la participation citoyenne reproduits au profit des jeunes des universités et des établissements privés et public des communes cibles | PNUD | 28600 | 74200 Audio Visual&Print Prod Costs | 29 763 |  | 16 050 000 |  |
|  | Activité 1.1.9: Appuyer Les associations socio culturelles des jeunes et des femmes dans le montage et l’organisation de 25 représentations (théâtres forums) dans les établissements secondaires de la commune de Bobo Dioulasso sur la citoyenneté et la participation citoyenne |  |  | X |  | 25 représentations théâtrales organisées dans les établissements secondaires de la commune de la Bobo Dioulasso sur la citoyenneté et la participation citoyenne | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 23 180 |  | 12 500 000 |  |
|  | Activité 1.1.10: Produire les outils de communication (10 000 flyers, 10 000 affiches) sur la citoyenneté et la participation citoyenne |  | X |  |  | 5 000 flyers et 10 000 affiches produites sur la citoyenneté et la participation citoyenne | PNUD | 04000 | 72100 Contractual Services-Companies | 20 398 |  | 11 000 000 |  |
| Sous total produit 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 347 |  | 122 060 000 |  |
| Produit 1.2 : Des associations féminines et de jeunesse œuvrant pour la citoyenneté mises en réseau | Activité 1.2.1 Établir un répertoire des associations de jeunesse œuvrant dans le domaine de la citoyenneté et la participation citoyenne dans les communes cibles | X |  |  |  | Un répertoire des associations œuvrant dans le domaine de la citoyenneté et la participation citoyenne dans les communes cibles produit | PNUD | 28600 | 71300 Local Consultants | 6 490 |  | 3 500 000 |  |
|  | Activité 1.2.2 : Apporter un appui technique et financier dans la mise en place et/ou le renforcement des six réseaux régionaux d’OSC (trois réseaux d’OSC féminines et trois réseaux d’OSC de jeunesse) |  |  | X | X | Six réseaux régionaux d’association de jeunes et femmes mis en place et/ou renforcés | PNUD | 28600 | 71300 Local Consultants | 6 490 |  | 3 500 000 |  |
|  | Activité 1.2.3 Concevoir au profit des associations répertoriées une plateforme de diffusion interactive des informations et de recueil des dénonciations citoyennes (site web, réseaux sociaux |  | X |  |  | Une plate de diffusion interactive des informations et recueil des dénonciations citoyennes est disponible | PNUD | 28600 | 71300 Local Consultants | 6 676 |  | 3 600 000 |  |
|  | Activité 1.2.4 Former 200 membres des associations répertoriées sur les techniques de fonctionnements et d'utilisation de la plateforme |  | X |  |  | 90% des membres des associations hommes et femmes formés maîtrisent les techniques de fonctionnement et d’utilisation de la plateforme | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 20 398 |  | 11 000 000 |  |
| Sous Total produit 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 055 |  | 21 600 000 |  |
| Produit 1.3: les femmes, les jeunes et les OSC assurant leur rôle citoyen dans le suivi et l’évaluation des politiques publiques dans les communes cibles | Activité 1.3.1: Former 100 leaders d’OSC (50 leaders d’ OSC de jeunes et 50 leaders d’OSC féminines sur leur rôle de suivi et d’évaluation des politiques publiques dans les communes cibles |  |  |  | X | 90% des jeunes et des femmes maîtrisent leur rôle de suivi et d’évaluation des politiques dans les communes cibles | PNUD | 28600 | 75700 Training, Workshops and Confer | 18 544 |  | 10 000 000 |  |
|  | Activité 1.3.2 : réaliser et restituer sous le leadership des femmes et des jeunes une revue sensible au genre des politiques publiques pertinentes, des référentiels de la décentralisation et des plans et budgets de développement et des procédures et pratiques de gestion des affaires locales des 21 communes cibles |  |  | X |  | Un rapport identifiant les acquis et les barrières structurelles et sociales à la participation des femmes et des jeunes dans la gestion des affaires locales est disponible | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 14 835 |  | 8 000 000 |  |
|  | Activité 1.3.3: Former 21 OSC sur l’élaboration et la mise en œuvre de plan d’action de veille citoyenne dans le domaine de la redevabilité, la participation citoyenne, la prévention de la corruption et la cohésion sociale |  |  |  | X | 21 OSC maîtrisent la méthode d’élaboration et de mise en œuvre de plan d’action de veille citoyenne dans le domaine de la redevabilité, la participation citoyenne, la prévention de la corruption et la cohésion sociale | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 8 345 |  | 4 500 000 |  |
| Sous total produit 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 724 |  | 22 500 000 |  |
| Produit 1.4 : la représentativité des femmes, des jeunes et des OSC dans les mécanismes décisionnels améliorée ; | Activité 1.4.1 : Appuyer la mise en réseau des femmes et jeunes leaders des partis politiques et des associations de développement des trois régions cibles | X |  |  |  | Trois réseaux des femmes et trois réseau des jeunes leaders des partis politiques et associations de développement des trois régions cibles mis en place | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 5 563 |  | 3 000 000 |  |
|  | Activité 1.4.2 : Former 100 femmes et 100 jeunes leaders candidats/es au élections ou non sur les techniques de plaidoyer | X |  |  |  | 90% des femmes et des jeunes candidats/es aux élections ou non formés sur les techniques de plaidoyer | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 31 525 |  | 17 000 000 |  |
|  | Activité 1.4.3: Apporter un appui technique et financier à Six réseaux d’OSC féminines et de jeunes dans la planification et la mise en œuvre de leur plaidoyer auprès des formations politiques représentées dans la zone sur le bon positionnement des jeunes et des femmes sur les listes électorales | X |  |  |  | 5 initiatives de plaidoyer réalisées par les réseaux des femmes et des jeunes candidats/es aux élections sur le bon positionnement des femmes et des jeunes sur les listes électorales | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 11 126 |  | 6 000 000 |  |
|  | Sous Total produit 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 214 |  | 26 000 000 |  |
| Produit1.5: les collectivités territoriales cibles concevant et mettant en œuvre des outils innovants de la gestion des affaires locales. | Activité 1.5.1: former 150 conseillers municipaux des communes cibles sur le budget participatif |  | X |  |  | 90% des conseillers municipaux des communes cibles formés maîtrisent les méthodes et procédures d’élaboration du budget participatif | PNUD | 28600 | 75700 Training, Workshops and Confer | 20 398 |  | 11 000 000 |  |
|  | Activité1.5.2: financer l'élaboration de 21 Budgets participatifs dans les communes cibles |  | X | X |  | 21 budgets participatifs élaborés | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 15 577 |  | 8 400 000 |  |
|  | Activité 1.5.3: Organiser 20 sessions de cadres communaux de concertation (CCCo) impliquant les OSC. |  |  | X |  | 20 sessions de cadres de concertation impliquant les OSC tenues dans les commues cibles | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 11 349 |  | 6 120 000 |  |
| Sous total produit 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 324 |  | 25 520 000 |  |
| Total Résultat 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 664 |  | 217 680 000 |  |
| Résultat 2 : Les groupes vulnérables et les PDI (femmes, hommes, jeunes et enfants) de la zone d’intervention ont accès à de meilleurs services d’état civil participent davantage à la gestion des affaires locales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2: les femmes en postes dans les instances de décision et celles candidates potentielles aux élections et aux instances décisionnelles dans les zones d’intervention disposant de plus grandes capacités de leadership pour influencer les instances locales de décision | Activité 2.2.3: Former 200 femmes militantes, identifiés comme candidates potentielles pour des postes de décision dans les instances locales, des formations politiques et des associations de développement sur les droits politiques des femmes et le leadership | X |  |  |  | 90% des femmes formées peuvent expliquer ce qu’est le leadership et les différents styles de leadership | PNUD | 28600 | 75700 Training, Workshops and Confer | 31 524 |  | 17 000 000 |  |
|  | Activité 2.2.4 Appuyer la création de caucus spécialisés de femmes leaders/élues locales | X | X |  |  | 3 caucus spécialisées des femmes leaders/élus locales | PNUD | 28600 | 75700 Training, Workshops and Confer | 18 544 |  | 10 000 000 |  |
| Sous total produit 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 068 |  | 27 000 000 |  |
| Total résultat 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 068 |  | 27 000 000 |  |
| Résultat 3 les capacités des acteurs des collectivités territoriales cibles à s’impliquer dans la co-construction de la sécurité communautaire et la promotion des valeurs de tolérance, de cohésion sociale dans les collectivités territoriales cibles sont renforcées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 : des espaces de débat, de réflexion et d’échange mis en place et fonctionnels pour promouvoir un dialogue inclusif et multipartite pour la paix et la tolérance impliquant toutes couches sociales | Activité 3.1.1 : Mettre à la disposition de l'Espace Rencontre Jeunesse de Dafra (ERJD) un VNUN et 8 VNUC pour appuyer la gestion technique et l’animation de la structure | X |  |  |  | Un VENUN et 8 VENUC recrutés et affectés à l’ERDJ | PNUD | 28600 | 71500 UN Volunteers | 46 360 |  | 25 000 000 |  |
|  | Activité 3.1.2 : Doter l'ERJD en matériels d'animation | X |  |  |  | L’ERJD dispose de matériel d’animation culturelle et petit mobilier | PNUD | 28600 | 72200 Equipment and Furniture/ | 9 272 |  | 5 000 000 |  |
|  | Activité 3.1.3 : Former l'équipe de gestion l'ERJD sur les techniques de gestion, de communication, d'animation | X |  |  |  | L’équipe de gestion de l’ERDJ maîtrise les techniques gestion, de communication et d’animation | PNUD | 28600 | 72200 Equipment and Furniture/ | 5 563 |  | 3 000 000 |  |
|  | Activité 3.1.4 : Formaliser une convention avec l'ERJD pour l'organisation de 10 sessions sur la promotion de la citoyenneté et la cohésion sociale et l'encadrement de 100 jeunes dont 50% de filles sur les AGR | X | X | X | X | Une convention signée entre l’ERDJ et le PNUD et : 10 sessions réalisées sur la citoyenneté et la cohésion sociale 90% des jeunes et filles formées | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 19 471 |  | 10 500 000 |  |
| Sous Total 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 666 |  | 43 500 000 |  |
| Produit 3.2 : des mécanismes de prévention des conflits mis en place et fonctionnels dans les collectivités territoriales cibles | Activité 3.2.1 : dynamiser 25 structures locales de concertation, garantissant une représentation équilibrée, pour une répartition et gestion plus équitable des ressources |  |  | X | X | Au moins une rencontre tenue par chacune des 25 structures de concertation | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 16 773 |  | 9 045 000 |  |
|  | Activité 3.2.2 : Former 100 femmes des communes cibles en matière de prévention et de gestion des conflits communautaires et la prise des décisions |  |  |  | X | 90% des femmes formées maîtrisent les mécanismes de prévention et des conflits | PNUD | 28600 | 75700 Training, Workshops and Confer | 14 835 |  | 8 000 000 |  |
| Sous total produit 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 608 |  | 17 045 000 |  |
| Produit 3.3 : des femmes et des jeunes connaissant les causes des conflits et adoptant des attitudes pour la promotion de la paix et de la citoyenneté au sein des collectivités territoriales | Activité 3.3.1 : Conduire et restituer trois études des perceptions sur la sécurité communautaire sensible au genre dans les trois régions cibles |  | X |  |  | Un rapport d’études des perceptions sur la sécurité communautaire sensibles au genre validé par les acteurs des trois régions | PNUD | 28600 | 71300 Local Consultants | 37 088 |  | 20 000 000 |  |
|  | Activité 3.3.5 Appuyer l’élaboration de 10 plans d’actions spécifiques de co-construction de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale par commune cible |  |  |  | X | 21 plans spécifiques de co-création de la sécurité communautaire élaborée | PNUD | 28600 | 72100 Contractual Services-Companies | 14 835 |  | 8 000 000 |  |
| Sous Total produit 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 923 |  | 28 000 000 |  |
| Total résultat 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 197 |  | 88 545 000 |  |
| Total Général Activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617 929 |  | 333 225 000 |  |
| Unité de gestion du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assure le fonctionnement | Salaire personnel | X | X | X | X |  | PNUD | 28600 | 71400 Contractual Services - Individ | 146 469 |  | 78 985 185 |  |
|  | DPC | X | X | X | X |  | PNUD | 04000 | 64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff | 30 970 |  | 16 700 940 |  |
|  | Mission de suivi | X | X | X | X |  | PNUD | 04000 | 71600 Travel | 5 563 |  | 3 000 000 |  |
|  | Carburant | X | X | X |  |  | PNUD | 04000 | 72300 Materials & Goods | 1 599 |  | 862 000 |  |
|  | Fonctionnement | X | X | X | X |  | PNUD | 04000 | 72100 Contractual Services-Companies | 18 290 |  | 9 862 502 |  |
|  | Equipement | X | X | X | X |  | PNUD | 04000 | 72200 Equipment and Furniture/ | 23 180 |  | 12 500 000 |  |
| Total Unité de gestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 071 |  | 121 911 284 |  |
| TOTAL BUDGET DU PROJET (1+2+3+4) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844 000 |  | 455 136 284 |  |
| GMS 7% | Frais de gestion | X | X | X | X |  | PNUD | 28600 | 75100 Facilities & Administration | 56 000 |  | 30 198 616 |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 000 |  | 485 334 900 |  |

Fonds 28600= 800 000 US$

Fonds 04000=100 000 US$

DOGMATISM OU PRAGMATISME ? Extrémisme violent et genre au Sahel central, International Alert, 2020).