PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT

DOCUMENT DE PROJET

BURKINA FASO

Intitulé du projet : Cohésion sociale: État de droit et, Sécurité

Numéro du projet :001166893

Partenaires de réalisation : Ministère en charge de la Justice – Ministère en charge des Droits Humains – Ministères en charge de la Sécurité et de la Défense – Ministère en charge de l’Administration Territoriale – Ministère en charge des Mines – Organisations de la Société Civile – Centres de recherche

Date de démarrage :	Aout 2019	Date d’achèvement : Décembre 2021

Date de réunion du CLEP : 19 juillet 2019

Description succincte

Le programme « État de droit, Sécurité et Cohésion sociale » entre dans le cadre de l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) aux efforts consentis par le Burkina Faso en vue de la consolidation de l’État de droit, de la justice, de la promotion et de la protection des droits humains, du b renforcement de la cohésion sociale ainsi que de la lutte contre l’extremisme violent . Il a pour finalité de contribuer à l’atteinte de l’effet 1.1 : « D’ici à 2020, l’efficacité des institutions est améliorée et les populations du Burkina Faso, en particulier les plus exposées aux risques de conflits et à l’insécurité, vivent en paix et en sécurité dans un État de droit » et du pilier 1 : « Efficacité institutionnelle, État de droit, cohésion sociale, sécurité et paix durable » du Plan cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF) au Burkina Faso et du Document de Programme Pays du PNUD pour la période 2018 - 2020. À long terme, le programme vise le développement d’un Burkina Faso pacifique et inclusif qui œuvre à la promotion d’une sécurité humaine partagée et au renforcement de la justice et des droits de l’homme, conformément à la vision du gouvernement inscrite dans le Plan National pour le Développement Économique et Social (PNDES), cadre d'orientation du développement économique et social du Burkina Faso, pour la période 2016 - 2020 et qui ambitionne de « transformer structurellement l’économie burkinabè pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d’emplois décents pour tous, tout en induisant l’amélioration du bien-être social ». Le programme « État de Droit, Sécurité et Cohésion sociale » s’articule autour de trois priorités : i) Justice et Droits Humains, ii) Sécurité communautaire, iii) et iv) la Cohésion sociale.

Effet contribuant (PNUAD/DPP, DPR ou DPM) :

Produit(s) indicatif(s) avec marqueur genre:2

Effet contribuant (PNUAD/DPP, DPR ou DPM) :

Produit(s) indicatif(s) avec marqueur genre:2

| Total des ressources nécessaires : | $15.978.181 |  |
| --- | --- | --- |
| Total des ressources allouées : |  |  |
|  | TRAC du PNUD : | $2.100.000 |
|  | Donateur : | $1.000.000 |
|  | Gouvernement : |  |
|  | Apports en nature : |  |
| À financer : | $12. 878 .181 |  |

Approuvé par (signatures) :

| Gouvernement |  | PNUD |
| --- | --- | --- |
| Lassané KABORE, Ministre de l’Économie, des Finances et du Développement |  | Mr Mathieu CIOWELA Représentant Résident |
| Date : |  | Date : |

SOMMAIRE

I. Problématique de développement	5

II.	Stratégie	15

III.	Résultats et partenariats	20

3.1	Résultats attendus	20

IV.	Gestion du programme	35

VI	Suivi et évaluation	59

VII. Plan de travail pluriannuel	62

VIII.	Modalités de gouvernance et de gestion	119

IX.	Cadre juridique	125

X.	Gestion des risques	125

XI.	ANNEXES	128

SIGLES ET ABREVIATIONS

ALPC 		: 	Armes Légères et de Petit Calibre

AN 		: 	Assemblée Nationale

ANPTIC 	: 	Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication

ASCE-LC 	: 	Autorité Supérieure de Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption

BRAO /HCDH : 	Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme

CES 		: 	Conseil Economique et Social

CGD 		:           	Centre pour la Gouvernance Démocratique

CDCAP 	:         	Centre de suivi et d’Analyse Citoyens des Politiques Publiques

CNDH 		: 	Commission Nationale des Droits Humains

CNLPAL 	: 	Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères

CNOSC 	: 	Conseil National des Organisations de la Société Civile

DANIDA 	: 	Agence Danoise pour le Développement International

DH 		: 	Droits Humains

Enabel 	:          	Agence Belge de Développement

EPU 		: 	Examen Périodique Universel

FAIB 		: 	Fédération des Associations Islamiques du Burkina

FED 		:            Fonds Européens pour le Développement

FDS 		: 	Forces de Défense et de Sécurité

GSP 		: 	Garde de Sécurité Pénitentiaire

GVT 		: 	Gouvernement

HCRUN 	: 	Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale

HSH 		: 	Homme ayant des relations Sexuelles avec d’autres Hommes

IDDH 		: 	Institut Danois des Droits de l’Homme

JICA 		: 	Agence Japonaise pour la Coopération Internationale

MBDHP 	: 	Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples

MJGS 	: 	Ministère de la Justice, Garde des Sceaux

MSECU 	: 	Ministère de la Sécurité

MFSNFA 	: 	Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille et de l’Action Humanitaire

MINEFID 	:        	Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

MS 		: 	Ministère de la Santé

ODD 		: 	Objectifs pour le Développement Durable

ONAFAR 	: 	Observatoire National des Faits Religieux

ONASER 	: 	Office National pour la Sécurité Routière

OPE 		: 	Organisation des Parents d’Elèves et d’Etudiants

OPJ 		: 	Officier de Police Judiciaire

OSC 		: 	Organisations de la Société Civile

PARSIB 	: 	Projet d’Appui au Renforcement de la Sécurité Intérieure au Burkina Faso

PCR 		: 	Président du Conseil Régional

PMAP 		:            Programme de Modernisation de l’Administration Publique

PNDES 	: 	Plan National pour le Développement Economique et Social

PNUD 		: 	Programme des Nations Unies pour le Développement

PROGEF/GIZ : 	Programme d’appui à la Gestion des Frontières/Coopération Allemande pour le Développement

PTF 	:   	Partenaires Techniques et Financiers

PVVIH 	: 	Personne Vivant avec le VIH

SCLS 		: 	Structure Communautaire Locale de Sécurité

SP/CNLS-IST : 	Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et

les Infections Sexuellement Transmissibles

SPONG 	: 	Secrétariat Permanent des ONG

TD /TA 	: 	Tribunal Départemental/ Tribunal d’Arrondissement

TGI 		: 	Tribunal de Grande Instance

TIC 		: 	Technologie de l’Information et de la Communication

TS 		: 	Travailleur/se du Sexe

UE 		: 	Union Européenne

UEMOA 	: 	Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UFC 		: 	Union Fraternelle des Croyants

UNDAF 	: 	Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement

UNICEF 	: 	Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

UNIS		: 	Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel

UNREC 	: 	Centre Régional des Nations Unies pour la Paix et le Désarmement en Afrique

USA 		:            Etats-Unis d’Amérique

USAID 	: 	Agence des Etats-Unis pour le Développement International

USIP 		: 	Institut Américain pour la Paix

# I. Problématique de développement

Les élections présidentielles et législatives de novembre 2015 après l’insurrection populaire d’octobre 2014 ont marqué le retour du Burkina Faso à une vie constitutionnelle normale.  En effet, à l’issue de cette insurrection, une charte a été adoptée le 16 novembre 2014 par les forces vives de la nation en vue de régir une transition d’une durée d’un an, dans la perspective d’un retour à un ordre constitutionnel normal. Ainsi, conformément aux dispositions de ladite charte, les élections couplées présidentielles/législatives et municipales prévues pour se tenir respectivement en octobre 2015 et janvier 2016, furent reportées suite à une tentative de coup d’état militaire le 16 septembre 2015. Après l’échec de ce putsch, les élections présidentielles et législatives couplées se sont finalement tenues le 29 novembre 2015 et les municipales le 22 mai 2016.

Ce retour à une vie constitutionnelle normale ne doit point occulter les faiblesses et les dysfonctionnements qui ont altéré le système démocratique burkinabè, car si la volonté de modification de l’article 37 de la constitution a été l’élément déclencheur de l’insurrection populaire d’octobre 2014, en toile de fond, la crise structurelle du système de gouvernance en est la cause lointaine.

En effet un certain nombre de défis subsistent pour assurer la paix et la stabilité durables du pays. En plus de la nécessité urgente de répondre à la forte demande sociale et les inégalités, les défis de la solidarité nationale et de la cohésion sociale, de la consolidation de l’Etat de droit, de l’accès à la justice et surtout de la sécurité prenant en compte des besoins différenciés des hommes et des femmes sont à relever.

A titre illustratif à travers un point fait par le gouvernement le 15 septembre 2018 ; les attaques terroristes depuis 2015 ont fait plus de 118 victimes. Ces chiffres ont largement évolué. Ces attaques terroristes ont entrainé des conflits communautaires ayant entrainé plus de 100 morts et de nombreux déplacées internes estimés à plus de 250.000 personnes selon les chiffres du Bureau de la coordination des affaires humanitaires au Burkina Faso

Au regard de ce qui précède, on peut dire que le pays se trouve dans une situation de paix fragile et menacée du fait, entre autres et surtout : (i) d’une crise de confiance des populations dans l’institution judiciaire ; (ii) d’une persistance des atteintes et des violations des droits humains ; (iii) d’une érosion de la confiance des populations vis-à-vis des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ; (iv) d’une insécurité grandissante et (v) d’une cohésion sociale menacée.

1.1 Crise de confiance des populations dans l’institution judiciaire

Selon différents rapports, l’institution judiciaire est en crise depuis 1998. La crise de confiance des populations vis-à-vis de l’institution judiciaire se manifeste par l’accroissement des plaintes contre certains acteurs judiciaires et des décisions de justice dans la presse et dans certains rapports (rapports REN-LAC, CSM). On note aussi des manifestations de rues et des points de presse d’OSC demandant plus d’indépendance de la justice. On assiste également depuis 2014 à des attaques et incendies des juridictions, la prise à partie des acteurs de la justice et de nombreuses obstructions qui émaillent l’exécution des décisions judiciaires. Ainsi, entre 2014 et 2017, sur 24 TGI, 10 ont connu des attaques et pas moins de 02 huissiers ont été « lynchés » dans le cadre de l’exécution des décisions de justice. En outre, on assiste à une montée de la justice « privée ». Au cours de l’année 2015, 68 cas de justice privée ont été recensés. Les autorités de la Transition de 2015 ont tenté de dégager des pistes de solutions à ces difficultés du secteur judiciaire avec l’organisation des « États généraux de la justice burkinabè » du 24 au 28 mars 2015 à Ouagadougou qui ont abouti à la signature d’un « Pacte national pour le renouveau de la justice ». Cependant, force est de reconnaître que malgré les différentes thérapies proposées et dont certaines ont été mises en œuvre depuis lors, des dysfonctionnements persistent et deviennent de plus en plus inacceptables pour les populations.

Cette situation de crise de confiance entre la justice et les populations peut se justifier par les mécontentements vis-à-vis de l’institution judiciaire. Cela est dû à la lenteur dans les procédures, au faible accès à la justice, à la persistance de la corruption dans la justice, et à la faible opérationnalité du dispositif de sanction disciplinaire des acteurs de la justice (magistrats, greffiers ; GSP ; interprètes ; agents de bureau) et au manque d’égalité entre hommes et femmes et des inégalités persistantes qui empêchent les femmes de jouir de leurs droits ce qui les rend victimes de discrimination.

- Manque d’efficacité de la justice

S’agissant de la lenteur, la durée moyenne de traitement des affaires civiles était de 2 mois en 2017. Seulement 3% des décisions civiles et commerciales des TGI en 2017 ont été rendues en une année. En 2017, le temps moyen de traitement des affaires de flagrant délit est de 2 mois 20 jours et 44,9% de ces affaires sont traitées entre 1 et 3 mois. Les affaires de flagrants délits traités entre 15 jours et 1 mois représentent 22,5%. Les décisions rendues à plus de 3 mois représentent 16,1% des affaires de flagrant délit. Quant aux affaires de citations directes, leur durée moyenne de traitement est de 14 mois en 2017. De ces affaires, 29,5% ont été traitées en moins de 3 mois, 20,9% ont été traitées entre 6 mois et 1 an et 15,8% ont mis plus de 3 ans de traitement.

Les difficultés de l'institution judiciaire à délivrer les services à temps, se justifient par l’insuffisance du matériel (manque d’ordinateurs, de fournitures de bureau...), des infrastructures (absence de bureau, de juridictions…), et de ressources humaines surtout de personnels spécialisés dans le traitement des dossiers liés aux infractions spécifiques (délinquance financière et terrorisme…). A cela s’ajoute l’absence de délais fixes et connus pour la délivrance de certains actes.

- Accès à la justice

Quant à la faible accessibilité de la justice, elle est perçue sous ses trois dimensions à savoir : géographique, psychologique et financière. La faible accessibilité géographique s’explique par, l’insuffisante couverture géographique du territoire en juridictions et en ressources humaines. En effet, l’annuaire statistique 2017 du Ministère de la Justice des Droits Humains et de la Promotion Civique, indique que le rayon moyen d’accès à un tribunal de grande instance était de 59,1 km en 2017. Le ratio magistrats pour 100 000 habitants en 2017 était de 2,6 magistrats pour une norme de 10 magistrats. Les huissiers de justice étaient au nombre de 27 en 2017 repartis sur 7 juridictions sur 25 au total pour le pays, avec une forte concentration à Ouagadougou (63% des huissiers). Le barreau compte moins de 230 avocats pour une population d’environ 20 millions avec des cabinets surtout localisés à Ouagadougou et Bobo Dioulasso. En outre, le ratio des femmes magistrats, huissiers, notaire, avocat est très faible

Sur le plan psychologique, la majeure partie des textes de loi sont écrites dans un langage technique inaccessible pour la majeure partie de la population. Le rapport des états généraux sur la justice confirme cet état de fait en affirmant que « …la justice est rendue ...en français …. Un interprète s’avère donc souvent indispensable, mais le diagnostic révèle que les juridictions manquent d’interprètes qualifiés. De plus, le français utilisé dans les tribunaux est un français complexe, technique et en définitive peu compréhensible ».

Sur le plan financier, le principal obstacle réside dans les coûts élevés des prestations des auxiliaires de justice (avocats, huissiers, notaires) comparés à la capacité financière limitée des populations dont la majorité vit en dessous du seuil de pauvreté estimé à 153.530 FCFA. Par exemple les honoraires indicatifs d’un avocat pour le traitement d’un contentieux de première instance jusqu’en cassation sont de 750.000 FCFA en matière pénale et civile et de 350.000 FCA en matière sociale, soit dix fois le SMIG. Les différents aspects de l’accessibilité développés ci-dessus sont plus accentués chez les femmes qui sont pour la plupart les plus vulnérables.

- Corruption

Parlant de la persistance de la corruption, les témoignages des auditeurs qui se sont exprimés lors des émissions radiophoniques préparatoires aux états généraux de la justice et contenus dans le rapport final sur les états généraux sont particulièrement clairs sur ce point : « la justice est perçue comme gangrénée par la corruption ». La corruption perdure dans le secteur de la justice du fait de (i) l’insuffisance d'information sur les procédures, les coûts et les délais de délivrance des actes judiciaires pour les usagers de la justice ; (ii) l’insuffisance d'informations sur les mécanismes de recours et dénonciation et (iii) l’insuffisance, voire l’absence de services en ligne pour les usagers de la justice et les acteurs de la justice.

1-2 Persistance des atteintes et des violations des droits humains

En termes d’atteinte et de violation des droits humains, on constate la récurrence des bavures policières, la poursuite de l’exclusion des femmes accusées de sorcellerie ; la multiplication des violations des droits de l’Homme par les forces de défense et de sécurité et les groupes d’auto-défense (détention arbitraire, garde à vue en dehors des délais légaux, sévices corporels, rackets…). Par ailleurs les contentieux de violation de droit de l’homme du passé reste non encore entièrement résolus

A ces cas plus généraux, l’on ajoute d’autres plus spécifiques relatifs à l’exclusion de groupes cibles (Travailleurs du sexe, détenus, PVVIH, personnes en situation de handicap, les usagers de drogue injectable, HSH) de la prévention et des soins au VIH.

Bien que des textes soient ratifiés et un bon nombre de lois adoptées, il faut noter que les cas de violations des droits humains sont toujours d’actualité au Burkina Faso. Le pays peine à traduire dans le quotidien ses engagements internationaux. L’effectivité des droits humains est encore problématique du fait de leur méconnaissance par les acteurs, des difficultés de l’Etat à pouvoir faire face à ses engagements en la matière. Cela se perçoit dans le nombre et la diversité des recommandations faites au pays lors de dernier passage devant le Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU). Au-delà de l’existence d’organisations de la société dynamiques dont les actions ont besoin d’être portées à une large échelle, la faiblesse du respect et de la promotion des droits humains est aussi le fait de l’absence d’une institution nationale des droits humains conforme aux standards internationaux. En effet, la nouvelle Commission Nationale des Droits Humains qui a été mise en place en juillet 2018 est encore peu performante en termes de production de rapports sur les cas d’atteinte aux droits humains, en raison de la faiblesse de ses capacités techniques, humaines, logistiques et financières.

Les organisations de la société civile de défense des droits de l’homme, dans leur ensemble, si elles sont dynamiques au Burkina Faso au regard de leur rôle dans le renforcement du processus démocratique et de l’Etat de droit, elles restent dispersées, peu spécialisées pour encore mieux jouer leur rôle de veille.

1.3 : Faible représentation des femmes dans les postes électifs et nominatifs

S’agissant des droits civils et politiques, on note une faible représentation des femmes dans les postes électifs. Au plan législatif, après les élections de novembre 2015 les femmes ne représentaient que 9,44% des élus, soit un taux en dessous de celui de 2002 (11,71%). Au titre des élections municipales de 2016, les femmes élues conseillères sont au nombre 2.359, soit 12,7% du nombre total de conseillers ; elles représentaient pourtant 36% des candidats. Les femmes maires quant à elles, représentaient 2,8% en 2016 sur les 351 maires élus.

Ces constats sont surtout la résultante d’une insuffisance de femmes leaders en politique. En effet, malgré l’existence des lois favorisant leur implication et participation effective à la prise de décision à tous les niveaux, leurs capacités intrinsèques, les femmes sont souvent réticentes à s'engager comme leader en politique du fait entre autres de leur faible motivation, de la faible connaissance des droits civils et politiques des femmes aussi bien par elles-mêmes que par les hommes et leurs faibles capacités en leadership.

Le non (faible) engagement des femmes en politique et leur faible représentativité (absence) dans les sphères de décision s’expliquent par plusieurs facteurs. En effet, le contexte socioculturel et religieux du pays (fondé) confère aux hommes d’énormes prérogatives et le pouvoir de décision à tous les niveaux de la vie sociale, politique et économique. Ainsi, il est traditionnellement admis dans la plupart des communautés, que seuls les hommes doivent s’occuper des choses publiques et cette conception explique la norme sociale peu favorable à accepter la femme au sein des instances de décision. De plus, l’attitude est mitigée des partis politiques car les partis politiques veulent juste de l’électorat féminin car il est dit que les femmes sont généralement fidèles en politique et dans les bureaux des partis politiques les femmes sont relayées au dernier rang. Pour toutes les femmes politiques, le genre n’est pas respecté par les partis politiques. Les conflits ouverts ou latents entre les hommes et les femmes sur le terrain politique dégénèrent souvent en violences basées sur le genre, et empêchent celles-ci de contribuer efficacement aux réflexions stratégiques aux prises de décisions et de jouer leur rôle en politique. Aussi, les politiques de recrutement ne sont pas encore genres sensibles pour permettre l’égalité de représentation et de participation égale des femmes et des hommes dans les sphères de décision

1.4 : Erosion de la confiance entre populations et Forces de Défense et de Sécurité (FDS)

Depuis plus d’une décennie on constate une érosion de la confiance entre les populations et forces de défense et de sécurité. Cela se traduit par les attaques et déstructions des commissariats et des brigades de gendarmerie, la multiplication des attaques terroristes non déjouées par les FDS, l’accroissement du nombre de représailles pour les personnes ayant collaboré et la prolifération des groupes d'autodéfense. A cela, l’on peut ajouter l’accroissement du nombre d’appels à la collaboration entre population et FDS, émis surtout par les autorités. La prolifération des groupes d’auto – défense, même à Ouagadougou la capitale peut être perçue comme une manifestation de la dégradation de la confiance entre FDS et population. Cet état de fait peut s’expliquer par le mécontentement vis-à-vis des FDS et la non satisfaction des attentes sécuritaires des  populations

Concernant les attaques des postes des services de sécurité, cette situation est due au fait que les FDS ne montrent pas assez d’efficacité dans le traitement des plaintes des populations. On entend souvent dire « j’ai marché à la gendarmerie pour rien » ou « tu vas user tes chaussures en allant à la police ». Cette situation peut se comprendre par le manque de moyens logistiques (Transports, communications…) dont disposent les FDS. Sur certaines plaintes des populations, les FDS ne sont pas toujours compétentes pour leur traitement, notamment pour ce qui concerne les affaires civiles. Les FDS se trouvent alors dans l’obligation de renvoyer et relaxer les personnes qui leur sont présentées pour ces faits. Les populations interprètent souvent cette situation comme de l’incompétence ou du laxisme, ce qui témoigne de leur méconnaissance des attributions des FDS.

En ce qui concerne le  manque ou la réticence de collaboration entre FDS et populations, cela pourrait s’expliquer par le fait que ces dernières ont peur des représailles de la part de ceux/celles qu’elles dénoncent auprès des forces de sécurités comme ayant commis ou qui tentent de commettre des infractions sans être protégées. Le manque de protection ou même de confidentialité lorsqu’elles font des dénonciations, les tracasseries ou même les exactions que leur imposent les FDS, dissuadent les populations à collaborer avec les FDS. Par ailleurs, les opérations des FDS sont souvent teintées de graves violations des droits de l’homme  avec des arrestations et détentions en garde à vue qui ne respectent aucune règle. Plusieurs présumés auteurs d’actes terroristes ou de complicité d’actes terrorismes sont emprisonnés pendant plusieurs mois sans jugement.

Les populations collaborent peu aussi du fait de la méconnaissance du rôle et de la place des FDS dans la société. Elles ont toujours l’image de la répression des FDS hérité de la colonisation. Les FDS sont perçues comme des « persécuteurs » et non comme étant au service des populations pour leur sécurité. Les forces de sécurité favorisent aussi cette situation souvent par leur manque de connaissances techniques notamment en matière de respect des droits humains comme en témoigne les exactions évoquées plus haut et documentées par les organisations de défense des droits Humains et de la communication lors de leurs interventions.

Quant à la prolifération des groupes d’auto-défense, elle s’explique en grande partie par le manque d’efficacité des FDS notamment face au banditisme et le faible maillage du territoire national en services de sécurité opérationnels. Seulement 60% du territoire est couvert. Le ratio agent de sécurité sur population est d’un agent de sécurité pour 800 habitants, pour une norme d’un agent de sécurité pour 400 habitants. En outre les populations préfèrent certainement d’une part aussi les groupes d’autodéfense pour « la diligence » dans le traitement des cas qui leur sont soumis en dehors de tout respect de règles de procédure et d’autre part, parce qu’elles n’ont souvent que le choix d’aller vers les groupes d’auto-défense du fait de l’absence des forces de sécurité à certains endroits du territoire. La prolifération des groupes d’autodéfenses gagne du terrain parce que comme mentionné précédemment, les FDS manquent de moyens, et en plus sont le plus souvent mal organisées et mal réparties sur l’ensemble du territoire. A titre illustratif, on remarque que certaines localités ont des brigades de gendarmerie et de police alors que certaines n’ont aucune des deux. Cela amène les groupes d’auto-défense à se saisir de dossiers dont ils n’ont pas le mandat et à les traiter en méconnaissance des règles élémentaires de respect des droits Humains.

1.5 Une insécurité grandissante

Sur le plan sécuritaire, il ressort du rapport général du forum national sur la sécurité qui s’est tenu en octobre 2017 que « depuis le début de la décennie 2010, le Burkina Faso fait face à des défis importants de sécurité, consécutifs à des crises socio-économiques, sociopolitiques et à un environnement sous régional marqué par le terrorisme, le phénomène de l’extrémisme violent et la radicalisation ». A titre illustratif, le bilan des attaques terroristes au Burkina Faso du 1er janvier 2015 au 15 septembre 2018 a été de 118 morts dont 48 membres des forces de défense et de sécurité (FDS) et 70 civils. Ces chiffres ont connu de grandes évolutions depuis lors. A titre illustratif, un rapport publié le 13 mars 2019 par le bureau de coordination des affaires humanitaires du Système des Nations Unies au Burkina Faso, indique que « les attaques armées et l’insécurité dans les régions de l’Est, du Centre-Nord, du Nord et du Sahel ont déclenché une urgence humanitaire sans précédent au Burkina Faso.

Plus de 115 000 personnes ont été forcées de fuir leur foyer, dont plus de la moitié depuis le début de l’année 2019 seulement. L'insécurité qui prévaut continue de déplacer des centaines de familles. Environ 1 300 écoles ont dû fermer à cause des attaques armées, privant environ 170 000 enfants d’éducation.

Quelque 120 000 personnes n’ont pas accès à des soins médicaux car les centres de santé ont été forcés de fermer ou de réduire leurs services ». Les femmes et les enfants payent le plus lourd tribut à cause de cette insécurité. La contribution des femmes à la création de la paix durable et de la cohésion sociale est liée à leur état de santé physique et mental et la violence basée sur genre est un obstacle majeur au développement des femmes et des filles, ainsi qu’à leur capacité de contribuer au développement et à la sécurité de leur communauté et de la société dans leur ensemble.

Le non (faible) engagement des femmes en politique et leur faible représentativité (absence) dans les sphères de décision s’expliquent par plusieurs facteurs. En effet, le contexte socioculturel et religieux du pays (fondé) confère aux hommes d’énormes prérogatives et le pouvoir de décision à tous les niveaux de la vie sociale, politique et économique. Ainsi, il est traditionnellement admis dans la plupart des communautés, que seuls les hommes doivent s’occuper des choses publiques et cette conception explique la norme sociale peu favorable à accepter la femme au sein des instances de décision. De plus, l’attitude est mitigée des partis politiques car les partis politiques veulent juste de l’électorat féminin car il est dit que les femmes sont généralement fidèles en politique et dans les bureaux des partis politiques les femmes sont relayées au dernier rang. Pour toutes les femmes politiques, le genre n’est pas respecté par les partis politiques. Les conflits ouverts ou latents entre les hommes et les femmes sur le terrain politique dégénèrent souvent en violences basées sur le genre, et empêchent celles-ci de contribuer efficacement aux réflexions stratégiques aux prises de décisions et de jouer leur rôle en politique. Aussi, les politiques de recrutement ne sont pas encore genres sensibles pour permettre l’égalité de représentation et de participation égale des femmes et des hommes dans les sphères de décision.

La persistance de l’insécurité « renforce le sentiment que le dispositif actuel n’est pas suffisamment préventif et peine à enrayer les menaces qui pèsent sur le pays ». On constate en effet la multiplication des attaques à main armée, des « coupeurs de route » et des actes terroristes, les vols de bétail, des attaques des narco-trafiquants, la prolifération des armes légères et de petits calibres, la démultiplication des structures communautaires de sécurité non encadrées, le port ostentatoire d’arme à feu sans autorisation.

A l’analyse, le contexte de l’insécurité s’explique, entre autres, par des facteurs endogènes et des facteurs exogènes au secteur de la sécurité. Au  nombre des causes endogènes, on relève : i ) la faible couverture sécuritaire nationale du fait de la faiblesse des effectifs, de la complémentarité entre les forces, de l’insuffisance des infrastructures ; ii) la faible collaboration entre les FDS due à l’absence d’un cadre de collaboration et de concertation permanent ; iii) la faible collaboration entre les populations, les structures déconcentrées et décentralisées, et les FDS dans la gestion locale de la sécurité en raison du retard dans l’opérationnalisation du décret portant définition des modalités de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité ; iiii) la faible capacité de propulsion et le sous-équipement des FDS du fait de l’insuffisance de moyens matériels et logistiques notamment pour la mobilité et la communication. iV)  la faible connaissances des  violences basées sur genre.

Sur le plan exogène, la multiplication/recrudescence des actes terroristes, est perçue comme une forme de manifestation des frustrations des populations face à des attentes insatisfaites en matière d’accès à des infrastructures socio-économiques et à des services publics. Ces attaques s’expliqueraient aussi par le rejet du modèle d'organisation administrative, sociale, culturelle et politique par les groupes terroristes et l’instrumentalisation des certaines personnes, surtout les plus vulnérables.

La fascination des terroristes par d'autres modèles d'organisation administrative, sociale et culturelle et politique résulte du fait de leur mauvaise compréhension/interprétation du modèle actuel. Cela est surtout dû au fait qu’ils manquent d'informations et connaissances justes sur les textes et l'argumentaire sur lesquels reposent leur rejet du système.

De même, le manque d'informations et connaissances justes sur les textes, la mauvaise compréhension/interprétation des textes religieux par certains groupes extrémistes et l'argumentaire sur lesquels reposent compréhension/interprétation des textes religieux conduit à la radicalisation de certaines personnes. Ainsi radicalisés, ils deviennent facilement des instruments pour la cause du terrorisme.

1.5 Une cohésion sociale menacée

En matière de solidarité et de cohésion sociale, les moteurs de conflit et des poches de vulnérabilité s’accroissent à travers le pays. En effet, plusieurs éléments mettent aujourd’hui à nu la fragilité de la cohésion sociale au Burkina Faso. On peut noter :

- La fréquence des conflits entre exploitants miniers et populations riveraines (incendies d'engins miniers, manifestations de populations…) ;

- Les conflits liés à la transhumance et à la compétition pour les ressources naturelles ;

- Les conflits intergénérationnels ;

- La multiplication des plaintes des populations relatives aux dégâts environnementaux causés par les sociétés minières (Poura ; Kalsaka, etc.) ;

- La fréquence des conflits communautaires, notamment entre les exploitants des sites artisanaux d'or et les populations riveraines (meurtres, incendies d'engins miniers, manifestations de populations, destruction de moulins à Koudougou…) ;

- La récurrence des destructions des villages, des pertes en vies humaines, des destructions/dispersions de bétails ; des affrontements entre communautés ;

- La récurrence des manifestations socio-politique du fait des dossiers emblématiques et de certains crimes économiques et de sang non élucidés (manifestation des scolaires ; manifestations des étudiants ; manifestations des OSC, etc.).

Dans certaines zones du pays, notamment au Sahel et au Nord l’insécurité, la montée de l’extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme ont entamé la cohésion sociale. On assiste à des stigmatisations de communautés avec des conséquences d’actes de représailles entrainant de nombreuses pertes en vies humaines. Les affrontements communautaires à Yirgou, à Arbinda, ayant occasionné plus respectivement 49 et 62 morts selon les chiffres du gouvernement et bien plus selon d’autres sources indépendantes constituent une illustration de cette situation. La parenté à plaisanterie autrefois, ciment de la société burkinabè est mise à rude épreuve comme il ressort des affrontements entre peuls et forgerons, parents à plaisanterie, à Barsalogho.

Les replis communautaires essaiment un peu partout sur le territoire. On a ainsi assisté dans bien des contrées, à l’appel au départ des allogènes par les autochtones. Il en a été ainsi à Nafona, à Gaoua, à Kampti. Les conflits de conquête de trône de la chefferie aussi contribuent à ruiner la cohésion sociale. En témoignent les récents affrontements à Zoaga dans la région du Centre-Est ayant engendré la mort de huit personnes.  Cette situation entraine comme souligné plus haut une crise humanitaire qui ne favorise pas la cohésion sociale. Les déplacés n’étant pas toujours acceptés par les populations des zones d’accueil.

Par ailleurs on assiste à la radicalisation de certains discours religieux et à la montée de l’intolérance religieuse (profanation de lieux de culte, stigmatisation des fidèles, discours haineux…). Le pays connait aussi une multiplication des actes d’incivisme et vit avec de nombreuses frustrations non réglées du fait de son passé politique relativement douloureux.

- Secteur minier :

Le boom minier que connaît le pays a également son corollaire de défis à relever pour la cohésion et la paix.

En effet, le Burkina Faso, devenu un pays minier, doit œuvrer à ce que l’or soit une manne et non une malédiction. Le pays compte à ce jour treize (13) mines en production dont onze (11) mines d’or, une (1) de zinc et une (1) de manganèse. La récurrence des conflits entre les sociétés minières et les populations riveraines s’explique par la faiblesse du dialogue social entre les entreprises minières et les populations, le non-respect de la responsabilité sociale des entreprises, le non-respect des clauses des cahiers de charge, l’inefficacité du dispositif chargé de la mise en œuvre de la réparation des dégâts environnementaux causés par l'exploitation minière.

Cette situation est en grande partie due (i) au manque de moyens (logistique, financier, humain…) des services de contrôle et de répression ; (ii) à la méconnaissance des dispositions du code minier relatives à la RSE des sociétés minières par les responsables des collectivités territoriales concernées et les OSC ; (iii) aux faibles capacités (techniques, humaines, et matérielles) des OSC à contrôler les activités des sociétés minières et (iv) à l’absence de l'arrêté interministériel d'application du décret d'opérationnalisation du fonds de réhabilitation et fermeture des mines industrielles.

- Exploitation artisanale

Les conflits liés à l’exploitation artisanale de l’or et qui amènent certaines populations à rejeter l'exploitation artisanale de l'or dans leurs localités, s’expliquent par le fait que les exploitants artisanaux sont souvent à l’origine de comportements jugés indécents (dépravation des mœurs, maladies, traites des humains, sexuels, vestimentaires, consommation de boissons, drogues) et utilisent de manière inappropriée certains produits chimiques nocifs pour l’environnement, les hommes et les animaux.

A l’analyse, les comportements inappropriés des exploitants artisanaux est le fait (i) de l’absence d'une stratégie intégrée d'IEC/CC dédiée aux exploitants et aux populations riveraines des sites d'exploitation artisanale d'or ; (ii) de la faiblesse des capacités techniques et humaines des collectivités territoriales en matière de contrôle des sites d'exploitation artisanale d'or ; (iii) de la méconnaissance de la dangerosité, des techniques et méthodes d'utilisation des produits chimiques employés dans le traitement de l'or et (iv) de la méconnaissance des techniques de gestion des rejets des produits chimiques employés dans le traitement de l'or.

La rareté ou la mauvaise exploitation des ressources est aussi source de conflits entre des catégories de la population. La récurrence des destructions des villages, des pertes en vies humaines, des destructions/dispersions de bétails et des affrontements entre communautés dénote cette situation.

Par manque de couloirs de transhumance, le bétail des éleveurs se retrouve dans les champs des agriculteurs dont certain ne respectent pas non plus les tracés des pistes de transhumance.

- Reconciliation nationale

Le processus de réconciliation nationale enclenché en 2015, avance délicatement. Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale (HCRUN) qui en a la charge peine à mener sa mission à savoir créer les conditions favorables à la réconciliation, à l’unité nationale et à la cohésion sociale, gage de paix et de stabilité n’a pas encore entamé l’essentiel de ses phases opérationnelles devant lui permettre. de  soulager les traumatismes subis par les victimes. L’institution peine également au regard de la complexité des contentieux de violations des droits de l’homme du passé,  à faire émerger une approche consensuelle du processus de réconciliation nationale.

- Infrastructures nationales sur la paix

Par ailleurs, l’absence d’une infrastructure nationale performante de paix , d’absence d’une politique, et d’une stratégie  de cohésion sociale contribue à mettre à rude épreuve une cohésion sociale déjà ébranlée.

Le pays possède  certes un patrimoine de mécanismes ‘’traditionnels’’, peu ou pas institutionnalisés, que privilégient les populations en premier pour gérer les conflits. Le pays dispose aussi de mécanismes nationaux, soit étatique ou non étatique, plus modernes, de prévention et de gestion des conflits communautaires tels que l’Observatoire national des faits religieux, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, la Conférence épiscopale Burkina/Niger, la Fédération des églises et missions évangéliques, l'Observatoire national de prévention et de gestion de conflits communautaires. La superposition d’une infrastructure administrative de gestion des conflits sur des structures endogènes fragilisées ou non habilitées n’est de nature à créer une infrastructure nationale harmonieuse et efficace de gestion des crises/conflits sociaux à même de recréer et consolider le vivre ensemble. Au préalable, il importe d’avoir une compréhension holistique des mécanismes existants en tenant compte des réalités socio-culturelles de chaque localité. Une fois reconnus et dynamisés, tous ces mécanismes devraient pourvoir être intégrés dans une architecture nationale de paix afin d’apporter des réponses idoines à la prévention et à la gestion des conflits, de plus en plus communautaires, teintés d’ethnicisme.

II-	ETAT DES LIEUX DES INTERVENTIONS ANTERIEURES ET EN COURS DANS LE DOMAINE DE L’ETAT DE DROIT, DE LA SECURITE ET DE LA COHESION SOCIALE

Le Système des Nations Unies – sous le leadership de la Coordinatrice Résidente et UNOWAS, apporte un appui aussi bien politique que programmatique aux institutions nationales et à la société civile dans le cadre de l’Etat de Droit, de la Sécurité et des Droits Humains. Cet appui s’est renforcé lors du lancement en 2017 de l’initiative de Sustaining Peace, par le Secrétaire Général des Nations. Cette initiative est mise en œuvre aussi bien au niveau national que régional. En plus, plusieurs autres initiatives sont également lancées dans ce cadre par d’autres partenaires internationaux au Burkina Faso, comme par exemple, l’Union Européenne et les Etats-Unis.

- L’appui des Nations Unies et l’initiative Sustaining Peace

Au Burkina Faso, l'initiative Sustaining Peace a été lancée en 2017 pour aider le pays à ne pas sombrer dans un conflit. L’idée consistait à s’attaquer aux facteurs d'instabilité au moyen d'un engagement politique en mettant l'accent sur l'appropriation nationale et des partenariats solides avec des acteurs clés.

Cette initiative est axée sur deux types d’appui :

- Appui par les entités HQ des Nations Unies : Il s’agit principalement d’un appui ciblé aux autorités nationales ou d’un appui à l’équipe pays pour l’aider à mettre en œuvre leurs programmes.

- Appui programmatique par l’équipe pays : il s’agit des projets financés par les fonds PBF et les autres fonds globaux dans le cadre de cette initiative.

  - Appui par les entités/programmes au niveau global des Nations Unies :

L’appui est principalement orienté à renforcer les autorités nationales ou l’équipe pays par des experts selon les besoins. Par exemple, le bureau de la Représentante Coordinatrice du système des Nations Unies a été renforcé (recrutement finalisé ou en cours) par plusieurs expertises afin de faciliter la coordination et la cohérence des interventions des Agences, Fonds et Programmes présents au Burkina ou dans la sous-région appuyant l’initiative Sustaining Peace dans le pays, en l’occurrence, un conseiller paix et développement, un conseiller de planification stratégique et un conseiller en communication. Certains experts travaillent directement dans le cadre de projets et fournissent un appui conseil aux autorités nationale, comme par exemple, le conseiller à la Présidence en matière de RSS. Les financements proviennent essentiellement du département des affaires politiques du secrétariat, du PNUD et du Fonds de consolidation de la Paix (PBF).

En plus et sur demande des autorités nationales, le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme apporte une expertise technique directe au Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale à améliorer la gestion de la sécurité frontalière.

Par ailleurs, le Programme Globale sur l’Etat de Droit du PNUD finance le poste de conseiller principal en Etat de Droit au bureau pays PNUD ainsi que certaines activités liées à la justice et à l’aide légale.

  - Appui programmatique par l’équipe pays du système des Nations Unies

En plus de l’appui fourni par les différentes entités au niveau global des Nations Unies dans le cadre de à l’initiative Sustaining Peace, l’équipe pays apporte depuis 2017 un support important en matière de gestion du secteur de la sécurité et à mettre en œuvre les réformes correspondantes, renforçant ainsi la résilience des communautés dans la région du Sahel, en particulier ceux situés le long des frontières, et accompagnant le processus de réconciliation en apportant un soutien au Haut Conseil pour la réconciliation et l’unité nationale (HCRUN). Outre l’allocation initiale de $3 millions au titre de l’Initiative Sustaining Peace, un financement supplémentaire de $8 millions a été alloué en 2018 par PBF pour une période initiale de 5 ans. Ce nouveau financement vient en appui au Programme d'urgence pour le Sahel / BF (PUS-BF) lancé par le gouvernement Burkinabè en 2017, en tant que cadre intégré visant à lutter contre les facteurs actuels de conflit dans le nord les régions. Les projets développés dans le cadre de ce financement PBF sont axés sur la prévention de l'extrémisme violent, la promotion de la cohésion sociale et les mécanismes de résolution des conflits locaux, en mettant l'accent sur l'autonomisation des femmes et des jeunes dans les régions les plus touchées.

Le tableau suivant donne un aperçu  des projets en cours lancés en 2017 et 2018 :

| Titre du projet | Description | Budget/ Fonds | Dates début et fin du projet | Agence(s) d’exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet d’Appui Conseil stratégique à la gouvernance du Secteur Sécuritaire au Burkina Faso (RSS) | Le projet vise à appuyer les autorités et les institutions de sécurité à mener à bien le processus de réforme et de gouvernance du secteur de la sécurité (RSS) en prenant en compte les initiatives nationales en cours dans les domaines de la justice, la police, la gendarmerie, le pénitentiaire, l’administration, | 1.7M (PBF) | 2017 31-Dec-2019 | PNUD |
| Promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans la région Liptako-Gourma | Le projet vise à renforcer la sécurité communautaire et la cohésion sociale dans la zone frontalière du Liptako-Gourma (Mali, Niger, Burkina Faso) à travers 1) le renforcement de la participation des femmes et des jeunes au processus de décision, 2) l'amélioration de la collaboration entre les forces de sécurité et les agences administratives de tous les côtés de la frontière ainsi que leur engagement auprès des populations locales et 3) en améliorant la gestion des ressources et les conflits autour du pastoralisme. | 1M pour Burkina Faso (3M pour les 3 pays de la région) (PBF) | 2017 January 2019 | PNUD |
| Projet d’Appui à l’amélioration de la confiance entre l’Administration, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso | Renforcement de la confiance grâce aux activités de dialogue et à l'amélioration des services de sécurité et de justice | 2.7M (PBF) | 2018 Dec 2021 | OIM (1.6M) PNUD (1.1M) |
| Appui à la Gestion Pacifique de Conflits Locaux dans les Régions du Sahel et du Nord Burkina Faso (GPCL) | Le projet vise à renforcer les mécanismes locaux de prévention et de résolution des conflits | 2,2M (PBF) | 2018 Dec 2020 | UNDP (1.8M) UNHCR (400K) |
| Projet Jeunes et Paix (Burkina Faso et mali) | Le projet vise à impliquer les jeunes et les femmes au Mali et au Burkina Faso dans la prévention et la gestion des conflits | 1.5M pour Burkina Faso (3M au total) (PBF) | 2018 June 2020 | UNFPA (0.8M) PNUD (0.7M) |
| Promotion de la culture de la paix et de la cohésion sociale dans les régions du Nord et du Sahel, Burkina Faso |  | 3.1M (PBF) |  | UNICEF UNFPA |
| Appui à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation | Soutenir le processus de réconciliation nationale, y compris le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) | 1M (Funding Window) | Janvier 2019 | PNUD |
| Total PBF | 13.2 Million |  |  |  |
| Total FW | 1 Million |  |  |  |

  - Appui au niveau de la sous-région

Les Nations Unies ont lancé en 2013 la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS) qui comporte plusieurs éléments d’appui aux mécanismes régionaux de coordination en matière de prévention de conflit et d’extrémisme violent, de gouvernance démocratique, de justice, de sécurité et des droits humains. Cette stratégie se rajoute à 17 autres stratégies d’appui au Sahel par les différents acteurs internationaux dans la sous-région. Plusieurs acteurs ont pointé de doigt la grande dispersion des nombreuses initiatives de sécurité et de développement dans la sous-région. Ils appellent à accélérer la mise en œuvre de l’UNISS et surtout à réformer son fonctionnement pour en faire le « cadre fédérateur de l’ensemble des initiatives de la région », afin d’apporter de la cohérence aux différentes actions.

En matière d’appui programmatique, en plus des 2 projets financés par le PBF dans la région du Sahel et implémentés à la fois dans les 2 ou 3 pays frontaliers (voir tableau précédent), le principal appui des Nations Unies dans la sous-région du Sahel se fait à travers ou au profit du G5 Sahel, particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme et protection des droits humains :

- Cadre d’assistance intégrée pour la lutte contre le terrorisme : Le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme a étendu son assistance intégrée à la lutte contre le terrorisme au G5 Sahel, conformément à la résolution 2195 (2014). L’initiative régionale d’assistance intégrée en matière de lutte contre le terrorisme (I-ACT) pour le G5 Sahel comprend huit projets régionaux planifiés ou mis en œuvre par diverses entités des Nations Unies, notamment ONU Femmes, le PNUD, l’UNESCO, l’UNODC, l’OIM, et UNOCT, en coopération avec UNOWAS et le Secrétariat permanent du G5 Sahel. UNOCT a également apporté un soutien pour opérationnaliser la cellule régionale pour la lutter contre la radicalisation et la prévention de l’extrémisme violent du G5 Sahel et la création de ses antennes nationales.

- Cadre de respect des droits humains : Conformément à la résolution 2391 du Conseil de sécurité, le HCDH, la MINUSMA et la Force commune du G5 pour le Sahel ont travaillé à la mise en place d'un cadre de respect des droits de l'homme et du DIH. Le cadre est un nouveau type de mesure de réduction des risques visant à prévenir et à atténuer les effets néfastes des opérations et à aider la Force commune à planifier et mener ses opérations de manière à minimiser les conséquences négatives pour les communautés locales. Dans le cadre de cette initiative, le HCDH déploie du personnel dans les pays du G5 pour travailler avec les forces de sécurité communes.

- Appui par les partenaires internationaux non-UN

Plusieurs partenaires internationaux viennent en soutien au Burkina Faso dans plusieurs domaines. Voici quelques exemples d’initiatives qui se croisent ou complètent les initiatives sur lequel ce projet se focalise :

- L’Union Européenne

Ce partenaire représente le plus grand bailleur de fonds en matière d’appui à l’Etat de Droit et à la sécurité au Burkina Faso. Cet appui est orienté essentiellement aux institutions nationales avec le déploiement d’experts techniques détachés auprès des ministères et autres institutions. Un projet phare  a été  le PA-PNJ avec un financement d’environ 10.8 million USD qui  a appuyé le ministère de la Justice ainsi que les autres appareils judiciaires, y compris le Conseil Supérieur de la Magistrature. Il est arrivé a terme après 5 ans de mise en œuvre ( 2014-2019). En rappel,  le programme d’appui à la politique nationale de la justice(PA-PNJ) est issu du 10e financement du Fonds européen de développement(FED) et visait  à instaurer au Burkina une justice plus performante, plus accessible et plus protectrice des droits et des libertés dans le cadre de sa politique nationale de justice.

On peut  noter aussi le Projet d’Appui au Renforcement de la Sécurité Intérieure au Burkina Faso (PARSIB), financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par la Coopération Technique Belge. Il  vise à  soutenir les autorités burkinabé dans la lutte contre le terrorisme dans un premier temps, et les accompagner dans une réforme de l’ensemble du secteur de la sécurité dans un second temps.

Aussi Les domaines de coopération prioritaires de l’UE sont définis dans son programme 2014-2020, qui détaille la coopération de l’UE avec le Burkina Faso, avec un budget 623 millions d’euros, 53% sont alloués aux domaines de la gouvernance (52%), y compris l’appui aux institutions sécuritaires et judiciaires.

b)Les Etats-Unis d’Amérique

Le gouvernement des États-Unis renforce son soutien par le biais de plusieurs instruments, notamment une aide de 30 millions de dollars pour la sécurité et des activités civiles pilotées par l'USAID, notamment un soutien ciblé par l'intermédiaire de l'Office of Transition Initiative et du National Democratic Institute. Les Etats Unies apporte également un soutien programmatique, via INL, pour la lutte contre l’impunité, prévention/réponse à l’extrémisme violent et la police de proximité.

c)Le Danemark  soutien le Burkina Faso a travers   son programme Droits humains et Stabilité avec un budget d’environ 26 millions USD sur la période 2016-2020.

d) La Suède

L’ambassadeur de la Suède au Burkina et le ministre de l’Economie, des finances et du développement ont procédé à la signature d’un accord de coopération au développement entre les deux pays, le 22 janvier 2018  pour la période pour la période 2018-2022 pour un montant d’environs 205 million USD.  La  Démocratie, droits humains, égalité entre hommes et femmes et Etat de droit est un axe majeure dans cette coopération .

E) La suisse

A travers son Programme de renforcement de la citoyenneté et de la culture démocratique (CIDEM) (2017-2021)  pour un montant d’environs 7'560'000 CHF entend renforcer la citoyenneté et la démocratie pour améliorer les politiques publiques et leur mise en œuvre au profit des populations, notamment des jeunes et des femmes.

.

III - Les interventions du PNUD sur le cycle antérieur

En dépit du  contexte national marqué une certaine instabilité socio-politique depuis le début du programme en 2011 (mutinerie militaire, manifestations contre la vie chère, mise en place du sénat et la tentative de modification de l’article 37 de la constitution, insurrection populaire, l’arrivée d’un gouvernement de transition et élections présidentielles et législatives du 29 Nov. 2015), les résultats obtenus dans l’appui  à l’amélioration de l’Etat de Droit. En effet, le PNUD a fortement contribué au renforcement des capacités des principales institutions républicaines et du pouvoir législatif (Assemblée nationale et Conseil Nationale de la transition) qui ont bénéficié de plusieurs types de renforcement de leurs capacités avec des formations, des voyages d’études et échanges avec d’autres parlements et l’octroi d’équipements. L’appui apporté au Conseil National de la Transition suite à l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 avec la destruction du siège du Parlement a été déterminant avec la dotation d’équipements de travail de base.

Les capacités nationales en matière de gestion des élections ont été fortement renforcées à travers les appuis apportés dans le cadre de l’organisation des élections de 2012 et 2015 à la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et aux autres acteurs électoraux (Conseil constitutionnel, Conseil d’État ; Conseil Supérieur de la Communication ; Société civile). L’organisation réussie des élections du 29 Novembre 2015 est le témoignage de l’existence d’une certaine capacité institutionnelle et humaine et fruit du long et continu appui du PNUD.

En matière de lutte contre la corruption, l’Autorité supérieure de contrôle d’État (devenue Autorité Supérieure de Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption), la Cour des comptes et des organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la corruption sont devenues plus performantes dans l’accomplissement de leurs missions de plaidoyer, de prévention et d’alerte. En outre, le PNUD a soutenu le Réseau National de Lutte Anti-Corruption (REN-LAC) dans ses efforts de lutte contre ce fléau à travers la réalisation d’un rapport sur les présomptions de corruption dans le secteur minier, ainsi qu’une étude sur la corruption dans les douanes, afin de documenter les pratiques corruptrices dans ces secteurs et renforcer la société civile à effectuer un contrôle citoyen soutenu.

Dans le domaine de la promotion et la protection des droits humains, le PNUD a soutenu l’élaboration du plan d’action; du plan de suivi-évaluation des indicateurs de mise en œuvre des recommandations de l’Examen Périodique Universel (EPU) et des organes de traités. Le PNUD a également appuyé le renforcement des capacités institutionnelles et celles des membres et personnel de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) à travers une série de formation. La CNDH dispose désormais d’un plan stratégique, d’un plan d’action, d’un site web et une nouvelle loi vient d’être votée en Mars 2016 pour la rendre conforme aux principes de la Déclaration de Paris.

S’agissant de l’accès des pauvres à la justice, la contribution du PNUD qui s’est matérialisé par le renforcement des capacités des tribunaux départementaux et d’arrondissement, l’opérationnalisation de l’assistance judiciaire, la formation des acteurs de la justice (Officiers de Police Judiciaire, greffiers, magistrats, garde de sécurité pénitentiaire) sur l’accueil des populations, la prise en charge des femmes victimes de violence basée sur le genre et la sensibilisation.

En matière d’appui à la société civile, le PNUD a soutenu l’organisation et la structuration des Organisations de la Société Civile (OSC) à travers la création du Conseil National des Organisations de la Société Civile (CNOSC), sa structuration en conseils régionaux et provinciaux. Le PNUD a soutenu la préparation et la tenue de la première session du Cadre de Concertation et de Dialogue (CCD) entre l’Etat et les Organisations de la Société Civile en Février 2015.

Dans le domaine du genre, l’appui du PNUD a permis, d’une part, de renforcer les capacités de suivi, de prise en compte du genre dans la planification nationale et le budget de l’Etat, et d’autre part de renforcer la prise de conscience sur les violences faites à l’égard des femmes et des filles (VEFF). Un projet conjoint du Système des Nations Unies sur le VEFF est en cours d’exécution.

# Stratégie

De nombreuses voix s’élevant de plus en plus pour réclamer la réconciliation des fils et filles du pays constituent autant de signes qui témoignent de la nécessité de travailler à la consolidation de la paix et à la réconciliation nationale. Il faut donc aux Burkinabè un second sursaut national après celui de l’insurrection populaire. Ce deuxième saut, loin d’être un acte spontané, devrait s’enraciner dans la durée. Les Burkinabè doivent travailler à crédibiliser leur institution judiciaire, à mettre fin aux violations et atteintes aux droits humains, à renforcer la sécurité dans le pays, , à  permettre aux femmes de prendre part à la vie politique et à être présente dans les sphères de décision sans mettre en péril leur sécurité et à opérationnaliser la CNDH et dynamiser le HCRUN. Aussi, les institutions doivent disposer de compétence pour bien mener les politiques de cohésion sociale. Il appartient de ce fait aux politiques, aux acteurs de la société civile, aux autorités religieuses et traditionnelles et à toutes les autres composantes de la société d’opérer un dépassement qualitatif permettant de rassembler à nouveau le peuple dans sa diversité pour œuvrer à la paix, à la cohésion et au développement économique et social du pays.

Le présent programme « État de droit et Cohésion sociale » interviendra comme une réponse à cet appel, un facteur contributeur du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à l’atteinte des objectifs en matière de cohésion sociale, de réconciliation nationale et de construction d’une paix au Burkina Faso. Il entend faire des communautés burkinabè en particulier des femmes, les acteurs et les bénéficiaires des droits humains, de la justice, de leur sécurité, de la redevabilité et de la cohésion sociale.

Il s’inscrit en droite ligne de l’ODD 16 « promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous » et de l’aspiration 3 de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine « un continent où règnent la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l’homme et de l’État de droit ». Ce programme qui vise le développement et la gestion pacifique du Burkina Faso s’aligne parfaitement sur l’ODD 5 qui stipule que l’égalité entre les sexes   n’est pas « seulement un droit fondamental de la personne, mais aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable ».

Ce programme s’inspire également de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel notamment au niveau de son Objectif Stratégique 1 à savoir « la gouvernance efficace et sans exclusive est renforcée dans l’ensemble de la région ». Dans cette optique ce programme permet ainsi de prendre également en compte les recommandations du « Report of the mission to Burkina Faso to assess un engagement in the country” qui s’est déroulée durant le mois de fevrier 2019.

Ce programme s’inscrit aussi dans la stratégie du gouvernement burkinabè à travers le PNDES (2016 - 2020), document d’orientation de référence des politiques et stratégies globales ainsi que des politiques sectorielles et locales en matière de développement, à son axe stratégique 1 : «réformer les institutions et moderniser l'administration » et plus spécifiquement au niveau des objectifs spécifiques 1 et 3 qui visent à « promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative » et à « renforcer la décentralisation et promouvoir la bonne gouvernance locale ». Le programme « État de droit et Cohésion sociale » s’inspire aussi de l’Étude Nationale Prospective (ENP) « Burkina 2025 » qui fait ressortir que : «la plupart des conflits sociaux internes naissent du manque réel, ressenti ou supposé de justice. La justice se doit donc d’être crédible et équitable, indépendante et transparente, décentralisée, compétente et accessible à tous ». Il est aligné sur la politique sectorielle Justice et Droits Humains (2018 - 2027) dont la vision à l’horizon 2027 est que : « le Burkina Faso, dispose d’une justice crédible, accessible à tous et respectueuse des règles d’un État de droit qui garantit aux femmes et aux hommes l’effectivité de leurs droits, pour une Nation pacifique et solidaire ». Cette politique s’adosse au PNDES et voudrait en particulier contribuer à la réalisation de l’objectif stratégique 1 de l’axe 1 et de l’objectif stratégique 2 de l’axe 2. Ce programme s’inscrit également dans l’initiative développée par le Burkina Faso à travers la mise en œuvre du Plan d’Urgence pour le Sahel (PUS – BF). Il permet ainsi d’être synergique et complémentaire de toutes les autres initiatives développées par les différents acteurs dans les zones d’interventions retenues par le Gouvernement.

C’est un programme qui est en adéquation avec l’UNDAF 2018 - 2020 et les résultats attendus par le PNUD dans le cadre de son document de programme pays pour la période de 2018 - 2020, notamment à travers le pilier 1 « Efficacité institutionnelle, État de droit, cohésion sociale, paix et sécurité ». Il est aussi en adéquation avec la troisième forme d’appui du PNUD dans son plan stratégique pour la période 2018 - 2021, à savoir « renforcer la résilience aux chocs et aux crises ». Il s’aligne également sur les solutions types 2, 3 et 6, à savoir « mettre en place une gouvernance plus efficace, plus inclusive et plus responsable », « renforcer les capacités nationales de prévention et de relèvement pour édifier des sociétés résilientes » et « renforcer l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et des filles » du même plan stratégique. Il répond à la première priorité du programme et partenariats du Document de Programme Pays du PNUD, « efficacité institutionnelle, état de droit, cohésion sociale, et sécurité », les points 17 à 21.

Au regard de l’analyse faite plus haut, le programme sera organisé autour de trois grandes composantes : (i) une composante Etat de droit (justice et droits humains), (ii) une composante sécurité et (iii) une composante cohésion sociale et réconciliation. Ainsi, la théorie de changement se présente comme suit :

Si les populations ont davantage confiance en leur justice, si les droits humains sont mieux respectés, si les populations ont plus confiance au FDS pour leur sécurité, si les populations sont plus en sécurité et si la cohésion sociale est consolidée et les burkinabè réconciliés entre eux, alors l’efficacité des institutions sera améliorée et les populations burkinabè, en particulier les plus exposées aux risques de conflits et à l’insécurité, vivront en paix et en sécurité dans un État de droit.

Les composantes de base de cette théorie de changement, bâtie en tenant compte des avantages comparatifs du PNUD, sont ci-après.

- Si, les services judiciaires délivrent les services et les actes dans des délais réduits, si la corruption est réduite au sein de la justice, si les populations ont un meilleur accès à la justice e, si les femmes et les hommes jouissent en égalité de leur droit, alors les populations auront davantage confiance en leur justice.

- Si les FDS sont plus efficaces dans l'accomplissement de leurs missions et traitent avec plus d'efficacité les plaintes des populations tout en respectant les droits humains, si les populations collaborent mieux avec les FDS en vue d'une plus grande efficacité face au terrorisme et si la police de proximité est fonctionnelle, si les FDS ont la capacité de traiter des cas des violences basées sur genre et si les FDS couvrent plus efficacement le territoire, alors les populations auront plus confiance aux FDS pour leur sécurité.

- Si les sociétés minières respectent les dispositions du code minier relatives à leurs responsabilités sociales et environnementales, si le dispositif chargé de la mise en œuvre de la réparation des dégâts environnementaux causés par l'exploitation minière est plus efficace, si les exploitants des sites artisanaux d'or adoptent des comportements plus décents, , si les éleveurs ne laissent plus leurs bêtes détruire les champs, si les agriculteurs respectent les tracés des pistes de transhumance, si les communautés connaissent moins de conflits, et si les émissions interactives sont bien conduites,  si les institutions et acteurs de la réconciliation sont performants et si les populations disposent d’une architecture nationale inclusive de paix, alors la cohésion sociale sera consolidée et les burkinabè seront réconciliés entre eux.

APPROCHE

Le programme s’inscrit dans le mandat du PNUD en matière de Gouvernance, État de Droit et Droits Humains. Le PNUD dispose d’expertises et de compétences avérées dans les secteurs clés de la justice, de la sécurité et de la cohésion sociale. Notre approche basée sur les trois composantes aura l’avantage d’intégrer les initiatives en matière de justice et droits humains, de sécurité et de cohésion sociale, y compris la réconciliation nationale, et cela dans une perspective globale de consolidation d’une paix durable.

A travers ses cinq axes organisés en trois composantes (justice et Etat de droit ; sécurité ; cohésion sociale et réconciliation), le programme vise à soutenir les efforts du Burkina Faso dans la consolidation de l’État de droit et de la Cohésion sociale à travers le renforcement des capacités des institutions en charge de la justice, des droits humains des acteurs de la sécurité, des acteurs œuvrant dans le contrôle citoyen de l’action publique, des institutions (notamment le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale), des acteurs en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, des acteurs étatiques et communautaires de prévention et de gestion des conflits.

À ce titre, le PNUD-Burkina œuvrera à la consolidation des acquis en matière de justice et de droits humains, de sécurité communautaire, de participation citoyenne et de cohésion sociale, en focalisant ses interventions sur :

- L’appui technique aux institutions de la justice et des droits humains ;

- L’amélioration de la gouvernance du secteur de la sécurité pour une meilleure protection des populations ;

- Le renforcement du civisme et du contrôle citoyen de l’action publique à travers le renforcement des capacités des institutions publiques, des organisations de la société civile, des médias, des leaders religieux et traditionnels ;

- L’appui technique aux institutions et acteurs en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale.

C’est dans ce sens que le PNUD Burkina appuiera l’institution judiciaire pour l’amélioration de la confiance entre la justice et le justiciable. Il soutiendra l’organisation d’audiences foraines et le renforcement des capacités de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) dont les nouveaux commissaires viennent de prêter serment. Il travaillera avec les acteurs du secteur de la sécurité pour une meilleure collaboration entre FDS d’une part et entre celles-ci et les populations d’autre part. Il œuvrera avec les organisations de la société civile et les autorités déconcentrées et décentralisées pour un meilleur suivi citoyen de l’action publique. Afin de prévenir les conflits dans les zones d’implantation des entreprises minières, le PNUD Burkina axera ses actions sur le renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des conflits en améliorant les connaissances sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE), en appuyant le développement de systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide dans les zones concernées. Il poursuivra son appui au Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale en l’élargissant aux autres acteurs dont la contribution est capitale dans  la cohésion sociale. C’est ainsi qu’il accompagnera le renforcement des capacités des leaders religieux et traditionnels, des OSC, des médias et des artistes pour la promotion de la tolérance et du dialogue interreligieux afin de prévenir l’intégrisme religieux et l’extrémisme violent.

Cinq principes et dimensions stratégiques seront pris en compte dans la mise en œuvre du programme « État de droit et Cohésion sociale » :

- L’appropriation nationale : certes le programme « État de droit et cohésion sociale » sera mis en œuvre sous l’impulsion du PNUD Burkina, mais il reposera sur l’adhésion des autorités nationales (ministères, institutions), des acteurs de la société civile, des leaders religieux et coutumiers, des femmes et des jeunes qui auront en charge l’implémentation des activités planifiées dans le programme.

- La participation : le Programme adoptera une approche basée sur les principes de participation communautaire et d’appropriation locale. Ainsi, l’ensemble des acteurs au niveau local seront associés à la mise en œuvre du projet (autorités administratives locales, autorités coutumière et religieuses, société civile, groupes de femmes et de jeunes) afin de trouver des solutions concrètes et innovantes favorisant la sécurité, la protection des droits des populations, et notamment des groupes vulnérables, et la cohésion sociale

- Le développement/renforcement des capacités : les trois composantes de ce programme intègrent cette dimension. Au Burkina Faso, beaucoup de textes produits ne sont pas appliqués parce qu’ils ne sont pas connus. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut en plus des compétences techniques avérées. La mise en œuvre du programme nécessite que les acteurs impliqués bénéficient de nouvelles capacités et renforcent celles qu’elles possèdent déjà. Ce renforcement de capacités concernera le personnel judiciaire, les commissaires de la CNDH, les OSC, les médias, les leaders religieux et coutumiers, les éleveurs et agriculteurs, les FDS, etc.

- La communication : Les parties prenantes dans ce programme sont bien diversifiées. La communication y occupera une place importante pour s’assurer de leur adhésion et leur participation dans l’atteinte des objectifs du programme. La communication sera capitale car les populations cibles directes ou indirectes devront avoir la bonne information et au bon moment. En outre, dans le cadre de ce programme des émissions radiophoniques seront organisées sur toute l’étendue du territoire national. Des personnes ressources s’entretiendront avec les animateurs de radios et de télévisions sur les thématiques préalablement identifiées. Les émissions interactives seront privilégiées pour permettre aux populations cibles d’interagir avec les personnes ressources dans leurs langues. Quant aux cadres de redevabilité qui seront opérationnalisés dans les différentes mairies, ils seront animés par toutes les composantes de la société.

- Le partenariat : Comme mentionné plus haut, l’État de droit et la Cohésion sociale sont des thématiques sur lesquelles des partenaires au développement (UE, USA, Danemark, Suède, Allemagne, le Fonds de Consolidation de la Paix, le G5 Sahel, Banque mondiale …) travaillent depuis l’insurrection et sur lesquelles le gouvernement burkinabè porte une attention particulière. Une bonne coordination de toutes ces initiatives est importante et nécessite le développement d’une stratégie de partenariat. La conduite efficace du programme impliquera des acteurs déterminants tels les institutions académiques, les médias, les OSC, les autorités religieuses, traditionnelles et coutumières, etc. Le partenariat sera renforcé avec les autres agences du Système des Nations Unies et les entités du secrétariat des Nations Unies, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du rapport de la mission « sustaining peace » menée en février 2019 sous le leadership du SRSG Chambas et de l’Emergency Task Force mise en place à la suite de ladite mission, avec la mise en place des Bureau décentralisés du SNU dans cinq régions du Burkina Faso (Fada, Ouahigouya, Bobo, Dori, Kaya

- Global Focal Point : Dans le cadre du programme, le partenariat sera également développé avec les autres entités et unités des Nations Unies, notamment OHCHR, UNHCR, UNICEF, UNFPA, UNODC  et OIM, dans le but d’opérationnaliser le Global Focal Point (GFP) sur l’Etat de Droit  en vue de capitaliser sur les expertises confirmées dans les domaines de l’Etat de droit dans un contexte aussi complexe que celui du Burkina Faso.

- La durabilité et une stratégie de sortie : le programme aura une durée de vie de trois années. Beaucoup d’activités de renforcement des capacités sont planifiées au profit des populations cibles qui devront, après 2021, avoir les aptitudes nécessaires pour continuer à promouvoir l’État de droit et impulser la Cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso.

Les renforcements de capacités des parties prenantes, une communication efficace et la construction d’alliances constituent des leviers qui permettront au PNUD d’avoir l’impact escompté à travers le programme « État de droit, sécurité et Cohésion sociale ».

# Résultats et partenariats

## Résultats attendus

Le programme vise à répondre au contexte national caractérisé par « une paix fragile et menacée ». Il s’attache ainsi à œuvrer à l’amélioration de l’efficacité des institutions d’ici 2021, afin que les populations du Burkina Faso, en particulier les plus exposées aux risques de conflits et à l’insécurité, vivent en paix et en sécurité dans un État de droit.

La mise en œuvre réussie du programme devrait s’organiser autour de trois composantes : (i) justice et Droits Humains; (ii) sécurité et (iii) cohésion sociale et réconciliation nationale

COMPOSANTE 1 : JUSTICE ET DROITS HUMAINS

En matière de justice, le projet appuiera aussi bien l’offre que la demande de la justice. Ainsi, les capacités des institutions à délivrer un meilleur service et à se conformer aux règles d’éthique et de déontologie seront-elles renforcées, avec une attention particulière à la lutte contre la corruption. En plus, une meilleure aide légale permettra aux populations les plus vulnérables d’accéder aux services de la justice, trop couteux avec des procédures assez compliquées. Par ailleurs, en complémentarité avec les efforts de l’Etats Burkinabè à diminuer le rayon moyen d’accès à un tribunal de première instance, le projet entend appuyer les mécanismes alternatifs de résolution de conflits afin de renforcer leur coordination avec le système de justice formelle et rendre leurs procédures conformes aux droits humains.

En matière de droits humains, le projet appuiera la lutte contre leurs violations et la stigmatisation de la population à travers un meilleur suivi et rapportage de ces violations. Il contribuera également à renforcer la CNDH et les OSCs spécialisées en la matière pour mieux les équiper à faire le monitoring et le rapportage des violations des DH, y compris par les FDS et dans les prisons.

Résultat 1 : Les capacités du système judiciaire à lutter contre l’impunité est renforcé

Face à la crise de confiance de la population vis-à-vis de l’institution judiciaire, il est important de renforcer la capacité de ces institutions à offrir un meilleur service à la population. Le projet vient appuyer le système judiciaire à améliorer les délais de traitement des dossiers et de délivrance des actes, à renforcer les capacités des juridictions spécialisées, notamment en matières financières et celles liées au terrorisme, et à mieux gérer le personnel magistrat et lutter contre la corruption.

Parallèlement à l’intervention du programme, le Gouvernement et les autres partenaires travailleront à rendre disponibles des textes réglementaires fixant les délais de traitement de dossiers et la délivrance des services et à accroître les infrastructures judiciaires.

Quatre produits sont proposés sous ce résultat :

Produit 1.1 : Les services judiciaires disposent de moyens suffisants pour délivrer les services et les actes dans des délais réduits.

Il s’agit principalement de renforcer les capacités des services judiciaires, particulièrement dans les zones affectées par l’insécurité, à délivrer un meilleur service aux populations, à travers une formation au profit des magistrats et greffiers et des équipements dans les juridictions cibles. Ce produit prend en compte également l’amélioration des capacités du Ministère de la Justice pour faciliter l’accès des populations aux actes judiciaires, y compris les services en ligne, et renforcer la communication sur les procédures et services judiciaires. Dans ce cadre, il est également prévu d’appuyer la création de 5 bureaux d’accueil dans les juridictions cibles.

Produit 1.2 : Les juridictions spécialisées chargées du traitement des dossiers de crimes économiques et financiers et des crimes liés au terrorisme disposent de connaissance/capacités pour connaitre des dossiers transis.

Dans ce produit, le projet contribue à la formation du personnel magistrat et greffier et à l’équipement des juridictions spécialisées chargées des crimes économiques et crimes liés au terrorisme (les 2 pôles judiciaires spécialisés). Le renforcement des capacités porte également sur la protection des victimes et témoins et l’échange avec des juridictions similaires dans un pays dont le contexte est similaire au Burkina Faso et qui disposent de bonnes pratiques à partager.

Produit 1.3 : Les capacités du Ministère en charge de la justice et du Conseil superieur de la Magistrature  sont renforcées pour améliorer la gestion de la carrière des magistrats et les performances des juridictions, particulièrement en matière pénale.

En plus de l’appui à la mise en place d’un système informatisé pour la gestion de carrière des magistrats, ce produit propose de former le personnel et équiper le conseil supérieur de la magistrature (CSM) et l’inspection technique des services (ITS) par des équipements informatiques et des moyens roulants. Il s’agira pour le programme de compléter le corpus règlementaire en matière disciplinaire en mettant à la disposition des greffiers les textes d'application de leurs statuts particuliers et des interprètes un statut particulier.

En complément, le Gouvernement fournira les moyens adéquats pour une tenue régulière des conseils de discipline.

- Produit 1.4 : La lutte contre la corruption en milieu judiciaire est renforcée.

En vue de contribuer à réduire la corruption au sein de la justice, le programme mettra à la disposition des justiciables plus d'informations sur les mécanismes de recours et de dénonciation, à travers notamment la saisine, désormais possible pour les citoyens, du CSM. Dans ce cadre, la ligne verte pour dénoncer ce type d’actes sera réactivée/renforcée par l’appui du projet.

Résultat 2 : Les populations ont un meilleur accès à la justice

Pendant que le Gouvernement et les autres partenaires travailleront à la construction des infrastructures judiciaires et au recrutement du personnel, le programme s’engage à ce que (i) les populations éloignées des juridictions bénéficient d'audiences foraines et que (ii) les justiciables, notamment les plus démunis bénéficient d'une assistance judiciaire pour accéder à la justice.

Les audiences foraines, au-delà de permettre aux populations éloignées d’avoir accès à la justice, contribuent à améliorer la connaissance des citoyens sur le fonctionnement de la justice et à briser la barrière psychologique entre la justice et les justiciables.

Le résultat s’articule autour de quatre produits :

Produit 2.1 : Les mécanismes de l’aide légale sont renforcés et leurs services à la population, y compris les déplacés et particulièrement les femmes, sont améliorés

La facilitation de l’accès à l’aide légale dans ce produit passe principalement par le renforcement des capacités des OSCs pour la mise en place de 3 cliniques juridiques et la sensibilisation de la population sur les fonds d’assistance judiciaire dans zones cibles. Les déplacés et les femmes seront la cible principale de l’assistance offerte par les OSCs renforcées dans le cadre du projet.

Produit 2.2 : Les délais de la détention provisoire, particulièrement des femmes et des détenus dans des affaires liées au terrorisme, sont réduits

Les bénéficiaires potentiels de l’aide légale dans les prisons doivent être sensibilisés quant à leur droits et aux procédures de leurs procès. Un support au barreau pour assister les détenus, particulièrement dans les cas liés au terrorisme et les femmes, est prévu. Un appui est également planifié pour l’administration des prisons cibles, y compris la prison de haute sécurité, par un système informatisé de gestion des détenus et par des équipements nécessaires pour une meilleure gestion des détenus.

Produit 2.3 : Les mécanismes alternatifs de gestion de conflit sont mieux coordonnés avec la justice formelle et respectent les droits humains

Les méthodes alternatives de résolution de conflits (MARC) sont reprises dans la politique sectorielle « justice et DH » comme un moyen pour améliorer l’accès à la justice à la population. L’objectif de ce projet est de faire le point sur la situation actuelle des MARC au Burkina Faso, de sensibiliser la population et de former les leaders traditionnels surtout dans les zones éloignées sur le respect des DH et les possibles canaux de coordination avec la justice formelle du pays.

Produit 2.4 : Les cours d’appel et les tribunaux de grandes instances bénéficient d’appuis matériels et financiers pour l’organisation des audiences foraines

Les audiences foraines restent un moyen très important pour rapprocher la justice formelle des populations dans les zones éloignées. Le projet appuiera les juridictions nationales pour l’organisation d’audiences foraines et des sessions criminelles dans les zones cibles.

Résultat 3 : Les Droits Humains sont mieux respectés et le suivi et le rapportage des violations des Droits Humains sont mieux assurés

La nouvelle CNDH qui a seulement été installée en juillet 2018 n’a pas encore toutes les capacités pour répondre aux exigences des principes de Paris. Il s’agira donc pour le programme de contribuer à la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie de l’Institution en lui permettant notamment de disposer, d’une part, des compétences et des capacités humaines, d’autre part, des outils techniques et des moyens logistiques nécessaires à sa mission d’investigation et de rapportage.

Pour une approche équilibrée de promotion et de protection des droits humains, le programme fournira également aux OSC/ONG de défense des droits humains les compétences techniques et outils nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Trois produits sont prévus sous ce résultat :

Produit 3.1 :  La CNDH et les OSCs disposent de connaissances et de moyens techniques pour exercerle suivi et le rapportage des violations des DH, particulièrement contre les femmes et dans les zones cibles.

Il s’agit principalement de renforcement des capacités de la CNDH par des équipements et la formation de ces commissaires avec un appui technique pour l’élaboration des rapports alternatifs aux mécanismes régionaux et internationaux des droits humains. Un appui est également prévu pour les OSCs sur les techniques d’enquête, monitoring et rapportage sur les violations des DH.

Produit 3.2 : Le suivi et le rapportage des recommandations de l’EPU sont mieux assurés.

Il s’agira pour le programme de rendre disponible un plan de suivi à jour et un rapport annuel de mise en œuvre des recommandations de l’EPU.

Produit 3.3 : Le SP/CNLS -IST et les OSC disposent d’un cadre normatif favorable à la protection, la lutte contre les stigmatisations et les discriminations envers les PVVIH en particuliers les femmes et les jeunes.

Il s’agit d’un appui pour mettre à jour la législation et renforcer les capacités des acteurs clés étatiques et de la société civile afin d’assurer la protection et la lutte contre la stigmatisation des PVVIH.

COMPOSANTE 2 : SECURITE

Dans le domaine de la sécurité, des résultats transformationnels majeurs sont également attendus. En effet, l’amélioration du service des forces de sécurité est le point de départ pour regagner la confiance du citoyen et repositionner la police et la gendarmerie comme les acteurs principaux pour assurer la sécurité de la population, dans le respect des droits humains et de l’éthique et la déontologie. La communication et la sensibilisation sont également importants pour nouer de vrais partenariats entre les FDS et les communautés afin, qu’ensemble, ils réussissent à combattre la criminalité et l’extrémisme violent.

Parallèlement, il reviendra au Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de son programme de recrutement afin que les FDS disposent d'effectifs plus importants. Il est aussi important de finaliser, sous le processus de la RSS, le développement de la politique nationale de défense et de sécurité ainsi que des politiques sectorielles qui en découlent.

Résultat 1 : Les FDS, tout en respectant les droits humains, sont plus efficaces dans l’accomplissement de leurs missions

Ce résultat repose sur le nouveau maillage territorial qui découlera du processus de la RSS en cours et contribue à son opérationnalisation à travers le renforcement des capacités des unités territoriales, par des moyens roulants, des équipements et des moyens de communication radio et par la formation des éléments de la police et de la gendarmerie qui feront partie du plan de l’opérationnalisation de ce nouveau maillage. Le projet également contribuera à améliorer la réponse de forces de sécurité intérieure en matière d’enquêtes et de préservation d’indice sur les scènes de crimes, particulièrement dans les cas d’attaques suspectées terroristes. Dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre, le projet appuie la mise en place des points focaux genre dans les unités des zones cibles afin d’améliorer l’accueil et la prise en charge des victimes de ce type de violences. Par ailleurs, le projet contribuera à renforcer le contrôle interne des FDS tout en les sensibilisant aux questions d’éthique et de déontologie ainsi qu’aux violations des DH et de la prévention de l’extrémisme violent.

Quatre produits sont prévus pour mettre en œuvre ce résultat :

- Produit 1.1 : Les capacités des FDS sont renforcées pour un meilleur maillage sécuritaire et une réponse plus adéquate aux demandes des populations en termes de sécurité

- Produit 1.2 : Les capacités de la police et de la gendarmerie en matière de police judiciaire est renforcée, particulièrement en matière de crimes économiques et financiers et terrorisme

- Produit 1.3 : La lutte contre les Violences sexuelles et les violences basées sur le genre ela prise en charge des victimes par la police et la gendarmerie sont améliorées

- Produit 1.4 : Les pratiques et comportements des FDS sont mieux contrôlés et respectent plus l’éthique, la déontologie et les DH

Résultat 2 : La confiance entre la population et les FDS est améliorée

En plus de l’amélioration du service rendu à la population, les forces de sécurité intérieure ont besoin de mettre en place de cadres de concertation fonctionnels avec les communautés au niveau local, en coordination avec les autorités locales et les autres acteurs de la sécurité. Pour cela, il est important de revoir le cadre de mise en œuvre de la police de proximité afin de tenir en compte les leçons apprises des expériences passées.

La communication sur le rôle et les missions des FDS est tout aussi importante pour pouvoir nouer des relations de confiance avec la population. Par ailleurs et particulièrement dans les zones affectées par l’extrémisme et où la population crains des représailles pour tout lien avec les institutions de l’Etat, il s’avère nécessaire de développer un meilleur dispositif de protection pour les personnes qui veulent aider les FDS dans leur lutte contre la criminalité et l’extrémisme violent.

La mise en œuvre de ce résultat se fera à travers 4 produits :

- Produit 2.1 : Le cadre de mise en œuvre de la police de proximité est établi au niveau national

- Produit 2.2 : Les localité des zones d'intervention disposent des compétences pour mettre en place des cadres de concertation fonctionnels

- Produit 2.3 : Les populations disposent d'un meilleur dispositif de protection dans leur collaboration avec les FDS

- Produit 2.4 : La communication sur les missions et les rôles des FDS auprès des populations locales est améliorée

Résultat 3 : Les acteurs nationaux sont capables de mettre en œuvre et d’assurer le suivi et l’évaluation des politiques et stratégies en matière de sécurité

L’objectif à atteindre par ce résultat est de s’assurer que le processus de la RSS continue, sous la coordination nationale de tous les PTF et tout en s’assurant de renforcer la participation de la femme dans ce processus, et que l’opérationnalisation des politiques sectorielles en matière de sécurité soit suivie et évaluée. A travers ce résultat, il sera possible, à la fois, d’assurer un soutien au niveau stratégique et politique des activités des autres résultats de ce projet et d’intégrer les résultats des évaluations de l’opérationnalisation des plans sectoriels dans les nouvelles stratégies et décisions au niveau politique. Il est également prévu d’appuyer les structures nationales de contrôle des institutions sécuritaires par les commissions parlementaires et la société civile.

Ce résultat sera mis en œuvre à travers quatre produits :

- Produit 3.1 : Les parties prenantes à la RSS reçoivent l’appui stratégique nécessaire permettant la mise en œuvre, le suivi et évaluation de la politique nationale de défense et de sécurité et des stratégies sectorielles y compris dans leur volet de redevabilité

- Produit 3.2 : Appui aux structures nationales de contrôle civil des institutions sécuritaires

- Produit 3.3 : La participation des femmes au processus de la RSS est renforcée et la prise en compte du genre au sein des institutions de défense et de sécurité est systématisée

- Produit 3.4 : Les parties prenantes reçoivent un appui technique à la coordination du dispositif de gestion du processus de la RSS

Parallèlement, il reviendra au Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de son programme de recrutement afin que les FDS disposent d'effectifs plus importants.

Au-delà de la confiance à rebâtir entre les populations et les FDS, il est apparu important de travailler également sur la cohésion sociale.

COMPOSANTE 3 : COHESION SOCIALE ET RECONCILIATION

La menace de la cohésion sociale est liée à plusieurs facteurs dont les pratiques de l’exploitation minière, les compétitions sur les ressources entre agriculteurs et éleveurs. L’analyse du contexte national révèle également que la faible valorisation des mécanismes et structures de prévention et de gestion des conflits favorise l’effritement du tissu social en termes du « vivre ensemble ». Aussi, pour parvenir à la consolidation de la cohésion sociale, le programme envisage de contribuer aux effets ci-après :

Résultat 3.1 : les sociétés minières respectent les dispositions du code minier relatives à leurs responsabilités sociales et environnementales

- Produit 3.1 : Les OSC les responsables des collectivités territoriales disposent de connaissance et d'informations sur les dispositions du code minier relatives à la RSE des sociétés minières

- Produit 3.2 Les OSC disposent des capacités techniques et matérielles pour contrôler les activités des sociétés minières

Résultat : 3.2: le dispositif chargé de la mise en œuvre de la réparation des dégâts environnementaux causés par l'exploitation minière est plus efficace

- Produit 3.2.1 : Les autorités en charge de la réparation des dégâts causés par les mines disposent d’un texte d'opérationnalisation du fonds de réhabilitation et de fermeture des mines industrielles

- Produit 3.2.2 : Les collectivités locales disposent   d’une stratégie intégrée d'IEC/CC destinées aux exploitants et aux populations riveraines des sites d'exploitation artisanale d'or

- Produit 3.2.3 : Les collectivités locales disposent de connaissance en animation pour mettre en œuvre et suivre la stratégie intégrée d'information, d’éducation et de communication destinées  aux exploitants et aux populations riveraines des sites d'exploitation artisanale d'or

- Produit 3.2.4 : Les collectivités territoriales disposent de moyens matériels (roulant, GPS, LAPTOP, smartphone) suffisant pour   le contrôle des sites d'exploitation artisanale d'or

- Produit 3.2.5 : Les collectivités territoriales disposent de personnels ayant des connaissances en matière de contrôle des sites d'exploitation artisanale d'or

Résultat :3. 3 :  Les agriculteurs et les éleveurs respectent les traces des pistes de transhumance

- Produit 3.3.1 : Les éleveurs disposent de couloirs de transhumance aménagés

- Produit 3.3 .2 : Les éleveurs connaissent les tracés des pistes de transhumance

- Produit 3.3.3 :Les agriculteurs connaissent les tracés des pistes de transhumance

Relativement à la réconciliation nationale sur la cohésion sociale, les résultats attendus sont :

Résultat : 3..4: Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en synergie

- Produit 3.4.1 : Le HCRUN dispose de connaissances techniques et de méthodologies requises pour la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale.

- Produit 3.4.2   Les victimes, la société civile, la classe politique et la population disposent d'informations pour faciliter leur compréhension du processus de justice transitionnelle

- Produit 3.4..3  Les structures locales d’intercession et de médiation couvrant la région du Nord, du Sahel, du Centre-Nord et de l’Ouest (Hauts Bassins, Cascades, Boucles du Mouhoun) du Burkina Faso sont identifiées, répertoriées et évaluées

- Produit 3.4..5  : Les structures locales d’intercession et de médiation des régions d’intervention (du Nord, Centre-Nord, Hauts Bassins, Cascades, Boucle du Mouhoun et du Sahel) sont rendus inclusives et légitimes et disposent de capacités à prévenir et gérer les conflits locaux de façon pacifique

Résultat : 3.5 : A la fin du programme, les structures/CLP de la région Nord et du Sahel du Burkina Faso disposent d’informations relatives aux sources de conflits potentiels sur le territoire communal leur permettant d’être proactif et d’anticiper les actions à mener.

- Produit 3.5.1 Élaboration d’un tableau de bord dynamique des risques de conflits dans les 30 communes de la région du Nord et du Sahel du Burkina Faso.

- Produit 3.5.2 Les Structures/CLP sont mis en place, opérationnels et bien organisés en vue de la gestion pacifique des risques de conflits dans leurs territoires respectifs et participent à la réconciliation nationale

Résultat 3.6: Les populations adoptent une pratique religieuse tolérante

- Produit 3.6.1 : les populations disposent à travers les structures religieuses de connaissance pour une meilleure compréhension des textes religieux

- Produit 3.6.2: Les structures de contrôle (ONAFAR et CSC) disposent de moyens (équipements, transport) et de connaissance pour encadrer et contrôler les prêches et discours religieux ;

Résultat : 3.7: Les communautés connaissent moins de conflits

- Produit 3.7.1 : Les démembrements de l’observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaire dispose de capacités techniques et de connaissances pour prévenir et résoudre les conflits communautaires

- Produit 3.7.2 : Les animateurs disposent de capacité technique pour mieux animés les radios

Résultat : 3.8 : Le Burkina Faso met en place une infrastructure nationale de paix

- Produit 3.8.1 : Les autorités nationales disposent d’une connaissance holistique des mécanismes et structures de prévention et de gestion des conflits ;

- Produit 3.8.2 : Les mécanismes et structures de prévention et de gestion des conflits disposent de connaissance et de compétences en matière d’analyse, de prévention et de gestion des conflits

Le Burkina Faso dispose d’une politique et d’une stratégie nationales

Résultat :3.9 : Les institutions publiques (Parlement, Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption) et la société civile sont apte à contribuer à la cohésion sociale a travers le contrôle de la redevabilité

- Produit 3.9.1 Les Capacité de L’Autorité Supérieur de l’Etat et lutte contre la corruption (ASCE-LC) et de l’Assemblée nationale sont renforcées pour accroitre la rédevabilité

- Produit 3.9.2 Les capacités des OSC à opérer un contrôle citoyen sur la gestion publique sont renforcées

5.1 :Les ressources nécessaires pour la réalisation des résultats

La mise en œuvre des activités nécessitera une mobilisation en ressources humaines, matérielles et financières.

Au titre des ressources humaines, il sera mis en place une équipe technique composée du personnel technique et administratif et des agents d’appui (cf. Arrangements de gestion.

Au titre des ressources matérielles, il sera mis à la disposition du projet un local fonctionnel et des équipements (bureautiques, informatiques, matériel roulant). Quant aux contributions financières elles seront du PNUD et des autres fonds mobilisés

5.2.1. La mobilisation des ressources

Le contexte de mobilisation des ressources financières pour la paix et la cohésion sociale est très favorable auprès de plusieurs partenaires. Le Burkina Faso bénéficie déjà des Fonds de consolidation de la paix et continue à mobiliser auprès de cette facilité des ressources additionnelles. Par ailleurs, le PNUD est membre actif du cadre sectoriel de Dialogue Justice et droits humains et mène déjà un plaidoyer au sein du groupe pour le renforcement de l'appui. Dans ce cadre, le Bureau est en contact avec des partenaires potentiels notamment la Suisse, le Royaume de Danemark et le Luxembourg. Il sera élaboré un document de stratégie de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du Programme.

5.2.2. Partenariats techniques

Des initiatives dans le domaine du renforcement de l’Etat, la justice et la cohésion sociale existent et le Programme dans sa mise en œuvre impliquera ces partenaires principaux

5.2.2.1. Les Nations Unies à travers l’initiative Sustaining Peace

Au Burkina Faso, l'initiative Sustaining Peace a été lancée en 2017 pour aider le pays à ne pas sombrer dans un conflit. L’idée consistait à s’attaquer aux facteurs d'instabilité au moyen d'un engagement politique en mettant l'accent sur l'appropriation nationale et des partenariats solides avec des acteurs clés. Dans ce cadre plusieurs activités en lien avec le renforcement de l’Etat de droit, la prévention des et la gestion des conflits sont menés. Le fonds de consolidation de la paix a engagé au Burkina Faso une allocation initiale de $3 millions au titre de l’Initiative Sustaining Peace, un financement supplémentaire de $8 millions a été alloué en 2018 pour une période initiale de 5 an

5.2.2.2. Les entités/programmes au niveau global des Nations Unies

L’appui est principalement orienté à renforcer les autorités nationales ou l’équipe pays par des experts selon les besoins. Par exemple, le bureau de la Représentante Coordinatrice du système des Nations Unies a été renforcé par plusieurs expertises afin de faciliter la coordination et la cohérence des interventions des Agences, Fonds et Programmes présents au Burkina ou dans la sous-région appuyant l’initiative Sustaining Peace dans le pays, en l’occurrence, un conseiller paix et développement, un conseiller de planification stratégique et un conseiller en communication. Certains experts travaillent directement dans le cadre de projets et fournissent un appui conseil aux autorités nationale, comme par exemple, le conseiller à la Présidence en matière de RSS. Les financements proviennent essentiellement du département des affaires politiques du secrétariat, du PNUD et du Fonds de consolidation de la Paix (PBF).

En plus et sur demande des autorités nationales, le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme apporte une expertise technique directe au Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale à améliorer la gestion de la sécurité frontalière.

Par ailleurs, le Programme Globale sur l’Etat de Droit du PNUD finance le poste de conseiller principal en Etat de Droit au bureau pays PNUD ainsi que certaines activités liées à la justice et à l’aide légale.

5.2.2.3. Appui programmatique par l’équipe pays du système des Nations Unies

En plus de l’appui fourni par les différentes entités au niveau global des Nations Unies dans le cadre de à l’initiative Sustaining Peace, l’équipe pays apporte depuis 2017 un support important en matière de gestion du secteur de la sécurité et à mettre en œuvre les réformes correspondantes, renforçant ainsi la résilience des communautés dans la région du Sahel, en particulier ceux situés le long des frontières, et accompagnant le processus de réconciliation.

5.2.2.4 Appui au niveau de la sous-région

Les Nations Unies ont lancé en 2013 la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS) qui comporte plusieurs éléments d’appui aux mécanismes régionaux de coordination en matière de prévention de conflit et d’extrémisme violent, de gouvernance démocratique, de justice, de sécurité et des droits humains. Cette stratégie se rajoute à 17 autres stratégies d’appui au Sahel par les différents acteurs internationaux dans la sous-région. Plusieurs acteurs ont pointé de doigt la grande dispersion des nombreuses initiatives de sécurité et de développement dans la sous-région. Ils appellent à accélérer la mise en œuvre de l’UNISS et surtout à réformer son fonctionnement pour en faire le « cadre fédérateur de l’ensemble des initiatives de la région », afin d’apporter de la cohérence aux différentes actions.

En matière d’appui programmatique, en plus des 2 projets financés par le PBF dans la région du Sahel et implémentés à la fois dans les 2 ou 3 pays frontaliers (voir tableau précédent), le principal appui des Nations Unies dans la sous-région du Sahel se fait à travers ou au profit du G5 Sahel, particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme et protection des droits humains.

5.3.2.4. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux

L’Union Européenne : Ce partenaire représente le plus grand bailleur de fonds en matière d’appui à l’Etat de Droit et à la sécurité au Burkina Faso. Cet appui est orienté essentiellement aux institutions nationales avec le déploiement d’experts techniques détachés auprès des ministères et autres institutions. Un projet phare a été  le PA-PNJ avec un financement d’environ 10.8 million USD qui a  appuyé  le ministère de la Justice ainsi que les autres appareils judiciaires, y compris le Conseil Supérieur de la Magistrature. Les domaines de coopération prioritaires de l’UE sont définis dans son programme 2014-2020, qui détaille la coopération de l’UE avec le Burkina Faso, avec un budget 623 millions d’euros, 53% sont alloués aux domaines de la gouvernance (52%), y compris l’appui aux institutions sécuritaires et judiciaires. D’autre partenaires comme la Suède, la Banque mondiale , l’USAID et la Belgique apporte des contributions significative dans le domaine de la justice et la sécurité

Les Etats-Unis d’Amérique : Le gouvernement des États-Unis renforce son soutien par le biais de plusieurs instruments, notamment une aide de 30 millions de dollars pour la sécurité et des activités civiles pilotées par l'USAID, notamment un soutien ciblé par l'intermédiaire de l'Office of Transition Initiative et du National Democratic Institute. Les Etats Unies apporte également un soutien programmatique, via INL, pour la lutte contre l’impunité, prévention/réponse à l’extrémisme violent et la police de proximité.

Le Danemark : soutien le Burkina Faso avec un programme d’appui au secteur de la justice et la sécurité (environ 10 millions USD), particulièrement sur la gouvernance de l’appareil judiciaire et la promotion des droits humains, le redéploiement des forces de sécurité dans les zones frontalières et l’implémentation de la police de proximité transparence et la redevabilité envers tous les citoyens. En outre, le Danemark apporte un appui à la société civile dans le domaine de la promotion des droits humains au sens large (y compris cohésion sociale) à hauteur d’environs à 14,5 millions USD. Au total le programme Droits humains et Stabilité du Danemark a un budget d’environ 26 millions

5.3.2.5. Risques et hypothèses

Le programme « État de droit et Cohésion sociale » sera exécuté dans un contexte national et sous régional qui comporte des risques susceptibles d’avoir des influences sur le processus et les résultats. Cette section expose les principaux risques identifiés pour le programme, la probabilité de leur survenue, leur ampleur et les mesures d’atténuation.

Risques opérationnels :

- la non-appropriation du projet par les parties prenantes et les populations)

La réussite de la mise en œuvre du programme « État de droit et Cohésion sociale » requiert son appropriation par les parties prenantes et les populations. Ce risque peut être minimisé en impliquant les ministères concernés (MJGS, MDHPC, MSECU, MFSNF, MS), les institutions (CNDH, HCRUN, SP/CNLS-IST, CES…), les différents ordres professionnels œuvrant dans le domaine judiciaire (chambre nationale des huissiers de justice, l’ordre des avocats…), les OSC travaillant dans le domaine des droits humains et du suivi des politiques publiques, la chefferie traditionnelle, les chefs religieux et coutumiers. Après la validation, un plan de communication incluant des activités d’information et de présentation du document sera élaboré et mis en œuvre.

- Retards de mise en œuvre : lenteur des processus d’acquisition et de recrutement.

En vue de minimiser les risques de retard dans la mise en œuvre des activités, les informations sur les besoins en matière d’acquisition seront communiquées à l’Unité Procurement du PNUD afin d’être introduites sur la plateforme dédiée et lancer au plus tôt les commandes.

Risque politique (contexte sécuritaire, instabilité sociale et institutionnelle)

La réussite du Programme « État de droit et Cohésion sociale » nécessite une stabilité sociale et institutionnelle. En effet, la dégradation du contexte sécuritaire, les remous socio-politiques, les mutations institutionnelles et les attaques terroristes sont des risques potentiels qui pourraient compromettre la mise en œuvre du programme « État de droit et Cohésion sociale ».

En particulier, les risques sécuritaires constituent une contrainte non négligeable pour le programme et peuvent de façon sporadiquement ou continue, avoir d’importants impacts sur la mise en œuvre des activités dans certaines localités, notamment dans le Sahel et le Nord. Pour minimiser ces risques, le programme compte sur une application stricte des mesures de sécurité recommandées par UNDSS et par des actions de formation et de sensibilisation pour une bonne prévention. Le renforcement des institutions démocratiques et la présence de l’État sur l’ensemble du territoire national, ainsi que les mesures de lutte contre l’insécurité devront être poursuivies et intensifiées afin de minimiser ce risque.

| Risque | Probabilité (Élevée, moyenne, faible) | Gravité de l’impact sur le programme (élevée, moyenne, faible) | Stratégie d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- |
| Risques opérationnels : Non-appropriation par les populations : La réussite de la mise en œuvre du programme « État de droit et Cohésion sociale » requiert son appropriation par les parties prenantes et les populations Retards de mise en œuvre : lenteur des processus d’acquisition et de recrutement. | Faible | Élevée | - Impliquer les ministères concernés (MJGS, MDHPC, MSECU, MFSNFAH, MS), les institutions (CNDH, HCRUN, SP/CNLS-IST, CES…), les différents ordres professionnels œuvrant dans le domaine judiciaire (chambre nationale des huissiers de justice, l’ordre des avocats…), les OSC travaillant dans le domaine des droits humains et du suivi des politiques publiques, la chefferie traditionnelle, les chefs religieux et coutumiers, les populations. - Après la validation du document, des activités de plaidoyer, d’information et d’appropriation du document seront entreprises. - Pour la mise en œuvre du programme il devra être élaboré un plan de communication. - Le Plan de procurement sera introduit sur la plateforme du PNUD (PROMPT) dès le début ce qui permettra d’accélérer de manière notable la mise en œuvre |
| Risque politique (contexte sécuritaire, instabilité sociale et institutionnelle) La réussite du Programme « État de droit et Cohésion sociale » nécessite une stabilité sociale institutionnelle. En effet, la dégradation du contexte sécuritaire, les remous socio-politiques, les mutations institutionnelles et les attaques terroristes sont des risques potentiels qui pourraient compromettre la mise en œuvre du programme « État de droit et Cohésion sociale ». | Faible (Elevé) | Élevée | - Application stricte des mesures de sécurité recommandées par UNDSS - Actions de formation et de sensibilisation à l’endroit des staffs du programme pour une bonne prévention. - Le renforcement des institutions démocratiques et la présence de l’État sur l’ensemble du territoire national, ainsi que les mesures de lutte contre l’insécurité devront être poursuivies et intensifiées afin de minimiser ce risque. - ….. (Compléter une action de mitigation en relation avec l’analyse faite pour les projets PBF et le PUS – BF) |
| Coordination inefficace des partenaires (PNUD, Gouvernement, etc.) | Faible | Moyenne | - Clarifier d’avance les objectifs et les responsabilités. - Intensifier la communication et se doter d’un mécanisme de coordination efficace. |
| Duplication ou chevauchement avec d’autres initiatives des donateurs | Faible | Moyenne | - Faire une cartographie des donateurs dans les domaines de la cohésion sociale, l’état de droit, la consolidation de la paix et la réconciliation. - S’assurer de la représentation des autres partenaires impliqués dans la cohésion sociale et l’état de droit au Comité de pilotage |
| Les activités du dialogue soutenues par le HCRUN abordent des sujets sensibles et l’équipe du HCRUN n’est pas constituée de personnes compétentes dans les domaines de dialogue, médiation, justice transitionnelle | Élevée | Moyenne | - Tout au long de la mise en œuvre du programme, insister sur la nécessité des membres du HCRUN à avoir des positions claires neutres, et dépolitisées - Le HCRUN contactera les personnes ressources nécessaires (experts dans les thématiques abordées par le HCRUN). |
| Une grande frustration au sein de la population peut alimenter une polarisation politique | Faible | Moyenne | - Des mesures de renforcement de la confiance sont inclues dans les projets. |

5.3.2.6..Engagement des parties prenantes

Les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du programme peuvent se décliner selon le tableau ci-dessous :

| Parties prenantes | Rôles | Fonctions |
| --- | --- | --- |
| Le Ministère de la Justice Gardes des Sceaux (MJGS) | Responsable de la tutelle technique du projet | - Assurer la tutelle technique du programme et présider le Comité de revue à travers son rattachement à un programme budgétaire du MJGS, - Suivre la mise en œuvre du programme à travers ses indicateurs clés - Évaluer le programme, dans le cadre de la tenue des Assemblées générales des projets et programmes du Burkina Faso, - Capitaliser et valoriser les résultats, les expériences et les leçons apprises de la mise en œuvre du programme en vue d’améliorer la prise de décision dans le pilotage des interventions, - Faciliter la coordination et la synergie avec les autres programmes/projets du Ministère intervenant dans le même domaine - Contribuer aux évaluations du projet pour en capitaliser les expériences |
| Le Ministère des Droits humains et de la Promotion civique (MDHPC) | Partie responsable | - Apporter un appui technique pour la mise en œuvre des activités dans la mise en œuvre des interventions en matière des Droits Humains - Mobiliser les acteurs étatiques, les partis politiques, les acteurs de la société civile et les partenaires financiers pour l’atteinte des objectifs du programme - Renforcer ses capacités opérationnelles |
| Ministère de l’Économie des Finances et du Développement (MINEFID) | Responsable de la tutelle financière | - Assurer la tutelle financière du programme - Assurer le respect de la règlementation générale des projets et programmes de développement - Réaliser des missions de supervision/appui du programme |
| Ministère en charge de la Sécurité (MSECU) | Partie responsable | - Évaluer l’atteinte des cibles des indicateurs dans les résultats concernant le maillage, la formation des FDS, - Coordonner les actions avec le Ministère en charge de la défense nationale et des Anciens Combattants |
| PNUD | Partenaire de réalisation PTF | - Apporter sa contribution financière à la mise en œuvre du projet suivant l’agenda de mise en œuvre convenu dans les plans de travail - Appuyer l’équipe de projet dans le contrôle qualité des processus de pilotage et de mise en œuvre des activités - Assurer les évaluations ex ante et externe du programme |
| Coopération danoise | PTF | - Synergie d’action avec le Programme danois « Droits humains et Stabilité » |
| Cadre de concertation du programme | Responsable du programme | - Examiner les activités de la mise en œuvre du programme et donner des orientations sur le processus de mise en œuvre |
| Unité de Gestion du programme | Gestion du programme | - Préparer et mettre en œuvre les plans annuels de travail, dans les délais - Contribuer, avec le Responsable du programme budgétaire et les bénéficiaires, à la mise à jour du journal des risques, du journal des enseignements tirés - Contribuer, avec le PNUD, au contrôle de la qualité dans la mise en œuvre des activités - Élaborer et mettre à la disposition du responsable de programme budgétaire les différents rapports techniques et financiers requis - Assurer la gestion administrative, financière et comptable du programme |
| HCRUN | Partie responsable | - Apporter un appui technique pour la mise en œuvre des activités dans la mise en œuvre de la réconciliation nationale - Mobiliser les acteurs étatiques, les partis politiques, les acteurs de la société civile et les partenaires financiers pour l’atteinte des objectifs du programme - Renforcer ses capacités opérationnelles |
| CNDH | Partie responsable | - Apporter un appui technique pour la mise en œuvre des activités entrant dans le cadre de la promotion et de la protection des droits humains ainsi que de la consolidation de l’État de droit, - Mobiliser les acteurs étatiques, les partis politiques, les acteurs de la société civile et les partenaires financiers pour la mise en œuvre des recommandations de l’EPU et des engagements volontaires souscrits par l’État en matière de droits humains, - Renforcer ses capacités opérationnelles |
| Organisations de la Société Civile (CNOSC, OPE, UFC, FAIB, RACINES, les associations d’éleveurs et d’agriculteurs des zones concernées), SCLS, les médias, les artistes | Partie responsable | - Apporter leur appui à la mobilisation sociale (jeunes, femmes, religieux et autorités traditionnelles…) ainsi qu’un soutien aux interventions de l’État en lien avec la justice, la réconciliation et la cohésion sociale, le civisme et la sécurité - Relayer les informations justes auprès des publics cibles |
| ASCE-LC, ONAFAR, CNLPAL, SP/CNLS-IST | Partie responsable | - Offrir un appui technique sur des thématiques précises relevant de leurs compétences, - Assurer un appui-conseil aux justiciables, aux partis politiques, aux prêcheurs et aux SCLS sur les objectifs du programme |
| Autres projets et programmes développant des initiatives en faveur de l’État de droit et de la cohésion sociale (PROGEP/GIZ, JICA, Enabel, DANIDA, UE, UNREC USAID, UEMOA, etc.) | Partie responsable | - Partager leurs meilleures pratiques, leurs expériences avec le programme - Co-organiser avec le programme, des activités de capitalisation des bonnes pratiques des acteurs locaux, dans leurs zones d’intervention respectives - Mutualiser leurs ressources pour l’atteinte des résultats communs - Offrir des opportunités d’accès à des fonds en faveur de l’Etat de droit et de la cohésion sociale |
| Le Secteur privé : Les auto-écoles, l’ordre des avocats, la Chambre nationale des Huissiers de justice, chambre des mines | Partie responsable | - Offrir une expertise technique dans la mise en œuvre de l’Etat de droit et de la cohésion sociale - Créer des opportunités de relancer l’économie dans le secteur de la sécurité |

5.3.2.7.Coopération Sud-Sud et triangulaire

Au démarrage du projet, il sera nécessaire de faire un mapping des expériences réussies d’autres pays à travers les réseaux du PNUD. Le programme pourra utilement s’inspirer de l’expertise de l’Afrique du Sud, du Rwanda et de la Côte d’Ivoire qui ont connu des situations de crise sociale plus graves et qui ont mis en place des initiatives de sortie de crise et de consolidation de la paix. L’on peut également s’instruire des initiatives en cours en Centrafrique et en Tunisie. Ainsi, il peut être envisagé des missions en Afrique du Sud, en Côte d’Ivoire et au Rwanda pour s’imprégner de la manière dont le processus de réconciliation a été conduit et les différents résultats auxquels l’on est parvenu afin de tirer leçon des difficultés et des échecs. L’expérience du Cameroun qui dispose déjà d’une architecture de paix pourrait être partagé.

Au titre de la coopération Sud - Sud dans le secteur sécuritaire, elle se met progressivement en place avec l’opérationnalisation du G5 Sahel. Elle pourrait même se nouer avec les pays voisins non membres du G5 Sahel tels que le Benin, la Côte d’Ivoire, le Togo et le Ghana. L’expérience algérienne de lutte contre le terrorisme pourrait aussi être une source d’inspiration.

Les organisations de la société civile œuvrant dans les domaines du renforcement de l’État de droit et des droits humains pourraient s’inspirer des exemples réussis de certains pays de la sous-région comme le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Niger, etc.

5.3.2.8. Connaissance

Au titre de la production et de la valorisation des connaissances, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

- Une stratégie de communication sur le projet sera élaborée et mise en œuvre, en vue de renforcer sa visibilité et son appropriation par tous les acteurs du développement national. Elle accordera une place primordiale à la communication de masse notamment, par l'utilisation des langues nationales et des TIC

- Un accent sera mis sur l’apprentissage et le partage de connaissances

- La publication de brochures surtout dans le domaine des bonnes pratiques issues des expériences du projet

- L’utilisation du site Web du Ministère de la Justice Gardes des Sceaux, du Ministère de la Sécurité pour publier les brochures, les résultats des évaluations, etc.

- La mise à jour du journal des risques

- L’utilisation de la presse écrite, la presse audio-visuelle (RTB, BF1, Burkina Infos, des radios locales ; etc.)

5.3.2.9.Durabilité et mise à l’échelle

La durabilité est l’un des principaux défis de ce programme qui repose sur la volonté des parties prenantes (autorités politiques, religieuses et coutumières, ministères, société civile, acteurs judiciaires), surtout les bénéficiaires (personnel judiciaires, justiciables, FDS, PVVIH, agriculteurs, éleveurs, OSC, médias, artistes, leaders religieux et coutumières, etc.).

La mise en œuvre des activités du Programme « État de droit et Cohésion sociale » concourt à l’atteinte des cibles fixées par le document de la stratégie et les politiques sectorielles « justice et droits humains ». Le programme prend également en compte les ambitions de la Commission Nationale des Droits Humains en visant une contribution à l’accréditation de ladite institution. Les produits proposés sont ainsi en cohérence avec les objectifs visés par le gouvernement dans le court, moyen et long terme.

Les produits identifiés, notamment la relecture des textes législatifs, le code de bonne conduite, le renforcement des capacités, l’acquisition de matériels, l’instauration de la collaboration entre les FDS et les populations, etc. sont autant d’actions dont les résultats sont pérennes.

En effet, les changements de comportements que ce programme vise ne peuvent se perpétuer qu’avec l’implication totale de tous les acteurs et une réelle volonté d’appropriation des résultats qui seront obtenus. Ainsi, pour assurer la prise en compte de la durabilité dans le programme, une approche participative et d’appropriation par les premiers acteurs sera privilégiée. Cette approche permettra aux bénéficiaires de développer des aptitudes, des compétences et une confiance en soi dont ils auront besoin après la clôture du programme.

# Gestion du programme

  - Efficacité et efficience

L’élaboration du programme repose sur la connaissance des secteurs d’intervention visant à maitriser les coûts et le choix des options. L’utilisation des outils de planification, notamment l’analyse causale, théorie du changement a permis de mettre en exergue les insuffisances, les causes et les possibilités d’intervention. Ce programme est également sous-tendu par l'utilisation de l’approche de gestion de portefeuille qui vise améliorer le rapport coût-efficacité en tirant parti d’activités et de partenariats avec d’autres initiatives/projets notamment ceux financés par le Fonds de Consolidation de la Paix (PBF). Les actions du programme ont également été proposées en tenant compte des autres programmes intervenant dans les différents secteurs du programme. Il s’agit entre autres de la coopération danoise, du Fonds Européen pour le développement (FED), le programme de modernisation de l’administration publique (PMAP), etc. Les actions sont donc complémentaires aux autres interventions et permettent d’éviter les doubles emplois.

Il en résultera une mutualisation de ressources pour l’atteinte de résultats communs, au partage de meilleures pratiques. La co-organisation et à la co-capitalisation de bonnes pratiques avec les projets en cours d’exécution du PBF et ceux d’autres partenaires permettront d’accroitre l’efficience du programme. En matière d’achats, il sera fait recours à des opérations communes dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’achat du bureau.

La définition des activités a été faite sur la base de la durabilité des résultats du programme et de la capacité des bénéficiaires à pérenniser les acquis. Ainsi, le renforcement des capacités à travers des formations spécifiques, l’acquisition d’équipements, les activités portant sur la veille citoyenne et le renforcement des capacités institutionnelles ont été priorisés. Les sites bénéficiaires des activités du programme ont été circonscrits en tenant compte de la nécessité d’apporter une réponse immédiate, mais aussi de créer les conditions et les capacités d’anticipation des crises et de prévention des conflits communautaires.

6.2. Gestion du programme

Le présent projet est conçu comme un programme, dans une optique de portefeuille destinée à intégrer les opportunités de financements, d’insérer progressivement certaines thématiques émergentes tout en maintenant la cohérence d’ensemble au fur à mesure de la mobilisation des ressources. Il couvre trois grandes composantes et interviendra surtout dans une perspective d’anticipation et de prévention des crises et conflits, tout en apportant des réponses aux problèmes identifiés dans les composantes « justice et droits humains » et « sécurité ».

La structure de l’unité de gestion est constamment ajustée pour s’assurer que le programme dispose des capacités requises en ressources humaines (staffing) pour une mise en œuvre efficiente des activités. A cet effet, un conseiller technique Justice, Etat de droit pourrait être recruté pour apporter son expertise dans la mise en œuvre du projet . Aussi, toutes les ressources déjà existantes au niveau du Bureau pays seront prises en compte et participent à la mise en œuvre des activités des différentes composantes du projet. Certains projets en cours seront intégrés aux composantes auxquelles ils correspondent (Justice, sécurité, cohésion sociale).

Le Personnel du PNUD au niveau des bureaux intégrés (Bobo Dioulasso, Fada N’gourma, Kaya, Dori Ouahigouya) seront mis à contribution pour la réalisation des activités et le suivi-évaluation.

L’Unité de gestion du programme sera basée à Ouagadougou. Toutefois, dans le cadre du déploiement des Nations Unies au Burkina Faso dans cinq bureaux décentralisés, le programme interviendra sur l’ensemble du pays, avec cependant une grosse composante dans la zone de Bobo Dioulasso.et un focus dans les régions du Sahel, du Nord et du Centre Nord (Yirgou- Foulbé, Barsalogho), en complément aux projets financés par le PBF en vue de soutenir les populations victimes des conflits communautaires et de l’extrémisme violent. La zone d’intervention prendra en compte également les différentes zones prioritaires identifiées par le Gouvernement dans le cadre de l’extension des interventions du PUS – BF.. En outre, dans le domaine de la justice, le programme interviendra principalement dans les juridictions de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso (dont la Cour d’appel a la plus grande couverture géographique) et Fada N’Gourma qui sont les plus grands centres de consommation de services judiciaires.

Dans chaque zone d’intervention, les synergies nécessaires seront développées avec les initiatives similaires en en cours dans les localités concernées.

En matière de gestion du programme, l’équipe qui en la charge mettra l’accent sur :

- la gestion administrative, financière et comptable  qui consiste à planifier et à contrôler l’utilisation des ressources humaines, matérielles et financières du projet ; à concevoir et à appliquer les procédures de gestion administratives, financières et comptables ; à assurer l’acquisition des biens et des services ; et à élaborer les différents rapports financiers ;

- le suivi-évaluation dont les principales activités porteront sur la conception et la mise en œuvre des outils de suivi ; le suivi des indicateurs, la production des plans et rapports d’activités, la mise à jour des enseignements tirés et des risques ; la préparation des sessions du Comité de revue, la mise en évidence des performances du projet. Le suivi permettra de documenter le ROAR et les indicateurs du CPD ainsi que la mise à jour de la Banque Intégrée des Projets (BIP) ;

- les évaluations : Pour assurer une mesure des effets à moyen terme du projet, les données de référence des indicateurs de résultats seront collectées dès le démarrage. Les cibles à atteindre seront définies et validées. L’évaluation du projet est sujette aux directives du PNUD en la matière.

- les audits : il s’agit d’opérations obligatoires qui ont pour but de vérifier la régularité ; la sincérité et la fiabilité des informations et des documents comptables et financiers ; d’émettre une opinion professionnelle sur la gestion des ressources. Ils seront commandités conformément aux règles et procédures du PNUD et la demande de partenaires contribuant à son financement. Ils se feront annuellement et/ou au moins une fois pendant le cycle du projet.

VII - CADRE DE RESULTATS DU PROGRAMME ETAT DE DROIT, SECURITE ET COHESION SOCIALE

| Effet visé tel qu’il est énoncé dans l’UNDAF/Cadre de ressources et de résultats du Programme Pays [ou mondial/régional] : Effet 1.1. : D’ici à 2020, l’efficacité des institutions est améliorée et les populations du Burkina Faso, en particulier les plus exposées aux risques de conflits et à l’insécurité, vivent en paix et en sécurité dans un Etat de droit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs d’effet tels qu’ils figurent dans le Cadre de ressources et de résultats du Programme Pays [ou mondial/régional] /, y inclus la situation de référence et les cibles : - Indice de qualité globale des institutions nationales (CPIA) - Indice de perception de la corruption - Taux de mise en œuvre des recommandations de l’EPU et des organes des traites des Nations Unies - Proportion des personnes vulnérables ayant accès aux services de justice y compris les mineurs en conflit avec la loi - Perception des risques de conflits en pourcentage - Indice Ibrahim pour la gouvernance en Afrique - Nombre de personnes bénéficiant d’une assistance multi secteurs suite à un conflit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit(s) applicable(s) du Plan stratégique du PNUD : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intitulé et numéro Atlas du projet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produits escomptés | Indicateurs de produit | Source des données | Situation de référence |  | Cibles (par fréquence de recueil des données) |  |  |  | Méthodes de recueil des données et risques y relatifs |
|  |  |  | Valeur | Année | Année 1 | Année 2 | Année 3 | FINAL |  |
| COMPOSANTE 1 : JUSTICE ET DROITS HUMAINS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTAT 1 : Les capacités du système judiciaire à lutter contre l’impunité est renforcé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 : Les services judiciaires disposent de moyens suffisants pour délivrer les services et les actes dans des délais réduits | Proportion des organes judiciaires disposant de moyens (informatiques, bureautiques) suffisants pour délivrer les services et les actes dans des délais réduits | Rapport d’inventaire du bureau comptable matière du ministère de la Justice. | 10% | 2018 |  |  | 100% |  | Inventaire du matériel informatique fonctionnel sur l’effectif en juridiction |
| Produit 1.2 : Les juridictions spécialisées chargées du traitement des dossiers de crimes économiques et financiers et des crimes liés au terrorisme disposent de connaissance/capacités pour connaitre des dossiers transmis | Nombre de dossiers traités | Statistique du Ministère de la justice | 0 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| Produit 1.3 : Les capacités du MJ et du CSM sont renforcées pour améliorer la gestion de la carrière des magistrats et les performances des juridictions, particulièrement en matière pénale | Proportion de magistrats dont la carrière est à jour | Rapport du conseil supérieur de la magistrature Rapport sondage Rapport d’Enquêtes d’opinion sur le niveau d’information des justiciables | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
| Produit 1.4 : La lutte contre la corruption en milieu judiciaire est renforcée | Proportion de dossiers d’allégation de corruption de magistrats examinés par la Commission d’admission des requêtes Proportion des justiciables connaissant les mécanismes de recours et de dénonciation de la corruption en milieu judiciaire | Rapport du conseil supérieur de la magistrature |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTAT 2 : Les populations ont un meilleur accès à la justice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 : La lutte contre la corruption en milieu judiciaire est renforcée | Modèle de l’aide légal révisé Le nombre d’organismes ayant reçu un appui Proportion des justiciables connaissant les procédures, les coûts et les délais de délivrance des actes judiciaires (désagrégé par sexe et tranches d’âges) Nombre de justiciables bénéficiant de l’assistance judiciaire (désagrégé par sexe et tranches d’âges) | Journal officiel Rapports d’activités du projet Rapport d’Enquêtes d’opinion sur le niveau d’information des justiciables sur les procédures de délivrance des actes judiciaires Rapport du fond d’assistance judiciaire + fond de commission d’office | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
| Produit 2.2 : La lutte contre la corruption en milieu judiciaire est renforcée | Le nombre des présumés terroristes détenus ayant dépassé les délais règlementaires de la DP Proportion de justiciables éligibles au Fonds d’assistance judiciaire assistés Nombre de personnes représentées devant les tribunaux sur la régularité de la détention | Statistiques pénitentiaires Rapports tribunaux |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 : Les mécanismes alternatifs de gestion de conflit sont mieux coordonnés avec la justice formelle et respectent les droits humains | Diagnostic des MAC au Burkina et leur organisation Nombre de leaders traditionnels formés Nombre de cas transférés par les leaders traditionnels vers les tribunaux Nombre de personnes sensibilisées sur les MACs Nombre de plaintes par la population contre des violations de droits humains par des leaders traditionnels | Rapports d’activités du projet Rapports d’activités du projet Annuaire statistique de la justice Rapports d’activités du projet Rapport d’Enquêtes d’opinion sur le niveau d’information des justiciables | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
| Produit 2.4 : Les cours d’appel et les tribunaux de grandes instances bénéficient d’appuis matériels et financiers pour l’organisation des audiences foraines | Le nombre d’audience foraines organisées | Rapport Ministère de la Justice | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
| RESULTAT 3 : Les Droits Humains sont mieux respectés et le suivi et le rapportage des violations des Droits Humains sont mieux assurés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 : La CNDH et les OSCs disposent de connaissances et de moyens techniques pour exercer le suivi et le rapportage des violations des DH, particulièrement contre les femmes et dans les zones cibles | Nombre de rapports régulièrement produits conformément aux textes régissant la CNDH Nombre de rapport produit par les OSC sur la situation des DH | Rapport annuel de la CNDH Rapport des OSCs spécialisées en DH | 0 2 | 2018 2019 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 3 8 |  |
| Produit 3.2 : : Le suivi et le rapportage des recommandations de l’EPU sont mieux assurés | L’examen périodique universel (EPU) produit Nombre d’OSC participant à la préparation du rapport national sur l’EPU | Rapport Ministère de la Justice Rapport Ministère de la Justice | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
| Produit 3.3 : Le SP/CNLS -IST et les OSC disposent d’un cadre normatif favorable à la protection, la lutte contre les stigmatisations et les discriminations envers les PVVIH en particuliers les femmes et les jeunes | Existence d'un cadre normatif, entre-le SP/CNLS - IST et les OSC, favorable à la protection, la lutte contre les stigmatisations et les discriminations envers les PVVIH en particuliers les femmes et les jeunes | Rapport Bilan du Plan National Multisectoriel de Lutte contre le Sida (PN PMLS) | 0 Pas de Loi VIH révisée | 2018 | Loi VIH révisée disponible ainsi que ses décrets d’application |  |  |  |  |
| COMPOSANTE 2 : SECURITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTAT 1 : : Les FDS, tout en respectant les droits humains, sont plus efficaces dans l’accomplissement de leurs missions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 : Les capacités des FDS sont renforcées pour un meilleur maillage sécuritaire et une réponse plus adéquate aux demandes des populations en termes de sécurité | Un nouveau maillage territorial est adopté par le Ministère de la Sécurité (en lien avec le résultat sur la RSS) Nombre d’unités de police et de gendarmerie réouvertes/ouvertes en dehors de Ouaga et dans les zones affectées par l’insécurité Nombre des postes de FDS (commissariats, gendarmerie, etc…) disposant de moyens logistiques et bureautique suffisants (matériels roulants, moyens de communication, infrastructures) pour la sécurisation des populations en dehors de Ouaga et dans les zones affectées par l’insécurité Nombre de policiers travaillant en dehors de Ouaga et dans les zones affectées par l’insécurité Nombre de réunions de coordination entre police, gendarmerie et militaire au niveau stratégique et au niveau opérationnel Les unités territoriales de la police et de la gendarmerie connectées avec les salles des opérations régionales et centrales par des moyens de communication compatibles et interconnectés entre elles et avec les autres acteurs de la région | Politique Nationale de Sécurité Rapport d’inventaire MSECU Rapport d’inventaire MSECU Statistiques MSECU Rapports du Ministère de la Sécurité, Police et Gendarmerie Rapport d’inventaire MSECU | A compléter | 2018 | A compléter | A compléter | A compléter | A compléter | A compléter |
| Produit 1.2 : Les capacités de la police et de la gendarmerie en matière de police judiciaire est renforcée, particulièrement en matière de crimes économiques et financiers et terrorisme | Nombre d’unités de police judiciaire équipées Nombre de policiers et gendarmes formés Nombre de dossiers traités | Rapport d’inventaire MSECU Rapports d’activités du projet Statistiques MSECU |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 : La lutte contre les Violences sexuelles et les violences basées sur le genre et la prise en charge des victimes par la police et la gendarmerie sont améliorées | Nombre d’unités de police judiciaire équipées Nombre de policiers et gendarmes formés Nombre de plaintes en matière de VSBG enregistrées dans les unités de police et de gendarmerie et transmises au parquet | Rapport d’inventaire MSECU Rapports d’activités du projet Statistiques MSECU |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.4 : Les pratiques et comportements des FDS sont mieux contrôlés et respectent plus l’éthique, la déontologie et les DH | Nombre de règlements et codes liés à l’éthique et déontologie des FDS révisés et diffusés auprès des FDS Nombre d’éléments FDS formés sur l’éthique et la déontologie selon les règles suivies dans leurs corps respectifs Nombre d’inspections périodiques par les inspections de la police et de la gendarmerie particulièrement dans les zones d’intervention Nombre de plaintes reçues par les mécanismes de plainte pour dénoncer tout acte ou comportement contraire à l’éthique et à la déontologie ou en violation des droits de l’homme commis par les FDS | Rapports d’activités du projet Rapports d’activités du projet Rapport d’inventaire MSECU Rapport d’inventaire MSECU |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTAT 2 : : La confiance entre la population et les FDS est améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 : Le cadre de mise en œuvre de la police de proximité est établi au niveau national | Cadre légal (décret et/ou décisions ministérielles) établi (en lien avec la politique nationale de sécurité et le projet RSS) Nombre de participants aux séances de partage d’expériences Nombre de mission de suivi et de supervision de la part de la Direction de la PolProx | Rapports d’activités du projet Rapport d’inventaire MSECU |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 : Les localité des zones d'intervention disposent des compétences pour mettre en place des cadres de concertation fonctionnels | Proportion des communes de la zone cible disposant d’un cadre de concertations fonctionnels (SCLS et CCS) Nombre de SCLS mis en place Nombre de plan locaux de sécurité Nombre de plainte différées par les groupes d’auto-défense vers les unités de police et de gendarmerie Proportion de la population qui a confiance en la police et à la gendarmerie, particulièrement dans les zones affectées par l’insécurité | Rapport des cadres sectoriels de dialogue du ministère de la défense et sécurité Rapports d’activités du projet Rapport d’inventaire MSECU Statistiques MSECU Rapport d’Enquêtes d’opinion sur le niveau d’information des justiciables | Vérifier le % dans le rapport | 2018 | A compléter | A compléter | A compléter | A compléter | Identification des communes disposant d’arrêté de création |
| Produit 2.3 : Les populations disposent d'un meilleur dispositif de protection dans leur collaboration avec les FDS | Nouveau dispositif en place Nombre de personnes ciblées par les extrémistes pour collaboration avec l’Etat | Rapports d’activités du projet Rapport des OSCs et de la CNDH |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.4 : La communication sur les missions et les rôles des FDS auprès des populations locales est améliorée | Proportion de la population connaissant suffisamment le rôle et le mandat des FDS Nombre de spots publicitaires (télé, radio, affiches) par le MSECU Nombre de session de sensibilisation de la population par les FDS sur leurs rôles et la différentiation entre police, gendarmerie et militaire Nombre de portes ouvertes au niveau des unités de police et de gendarmerie, particulièrement dans les zones affectées par l’insécurité | Rapport de sondage d’opinion |  | 2018 | sondage d’opinion | sondage d’opinion | sondage d’opinion | sondage d’opinion | sondage d’opinion |
| RESULTAT 3 : Les acteurs nationaux sont capables de mettre en œuvre et d’assurer le suivi et l’évaluation des politiques et stratégies en matière de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 : Les parties prenantes à la RSS reçoivent l’appui stratégique nécessaire permettant la mise en œuvre, le suivi et évaluation de la politique nationale de défense et de sécurité et des stratégies sectorielles y compris dans leur volet de redevabilité | Comité de suivi du plan sectoriel de la RSS au niveau du MSECU mis en place et fonctionnel |  |  |  | A compléter | A compléter | A compléter | A compléter |  |
| Produit 3.2 : Appui aux structures nationales de contrôle civil des institutions sécuritaires | Nombre de session de travail des commissions parlementaires (CODES, CEPSUR, CONFIB) sur les FDS Nombre de sessions du CODES pour traiter les plaintes contre les FDS |  |  |  | A compléter | A compléter | A compléter | A compléter |  |
| Produit 3.3 : La participation des femmes au processus de la RSS est renforcée et la prise en compte du genre au sein des institutions de défense et de sécurité est systématisée | Nombre des femmes ayant participé dans le processus de la RSS parmi les FDS (Consultants, études, ateliers, formation, appuis logistiques et matériels, échanges Sud-Sud) Nombre d’acteurs de la RSS formés sur les principes des droits de l’homme dans l’administration de la justice et sur la Résolution 1325 et les résolutions connexes |  |  |  | A compléter | A compléter | A compléter | A compléter |  |
| Produit 3.4 : Les parties prenantes reçoivent un appui technique à la coordination du dispositif de gestion du processus de la réforme du secteur de la sécurité | Nombre de dispositifs et mécanismes nationaux pour la coordination, le suivi et l’évaluation des partenaires techniques et financiers (outils, méthodologie, conseil) Une stratégie de mobilisation de ressources internes et externes élaborée Conseil Supérieure de défense et sécurité nouvellement établi et mécanismes de renseignement et de réflexion stratégique opérationnels Nombre de réunions dans le cadre du mécanisme de coordination des interventions de l’ensemble des agences du Système des Nations Unies, impliqués dans la RSS pour assurer la concertation sur la RSS (Agences des Nations Unies/ PTFs/ Partie nationale |  |  |  | A compléter | A compléter | A compléter | A compléter |  |
| COMPOSANTE 3 : COHESION SOCIALE ET RECONCILIATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTAT 1 : Les sociétés minières respectent les dispositions du code minier relatives à leurs responsabilités sociales et environnementales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 : Les membres des OSC et les responsables des collectivités territoriales disposent de connaissance et d'informations sur les dispositions du code minier relatives à la RSE des sociétés minières | Proportion des OSC dont des membres connaissent les dispositions du code minier relatives à la RSE des sociétés minières | A compléter | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
|  | Proportion des collectivités territoriales ayant des responsables connaissant les dispositions du code minier relatives à la RSE des sociétés minières |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 : Les OSC disposent de techniques et matériels (informatiques) suffisants pour contrôler les activités des sociétés minières | Proportion des OSC disposant de techniques et matériels suffisant pour contrôler les activités des sociétés minières |  | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
| . RESULTAT 2 : le dispositif chargé de la mise en œuvre de la réparation des dégâts environnementaux causés par l'exploitation minière est plus efficace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 : Les autorités en charge de la réparation des dégâts causés par les mines disposent d’un texte d'opérationnalisation du fonds de réhabilitation et de fermeture des mines industrielles | Existence d’un arrêté interministériel d'opérationnalisation du fonds de réhabilitation et fermeture des mines industrielles |  |  | Non |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 : Les collectivités locales disposent d’une stratégie intégrée d'IEC/CC destinées aux exploitants et aux populations riveraines des sites d'exploitation artisanale d'or | Existence d’une stratégie d'information éducation et communication |  |  | Non | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours |  |
| Produit 2.3 : Les collectivités locales disposent de connaissance en animation pour mettre en œuvre et suivre la stratégie intégrée d'information, d’éducation et de communication destinées aux exploitants et aux populations riveraines des sites d'exploitation artisanale d'or | Proportion des collectivités disposant de connaissance techniques pour la mise en œuvre de la stratégie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.4 : Les collectivités territoriales disposent de moyens matériels (roulant, GPS, LAPTOP, smartphone) suffisant pour le contrôle des sites d'exploitation artisanale d'or | Proportion des collectivités territoriales disposant de moyens matériel (équipements, transport) suffisant pour le contrôle des sites d'exploitation artisanale d'or |  | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
| Produit 2.5 : Les collectivités territoriales disposent de personnels ayant des connaissances en matière de contrôle des sites d'exploitation artisanale d'or | Proportion des collectivités ayant au moins un membre du personnel disposant de connaissances en matière de contrôle des sites d'exploitation artisanale d'or |  | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
| RESULTAT 3: les agriculteurs et les éleveurs respectent les tracés des pistes de transhumance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 : Les éleveurs disposent de couloirs de transhumance aménagés | Nombre de couloirs de transhumance aménagés pour les éleveurs |  | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
|  | Proportion des éleveurs disposant de couloirs de transhumance |  | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
| Produit 3.2 : Les éleveurs et les agriculteurs connaissent les tracés des pistes de transhumance | Proportion des éleveurs connaissant les tracés des pistes de transhumance |  | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
|  | Proportion des agriculteurs connaissant les tracés des pistes de transhumance |  | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
| Produit 4.1 : Les autorités nationales disposent d’une connaissance holistique des mécanismes et structures de prévention et de gestion des conflits | Proportion des autorités disposent d’une connaissance holistique des mécanismes et structures |  | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
| Produit 4.2 : Les mécanismes et structures de prévention et de gestion des conflits disposent de connaissance et de compétences en matière d’analyse, de prévention et de gestion des conflits | nombre de mécanismes et de structures disposant de connaissance |  | 0 | 2018 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 : Le Burkina Faso dispose d’une politique nationale de cohésion sociale | existence d’une politique nationale de cohésion sociale |  | 0 | 2018 | 1 |  |  | 1 |  |
| Produit 4.4 : Le Burkina Faso dispose d’une stratégie nationales assortie d'un plan d'actions sur la cohésion sociale | Existence d’une stratégie nationales assortie d'un plan d'actions sur la cohésion sociale |  | 0 | 2018 | 1 |  |  | 1 |  |
| RESULTAT 4. : Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en synergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 5.1 : Le HCRUN dispose de connaissances techniques et de méthodologies requises pour la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale. | Proportion des conseiller du HCRUN disposant de connaissances techniques et de méthodologies |  | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
| Produit.5.2 : Les victimes, la société civile, la classe politique et la population disposent d'informations pour faciliter leur compréhension du processus de justice transitionnelle | Proportion de victimes et de membres disposant d’information |  | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | ND |  |
| Produit 5.3 : Les structures locales d’intercession et de médiation couvrant la région du Centre-Nord et de l’Ouest (Hauts Bassins, Cascades, Boucles du Mouhoun) du Burkina Faso sont identifiées, répertoriées et évaluées | Nombre de structures locales d’intercession et de médiation répertoriées |  |  | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours |  |
| Produit 5.4 : Les structures locales d’intercession et de médiation des régions d’intervention (Centre-Nord, Hauts Bassins, Cascades, Boucle du Mouhoun) sont rendus inclusives et légitimes et disposent de capacités à prévenir et gérer les conflits locaux de façon pacifique | Nombre de structures locales d’intercession et de médiation disposant de capacités |  |  | ND | ND | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours |  |
| RESULTAT 5 : A la fin du programme, les structures/CLP de la région du Nord, du Sahel, du Centre-Nord et de l’Ouest (Hauts Bassins, Cascades, Boucles du Mouhoun) du Burkina Faso disposent d’informations relatives aux sources de conflits potentiels sur le territoire communal leur permettant d’être proactif et d’anticiper les actions à mener . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 6.1 : Élaboration d’un tableau de bord dynamique des risques de conflits dans les 30 communes de la région du Nord et du Sahel du Burkina Faso. | Disponibilité du tableau de bord |  | 0 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| RESULTAT 6 Les populations adoptent une pratique religieuse tolérante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 7.1 : les populations disposent à travers les structures religieuses de connaissance pour une meilleure compréhension des textes religieux | Proportion de la population disposant de connaissances pour une meilleure compréhension des textes religieux | A compléter par MATD, ONAFAR et CSC |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 7.2: Les structures de contrôle (ONAFAR et CSC) disposent de moyens (équipements, transport) et de connaissance pour encadrer et contrôler les prêches et discours religieux ; | Proportion des structures de contrôle disposant de moyens matériels suffisants (équipements, transport) pour encadrer et contrôler les prêches et discours religieux ; | Le registres des leaders et prêcheurs |  |  |  | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours |  |
|  | Proportion des structures de contrôle disposant de connaissance pour encadrer et contrôler les prêches et discours religieux ; registres des leaders et prêcheurs | Le registres des leaders et prêcheurs |  |  |  | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours |  |
| RESULTAT 7 : Les communautés connaissent moins de conflits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produits 8.1 Les démembrements de l’observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaire dispose de capacités techniques et de connaissances pour prévenir et résoudre les conflits communautaires | Nombre de personnes formées | rapport d’activités/annuel |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 8.2 : Les animateurs disposent de capacité technique pour mieux animés les radios | Nombre de personnes formée | rapport d’activités/annuel |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 7.3 les jeunes, les femmes et les hommes disposent de cadre et de locaux pour mener des activités de promotion de la citoyenneté et de prévention des conflits | Nombre de cadre et de locaux | rapport d’activités/annuel |  |  |  | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours |  |  |
| RESULTAT 8 : Le Burkina Faso dispose d’une infrastructure nationale de Paix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 8.1 : Le Burkina Faso dispose d’une politique nationale de cohésion sociale | une politique nationale de cohésion sociale | rapport | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| Produit 8.2 : Le Burkina Faso dispose d’une stratégie nationales assortie d'un plan d'actions sur la cohésion sociale | une stratégie nationales assortie d'un plan | rapport | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| Résultat :9 : Les institutions publiques (Parlement, Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption) et la société civile sont apte à contribuer à la cohésion sociale a travers le contrôle de le rédevabilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 9.1 : Les Capacité de L’Autorité Supérieur de l’Etat et lutte contre la corruption (ASCE-LC) et de l’Assemblée nationale sont renforcées pour accroitre la rédevabilité | Nombre de personnes formée | rapport d’activités/annuel |  |  |  | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours |  |  |
| Produit 9 :2 Les capacités des OSC à opérer un contrôle citoyen sur la gestion publique sont renforcées | Nombre de personnes formée | rapport d’activités/annuel |  |  |  | A compléter par l’étude de collecte de données en cours | A compléter par l’étude de collecte de données en cours |  |  |

# VIII	Suivi et évaluation

Les titre III et IV du décret pourtant règlementation des projets et programmes font mention du suivi évaluation des projets et programmes de catégorie 2. L’Assemblée générale des projets et programmes ainsi que les comités de revue sont des organes impliqués dans le suivi évaluation.

La responsabilité des documents à fournir relève de la responsabilité du Coordonnateur du programme qui, conformément à l’article 109 doit rendre compte trimestriellement et annuellement de l’état d’exécution du programme par des rapports écrits, adressés aux responsables des programmes budgétaires concernés au Ministère de l’Economie des Finances et du Développement ainsi qu’à la Direction Générale en charge de la coordination et du suivi des investissements publics du ministère en charge de l’économie.

Ces rapports, élaborés sur la base du plan de travail annuel du programme et validé par les comités de revue prendront en compte, entre autres :

- Le niveau d’exécution des activités, les progrès réalisés vers l’achèvement des résultats – clés, ainsi que les informations relatives à l’utilisation des ressources et l’efficience de l’intervention

- Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme et les propositions de solution.

Lesdits rapports seront soumis à l’appréciation préalable du comité de revue, avant transmission aux différentes instances.

Outre les rapports périodiques, l’Unité de Gestion du Programme est chargée de :

- Capitaliser les leçons apprises

- Mettre à jour de la matrice de gestion des risques.

De même, il est attendu du Coordonnateur du programme, la mise en œuvre des recommandations des organes de suivi ainsi que l’élaboration du rapport de fin d’exécution du programme. Les modalités de suivi devront prendre en compte l’organisation de missions de terrain réalisées conjointement avec le PNUD et les structures bénéficiaires en vue de valider les résultats. Ces missions seront sanctionnées de rapports de mission.

Afin d’assurer la disponibilité des données pour le renseignement des indicateurs, le projet contribuera financièrement et techniquement à la collecte de données pour notamment le renseignement des situations de références manquantes et niveaux atteints annuellement.

En plus du plan de suivi ci-après, le programme fera l’objet d’une évaluation finale.

- Plan de suivi

| Activité de suivi | Objet | Fréquence | Action prévue | Partenaires Éventuels | Coût Éventuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivre les progrès vers les résultats | Recueillir et analyser les données sur les progrès par rapport aux indicateurs de résultats du RRF afin de déterminer les progrès du projet vers l’obtention des produits convenus. | Trimestrielle ou à la fréquence requise pour chaque indicateur. | Intervention de la direction du programme en cas de progrès plus lents que prévus. |  |  |
| Suivre et gérer les risques | Identifier les risques spécifiques susceptibles de menacer l’atteinte des résultats prévus. Identifier et suivre les mesures de gestion des risques au moyen d’un registre des risques. Ceci comprend les mesures et les plans de suivi qui ont pu être requis selon les normes sociales et environnementales du PNUD. Des audits seront réalisés conformément à la politique d’audit du PNUD pour gérer les risques financiers. | Trimestrielle | La direction du programme identifie les risques et prend des mesures de gestion de ces risques. Elle veille à la tenue et à l’actualisation du registre des risques pour assurer le suivi des risques repérés et des mesures prises. |  |  |
| Apprendre | Les connaissances, les bonnes pratiques et les enseignements seront dégagés périodiquement des activités du projet ainsi que recherchés activement auprès d’autres projets et de partenaires puis réintégrés dans le programme. | Au moins annuelle | L’équipe du programme dégage les leçons appropriées et en tient compte pour éclairer les décisions de gestion. |  |  |
| Assurance qualité du projet | La qualité du projet sera évaluée par rapport aux normes de qualité du PNUD pour repérer les forces et les faiblesses du projet et pour éclairer la prise de décisions de gestion afin d’améliorer le programme. | Annuelle | La direction du programme examine les forces et les faiblesses du programme et en tient compte pour éclairer ses décisions et améliorer les performances du programme. |  |  |
| Revoir et Prendre des mesures correctives | Revue interne des données et des preuves issues de toutes les actions de suivi afin d’éclairer la prise de décisions. | Au moins annuelle | Les données sur les performances, les risques, les leçons et la qualité font l’objet d’un examen du comité de pilotage et sont utilisées pour prendre des mesures correctives. |  |  |
| Elaborer le Rapport annuel de suivi du projet | Il sera présenté au comité de revue du projet et aux parties prenantes clés un rapport d’avancement qui comprendra les données sur les résultats obtenus au regard des cibles annuelles prédéfinies au niveau des produits, le résumé d’évaluation annuel de la qualité du programme, un registre des risques actualisé avec indication des mesures d’atténuation et tous les rapports d’évaluation et de revue établis au cours de la période considérée. | Annuelle et à la fin du programme (rapport final) |  |  |  |
| Réaliser la Revue semestrielle du PTA du programme | Le mécanisme de gouvernance du projet (comité de revue) effectuera des revues semestrielles du programme pour en évaluer la performance, examiner les rapports d’évaluation et le Plan de travail pluriannuel afin de garantir le réalisme des budgets pour la durée du programme. La dernière année du projet, le comité de revue effectue une revue du projet pour dégager les leçons à retenir, examiner les possibilités d’amplification d’échelle et diffuser les résultats et les enseignements à retenir du projet auprès des publics concernés. Elle veillera en outre à la mise en œuvre des recommandations et d’évaluer les performances du Responsable de programme budgétaire conformément à sa lettre de mission. | Semestrielle | Il convient que le comité de revue examine toutes les préoccupations relatives à la qualité et à la lenteur de l’avancement du programme et que des mesures de gestion soient prises pour traiter les problématiques mises en évidence. |  |  |
| Organiser les réunions du comité technique de concertation | Le comité technique de coordination a mission principale de discuter des documents produits avant examen par le comité de revue. Il examine entre autres le plan d’exécution du programme, les différents rapports d’évaluation du programme, les rapports d’activités et financiers périodique, le programme d’activités annuel, le budget et le plan de passation de marchés. Il veiller à la mise en œuvre des recommandations du Comité de revue, des missions de supervision et de suivi et des différents audits. Il fait des recommandations à l’attention du gestionnaire de programme et des différents acteurs intervenant dans la vie du programme et examine tout dossier soumis à son appréciation. | Une fois chaque deux mois | Le comité technique de coordination examine toutes préoccupations liées à la mise en œuvre du programme et reverse les préoccupations non résolues au comité de revue |  |  |
| Les sous-comités de suivi | Le sous-comité élabore les plans de travail annuel, fait le suivi des activités et identifier les goulets d’étranglement à soumettre au chef de programme. | Une fois par mois | Chaque sous-comité coordonne la programmation et suivi de l’exécution des activités dans chaque structure bénéficiaire et transmet leur contribution au gestionnaire de programme |  |  |

# IX. Plan de travail pluriannuel

| PRODUITS ESCOMPTÉS | ACTIVITÉS PRÉVUES | BUDGET PREVU PAR ANNEE |  |  | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PRÉVU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 |  | Source de financement | Description budgétaire | Taux |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 FCFA = | 550 USD |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FCFA | USD |
| COMPOSANTE 1 : JUSTICE ET DROITS HUMAINS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTAT 1 : Les capacités du système judiciaire à lutter contre l’impunité sont renforcées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 : Les services judiciaires disposent de moyens suffisants pour délivrer les services et les actes dans des délais réduits | Activité 1.1.1 : Acquérir du matériel informatique et péri informatique pour les services judiciaires, particulièrement dans les zones cibles | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |  |  |  | 75 000 000 | 136 364 |
|  | Activité 1.1.2 : Réparer les connexions défectueuses et installer de nouvelles connexions dans les juridictions | 15 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  | 55 000 000 | 100 000 |
|  | Activité 1.1.3 : Former les magistrats et les greffiers à l’utilisation de l’outil informatique notamment sur les logiciels Word, power point Excel et la recherche documentaire sur internet | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  | 60 000 000 | 109 091 |
|  | Activité 1.1.4 : Appuyer le Ministère de la Justice à informatiser les actes judiciaires et à les mettre à disposition des citoyens | 10.000.000. | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |  | 40 000 000 | 72.727 |
|  | Activité 1.1.5 : Organiser un séminaire pour les journalistes sur la fonction de juger, les procédures et la communication à la population | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 1.1.6 : Concevoir, éditer et diffuser des dépliants sur les délais de traitement procédures, les coûts et les délais de délivrance des actes judiciaires |  | 10 000 000 |  |  |  |  | 10 000 000 | 18 182 |
|  | Activité 1.1.7 : Diffuser les informations dans les journaux et animer des émissions sur les radios locales et la télé en langue nationale (de la région) et en français sur les délais de traitement procédures, les coûts et les délais de délivrance des actes judiciaires | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |  |  |  | 36 000 000 | 64 455 |
|  | Activité 1.1.8 : Appuyer la création de 5 bureaux d’accueil dans les juridictions cibles | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |  |  |  | 45.000.000 | 81.818 |
| Produit 1.2 : Les juridictions spécialisées chargées du traitement des dossiers de crimes économiques et financiers et des crimes liés au terrorisme disposent de connaissance/ capacités pour connaitre des dossiers transmis Marqueur genre : | Activité 1.2.1 : Former les magistrats et les greffiers des juridictions spécialisées chargées du traitement des dossiers de crimes économiques et financiers et des crimes liés au terrorisme sur le management de leurs cabinets | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  | 60 000 000 | 109 091 |
|  | Activité.1.2.2 : Former les magistrats et les greffiers des juridictions spécialisées chargées des dossiers de crimes économiques et financiers sur les techniques d’instruction et de jugement | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  | 60 000 000 | 109 091 |
|  | Activité.1.2.3 : Former les magistrats et les greffiers des juridictions spécialisées chargées des dossiers de crimes terroristes sur les techniques d’instruction et de jugement | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  | 60 000 000 | 109 091 |
|  | Activité.1.2.4 : Organiser un voyage d’étude pour les magistrats et les greffiers des juridictions spécialisées chargées des dossiers de crimes terroristes pour se familiariser avec d’autres expériences de pays (échange SUD/SUD) | 20 000 000 | 20 000 000 | - |  |  |  | 40 000 000 | 72727 |
|  | Activité 1.2.5 : Equiper les juridictions spécialisées par des équipements informatiques et des moyens roulants afin d’améliorer les conditions de leur travail et les délais de traitement des dossiers | 40 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |  |  |  | 100 000 000 | 181 818 |
|  | Activité 1.2.6 : Appuyer par la formation et l’appui technique les greffiers des juridictions spécialisées pour une meilleure protection des victimes et témoins | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  | 45 000 000 | 81 818 |
| Produit 1.3 : Les capacités du MJ et du CSM sont renforcées pour améliorer la gestion de la carrière des magistrats et les performances des juridictions, particulièrement en matière pénale | Action 1.3.1 : Organiser une formation de base sur le suivi de carrière des magistrats au profit du CSM | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  | 45 000 000 | 81 818 |
|  | Activité 1.3.2 : Equiper le CSM en matériel informatiques et moyens roulants | 50 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 70 000 000 | 127 273 |
|  | Activité 1.3.3 : Appuyer la mise en place d’un système informatisé de gestion de carrière des magistrats | 50 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 70 000 000 | 127 273 |
|  | Activité 1.3.4 : Formation du personnel de l’ITS en matière de contrôle de l’organisation, le fonctionnement et la performance d’une juridiction, service ou organisme du MJ | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 1.3.5 : Renforcer l’IGSJ en équipement informatiques et moyens roulants | 50 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 70 000 000 | 127 273 |
| Produit 1.4 : La lutte contre la corruption en milieu judiciaire est renforcée | Activité 1.4.1 : Organiser des séminaires sur la déontologie au niveau des CA de chaque ressort | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 1.4.2 : Réactiver la ligne verte de l’inspection technique des services judiciaire fonctionnelle | 20 000 000 | - | - |  |  |  | 20 000 000 | 36 364 |
|  | Activité 1.4.3 : Organiser un séminaire pour les journalistes sur la fonction de juger, les procédures et la communication à la population | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 1.4.4 : Concevoir, éditer et diffuser des dépliants sur les mécanismes de recours et de dénonciations de la corruption en milieu judiciaire, y compris la ligne verte | - | 10 000 000 | - |  |  |  | 10 000 000 | 18 182 |
|  | Activité 1.4.5 : Animer des émissions sur les radios et la télé sur les mécanismes de recours et de dénonciations de la corruption en milieu judiciaire, y compris la ligne verte | 50 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 60 000 000 | 109 091 |
| Produit 1.5 : Suivi et communication | SUIVI | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 7 500 000 | 13 636 |
|  | COMMUNICATION | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 7 500 000 | 13 636 |
| TOTAL PARTIEL RESULTAT 1 |  | 405000000 | 220.000.000 | 190.000.000 |  |  |  | 815.000.000 | 1.481.818 |
| RESULTAT 2 : Les populations ont un meilleur accès à la justice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 : Les mécanismes de l’aide légale sont renforcés et leurs services à la population, y compris les déplacés et particulièrement les femmes, sont améliorés | Activité 2.1.1 : Faire le plaidoyer pour la révision du modèle de l’aide légale (commission d’office et assistance judiciaire) afin de garantir l’accès des victimes des affaires pénales à cette aide | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Activité 2.1.2 : Appuyer les OSC spécialisées pour la mise en place et le fonctionnement de 3 cliniques juridiques dans les zones cibles | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |  |  |  | 150 000 000 | 272 727 |
|  | Activité 2.1.3 : Sensibiliser les associations féminines sur le fonds d’assistance judiciaire | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 15 000 000 | 27 273 |
|  | Activité 2.1.4 : Concevoir, éditer et vulgariser des dépliants sur le fonds d’assistance judiciaire | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 2.1.5 : Animer des émissions sur les radios locales en langue nationale (de la région) et en français sur le fonds d’assistance judiciaire | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 15 000 000 | 27 273 |
| Produit 2.2 : Les délais de la détention provisoire, particulièrement des femmes et des détenus dans des affaires liées au terrorisme, sont réduits | Activité 2.2.1 : Appuyer le barreau pour l’assistance judiciaire des détenus accusés dans des cas liés au terrorisme | 50 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 70.000.000 | 127.272 |
|  | Activités 2.2.2 : Appuyer les OSC pour la sensibilisation des détenus, particulièrement les femmes, sur leurs droits à un procès et les délais prévus par la loi | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  | 60 000 000 | 109.090 |
|  | Activité 2.2.3 : Appuyer, par un nouveau système informatisé de gestion des détenus et des équipements informatiques, les services des prisons cibles pour mieux gérer les détenus | 50 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 80 000 000 | 145.454 |
| Produit 2.3 : Les mécanismes alternatifs de gestion de conflit sont mieux coordonnés avec la justice formelle et respectent les droits humains | Activité 2.3.1 : Mener une étude sur l’effectivité des droit des détenus dans les MAC au Burkina Faso | 10 000 000 | - | - |  |  |  | 10 000 000 | 18.181 |
|  | Activité 2.3.2 : Former les leaders traditionnels sur les MAC, tout en respectant les droits humains et les lois du pays | - | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  | 40 000 000 | 72.727 |
|  | Activité 2.3.3 : Sensibiliser les populations locales sur les MAC |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 20 000 000 | 36.363 |
| Produit 2.4 : Les cours d’appel et les tribunaux de grandes instances bénéficient d’appuis matériels et financiers pour l’organisation des audiences foraines | Activité 2.4.1 : organiser des audiences foraines des juridictions | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 2.4.2 : organiser des sessions des chambres criminelles dans les trois cours d’appel | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |  |  |  | 600 000 000 | 1 090 909 |
|  | Activité 2.4.3 : Doter les juridictions en matériels informatiques et fournitures de bureau | 15 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | - | - | - | 75 000 000 | 13636 |
| Produit 2.5 : Suivi et communication | SUIVI | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 7 500 000 | 13 636 |
|  | COMMUNICATION | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 7 500 000 | 13 636 |
| TOTAL PARTIEL RESULTAT 2 |  | 430.000.000 | 395.000.000 | 385.000.000 |  |  |  | 1.210.000.000 | 2.200.000 |
| RESULTAT 3 : Les Droits Humains sont mieux respectés et le suivi et le rapportage des violations des Droits Humains sont mieux assurés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 : La CNDH et les OSCs disposent de connaissances et de moyens techniques pour exercer le suivi et le rapportage des violations des DH, particulièrement contre les femmes et dans les zones cibles | Activité 3.1.1 : Acquérir le matériel roulant, informatique, bureautique, de sonorisation et des ouvrages sur les droits humains | 250 000 000 | - | - |  |  |  | 250 000 000 | 454 545 |
|  | Activité 3.1.2 : Former les commissaires et le personnel pertinent aux techniques d’enquête et rapportage sur les violations des droits humains | 15 000 000 | - | - |  |  |  | 15 000 000 | 27 273 |
|  | Activité 3.1.3 : Former les commissaires sur les techniques de rédaction des rapports annuels, alternatifs et des avis consultatifs | 5 000 000 | 5 000 000 | - |  |  |  | 10 000 000 | 18 182 |
|  | Activité 3.1.4 : Appuyer l’élaboration des rapports alternatifs aux mécanismes régionaux et internationaux des droits humains | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activités 3.1.5 : Former les OSCs sur les techniques d’enquête, monitoring et rapportage sur les violations des DH | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54.545 |
|  | Activités 3.1.6 : Organiser avec les OSCs des visites dans les lieux de détentions dans les unités de police et de gendarmerie ainsi que dans les prisons pour s’acquitter de la situation des gardés à vue et détenus | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 15 000 000 | 27.272 |
| Produit 3.2 : Le suivi et le rapportage des recommandations de l’EPU sont mieux assurés | Activité 3.2.1 : Organiser des sessions de restitutions de l’EPU aux profits des acteurs étatiques et non étatiques | 20 000 000 | 20 000 000 | - |  |  |  | 40 000 000 | 72 727 |
|  | Activité 3.2.2 : Appuyer le suivi et le rapportage à mi-parcours de la mise en œuvre des recommandations de l’EPU | 20 000 000 | 20 000 000 | - |  |  |  | 40 000 000 | 72 727 |
|  | Activité 3.2.3 : Organiser des sessions de restitutions de l’EPU aux profits des organisations de la société | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  |  | 40 000 000 | 72 727 |
|  | Activité 3.2.4 : Appuyer le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’EPU | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  | 45 000 000 | 81 818 |
| Produit 3.3 : Le SP/CNLS -IST et les OSC disposent d’un cadre normatif favorable à la protection, la lutte contre les stigmatisations et les discriminations envers les PVVIH en particuliers les femmes et les jeunes | Activités 3.3.1 : Organiser des actions de plaidoyer pour l’adoption et la diffusion de la loi révisée 030-2008 /AN du 20 mai 2008 portant lutte contre le VIH et Protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida | 15 000 000 | - | - |  |  |  | 15 000 000 | 27 273 |
|  | Activités 3.3.2 : Produire un recueil de textes juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits humains qui ont un lien avec le VIH | 10 000 000 | 5 000 000 | - | - |  |  | 15 000 000 | 27 273 |
|  | Activités 3.3.3 : Renforcer les capacités des acteurs clés (Officiers de Police Judiciaire, avocats, magistrats, acteurs de la société civile) sur les droits humains, le VIH et le Sida et sur les questions de stigmatisation/ discrimination | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 15 000 000 | 27 273 |
|  | Activités 3.3.4 : Former les acteurs de la chaine pénitentiaire sur les principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus en lien avec le VIH | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 15 000 000 | 27 273 |
|  | Activités 3.3.5 : Apporter un appui aux organisations de la société civiles intervenant en matière de Droits Humains pour l’organisation de consultations juridiques gratuites au profil des PVVIH vulnérables | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
| Produit 3.4 : Suivi et communication | SUIVI | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 7 500 000 | 13 636 |
|  | COMMUNICATION | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 7 500 000 | 13 636 |
| TOTAL PARTIEL RESULTAT 3 |  | 420.000.000 | 135.000.000 | 65.000.000 |  |  |  | 620.000.000 | 1.127.272 |
| Total composante I |  | 1255000000 | 750000000 | 640000000 |  |  |  | 2645000000 | 4 809090 |
| COMPOSANTE 2 : SECURITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTAT 1 : Les FDS, tout en respectant les droits humains, sont plus efficaces dans l’accomplissement de leurs missions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 : Les capacités des FDS sont renforcées pour un meilleur maillage sécuritaire et une réponse plus adéquate aux demandes des populations en termes de sécurité | Activité 1.1.1 : Appuyer le développement d’un plan de mise en œuvre du nouveau maillage territorial (en relation avec le résultat sur la RSS) | 5 000 000 | 10 000 000 | - |  |  |  | 15 000 000 | 27 273 |
|  | Activité 1.1.2 : Renforcer les unités de police et de gendarmerie dans les zones d’intervention par les équipements et moyens roulants nécessaires pour améliorer leurs couvertures territoriales respectives et réduire les délais de leurs intervention | 200 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |  |  |  | 800 000 000 | 1 454 545 |
|  | Activité 1.1.3 : Acquérir des moyens de communication (radios …) pour les unités territoriales des FDS dans les zones d’intervention | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |  |  |  | 300 000 000 | 545 455 |
|  | Activité 1.1.4 : Acquérir du mobilier et fourniture de bureau, matériel informatique et équipement de bureau pour les FDS dans les zones d’intervention du projet | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |  |  |  | 600 000 000 | 1 090 909 |
|  | Activité 1.1.5 : Appuyer la mise en place/renforcement de comités de coordination entre les FDS au niveau des chefs-lieux des régions dans la zone cible | 26 000 000 | 5000 000 | 5000 000 |  |  |  | 36 000 000 | 65 455 |
|  | Activité 1.1.6 : Equiper les unités régionales de la police et de la gendarmerie dans la zone cible avec des équipements de communication radio compatibles entre elles et avec les militaires déployés dans la région | 50 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 70 000 000 | 127 273 |
| Produit 1.2 : Les capacités de la police et de la gendarmerie en matière de police judiciaire est renforcée, particulièrement en matière de crimes économiques et financiers et terrorisme | Activité 1.2.1 : Former les OPJ chargés des dossiers de terrorisme sur les techniques spéciales d’enquêtes et d’investigations ainsi que d’interrogation de suspects d’actes terroristes | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54545 |
|  | Activité 1.2.2 : Former les OPJ des unités spécialisées en matière de crimes économiques et financiers sur les techniques spéciales d’enquêtes et d’investigation en la matière | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54545 |
|  | Activité 1.2.3 : Equiper et la direction de la PTS et les unités de police judiciaire, y compris celle en charge des dossiers liés au terrorisme, afin d’améliorer leurs capacités à mener les enquêtes complexes en utilisant les moyens techniques et scientifiques adéquats pour gérer les indices matériels dans les scènes de crimes | - | 50 000 000 | 50 000 000 |  |  |  | 100 000 000 | 181.818 |
|  | Activité 1.2.4 : Former les premiers intervenants sur la scène d’un crime suspecté de nature terroriste (police, gendarmerie et militaires) à préserver les indices et prendre les premières mesures adéquates | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54545 |
|  | Activité 1.2.5 : Renforcer les unités en charge d’enquêtes et d’investigations en matière de terrorisme par les équipements et les moyens roulants nécessaires | - | 100 000 000 | 50 000 000 |  |  |  | 150 000 000 | 272.727 |
|  | Activité 1.2.6 : Appuyer la mise ne place de mécanisme de coordination entre le parquet et les OPJ en matière d’enquêtes judiciaires | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 20 000 000 | 36.363 |
| Produit 1.3 : La lutte contre les Violences sexuelles et les violences basées sur le genre et la prise en charge des victimes par la police et la gendarmerie sont améliorées | Activité 1.3.1 : Sensibiliser les FDS sur la problématique des violences basées sur genre | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54545 |
|  | Activité 1.3.2 : Former des points focaux genre dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie des zones cibles pour acquérir les capacités nécessaires pour mener l’enquête et mieux accueillir et orienter les victimes de violence basée sur genre | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54545 |
|  | Activité 1.3.3 : Appuyer les unités de police et de gendarmerie des zones cibles par les équipements informatiques et bureautiques nécessaire ainsi que les kits spécifiques pour les victimes des VSBG | - | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  | 40 000 000 | 72.727 |
| Produit 1.4 : Les pratiques et comportements des FDS sont mieux contrôlés et respectent plus l’éthique, la déontologie et les DH | Activités 1.4.1 : Réviser et diffuser les règlements et codes liés à l’éthique et déontologie des FDS | 10 000 000 | - | - |  |  |  | 10 000 000 | 18.181 |
|  | Activité 1.4.2 : Former les FDS sur l’éthique et la déontologie selon les règles suivies dans leurs corps respectifs | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54545 |
|  | Activité 1.4.3: Appui aux structures de contrôle interne selon les principes des droits de l’hommes et de manière sensible à la perspective genre. | 100 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |  |  |  | 200 000 000 | 363.636 |
|  | Activités 1.4.4 : Former les FDS sur les DH et la PVE pour une meilleure compréhension des enjeux sécuritaires et contribuer à la prévention des conflits | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54545 |
|  | Activité 1.4.5 : Mettre en place des mécanismes de plainte par la population, y compris des lignes vertes, pour dénoncer tout acte ou comportement contraire à l’éthique et à la déontologie ou en violation des droits de l’homme commis par les FDS | 30 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 50 000 000 | 90.909 |
|  | Activité 1.4.6 : Appuyer la communication et la sensibilisation de la population sur les mécanismes des plaintes | 20 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 40 000 000 | 72.727 |
| Produit 1.5 : Suivi et communication | SUIVI | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 7 500 000 | 13 636 |
|  | COMMUNICATION | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 7 500 000 | 13 636 |
| TOTAL PARTIEL RESULTAT 1 |  | 826.000.000 | 945.000.000 | 885.000.000 |  |  |  | 2.656.000.000 | 4.829.090 |
| RESULTAT 2 : La confiance entre la population et les FDS est améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 : Le cadre de mise en œuvre de la police de proximité est établi au niveau national | Activité 2.1.1 : Plaidoyer pour la relecture du texte régissant les SCLS | 5.000.0000 | - | - |  |  |  | 5 000 000 | 9.090 |
|  | Activité 2.1.2 : Réaliser un état des lieux sur l’existence des SCLS et des CCS dans les zones d’interventions | 15.000.0000 | - | - |  |  |  | 15 000 000 | 27.272 |
|  | Activité 2.1.3 : Organiser des séances de partage d’expérience sur le fonctionnement des SCLS et des CCS | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |  | 30 000 000 | 54545 |
|  | Activités 2.1.4 : Equiper et renforcer les capacités de la direction de la police de proximité pour superviser l’opérationnalisation des CLS | - | 100.000.000 | 50.000.000 |  |  |  | 150 000 000 | 272.727 |
| Produit 2.2 : Les localité des zones d'intervention disposent des compétences pour mettre en place des cadres de concertation fonctionnels | Activité 2.2.1 : Former les nouveaux membres des SCLS et des CCS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54545 |
|  | Activité 2.2.2 : Equiper les SCLS et les CCS | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |  |  |  | 180 000 000 |  |
|  | Activité 2.2.3 : Mettre en place les SCLS et les CCS dans les zones pas couvertes | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |  | 30 000 000 | 54545 |
|  | Activité 2.2.4 : Assurer le suivi des activités des SCLS et des CCS | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |  | 30 000 000 | 54545 |
| Produit 2.3 : Les populations disposent d'un meilleur dispositif de protection dans leur collaboration avec les FDS | Activité 2.3.1 : Evaluer les mécanismes de protection des collaborateurs des FDS | 15 000 000 | - | - |  |  |  | 15 000 000 | 27 273 |
|  | Activité 2.3.2 : Concevoir un dispositif sécurisé protection des informateurs des FDS | 15 000 000 |  |  |  |  |  | 15 000 000 | 27 273 |
|  | Activité 2.3.3 : Opérationnaliser le dispositif sécurisé de protection des informateurs | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 2.3.4 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du dispositif | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 15 000 000 | 27 273 |
| Produit 2.4 : La communication sur les missions et les rôles des FDS auprès des populations locales est améliorée | Activité 2.4.1 : Produire des supports de communication (documentaire, dépliants, boites à image, films, …) sur le rôle et le mandat des FDS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  | 45 000 000 | 81 818 |
|  | Activité 2.4.2 : Diffuser les supports de communication à l’intention des populations des zones d’intervention | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  | 60 000 000 | 109 091 |
|  | Activité 2.4.3 : Appuyer l’organisation des portes ouvertes dans les unités de police et de gendarmerie dans les zones cibles | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54545 |
|  | Activité 2.2.4 : Evaluer le niveau d’appropriation du rôle et le mandat des FDS y compris en matière de procédure pénale | 15 000 000 | - | 15 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
| Produit 1.5 : Suivi et communication | SUIVI | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 7 500 000 | 13 636 |
|  | COMMUNICATION | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 7 500 000 | 13 636 |
| TOTAL PARTIEL RESULTAT 2 |  | 120.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |  |  |  | 285.000.000 | 518.181 |
| RESULTAT 3 : Les acteurs nationaux sont capables de mettre en œuvre et d’assurer le suivi et l’évaluation des politiques et stratégies en matière de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 : Les parties prenantes à la RSS reçoivent l’appui stratégique nécessaire permettant la mise en œuvre, le suivi et évaluation de la politique nationale de défense et de sécurité et des stratégies sectorielles y compris dans leur volet de redevabilité | Activité 3.1.1 : Appui à la mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles et thématiques y compris dans leur volet de redevabilité au sein des institutions du secteur de la sécurité | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |  | 45.000.000 | 81.818 |
|  | Activité 3.1.2 : Appuyer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles et thématiques, y compris les missions dans les zones d’intervention | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 15.000.000 | 27.272 |
| Produit 3.2 : Appui aux structures nationales de contrôle civil des institutions sécuritaires | Activité 3.2.1 : Appui aux commissions (CODES, CEPSUR, CONFIB) dans leur rôle de contrôle de la réforme et gouvernance du secteur de la sécurité | 25.000.000 | 25 000 000 | 50 000 000 |  |  |  | 100.000.000 | 181.818 |
|  | Activité 3.2.2 : Appui aux OSC dans leur rôle de contrôle citoyen y inclus dans les différentes régions du Faso. | 20.000.000 | 50 000 000 | 50 000 000 |  |  |  | 120.000.000 | 218.181 |
| Produit 3.3 : La participation des femmes au processus de la RSS est renforcée et la prise en compte du genre au sein des institutions de défense et de sécurité est systématisée | Activité 3.3.1 : Appuyer l’institutionnalisation du genre au sein des FDS (Consultant, études, ateliers, formation, appuis logistiques et matériels, échanges Sud-Sud) | 20.000.000 | 30.000.000 | 30. 000 000 |  |  |  | 80.000.000 | 145.454 |
|  | Activité 3.3.2 : Formation des acteurs judiciaires à la prise en compte des principes des droits de l’homme dans l’administration de la justice et sur la Résolution 1325 et les résolutions connexes | 30 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |  |  |  | 130.000.000 | 23.636 |
| Produit 3.4 : Les parties prenantes reçoivent un appui technique à la coordination du dispositif de gestion du processus de la réforme du secteur de la sécurité | Activité 3.4.1 : Appui à la mise en place du dispositif national de coordination des partenaires techniques et financiers (outils, méthodologie, conseil) et à la mise en place d’un mécanisme de suivi et évaluation | 10 000 000 | 15000 000 | 15 000 000 |  |  |  | 40.000.000 | 72.727 |
|  | Activité 3.4.2 : Appui pour l’élaboration d’une stratégie de mobilisation des ressources internes et externes | 15 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 40.000.000 | 72.727 |
|  | Activité 3.4.3 : Opérationnalisation du Conseil Supérieure de défense et sécurité nouvellement établi et des mécanismes de renseignement et de réflexion stratégique | 10 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |  |  |  | 40.000.000 | 72.727 |
|  | Activité 3.4.4 : Animation d’un mécanisme de coordination des interventions de l’ensemble des agences du Système des Nations Unies, impliqués dans la RSS et assurer la concertation sur la RSS (Agences des Nations Unies/ PTFs/ Partie nationale | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  | 45.000.000 | 81.818 |
| Produit 1.5 : Suivi et communication | SUIVI | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 7 500 000 | 13 636 |
|  | COMMUNICATION | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 7 500 000 | 13 636 |
| TOTAL PARTIEL RESULTAT 3 |  | 90.000.000 | 210.000.000 | 230.000.000 |  |  |  | 530.000.000 | 963.636 |
| RESULTAT 4 : La confiance entre la population et l’Administration est améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 : L’administration déconcentrée dispose de moyens pour exercer ses attributions de contrôle au niveau déconcentré | Activité 4.1.1 : Doter les collectivités déconcentrées de la région du sahel de moyens roulants | 200 000 000 |  |  |  |  |  | 200 000 000 | 363 636 |
|  | Activité 4.1.2 : Appuyer l’organisation des cadres de concertation | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  | 20 000 000 | 36 364 |
| Produit 4.2 : Les OSC disposent de capacités techniques et matériel suffisante pour exercer leur rôle de veille citoyenne dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques | Activité 4.2.1 : Etat des lieux des OSC dynamiques dans le contrôle citoyen. | 5 000 000 |  |  |  |  |  | 5 000 000 | 9 091 |
|  | Activité 4.2.2 : Former les OSC identifiées |  | 10 000 000 |  |  |  |  | 10 000 000 | 18 182 |
|  | Activité 4.2.3 : Suivre et évaluer |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 10 000 000 | 18 182 |
| Produit 4.3 : l’Administration et les populations dispose de cadres pour renforcer la confiance dans la collaboration | Activité 4.3.1 : Appuyer la mise en place des cadres de concertation | 15 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | - | - | - | 115 000 000 | 209.090 |
|  | Activité 4.3.2 : Doter les cadres en matériel informatique et fournitures de bureau | 10 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | - | - | - | 70 000 000 | 127.272 |
| Produit 4.4 : Les parties prenantes reçoivent un appui technique à la coordination du dispositif de gestion du processus de la réforme du secteur de la sécurité disposent d’information sur le rôle et le mandat des FDS y compris en matière de procédure pénale | Activité 4.4.1 : Appui à la mise en place du dispositif national de coordination des partenaires techniques et financiers (outils, méthodologie, conseil) et à la mise en place d’un mécanisme de suivi et évaluation | 10 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |  |  |  | 70 000 000 | 127 273 |
|  | Activité 4.4.2 : Appui pour l’élaboration d’une stratégie mobilisation des ressources internes et externes | 50 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  | 80 000 000 | 145 455 |
|  | Activité 4.4.3 : | 10 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |  |  |  | 70 000 000 | 127 273 |
|  | Opérationnalisation du Conseil Supérieure de défense et sécurité nouvellement établi et des mécanismes de renseignement et de réflexion stratégique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activité 4.4.4 : Animation d’un mécanisme de coordination des interventions de l’ensemble des agences du Système des Nations Unies, impliqués dans la RSS ; | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  | 45 000 000 | 81 818 |
|  | Assurer la concertation sur la RSS (Agences des Nations Unies/ PTFs/ Partie nationale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉVALUATION (LE CAS ECHEANT) | ÉVALUATION |  |  | 20 000 000 |  |  |  | 20 000 000 | 36 364 |
| TOTAL RESULTAT 4 |  | 325 000 000 | 195 000 000 | 195.000 000 |  |  |  | 715 000 000 | 1 300 000 |
| TOTAL COMPOSANTE 2 |  | 1 361 000 000 | 1 425 000 000 | 1 400 00 000 |  |  |  | 4186000000 | 7 610909 |
| COMPOSANTE 3 : COHESION SOCIALE ET RECONCILIATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTAT 1 : Les sociétés minières respectent les dispositions du code minier relatives à leurs responsabilités sociales et environnementales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 : Les OSC et les responsables des collectivités territoriales disposent de connaissance et d'informations sur les dispositions du code minier relatives à la RSE des sociétés minières | Activité 1.1.1 : Organiser des sessions d’information et de formation sur la RSE des sociétés au profit des OSC et des collectivités territoriales des zones minières | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 1.1.2 : Elaborer un guide d’informations sur la RSE des sociétés minières au profit des OSC et des collectivités territoriales des zones minières | 5 000 000 | - | - |  |  |  | 5 000 000 | 9 091 |
|  | Activité 1.1.3 : Mettre en place dans les collectivités territoriales des zones minières des cadres de redevabilité animés par les autorités locales, les représentants des sociétés minières et les OSC | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 15 000 000 | 27 273 |
| Produit 1.2. Les OSC disposent des capacités techniques et matérielles pour contrôler les activités des sociétés minières | Activité 1.2.1 : Acquérir et mettre à la disposition des OSC des moyens logistiques (achats de motos, ordinateurs portables, imprimantes, de fournitures de bureau) | 50 000 000 | - | - |  |  |  | 50 000 000 | 90 909 |
|  | Activité 1.2.2 : Organiser des sessions de formations au profit des OSC sur les techniques de contrôles des cahiers de charge des sociétés minières | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
| TOTAL RESULTAT 1 |  | 80 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |  |  |  | 130 000 000 | 236 364 |
| . RESULTAT 2 : Le dispositif chargé de la mise en œuvre de la réparation des dégâts environnementaux causés par l'exploitation minière est plus efficace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit.2.1 : Les collectivités locales disposent de capacités techniques et matérielles pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie intégrée d'IEC/CC dédiée aux exploitants et aux populations riveraines des sites d'exploitation artisanale d'or | Activité. 2.1.1 : Former les collectivités locales sur les techniques d’élaboration et de mise en œuvre de stratégie intégrée d'IEC/CC dédiée aux exploitants et aux populations riveraines des sites d'exploitation artisanale d’or | 25 000 000 | - | - |  |  |  | 25 000 000 | 45 455 |
|  | Activité 2.1.2 : Acquérir et mettre à la disposition des collectivités locales des moyens logistiques (achats de motos, ordinateurs portables, imprimantes, de fournitures de bureau) | 100 000 000 | - | - |  |  |  | 100 000 000 | 181 818 |
| Produit 2.2 : Les collectivités territoriales disposent de personnels ayant des connaissances en matière de contrôle des sites d'exploitation artisanale d'or | Activité 2.2.1 : Elaborer/actualiser les modules de formation sur le contrôle des sites d'exploitation artisanale d'or | 10 000 000 | - | - | - | - | - | 10 000 000 | 18181 |
|  | Activité 2.2.2 : Former le personnel des collectivités territoriales sur le contrôle des sites d'exploitation artisanale d'or | 25 000 000 | 25 000 000 | - | - | - | - | 50 000 000 | 90909 |
| TOTAL RESULTAT 2 |  | 160 000 000 | 25 000 000 | - |  |  |  | 185 000 000 | 636 364 |
| RESULTAT 3 : les agriculteurs et les éleveurs respectent les tracés des pistes de transhumance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produits 3.1 : les éleveurs disposent de couloirs de transhumance aménagés | Activité.3.1.1. : Identifier, en accord avec les autorités locales, des espaces pouvant servir de couloir de transhumance | 15 000 000 | - | - |  |  |  | 15 000 000 | 27 273 |
|  | Activité.3.1.2. Aménager les couloirs de transhumance | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | - | - | - | 420 000 000 |  |
|  | Activité.3.1.3. Organiser des campagnes d’information sur l’existence des couloirs transhumance au profit des éleveurs | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | - | - | - | 30 000 000 | 54 545 |
| Produit 3.2. Les agriculteurs connaissent les tracés des pistes de transhumance | Activité.3.2.1. Elaborer des outils de sensibilisation | 10 000 000 | - | - |  |  |  | 10 000 000 | 18 182 |
|  | Activité.3.2.1. Organiser des campagnes d’information sur l’existence des tracés des pistes transhumance au profit des agriculteurs | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | - | - | - | 30 000 000 | 54 545 |
| TOTAL RESULTAT 3 |  | 185 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 |  |  |  | 505 000 000 | 918 182 |
| RESULTAT 4 : Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en synergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 4..1 Le HCRUN dispose de connaissances techniques et de méthodologies requises pour la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale. | Activité : 4..1.1 Formation des conseillers sur le droit à la réparation et ses modalités opérationnelles | 10 000 000 | 1 000 000 |  |  |  |  | 11 000 000 | 20 000 |
|  | Activité.5.1.2 Recrutement d’un Consultant international pour l’élaboration du programme de réparation | 5 000 000 | - |  |  |  |  | 5 000 000 | 9 091 |
|  | Activité 4..1.3 Organisation d’un atelier de validation du programme de réparation | 20 000 000 | - |  |  |  |  | 20 000 000 | 36 364 |
|  | Activité 4.1.4 Formation des conseillers sur l’organisation des audiences publiques, privées et in camera | 10 000 000 | - |  |  |  |  | 10 000 000 | 18 182 |
|  | Activité 4.1.5 Organisation d’une mission d’évaluation et de mise en place de la base de données du HCRUN | 1 500 000 |  |  |  |  |  | 1 500 000 | 2 727 |
| Produit. 4..2 : Les victimes, la société civile, la classe politique et la population disposent d'informations pour faciliter leur compréhension du processus de justice transitionnelle | Activité 4..2.1 Organisation d’un colloque sur le processus de justice transitionnelle au Burkina Faso | 30 000 000 | - |  |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 4..2.2 Organisation d’un séminaire sur le rôle et la responsabilité du parlement dans un processus de justice transitionnelle | 2 000 000 | - |  |  |  |  | 2 000 000 | 3 636 |
|  | Activité 4.2.3 Lancement et appui à l’émission Sur les chemins de la réconciliation et de la cohésion | 2 000 000 | 20 000 000 |  |  |  |  | 22 000 000 | 40 000 |
| Produit 4..3 : Les structures locales d’intercession et de médiation couvrant la région du Nord, du Sahel, du Centre-Nord et de l’Ouest (Hauts Bassins, Cascades, Boucles du Mouhoun) du Burkina Faso sont identifiées, répertoriées et évaluées | Activité 4..3.1 : Identifier les structures locales d’intercession et de médiation de la région du Nord, du Sahel, du Centre-Nord et de l’Ouest (Hauts Bassins, Cascades, Boucles du Mouhoun) du Burkina Faso (Mapping) | 25 000 000 | - | - | - | - | - | 25 000 000 | 45454 |
|  | Activité 4..3.2 : Recueillir les avis des populations, et notamment des agriculteurs, éleveurs et orpailleurs, et des réfugiés sur les mécanismes traditionnels et modernes d’alerte précoce et de gestion des conflits | 25 000 000 | - | - | - | - | - | 25 000 000 | 45454 |
|  | Activité 5.3.3 : Préparer et divulguer (aux autorités locales et centrales, aux groupes cibles et aux structures) un répertoire (base de données) des structures locales d’intercession et de médiation opérant dans les zones cibles. | 15 000 000 | 10 000 000 | - | - | - | - | 25 000 000 | 45454 |
| Produit 5.4 : Les structures locales d’intercession et de médiation des régions d’intervention (du Nord, Centre-Nord, Hauts Bassins, Cascades, Boucle du Mouhoun et du Sahel) sont rendus inclusives et légitimes et disposent de capacités à prévenir et gérer les conflits locaux de façon pacifique | Activité 4..4.1 : Appuyer les populations des groupes cibles à mener un plaidoyer au niveau communautaire pour l’inclusion de représentants des différents groupes affectés par les conflits locaux dans les mécanismes, en assurant une représentation d’au moins 30% de jeunes et des femmes dans ces groupes. | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | - | - | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 4..4.2. Former les jeunes et les femmes en techniques d’alerte précoce et médiation afin qu’ils puissent participer aux mécanismes d’alerte précoce. | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | - | - | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 4..4.3 Organiser des réunions entre les populations cibles et les mécanismes répertoriés au sein de chaque commune cible afin de renforcer la confiance des populations dans ces structures rendues plus inclusives et légitimes | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - | - | - | 40 000 000 | 72 727 |
|  | Activité 4..4.4 Assurer une mise en synergie entre les mécanismes traditionnels et modernes, à la lumière des recommandations issues des perceptions des populations et des autorités locales. | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - | - | - | 40 000 000 | 72 727 |
|  | Activité 5.4.5 Former les structures locales d’4.intercession et de médiation en analyse de conflit, technique de dialogue et médiation inter et intra-communautaire, monitoring et alerte précoce, droits de l’homme. | 50 000 000 | 50 000 000 | - | - | - | - | 100 000 000 | 181 818 |
|  | Activité 5. 4.4.6 Fournir des équipements de bureau aux structures locales d’intercession et de médiation Des zones cibles pour faciliter le fonctionnement des mécanismes de prévention, gestion de conflits et d’alerte précoce. | 30 000 000 | 30 000 000 | - | - | - | - | 60 000 000 | 109 091 |
|  | SUIVI | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - | - | - | 40 000 000 |  |
|  | TOTAL RESULTAT 4 | 315. 500 000 | 201 000 000 |  |  |  |  | 611 500 000 | 1 111 818 |
| RESULTAT 5: A la fin du programme, les structures/CLP de la région du Nord, du Sahel, du Centre-Nord et de l’Ouest (Hauts Bassins, Cascades, Boucles du Mouhoun) du Burkina Faso disposent d’informations relatives aux sources de conflits potentiels sur le territoire communal leur permettant d’être proactif et d’anticiper les actions à mener . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 5.1 : Élaboration d’un tableau de bord dynamique des risques de conflits dans les 30 communes de la région du Nord, du Sahel, du Centre-Nord et de l’Ouest (Hauts Bassins, Cascades, Boucles du Mouhoun) du Burkina Faso . | Activité 5.1.1 Développement d’une base de données de risques pour Les 30 communes de la région du Nord, du Sahel? du Centre-Nord et de l’Ouest (Hauts Bassins, Cascades, Boucles du Mouhoun) du Burkina Faso | - | 100 000 000 | - | - | - | - | 100 000 000 | 181 818 |
|  | Activité 5.1.2 Conduire des enquêtes régulières de terrain en consultation avec les ONG de la région pour renseigner la base de données des risques de conflits potentiels dans les du Nord, du Sahel u Centre-Nord et de l’Ouest (Hauts Bassins, Cascades, Boucles du Mouhoun) du Burkina Faso. |  | 10 000 000 | 10 000 000 | - | - | - | 20 000 000 | 36 364 |
|  | Activité 5.1.3 Produire des rapports d’analyses pour le bureau de Coordination des Unies au Burkina Faso sur la base des analyses effectuée. |  | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | - | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 51.4 Assurer la divulgation des rapports d’analyses vers les autorités locales, les structures d’intercession et de médiation des 30 communes de la région du Nord, du Sahel, du Centre-Nord et de l’Ouest (Hauts Bassins, Cascades, Boucles du Mouhoun) du Burkina Faso |  | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | - | 30 000 000 | 54 545 |
| 5.2 : Les Structures/CLP sont mis en place, opérationnels et bien organisés en vue de la gestion pacifique des risques de conflits dans leurs territoires respectifs et participent à la réconciliation nationale | Activité 52.1 Opérationnaliser Les Structures/CLP au niveau national | - | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | - | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité5.2.2 Entreprendre des visites dans d’autres communes limitrophes pour échanger sur les leçons apprises et les bonnes pratiques et resserrer les liens entre structures locales d’intercession et de médiation. | - | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | - | 30 000 000 | 54 545 |
| TOTAL RESULTAT 5 |  |  | 170 000 000 | 70 000 000 |  |  |  | 240 000 000 | 436 364 |
| RESULTAT 6 : Les populations adoptent une pratique religieuse tolérante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 6.1 : les populations disposent à travers les structures religieuses de connaissance pour une meilleure compréhension des textes religieux | Activité 6.1..1 : Evaluer les besoins en équipement en transport et en besoin de formation des structures de contrôle | 10 000 000 | - | - |  |  |  | 10 000 000 | 18 182 |
|  | Activité 6.1.2 : Doter les structures de contrôle en équipements et moyens de transport | 25 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |  |  |  | 85 000 000 | 154 545 |
|  | Activité 6.1.3 : Organiser les formations des structures de contrôle en fonction des besoins identifiés | - | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 6 .1.4 : Suivre et évaluer les appuis fournis |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 10 000 000 | 18 182 |
| Produit 76.2 : Les structures de contrôle (ONAFAR et CSC) disposent de moyens (équipements, transport) et de connaissance pour encadrer et contrôler les prêches et discours religieux | Activité 76.2.1 : Evaluer les besoins en équipement en transport et en besoin de formation des structures de contrôle | 3 000 000 |  |  |  |  |  | 3 000 000 | 5 455 |
|  | Activité 6.2.2 : Doter les structures de contrôle en équipements et moyens de transport | 30 000 000 | 30 000 000 | 15 000 000 |  |  |  | 75 000 000 | 136 364 |
|  | Activité 7. 6 2.3 : Organiser les formations des structures de contrôle en fonction des besoins identifiés | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 25 000 000 | 45 455 |
|  | Activité 76.2.4 : Mettre en place un Numéro vert pour Sensibiliser les populations à dénoncer des cas de radicalisation ; | 10 000 000 | - | - |  |  |  | 10 000 000 | 18 182 |
|  | Activité 76.2.5 : Mettre en place des mécanismes de contrôle des discours religieux | 2 000 000 | - | - |  |  |  | 2 000 000 | 3 636 |
|  | Activité 6.2.6 : suivre et évaluer les appuis fournis | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  | 6 000 000 | 10 909 |
| TOTAL RESULTAT 6 |  | 87.000 000 | 92.000 000 | 77 000 000 |  |  |  | 256 000 000 | 465.454 |
| Résultat 7 : Les communautés connaissent moins de conflits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 71 : Les démembrements de l’observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaire dispose de capacités techniques et de connaissances pour prévenir et résoudre les conflits communautaires | Activité 7.1.1 : Former les démembrements de l’observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaire sur les techniques de prévention et de résolution des conflits communautaires | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 30 000 000 | 54 545 |
|  | Activité 71.2 : Acquérir et mettre à la disposition des les démembrements de l’observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaire des kits (groupes électrogènes, matériel de projection et de sonorisation) | 50 000 000 | - | - |  |  |  | 50 000 000 | 90 909 |
| Produit 78.2 les jeunes, les femmes et les hommes disposent de cadre et de locaux pour mener des activités de promotion de la citoyenneté et de prévention des conflits | Activité 7.2.1 : Réhabilité des centres d’écoute de jeunesses | 200.000.000 | 100.000.000 |  |  |  |  | 300.000.000 | 545.454 |
|  | Activité : 7.2.2 : Mettre en place des cadres de concertation | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |  | 110.000.000 | 200.000 |
| Produit 7.3 : Les animateurs disposent de capacité technique pour mieux animés les radios | Activité 7.3.3.1 : Former les animateurs des émissions interactives des radios FM sur les techniques de modérations de ces émissions | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  | 20 000 000 | 36 364 |
|  | Activité 7. 3..2. : Appuyer le CSC pour le suivi de la modération des émissions des radios FM | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  | 20 000 000 | 36 364 |
|  | SUIVI | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  |  | 5 000 000 | 9 091 |
| TOTAL RÉSULTAT 7 |  | 82.500.000 | 32.500.000 | 50 000 000 |  |  |  | 165.000.000 | 300.000 |
| RESULTAT 8 : Le Burkina Faso dispose d’une infrastructure nationale de Paix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 8.1 : Le Burkina Faso dispose d’une politique nationale de cohésion sociale | Activité 8.3.1 : Organiser des concertations et consultations au niveau local et régional | 50 000 000 | - | - | - | - | - | 50 000 000 | 90 909 |
|  | Activité 8.3.2 : Mettre à la disposition du ministère une expertise technique (des consultants) pour élaborer la politique nationale | 25 000 000 | 25 000 000 | - | - | - | - | 50 000 000 | 90 909 |
|  | Activité 8.3.3 Organiser un atelier national pour la validation de la politique | - | 45 000 000 | - | - | - | - | 45 000 000 | 81 818 |
|  | Activité 83.4 : Organiser des sessions de sensibilisation et de diffusion de la politique | - | 25 000 000 | 25 000 000 | - | - | - | 50 000 000 | 90 909 |
| Produit 8.2 : Le Burkina Faso dispose d’une stratégie nationales assortie d'un plan d'actions sur la cohésion sociale |  | 50 000 000 | - | - | - | - | - | 50 000 000 | 90 909 |
|  | Activité8.3.1 : Mettre à la disposition du ministère une expertise technique (des consultants) pour élaborer la stratégie nationale | 25 000 000 | 25 000 000 | - | - | - | - | 50 000 000 | 90 909 |
|  | Activité 8.3.2 Organiser un atelier national pour la validation de la stratégie nationale | - | 45 000 000 | - | - | - | - | 45 000 000 | 81 818 |
|  | Activité 8.3.3 : Appuyer la mise en œuvre du plan d'actions | - | 50 000 000 | 50 000 000 | - | - | - | 100 000 000 | 181 818 |
| TOTAL RÉSULTAT 8 |  | 150.000.0000 | 215.000.000 | 75.000.000 | - | - |  | 440.000.000 | 800.000.000 |
| Résultat :9 : Les institutions publiques (Parlement, Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption) et la société civile sont apte à contribuer à la cohésion sociale à travers le contrôle de le redevabilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 9.1 : Les Capacité de L’Autorité Supérieur de l’Etat et lutte contre la corruption (ASCE-LC) et de l’Assemblée nationale sont renforcées pour accroitre la rédevabilité | Activité 9.1.1 : 4.1.1.1. Renforcer le cadre institutionnel de l’ASCE-LC | 10000000 | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 40.000.000 | 72.727 |
|  | Activité :9.1.2 l’ASCE-LC bénéficie d’appui pour sensibiliser et lutter contre la corruption | 10000000 | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 40.000.000 | 72.727 |
|  | Activité 2 .1.: Appui à la conception et maintenance d’outils soutenant le travail législatif : | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 30.000.00 | 54545 |
|  | Amélioration de l’interaction entre le Parlement et les autres acteurs de la gouvernance : | 5000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 25.000.000 | 45.545 |
| Produit 9 :2 Les capacités des OSC à opérer un contrôle citoyen sur la gestion publique sont renforcées | Activité 2.1.2 Renforcer des capacités des OSC locales à interagir efficacement avec les pouvoirs locaux | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 30.000000 | 54545 |
|  | Activité 2.1.2 : Les OSC bénéficient d’appui pour jouer leur rôle de veille citoyenne | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 30..000.000 | 54545 |
| TOTAL résultât 9 |  | 55000000 | 70000000 | 70000000 |  |  |  | 195000000 | 354545 |
| TOTAL COMPOSANTE 3 |  | 1.114.500.000 | 990500000 | 527000000 |  |  |  | 2.632.000.000 | 4.785.454 |
|  |  | 3 730 500 000 | 1 740 500 000 | 2 567 000 000 |  |  |  | 8 038 000 000 | 14.614.545 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT |  | 150 000 000 | 300.000.000 | 300.000.000 |  |  |  | 750.000.000 | 1.363.636 |
|  |  | 3 880 500 000 | 2 040 500 000 | 2 867 000 000 |  |  |  | 8.788.000.000 | 15.978.181 |
| TOTAL GENERAL : 8.788.000.000 FCFA soit 15.978.181 US Dollars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# X -Modalités de gouvernance et de gestion

10.1. Modalités de mise en œuvre

Conformément au Décret n°2018-0092/PRES/PM/MINEFID du 15 février 2018 portant règlementation des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso, le programme relèvera de la catégorie 2 et sera mis en œuvre par le PNUD. Au regard de son caractère multisectoriel, le programme au regard de ses trois composant sera rattaché aux programmes budgétaires les plus pertinents. La tutelle financière est assurée par le Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement conformément à l’article 8 dudit décret.

Les arrangements de gestion se conformeront aux orientations mentionnées au « TITRE III » de la règlementation des programmes et projets et qui traite des modalités applicables aux projets de « Catégorie 2 ». En application des dispositions ci-dessus évoquées du décret, le projet sera mis en œuvre directement par le PNUD (Direct implémentation). Il sera rattaché au programme Budgétaire «  Administration judiciaire » du ministère en charge de la justice

Toutefois, la réalisation de certaines activités sera confiée directement à certaines structures étatiques :

Ministère en charge de la justice, Ministère en charge de l’administration du territoire et de la cohésion sociale, Ministère en charge de la femme, Ministère en charge de la sécurité, ministère en charge des droits humains, ministère en charge de la sécurité, la cour d’appel de Bobo Dioulasso, la cour d’appel de Ouagadougou, la cour d’appel de Fada Gourma, la région du sahel, la région du centre nord, la région du nord, la région de l’est et la région des hauts bassins  , l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption ( ASCE-LC, Conseil Supérieur de la Communication ( CSC), le conseil Supérieur de la communication, La commission nationale des droits Humains , Secrétariat Permanent de Lutte contre le SIDA et les IST ( SP/CNSL-IST, le secrétariat général de la défense nationale, le Haut Conseil pour la réconciliation et l’Unité Nationale ( HCRUN)y compris les collectivités territoriales ( Conseil régional des hauts bassins, conseils régional du nord, conseil régional du centre nord, conseil régional du sahel , conseil régional de l’est , le conseil régional de la boucle du Mouhoun, le conseil régional des cascades, le conseil région du sud-ouest )et à des OSC/ONG ( Centre Pour la gouvernance démocratique (CGD), l’Association des Femmes Juristes  du Burkina Faso ( AFJ/BF),  le Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples (MBDHP) , L’Association Nodde Nooto (A2N) ; Le réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix Le réseau ouest-africain ( WANEP) , Union Fraternelle des Croyant ( Dori),  Observatoire Nationale des Faits religieux ( ONAFAR), Partenariat pour l’appui au monde associatif et communautaire ( PAMAC) , Le Centre d'Information et de Formation en matière de Droits Humains en Afrique (CIFDHA),  Le Réseau National de Lutte Anti-Corruption ( REN-LAC ) conformément au plan de travail et au cadre des résultats. Les dépenses seront réglées directement par le PNUD selon ses procédures.

Le dispositif de suivi/évaluation qui sera mis en œuvre dans le cadre de ce projet permettra de fournir les informations requises aux Responsables des Programmes budgétaires de rattachement, en vue de la préparation des Comités de revue, conformément à la nouvelle réglementation générale sur les projets et programmes de développement.

Dans le cadre de sa gestion financière, le projet disposera de comptes de dépôt ouvert au Trésor Public qui sera alimenté par les ressources de la contrepartie nationale dont les ordonnateurs sont les Responsables des programmes budgétaires et le Coordonnateur du projet. Par ailleurs le Gouvernement prendra en charge les taxes fiscales et douanières pour les besoins entrant dans la mise en œuvre des activités du projet.  Pour ce faire, les équipements et fournitures nécessaires au fonctionnement du projet bénéficieront de l’exonération des droits, taxes et impôts en vigueur au Burkina Faso. Le projet bénéficiera également de l’enlèvement immédiat sous douane de tous les équipements et fournitures importés au titre du projet. La régularisation douanière devra être effectuée dans un délai de trois (3) mois.

Selon l’accord -type d’assistance de base conclu le 19 juillet 1976, entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Partenaire de mise en œuvre dans le pays hôte sera le MATDC. Tenant compte de ce qui précède, la responsabilité de la sûreté et de la sécurité du partenaire de mise en œuvre, de son personnel et de ses biens, et des biens du PNUD gérés par le partenaire de mise en œuvre relève du partenaire de mise en œuvre. Il devra :

•	mettre en place un plan approprié de sécurité ;

•	mettre à jour ledit plan en prenant en compte la situation sécuritaire du pays ;

•	assumer tous les risques liés à la sécurité du partenaire de mise en œuvre et la mise en œuvre intégrale du plan de sécurité.

Le PNUD se réserve le droit de vérifier la mise en place du plan de sécurité et de suggérer des modifications si nécessaire. Une défaillance dans la mise en œuvre et la mise à jour du plan approprié de sécurité tel que requis sera considérée comme une rupture du présent accord.

Suivant les dispositions de cette nouvelle règlementation, le Coordonnateur du programme assiste aux réunions des comités de revue des programmes budgétaires de rattachement. Ces comités de revue se réunissent deux (2) fois par an en session ordinaire, soit une fois par semestre (décembre et juillet au plus tard). Ils peuvent se réunir en session extraordinaire en cas de besoin. Ils ont pour principales missions :

- d’examiner et adopter le plan d’exécution du projet ;

- d’examiner et d’adopter les différents rapports d’évaluation du programme ;

- d’examiner et adopter les rapports d’activités et financiers périodiques ;

- d’examiner et d’adopter les programmes d’activités annuels, les budgets et les plans de passation des marchés ;

- de veiller à la mise en œuvre des recommandations de ses sessions, des missions d’évaluation et de suivi, des assemblées des projets ou programmes, des revues de portefeuilles et des différents audits ;

- d’évaluer les performances du Responsable de programme budgétaire conformément à sa lettre de mission ;

- de faire des recommandations à l’attention de la coordination du projet et des différents partenaires intervenant dans la vie du programme ;

- d’approuver les états financiers du programme ;

- d’approuver le rapport d’inventaire des biens du programme ;

- d’examiner et d’adopter tout dossier soumis à son appréciation.

La mise en œuvre du projet nécessite une concertation permanente avec l’ensemble des parties prenantes pour s’assurer de l’efficacité des stratégies et de la pertinence des moyens techniques et financiers à mettre en œuvre pour l’atteinte des résultats poursuivis. En vue d’assurer cette concertation et une participation active de toutes les parties prenantes clés (Bénéficiaires, Exécutif, Fournisseurs), il sera mis en place dans le cadre de la gestion de ce programme, un « cadre de concertation » auquel participeront les représentants des différents acteurs concernés. Le rôle de ce cadre de concertation sera de contribuer à l’examen de la mise en œuvre du programme et de suggérer des orientations pour une réalisation optimale des résultats attendus. Les réflexions et les contributions de ce cadre de concertation aideront également à la préparation de rapports d’activités suffisamment « objectifs » à mettre à la disposition des Responsables de programmes budgétaires concernés. Ce dispositif facilitera non seulement le suivi du programme par chaque responsable de programme budgétaire, mais également lui permettra de mieux préparer sa participation aux sessions du Comité de revue instituées dans le cadre de la réglementation des programmes et projets.

Le dispositif opérationnel du projet sera organisé autour des organes ci-après :

- Le cadre de concertation multisectoriel

- La coordination du programme.

##### 10.2. Le cadre de concertation multisectoriel

Le cadre de concertation multisectoriel contribuera à la mise en œuvre du projet à travers l’examen des résultats et des activités retenus. Il formulera des suggestions et des orientations pour une réalisation optimale des résultats attendus. À cet effet le cadre de concertation multisectoriel aura pour principales attributions de :

- examiner le plan d’exécution du programme ;

- examiner les différents rapports d’évaluation du programme ;

- examiner les rapports d’activités et financiers périodiques ;

- examiner le programme d’activités annuel, le budget et le plan de passation de marchés ;

- veiller à la mise en œuvre des recommandations du Comité de revue, des missions de supervision et de suivi et des différents audits ;

- faire des recommandations à l’attention du/de la coordonnateur (rice) du programme et des différents acteurs intervenant dans la vie du programme ;

- examiner tout dossier soumis à son appréciation.

Pour lui permettre de remplir ses missions, la composition et le fonctionnement du cadre de concertation sont les suivants :

- Composition du cadre de concertation multisectoriel

Le cadre de concertation multisectoriel est composé comme suit :

Président 		: Le ministre en charge e la justice ou son représentant

Co- Présidents 	: Le ministre en charge de l’administration du territoire ou son représentant

Le ministre en charge de la sécurité ou son représentant

Membres :

Au titre des acteurs de mise en œuvre

- Un représentant du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement (MINEFID)

- Les représentants des responsables budgétaires des programmes de rattachement des ministères partenaires de mise en œuvre du programme;

- Les Directeurs Généraux des Études et des Statistiques Sectorielles des ministères concernés ou leurs représentants.

Au titre des bénéficiaires

- Un représentant HCRUN,

- Un représentant de la CNDH,

- Un représentant OSC/ONG de défense des droits humains,

- Un représentant du SP/CNLS-IST

- Un représentant du secrétariat du conseil supérieur de la magistrature

- Un représentant de l’observatoire national des faits religieux

Au titre des fournisseurs

- Les représentants des bailleurs de fonds du programme,

- Un représentant du Représentant Résident du PNUD,

- Un représentant des ONG partenaires,

- Des représentants des projets partenaires dans les zones d’intervention.

Observateurs et personnes-ressources :

- Ministères techniques

- Autres partenaires techniques et financiers

Dans le cadre de l’exécution de sa mission, le Président du cadre de concertation peut en cas de besoin convier toute autre personne aux travaux du cadre de concertation du projet.

- Fonctionnement du cadre de concertation

En étroite concertation avec le Représentant Résident du PNUD, le Président du cadre de concertation anime et coordonne les activités. Il arrête l’ordre du jour des sessions sur proposition du superviseur du programme et signe tout acte relatif à l’exercice des missions du cadre de concertation.

Le cadre de concertation se réunit deux fois par an sur convocation de son Président. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité.

Le/la coordonnateur (rice) du programme, est chargé (e) du secrétariat du cadre de concertation.

Les frais d’organisation des sessions du cadre de concertation sont pris en charge par le programme sur les contributions des partenaires financiers.

##### 10.3. La coordination du programme

- Attributions

Pour assurer la gestion de la mise en œuvre du programme, le PNUD mettra en place un organe d’exécution et de suivi. Sous la responsabilité d’un/une coordonnateur (rice), il est chargé de :

- assurer l'exécution technique, administrative et financière du   programme ;

- élaborer le plan annuel d'exécution du   projet ;

- rendre compte de l'état d'exécution du programme au cadre de concertation et aux autorités de tutelle ;

- assurer la bonne utilisation des biens mis à la disposition du programme

- dresser l’inventaire initial et périodique des biens du programme

- veiller à la mise en œuvre des recommandations du cadre de concertation, du comité de revue des missions d’évaluation et de suivi et des différents audits

- rédiger les rapports périodiques et de fin de mission du programme.

- Composition et fonctionnement de l’organe d’exécution

L’organe d’exécution a pour rôle de coordonner les activités du programme ; d’assurer la mobilisation et la bonne gestion des ressources ; de veiller à la reddition des comptes par les bénéficiaires ; et d’assurer le Secrétariat du cadre de concertation du programme.

Placé sous la direction du/de la Coordonnateur (rice), l’organe d’exécution est constitué comme suit :

- un (e) expert (e) en planification et chargé du suivi-évaluation ;

- un (e) assistant (e) en administration et aux finances ;

- une secrétaire administrative ;

- deux chauffeurs-mécaniciens-agents de liaison ;

- pour des besoins d’efficacité, les VNU pourront être recrutés pour les besoins d’accélération de la réalisation de certains résultats.

Le Team Leader Gouvernance et Paix Durable du PNUD est le Directeur du programme. En tant que tel, il autorise les dépenses sur le budget du programme. Le Directeur du programme assure la mise en œuvre globale des activités et veille à la cohérence des actions du programme avec le descriptif du programme, et avec les politiques et orientations stratégiques du PNUD.

Sous la supervision du Directeur de programme, le/la Coordonnateur (rice) du programme assure la réalisation effective et la coordination des activités du programme, suivant la norme de qualité requise.

Le/la Coordonnateur (rice) du programme est également responsable de la production à temps et suivant les normes de qualité requise des divers rapports (trimestriels, annuels, rapports de revue) de sa composante, ainsi que de l’organisation et de la réalisation des missions de suivi et de la production des rapports y afférents.

Le Directeur et le/la Coordonnateur (rice) du programme assurent conjointement la réalisation des activités opérationnelles aussi bien au niveau central qu’au niveau décentralisé, et sont co-responsables de la qualité des résultats et impacts concrets du programme. Ils sont redevables de l’utilisation efficiente et efficace des ressources, ainsi que de l’utilisation rationnelle des biens et équipements acquis dans le cadre de ce programme, dans le respect des procédures du PNUD.

Un chargé du programme au PNUD assure le rôle d’« Assurance du programme ». À ce titre, il assure le suivi (follow up) des résultats, enregistre régulièrement les progrès et l’évolution des performances du programme, effectue des visites de suivi, établit des contacts avec les bénéficiaires, suit les avancements et les productions/contenus des rapports en s’assurant du respect des délais, apprécie la pertinence des révisions budgétaires, et procède aux arrangements relatifs à l’organisation des audits et des évaluations. Par ailleurs, il s’assure que le programme est géré conformément aux dispositions du « POPP- Programme and Operations Policies and Procedures » du PNUD. Il veille à ce que les différents journaux soient entrés et mis à jour dans ATLAS et que les informations relatives au programme soient produites et distribuées aux parties prenantes dans les délais. Il s’assurera également de la tenue des réunions statutaires et veille à ce que les rapports y afférents parviennent aux parties prenantes.

Le Directeur des Opérations du PNUD veille à la stricte observance de toutes les procédures administratives et financières applicables du PNUD.

Sur le plan opérationnel, l’organe de gestion sera soutenu par la désignation de points focaux au sein de chaque ministère, institution et structure bénéficiaire. Chaque point focal sera responsable de la réalisation du ou des produits dont sa structure est bénéficiaire. Il veille à ce que les produits décrits dans les plans de travail annuel soient réalisés suivant les normes de qualité requise. Il sera également chargé de fournir les informations (Tdr, spécifications techniques, etc.) dont l’organe de gestion a besoin pour la mise en œuvre des activités.

##### Schématisation de la structure de Gestion du programme

Cadre de concertation

Bénéficiaire Principal Gouvernement du Burkina (MJGS, MDHPC ; MSECU) ; CNDH ; HCRUN ONG/OSC ; Populations)

Executive PNUD/MATDC/MJGS/MSécu

Fournisseur Principal

PNUD –Bailleurs de fonds

Assurance Qualité

PNUD

(Chargé de programme)

Appui Technique et financier au Projet :

- PNUD,

- Bailleurs de fonds

- Consultants

Président :

SG/Ministère

Membres :

Représentants exécutifs des ministères, institutions étatiques, OSC, PNUD et PTF concernés par le projet

Secrétariat :

Responsable du programme budgétaire

Points focaux

Autres projets partenaires

Comité de revue

Gestion du programme

Coordonnateur

- Equipe ou Personnel d’appui

- un (e) expert (e) en planification et chargé du suivi-évaluation;

- un (e) assistant (e) en administration et aux finances;

- un (e) Secrétaire administrative;

- deux chauffeurs-technicians-

- Un agents de liaison

- VNU

Experts/consultants CTP État de Droit

Expert Justice Transitionnelle

Expert Sécurité

Cadre de concertation

Bénéficiaire Principal Gouvernement du Burkina (MJGS, MDHPC ; MSECU) ; CNDH ; HCRUN ONG/OSC ; Populations)

Executive PNUD/MATDC/MJGS/MSécu

Fournisseur Principal

PNUD –Bailleurs de fonds

Assurance Qualité

PNUD

(Chargé de programme)

Appui Technique et financier au Projet :

- PNUD,

- Bailleurs de fonds

- Consultants

Président :

SG/Ministère

Membres :

Représentants exécutifs des ministères, institutions étatiques, OSC, PNUD et PTF concernés par le projet

Secrétariat :

Responsable du programme budgétaire

Points focaux

Autres projets partenaires

Comité de revue

Gestion du programme

Coordonnateur

- Equipe ou Personnel d’appui

- un (e) expert (e) en planification et chargé du suivi-évaluation;

- un (e) assistant (e) en administration et aux finances;

- un (e) Secrétaire administrative;

- deux chauffeurs-technicians-

- Un agents de liaison

- VNU

Experts/consultants CTP État de Droit

Expert Justice Transitionnelle

Expert Sécurité

# Cadre juridique

Le présent Document de programme est l’instrument défini à l’article 1 de l’Accord de base type en matière d’assistance (« SBAA ») entre le Gouvernement du Burkina Faso et le PNUD, signé le 19 juillet 1976. Toutes les références faites dans le SBAA à « l’Organisation chargée de l’exécution » sont réputées faire référence au partenaire de réalisation.

Le présent programme sera réalisé par le PNUD Burkina Faso à travers la coordination du programme « Cohésion sociale, Sécurité et Etat de Droit (CoSED) », conformément à ses réglementations financières, règles, pratiques et procédures. Lorsque la gouvernance financière d’un Partenaire de réalisation ne prévoit pas les mesures nécessaires pour garantir le meilleur rapport qualité/prix, l’équité, l’intégrité, la transparence et une concurrence internationale effective, c’est la gouvernance financière du PNUD qui s’applique.

# Gestion des risques

Option b. PNUD (modalité de réalisation directe - DIM)

- Le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation, respectera les politiques, procédures et pratiques du Système de gestion de la sécurité des Nations Unies (UNSMS).

- Le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation, déploiera tous les efforts raisonnables pour faire en sorte qu’aucuns des [fonds du projet] [fonds du PNUD reçus en vertu du Document de projet] ne soient utilisés pour financer des personnes physiques ou morales associées au terrorisme et à ce que les bénéficiaires de toute somme remise par le PNUD dans le cadre de ces dispositions ne figurent pas sur la liste administrée par le Comité du Conseil de sécurité établie en vertu de la résolution 1267 (1999) du Conseil, laquelle liste peut être consultée à https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

- Cette disposition doit figurer dans tous les sous-contrats ou sous-accords conclus au titre du présent Document de projet.

- La durabilité sociale et environnementale du projet sera favorisée par l’application des normes du PNUD en la matière (http://www.undp.org/ses) et du mécanisme de responsabilisation connexe (http://www.undp.org/secu-srm).

- Le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation : a) mènera les activités liées au projet et au programme en accord avec les normes du PNUD en matière sociale et environnementale, b) mettra en œuvre tout plan de gestion ou d’atténuation élaboré pour le projet ou programme en conformité avec ces normes, et c) s’emploiera de manière constructive et opportune à répondre à toute préoccupation et plainte émise par le biais du mécanisme de responsabilisation. Le PNUD veillera à ce que les communautés et autres parties prenantes au projet soient informées du mécanisme de responsabilisation et y aient accès.

- Tous les signataires du Document de projet sont tenus de coopérer de bonne foi à toute activité d’évaluation des engagements ou de respect des normes sociales et environnementales du PNUD en rapport avec le programme ou projet. Ceci inclut l’octroi de l’accès aux sites du projet au personnel correspondant et aux informations et à la documentation.

- Le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation, veillera à ce que les obligations suivantes soient opposables à chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire :

  - Conformément aux dispositions de l’Article III du SBAA [ou des Dispositions supplémentaires du Document de projet], la responsabilité de la sécurité de chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire et de son personnel et de ses biens, et des biens du PNUD dont lesdits partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire ont la garde, relève desdits partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire.  À cette fin, chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire :

    - Met en place un plan de sécurité et veille à son administration, compte tenu de la situation en matière de sécurité dans le pays où le projet est réalisé ;

    - Assume tous les risques et toutes les responsabilités liés à la mise en œuvre de sa sécurité respective et assure la mise en œuvre complète du plan de sécurité.

  - Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place et de suggérer que des modifications y soient apportées si nécessaire. Le défaut de mise en place et de mise en œuvre d’un plan de sécurité approprié tel que requis en vertu du présent document sera réputé constituer un manquement aux obligations de la partie responsable, du sous-traitant et du sous-bénéficiaire au titre du présent Document de projet.

  - Chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire prendra des mesures appropriées de prévention du mésusage des fonds, de la fraude ou de la corruption du fait de ses personnels officiels, des consultants, des parties responsables, des sous-traitants et des sous-bénéficiaires dans la réalisation du projet ou du programme ou dans l’emploi des fonds du PNUD.  Elle/il veillera à ce que ses politiques de gestion financière et de lutte contre la corruption et la fraude soient en place et appliquées pour tous les financements reçus provenant du PNUD ou acheminés par l’intermédiaire de celui-ci.

  - Les exigences énoncées dans les documents suivants en vigueur à la date de la signature du Document de projet s’appliquent à chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire : a) la Politique du PNUD en matière de fraude et autres pratiques de corruption et b) les Directives relatives aux enquêtes du Bureau de l’audit et des enquêtes du PNUD. Chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire accepte les exigences énoncées dans les documents ci-dessus, qui font partie intégrante du présent Document de projet et sont disponibles en ligne à www.undp.org.

  - Au cas où il s’impose de procéder à une enquête, le PNUD enquêtera sur tout aspect de ses projets et programmes. Chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire y accordera sa pleine coopération, notamment en mettant à disposition le personnel et la documentation appropriée et en accordant l’accès à ses locaux (et à ceux de ses consultants, sous-traitants et sous-bénéficiaires) à ces fins. à des heures et dans des conditions raisonnables ainsi que peut l’exiger l’objet de l’enquête. Au cas où l’exécution de cette obligation serait sujette à une limite, le PNUD consulte la partie responsable, le sous-traitant et le sous-bénéficiaire concernés pour trouver une solution.

  - Chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire informeront promptement le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation, de tout éventuel emploi inapproprié de fonds ou d’allégation crédible de fraude ou de corruption en respectant dûment la confidentialité de cette information.

Lorsqu’elle/il a connaissance de ce qu’un projet ou une activité du PNUD fait, en tout ou en partie, l’objet d’une enquête suite à des allégations de fraude/corruption, chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire en informeront le représentant résident/chef de bureau du PNUD, qui en informera promptement le Bureau de l’audit et des enquêtes (OAI) du PNUD. Elle/il fournira des informations périodiques au responsable du PNUD dans le pays et à l’OAI sur le statut de ladite enquête et sur les actions y afférentes.

  - Le PNUD aura droit à un remboursement de la part de la partie responsable, du sous-traitant ou du sous-bénéficiaire de tous fonds fournis qui ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d’autre manière de façon non conformes aux dispositions du Document de projet. Cette somme peut être déduite par le PNUD de tout paiement dû à la partie responsable, au sous-traitant ou au sous-bénéficiaire au titre du présent accord ou de tout autre.

Lorsque ces fonds n’ont pas été remboursés au PNUD, la partie responsable, le sous-traitant ou le sous-bénéficiaire convient que les donateurs du PNUD (notamment le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds attribués aux activités figurant dans le présent Document de projet, peuvent se retourner contre elle/lui pour recouvrer tous fonds dont il a été déterminé par le PNUD qu’ils ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d’autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.

N.B. : Le terme « Document de projet » employé dans la présente clause est à interpréter comme incluant tout accord subsidiaire pertinent au titre du présent Document de projet, et notamment les accords avec les parties responsables, sous-traitants et sous-bénéficiaires.

  - Chaque contrat émis par la partie responsable, le sous-traitant ou le sous-bénéficiaire en rapport avec le présent Document de projet doit comporter une disposition selon laquelle il ne saurait être accordé, reçu ou promis de redevances, gratifications, rabais, cadeaux, commissions ni autres paiements, si ce n’est ceux qui figurent dans la proposition, en rapport avec le processus de sélection ou de réalisation du contrat, et prévoyant que le bénéficiaire de fonds de la partie responsable, du sous-traitant ou du sous-bénéficiaire est tenu de coopérer avec toute enquête et tout audit après paiement quels qu’ils soient..

  - Au cas où le PNUD s’adresserait aux autorités nationales compétentes pour entamer des actions juridiques appropriées concernant toute faute présumée en rapport avec le projet ou programme, le gouvernement veillera à ce que lesdites autorités nationales enquêtent activement sur l’affaire et prennent des mesures juridiques appropriées à l’encontre de toutes les personnes dont il aura été déterminé qu’elles ont participé à la commission de la faute, recouvrent les fonds et rendent tous les fonds recouvrés au PNUD.

  - Chaque partie responsable, sous-traitant ou sous-bénéficiaire est tenu(e) de veiller à ce que toutes ses obligations énoncées dans la présente section à la rubrique « gestion des risques » soient transférées à ses sous-traitants et sous-bénéficiaires et à ce que toutes les clauses de la présente section intitulées « clauses standard de gestion des risques » soient reproduites ainsi qu’il convient, mutatis mutandis, dans tous ses sous-contrats ou sous-accords conclus suite au présent Document de projet.

# ANNEXES

- Rapport sur l’assurance qualité du projet

- Modèle d’Examen préalable social et environnemental [anglais][français][espagnol], comprenant les évaluations sociales et environnementales ou les plans de gestion additionnels selon qu’il convient. (N.B.: L'examen préalable des NES n'est pas requis pour les projets pour lesquels le PNUD est uniquement l'agent d'administration et/ou les projets consistant exclusivement de rapports, de la coordination d'évènements, de formations, d'ateliers, de réunions, de conférences, de la préparation de matériels de communication, du renforcement des capacités des partenaires à participer aux négociations et aux conférences internationales, de la coordination de partenariats et de la gestion de réseaux, ou les projets régionaux/globaux sans activités au niveau national).

- Analyse des risques. Utilisez le modèle de Registre des risques standard. Veuillez-vous reporter aux instructions contenus dans la Description des éléments à livrer du Registre des risques.

- Évaluation des capacités : Résultats des évaluations des capacités du Partenaire de réalisation (y inclus de la micro-évaluation de la HACT).

- Termes de référence du Comité de pilotage du projet et termes de référence des postes clés de gestion.

      - CONTEXTE

Depuis l’insurrection populaire d’octobre 2014 qui a réussi à faire chuter le régime de Blaise Compaoré après un pouvoir de plus d’un quart de siècle, la transition et l’avènement du pouvoir avec les élections de 2015, le Burkina Faso a fait des grands pas vers la consolidation de l’Etat de droit, la justice et la protection et promotion des droits humains. Cette démocratie en redémarrage après vingt-sept ans de règne de Blaise Compaoré reste encore très fragile.

La consolidation de la nouvelle démocratie burkinabè se trouve confrontée à de nombreux défis parmi lesquels la Justice, les droits humains, la sécurité et la cohésion sociale.	.

En effet, le pays est au cœur des problèmes sécuritaires de la sous-région et est soumis depuis maintenant quatre ans à des attaques terroristes. Il fait face aussi à une insécurité liée au grand banditisme, à la criminalité, qui a pris des allures inquiétantes depuis quelques années. Le difficile maillage sécuritaire du territoire national, les capacités limitées des Forces de Défense et de sécurité fait que l’insécurité persiste en ville et surtout en campagne où de paisibles paysans sont régulièrement dépouillés de leurs biens par des bandits. Alors, les populations ont décidé de prendre elles- mêmes en charge leur propre sécurité d’où l’arrivée de groupes d’auto-défense appelés « Koglweogo ».

En somme, l’évolution du contexte sous-régional et international crée une nouvelle donne sécuritaire et impose un regard nouveau sur les forces de défense et de sécurité. En effet, l’absence - ou la faiblesse - des risques d’affrontements entre Etats a laissé la place à la montée des intégrismes religieux, du terrorisme et du grand banditisme transfrontalier, avec le trafic d’armes et le narcotrafic. Ces menaces se nourrissent des déficits démocratiques, de l’extrême paupérisation des populations - particulièrement des jeunes sans perspective d’avenir - et de la mal-gouvernance en général mais particulièrement de la corruption, qui fragilisent les Etats et réduisent considérablement leur capacité de réaction face à une nouvelle conflictualité plus complexe. Le nouveau contexte sécuritaire traduit un défi essentiel à la survie du pays ainsi qu’à la paix et la stabilité des sociétés et des communautés. Il s’agit de celui de la restructuration territoriale et technique des forces de défense et de sécurité.

En sus des problèmes sécuritaires, la justice burkinabè est aussi pointée du doigt depuis des décennies. En effet les questions de justice ont été au centre des débats tout au long des 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré. Les questions de justice ont pris une allure particulière avec les nombreux crimes de sang et les crimes économiques restés impunis au Burkina Faso.

Pour les Burkinabè l’impunité n’est pas seulement une question de crimes de sang et des crimes économiques. Elle concerne également les attentes du citoyen lambda d’un traitement judiciaire diligent et juste de leurs dossiers en Justice. La corruption l’injustice et l’impunité, perdurent comme le document les rapports de l’ASCE-LC, du RENLAC et des organisations de défense des droits Humains.

En mars 2015, le gouvernement de la transition a organisé des « États généraux de la justice » qui ont abouti à un pacte national pour le renouveau du pouvoir judiciaire.

Il y a donc lieu de travailler à replacer la Justice dans son rôle de renforcement de l’Etat de Droit

Quant aux Droits Humains bien que des textes soient ratifiés et de nombreuses lois adoptées, il faut noter que les cas de violations des droits humains sont toujours d’actualité au Burkina Faso. Le pays peine à traduire dans le quotient ses engagements internationaux.

Par exemple dans les domaines tel que celui de la réponse au VIH, des efforts restent encore à faire. Sur le plan juridique, l’engagement du Burkina Faso est marqué par la consécration dans les cadres stratégiques successifs de lutte contre le VIH du « renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH et personnes affectées par le VIH ».

En somme des défis demeurent. Ainsi dans le domaine de l’Etat de Droit, il convient de rétablir le contrat social. Il faut travailler à regagner la confiance des burkinabés dans l’Etat. Il faut trouver des voies et moyens pour répondre aux attentes légitimes des populations sur les questions d’accès à une justice crédible, et de lutte contre l’impunité.

Il faudra travailler également à garantir dans le respect de l’Etat de droit et les principes des droits humains, la sécurité des populations et du pays, notamment face aux menaces liées aux attaques terroristes et l’extrémisme violent, de cohésion sociale et de conflits communautaires ainsi que les violences croissantes des groupes d’auto-défense ; aux conflits communautaires

En soutien au gouvernement du Burkina Faso et pour faire face à aux défis ci-dessus évoqué, le Bureau du PNUD au Burkina Faso a élaboré un projet intitulé cohésion sociale, sécurité et Etat de droit et souhaite recruter un(e)  gestionnaire de programme , un(e)  expert (e) national  (e)  en suivie évaluation , un s(e) spécialiste en communication, mobilisation des ressources et des partenaires ; un (e) assistant(e) a l’administration et aux finances ; une secrétaire administratif (ve)    pour la mise en œuvre dudit projet.

      - GESTIONNAIRE DE PROGRAMME

Lieu d’affectation 	:	Ouagadougou

Durée de l’engagement	:   	3 ans

Date de début 		: 	2018

Contexte

Dans le cadre de son appui aux efforts consentis par le Burkina Faso en vue de la consolidation de l’État de droit, la justice, la promotion et la protection des droits humains, le Bureau du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a convenu avec les autorités nationale la mise en œuvre du programme « État de droit, Sécurité et Cohésion sociale ».

Ce programme vise à long terme, le développement d’un Burkina Faso pacifique et inclusif qui œuvre à la promotion d’une sécurité humaine partagée et au renforcement de la justice et des droits de l’homme, conformément à la vision du Gouvernement inscrite dans le Plan National pour le Développement Économique et Social (PNDES). Ce plan, le PNDES est le cadre d'orientation du développement économique et social du Burkina Faso, pour la période 2016 - 2020 et qui ambitionne de « transformer structurellement l’économie burkinabè pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d’emplois décents pour tous, tout en induisant l’amélioration du bien-être social ».

En participant à la réalisation de l’ambition du PNDES, la finalité du programme « État de droit, Sécurité et Cohésion sociale » est de contribuer à l’atteinte de l’effet 1.1 : « D’ici à 2020, l’efficacité des institutions est améliorée et les populations du Burkina Faso, en particulier les plus exposées aux risques de conflits et à l’insécurité, vivent en paix et en sécurité dans un État de droit » et du pilier 1 : « Efficacité institutionnelle, État de droit, cohésion sociale, sécurité et paix durable » du Plan cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF) au Burkina Faso et du Document de Programme Pays du PNUD pour la période 2018 - 2020.

Le programme « État de Droit, Sécurité et Cohésion sociale » s’articule autour de quatre priorités : i) Justice et Droits Humains, ii) Sécurité communautaire, iii) Civisme et contrôle citoyen de l’action publique, iv) Cohésion sociale.

C’est pour la mise en œuvre de ce programme qu’il est prévu le recrutement d’un Coordonnateur national ou d’une Coordonnatrice nationale.

Description des tâches

Le/la Coordonnateur (trice) du programme est le responsable de la mise en œuvre du programme « État de droit, Sécurité et Cohésion sociale » et ses rapports avec les autres initiatives en cours au Burkina Faso visant à renforcer l’État de droit et consolider la Cohésion sociale. Sous la supervision générale du Représentant du PNUD et sous le contrôle direct du Team Leader Gouvernance et Paix Durable, le/la Coordonnateur (trice) du Programme sera aussi un/e expert/e des questions d’État de droit et de Cohésion sociale. Il sera responsable de l’exécution technique, administrative et financière quotidienne du programme dans le cadre des règlements régissant l’exécution des programmes financés par le PNUD.

De façon spécifique, il/elle sera chargé(e) de :

- Coordonner la mise en œuvre du programme et assurer sa direction stratégique d’engagement avec les acteurs de la société civile, étatiques et internationaux ;

- Identifier les besoins d’appui technique interne et externe et gérer les contributions des experts techniques à travers le développement de TdRs, plans de travail, et l’évaluation de leurs contributions ;

- Planifier et coordonner les missions des consultants nationaux et internationaux du programme et en préparer les mandats détaillés, orienter leurs activités sur le terrain en fonction des TDR et vérifier la qualité de leurs rapports et prestations ;

- Planifier, coordonner et superviser les actions des partenaires et prestataires du projet, chargés de la réalisation de certaines activités et vérifier la qualité de leurs prestations ;

- Contribuer à la rédaction de rapports, Policy briefs, études de cas, leçons apprises et documents d’activité du programme ;

- Assurer la bonne exécution du programme, le suivi de la gestion financière, le respect des plans de travail, l’accomplissement des résultats attendus et l’impact du programme, en collaboration avec l’équipe du PNUD et conformément aux règles et procédures du PNUD ;

- Mettre en place des mécanismes permettant une bonne circulation de l’information sur la mise en œuvre du programme ;

- Participer à la préparation des différents rapports de l’exécution du programme (rapports trimestriels et annuels) ;

- Participer aux différentes rencontres relatives au programme et prendre part à toutes les initiatives des ministères impliqués dans le programme ;

- Apprécier périodiquement les activités en vue d'assurer la nécessaire cohérence de l’ensemble des initiatives du programme ;

- Explorer dans le cadre du partenariat, les voies et moyens susceptibles de matérialiser la complémentarité des actions et des apports financiers ;

- Établir les rapports financiers trimestriels et les rapports annuels d’avancement et d’évaluation interne du programme selon les règles et procédures du PNUD ;

- Assurer le suivi de l’exécution du programme sur le terrain.

Qualifications

- Master en droit, gestion de projets, sciences humaines, relations internationales, gestion des conflits, avec une solide expérience en planification ;

- Au moins trois ans d’expérience dans un poste comparable, avec une ONG, une agence internationale ou des Nations Unies ;

- Bonne compréhension du contexte ouest africain en général et burkinabè en particulier ;

- Bonne compréhension du secteur de la gouvernance de la sécurité ;

- Excellentes qualités relationnelles et de management d’équipe et de partenaires ;

- Excellentes capacités d’engagement et de relation avec les communautés, les forces armées et de sécurité, les acteurs politiques et les institutions internationales ;

- Aptitude à effectuer des missions à l’intérieur du Burkina Faso même dans les zones dites sensibles ;

- Une approche proactive et flexible au travail ;

- Capacités à prendre des initiatives et à travailler avec une équipe éparpillée ;

- Excellente capacité d’écriture de rapports et analyses, et de synthèse ;

- Excellente capacité de gestion financière et programmatique (gestion des ressources pour atteindre les résultats du programme) ;

- Bonne connaissance des procédures du Gouvernement burkinabè et du PNUD en matière de gestion de programmes/projets ;

- Bonne compréhension des outils d’analyse des conflits et de programmation sensible au conflit ;

- Maitrise du français et bon niveau d’Anglais, lu, écrit, parlé ;

- Maîtrise des logiciels informatiques : traitement de texte Word, Excel, etc.

EXPERT (E) NATIONAL (E) EN SUIVI - EVALUATION

Lieu d’affectation 	:	Ouagadougou

Durée de l’engagement 	:	1 an renouvelable

Date de début 		:	2019

DESCRIPTION DES TÂCHES

Principales Tâches :

Le (la) Spécialiste en Suivi-Evaluation effectue les tâches suivantes :

- Assurer la mise en place et l’administration du système d’information de suivi-évaluation de l’unité de gestion du projet

- Contribuer activement à la planification des activités de la coordination du projet et à sa mise en cohérence avec les exigences et procédures du programme et du PNUD en matière de suivi évaluation de programme

- Assurer l’articulation du système d’information qualité des données de suivi et reporting du programme

- Définir le dispositif opérationnel de suivi

- Assurer l’appui-conseils technique aux différentes parties prenantes impliquées dans le dispositif de suivi-évaluation de proximité

- Initier et promouvoir des partenariats opérationnels en matière de suivi-évaluation et formation opérationnelle de l’équipe de qualité des données de suivi et reporting du programme

- Initier et promouvoir des partenariats opérationnels en matière de suivi-évaluation et formation opérationnelle de l’équipe de la coordination du programme

- Identifier les besoins logistiques et d’équipements pour le suivi évaluation et assurer la disponibilité à tous les niveaux de la coordination du programme

- Assurer toutes autres tâches jugées nécessaires par le (la) Coordonnateur (rice) de la coordination du programme dans la dynamique de groupe de la coordination du programme pour l’atteinte des résultats

- Identifier les besoins logistiques et d’équipements pour le suivi évaluation et assurer la disponibilité à tous les niveaux de la coordination du programme

- Veiller à l’alimentation régulière des référentiels de suivi-évaluation du programme et du PNUD, conformément aux résultats de la coordination du programme

- Concevoir et diffuser des outils de collecte et de traitement de données adaptés aux besoins des membres de la coordination du programme et du PNUD

- Elaborer un cadre de références (contrat d’objectifs) permettant à chaque partie prenante de la coordination du programme d’avoir un tableau de bord spécifique

- Veiller à la mise en place, à l’alimentation et à l’exploitation régulière des données du système d’information et de suivi-évaluation des résultats du programme

- Assurer l’élaboration du rapport général de suivi de la coordination du programme et participer activement à l’élaboration des rapports et plans de travail du programme et du PNUD

- Déterminer la situation de référence de l’intervention du programme dans chaque localité d’intervention de la coordination du programme, suivre et analyser régulièrement les indicateurs pertinents

- Organiser et conduire des travaux d’études/analyses et/ou évaluation d’impact du programme

- Assurer le contrôle qualité des données de suivi et de leur traitement par les acteurs et partenaires de la coordination du programme

- Veiller à la disponibilité régulière et au partage systématique des données de suivi des résultats de la coordination du programme

- Organiser et soutenir les missions d’évaluation externe, de revue et de contrôle périodique de la coordination du programme requises par le PNUD, le Gouvernement et/ou les partenaires du programme

- Assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations de toutes missions d’évaluation et de revue de la coordination du programme

- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de formation du Programme par l’identification des besoins en formation et en renforcement de capacités des partenaires

QUALIFICATIONS

Economiste planificateur spécialisé en………, disposant d’un diplôme Universitaire de niveau BAC+4 au moins ;

Justifier d’au moins huit (05) ans d’expériences professionnelles dans la planification, le suivi et l’évaluation des programmes et projets de développement

Familiarité avec les institutions ou matières concernées par le programme

Posséder une forte expérience à tous les niveaux de la conception, de l’exécution, de l’analyse, de la gestion et de la dissémination pratique des systèmes de suivi évaluation

Posséder une expérience dans l’utilisation des méthodes rapides et participatives, de la conception des études quantitatives, de l’échantillonnage et d’analyse de données

Être familier avec les procédures du Gouvernement et du PNUD en matière de gestion de programmes/projets

Une expérience avec le Système des Nations Unies serait un atout

Avoir une parfaite maîtrise de la langue française (surtout sur le plan rédactionnel) ainsi qu’un bon usage de l’anglais ;

Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique notamment les logiciels de traitement de données ;

La connaissance d’un logiciel de gestion des projets serait un avantage

Être capable de travailler sous pression, en équipe et dans un environnement multiculturel.

Spécialiste chargé (e) de la communication, de mobilisation de ressources et des partenariats

Lieu d’affectation 	:	Ouagadougou

Durée de l’engagement :		1 an renouvelable

Date de début 		:	2019

DESCRIPTION DES TACHES

En matière de communication

- Participer à l’élaboration d’un plan de communication du programme en tenant compte des différents volets

- Appuyer les partenaires de mise en œuvre pour la visibilité de leurs actions par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication cohérent

- Assurer la réalisation d’une plateforme virtuelle du programme conformément aux exigences

- Assurer l’animation quotidienne de la plateforme virtuelle du programme

- Assurer la cohérence entre la communication globale du programme et la communication des partenaires de mise en œuvre

- Développer des stratégies assurant l’accessibilité des populations cibles à l’information diffusée par le programme

- Assurer la capitalisation audio-visuelle et documentaire du programme et ses acquis

- Apporter une assistance de même nature pour toutes autres politiques nationales, sur demande du Directeur National et du Bureau du PNUD

- Appuyer les partenaires de mise en œuvre sur l’organisation de leur communication

- Appuyer la création de partenariats et aider à leur consolidation pour l’atteinte des résultats du programme

- Identifier les acteurs pertinents dont le concours permettra l’atteinte des résultats escomptés du programme

- Exécuter toutes autres tâches conformes à son profil et demandées par le/la Coordonnateur (rice) National (e) du programme

En matière de mobilisation des ressources

- Identifier les partenaires potentiels (Banques locales, Banques régionales, autres mécanismes appropriés de financement existant, autres gros bailleurs…) pouvant offrir des opportunités de mobilisation de ressources pour soutenir le programme

- Assurer une collecte de données sur les programmes et les partenaires potentiels pouvant contribuer au financement des composantes du programme (domaines d’intervention, domaines d’appuis possibles, modalités d’accès aux ressources,)

- Mettre en place une stratégie de communication à l’intention des partenaires potentiels (mailing List, rencontres périodiques, communication d’informations sur le programme…)

- Assurer le plaidoyer auprès des acteurs clés identifiés en vue du fundraising en faveur du programme (établissement de conventions/partenariats avec les acteurs potentiels…)

QUALIFICATIONS

- Diplôme Universitaire, niveau BAC+3 ou plus en communication pour le développement ; économie (une expertise en finance serait un atout)

- Justifier d’au moins cinq (05) ans d’expériences professionnelles dans la communication d’entreprise et de développement

- Bonne connaissance des outils de communication comme les réseaux sociaux et les logiciels de montage vidéo, audio et graphique

- Aptitude en wabmastering et community management

- Bonne connaissance des institutions ou matières concernées par le programme

- Avoir une connaissance des procédures du Gouvernement et du PNUD en matière de gestion de programmes/projets

- Avoir une expérience en matière de fundraising

- Une expérience avec le Système des Nations Unies serait un atout

- Avoir une parfaite maîtrise de la langue française (surtout sur le plan rédactionnel) et de l’anglais

- Être capable de travailler sous pression et en équipe.

ASSISTANT (E) A L’ADMINISTRATION ET AUX FINANCES

Lieu d’affectation 	:	Ouagadougou

Durée de l’engagement 	:	1 an renouvelable

Date de début 		:	2019

DESCRIPTION DES TÂCHES :

- Appuyer l’équipe de la coordination du programme dans l’élaboration et la révision du plan de travail annuel et des bilans d’étapes, conformément à la programmation ;

- Mettre en place un système de gestion administrative et financière du programme, conformément aux manuels de procédures du PNUD et/ou du gouvernement ;

- Coordonner la préparation et assurer le suivi financier, administratif et logistique des ateliers/séminaires, missions et contrats,

- Assurer l’interface entre le Coordonnateur, les services administratifs et financiers du PNUD, pour tout renseignement et observations concernant la gestion administrative et financière de la coordination du programme

- Appuyer la préparation des plans de travail budgétisés, préparer les rapports financiers et tableaux de bord mensuels élaborés à partir des normes de gestion du PNUD, et procéder au rapprochement/réconciliation budgétaire des engagements/dépenses/ décaissements sur la base du Dashboard & système de suivi financier du PNUD

- Assurer la préparation des documents supports de paiements, suivre les règlements des fournisseurs, les paiements des indemnités/frais de personnels, de consultants et des autres prestataires

- Suivre la trésorerie, la comptabilité et l’état d’exécution des divers financements, en conformité avec les procédures du PNUD ;

- Assurer le traitement et le suivi de toutes les opérations bancaires et des relations avec les institutions bancaires partenaires de l’UGC, conformément aux procédures du PNUD ;

- Effectuer, conformément au manuel de procédures, un suivi comptable détaillé de la gestion des fonds et budgets affectés à l’UGC et aux acteurs qui sont sous le couvert de l’UGC ;

- Repérer les échéances importantes dans le cadre du suivi de multiples partenariats et des règlements des divers prestataires et fournisseurs, et élaborer des outils de suivi

- Préparer les rapports financiers périodiques à l’endroit du Coordonnateur de l’UGC, sur l’état d’exécution du budget, analyser l’impact des dépenses sur la planification de l’ensemble des ressources, procéder aux révisions budgétaires et évaluations périodiques des taux d’exécution facilitant la prise de décisions et recommander les actions nécessaires à prendre ;

- Préparer les rapports financiers annuels des budgets de l’UG pour soumission au PNUD, aux instances et/ou aux partenaires ;

- Mettre en place et documenter une base de données sur les devis descriptifs et les coûts standards des équipements, biens et services devant être financés sur les ressources affectées à l’UG dans le cadre du programme

- Appuyer l’équipe de l’UG sur les procédures administratives et financières d’achats de services, de travaux, de biens, d’équipements, de recrutements de consultants nationaux et internationaux, d’ONGs, d’organisation de missions, d’ateliers et séminaires

- Contribuer au processus de recrutement des consultants locaux, nationaux et internationaux et aux appels d’offres ou manifestation d’intérêts, en collaboration avec les experts de l’UG, et du PNUD ; et élaborer les contrats-types pour les achats de biens et services ;

- Gérer l’exécution des différents contrats : prestations de services, assurances véhicules, autres assurances, contrats d’entretien, etc. ;

- Assurer le suivi de la gestion des biens et équipements de l’UG (fournitures, carburant, matériel, etc.) et veiller à leur bonne utilisation ;

- Superviser la maintenance et la sécurité des locaux et du matériel du bureau.

- Assurer la formation/mise à niveau/réseautage de l’équipe de l’UGC et des partenaires locaux de réalisation sur les règles de gestion administrative et financière et de reporting financier ;

- Encadrer, former et superviser le personnel administratif, logistique et financier de l’UGC sur toutes les questions liées aux procédures, à l’exécution de leurs tâches aussi bien au sein de l’UGC qu’au niveau des relations avec les services du PNUD, et des partenaires ;

- Suivre les contrats du personnel du programme (description de postes, termes de référence, échéances, initiation des lettres de renouvellement, etc.), et s’assurer de leur renouvellement à temps ;

- Valider et s’assurer de la tenue à jour des fiches de présence du personnel et du suivi des congés/absences.

- Exécuter toutes autres tâches conformes à son profil et demandées par le Coordonnateur du programme.

QUALIFICATIONS REQUISES :

- Diplôme supérieur (BAC+3) en gestion/administration/finance

- Avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans l’Administration publique ou privée et/ou au niveau des programme/projet de développement de taille et de complexité similaire ;

- Avoir une bonne expérience du suivi administratif et financier des programmes/projet du Système des Nations Unies, notamment le PNUD ;

- Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (WinWord, Excel, logiciel comptable, etc.) ;

- Avoir une connaissance parfaite de la langue française (surtout sur le plan rédactionnel) et un bon usage de l’anglais.

- Avoir une bonne connaissance du système ATLAS serait un avantage

- Être d’une grande disponibilité et apte à travailler sous pression ;

- Démontrer une intégrité en se conformant aux valeurs et normes déontologiques des Nations Unies

- Démontrer un engagement à la vision, la mission et valeurs du PNUD ;

- Démontrer une sensibilité et adaptabilité au niveau de la culture, du genre, de la religion, de la race, de la nationalité et de l'âge ;

- Avoir un esprit d’initiative et bonne capacité de jugement et d’analyse.

UN (E) SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF (VE)

Lieu d’affectation 	:	Ouagadougou

Durée de l’engagement 	:	1 an renouvelable

Date de début 		:	2019

DESCRIPTION DES TÂCHES

- Veiller à l’application correcte des règles administratives du PNUD ;

- Assurer la rédaction des courriers et messages officiels et internes, et à leur traitement selon les normes du PNUD ;

- Veiller au classement des dossiers en assurant la confidentialité des documents

- Gérer et organiser l’agenda de (de la) Coordonnateur (rice) de l’UGC, tenant constamment à jour les engagements pris par Le (la) Coordonnateur (rice) sur l’agenda partagée dans Outlook et organisation du transport ;

- Gérer efficacement et discrètement l'organisation des réunions et missions (rédaction et préparation de documents d’information de haute qualité pour les rendez-vous et rédaction des procès-verbaux) ;

- Suivre les dossiers et rappel des engagements du personnel de l’UGC, des dates butoirs des actions et recommandations des réunions ;

- Appuyer l’organisation administrative et logistique pour les réunions, ateliers et conférences organisés par l’UG

- Appuyer le suivi des plans de travail (AWP/Budget) et rapports d’activités de l’UG

- Mettre à jour et transmettre régulièrement le suivi des contrats de l’UG

- Assurer le traitement et le suivi des documents nécessaires à l’obtention ou au renouvellement des laissez-passer, certificats de famille, visas, carte d’identité des N.U délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères et préparation des correspondances en collaboration avec le PNUD ;

- Coordonner la diffusion de l'information administrative entre les membres de l'équipe de l’UGC, les opérations, les finances, le PNUD pays, si nécessaire ;

- Assurer une communication continue entre le management et le staff

- Contribuer activement à la mise en œuvre des procédures de gestion de l’actif de l’UG

- Etiqueter/suivre tout meuble ou équipement dès leur réception de chez le fournisseur

- Mettre à jour des données sur les stocks de biens durables et suivi des mouvements de mobilier

- Saisir les données dans la base de données de gestion de l’actif (ATLAS) en rapport avec l’assistant aux achats et le (la) responsable administratif (ve) ;

- Appuyer la gestion de la mise à disposition des biens matériels

- Appuyer la réalisation d’un inventaire annuel des biens matériels afin d’assurer l’exactitude des inscriptions sur les livres et de localiser les biens ;

- Toutes autres tâches administratives dans le cadre de la mise en œuvre de l’UGC.

QUALIFICATIONS REQUISES

Diplôme (BAC + 3), Licence en Assistanat de Direction, Gestion ou Administration Publique, ou équivalent

Avoir une expérience d’au moins … ans dans le domaine du secrétariat notamment … ans en administration ou en services d’appui à un programme de taille et de complexité similaire ;

Avoir une bonne expérience des procédures et du suivi administratif des programmes/projets du SNU

Avoir une bonne pratique de l’outil informatique (MS-Office, Windows, Excel, Word, etc.)

- Avoir une bonne connaissance du système ATLAS serait un avantage

Maîtriser la langue française et des connaissances en anglais

- Démontrer une intégrité en se conformant aux valeurs et normes déontologiques des Nations Unies ;

- Démontrer un engagement à la vision, la mission et valeurs du PNUD ;

- Démontrer une sensibilité et adaptabilité au niveau de la culture, du genre, de la religion, de la race, de la nationalité et de l’âge ;

- Avoir un esprit d’initiative et bonne capacité de jugement et d’analyse ;

- Avoir une bonne tenue et courtoisie ;

- Avoir le sens élevé de l’accueil ;

- Être apte de travailler sous pression ;

- Être d’une grande disponibilité et bonne organisation.

Les actes du Forum national sur la justice tenue les 5,6 et 7 octobre 1998 ; Rapport diagnostic pour la tenue des états généraux de la justice de mars 2015 ; Rapport diagnostic du secteur « Justice et des droits humains » d’août 2017 en vue de l’élaboration de la politique sectorielle.

http://lefaso.net/spip.php?article80245.

Plateforme de la coalition contre la vie chère et de la lutte contre l’impunité.

Incendie du Palais de justice de Bobo Dioulasso durant l’insurrection d’octobre 2014 ; attaque du Palais et de la prison de Fada N’Gourma ; attaque du TGI de Manga en 2017.

Il s’agit des tribunaux de grande instance de Manga, Diapaga, Fada gourma, Kaya, Gaoua, Diébougou, Koupéla, Bogandé, Léo, Bobo Dioulasso.

Tableau de bord statistique de la justice édition mars 2018.

Etude sur l’accès à la justice au Burkina Faso, novembre 2018

Barème indicatif des frais et honoraires des avocats du Burkina Faso

- https://www.presimetre.bf/

- http://renlac.com/tag/rapport-etat-de-la-corruption

En décembre 2016, 926 personnes pour la plupart des femmes, exclues sociales ont été enregistrées dans 13 centres d’accueils ou cours de solidarité du Burkina Faso. Cf http://netafrique.net/burkina-un-millier-de-femmes-bannies-pour-sorcellerie-enregistrees-dans-13-centres-daccueil/

« Le jour nous avons peur de l’armée et la nuit des djihadistes » Rapport Human Right Watch, Mai 2018

- http://www.fasozine.com/actualite/politique/6216-neutralisation-de-146-terroristes-a-kain-et-environs-le-rapport-accablant-du-mbdhp.html

- http://lefaso.net/spip.php?article88682

“700 présumés terroristes seraient actuellement détenus dans les prisons du pays” a la date du 14 mars 2019 selon le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso (https://www.jeuneafrique.com/749340/politique/burkina-le-mbdhp-evoque-des-executions-sommaires-au-cours-dopera)

les réactions des FDS sont souvent jugées tardives et/ou inappropriées par les populations faces aux attaques dont elles sont victimes.

Voir le film Kolweogo Land de l’association semfilms ou le rapport alternatif des organisations de la société civile lors du troisième passage du Burkina Faso à l’EPU

De 2015 à septembre 2018, on a enregistré 130 décès dont 60 FDS et 70 civils du fait des attaques terroristes

Septembre 2015:Rapport commission nationale de la réconciliation et des reformes politiques

http://lefaso.net/spip.php?article87430

http://www.rfi.fr/afrique/20190404-burkina-faso-gouvernement-62-morts-affrontements-arbinda

https://www.burkina24.com/2019/04/01/burkina-8-morts-a-zoaga-gouvernement/

Rapport numéro 240 du 6 septembre 2016 de Crisis Group : Burkina Faso : Préserver l’équilibre religieux

Les appels se multiplient pour réformer la Stratégie intégrée de l’ONU pour le Sahel et vaincre le « syndrome de Sisyphe » qui frappe la région, 28 juin 2017, disponible sur https://www.un.org/press/fr/2017/ecosoc6849.doc.htm.

L’Etat entend diminuer le rayon moyen d'accès à un tribunal de grande instance de 59 km en 2016 à 52,2 km en 2027, selon la politique sectorielle Justice et Droits Humains 2018-2027, p. 36, décret présidentiel N° 2018/0408 du 16 mai 2018.

Il est recommandé que les projets utilisent les indicateurs de produits issus du Cadre intégré de résultats et d’allocation des ressources (IRRF) du Plan stratégique du PNUD, selon qu’ils sont pertinents, en sus des indicateurs de résultats spécifiques du projet. Il conviendra éventuellement de ventiler les indicateurs par sexe ou selon les autres groupes cibles.

La budgétisation des activités de ce plan pluriannuel n’interviendra qu’après accord avec le PNUD sur la liste des produits.

À inclure lorsque le PNUD est le Partenaire de réalisation

À inclure lorsque les Nations Unies ou un fonds/programme ou une institution spécialisée de l’Organisation est le Partenaire de réalisation.