## PTA Partenariat 2015
PNUD RDC: PTA 2015 Unité Partenariat
PRODUITS ATTENDUS (Outputs in Atlas) |  | 2015 |  |  |  | Responsable | Budget Planifié
| ACTIVITÉS CLES | T1 | T2 | T3 | T4 | FE | Logistique Formations/Réunion | Staffing cost | Sub-total | Fonds
1. Les rapports du bureau aux bailleurs sont de bonne qualité et rendus dans le délai prévu • Indicateur : % des rapports soumis dans le délai avec réaction positive des partenaires | Mettre à jour le calendrier des rapports | X | X | X | X | X
| systématiser l'Alerte de suivi des rapports | X | X | X | X | X
| produire et diffuser le guide de rédaction des rapports | X | X | X | X | X
| organiser la formation des projects managers et Conseillers au programme sur l'élaboration des rapports de qualité | X | X | X | X | X | 5000 |  | 5000 | 11888
| assurer la qualité des rapports | X | X | X | X | X
5000
2. Système de Tracking des ressources opérationnel •Indicateur: % des ressources du Pipeline (toutes catégories confondues) enregistrés et suivi dans le système
| mettre à jour le pipeline | X | X | X | X | X
| Assurer le tracking des ressources mobilisées | X | X | X | X | X
préparer les réunions de haut niveau avec les bailleurs
Mettre à jour la stratégie de mobilisation
3. Analyse stratégique des possibilités du bureau pays pour le renforcement des partenariats et la mobilisation des ressources• Indicateur: Nombre d’analyses thématiques réalisées conjointement avec l’UPS et les Unités du Programme | Appuyer l'organisation des revues des programmes | X | X | X | X | X
| Systématiser la mise à jour des profils des bailleurs | x | x | x | x
Exploiter les stratégies de coopération des bailleurs et élaborer les donors mapping
| appuyer la conduite des enquêtes partenaires | x | X | X | X | X
Total Activités | [8 empty] | 5000
COUT OPERATIONNEL ET ADMINISTRATIF
1. RH/Staffing | Conseiller en Partenariat | X | X | X | X |  |  | 145918.49 | 145918.49
| Gestion HR, bank fees, Cost recovery, GMS | X | X | X | X |  |  | 10000 | 10000
[8 empty] | 155918.49 | 155918.49
2. Admin, finance, logistiques | Communication et Gestion des bureaux, logistiques | X | X | X | X | X |  | 20000 | 20000
Total Coût opérationnel | [7 empty] | 20000 | 175918.49
Total Général | [8 empty] | 336836.98

## PTA 2015 COMM
PTA 2015 UNITE COMMUNICATION
PRODUITS ATTENDUS (Outputs in Atlas) |  | 2015 |  |  |  | Staff responsable | Budget planifié (USD)
| ACTIVITÉS CLES | T1 | T2 | T3 | T4 |  | 71200 Consultant Int. | 71300 Consultant Nat. | 71600 Travel DSA | 72700 Logistique Formations/Réunion | GOE Others | Staffing cost | Sub-total | Fonds
1. La visibilité du PNUD en RDC est assurée auprès des bailleurs, des bureaux régionaux de Dakar et de New York, Bruxelles et Copenhague. Le bureau est classé dans le Top 3 en matière de communication | 1.1. Production des outils de communication (Publication et diffusion des documents informatifs surles différents programme, réalisation, priorité et fondamentaux du PNUD RDC (PNUD infos, Videos, info rapide, lettre electronique, Calendrier, fiches de produits, posters, etc...) | X | X | X | X |  |  | 35000 | 123550 | 24500 |  |  | 183050 | 04000
| 1.2. Organisation des réunions par groupe d'interlocuteurs (Inter-bailleurs, groupe parlementaires, secteur privé pour expliquer les nouvelles thématiques et attirer les financements supplémentaires des bailleurs. | X | X | X | X | [7 empty] | 0 | 04000
| 1.3. Collecte et diffusion des Histoires et témoignages, leçons apprises sur terrain acces sur le resultat des projets. | X | X | X | X | [7 empty] | 0
| 1.4. Organisation des visites de terrains pour le Senior Management du PNUD, les Bailleurs, Partenaires et Médias. | X | X | X | X |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
| 1.5. Organisation des journées d'informations et campagnes de sensibilisation sous les thématiques du PNUD. | X | X | X | X |  |  |  | 10000
2. Mobilisation des ressources additionnelles assurée. | 2.1. Organisation des Mardis de développement | X | X | X | X |  |  |  | 24500 |  |  |  | 24500
| 2.2. Augmentation du Networking dans le Partenariat en priorisant l'implication des bénéficiaires. | X | X | X | X | [7 empty] | 0
| 2.3. Organisation des réunions d'informations et échanges avec les Bailleurs (Table ronde, déjeuner de travail, diner de mobilisation des ressources) | X | X | X | X |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15000
| 2.4. Orgaisation des visites des terrains avec les Bailleurs | X | X | X | X |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15000
| 2.5. Publication des rapports illustrés diffusés auprès des Bailleurs. | X | X | X | X |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
3. Partage et échange des Connaissances et bonne pratique du bureau assuré. | 3.1. Formation à l'utilsation des réseaux sociaux et réseaux de connaissance du PNUD. | X | X | X | X | [7 empty] | 0 | 04000
| 3.2. Partage au niveau mondial de Success Stories et bonne pratique. | X | X | X | X
| 3.3. | X | X | X | X
[7 empty] | 0 | 35000 | 218050 | 24500 | 0 | 0 | 267550
1. RH/Staffing | Team Leader, Analyste à la Comunication | X | X | X | X | [6 empty] | 429338.13 | 429338.13 | 04000
| Assistant Adm & Financier et Assistant aux médias | X | X | X | X | [6 empty] | 46000 | 46000
| VNU Chargées des Communication Kinshasa et Goma | X | X | X | X | [6 empty] | 65000 | 65000
| Honoraires Consultatnts Expert Audio-visuel | X | X | X | X |  |  | 7500 |  |  |  |  | 7500
[7 empty] | 0 | 7500 | 0 | 0 |  | 540338.13 | 540338.13
2. Admin, finance, logistiques | Fonctionnement (Gestion des bureaux de l'unité, cost admin, services communs, divers achats, etc) | X | X | X | X | [5 empty] | 52550.83 |  | 52550.83 | 04000
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52550.83 | 0 | 52550.83
TOTAUX | [6 empty] | 0 | 42500 | 218050 | 24500 | 52550.83 | 540338.13 | 860438.96

## PTA GENRE 2015
PNUD RDC: PTA 2015 Unité Genre
PRODUITS ATTENDUS |  | 2015 |  |  |  | Responsable | Budget Planifié
| ACTIVITÉS CLES | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Logistique Formations/Réunion | Staffing cost | Sub-total | Fonds
1. Le PNUD/RDC est classé parmi les trois premiers bureaux dans le processus de Gender equality seal: Indicateur : % des évidences poster à temps et de bonnes qualités | mobilisation des tous les staffs à compléter les 2 cours mandataires | X | X | X | X |  |  |  |  | trac
| formations de tous les staffs en Genre | X | X | X | X |  | 10000 |  | 10000
| appui à la vulgarisation et l'application de la stratégie de recrutement | X | X | X | X |  | 15000 |  | 15000
| Appui à la production du guide d'application du langage sensible au Genre | X | X |  |  |  | 10000 |  | 10000
| proposition d'une mesure formelle d'application de ce guide | X | X | X
| Appui à la production et mise à jour des outils pour la promotion d'une communication sensible au Genre | X | X | X | X |  | 10000 |  | 10000
| Appui et suivi à la prise en compte du genre dans les nouveaux PRODOC et projets | X | X | X | X |  | 10000 |  | 10000
| actualisation de la cotation Gender Marker dans Atlas de tous les projets |  |  | X | X
| Identification et diffusion des bonnes pratiques Genre dans les réseaux sociaux et Team Works | X | X | X | X |  | 10000 |  | 10000
sous totaux | [6 empty] | 65000 |  | 65000
2. le genre est integré de manière systématique dans les Programmes et projets , indicateurs: % des programmes, projets et PTAs intégrant de manière systématique l'analyse genre( contexte, activité, résultats) . | appui aux gestionnaires de programmes/projets en intégration du genre dans les prodocs , les PTA( indicateurs, résultats et activités sensible au genre) | X | X | X | X |  | 3000 |  | 3000
| organisation de la formation des projects managers et Conseillers au programme sur l'analyse genre et outils Genre | X | X | X | X |  | 5000 |  | 5000
| appuis spécifiques aux composantes | X | X | X | X |  | 100000 |  | 100000
sous totaux | [6 empty] | 108000 |  | 108000
3. la synergie inter agence pour un appui coordonné à la partie nationale est renforcée indicateur: taux d'exécution de mecanisme de coordination en matière des questions genre, Nbre de documents de référence produits | Appui à l'organisation des activités inter agence | X | X | X | X |  | 40000 |  | 40000
| appui au forum de réflexion national et provincial avec les leaders communautaires, les autorités politiques et administratives dans le domaine de l'égalité de sexe et autonomisation de la femme en RDC | X | X | X | X |  | 25000 |  | 25000
| appui à la table ronde des femmes cadres sur le positionnement des femmes aux postes de décision en RDC |  | X | X |  |  | 5000 |  | 5000
| appui à la vulgarisation du receuil des textes favorable à l'équité et à l'égalité de genre (du code de la famille, les deux stratégies( SNIPPet SNPBS), etc. | x | x | x | x |  | 10000 |  | 10000
| Contribution au forum national des Ministres et chefs de division genre | X | X |  |  |  | 10000 |  | 10000
| appui à l'élaboration des documents de référence (produits de connaissance) | X | X | X | X |  | 25000 |  | 25000
sous totaux | [6 empty] | 115000 |  | 115000
Total Activités
COUT OPERATIONNEL ET ADMINISTRATIF
1. RH/Staffing | Gender Specialist | X | X | X | X |  |  | 70786 | 70786
| 2 Associés au Programmes Genre VNU | X | X | X | X |  |  | 21720 | 21720
| Gestion HR, bank fees, Cost recovery, GMS | X | X | X | X |  |  | 50000 | 50000
[8 empty] | 120786 | 120786
Consultants Int. & Nat. |  | X | X | X | X |  |  | 50000 | 50000
2. Admin, finance, logistiques | Communication et Gestion des bureaux, logistiques | X | X | X | X |  |  | 20000 | 20000
Total Coût opérationnel | [7 empty] | 70000 | 70000
Total Général | [7 empty] | 190786 | 478786

## PTA 2015 S&E
PNUD RDC: PTA 2015 Unité S&E (draft 0)
PRODUITS ATTENDUS (Outputs in Atlas) |  | 2015 |  |  |  | Staff responsable |  |  | Budget planifié (USD)
| ACTIVITÉS CLES | T1 | T2 | T3 | T4 | MN | XK | MK | 71200 Consultant Int. | 71300 Consultant Nat. | 71600 Travel DSA | 72700 Logistique Formations/Réunion | GOE Others | Staffing cost | Sub-total | Fonds
1. Le Rapport Annuel Orienté sur les Résultats (ROAR 2014) est classé parmis les meilleurs ''TOP ROAR'' | 1) Elaboration du Plan Integré de Suivi - Evaluation 2014 | X |  |  |  | X | X
| 2)Elaboration et suivi du IWP 2015 | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | 0
| 3) Revue trimestrielle du plan de S&E et validation des résultats et discussion des problèmes clés S&E lors de la réunion avec DPA/P. | [10 empty] | 1000 |  |  | 1000
| Retraite de l'Unité Assurance Qqualité et Plaidoyer | [9 empty] | 15000 | 5000 |  |  | 20000
Indicateur de resultat : Le Score du ROAR 2015 Baseline : 20 /20 Cible 20/20 | 5) Retraite annuelle S&E à Kinshasa avec tous les staff S&E des Piliers et l'Unité S&E (2 jours) | [9 empty] | 15000 | 5000 |  |  | 20000
| 6) Réunion (mission) S&E au siège ou au Centre Régional à Johannesburg/Addis/Dakar avec les autres BPs et/ou participation (mission) à des ateliers S&E hors de la RDC | [9 empty] | 7000 | 13000 |  |  | 20000
| 8) préparation du ROAR 2015 (orientation, coordination et soutien technique pour l’assurance qualité des résultats) |  |  |  | X | X | X |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 9) Mission de Ponctuelle de supervision des résuiltats | X |  |  | X | X |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
| 10) Renforcement des capacités de l'unité S&E |  | X |  | X | X | X |  |  |  | 30000 |  |  |  | 30000
[9 empty] | 0 | 0 | 77000 | 24000 | 0 | 0 | 101000
2. Les évaluations de2015 prevues dans le plan d'évaluation 2013 - 2017, sont mieux gérées, coordonnées et comporte des résultats de gestion stratégiques | 2.1 Recrutements des consultants pour l'évaluations des effets du programme et de l'UNDAF |  | X |  |  | X |  |  | 150000 | 100000 |  |  |  |  | 250000
Indicateur de resultat : La note satisfactory Baseline : 2/14 Cible: 10/14 | 2.2.Gestion , coordination globale et soutien technique pour l’assurance qualité |  | X |  |  | X
| 2,3 Mise à jour Evaluation Ressource Center ( saisie des informations et soutien technique des autres unité du programme) |  |  | X |  | X
[9 empty] | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000
3. Le Plan Strategique 2014 - 2017 est mieux approprié par le Staff du bureau et refleté dans les PRODOC/PTA du bureau pays | 3,1) Aggrégation des gap de données de référence sur l'extrême pauvreté, les inégalités, les exclusions, les femmes, les femmes chefs de ménages, les groupes vulnérables et les jeunes | X |  |  |  | X
| 3,2) Développement des PTA 2015 (coordination globale et soutien technique pour l’assurance qualité) | X |  |  |  | X | X
Indicateur : Le nombre des PRODOC aligné en 2015. Baseline : Cible : | 3,3) Soutien technique, si nécessaire, pour le développement des prodocs pour s'assurer de la qualité du cadre de résultats et de la section S&E, y compris sur le genre. | X | X | X | X | X | X
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Le Mecanisme de Suivi et de revue axé sur les résultats est opérationnel au niveau des composantes et du programme | 4,1) Formation S&E pour les partenaires nationaux y compris sur le genre (3 formations de 3 jours pour 20 personnes par formation) | X | [9 empty] | 20000 |  |  | 20000
| 4,2) Missions conjointes avec le gouvernment et les donateurs clés sur le terrain pour la validation des résultats y compris les résultats du genre (2 missions, en Juin et Novembre, de 6 personnes pendant 1 semaine) |  | X | X |  | X | [5 empty] | 20000 |  |  | 20000
| 4,3) Organisation des révues des composantes |  |  | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 4,4) organisation des revues semestrielles et annuelles | [10 empty] | 40000 |  |  | 40000
| 4,5) Revue annuelle de l'UNDAF 2013-2017 (contribution) |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
Indicateur 1 : La proportion des participants de la partie nationale ayant été satisfaite de la qualité de la révue
Indicateur 2 : La proportion des recommandations ayant fait l'objet de mise en œuvre
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000
5. l'approche Harmonisé de transfert des fonds (HACT) est appliqué au bureau pays, mieux coordonnées au sein des agences excom et ouverte à d'autres agences non excoms du système de Nations Unies | 5,1) Formation des spot checkers | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 2000 | 3000 |  |  | 5000
| 5,3) Séances de travail sur le HACT | [9 empty] | 4000 |  |  |  | 4000
Indicateur : le nombre de spot checkers dont les rapports ont été jugés satisfaisant
Indicateurs : le taux de réalisation des spot checks par agence
Indicateur 3 : le nombre de séances de travail sur le HACT réalisées
[9 empty] | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 9000
Total Programmatique | [8 empty] | 150000 | 100000 | 79000 | 117000 |  |  | 450000
COUT OPERATIONNEL ET ADMINISTRATIF
1. RH/Staffing | Team Leader, Spécialisté de S&E, P4 | X | X | X | X | X | [7 empty] | 328030 | 328030
| Associé(e) au Programme Genre/S&E, GS6 | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | 55206.05 | 55206.05
| Assistante au Programme SC5 | X | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | 27642 | 27642
| Gestion de RH - bank fee, Cost recovery,GMS | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | 50000 |  | 50000
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 410878.05 | 460878.05
2. Admin, finance, logistiques | Logistique (Gestion du véhicule, Gestion des bureaux de l'unité S&E, cost admin, etc) | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | 49712 |  | 49712
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49712 | 0 | 49712
Total | [8 empty] | 150000 | 100000 | 79000 | 117000 | 99712 | 410878.05 | 956590.05