## PTA Partenariat 2015 (hidden)
PNUD RDC: PTA 2015 Unité Partenariat
PRODUITS ATTENDUS (Outputs in Atlas) |  | 2015 |  |  |  | Responsable | Budget Planifié
| ACTIVITÉS CLES | T1 | T2 | T3 | T4 | FE | Logistique Formations/Réunion | Staffing cost | Sub-total | Fonds
1. Les ressources non core du Bureau sont accrues à hauteur de 40 millions Usd en 2015 Indicateur: % fonds mobilisé en 2015 | produire et mettre à jour le profil des bailleurs | X | X | X | X | X |  |  |  | trac
Mettre à jour le pipeline
| Assurer le tracking des ressources mobilisés d | X | X | X | X
| préparer les réunions de haut niveau avec les bailleurs | [5 empty] | 10000 |  | 10000
mise à jour de la stratégie de mobilisation
| Assurer la qualité des PRODOC | X | X | X | X | X
[7 empty] | 10000 |  | 10000
2. Les rapports du bureau aux bailleurs sont de bonne qualité et rendus à temps : Indicateur: % des rapports envoyés à temps et de bonne qualité, | systématiser l'Alerte de suivi des rapports | X | X | X | X | X
| produire et diffuser le guide de rédaction des rapports | X | X | X | X | X | 10000 |  | 10000
| organiser la formation des projects managers et Conseillers au programme sur l'élaboration des rapports de qualité | X | X | X | X | X | 5000 |  | 5000
| assurer la qualité des rapports | X | X | X | X | X
[7 empty] | 15000 |  | 15000
3. les partenaires techniques et financiers consultés lors des enquetes de perception sont satisfaits du PNUD et en ont une bonne image .% taux de perception du PNUD | Appuyer l'organisation des revues des programmes | X | X | X | X | X
| appuyer la conduite des enquêtes partenaires | X | X | X | X | X
4. les capacités du Secrétariat Général à la Coopération sont renforcées et améliorent la performance du SG. | Archivage et mise en place de la base des données | X | X | X | X |  | 40000 |  | 40000 | 11888
| Prise en charge des experts aux fora internationaux | X | X | X | X |  | 25000 |  | 25000 | 11888
| Vulgarisation des engagements internationaux des Agences des Nations Unies | x | x | x | x |  | 10000 |  | 10000 | 11888
| Formation des Cadres et Agents du SG | X | X | X | X | X | 10000 |  | 10000 | 11888
[9 empty] | 85000 | 11888
Total Activités | [8 empty] | 110000
COUT OPERATIONNEL ET ADMINISTRATIF
1. RH/Staffing | Conseiller en Partenariat | X | X | X | X |  |  | 145918.49 | 145918.49
| Gestion HR, bank fees, Cost recovery, GMS | X | X | X | X |  |  | 10000 | 10000
[8 empty] | 155918.49 | 155918.49
2. Admin, finance, logistiques | Communication et Gestion des bureaux, logistiques | X | X | X | X | X |  | 20000 | 20000
Total Coût opérationnel | [7 empty] | 20000 | 175918.49
Total Général | [8 empty] | 285918.49

## PTA 2015 COMM (hidden)
PTA 2015 UNITE COMMUNICATION
PRODUITS ATTENDUS (Outputs in Atlas) |  | 2015 |  |  |  | Staff responsable | Budget planifié (USD)
| ACTIVITÉS CLES | T1 | T2 | T3 | T4 |  | 71200 Consultant Int. | 71300 Consultant Nat. | 71600 Travel DSA | 72700 Logistique Formations/Réunion | GOE Others | Staffing cost | Sub-total | Fonds
1. La visibilité du PNUD en RDC est assurée auprès des bailleurs, des bureaux régionaux de Dakar et de New York, Bruxelles et Copenhague. Le bureau est classé dans le Top 3 en matière de communication | 1.1. Production des outils de communication (Publication et diffusion des documents informatifs surles différents programme, réalisation, priorité et fondamentaux du PNUD RDC (PNUD infos, Videos, info rapide, lettre electronique, Calendrier, fiches de produits, posters, etc...) | X | X | X | X |  |  | 35000 | 123550 | 24500 |  |  | 183050 | 04000
| 1.2. Organisation des réunions par groupe d'interlocuteurs (Inter-bailleurs, groupe parlementaires, secteur privé pour expliquer les nouvelles thématiques et attirer les financements supplémentaires des bailleurs. | X | X | X | X | [7 empty] | 0 | 04000
| 1.3. Collecte et diffusion des Histoires et témoignages, leçons apprises sur terrain acces sur le resultat des projets. | X | X | X | X | [7 empty] | 0
| 1.4. Organisation des visites de terrains pour le Senior Management du PNUD, les Bailleurs, Partenaires et Médias. | X | X | X | X |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
| 1.5. Organisation des journées d'informations et campagnes de sensibilisation sous les thématiques du PNUD. | X | X | X | X |  |  |  | 10000
2. Mobilisation des ressources additionnelles assurée. | 2.1. Organisation des Mardis de développement | X | X | X | X |  |  |  | 24500 |  |  |  | 24500
| 2.2. Augmentation du Networking dans le Partenariat en priorisant l'implication des bénéficiaires. | X | X | X | X | [7 empty] | 0
| 2.3. Organisation des réunions d'informations et échanges avec les Bailleurs (Table ronde, déjeuner de travail, diner de mobilisation des ressources) | X | X | X | X |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15000
| 2.4. Orgaisation des visites des terrains avec les Bailleurs | X | X | X | X |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15000
| 2.5. Publication des rapports illustrés diffusés auprès des Bailleurs. | X | X | X | X |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
3. Partage et échange des Connaissances et bonne pratique du bureau assuré. | 3.1. Formation à l'utilsation des réseaux sociaux et réseaux de connaissance du PNUD. | X | X | X | X | [7 empty] | 0 | 04000
| 3.2. Partage au niveau mondial de Success Stories et bonne pratique. | X | X | X | X
| 3.3. | X | X | X | X
[7 empty] | 0 | 35000 | 218050 | 24500 | 0 | 0 | 267550
1. RH/Staffing | Team Leader, Analyste à la Comunication | X | X | X | X | [6 empty] | 429338.13 | 429338.13 | 04000
| Assistant Adm & Financier et Assistant aux médias | X | X | X | X | [6 empty] | 46000 | 46000
| VNU Chargées des Communication Kinshasa et Goma | X | X | X | X | [6 empty] | 65000 | 65000
| Honoraires Consultatnts Expert Audio-visuel | X | X | X | X |  |  | 7500 |  |  |  |  | 7500
[7 empty] | 0 | 7500 | 0 | 0 |  | 540338.13 | 540338.13
2. Admin, finance, logistiques | Fonctionnement (Gestion des bureaux de l'unité, cost admin, services communs, divers achats, etc) | X | X | X | X | [5 empty] | 52550.83 |  | 52550.83 | 04000
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52550.83 | 0 | 52550.83
TOTAUX | [6 empty] | 0 | 42500 | 218050 | 24500 | 52550.83 | 540338.13 | 860438.96

## PTA GENRE 2015 (hidden)
PNUD RDC: PTA 2015 Unité Genre
PRODUITS ATTENDUS |  | 2015 |  |  |  | Responsable | Budget Planifié
| ACTIVITÉS CLES | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Logistique Formations/Réunion | Staffing cost | Sub-total | Fonds
1. Le PNUD/RDC est classé parmi les trois premiers bureaux dans le processus de Gender equality seal: Indicateur : % des évidences poster à temps et de bonnes qualités | mobilisation des tous les staffs à compléter les 2 cours mandataires | X | X | X | X |  |  |  |  | trac
| formations de tous les staffs en Genre | X | X | X | X |  | 10000 |  | 10000
| appui à la vulgarisation et l'application de la stratégie de recrutement | X | X | X | X |  | 15000 |  | 15000
| Appui à la production du guide d'application du langage sensible au Genre | X | X |  |  |  | 10000 |  | 10000
| proposition d'une mesure formelle d'application de ce guide | X | X | X
| Appui à la production et mise à jour des outils pour la promotion d'une communication sensible au Genre | X | X | X | X |  | 10000 |  | 10000
| Appui et suivi à la prise en compte du genre dans les nouveaux PRODOC et projets | X | X | X | X |  | 10000 |  | 10000
| actualisation de la cotation Gender Marker dans Atlas de tous les projets |  |  | X | X
| Identification et diffusion des bonnes pratiques Genre dans les réseaux sociaux et Team Works | X | X | X | X |  | 10000 |  | 10000
sous totaux | [6 empty] | 65000 |  | 65000
2. le genre est integré de manière systématique dans les Programmes et projets , indicateurs: % des programmes, projets et PTAs intégrant de manière systématique l'analyse genre( contexte, activité, résultats) . | appui aux gestionnaires de programmes/projets en intégration du genre dans les prodocs , les PTA( indicateurs, résultats et activités sensible au genre) | X | X | X | X |  | 3000 |  | 3000
| organisation de la formation des projects managers et Conseillers au programme sur l'analyse genre et outils Genre | X | X | X | X |  | 5000 |  | 5000
| appuis spécifiques aux composantes | X | X | X | X |  | 100000 |  | 100000
sous totaux | [6 empty] | 108000 |  | 108000
3. la synergie inter agence pour un appui coordonné à la partie nationale est renforcée indicateur: taux d'exécution de mecanisme de coordination en matière des questions genre, Nbre de documents de référence produits | Appui à l'organisation des activités inter agence | X | X | X | X |  | 40000 |  | 40000
| appui au forum de réflexion national et provincial avec les leaders communautaires, les autorités politiques et administratives dans le domaine de l'égalité de sexe et autonomisation de la femme en RDC | X | X | X | X |  | 25000 |  | 25000
| appui à la table ronde des femmes cadres sur le positionnement des femmes aux postes de décision en RDC |  | X | X |  |  | 5000 |  | 5000
| appui à la vulgarisation du receuil des textes favorable à l'équité et à l'égalité de genre (du code de la famille, les deux stratégies( SNIPPet SNPBS), etc. | x | x | x | x |  | 10000 |  | 10000
| Contribution au forum national des Ministres et chefs de division genre | X | X |  |  |  | 10000 |  | 10000
| appui à l'élaboration des documents de référence | X | X | X | X |  | 25000 |  | 25000
sous totaux | [6 empty] | 115000 |  | 115000
Total Activités
COUT OPERATIONNEL ET ADMINISTRATIF
1. RH/Staffing | Gender Specialist | X | X | X | X |  |  | 70786 | 70786
| 2 Associés au Programmes Genre VNU | X | X | X | X |  |  | 21720 | 21720
| Gestion HR, bank fees, Cost recovery, GMS | X | X | X | X |  |  | 50000 | 50000
[8 empty] | 120786 | 120786
Consultants Int. & Nat. |  | X | X | X | X |  |  | 50000 | 50000
2. Admin, finance, logistiques | Communication et Gestion des bureaux, logistiques | X | X | X | X |  |  | 20000 | 20000
Total Coût opérationnel | [7 empty] | 70000 | 70000
Total Général | [7 empty] | 190786 | 478786
Note on B10: Guide d'application du langage sensible au genre, production des outils de la communication sensible au genre
Note on B19: Genevieve: Les appuis spécifiques ne peuvent pas être chiffrés ici , mais dans les composantes concernées,

## PTA 2018 M&E UPAQ
Programme des Nations Unies pour le Développement
Programme Bureau Pays RDC
Unité de Plaidoyer et d'Assurance Qualité - UPAQ
Entité Suivi et Evaluation
Plan de Travail 2018
N° | Produits Attendus | Activités | Responsables | Supports | Budget (usd) | Périodes d'exécution | [11 empty] | Statut | Observations
[6 empty] | Jan | Fév | Mar | Avr. | Mai | Jun | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Dèc
1. Implementation of UNDP DRC M&E Business Process and mechanism within all the relevant programme units is managed and the business process document, the memos and tools as necessary are updated
1.1 | Le Business processus du Bureau Pays PNUD RDC est mis à jour | Elaborer la version améliorée du BP en fonction des changements actuels du système RBM/CPS (y compris les templates de productions des rapports, PTA, TDR….) | M&E Specialist | M&E expert | 15000 | [13 empty] | ateliers en groupe restreint à Kinsantu | bar: Périodes d'exécution Avr. to Périodes d'exécution Sept
1.2 |  | Organiser l'atelier de validation de la nouvelle version du Business Process |  | M&E expert | 6000 | bar: Périodes d'exécution Nov
2. Relevant technical support to the programme units on matters related to M&E, results-based planning including training is provided
2.1 | Le PISE du BP est mis à jour et exécuté | Elaborer le PISE 2018 | M&E Specialist Analyste M&E | Experts et chargés S&E/ Piliers | 0 | bar: Périodes d'exécution Fév
2.3 |  | Evaluer le PISE 2017 et valider le PISE 2018 |  |  | 15000 | bar: Périodes d'exécution Fév
2.4 |  | Organiser l'atelier de revu à mi-parcours du PISE 2018 (couplé avec l'atelier du BP) |  |  | 15000 | bar: Périodes d'exécution Oct
2.5 |  | Assurer la mise en œuvre du PISE 2018 |  |  | PM
2.6 | Le Plan de Travail Intégré (IWP) du bureau est élaboré et actif sur la plate forme ERBM | Assurer l'élaboration de l'IWP 2018. | M&E Specialist | Piliers | 0 | bar: Périodes d'exécution Jan
2.7 | Les capacités des partenaires clés du niveau provinciale (Ministeres +Divisions provinciales ) sont renforcées en GAR et S&E (Ituri, tshopo, Nord kivu et Sud Kivu) | Recruter un consultant international pour co animer la formation en GAR et S&E avec l'UPAQ | M&E Specialist | Procurement | 15000 | bar: Périodes d'exécution Mai
2.8 |  | Organiser à Goma, l'atelier de renforcement des capacités des partenaires clés (Ministeres +Divisions provinciales ) des provinces cibles (Ituri, Tshopo, Nord Kivu et Sud Kivu) en GAR et S&E | M&E Specialist | M&E Analyst | 50000 | bar: Périodes d'exécution Mai
3. Monitor the M&E related indicators in the RBA BID to ensure the compliance of corporate requirements.
3.1 | Les indicateurs et scores du bureau pays sont suivis et continuellement mis à jours sur les plateformes IATI, CPS, ATLAS, Balanced Scorecard du PNUD RDC (Indicateurs pertinents pour RBM/M&E) | Assurer le suivi et la mise aux normes des différentes plateformes (Transperncy Dashboard, ERC, CPS,….) | M&E Specialist | M&E Analyst | 0 | bar: Périodes d'exécution Fév; Périodes d'exécution Avr.; Périodes d'exécution Jun; Périodes d'exécution Aout; Périodes d'exécution Oct
3.2 |  | Assurer le suivi et la mise aux normes des données CPS: Indicateurs outcomes, linkage des outputs, statut des outputs, … | M&E Specialist | M&E Analyst | 0 | bar: Périodes d'exécution Fév; Périodes d'exécution Avr.; Périodes d'exécution Jun; Périodes d'exécution Aout; Périodes d'exécution Oct
3.3 | Les exercices PQA et d'Alignment sont suivi et exécutés conformément aux exigences et timings du HQ | Assurer la mise en œuvre des recommandations PQA de 2016 et 2017 | M&E Specialist | M&E Analyst | 0 | bar: Périodes d'exécution Fév
3.4 |  | Elaborer le plan PQA 2018 du Bureau | M&E Specialist | M&E Analyst | 0 | bar: Périodes d'exécution Mar; Périodes d'exécution Mai; Périodes d'exécution Juil; Périodes d'exécution Sept
Assurer la mise en œuvre du Plan PQA 2017 | bar: Périodes d'exécution Mar; Périodes d'exécution Mai; Périodes d'exécution Juil; Périodes d'exécution Sept
3.5 |  | Atelier sur le PQA 2018 à kisantu | M&E Specialist | M&E Analyst | 20000 | bar: Périodes d'exécution Mar
3.6 | Les activités de S&E du HACT sont mises en œuvre conformément au plan d'assurance HACT | Rendre fonctionnel le HACT Working Group du Bureau Pays | M&E Specialist | CB Analyste | 0 | bar: Périodes d'exécution Fév
3.7 |  | Assurer le fonctionnement du HWG | M&E Specialist | CB Analyste | 0
3.8 |  | Elaborer le plan d'assurance HACT 2018 du Bureau | M&E Specialist | CB Analyste | 0 | bar: Périodes d'exécution Jan to Périodes d'exécution Fév
|  | Faire le suivi de la mise en œuvre et la revue du plan d'assurance HACT 2018 | M&E Specialist | CB Analyste
|  | Mettre en place une base des données des partenaires | M&E Specialist | CB Analyste | 5000 | bar: Périodes d'exécution Mar
|  | Organiser les ateliers de renforcement des capacités des partenaires | M&E Specialist | CB Analyste | 10000
| Appuyer la création des projets dans Atlas, le demarrage et la cloture des projets et l'assurance qualité des rapports financiers dus au bailleurs | Produire trimestriellement la master list des projets présentant la situation sur les projets à cloturer | M&E Specialist | CB Analyste | 0 | bar: Périodes d'exécution Fév; Périodes d'exécution Mai; Périodes d'exécution Aout; Périodes d'exécution Nov
|  | Appuyer la création et le parametrage des projets et activités dans Atlas | M&E Specialist | CB Analyste | 0
|  | Produire les plan de demarrage et de cloture des projets | M&E Specialist | CB Analyste | 0
3.9 |  | Assurer la qualité des rapports financiers dus aux bailleurs | M&E Specialist | CB Analyste | 0
4. Results-Oriented Annual Report (ROAR) preparation is managed and and timely submited
4.1 | Le ROAR 2017 est finalisé et soumis dans les délais; Le ROAR 2018 est préparé et le draft avancé élaboré et soumis au RBA pour revue. | Reviser la dernière version du ROAR 2017 soumise au RBA | M&E Specialist Analyste M&E | Programme | 0 | bar: Périodes d'exécution Jan
4.2 |  | Répondre aux dernières clarrifications et soumettre le ROAR 2017 |  | Programme | 0 | bar: Périodes d'exécution Jan
4.3 |  | ROAR 2018: Assurer la mise à jour des données sur la plateforme CPS et IATI (Development Evidences: IRRF, Program Outcomes, Projects results..) |  | Programme | 0 | bar: Périodes d'exécution Oct to Périodes d'exécution Nov
4.4 |  | Collecter les inputs et éditer le ROAR 2018 |  | Programme | 0 | bar: Périodes d'exécution Dèc
5. Quarterly results monitoring of key projects and outcomes are managed by using Atlas Project Management and CPS Platform and results review meeting on a quarterly basis are organized
5.1 | Le suivi et la revue des Composantes et Projets clés sont assurés | S'assurer de la mise à jour du Module de l’Atlas Project Management Module et du « Development Results Monitoring » dans CPS | M&E Specialist | UPAQ/M&E | 0
5.2 |  | Organiser les réunions trimestrielles de revue des performances des composantes: Exercice IPC | M&E Specialist | Programme; DPA/P | 0 | bar: Périodes d'exécution Avr.; Périodes d'exécution Juil; Périodes d'exécution Oct
5.3 | Le reporting des composantes et projets est assuré | Assurer la production des rapports trimestriels des projets clés (DIM quaterly report pour le projet DIM) | TL piliers 1&2 | Chefs de projets | 0 | bar: Périodes d'exécution Avr.; Périodes d'exécution Juil; Périodes d'exécution Oct
5.4 |  | Assurer la rédaction et transmission des rapports aux bailleurs | TL piliers 1&2 | Chefs de projets | 0
5.5 |  | Assurer l'élaboration des rapports annuels des projets | TL piliers 1&2 | Chefs de projets | 0 | bar: Périodes d'exécution Dèc
5.6 | L'IWP du bureau est suivi et mis à jour. | Assurer le reporting à mi-parcours des résultats des EA de l'IWP | M&E Specialist | UPAQ/M&E | 0 | bar: Périodes d'exécution Jun; Périodes d'exécution Oct
6. Annual review meetings of Programme Board, mid-term and annual review meetings of the Outcome Board are organized
6.1 | Le suivi et la revue du programme sont assurés | Contribuer à la revue annuelle de l’UNDAF | M&E Specialist | UPAQ/M&E | 0 | bar: Périodes d'exécution Jun to Périodes d'exécution Juil
6.2 |  | Contribuer aux travaux du groupe S&E de UNDAF | M&E Specialist | UPAQ/M&E | 0
6.3 |  | Organiser la revue finale du programme | M&E Specialist | UPAQ | 15600 | bar: Périodes d'exécution Nov
6.4 |  | Missions conjointes avec le gouvernment et les donateurs clés sur le terrain pour la validation des résultats y compris les résultats du genre (1 missions en Octobre) | M&E TL | Unités S&E | 35000 | bar: Périodes d'exécution Jun; Périodes d'exécution Oct
6.5 |  | Organiser les missions ponctuelles de supervision des résultats par l'UPAQ/M&E | M&E TL | Unités S&E | 25000
| Le processus d'élaboration du nouveau programme (CPD 2018-2022) est appuyé | Appuyer le processus d'élaboartion et de validation du CPD 2018-2022 | DPA/P | M&E Specialist | 50000
6.6 | Les données de base sur les indicateurs du plan stratégique 2018-2021 sont disponibles | Organiser la collecte de données de référence sur les indicateurs IRRF du plan stratégique 2018-2021. | 1 Consultant | Unités S&E | 80000 | bar: Périodes d'exécution Sept to Périodes d'exécution Oct
7. UNDP DRC Evaluation Plan is implemented in accordance with the UNDP Evaluation Policy and UNDP Evaluation Resource Centre (ERC) is monitored on a regular basis
7.3 | Le plan d'évaluation du bureau pays est mise à jour et exécuté à tous le sniveaux : BP, Programme, Projets. | Faire la mise à jour du plan d'évaluation du bureau pour 2018 | Analyste M&E | Piliers | 0 | bar: Périodes d'exécution Fév
7.4 |  | Suivre la préparation et la gestion des évaluations du bureau |  |  | 0
7.5 |  | Assurer le téléchargement des rapports et managements responses sur la plateforme |  |  | 0
7.6 |  | Assurer la mise à jour des managements responses des évaluations dans ERC |  |  | 0
8. The compliance of the CO to the UNDP M&E requirements and communication between the CO and the HQ Units regarding country office performance M&E and management of development results are ensured and effective.
8.1 | Gestion, coordination globale et soutien technique pour l’assurance qualité | Contribuer à l'organisation de la retraite de l'Unité Assurance Qualité et Plaidoyer | Unités S&E | UPAQ | 2000 | bar: Périodes d'exécution Mar
8.2 |  | Assurer la participation aux réunions et rencontres internationales RBM/S&E | Unités S&E | Unités S&E | 40000
8.3 |  | Assurer la communication pour les activités M&E spécifiques et ponctuelles | Unités S&E | Unités S&E | 2500
8.5 |  | Assurer l'organisation de réunions et rencontres de travail de l'unité M&E | Unités S&E | Unités S&E | 0
8.6 |  | Contribuer au fonctionnement de l'UPAQ | Unités S&E | Unités S&E | 6000
8.7 |  | Services communs et autres frais de gestion | Unités S&E | Unités S&E | 116850
TOTAL BUDGET |  |  |  |  | 523950
Note on F12: Lolo shungu: un atelier de 4 jrs à kinsantu en juin avec quelques collegues du programme et UPAQ
Note on F13: Lolo shungu: atelier à kinshasa en novembre avec tous les collegues clés du programme
Note on F16: Lolo shungu: atelier de 3 jours à kinshasa avec la participation des provinces
Note on F17: Lolo shungu: atelier de 3 jours à kinshasa avec la participation des provinces
Note on F20: Lolo shungu: honoraire, DSA, billet d'avion,,,,,)
Note on F21: Lolo shungu: La formation se tiendra à Goma et connaitra la participation de 32 personnes à raison de 8 personnes par Provinces (Ituri, Tshopo, Nord Kivu et Sud kivu)
Note on C54: Lolo shungu: les provinces seront aussi invitées. 2 partenaires par provinces (Ituri, Nord Kivu, sud kivu) et 1 staff PNUD par province
Note on F54: Mimi Nlongo Kiala: Atelier préparatoire au sein des ministères: Restauration : 25*20 pers*2jrs= 1000$ Frais de transport: 20*10*2: 400$ Revue annuelle: Salle:0$ Restauration: 30*130pers*1jours: 3900$ pause cafe:10*1jours*2pause*130: 2600$= 6500$ Transport participants: 130*10: 1300$ +Journaliste : 20*10:200$ Fournitures: 2000 $ Paiement rapporteur, présentateur: 300$ (avec approbation des opérations)
Note on E56: Patrick d'oliveira: prévoir 10 missions de 5 jours chacune pour deux personnes
Note on D58: Lolo shungu: 1 international +4 nationaux pendant 40 jours
Note on E65: Patrick d'oliveira: chacun des 3 entités devront contribuer à part égale, 2000 usd pour M&E
Note on E66: Patrick d'oliveira: Prévoir 6 missions d'une semaine
Note on F66: Mimi Nlongo Kiala: Achat billet A-R: 1500*6=9000$ DSA (middle): 361*7*6= 15162$ TA ou F10: 200$*6=1200$ Total=25362$
Note on E67: Patrick d'oliveira: Faire une dotation de 2500 $
Note on C69: Patrick d'oliveira: on prévoit l'achat d'un retroprojecteur, d'un bureau ..
Note on F69: Mimi Nlongo Kiala: Sur base des dépens de 2016: les achats ont été faite à hauteur de 5000$
Note on F70: Mimi Nlongo Kiala: Service commun: Loyer: 31800 VSAT: 12300 Sécurité: 5000 UN clinic: 2000 Total: 51100$ Bank fees: 1500 Cost recovery: 1000 Salaire GS (salaires, payroll, recurent paroll IP, frais d'assurance et sécurité):49000$ Frais communication: 4250$ Achat appareil photo: 2*1000= 2000$ Carburantet Entretien de véhicule: 8000$

## Budget 2017 M&E
PNUD RDC: PTA 2017 Unité Plaidoyer Assurance Qualité (UPAQ)
PRODUITS ATTENDUS (Outputs in Atlas) |  | 2017 |  |  |  | Staff responsable |  |  |  | Budget planifié (USD)
| ACTIVITÉS CLES | T1 | T2 | T3 | T4 | PO | MK | AY | LS | 71200 Consultant Int. | 71300 Consultant Nat. | 71600 Travel DSA | 75700 Logistique Formations/Réunion | 72220 | 74210 and Other | Staffing cost | Sub-total | Fonds
Le Business processus du Bureau Pays PNUD RDC est mis à jour | Elaborer la version améliorée du BP en fonction des changements actuels du système RBM/CPS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Organiser l'atelier de validation de la nouvelle version du Business Process | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
Le PISE du BP est mis à jour et exécuté | Evaluer le PISE 2016 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Adopter le format du PISE 2017 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Elaborer le PISE 2017 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Organiser l'atelier de revu à mi-parcours du PISE 2017 (couplé avec l'atelier du BP) | [8 empty] | 0 | 0 | 6608 | 7952 | 440 | 0 | 0 | 15000
| Assurer la mise en œuvre du PISE 2017 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
Le Plan de Travail Intégré (IWP) du bureau est élaboré et actif sur la plate forme ERBM | Assurer l'élaboration de l'IWP 2017. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
Les capacités des partenaires clés du gouvernements sont renforcées en S&E et GAR. | Recruter un consultant pour conduire la formation des partenaires clés gouvernementaux sur la mise en place et gestion d'un système de suivi et évaluation axé sur les résultats de développment. | [8 empty] | 21000 | 9000 | 9215 | 21300 | 1000 | 0 | 0 | 61515 | TRAC
| Organiser l'atelier de renforcement des capacités des staffs M&E des ministères et directions du gouvernement partenaires: mise en place et gestion d'un système de suivi et évaluation axé sur les résultats de développment. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6000 | 1000 | 0 | 0 | 7000 | TRAC
Les indicateurs et scores du bureau pays sont suivis et continuellement mis à jours sur les plateformes IATI, CPS, ATLAS, Balanced Scorecard du PNUD RDC (Indicateurs pertinents pour RBM/M&E) | Assurer le suivi et la mise aux normes des indicateurs IATI sur la plateforme Tranparency | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Assurer le suivi et la mise aux normes des données CPS: Indicateurs outcomes, linkage des outputs, statut des outputs, … | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
Les exercices PQA et d'Alignment sont suivi et exécutés conformément aux exigences et timings du HQ | Assurer la mise en œuvre des recommandations PQA de 2016 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Elaborer le plan PQA 2017 du Bureau | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Assurer la mise en œuvre du Plan PQA 2017 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
Les activités de S&E du HACT sont mises en œuvre conformément au plan d'assurance HACT | Rendre fonctionnel le HACT Working Group du Bureau Pays | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Assurer le fonctionnement du HWG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Elaborer le plan d'assurance HACT 2017 du Bureau | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Faire le suivi de la mise en œuvre et la revue du plan d'assurance HACT 2017 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
Le ROAR 2016 est finalisé et soumis dans les délais; Le ROAR 2017 est préparé et le draft avancé élaboré et soumis au RBA pour revue. | Reviser la dernière version du ROAR 2016 soumise au RBA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Répondre aux dernières clarrifications et soumettre le ROAR 2016 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| ROAR 2017: Assurer la mise à jour des données sur la plateforme CPS et IATI (Development Evidences: IRRF, Program Outcomes, Projects results..) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Collecter les inputs et éditer le ROAR 2017 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
Le suivi et la revue des Composantes et Projets clés sont assurés | S'assurer de la mise à jour du Module de l’Atlas Project Management Module et du « Development Results Monitoring » dans CPS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Organiser les réunions trimestrielles de revue des performances des composantes: Exercice IPC | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | TRAC
Le reporting des composantes et projets est assuré | Assurer la production des rapports trimestriels des projets clés (DIM quaterly report pour le projet DIM) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Assurer la rédaction et transmission des rapports aux bailleurs | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Assurer l'élaboration des rapports annuels des projets | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
L'IWP du bureau est suivi et mis à jour. | Assurer le reporting à mi-parcours des résultats des EA de l'IWP | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
Le suivi et la revue du programme sont assurés | Contribuer à la revue annuelle de l’UNDAF | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Contribuer aux travaux du groupe S&E de UNDAF | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Organiser la revue annuelle du programme | [11 empty] | 13300 | 2300 |  |  | 15600 | TRAC
| Missions conjointes avec le gouvernment et les donateurs clés sur le terrain pour la validation des résultats y compris les résultats du genre (2 missions, en Juin et Octobre) | [8 empty] | 0 | 0 | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | TRAC
| Organiser les missions ponctuelles de supervision des résultats par l'UPAQ/M&E | [8 empty] | 0 | 0 | 43800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43800 | TRAC
| Organiser la mise à jour des données IRRF 2017 et du CPAP/CPD. | [8 empty] | 21000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | TRAC
Le plan d'évaluation du bureau pays est mise à jour et exécuté à tous le sniveaux : BP, Programme, Projets. | Effectuer une étude de capitalisation des expériences de planification / travail des Comité Locaux de Paix et de Développement (CLPD) en province et au niveau des ETD ciblées. | [8 empty] | 21000 | 29000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | TRAC
| Réaliser une étude sur la satisfaction des besoins des populations et l'évaluation de performance des ETD. | [8 empty] | 21000 | 29000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | TRAC
| Faire la mise à jour du plan d'évaluation du bureau pour 2017 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Suivre la préparation et la gestion des évaluations du plan ERC | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Assurer le téléchargement des rapports et managements responses sur la plateforme | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Assurer la mise à jour des managements responses des évaluations dans ERC | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
Gestion, coordination globale et soutien technique pour l’assurance qualité | Contribuer à l'organisation de la retraite de l'Unité Assurance Qualité et Plaidoyer | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | TRAC
| Assurer la participation aux réunions et rencontres internationales RBM/S&E | [8 empty] | 0 | 0 | 25362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25362 | TRAC
| Assurer la communication pour les activités M&E spécifiques et ponctuelles | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | TRAC
| Assurer l'impression et vulgarisation des rapports d'évaluation | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | TRAC
| Assurer l'organisation de réunions et rencontres de travail de l'unité M&E | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAC
| Contribuer au fonctionnement de l'UPAQ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | TRAC
| Services communs et autres frais de gestion (frais payroll, salaire GS, Bank fees, Cost recovery…) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116850 | 0 | 116850 | TRAC
TOTAL BUDGET | [16 empty] | 510227
Note on B6: Mimi Nlongo Kiala: Incorporé dans la rubrique 2.4 du PISE

## Plan de réquisition 2017 M&E
Programme des Nations Unies pour le Développement
Programme Bureau Pays RDC
Unité de Plaidoyer et d'Assurance Qualité - UPAQ
Entité Suivi et Evaluation
REQUISITION PLAN TEMPLETE SUIVI ET EVALUATION 2017
PROJET SUIVI & EVALUATION/00069432
No d'ordre | Intitulé du projet | N° du projet | Activité du PTA | Nature | Categorie | Desciption des Biens, Services et Travaux | Unité de Mesure | Quantité/ Durée | Cout unitaire estimé en USD | Cout total estimé en USD | Budget disponible en USD | Date de livraison souhaitée | Responsable | Commentaires
1 | Suivi et Evaluation | 00069432 | 2.4 | Service | Workshop&training | Location salle&restauration | jour | 3 | 1200 | 3600 | 4000 | 1er trimestre | Lolo
2 | Suivi et Evaluation | 00069432 | 2.4 | Service | Workshop&training | Location salle&restauration | jour | 3 | 1200 | 3600 | 4000 | 2è trimestre | Lolo | Cfr PTA, la fréquence est 2 ateliers pour cette activité au 1er et 2è trim)
3 | Suivi et Evaluation | 00069432 | 2.7 | Service | Workshop&training | Location salle&restauration | jour | 18 | 1100 | 19800 | 20000 | 2è trimestre | Lolo | Un atelier de 3 jours dans 6 province dont 30 partipants par province
4 | Suivi et Evaluation | 00069432 | 2.7 | Service | Consultants | IC recrutement | jour | 60 | 500 | 30000 | 30500 | 2è trimestre | Lolo | Recrutement de 2 consultant national et inter. Pour une durée de 30 jours chacun.
5 | Suivi et Evaluation | 00069432 | 2.8 | Service | Workshop&training | Location salle&restauration | jour | 100 | 42 | 4200 | 4200 | 2e trimestre | Lolo | Il s'agit d'une rencontre de 2 jours avec 50 personnes de la partie nationale
6 | Suivi et Evaluation | 00069432 | 6.3 | Service | Workshop&training | Restauration | jour | 130 | 50 | 6500 | 7000 | 4è trimestre | Lolo | Revue annuelle du programme invités prévus 130 pour une journée (la salle est à la charge du gouvernement)
7 | Suivi et Evaluation | 00069432 | 6.6 | Service | Consultants | IC recrutement | jour | 60 | 500 | 30000 | 31000 | fin 3è trimestre | Lolo | Recrutement de 2 consultant national et inter. Pour une durée de 30 jours chacun.
8 | Suivi et Evaluation | 00069432 | 7.1 | Service | Consultants | IC recrutement | jour | 60 | 1000 | 60000 | 60000 | Fin 2è trimestre | Patrick | Les discussion sont lancé au niveua du BP pour la prise en charge partielle de cette activité. Le nombre de consultant n'est pas encore précis
9 | Suivi et Evaluation | 00069432 | 7.2 | Service | Consultants | IC recrutement | jour | 60 | 1000 | 60000 | 60000 | Fin 2è trimestre | Patrick | Les discussion sont lancé au niveua du BP pour la prise en charge partielle de cette activité. Le nombre de consultant n'est pas encore précis.
10 | Suivi et Evaluation | 00069432 | 8.4 | Service | Publishing and delivery services | Impression et multiplication document | pièces | 200 | 25 | 5000 | 6000 | fin 3è trimestre | Patrick | Impression de 2 évaluations en 100 exemplaires chacun.

## Cadre Resultat 2017
Cadre de Résultats de l'entité M&E UPAQ PNUD RDC
# | Indicateurs de résultats | Baselines |  |  | Cibles
|  | Valeur | Année | Source | 2016 | 2017
1 | Existence d'un Business Process M&E actualisé et conforme aux normes et exigences du PNUD | 1 | 2013 | UPAQ/PNUD/RDC | 1 | 1
2 | Existence d'un plan intégré de suivi et évluation (PISE) validé | 0 | 2013 | Unité M&E | 1 | 1
3 | Taux de complétude des indicateurs IATI:Publication résultats | 0% | 2014 | Plateforme Transparency | 70% | 90%
4 | Notation obtenue par le ROAR | 20/20 | 2013 | Rapport DIG sur qualité ROAR | 20/20 | 20/20
5 | Nombre de revues du programme organisées au cours de l'année | 1 | 2013 |  | 2 | 2