{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["PAdq.-14G55"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PAdq.-14G55","index":0,"n_rows":50,"n_cols":29,"rows_kept":50,"merged":[[0,1,1,28],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,21],[3,22,3,23],[3,24,3,28],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,5],[26,6,26,10],[26,11,26,18],[26,19,26,21],[26,22,26,23],[26,24,26,28]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Plan de Adquisiciones- Proy PNUD ARG 14/G55"]
[]
["Año 2019"]
["N°","Documentos solicitud listos \nFECHA","Activividad / Producto Proyecto","   Descripción ","Rubro                                                                   (Bienes, servicios, obras)","Monto estimado Contrato (U$S)","Publicación / Notificación ",{"$nulls":4},"Método de Adquisición",{"$nulls":7},"Evaluación",null,null,"Revisión Comité Local de Contratos /Aprobación",null,"Emisión Contrato"]
[{"$nulls":6},"Fecha","PNUD Web","UNGM","Diario Local","DEV. BUSINESS","Fecha Emisión ","Fecha Recep. Ofertas ","Duración (días)","Contratación Directa ","Acuerdo a Largo Plazo (LTA)","Solicitud de Cotización","Solicitud de Propuestas","Licitación Pública Internacional","Una etapa","Dos etapas","Dos etapas con fórmula","Fecha Envío al Comité Local de Contratos ","Fecha aprobación Comité Local de Contratos","Fecha de emisión /firma","Orden de Compra","Consultor individual","Serv.Profes. ","Otros"]
[1,"2019-01-01","Prod 1","Carta Acuerdo con Jujuy-5° pago cuatrimestral","Bienes",{"v":15375,"d":"15,375"},"2019-01-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-01-15","2019-01-15","2019-01-16","x",null,null,"x"]
[2,"2019-01-01","Prod 2"," JORNADAS DE FORMACIÓN DE PRODUCTORES  y TECNICOS CON CAPACITADOR","Servicios",{"v":19130,"d":"19,130"},"2019-01-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-01-01","2019-01-01","2019-01-15","x",null,null,"x"]
[3,"2019-01-01","Prod 1","Carta Acuerdo con CAtamarca-5° pago cuatrimestral","Bienes",{"v":15963.75,"d":"15,964"},"2019-01-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-01-15","2019-01-15","2019-01-16","x",null,null,"x"]
[4,"2019-01-01","Prod 1","ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACCIONES EN EL TERRITORIO","Servicios",{"v":13750,"d":"13,750"},"2019-01-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-01-01","2019-01-01","2019-01-01","x"]
[5,"2019-01-01","Prod 2","FORMULACIÓN, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PAPs","Servicios",{"v":19996,"d":"19,996"},"2019-01-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-01-01","2019-01-01","2019-01-15","x"]
[6,"2019-01-01","Prod 1","Viajes Ecorregionales","Servicios",{"v":19145,"d":"19,145"},"2019-01-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-01-01","2019-01-01","2019-01-15","x"]
[7,"2019-01-01","Prod 2","Procesos formativos y proyectos pilotos por convenio con el INTA","Servicios",{"v":81000,"d":"81,000"},"2019-01-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-01-15","2019-01-15","2019-01-16","x"]
[8,"2019-02-01","Prod 1","Reuniones CMS y formulación PAP","Servicios",{"v":12602,"d":"12,602"},"2019-02-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-02-01","2019-02-01","2019-02-01","x"]
[9,"2019-02-01","Prod 2"," Consolidación de nodos provinciales con áreas ambientales y actores claves en 8 provincias","Servicios",{"v":7987,"d":"7,987"},"2019-02-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-02-15","2019-02-15","2019-02-16","x",null,null,"x"]
[10,"2019-02-01","Prod 1","Carta Acuerdo con La Rioja-1° pago cuatrimestral","Bienes",{"v":26344,"d":"26,344"},"2019-02-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-02-15","2019-02-15","2019-02-16","x",null,null,"x"]
[11,"2019-02-01","Prod 1","Reunión CMS en Catamarca y Tucumán","Servicios",{"v":3697,"d":"3,697"},"2019-02-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-02-01","2019-02-01","2019-02-01","x",null,null,"x"]
[12,"2019-02-03","Prod 1","Insumos de oficina- Cpra.de toners","Bienes",{"v":1000,"d":"1,000"},"2019-02-03","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-02-09","2019-02-09","2019-02-15","x"]
[13,"2019-03-01","Prod 1","Carta Acuerdo con Jujuy-6° pago cuatrimestral","Bienes",{"v":15375,"d":"15,375"},"2019-03-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-03-15","2019-03-15","2019-03-16","x",null,null,"x"]
[14,"2019-03-01","Prod 1","Carta Acuerdo con Catamarca-6° pago cuatrimestral","Bienes",{"v":15963.75,"d":"15,964"},"2019-03-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-03-15","2019-03-15","2019-03-16","x",null,null,"x"]
[15,"2019-03-01","Prod 2","Redacción, diseño e impresión de guía de género en zonas áridas","Bienes",{"v":4125,"d":"4,125"},"2019-03-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-03-15","2019-03-15","2019-03-16","x"]
[16,"2019-03-01","Prod 2","Spots, videos y diseños de afiches","Bienes",{"v":13519,"d":"13,519"},"2019-03-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-03-15","2019-03-15","2019-03-16","x"]
[17,"2019-04-03","Prod 1","Convocatoria a pcias-Form.de proyectos","Bienes",{"v":166666,"d":"166,666"},"2019-04-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-04-15","2019-04-15","2019-04-16","x",null,null,"x"]
[18,"2019-04-01","Prod 1","Línea de bases SEI - Protocolos y guías MST","Servicios",{"v":20833,"d":"20,833"},"2019-04-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-04-01","2019-04-01","2019-04-15",{"$nulls":3},"x"]
[19,"2019-04-01","Prod 1","Reunión CMS en La Rioja y Mendoza","Servicios",{"v":3697,"d":"3,697"},"2019-04-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-04-01","2019-04-01","2019-04-01","x",null,null,"x"]
[20,"2019-04-01","Prod 1","Insumos de oficina","Bienes",{"v":3000,"d":"3,000"},"2019-04-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-04-15","2019-04-15","2019-04-16","x"]
[]
["N°","Documentos solicitud listos \nFECHA","Activividad / Producto Proyecto","   Descripción ","Rubro                                                                   (Bienes, servicios, obras)","Monto estimado Contrato (U$S)","Publicación / Notificación ",{"$nulls":4},"Método de Adquisición",{"$nulls":7},"Evaluación",null,null,"Revisión Comité Local de Contratos /Aprobación",null,"Emisión Contrato"]
[{"$nulls":6},"Fecha","PNUD Web","UNGM","Diario Local","DEV. BUSINESS","Fecha Emisión ","Fecha Recep. Ofertas ","Duración (días)","Contratación Directa ","Acuerdo a Largo Plazo (LTA)","Solicitud de Cotización","Solicitud de Propuestas","Licitación Pública Internacional","Una etapa","Dos etapas","Dos etapas con fórmula","Fecha Envío al Comité Local de Contratos ","Fecha aprobación Comité Local de Contratos","Fecha de emisión /firma","Orden de Compra","Consultor individual","Serv.Profes. ","Otros"]
[21,"2019-04-01","Prod 2","Concientización  sobre los beneficios de las prácticas de MST y de los resultados obtenidos mediante su implementación ","Servicios",{"v":8798,"d":"8,798"},"2019-04-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-04-15","2019-04-15","2019-04-16","x"]
[22,"2019-04-01","Prod 2","GIRA TECNICA NE DE BRASIL","Servicios",{"v":22063,"d":"22,063"},"2019-04-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-04-01","2019-04-01","2019-04-15","x"]
[23,"2019-05-01","Prod 1","FONDOS ROTATORIOS Y MICROFINANZAEN CATAMARCA Y MENDOZA","Servicios",{"v":23800,"d":"23,800"},"2019-05-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-05-01","2019-05-01","2019-05-01","x",null,null,"x"]
[24,"2019-05-01","Prod 2","Evaluación de la implementación de nodos provinciales","Servicios",{"v":2694,"d":"2,694"},"2019-05-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-05-01","2019-05-01","2019-05-15","x"]
[25,"2019-05-01","Prod 1","Carta Acuerdo con La Rioja-2° pago cuatrimestral","Bienes",{"v":26344,"d":"26,344"},"2019-05-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-05-15","2019-05-15","2019-05-16","x",null,null,"x"]
[26,"2019-06-01","Prod 1","Insumos de oficina","Bienes",{"v":3000,"d":"3,000"},"2019-06-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-06-15","2019-06-15","2019-06-16","x"]
[27,"2019-06-01","Prod 1","Carta Acuerdo con Jujuy-7° pago cuatrimestral","Bienes",{"v":15375,"d":"15,375"},"2019-06-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-06-15","2019-06-15","2019-06-16","x",null,null,"x"]
[28,"2019-06-01","Prod 1","Carta Acuerdo con Catamarca-7° pago cuatrimestral","Bienes",{"v":15963.75,"d":"15,964"},"2019-06-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-06-15","2019-06-15","2019-06-16","x",null,null,"x"]
[29,"2019-06-01","Prod 1","Línea de bases SEI - Protocolos y guías MST","Servicios",{"v":20833,"d":"20,833"},"2019-06-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-06-01","2019-06-01","2019-06-15","x"]
[30,"2019-06-01","Prod 2","Equipamiento Nodos SIG IDE de áreas ambientales provinciales","Bienes",{"v":10000,"d":"10,000"},"2019-06-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-06-15","2019-06-15","2019-06-16","x",null,null,"x"]
[31,"2019-07-01","Prod 2","Convocatoria a pcias-Form.de proyectos","Bienes",{"v":156250,"d":"156,250"},"2019-07-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-07-15","2019-07-15","2019-07-16","x",null,null,"x"]
[32,"2019-07-03","Prod 1","Convocatoria a pcias-Form.de proyectos","Bienes",{"v":166666,"d":"166,666"},"2019-07-03","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-07-15","2019-07-15","2019-07-16","x",null,null,"x"]
[33,"2019-08-01","Prod 1","Línea de bases SEI - Protocolos y guías MST","Servicios",{"v":20833,"d":"20,833"},"2019-08-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-08-01","2019-08-01","2019-08-15","x"]
[34,"2019-09-01","Prod 2","Encuentro de responsables de nodos provinciales y nacionales","Servicios",{"v":2944,"d":"2,944"},"2019-09-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-09-01","2019-09-01","2019-09-15","x",null,null,"x"]
[35,"2019-09-01","Prod 1","Carta Acuerdo con la Rioja-3° pago cuatrimestral","Bienes",{"v":26344,"d":"26,344"},"2019-09-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-09-15","2019-09-15","2019-09-16","x",null,null,"x"]
[36,"2019-09-03","Prod 1","Convocatoria a pcias-Form.de proyectos","Bienes",{"v":166666,"d":"166,666"},"2019-09-03","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-09-15","2019-09-15","2019-09-16","x",null,null,"x"]
[37,"2019-10-01","Prod 2","Convocatoria a pcias-Form.de proyectos","Bienes",{"v":156250,"d":"156,250"},"2019-10-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-10-15","2019-10-15","2019-10-16","x",null,null,"x"]
[38,"2019-11-01","Prod 1","1° Encuentro Anual Ptos.Focales y UEP-Inrtercambio de experiencias","Servicios ",{"v":3250,"d":"3,250"},"2019-11-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-11-01","2019-11-01","2019-11-01","x"]
[39,"2019-11-01","Prod 1","Reunión Comité Directivo","Servicios",{"v":4000,"d":"4,000"},"2019-11-01","N/A","N/A","N/A","N/A",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"2019-11-01","2019-11-01","2019-11-01","x",null,null,"x"]
[]
["Nota aclaratoria: No se incluyen consultorías individuales ni gastos menores (operativos y misceláneos).-"]
["Con respecto a la incoporación de las convocatorias, están indicadas de manera genéricas como \"Convocatoria a pcias-Form.de proyectos\" que incluyen a varios proyectos de hasta $2,5MM firmados con al menos 10 organizaciones / instituciones.-"]