PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT

DOCUMENT DE PROJET

République Démocratique du Congo

Intitulé du projet:	Projet d’appui pour la Mise en Œuvre de la Contribution Déterminée Nationale (CDN) en République Démocratique du Congo

Numéro du projet:

Partenaires de réalisation: Ministère de l’Environnement & Développement Durable / Direction du Développement Durable, Ministère de l’Agriculture, Ministère de l'Energie et Ressources Hydrauliques, Ministère du Genre et Famille

Date de début:	Janvier 2019		Date de fin:	31 décembre 2020		Date du CLAP:

Description succincte

La République Démocratique du Congo (RDC) est un pays bien doté en biodiversité et autres ressources naturelles, lui conférant de grandes potentialités forestières, minérales, énergétiques, en terres agricoles et en eaux douces (lacs et rivières). Cependant, c’est l’un des pays le plus pauvre de la planète, avec un indice de développement humain des plus bas au monde (0.435 en 2016). Ses indicateurs de développement socioéconomique sont globalement de faible niveau. La RDC a signé l’Accord de Paris en Avril 2016, et l’a ratifié en décembre 2017. Ce pays en développement s’est fixé, dans le cadre de sa Contribution Déterminée à l’échelle Nationale (CDN), l’ambition de réduire de 17 % l’intensité de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 2020 et 2030, dans les secteurs « Forêt » (UTCAF), « Energie » et « Agriculture ». Malheureusement, peu de congolais s’approprient la CDN ni les enjeux climatiques mondiaux. C’est pourquoi, à travers ce projet de mise en œuvre de la CDN, des synergies seront recherchées en vue de son appropriation par toutes les parties prenantes afin de réduire l’intensité des émissions des GES du pays tout en créant des co-bénéfices du développement durable et de lutte contre la pauvreté, en améliorant le niveau de vie des populations. Aussi, ce projet s’occupera du renforcement de capacités des parties prenantes et travaillera en synergie avec les programmes d’atténuation en cours ; entre autres, avec les programmes qui adressent les moteurs de la déforestation (secteur « Forêt » - REDD+); avec les programmes d’énergie durable pour tous d’ici 2030 (SE4All) (secteur « Energie ») ; et avec le programme d’investissement agricole et ceux luttant contre l’agriculture itinérante sur brûlis, (secteur « Agriculture »). Il sera également en synergie avec les programmes d’adaptation en cours, dont l’amélioration des conditions de productivité des femmes face aux adversités climatiques. Le projet vise les produits suivants : (a) une feuille de route tracée et une gouvernance intersectorielle intégrée & coordonnée de la préparation de la RDC à la mise en œuvre de sa contribution déterminée à l’échelle nationale; (b) un système MRV robuste mettant en valeur les rôles et responsabilités des secteurs Agricole, Energie et autres dans la collecte, le suivi & le rapportage des données relatives à leurs émissions respectives (MRV et benchmarks) mis en place et les capacités nécessaires renforcées; et (c) secteurs privé & public et autres partenaires mobilisés en vue des investissements dans la mise en œuvre des engagements de la RDC dans sa CDN. Ces efforts conjugués d’adaptation et d’atténuation sont censés contribuer à la transformation de la société, avec la promotion des comportements responsables concernant l’utilisation des ressources naturelles, à tous les niveaux (ménages, écoles, etc.). Ceci en vue de renforcer la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets pervers et cheminer, d’ici 2030, vers l’atteinte de plusieurs objectifs du développement durable (ODD) et une économie verte et inclusive. Le projet durera 24 mois.

Effet contribuant (UNDAF- /DPP, DPR ou DPM) : Axe 2: La planification du développement et la croissance inclusive Axe 3: Le Congo améliore la gestion de ses ressources naturelles et des bénéfices associés ainsi que des mécanismes de gestion des catastrophes et s’engage dans l’économie verte. Produit(s) indicatif(s) CPAP 2013-2017, avec marqueur genre2 (G2) ; l’égalité des sexes est un objectif important : 2.1: Les politiques et les programmes sont mieux orientés aux niveaux national et provincial et les chaînes de valeurs sont développés pour créer des emplois ; 3.2: La RDC est engagée dans une économie verte

| Total des ressources nécessaires : | US $750.000 |  |
| --- | --- | --- |
| Total des ressources allouées : | Total Projet : |  |
|  | - TRAC du PNUD : | 00 |
|  | - Donateur1 : BMU-Allemagne | 350.000 |
|  | - Donateur2 : Commission Européenne | 400.000 |
|  | - Gouvernement : Apports en nature | Locaux Bureaux Projet |
|  | - GMS (7%) | US $52.500 |
| Total | US $802.500 |  |

Approuvé par (signatures) :

| Gouvernement | PNUD |
| --- | --- |
| Benjamin TOIRAMBE BAMONINGA Secrétaire Général à l’Environnement et Développement Durable | Laurent RUDASINGWA Représentant Résident Adjoint/Programme |
| Date : | Date : |

# Problématique de développement (1/4 de page à 2 pages)

L’Accord de Paris sur le climat a été conclu en décembre 2015 à la Conférence des Parties (COP)-21 de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Cet accord a mis en place un plan d’action mondial visant à limiter le réchauffement climatique à moins de 2ºC par rapport au début de l'ère industrielle. Entré en vigueur au mois de novembre 2016, l’Accord de Paris s’appuie sur les intentions de 187 pays signataires de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces intentions sont exprimées dans les documents dits « Contributions Déterminées au niveau National » (CDN), jadis désignés (avant la COP-21) « Contributions Prévues, Déterminées au niveau National » (CPDN en français ou INDC en anglais). La traduction des CDN en actions tangibles (i.e. la mise en œuvre des CDN) est aujourd’hui un défi majeur. Cependant, la concrétisation des actions recensées dans les CDN peut enclencher le développement d’une économie verte, via des stratégies de développement sobre en carbone (ou LEDS, sigle en anglais) avec une transition vers des énergies renouvelables et résilient au climat à long terme. La mise en œuvre effective des CDN aiderait à l’atteinte de la plupart des 1objectifs du développement durable (ODD) d’ici 2030, notamment les ODD 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17.

La République démocratique du Congo (RDC), signataire de l’Accord de Paris (qu’elle a signé en avril 2016 et ratifié en 2017), possède beaucoup d’atouts pour contribuer à l’effort mondial de lutte contre le changement climatique. Elle héberge la majeure partie des forêts du bassin du Congo, deuxième plus grande étendue de forêt tropicale du monde avec 152 millions d’hectares. Le potentiel énergétique du pays est énorme et diversifié, avec l’énergie hydro-électrique (100.000 Mégawatts), l’énergie solaire, l’énergie thermale et l’énergie éolienne, etc. Bien exploité, ce potentiel énergétique est en mesure d’alimenter l’Afrique sub-saharienne. Le pays est aussi doté de grandes étendues en terres arables (80 millions d’hectares) pouvant soutenir la sécurité alimentaire pour tous. Ses eaux douces (86.080 km2 de rivières et lacs) jouissent d’un potentiel halieutique important. La RDC dispose, en outre, de vastes pâturages, des montagnes, des plaines, des minerais diversifiés, d’immenses ressources naturelles ainsi que d’une méga-biodiversité (de plus de 12.000 espèces de plantes à fleurs, 480 espèces de mammifères sans compter diverses espèces peuplant la flore et la faune) unique au monde.

La RDC s’est fixé l’ambition de réduire de 17% l’intensité de ses émissions de GES d’ici 2030. Les efforts décrits dans la CDN de la RDC ciblent les trois secteurs responsables de près de 98% de ses émissions de GES d’origine anthropique. Il s’agit des secteurs suivants : énergie, agriculture et forêt (UTCATF).

L’atteinte de cet objectif ambitieux de réduction des émissions du pays constitue un défi majeur pour la RDC, dont les capacités, les financements et les technologies appropriées pour amorcer une transition vers un développement sobre en carbone sont faibles. En outre, d’autres défis sont tels que la population congolaise doit être bien au parfum des exigences climatiques internationales et s’approprier la CDN. En effet, cette population n’est pas assez informée des problèmes et enjeux climatiques de l’heure pour s’en approprier et contribuer, par une attitude et des pratiques responsables, à lutter contre le changement climatique. Alors que la parité de sexes est reconnue par la loi en RDC, le leadership féminin et les facteurs de production de la femme sont peu pris en compte dans la gestion des questions climatiques. Aussi, le secteur privé fait face à des nombreux risques et barrières au niveau national, qui entravent son investissement dans l’action climatique et qu’il faudra lever.

Faisant partie des pays les moins avancés (PMA), la RDC a opté pour une CPDN conditionnelle, basée sur l’obtention des appuis de la communauté internationale du point de vue financier (à hauteur de 22 milliards de dollars), de renforcement des capacités (institutionnelles et humaines) et du transfert technologique.

La RDC entend conjuguer les efforts d’atténuation des émissions de GES avec ceux de création de co-bénéfices de développement durable et de lutte contre la pauvreté, en ligne avec son programme national stratégique du développement (PNSD). La CDN de la RDC veillera aussi à développer la capacité d’adaptation de la population aux aléas climatiques, en réduisant la vulnérabilité de cette dernière.

Par ailleurs, bien que la femme joue un rôle majeur dans la production des revenus et le soutien de son ménage, dans une économie fortement informelle, son effort de production souffre grandement des aléas et défis climatiques. Ainsi, l’amélioration des conditions de travail de la femme face aux aléas climatiques est primordiale pour assurer la génération, la stabilisation ou l’accroissement des revenus des ménages. Cela contribuera aussi à la réduction des inégalités liées au genre. En outre, l’attention accordée aux conditions de production de la femme inclura l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement, aux soins de santé, à l’énergie, à la cuisson propre, à l’éducation des enfants, ou à divers choix informés des meilleures pratiques.

La réalisation de ce qui précède peut résulter dans l’amélioration du niveau des indicateurs de plusieurs ODD, dans le verdissement de l’économie nationale, dans la transformation positive de la société en termes de gouvernance climatique et environnementale.

Défis socio-économiques

Croissant à 3,1% par an, la population de la RDC est estimée à 80 millions d’habitants en 2018. Les industries extractives (mines et forêts) et l’agriculture constituent les principaux piliers de l’activité économique selon le rapport de 2015 sur les OMD. Entre 1990 et 2010, les investissements du secteur privé national ont peu augmenté et constituent moins de 5% du PIB. Durant la dernière décennie, les dépenses publiques se sont concentrées, en priorité, sur celles de la sécurité, de la gestion politique, administrative et de la décentralisation (passage de 11 provinces à 26 provinces) ainsi que sur le développement des infrastructures routières et scolaires.

Ainsi, au cours des vingt dernières années, la RDC connaît une situation précaire sur le plan social et sécuritaire, selon les chiffres du rapport de 2015 sur les OMD. Le pays est marqué par une pauvreté extrême de sa population, surtout en milieu rural, contrastant avec l’immensité de ses potentialités naturelles. Son indice de développement humain (IDH) est des plus bas au monde. En 2016, la RDC a occupé la 176e position sur 188 pays, avec un IDH de 0.435. La proportion de la population ne jouissant pas d’un niveau minimal d’apport calorique a augmenté au cours des années 90, atteignant les 73%. L’insécurité alimentaire est forte, touchant près de 76% de la population, alors que l’alimentation représente 62,3% des dépenses totales des ménages.

Alors que la moyenne en Afrique subsaharienne est d’environ 24,6%, le taux d'accès à l'électricité en RDC reste très faible, à 6% sur le plan national et 1% en milieu rural. En milieu urbain, il atteint les 30%, avec des coupures intempestives. Les jeunes entre 15 et 24 ans constituent la tranche d’âge la plus importante de la population. Ils font face à un taux de chômage très élevé – estimé à 18% à l’échelle nationale ; les jeunes urbains sont les plus touchés avec un taux avoisinant les 32%. Cette situation alimente l’insécurité dans les villes. De multiples réformes initiées sont souvent inachevées. De même, la forte croissance économique enregistrée au cours de la décennie écoulée n’a pu être soutenue, et s’est estompée ces dernières années, suite à la crise financière mondiale et à la baisse des cours des matières premières, principale source de revenus en devises de l’Etat. Ceci ne permet pas de présager d’une amélioration rapide des conditions socio-économiques de la population, dont les revenus proviennent essentiellement des activités du secteur informel.

Défis de la maitrise de la déforestation, de son suivi et de l’ampleur des émissions de GES

La RDC, avec ses 152 millions d’hectares de forêts (soit 60% du territoire), abrite la majeur partie de la seconde plus grande étendue de forêts tropicales du monde (les forêts du bassin du Congo). Cependant, la déforestation en RDC se produit à un rythme relativement rapide, avec un taux annuel estimé entre 0,2 et 0,3%. Les deux principales causes en sont l’agriculture itinérante sur brûlis et le recours à l’énergie-bois par la grande majorité des ménages par manque de développement de l’exploitation des énergies alternatives propres. Aussi est-il anticipé que, si rien n’est fait (scenario business as usual), la RDC perdrait de 12 à 13 millions d’ha de forêts d’ici 2030, avec une émission annuelle de GES d’au moins 400 MtCO2eq.

## La RDC compte se doter d’un Système National de Surveillance des Forêts (SNSF) opérationnel et fiable, pouvant mesurer la part des activités anthropiques dans les émissions/absorption de GES du secteur « forêt ». Pour ce faire, le Ministère de l’Environnement Développement Durable (MEDD), via la Direction des inventaires et aménagements forestiers (DIAF) et la Direction du développement durable (DDD), développent différents piliers, dont : le Système de surveillance des terres par satellite (SSTS), l’Inventaire forestier national (IFN), l’Inventaire des Gaz à Effet de Serre (IGES) et le Niveau d’émissions de référence des forêts (NERF).

## La RDC dispose, de ce fait, d’instruments capables de suivre la mise en œuvre de la politique nationale en matière de changements climatiques, notamment pour ce qui est de la stratégie nationale REDD+.

## Ainsi, le document du NERF récemment soumis à la CCNUCC indique, sur la base d’un scénario « business-as-usual », que les émissions dues à la déforestation, en lien avec ses causes indirectes (croissance démographique et développement des infrastructures) ayant un effet multiplicateur sur les causes directes, sont estimées à 1.042 MtCO2e pour 2015, 1.113 MtCO2e pour 2016, 1.184 MtCO2e pour 2017, 1.255 MtCO2e pour 2018 et 1.326 MtCO2e pour 2019. Aussi, est-il nécessaire d’instaurer des règles de base pour coordonner les efforts en matière de lutte contre les changements climatiques au niveau national (indicateurs de progrès, comparabilité, transparence et responsabilité, suivi-notification- vérification).

## Le développement socio-économique débouchant sur l'éradication de la pauvreté et l’atteinte des ODD figurent aujourd’hui au premier plan des priorités du pays. Aussi, les efforts de réalisation des priorités de développement socio-économiques ciblées dans le PNSD devront être couplés avec ceux de la mise en œuvre de la CDN afin de pouvoir assurer à la fois : (a) la réduction des émissions de GES et leur suivi ; et (b) la création de co-bénéfices du mieux-être de la population congolaise.

C’est ainsi que ce projet de mise en œuvre de la CDN recherchera des synergies entre les initiatives en cours de lutte contre la pauvreté et celles de lutte contre le réchauffement climatique qui incluent à ce jour : (a) diverses initiatives dans le cadre de l’atténuation des émissions de GES ; et (b) diverses initiatives dans le cadre de l’adaptation au changement climatique.

# Stratégie (1/2  page à 3 pages)

Depuis 2015, la RDC a développé son document de « Politique, Stratégie et Plan d’Action en matière de changements climatiques » (PSPA-CC) 2016-2020, aligné sur la vision de développement de la RDC et sur sa Contribution Déterminée à l’échelle Nationale – CDN (2015) dont la cible de réduction des émissions est de 17% à l’horizon 2030. Cette politique est structurée autour de quatre piliers : (i) assurer la transition vers une économie résiliente aux changements climatiques ; (ii) entreprendre des efforts d’adaptation et d’atténuation ; (iii) renforcer les technologies innovantes ; et (iv) développer une stratégie de mobilisation des financements et autres opportunités en termes des changements climatiques.

En plus, le Gouvernement dispose d’un ‘’Plan National Stratégique pour le Développement (PNSD)’’ et des ‘’Plans de Développement Provinciaux (PDP)”. Tous ces plans ont besoin d’intégrer suffisamment les préoccupations des changements climatiques. Par exemple, le PNSD 2017-2021 prévoit d’améliorer la productivité agricole sans anticiper les modifications probables que connaîtra le secteur agricole en RDC sous les différents scénarios des changements climatiques. Ces derniers font présager des impacts très probables sur le secteur dans un futur peut-être proche, qui pourront entraver la capacité du pays à réaliser son objectif de développement économique et d’augmentation du PIB par habitant, tout comme d’autres cibles des Objectifs de Développement Durable (ODD). C’est dans ce contexte que la formulation du « PSPA-CC 2016-2020 » a été initiée en vue d’intégrer des mesures d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques dans tous les secteurs, projets, programmes et stratégies, afin d’atteindre le cap de pays émergent d’ici 2030 et un pays pleinement industrialisé, développé et sobre en carbone d’ici 2100 (avec l’implication du secteur privé).

Avec l’appui des partenaires au développement de la RDC, différentes initiatives ont été réalisées, notamment :

- la Stratégie-Cadre Nationale REDD (2010) avec comme objectif une réduction sensible de la déforestation et de la dégradation forestière ;

- le Programme d’action National d’Adaptation aux effets de changements climatiques (PANA), en 2006, avec comme objectif le renforcement de la résilience aux effets néfastes des changements climatiques;

- le développement de la politique de l’électrification décentralisée en vue de rapprocher les centres de production des centres de consommation et ainsi favoriser l’émergence des micro-activités industrielles ;

- la promotion des sources alternatives de l’énergie telles que le solaire, la géothermie en vue de les substituer aux énergies fossiles dans les différents secteurs de la vie nationale;

- l’identification des options de transition énergétique vers les sources d’énergie de cuisson durables et moins polluantes (gestion durable des déchets biodégradables via la production de biogaz et gestion durable des déchets agricoles) ;

- La Stratégie Nationale de développement sobre en carbone (LEDS - pour Low Emission Development Strategy), élaborée dans cadre du programme « Low Emission Capacity Building (LECB) », avec l’appui  de l’Union Européenne et de l'Allemagne, à travers le PNUD.

Particulièrement, l’appui concernant la LEDS a permis, en collaboration avec UN-REDD, de consolider le système national d'inventaire des émissions des gaz à effet de serre (GES). Il a aussi conduit à la formulation d’une liste d’idées pour le développement des Mesures d'Atténuation Appropriées au niveau National (NAMA). En plus, la stratégie LEDS a été alignée avec (i) la stratégie d'énergie durable pour tous ; (ii) le Plan national d'investissement agricole (PNIA), (ii) la contribution déterminée à l’échelle nationale (CDN).

L’appui reçu dans le cadre de la Stratégie LEDS a conduit à la formulation de deux options de NAMA : la première option de NAMA porte sur la récupération des gaz torché des puits de pétrole (dans la zone atlantique de la RDC) pour sa réutilisation dans le secteur résidentiel ; tandis que la deuxième option de NAMA porte sur la carbonisation) ;

Toutefois, le pays fait face à d’importants défis pour atteindre un vrai rayonnement dans le domaine des changements climatiques. Pour y arriver, il importe de :

- renforcer le leadership du gouvernement national ;

- travailler pour un accès à des financements adéquats et prévisibles ;

- instaurer une gouvernance forte en matière de changements climatiques;

- mieux impliquer les femmes dans les efforts de lutte contre les changements climatiques ; et

- accroître l’incitation du secteur privé en faveur de la lutte contre les changements climatiques.

Il sera question d’encourager le partenariat public privé (PPP) et de favoriser l’engagement du secteur privé en faveur de l’économie verte et ainsi stimuler des opportunités d’investissement dans des technologies plus propres. Ainsi, on pourrait également catalyser des nouvelles sources de financements climatiques sensibles au genre pour intensifier l'action climatique et créer des opportunités de subsistance.

Les mécanismes suivants sont importants pour faire avancer le processus de mise en œuvre de la Contribution Déterminée à l’échelle Nationale de la RDC, mais ils ne sont pour l’instant pas dotés de capacités techniques et institutionnelles adéquates. Certains ont également de vastes mandats qui n’incluent pas nécessairement l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques.

Analyse de la situation de référence du cadre institutionnel

L'analyse du cadre institutionnel national pour la mise en œuvre de la CCNUCC implique divers instruments juridiques et arrangements institutionnels. Ces dispositions peuvent aider à valider une mise à jour régulière et continue des Communications Nationales (CN) et des Rapports Biennaux Actualisés (RBA) pour les adapter au rythme de développement du pays.

Les éléments suivants donnent un aperçu de ce qui a été fait jusqu’à présent d’un point de vue institutionnel.

- Agence Congolaise de l'Environnement (ACE)

L’ACE est une institution publique dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière sous la supervision du ministère de l'environnement et développement durable (MEDD). Il sert d'institution pour soutenir la mise en œuvre de l'environnement national tel que défini par le gouvernement dans le cadre du développement national du plan. A ce titre, il est responsable de:

  - développement et coordination de la mise en œuvre du programme national de gestion de l'environnement;

  - promotion et mise en œuvre du système national d’évaluations, des stratégies environnementales et d’audits environnementaux;

  - appui à l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques, les stratégies, les programmes et les projets de développement nationaux et locaux;

  - l'élaboration et la promotion d'outils techniques pour l'analyse, la planification et l'intégration de l'environnement dans les politiques, les plans, les programmes, les projets et les activités de développement;

  - appui technique aux autorités locales, aux organisations locales, au secteur privé dans la gestion de l'environnement;

  - coordonner la préparation du rapport annuel sur l'état de l'environnement;

  - recherche et mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions spécifiques et autres missions qui peuvent lui être confiées.

La mission principale de l'ACE est d'intégrer l'environnement dans les politiques, les plans, les programmes, les projets et les actions à travers l'évaluation et l'information environnementale. L’ACE a le mandat légal de produire le rapport annuel sur l'état de l'environnement et de gérer le système national d'évaluations environnementales.

- Fonds Forestier National (FFN)

Le Fonds Forestier National, FFN en sigle, est un Etablissement Public à caractère technique et financier, créé par la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier de la République Démocratique du Congo spécialement à son article 81 et est régis par le décret du Premier Ministre n°09/24 du 21 mai 2009, et ce, conformément au Plan de Convergence adopté par les Chefs d’Etats de dix Etats membres de la commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC). Son mandat consiste à mobiliser les ressources financières internes et externes afin de leur affectation à la mise en œuvre des activités de restauration des paysages forestiers dégradés en RDC. Il s’agit plus spécifiquement de la reconstitution du capital forestier.

- Direction de Développement Durable (DDD)

La Direction de Développement Durable (DDD en sigle), créée par l’effet de l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/AFF-ET/49 bis/01 du 03 décembre 2001, est un organe des négociations internationales relatives aux conventions de Rio de Janeiro et de la Commission du Développement Durable des Nations Unies. La DDD est donc chargée d’assurer la coordination,  la mise en œuvre et le suivi des activités, recommandations et résolutions desdites conventions.

Sous la supervision et la coordination de la DDD, le MEDD a mis en place différents organes chargés de la mise en œuvre de certains programmes, plans et politiques environnementales liées aux changements climatiques en RDC, notamment :

- Comité de pilotage sur les changements climatiques et économie verte (CPCC&EV)

Au niveau interministériel, les questions de changements climatiques sont gérées par le Secrétariat Général à l'environnement et développement Durable (SG-EDD) à travers le comité de pilotage sur les changements climatiques et économie verte. Ce comité constitue le cadre d'information, de coordination et de suivi la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto à la Convention. Le CPCC&EV sur le changement climatique est composé de plusieurs acteurs issus d'institutions publiques et privées, mais aussi de la société civile impliquée ou affectée par les changements climatiques. Il s’agit notamment des ministères responsables: (i) de l’environnement et développement durable, (ii) de la santé, (iii) du tourisme, (iv) de l’industrie (v) des transports, (vi) de l’économie, (vi) des finances, (vii) Ressources hydrauliques, (viii) Coopération, (ix) Intérieur et décentralisation, (x) Agriculture, élevage et pêche, (xi) Enseignement supérieur et recherche, (xii) Culture, (xiii) Affaires sociales pour la promotion de la femme, et (xiv) Plan. Le comité comprend également des représentants du secteur privé, de la société civile, des ONG et des associations.

Au-delà de ce cadre institutionnel national, il existe des institutions régionales et des programmes internationaux qui traitent des questions des changements climatiques en RDC.

- Le Comité directeur de la communication nationale (CN) sur les changements climatiques et du Rapport Biennal Actualité (RBA)

Les travaux relatifs à l’élaboration de communication nationale (CN) sur les changements climatiques et du Rapport Biennal Actualité (RBA) sont conduits par le biais d’une série de consultations techniques et stratégiques pilotées par le Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD), à travers la Direction de Développement Durable (DDD). Les arrangements institutionnels mis en place dans le cadre de la 3ème communication nationale, renouvelé et renforcé dans ses fonctions dans le cadre la préparation RBA comprend des représentants du secteur public, des partenaires techniques, des universités et centres de recherche, ainsi que des personnes ressources qui participent aux différentes réunions du comité.

Il est composé de plusieurs groupes thématiques à savoir: Groupe d’inventaire et d’atténuation des GES, Groupe sur la vulnérabilité et l’adaptation, Groupe d’information pertinent, Suivi du Groupe de rédaction de la communication nationale. La composition et les attributions de chaque groupe sont définies dans les limites des termes de référence respectifs.

Dans le secteur de l’agriculture, foresterie et autres affectations des terres, ces consultations ont rassemblé différents profils d’acteurs intervenant dans le secteur forestier de la RDC et réunis dans le cadre d’une Plateforme Technique de Concertation (PTC).

La PTC est chargée d’accompagner la mise en œuvre opérationnelle du Système National de Surveillance des Forêts (SNSF) de la RDC ainsi que du suivi du processus de soumission du NERF à la CCNUCC. La PTC assure ainsi un rôle de coordination des concertations entre les parties prenantes, pour assurer l’harmonisation méthodologique, le suivi et l’évaluation des politiques, des interventions et des activités dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du Système National de Surveillance des Forêts (SNSF).

La PTC est composée des délégués de la Direction de Développement Durable (DDD),  de la Direction d’Inventaires et d’Aménagements Forestiers (DIAF).et des représentants des différents partenaires techniques du MEDD dont notamment l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), l’Agence Japonaise pour la Coopération Internationale à travers l’Association Japonaise pour la Technologie Forestière (JICA/JAFTA) et la Société de Conservation de la Faune Sauvage (WCS). Les autres parties prenantes à la PTC sont constituées de différents partenaires techniques du MEDD, des porteurs de projets REDD+, ainsi que des représentants des universités et des centres de recherche.

- L'autorité nationale désignée (DNA) du MDP

Le protocole de Kyoto, dont le principal objectif est de renforcer la CCNUCC en imposant des objectifs de limitation et de réduction des GES juridiquement contraignants et juridiquement contraignants pour les pays de l'annexe B, constitue le cadre réglementaire du mécanisme de développement propre (MDP). La RDC pour s’assurer de la mise en œuvre des activités relatives au  MDP conformément à l’article 12 du Protocole de Kyoto à la CCNUCC a établis et organisé l'Autorité nationale désignée (ADN) du MDP. Il est composé de trois organes permanents : le Comité national du MDP, le Secrétariat permanent et les groupes de travail. L'ADN constitue donc la structure d'orientation, de coordination, de planification et de suivi de la mise en œuvre du MDP. Les compétences et responsabilités de l’ADN-MDP ont ensuite été élargies à la coordination nation du Fonds Verts Climat de la RDC.

- Coordination nationale REDD+ (CN-REDD+)

La RDC s’est distinguée par son approche pionnière et, comme tout pays pionnier, a fait face aux tâtonnements et ajustements requis par l’exploration. Reconnaissant son potentiel à contribuer aux efforts globaux de lutte contre les changements climatiques, la RDC a mis en place un cadre global pour la REDD+, la Coordination Nationale REDD+ (CN-REDD), créée en 2009 décret du Premier Ministre. La CN-REDD, sous l’égide du Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD), est une structure technique de coordination des activités relatives à la mise en œuvre de la REDD+. Sa mission est d’assurer la gestion journalière du processus en RDC avec les autres initiatives gouvernementales et les différents partenaires techniques et financiers dans ce domaine.

- Fonds National REDD+ (FONAREDD)

Le FONAREDD est un outil financier de la stratégie nationale REDD+. Cette action constitue une innovation importante dans la structuration institutionnelle de la REDD+ au niveau mondial, en ce que le Fonds est établi sous la co-tutelle du Ministère des Finances et du Ministère de l’Environnement. A travers le FONAREDD, la RDC s’engage donc non seulement à mobiliser et affecter les financements aux secteurs porteurs de changement, mais également, à terme, à y affecter ses propres ressources budgétaires. Le FONAREDD a pour objectifs spécifiques de :

    - Mobiliser les sources de financement nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux de la REDD+ et au renforcement du leadership de la RDC dans ce domaine ;

    - Financer les plans d’investissement au travers des programmes d’envergure et des programmes REDD+ qui y seront associés ;

    - Financer l’accompagnement des réformes nécessaires et la promotion du dialogue des politiques associées au processus REDD+ ;

    - Se doter d’un cadre de gestion basée sur les résultats et appuyer le développement des instruments nationaux capables de mesurer, notifier, et vérifier de façon continue et transparente les résultats des investissements financés par le Fonds conformément aux standards et directives de la CCNUCC ;

    - Accroître les capacités de coordination du Gouvernement pour une mise en œuvre rapide, cohérente et efficace de la Stratégie et plans d’investissement REDD.

Limite du Cadre institutionnel en RDC

- en raison de l’absence de politiques dans domaine des changements climatique, le MEDD gère les problèmes liés aux changements climatiques avec d'autres institutions et acteurs impliqués sans un véritable texte légal régissant l’organisation et le fonctionnement d’un cadre national (Comité national).

- Le cadre institutionnel mis en œuvre dans le cadre du 3ème CN et renouvelé dans le cadre du RBA révèle un ensemble de faiblesses dans la coordination et la gestion des activités. Une mauvaise répartition des attributions peut provoquer un blocage en raison de la multiplicité des institutions impliquées dans le processus. Une redéfinition des responsabilités précises de ces différentes institutions et des types de collaboration pour permettre une meilleure coordination des interventions et surtout éviter, à des degrés divers, des chevauchements et des conflits de compétences et de la confusion quant aux mandats et aux responsabilités, est nécessaire .

- Par manque de ressources également, certaines institutions sont tombées dans un laxisme total. Par exemple, le Comité national sur le changement climatique doit être revitalisé et la coordination nationale des CN doit être renforcée en ce qui concerne le nombre et l'expertise des sujets techniques, en plus d'être une équipe permanente fondée sur l'expérience acquise au fil du temps. De même, les différentes institutions qui composent le cadre institutionnel ont besoin d’un cadre sectoriel composé de ressources humaines qualifiées (par le renforcement des capacités) et de matériels (serveur de mise en réseau, site Web de visibilité) pour un meilleur partage et centralisation des données.

- Une autre faiblesse majeure des institutions et programmes régionaux et sous régionaux sur les changements climatiques est leur nature à court terme. En outre, une faible collaboration entre les institutions, y compris le secteur public, les organisations régionales et le secteur privé, est également observée. Ce manque de coordination et d'échange entre les différentes institutions entraîne une fragmentation des efforts et des doubles emplois.

- En ce qui concerne les activités de recherche, comme le cadre formel n'existe pas, seuls quelques laboratoires et chercheurs des universités de la RDC développent des travaux liés au changement climatique sans soutien matériel ou financier. Ces résultats ne profitent parfois pas au pays et se limitent au cadre du diplôme. En effet, il n’existe aucun programme de recherche élaboré sur les changements climatiques et les priorités de développement du pays

- L'observation systématique souffre d'une faible capacité humaine dans certains domaines tels que l'océanographie, l'océanologie, la météorologie, la climatologie et l'hydrologie continentale, ce qui signifie que les mécanismes de prévision du climat sont insuffisamment développés.

Le cadre institutionnel ainsi décrit est généralement inefficace. Pour cela, il est nécessaire que la RDC renforce ses capacités institutionnelles, techniques et financières pour répondre aux exigences de l’Accord de Paris et que les recommandations suivantes soient formulées :

- Consolidation du cadre institutionnel pour l'adaptation, l'inventaire des gaz à effet de serre, l'atténuation, le financement, le transfert de technologie et le développement, et le renforcement des capacités, y compris la recherche;

- Mettre en place un mécanisme efficace pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre à moyen et long terme.

Les spécificités sectorielles suivantes doivent également être prises en compte:

- renforcer le mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la réglementation existante sur les statistiques nationales relatives à la consommation, production, l'importation et exportation dans tous les secteurs afin d'améliorer la qualité des données et de réduire ainsi les biais dans les résultats de l'inventaire;

- désagrégation des données sur les principales cultures: céréales, légumineuses et cultures commerciales et des estimations des quantités de déchets solides produits par les ménages, les entreprises, les marchés et l’administration, ainsi que la fraction des déchets brûlés et les ménages utilisant des latrines et des fosses septiques.

La proposition de cette initiative de la RDC devra contribuer à renforcer les capacités institutionnelles, son système national de mesure-notification-suivi ; y compris la collecte des données, de documentation des données et de mécanisme d’archivage. Le système sera donc un système intégré en ce sens qu'il sera composé des ministères sectoriels impliqués dans la lutte contre le changement climatique. Il favorisera donc la synergie entre les acteurs et l’harmonisation des données.

# Hypothèses clés de la de la théorie du changement

Ce projet va promouvoir une approche interactive entre le Gouvernement (les ministères pertinents), le Parlement, au niveau tant national que provincial, ainsi qu’avec des acteurs non étatiques (représentants du secteur privé, ONG, leaders d’opinion, les communautés vulnérables, milieux universitaires), et d'autres praticiens du développement pour une réponse coordonnée et intégrée face aux changements climatiques.

Pour s’assurer d’un leadership fort, le pays a besoin des appuis techniques et financiers. Cette démarche devra être soutenue par l’implication du secteur privé en vue de faire progresser la mise en œuvre des options prioritaires de la CDN et bénéficier des opportunités des financements climatiques.

L’implication du secteur privé dans la mise en œuvre de la CDN pourrait catalyser une augmentation des investissements axés sur le risque du climat et le développement national sobre en carbone. Dans la mesure du possible, ces investissements créeront et favoriseront des opportunités pour la population sur l’ensemble du pays et les inégalités de sexe seront réduites au sein des groupes vulnérables. Ce faisant, le projet renforcera pleinement une croissance économique verte, durable, équitable, inclusive et résiliente aux impacts néfastes de changements climatiques et promouvra la réduction de la pauvreté.

Le projet s’emploiera à l’identification et l’élimination des barrières institutionnelles, juridiques et légales afin de booster une meilleure coordination des interventions et favoriser le développement des passerelles entre les institutions et partenaires. L’intégration des stratégies nationales REDD+, LEDS et une politique climatique ambitieuse avec des réformes de gouvernance forestière, énergétique et agricole en cours soutiendront la feuille de route CDN et les actions à mener pour atteindre les objectifs identifiés pour la CDN et les ODD.

Des mesures d’information, d’éducation et de sensibilisation du public seront soutenues pour s’assurer de la participation de toutes les parties prenantes. Cela permettra de persuader la population à changer d’attitude et comportements en adoptant des modes de vie plus responsables envers le climat et qui mèneront à une stabilité climatique. On identifiera, d’abord, des champions et leaders d’opinion à travers le pays, qui ont déjà compris les enjeux et méfaits des changements climatiques, pour engager un plaidoyer avec les décideurs politiques et les parlementaires afin d’améliorer la gouvernance dans le domaine des changements climatiques et de gestion de l’environnement. En effet, les champions climatiques aideront à passer des messages de bonne gouvernance climatique et du besoin de l’implication d’un chacun jusqu’aux ménages et enfants dans la gestion responsable des causes et effets du réchauffement climatique.

Tous ces axes contribueront à mettre en place une gouvernance climatique inclusive par l’appropriation de la population des actions climatiques et aboutiront, à la longue, à un changement transformationnel de la société congolaise dans sa gouvernance climatique. Aussi, ces efforts conduiront à une économie verte dans le pays, telle que repris dans les effets UNDAF.

Cette théorie du changement (tableau 1) fait l’hypothèse que l’action climatique de la RDC est portée par l’ensemble de la population. Cela implique que le soutien politique à la CDN ne diminue pas et que la vision du gouvernement en matière de développement peut être pleinement alignée sur l'objectif de développement sobre en carbone et les ODD. Il est également attendu que le gouvernement implique un large éventail de parties prenantes, y compris les organisations de la société civile (OSC) et le secteur privé, dans une approche pangouvernementale, dans la mise en œuvre du CDN ;  et enfin une stratégie de mobilisation des financements pour des investissements innovants sera déployée et facilitera l’exécution des interventions prioritaires dans le domaine des changements climatiques.

À cet effet, la mise en œuvre de la CDN nécessite un cadre institutionnel solide qui déplace l'action climatique au-delà du seul ministère de l'environnement vers des approches inclusives avec des mécanismes de coordination interministérielle clairs, des rôles et des responsabilités bien définis, ainsi que l'engagement des acteurs non étatiques.

Tableau 1: Problème et théorie du changement

| impact | Le projet de soutien à la mise en œuvre de la CDN contribuera à la clarté et le suivi des efforts accomplis par la RDC dans la mise en œuvre de sa CDN afin d’informer la « revue mondiale » (global stock take) en vertu de l’Accord de Paris |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| résultats | (1) Les objectifs de la CDN deviennent un élément central du système national de suivi et de mise en œuvre des progrès réalisés dans le cadre de son développement à l’échelle nationale ; (2) La mise en œuvre de la CDN est facilitée grâce au renforcement du cadre juridique et au renforcement des capacités de planification et de suivi des interventions des changements climatiques (système MRV) ; et (3) une stratégie de mobilisation de financements des investissements de l’action climatique dans les secteurs prioritaires sont identifiées avec le soutien du secteur privé. |  |  |  |
| Sous-résultats | - Mettre en place un dispositif institutionnel efficace pour planifier, mettre en œuvre et rendre compte de l'action climatique | - Intégrer les interventions prioritaires en matière des changements climatiques dans le PNSD, les PDP, le PNIA, la REDD+ ainsi que dans les principaux programmes sectoriels, voire reformes et faciliter l'accès aux données et la gestion de l'information | - Développer la stratégie d’implication du secteur privé et de mobilisation de financements | - Mettre en place un cadre de transparence interne (MRV) dans le secteur de l'énergie et des forêts |
| barrières | Absence des mécanismes de collaboration institutionnelle pour les utilisateurs de données | Les Politiques et stratégies sectorielles n’intègrent pas suffisamment la participation de la femme et la fourniture des informations climatiques | - absence de volonté politique pour appuyer l’établissement de rapports centralisés sur les secteurs des CDN et le plan à moyen terme. - absence de partenariats public-privé pour la collecte de données, la production de rapports, le suivi et la vérification |  |
| problèmes | - La RDC ne dispose pas encore des arrangements institutionnels clairs et efficaces pour assurer la coordination effective de la mise en œuvre de la CDN, tant au niveau national que provincial ; - Le cadre légal au niveau national n’intègre pas suffisamment la problématique des changements climatiques ; - les préoccupations du genre en rapport avec les changements climatiques ne sont pas mises en avant : faible sensibilisation au rôle spécifique des hommes et des femmes dans la lutte contre les changements climatiques |  |  |  |

Tableau 2: Cadre des résultats du projet

| Objectif global: Préparer la mise en œuvre de la CDN de la RDC d’une manière inclusive et participative en vue d’amener la société congolaise à s’approprier des actions climatiques vers un développement neutre en carbone d’ici 2100. |  |  |  | CIBLES (cumulatives, selon la fréquence des données collection) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Activités prévues | Indicateurs des résultats | Situation de référence | 2019 | 2020 |
| - Un leadership renforcé en vue de promouvoir une vision ambitieuse en matière des changements climatiques | 1.1. Établir un comité national et intersectoriel sur les changements climatiques, présidé par le Ministère de l’Environnement et Développement Durable, qui se consacre uniquement à la question des changements climatiques et qui veille à la mise en œuvre du plan d’action | - Un texte règlementaire portant création du comité national sur les changements climatiques (Global sub-output 2.1) - Texte juridique mettant en place le mécanisme de coordination nationale (Global sub-output 2.1) | Pas de mécanisme effectif de coordination du changement climatique | Mécanisme interministériel de coordination établi | Le comité national sur les changements climatiques en place |
|  | 1.2. Évaluer les besoins de capacités pour amener toutes les parties prenantes clés à s’approprier des principaux axes d’intervention de la CDN afin de faire preuve de transparence et de responsabilité. | - Rapports de réunions d’implication et d’appropriation des parties prenantes (Global sub-output 2.1) | Aucune évaluation approfondie des capacités pour la mise en œuvre de la CDN | Rapport d’évaluation des besoins et un plan d’implication des parties prenantes pour la mise en œuvre de la CDN | Plan d’amélioration pour lever les lacunes |
|  | 1.3. Susciter des champions locaux et organiser un lobbying envers les membres du gouvernement et des parlementaires clés pour renforcer leur leadership en termes de politique sur les changements climatiques | - Au moins deux (2) champions sont identifiés ; (Global sub-output 1.1) - compte rendu des réunions (ou séances de travail) avec les parlementaires ou membres du Gouvernement (Global sub-output 1.1) - Au moins six (6) messages clés formulés et publiés (Global sub-output 1.1) - Deux réunions conjointes entre les commissions en charge de l’environnement et ressources naturelles du parlement et les ministres clés (Global sub-output 1.1) | - Aucun champion en termes de changements climatiques n’est identifié à ce jour - Faible mécanisme d’information et de sensibilisation des populations sur les aspects socio-économiques et climatiques | - Messages clés sur le changement de comportement et d’attitude préparé - Au moins deux bulletins d’informations sur la mise en œuvre de la CDN publiés. | - Champions identifiés tant au niveau national que provincial - Une page web dédiée à la mise en œuvre de la CDN |
| - Gouvernance intégrée pour atteindre les résultats visés de la CDN améliorée | 2.1. Mettre en place un cadre national de concertation des parties prenantes et coordination interinstitutionnelle: - Développer un système de suivi robuste et rationalisé en un seul processus national sous la responsabilité du ministère de l’environnement ; et - mettre en place un mécanisme de coordination et d’harmonisation des approches techniques et méthodologiques qui répondent aux exigences de mise en œuvre d’options prioritaires identifiées ; | - Texte mettant en place une plateforme consultative sur le climat ; (Global sub-output 2.1) - Un document de stratégie de communication en matière des changements climatiques validé ; (Global sub-output 2.1) - Les rapports de l’analyse des arrangements institutionnels, juridiques et légaux pour la mise en œuvre de la CDN (Global sub-output 2.1) | - Il n’existe pas un cadre formel de dialogue entre les parties prenantes pour la mise en œuvre de la CDN - La RDC dispose d’un Plan National Stratégique de Développement (PNSD), non validé et de plusieurs planifications sectorielles | Acte juridique relatif aux arrangements institutionnels pour la mise en œuvre de la CDN clarifiés | Plateforme technique de concertation sur le climat en place et opérationnel |
|  | 2.2. Formuler une feuille de route participative pour la mise en œuvre de la CDN d’ici 2030 | - Une feuille de route pour la préparation à la mise en œuvre de la CDN validée (Global sub-output 3.1) - Un plan d’action de prise en compte de l’aspect genre dans la mise en œuvre de la CDN adopté (Global sub-output 3.2) - Procès-verbal de la réunion de validation de la feuille de route (global sub-output 3.1) - Compte-rendu de la validation par le Gouvernement (Global sub-output 3.1) | - la CDN et les enjeux climatiques de l’heure sont peu connus par les décideurs politiques et les principaux leaders d’opinion en RDC. - Les femmes sont largement impliquées dans les organisations de la société civile mais, il n’existe pas d’acte clair garantissant leur implication dans la mise en œuvre des politiques sur les changements climatiques | Le Plan de travail et budget annuel (PTBA 2019) validé | PTBA 2020 validé |
|  | 2.3. Identifier les entraves institutionnelles et juridiques à la mise en œuvre de la CDN et favoriser la coordination via la mise en œuvre du mécanisme de coordination | - Texte de loi sur les changements climatiques (Global sub-output 2.1) | - PSPA-CC et CDN mais pas de loi sur les changements climatiques ; - Les stratégies de communication sont généralement élaborées à l’échelle des projets; | Points d’entrée au niveau provincial au niveau provincial identifié | Loi sur le changement climatique rédigée |
| - Capitaliser les actions de mise en œuvre de CDN sur des opportunités d'investissement respectueuses du climat | 3.1. Développer une stratégie de financement de la CDN susceptible d’attirer des investissements et faciliter l’accès aux fonds nationaux pour la mise en œuvre de la CDN | - Rapport d’analyse des opportunités et de risques d’implication du secteur privé dans la mise en œuvre des CDN; (Global sub-output 4.1) - Une stratégie de financement du CDN élaborée est validée (Global sub-output 3.1) | - La RDC a élaboré son évaluation des besoins technologiques depuis 2007 - Plan d’investissement REDD disponible - Plan d’investissement agricole disponible | Liste des parties prenantes clés susceptibles d’être impliquées dans le processus | Stratégie de financement de la CDN disponible ; |
|  | 3.2. Identifier les barrières légales, technologiques et institutionnelles susceptibles de freiner la mobilisation des investissements privés, à travers un partenariat-public-privé | - Rapport d’évaluation des entraves de développement du partenariat-public-privé (Global sub-output 4.1) | Aucune évaluation des barrières légales, technologiques, institutionnelles pour l’investissement privé dans la stabilisation du climat | Leviers pour lever les barrières identifiés | Cartographier des acteurs du secteur privé susceptibles d’investir dans le domaine climatique |
| - Une approche simple axée sur l’intégration du MRV dans le système de suivi et d’évaluation existant plutôt que sur la mise en place des nouvelles structures institutionnelles pour le MRV est adoptée. | 4.1. Concevoir le système, définir les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes et analyser le dispositif légal, tant au niveau national que provincial, pour opérationnaliser le système MNV domestique | - Étapes dans le développement du système national de MRV de RDC sont définies ; (Global sub-output 2.3) - Un rapport de l’étude avec les recommandations pour l’opérationnalisation système MNV domestique ; (Global sub-output 2.3) | La RDC, dans le secteur Agriculture, Foresterie et autres Affectations des Terre est en cours de développement de son système MRV | système MNV domestique opérationnel | - Policy brief note sur le mécanisme de prise en compte des aspects genre pour soutenir la mise en œuvre de la CND ; |
|  | 4.2. tester les outils, modèles et indicateurs nécessaires pour l’opérationnalisation du système de MRV | - La configuration du MRV opérationnalisée dans les secteurs de l'énergie et de la foresterie pour tester la plage de capacités du système. (Global sub-output 2.3) |  |  |  |
|  | 4.3. Mettre en place un cadre de transparence interne (MRV) dans le secteur de l'énergie, de l’agriculture et des forêts (gérer la participation continue de tous les partenaires techniques, les autorités politico-administratives, le milieu universitaire, le secteur privé et la société civile) | - système MRV opérationnel (Global sub-output 2.3) | Il n’existe pas de systèmes de surveillance et de transparence améliorés pour la mise en œuvre de la CDN | Trois groupes de travail (Energie, Agriculture et Forêts) sont mis en place | Plateforme technique de concertation renforcée |

# Résultats et partenariats (1 page ½  à 5 pages)

Résultats escomptés

Le projet d’appui à la mise en œuvre de la CDN permettra de renforcer le leadership et la gouvernance intégrée au niveau national en vue de promouvoir une vision ambitieuse en matière des changements climatiques ainsi que le renforcement des capacités techniques et humaines. Ainsi, les capacités des acteurs clés seront renforcées pour la mise en place un cadre de transparence interne (MRV) dans le secteur de l'énergie, de l’agriculture et des forêts. Il s’agira de gérer la participation continue de toutes les couches socio-économiques et toutes les parties prenantes (les partenaires techniques, les autorités provinciales, territoriales et les municipalités, le milieu universitaire, le secteur privé, la société et les ONG sur les enjeux liés aux changements climatiques).

Le projet d’appui à la mise en œuvre de la CDN permettra également à la RDC de développer une «stratégie de financement de la CDN susceptible d’attirer des investissements et faciliter l’accès aux fonds nationaux pour la mise en œuvre de la CDN. En effet, les acteurs devront se focaliser sur l’identification des barrières légales, technologiques, institutionnelles qui empêchent de capter et/ou mobiliser l’investissement privé, à travers un partenariat-public-privé. Le renforcement des capacités des institutions et du personnel du projet d’appui à la mise en œuvre de la CDN permettra de promouvoir le partage et l'échange de connaissances et d'expériences au niveau national et ainsi renforcer le niveau de sensibilisation.

L'objectif du projet d’appui à la mise en œuvre de la CDN en RDC est de « préparer la mise en œuvre de la CDN de la RDC d’une manière inclusive et participative en vue d’amener la société congolaise à s’approprier des actions climatiques vers un développement neutre en carbone d’ici 2100.». Le projet sera structuré autour de quatre principaux résultats:

Résultat 1 : leadership renforcé en vue de promouvoir une vision ambitieuse en matière des changements climatiques

Ce résultat consistera à la mobilisation de toutes parties prenantes et l’ensemble de la communauté nationale pour une mise en œuvre harmonieuse de la CDN et ce, autour d’un leadership partagé avec les orientations stratégiques et les objectifs spécifiques.

Ceci doit être perçu comme un objectif essentiel, il devra nécessairement avoir effet rassembleur à long terme. Les activités relatives à l’implication et d’appropriation des parties prenantes dans ce contexte consisteront aux échanges d’informations ou des discussions sur la définition et l’adoption des textes légaux et réglementaires, avec un réel alignement sur une vision ambitieuse en matière des changements climatiques. Le leadership s’en trouve ainsi renforcé. Les synergies sont élargies et les différentes parties prenantes impliquées au processus sont également affectées.

Ainsi trois principales cibles seront visées, notamment :

- Établir un comité national sur les changements climatiques,

- Évaluer les besoins de capacités pour amener toutes les parties prenantes clés à s’approprier des principaux axes intervention de la CDN

- Susciter des champions locaux et organiser un lobbying envers les membres du gouvernement et des parlementaires clés

Cerner l’interdépendance de chacun à la réalisation du but permettra de mobiliser encore davantage les énergies de l’ensemble des parties prenantes clés: qu’est-ce que chacun attend des autres parties prenantes afin d’apporter sa contribution ?

Résultat 2 : Gouvernance intégrée pour atteindre les résultats visés de la CDN améliorée

Pour atteindre ce résultat, il s’agira ici, suivant l’analyse  du cadre de dialogue interinstitutionnel réalisée au résultat 1,  de développer un «Programme à long terme de formation et de sensibilisation» sur les enjeux et opportunités des changements climatiques et de financer les actions prioritaires de ce plan. Il sera aussi question de développer un système robuste et rationalisé de suivi, établi en un seul processus national sous le leadership des ministères de l’environnement, de l’agriculture et de l’énergie. Il s’agira ainsi d’accompagner le processus de collecte d’informations, d’analyse et de prise de décision pertinente. Elle devra jouer le rôle de coordination des concertations entre les parties prenantes, tant au niveau national que provincial, pour assurer l’harmonisation de démarche méthodologique et d’orientation pour la mise en œuvre des principales interventions dans différents secteurs. Il sera ainsi engagé un processus de renforcement des capacités des parties prenantes (les partenaires techniques, les autorités provinciales, territoriales et les municipalités, le milieu universitaire, le secteur privé, la société et les ONG) pour la mise en place un cadre de transparence interne (MRV) dans le secteur de l'énergie, agriculture et des forêts.

Dans le cadre de ce résultat, il s’agira également d’élaborer, dans une approche participative et consensuelle, une feuille de route de la préparation de la RDC à la mise en œuvre de sa contribution déterminée à l’échelle nationale qui devra explorer des passerelles d’intervention (point d’entrée) entre la CDN et les principaux Programmes et stratégies de développement (PNSD, PNIA, PDP, stratégie-cadre REDD) et permettre de s’assurer de l’adoption d’une vision ambitieuse en matière de mise en œuvre effective et efficace des options majeures identifiées dans la CDN d’ici 2030. Il sera également question de lever les barrières institutionnelles et juridiques pour l’établissement d’un comité national sur les changements climatiques qui devra favoriser l’opérationnalisation du mécanisme de coordination pour la mise en œuvre du plan d’action. Aussi, une attention particulière sera accordée à l’implication membres du gouvernement et des parlementaires clés pour renforcer leur leadership en termes de politique sur les changements climatiques.

Résultat 3 : Capitaliser les actions de mise en œuvre de CDN sur des opportunités d'investissement respectueuses du climat

Les activités devant contribuer à ce résultat comprendront (i) le développement d’une stratégie susceptible de faciliter l’accès aux financements et des investissements pour la mise en œuvre de la CDN, y compris l’analyse des risques d’implication du secteur privé et de mesures susceptibles de catalyser l’accroissement des investissements; (ii) l’appui à l’organisation d’un Forum pour le dialogue entre le secteur public et privé dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Il s’agira ici d’identifier les barrières légales, technologiques, institutionnelles nécessaires pour capter et/ou mobiliser l’investissement privé, à travers un partenariat-public-privé. Il sera question d’établir un cadre de dialogue entre les acteurs étatiques et les acteurs non-étatiques, tant au niveau international, national que provincial, pour mobilisation des opportunités et des investissements verts adéquats et prévisibles pour la mise en œuvre des principales interventions dans différents secteurs.

Ainsi, le secteur privé pourra contribuer le plus efficacement possible à la mise en œuvre de la CDN dans un cadre politique global transparent et prévisible qui encourage les options et les innovations fondées sur le marché concurrentiel, avec des incitations privées, qui soient pleinement alignées sur la vision du développement durable au pays.

Résultat 4 : Système domestique de Mesures, Notification et Vérification pour la mise en œuvre de l’action climatique dans la cadre de la CDN

Les activités se concentreront sur le renforcement du système de mesure, notification et vérification (MNV) domestique dans le dispositif  légal au niveau national et provincial pour la gestion et la mise en œuvre des interventions prioritaires en matière des changements climatiques. Des actions prioritaires et/ou une concentration provinciale seront également intégrées dans la feuille de route avec un accent sur l’implication des femmes et des jeunes pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris en RDC. Il s’agira ici d’étudier les mesures sexo-spécifiques susceptibles d’être incorporées dans le plan d'action de la CDN.

Il s’agira également d’initier des réflexions sur les outils, modèles et indicateurs nécessaires à développer pour l’opérationnalisation du système de MRV pour la mise en œuvre de la CDN. À ce stade, l’objectif sera de tester la capacité fonctionnelle du système dans les secteurs de l’énergie et des forêts afin de recueillir des informations en retour pour l’enrichir.

À cet égard, tous les éléments de MRV couvrant les structures institutionnelles; modèles sectoriels; collecte et gestion de données; et l’utilisation des indicateurs de la page Web (mécanisme de communication) sera testée pour voir comment cela fonctionne pendant six mois.

Pour ce faire, des points de contact CDN en énergie et forêts, leurs collaborateurs et responsabilités dans les fonctions MRV seront mis en place; les équipes sectorielles utiliseront le modèle de données pertinentes sur certaines actions de la CDN dans leurs secteurs respectifs pour le traitement et l'archivage.

# Budget et Plan de travail pluriannuel

Plan De Travail et Budget Biennal

| résultats | activités | indicateurs | responsables | donateur(s) | Description | Montant US$ (Année 1) | Montant US$ (Année 2) | Montant total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Budget ATLAS |  |  |  |
| 1. Un leadership renforcé en vue de promouvoir une vision ambitieuse en matière des changements climatiques | 1.1. Établir un comité national et intersectoriel sur les changements climatiques, présidé par le Ministère de l’Environnement et Développement Durable, qui se consacre uniquement à la question des changements climatiques et qui veille à la mise en œuvre du plan d’action | · Un texte règlementaire portant création du comité national sur les changements climatiques | Ministère de l'Environnement | Union Européenne; L'Allemagne | Consultants locaux | 17000,00 | 23000,00 | 40000,00 |
|  |  | · Texte juridique mettant en place le mécanisme de coordination nationale | Ministère de l'Environnement, Ministère de l'Agriculture et Ministère du Plan |  | Consultants nationaux | 8000,00 | 3000,00 | 11000,00 |
|  | Évaluer les besoins de capacités et y pourvoir pour amener toutes les parties prenantes clés à s’approprier du Niveau des Émissions de Référence afin de faire preuve de transparence et de responsabilité. | • Rapports de réunions d’implication et d’appropriation des parties prenantes | Ministère de l'Environnement, Ministère de l'Agriculture et Ministère du Plan |  | Formations, Ateliers et Conférences | 8000,00 | 7500,00 | 15500,00 |
|  |  |  |  |  | Services contractuels- Individuels | 26243,00 | 28675,00 | 54918,00 |
|  | 1.3. Susciter des champions locaux et organiser un lobbying envers les membres du gouvernement et des parlementaires clés pour renforcer leur leadership en termes de politique sur les changements climatiques | • Au moins deux (2) champions sont identifiés ; • compte rendu des réunions (ou séances de travail) avec les parlementaires ou membres du Gouvernement • Au moins six (6) messages clés formulés et publiés • Deux réunions conjointes entre les commissions en charge de l’environnement et ressources naturelles du parlement et les ministres clés | Ministère de l'Environnement et Ministère en charge du Genre | Union Européenne; L'Allemagne | Voyages | 7500,00 | 2500,00 | 10000,00 |
|  |  |  | Ministère de l'Environnement et Ministère du Plan |  | Frais Audiovisuel & impression Production | 3000,00 | 5000,00 | 8000,00 |
|  |  |  |  |  | Services contractuels - Entreprises | 11000,00 | 12000,00 | 23000,00 |
|  |  |  |  |  | Equipement, Technologie et information | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
|  |  |  |  |  | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous-total Résultat 1 |  |  |  |  |  | 83743,00 | 81675,00 | 165 418,00 |  |
| 2. Gouvernance intégrée pour atteindre les résultats visés de la CDN améliorée | 2.1. Appuyer le fonctionnement du cadre national de concertation des parties prenantes et coordination interinstitutionnelle : - Développer un système de suivi robuste et rationalisé en un seul processus national sous la responsabilité du ministère de l’environnement ; et - mettre en place un mécanisme de coordination et d’harmonisation des approches techniques et méthodologiques qui répondent aux exigences de mise en œuvre d’options prioritaires identifiées ; | • Texte mettant en place une plateforme consultative sur le climat (déjà obtenu à l’activité 1.1 ci-dessus) ; • un document de stratégie de communication en matière des changements climatiques validé; • Les rapports de l’analyse des arrangements institutionnels, juridiques et légaux pour la mise en œuvre de la CDN ; - Nombre de séances de travail impliquant les Groupes Techniques de Travail (Foret, Agriculture, Energie) | Ministère de l'Environnement, Ministère en charge de l'Energie, Ministère de l’Agriculture et Ministère du Plan | Union Européenne ; L'Allemagne | Consultants locaux | 11000,00 | 21000,00 | 32000,00 |
|  |  |  |  |  | Consultants internationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Formations, Ateliers et Conférences | 22000,00 | 35000,00 | 57000,00 |
|  |  |  |  |  | Services contractuels- Individuels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3. Formuler une feuille de route participative pour la préparation à la mise en œuvre de la CDN d’ici 2030 | • Une feuille de route pour la préparation à la mise en de la CDN validée • Un plan d’action de prise en compte de l’aspect genre dans la mise en œuvre de la CDN adopté • Procès-verbal de la réunion de validation de la feuille de route • compte rendu de la validation par le Gouvernement | Ministère de l'Environnement et Ministère en charge du Genre | Union Européenne; L'Allemagne | Voyages | 15000,00 | 5000,00 | 20000,00 |
|  |  |  |  |  | Frais Audiovisuel & impression Production | 5000,00 | 3000,00 | 8000,00 |
|  |  |  |  |  | Services contractuels - Entreprises | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 |
|  |  |  |  |  | Equipement, Technologie et information | 3000,00 | 1000,00 | 4000,00 |
|  | 2.3. Identifier les entraves institutionnelles et juridiques à la mise en œuvre de la CDN et favoriser la coordination via la mise en œuvre du mécanisme de coordination | • Texte de loi sur les changements climatiques |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Divers | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 |
| Sous-total Résultat 2 |  |  |  |  |  | 57 000,00 | 81 000,00 | 138 000,00 |  |
| 3. Capitaliser les actions de mise en œuvre de CDN sur des opportunités d'investissement respectueuses du climat, | 3.1. développer une «stratégie de financement de la CDN susceptible d’attirer des investissements et faciliter l’accès aux fonds nationaux pour la mise en œuvre de la CDN | • Rapport d’analyse des opportunités et de risques d’implication du secteur privé dans la mise en œuvre des CDN; • au moins quatre (4) bulletins de diffusion de renseignements liés aux changements climatiques. | Ministère de l'Environnement, Ministère de fincances et Ministère en charge du Genre | Union Européenne; L'Allemagne | Consultants locaux | 22100,00 | 20000,00 | 42100,00 |
|  |  |  |  |  | Consultants internationaux | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 |
|  |  |  |  |  | Formations, Ateliers et Conférences | 12000,00 | 10000,00 | 22000,00 |
|  |  |  |  |  | Services contractuels- Individuels | 25200,00 | 0,00 | 25200,00 |
|  | 3.2. Identifier les barrières légales, technologiques et institutionnelles susceptibles de freiner la mobilisation des investissements privés, à travers un partenariat-public-privé | • Rapport d’évaluation des entraves de développement du partenariat-public-privé |  |  | Voyages | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  |  | Frais Audiovisuel & impression Production | 3000,00 | 3000,00 | 6000,00 |
|  |  |  |  |  | Services contractuels - Entreprises | 13000,00 | 16982,00 | 29982,00 |
|  |  |  |  |  | Equipement, Technologie et information | 3000,00 | 1000,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  |  | Divers | 2500,00 | 2000,00 | 4500,00 |
| Sous-total Résultat 3 |  |  |  |  |  | 85 800,00 | 72 982,00 | 158 782,00 |  |
| 4. Une approche simple axée sur l’intégration du MRV dans le système de suivi et d’évaluation existant plutôt que sur la mise en place des nouvelles structures institutionnelles pour le MRV est adoptée. | 4.1. Concevoir le système, définir les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes et analyser le dispositif légal, tant au niveau national que provincial, pour opérationnaliser le système MNV domestique | • Étapes dans le développement du système national de MRV de RDC sont définies ; • Un rapport de l’étude avec les recommandations pour l’opérationnalisation système MNV domestique ; | Ministère de l'Environnement et Ministère en charge du Genre |  | Consultants locaux | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 |
|  |  |  |  | Union Européenne ; L'Allemagne | Consultants internationaux | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 |
|  |  |  |  |  | Formations, Ateliers et Conférences | 12000,00 | 12000,00 | 24000,00 |
|  |  |  |  |  | Services contractuels- Individuels | 9000,00 | 6000,00 | 15000,00 |
|  | 4.2. Tester les outils, modèles et indicateurs nécessaires pour l’opérationnalisation du système de MRV | • La configuration du MRV opérationnalisée dans les secteurs de l'énergie et de la foresterie pour tester la plage de capacités du système. |  |  | Voyages | 15000,00 | 12000,00 | 27000,00 |
|  |  |  |  |  | Frais Audiovisuel & impression Production | 3000,00 | 3000,00 | 6000,00 |
|  |  |  |  |  | Services contractuels - Entreprises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Equipement, Technologie et information | 1300,00 | 1000,00 | 2300,00 |
|  | 4.3. Mettre en place un cadre de transparence interne (MRV) dans le secteur de l'énergie, de l’agriculture et des forêts (gérer la participation continue de tous les partenaires techniques, les autorités politico-administratives, le milieu universitaire, le secteur privé et la société civile); | • système MRV opérationnel |  |  | Divers | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 |
| Sous-total Résultat 4 |  |  |  |  |  | 50 300,00 | 50 000,00 | 100 300,00 |  |
| TOTAL COÛTS OPERATIONNELS RESULTATS 1+2+3+4) |  |  |  |  |  | 276 843,00 | 285 657,00 | 562 500,00 |  |
| Coûts pour la gestion du projet | Prise en charge de : - Coordonnateur du projet - Assistant Administratif et Financier (AF) - Réunions du Comité de pilotage - Communication + Internet - Kits Équipements informatiques (desktop, imprimantes, scanner, laptop) - Climatiseurs - Mobilier: Tables, chaises, - Fourniture (papier, Toner-Cartouches, ...) - Divers + frais bancaires | Existence rapport d’audit ; Existence rapports trimestriels d'activités ; Existence rapports annuels d'activités ; Existence rapport d’évaluation. |  | BMU (Allemagne) | Services contractuels- Individuels | 54000,00 | 54000,00 | 108000,00 |
|  |  |  |  |  | Equipement, Technologie et information | 10000,00 | 10000,00 | 20000,00 |
|  |  |  |  |  | Fournitures | 20000,00 | 20000,00 | 40000,00 |
|  |  |  |  |  | Voyages | 9750,00 | 9750,00 | 19500,00 |
|  | Divers appuis du bureau-pays PNUD : Services RH, Services de Gestion Financière, services d’achat / voyage, TIC, etc. |  |  |  |  | 5100,00 | 5100,00 | 10200,00 |  |
|  | Assurance qualité / Suivi – Evaluation - Audit |  |  |  |  |  |  | 19000,00 |  |
| Total Coût de gestion du projet |  |  |  |  |  | 93 750,00 | 93 750,00 | 187 500,00 |  |
| TOTAL COÛTS DU PROJET SANS COMPTER LES FRAIS DP (GMS) |  |  |  |  |  | 370593 | 379407 | 750000 |  |
| FRAIS GMS (7%) |  |  |  |  |  | 25941,51 | 26558,49 | 52500 |  |
| TOTAL COÛTS DU PROJET FRAIS DP INCLUS |  |  |  |  |  | 396534,51 | 405965,49 | 802500 |  |

Partenariats

Le projet sur la préparation de la mise en œuvre de la CDN sera réalisé au nom du Gouvernement de la RDC par le Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) en partenariat avec le Ministère de l’Énergie et Ressources Hydrauliques (MERH), du Ministère de l’Agriculture (MinAgri) et du Ministère du Genre et Famille. D’autres ministères comme le plan, les finances, le budget, l’aménagement du territoire, les affaires foncières et le transport seront étroitement impliquées dans les réformes et mesures à prendre pour une mise en œuvre réussie de la CDN.

Chaque Ministère technique désignera tout au plus 15 experts, qui feront partie des 3 équipes techniques d’expert en foresterie, agriculture et énergie. Ces équipes comprendront au moins 5 femmes en leur sein (33% de femmes) et seront multi-acteurs. Ces équipes travailleront d’abord en aparté et ensuite mettront leur travail en commun dans des ateliers d’harmonisation ou de validation.

Les experts techniques suivront une formation en techniques de justification et mobilisation des financements climatiques internationaux par un coach international. Aussi ce coach international animera des formations et des webinaires y relatifs (pour les 3 équipes d’experts nationaux) en vue de les préparer à mobiliser le financement climatique international.

Des consultants seront recrutés pour assurer la formulation d’une stratégie de communication/sensibilisation et travailleront avec les parties prenantes concernées ou bénéficiaires du projet.

Des actions d’atténuation de démonstration pour la sensibilisation du public seront menées en conjonction et synergie avec des actions d’adaptation encours dans 4 provinces du pays et dans l’hinterland de Kinshasa. Chaque fois les parties prenantes du monde rural seront intéressés à suivre ces actions en vue de se les approprier et les répliquer en cas de besoin.

Aussi des consultants nationaux et experts des équipes techniques voyageront à travers le pays pour identifier des champions climatiques et des leaders d’opinions qui aideront plus tard à disséminer les messages de sensibilisation à la CDN. Les médias nationaux publics et privés, seront impliqués dans la diffusion des messages climatiques.

Risques et hypothèses

L’instabilité politique possible à la suite des élections (présidentielles, législatives et provinciales) relatives au renouvellement de la classe politique représente un risque majeur. En cas de troubles, le projet pourrait s’arrêter ou l’internet pourrait être coupé, comme c’est souvent le cas, avec une perturbation des communications entre acteurs du projet et équipes d’appui au projet (notamment ceux du PNUD régional) ou des partenaires financiers et techniques. Ce qui pourrait occasionner des délais dans la mise en œuvre du projet ou induire des difficultés dans la réalisation de ses résultats.

Pour y faire face, il faudra le cas échéant prolonger le projet pour attendre la période de paix et sécurité dans le pays avec des implications dans la couverture des frais récurrents (loyers, rémunérations des membres de l’Unité de gestion, etc.)

Une autre hypothèse est que les nationaux de la RDC peuvent apprendre rapidement à mobiliser les financements climatiques internationaux dont les calculs de justification et scenarios de référence ou alternatifs sont complexes.  L’atténuation de ce risque est le recrutement d’un coach international, comme le Centre de Stratégies Climatiques, qui a assuré des formations lors du LECB-LEDS-NAMAs depuis 2014 et continue à appuyer la formulation de modèles climatiques sous le PNUE avec financement de l’Union Européenne.

Il est supposé enfin que le secteur privé, rodé dans le montage de projets d’investissements, pourra, avec l’appui des agents du secteur public, préparer des projets climatiques bien justifiés.

Implication des parties prenantes

Les parties prenantes clefs sont les 4 ministères techniques (environnement, agriculture et énergie, genre et famille). La stratégie et de les associer en partenariat pour réaliser ensemble ce projet.

D’autres parties prenantes sont les acteurs du secteur privé, la société civile, et médias qui mettront en application ce projet en participant à ses ateliers et webinaires régulièrement pour le renforcement de leurs capacités.

L’analyse de la question du Genre en rapport avec les défis climatiques sera faite par ce projet et des recommandations idoines seront proposées, notamment pour améliorer les conditions de production de la femme et sa résilience face aux aléas climatiques.

Les ménages recevront des informations sur les enjeux climatiques par les médias, interposés, et à travers des leaders d’opinions et des champions climatiques à identifier à travers le pays.

Quelques actions phares d’atténuation se dérouleront sur terrain en monde rural et impliqueront les communautés locales et peuples autochtones.

L’appropriation de ce projet par toutes ces parties prenantes est le modus vivendi de ce projet de préparation à la mise en œuvre de la CDN de la RDC.

Il n’y a pas de groupes qui vont être affectés et subir les conséquences de ce projet. Une attention particulière sera donnée aux segments vulnérables de la société, comme les enfants, dans les ménages et  les écoles, les vieillards et les peuples autochtones.

Coopération Sud-Sud et triangulaire

Les échanges d’expériences et des leçons apprises seront faites à travers les réunions et ateliers organisés internationalement par le Programme Mondial d’Appui aux CDN et les différents partenaires internationaux de ce vaste réseau triangulaire et bien établi mondialement. Les femmes et les personnes vulnérables y seront impliquées en priorité.

Connaissance

Les formations en techniques de justification de projets et de mobilisation des financements climatiques font partie inhérente à ce projet. Aussi, au moins trois outils (e.g., bandes dessinées de vulgarisation CDN, des pamphlets de messages sur les causes et conséquences du réchauffement climatique, des modes de consommation responsables, tri de déchets domestiques, etc.) de communication et sensibilisation sont développés.

Les matériels de communication seront totalement conformes aux exigences et directives du PNUD sur l'image de marque ainsi qu'avec les exigences de visibilité des donateurs

- Gestion des connaissances

Les résultats du projet seront collectés, documentés et diffusés de manière appropriée au sein et au-delà de l'intervention du projet par le biais des réseaux et forums de partage d'informations existants. Un public spécifique, des produits de connaissance et des canaux adaptés aux groupes cibles seront définis pour assurer une diffusion efficace des meilleures pratiques et des enseignements tirés du projet.

Le pays participera à la plate-forme de coordination mondiale d’appui à la mise en œuvre de la CDN ainsi qu’à d'autres plateformes et réseaux pertinents, tels que la plateforme d'échanges sur le système MRV de la sous-région ouest africaine (coordonnée par la Banque Africaine de Développement) et le réseau climat et développement, fournissant et recevant des intrants.

La proposition de projet définira donc la manière dont les informations d’appui à la mise en œuvre de la CDN seront partagées et mises à jour sur la plateforme de coordination mondiale. Le partage des leçons apprises et des expériences sous la plateforme assurera l'alignement de ce projet d’appui à la mise en œuvre de la CDN proposé avec d'autres initiatives de transparence nationales, régionales et mondiales.

Pour favoriser l’apprentissage, les sessions de formations seront complétées par des visites d’échange et la participation de fonctionnaires compétents à des conférences, des ateliers et des réunions internationaux. Fait important, les échanges sur les leçons apprises se feront dans les deux sens. L’importance accordée au suivi et à l’évaluation du projet ainsi que son lien avec la planification signifie que les enseignements tirés de l’expérience d’autres pays seront tirés et que la RDC sera en mesure de partager ses propres enseignements.

L’égalité du genre et autonomisation de femmes

La RDC a manifesté une réelle volonté de faire de la promotion de la femme une priorité de développement avec la création en 1977 de la Direction générale de la promotion de la femme (DGPF) au sein du Secrétariat d'Etat aux affaires sociales et à l'adoption du code de la personne et famille en 1980. La création de ces institutions a permis la mise en œuvre de programmes et de projets de développement dont l’objectif principal était de se concentrer sur les femmes en fonction de l’évolution et de la philosophie des différentes approches de développement qui ont marqué le secteur pendant cette période. En 1983, la RDC a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et, après la Conférence mondiale de Beijing sur les femmes, s'est efforcée de réduire les inégalités entre femmes et hommes. Ainsi, certaines actions ont été menées notamment :

- L'adoption en 2006 par le gouvernement du document de stratégie nationale en faveur de l'égalité des sexes suite à une étude diagnostique sur le terrain.

- Mise en œuvre de grandes actions nationales dans le domaine de la violence sexiste qui ont abouti à la production de documents de référence pour la lutte contre le phénomène en 2000.

- La création en 1999 d'un centre national de formation pour les formateurs en matière de genre et de développement afin de renforcer les capacités des acteurs et des structures en matière de genre.

- Établissement en 1996 du Comité de suivi de Beijing des recommandations de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes.

Malgré tous ces efforts, le pays est confronté à de nombreuses difficultés pour promouvoir la condition de la femme et intégrer le genre dans le processus de planification et de programmation du développement. Les principales difficultés sont les suivantes:

- les ressources et les budgets limités alloués au Département de la promotion de la femme et de la problématique hommes-femmes;

- la faible disponibilité de données et d'informations fiables sur les disparités entre les sexes;

- absence d'un véritable ancrage du genre dans d'autres secteurs et faible capacité à mettre en œuvre l'approche genre;

- les blocages socioculturels conférant un statut dévalorisé aux femmes;

- faible productivité des acteurs économiques féminins.

Pour répondre à ces défis, la politique de genre de la RDC vise à établir un environnement institutionnel, socioculturel, juridique et économique propice à la réalisation de l’équité et de l’égalité des sexes en RDC concernant les interventions dans tous les secteurs de la vie économique et sociale.

Au cours de la préparation du projet, diverses méthodes seront utilisées pour mieux comprendre les relations entre hommes et femmes en ce qui concerne les activités du projet d’appui à la mise en oeuvre de la CDN. Ces analyses de genre porteront sur les niveaux pertinents. L'analyse de genre tiendra également compte de l'équilibre entre les sexes en termes de pourcentage, au sein des institutions des parties prenantes dans les projets d’appui à la mise en œuvre de la CDN. Pendant toute la phase de développement du projet, les hommes et les femmes des organisations gouvernementales et des organisations de la société civile participeront aux consultations. Dans la sélection des points focaux, la composition du Secrétariat et le Comité directeur du Cadre national de transparence, le projet s’assurera que les bénéficiaires comprennent des hommes et des femmes de manière équilibrée. Pour ce faire, une analyse de genre sera réalisée lors de la préparation des documents. Ainsi, ce projet d’appui à la mise en œuvre de la CDN travaillera en collaboration avec ONU-FEMMES pour les questions d'intégration de la dimension de genre.

4 risques :

Les principaux risques qui pourraient compromettre la réussite de la mise en œuvre du projet d’appui à la mise en œuvre de la CDN concernent les aspects suivants : (a) manque d'informations nécessaires (b) arrangements institutionnels inadéquats, (c) cartographie et engagement des parties prenantes insuffisants; e) ressources humaines et techniques insuffisantes pour concevoir et mettre en œuvre un cadre national complet de surveillance, de compte rendu et de vérification du climat et des partenaires de soutien.

Tableau 3 : Risques liés aux projets et stratégies et actions d'atténuation proposées

| Risque | Niveau de risque | Commentaire et stratégies et actions d'atténuation |
| --- | --- | --- |
| Le manque d'information | Modéré | - Utiliser les plates-formes, cadres et procédures existants pour informer les parties prenantes des arrangements institutionnels relatifs à l'inventaire des GES, - Impliquer des ministères techniques supplémentaires au début du projet - Réviser le protocole d’accord existant pour tenir compte de la nuance institutionnelle actuelle, - Concevoir des stratégies d'acceptation spécifiques pour les différentes parties prenantes (à savoir les ministères sectoriels, les opérateurs industriels et les entreprises et les ONG). - Établir et renforcer les groupes de travail et comités interministériels |
| Absence d'arrangements institutionnels adéquats | Modéré | - Intégrer pleinement le comité de pilotage du projet d’appui à la mise en œuvre de la CDN dans le comité de mise en œuvre du changement climatique existant ; - Élargir le secteur en travaillant pour inclure d'autres parties prenantes ; - Assurer des liens clairs entre la mise en œuvre de l'action CDN dans les ministères d'exécution. |
| Cartographie et engagement inadéquats des parties prenantes | Modéré | - Effectuer une cartographie et un engagement appropriés des parties prenantes - Fournir un rapport d'étape régulier aux parties prenantes dont les secteurs sont inclus dans le projet d’appui à la mise en œuvre de la CDN. |
| Contraintes de disponibilité et d'accessibilité des données | Modéré | - Inclure des fournisseurs de données accessibles au public et industriels dans les secteurs concernés pour faciliter l'accès aux données ; - Établir des accords de collaboration juridiques ou moins formels avec des institutions dépositaires de données - Réviser le modèle de collecte de données spécialement conçu pour différents fournisseurs de données, - Organiser des formations pour les fournisseurs de données industrielles dans le cadre du mécanisme de rapports environnemental existant, - Élargir la participation du fournisseur de données pour couvrir de nouveaux domaines qui seront couverts dans la nouvelle tâche de MRV, - Le support continue la génération de données et le partage en utilisant le portail en ligne existant. |
| Ressources humaines et techniques insuffisantes pour concevoir et mettre en œuvre un cadre national complet de surveillance, de rapport et de vérification du climat et des partenaires de soutien | Modéré | - Identifier et exploiter les capacités et les compétences existantes afin d'accroître la participation de tous les experts nationaux, - Lorsque des consultants doivent être recrutés, ils seront jumelés à un expert local pour faciliter le transfert de connaissances, - Dans la mesure du possible, les experts comprennent des experts d'institutions universitaires / de recherche nationales, d'OSC et d'entreprises. |
| Absence de durabilité des résultats après l'achèvement du projet | Modéré | - Consolider les arrangements institutionnels ; accords de données; - Développement de la plate-forme Web pour la collecte de données appartenant au gouvernement ; - Activités de formation destinées aux fonctionnaires gouvernementaux et non aux consultants - Activités de sensibilisation sur l'importance d'institutionnaliser les activités de transparence - Protocoles d'accord entre les parties prenantes concernées du cadre de transparence. - Collaboration avec le Centre de collaboration régional ; Réseau Sud-Sud Afrique de l'Ouest |

Durabilité et amplification

Ce projet de préparation à la mise en œuvre de la CDN de la RDC contribuera à renforcer les capacités des différents acteurs impliqués dans l’action climatique à travers des formations et autres ateliers tant au niveau national que provincial. Le suivi de ces capacités se fera car ce projet principal de la mise en œuvre de la CDN s’ensuivra et sera d’appliquer des plans quinquennaux qui auront été formulés lors de cette phase préparatoire. Aussi des actions de terrain seront exécutés en synergies avec les actions d’adaptation encours dans le pays et un effet de tremplin sera ainsi généré. Les leçons apprises de ce projet seront partagées avec les communautés locales par les collègues et partenaires des actions d’adaptation au changement climatique.

La mise en œuvre de ce projet consistera en une réplique de la stratégie de développement sobre en carbone (LEDS) dans les provinces. En effet, les structures de coordination provinciale et le mécanisme de communication avec le niveau central seront explorées pour porter les activités CDN en provinces. L’on bâtira des expériences y apprises surtout dans la gouvernance forestière, qui seront répliquées et proposées pour la gouvernance agricole et énergétique envisagées dans la mise en œuvre de la CDN.

# Gestion du projet (1/2 page à 2 pages)

Coût efficacité et productivité

Le travail qui sera fait à travers ce projet dépend grandement des intrants par des consultants nationaux. Ces consultants seront rémunérés à un taux qui est compétitif avec des projets similaires de la FAO, PNUD, PNUE et Banque mondiale. Ce taux barémique au rabais démontre un exemple de coût-efficacité dans ce projet par rapport à des projets similaires au pays.

L’analyse par la théorie du changement montre combien le changement transformationnel pourra arriver dans la société congolaise. Des réductions jusqu’à 17% des émissions de GES sont d’une efficacité exemplaire car autrement les coûts des désastres climatiques sont incommensurables, comparés aux couts de ce projet. Aussi la différence d’efficacité est là par rapport aux bénéfices à générer en comparaison avec l’option de non-action (business as usual) ne mettant pas en œuvre la CDN. Par exemple, le développement des capacités crée des acteurs nationaux capables d'identifier davantage de possibilités d'intégrer le développement à faibles émissions dans leurs futurs travaux. Aussi, la RDC bénéficie d'un programme mondial en apprenant d'autres pays.

Gestion du projet

Le projet sera réalisé sous la modalité de mise en œuvre directe (DIM) par le PNUD, avec un appui-conseil du PNUD régional ou siège. Le PNUD recrutera une unité de gestion légère (UGP), essentiellement formée du Chef de projet et d’une personne chargée des aspects administratifs et financiers.

Pour la réalisation des activités techniques du projet, ce dernier s’appuiera sur l’expertise des administrations des ministères sectoriels concernés par le projet. Ainsi, là où nécessaire des lettres d’accord (LoA), s’appuyant sur le cadre des résultats du projet, seront signées avec la partie nationale pour réaliser des aspects techniques spécifiques prévus dans le projet. Le PNUD apportera des appuis complémentaires en termes de communication, suivi & évaluation et intégration du genre.

L’Unité de Gestion du projet sera immergée dans l’administration du Ministère de l’Environnement et Développement Durable, dans sa Direction du Développement Durable, qui gère toutes les activités des conventions internationales environnementales.

Pour ce faire, le Ministère de l’Environnement et Développement Durable organisera le travail dans le cadre d’une Plateforme Technique de Concertation (PTC) comprenant les experts sectoriels (agriculture, énergie, transport et du genre et famille) afin coordonner les approches méthodologiques à mettre en œuvre. Ces quatre ministères travailleront en synergie avec des efforts en cours dans leurs départements respectifs et y recourrons à l’expertise s’y retrouvant. La coordination des efforts s’inspirera des expériences glanées dans des initiatives comme la REDD+, le PI-REDD et le PIF.

A cet effet, il est impératif que des protocoles d’accords puissent être établis entre les différentes institutions et organismes impliqués à différents niveaux. Lorsque cela est possible, il sera nécessaire de coopérer avec ces fournisseurs de données pour identifier un ensemble de données acceptables.

Le pilotage du projet se fera à travers une coordination co-présidée par ces quatre ministères partenaires de la CDN avec la participation d’autres ministères ou entités pertinents (œuvrant en rapport avec la gouvernance forestière, énergétique ou agricole). Ils siégeront comme membres du comité de pilotage ensemble avec des représentants du secteur privé, des ONG, du monde académique et scientifique et des agents de médias. Ledit comité inclura aussi des partenaires techniques et financiers.

L’organigramme de gestion du projet (section VIII) est une pré-configuration de la structure de coordination pressentie pour la mise en œuvre de la CDN au plan national et provincial. En provinces des antennes de gouvernance forestière, agricole ou énergétique seront mobilisées pour assurer la gouvernance de toutes les branches de la CDN.

# Suivi et évaluation

Conformément aux politiques et procédures de programmation du PNUD, le projet fera l’objet d’un suivi selon les plans de suivi et d'évaluation ci-dessous :

Plan de suivi

| Activité de suivi | Objet | Fréquence | Action prévue | partenaires éventuels | Coût éventuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivre les progrès vers les résultats | Recueillir et analyser les données sur les progrès par rapport aux indicateurs de résultats du RRF afin de déterminer les progrès du projet vers l’obtention des produits convenus. | Trimestrielle | Intervention de la direction du projet en cas de progrès plus lents que prévus. | Ministère de l’Environnement, Min. Énergie, Min. Agriculture, Min Genre et Famille | 12000 |
| Suivre et gérer les risques | Identifier les risques spécifiques susceptibles de menacer l’atteinte des résultats prévus. Identifier et suivre les mesures de gestion des risques au moyen d’un registre des risques. Ceci comprend les mesures et les plans de suivi qui ont pu être requis selon les normes sociales et environnementales du PNUD. Des audits seront réalisés conformément à la politique d’audit du PNUD pour gérer les risques financiers. | Trimestrielle | La direction du projet identifie les risques et prend des mesures de gestion de ces risques. Elle veille à la tenue et à l’actualisation du registre des risques pour assurer le suivi des risques repérés et des mesures prises. | Direction du Développement Durable du MEDD |  |
| Apprendre | Les connaissances, les bonnes pratiques et les enseignements seront dégagés périodiquement des activités du projet ainsi que recherchés activement auprès d’autres projets et de partenaires puis réintégrés dans le projet. | Au moins annuelle | L’équipe du projet dégage les leçons appropriées et en tient compte pour éclairer les décisions de gestion. | Comité de Pilotage du Projet |  |
| Assurance qualité du projet | La qualité du projet sera évaluée par rapport aux normes de qualité du PNUD pour repérer les forces et les faiblesses du projet et pour éclairer la prise de décisions de gestion afin d’améliorer le projet. | Annuelle | La direction du projet examine les forces et les faiblesses du projet et en tient compte pour éclairer ses décisions et améliorer les performances du projet. | Équipes des Experts Foresterie, Énergie et Agri avec au moins 30% de femmes |  |
| Revoir et Prendre des mesures correctives | Revue interne des données et des preuves issues de toutes les actions de suivi afin d’éclairer la prise de décisions. | Au moins annuelle | Les données sur les performances, les risques, les leçons et la qualité font l’objet d’un examen du comité de pilotage et sont utilisées pour prendre des mesures correctives. | Direction du Développement Durable du MEDD |  |
| Rapport du projet | Il sera présenté au comité de pilotage du projet et aux parties prenantes clés un rapport d’avancement qui comprendra les données sur les résultats obtenus au regard des cibles annuelles prédéfinies au niveau des produits, le résumé d’évaluation annuel de la qualité du projet, un registre des risques actualisé avec indication des mesures d’atténuation et tous les rapports d’évaluation et de revue établis au cours de la période considérée. | Annuelle et à la fin du projet (rapport final) |  | Unité de Gestion du Projet |  |
| Revue du projet (comité de pilotage) | Le mécanisme de gouvernance du projet (comité de pilotage) effectuera des revues périodiques du projet pour en évaluer la performance et examiner le Plan de travail pluriannuel afin de garantir le réalisme des budgets pour la durée du projet. La dernière année du projet, le comité de pilotage effectue une revue du projet pour dégager les leçons à retenir, examiner les possibilités d’amplification d’échelle et diffuser les résultats et les enseignements à retenir du projet auprès des publics concernés. | À préciser (au moins annuellement) | Il convient que le comité de pilotage examine toutes les préoccupations relatives à la qualité et à la lenteur de l’avancement du projet et que des mesures de gestion soient prises pour traiter les problématiques mises en évidence. | PNUD, MEDD, Ministère de l’Énergie, Min. Agriculture, Min Genre & Famille |  |

Plan d’évaluation

| Titre de l’évaluation | Partenaires (éventuels) | Produit associé du plan stratégique | Effet du PNUAD/DPP | Date d’achèvement prévue | Parties prenantes clés de l’évaluation | Coût et source du financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Évaluation Finale |  | Feuille de Route CDN et au moins 1 plan d’action 2021-2026 | Axe 2: La planification du développement et la croissance inclusive Axe 3: La RD Congo améliore la gestion de ses ressources naturelles et des bénéfices associés | Décembre 2020 | PNUD, Gouvernement RDC | 7000 |

# Modalités de gouvernance et de gestion

Pour s’assurer d’une meilleure appropriation et une plus grande internalisation des capacités, Le projet sera exécuté en modalité mixte DIM/NIM. L’équipe du projet, constitué recrutement d’un coordinateur de projet, d’un assistant administratif et financier et d’une équipe d’expert technique,  sera identifiée et placée au sein de la Direction de Développement Durable (DDD) pour l’exécution des activités quotidiennes et fournir un soutien complémentaire et s’assurer des synergies avec d’autres initiatives et programme. Le PNUD se chargera de suivi et de l’exécution directe des dépenses conformément aux règles et procédures de l’Union Européenne.

Le projet sera exécuté sous la supervision de la Direction de Développement Durable (DDD) en tant que organe gouvernemental chargé de la coordination des initiatives sur les changements climatiques dans le pays. La DDD établira et hébergera l'unité de gestion de projet. Le Comité de pilotage du projet, constitué des délégués du Ministères de l’Environnement, Energie, Agriculture, du Genre, du PNUD et autres partenaires pertinents, servant de conseil d’administration du projet devrait fournir des orientations politiques et stratégiques pour la mise en œuvre des activités du projet et jouer également un rôle de supervision du projet dans son ensemble.

Au lieu de former de nouveaux groupes de travail, le projet utilisera trois groupes de travail déjà établis dans le cadre de développement de LEDS: Energie, Agriculture et foret.

Structure organisationnelle du projet de préparation à  la mise en œuvre de la CDN en RDC

Gouvernement de la RDC, Population Congolaise

Partenaires au Développement

PNUD, CE, BMU, Espagne

Comité de Pilotage

Conseil d’Administration 
Min. Environnement, Min. Agri, Min Énergie, Min Genre

Direction du Développement Durable (du MEDD)

Fournisseurs

Consultants Nationaux & Coach International

Unité de Gestion du Projet

Coordonnateur National, Assistant, Secrétaire

Secrétariat Général Min-AGRI

Équipe Technique sur l’Agriculture

Secrétariat Général MERH

Équipe Technique sur l’Énergie

Secrétariat Général MEDD

Équipe Technique sur la Forêt (UTCATF)

# Cadre juridique

# Le gouvernement du pays a signé l’Accord de base type en matière d’assistance (SBAA)

Ainsi, le présent Document de projet est l’instrument défini à l’article 1 de l’Accord de base type en matière d’assistance (« SBAA ») entre le gouvernement de la République Démocratique du Congo et le PNUD, signé le 27 Mai 1976. Toutes les références faites dans le SBAA à « l’Organisation chargée de l’exécution » sont réputées faire référence au « Partenaire de réalisation ».

Le présent projet sera réalisé par le PNUD conformément à ses réglementations financières, règles, pratiques et procédures. Lorsque la gouvernance financière d’un Partenaire de réalisation ne prévoit pas les mesures nécessaires pour garantir le meilleur rapport qualité/prix, l’équité, l’intégrité, la transparence et une concurrence internationale effective, c’est la gouvernance financière du PNUD qui s’applique.

# Gestion des risques (Voir Section III)

L’option de gestion choisie est la mise en œuvre directe par le PNUD, soit la modalité « Direct Implementation (DIM) »

- Le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation, respectera les politiques, procédures et pratiques du Système de gestion de la sécurité des Nations Unies (UNSMS).

- Le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation, déploiera tous les efforts raisonnables pour faire en sorte qu’aucuns des [fonds du projet] [fonds du PNUD reçus en vertu du Document de projet] ne soient utilisés pour financer des personnes physiques ou morales associées au terrorisme et à ce que les bénéficiaires de toute somme remise par le PNUD dans le cadre de ces dispositions ne figurent pas sur la liste administrée par le Comité du Conseil de sécurité établie en vertu de la résolution 1267 (1999) du Conseil, laquelle liste peut être consultée à https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list.  Cette disposition doit figurer dans tous les sous-contrats ou sous-accords conclus au titre du présent Document de projet.

- La durabilité sociale et environnementale du projet sera favorisée par l’application des normes du PNUD en la matière (http://www.undp.org/ses) et du mécanisme de responsabilisation connexe(http://www.undp.org/secu-srm).

- Le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation : a) mènera les activités liées au projet et au programme en accord avec les normes du PNUD en matière sociale et environnementale, b) mettra en œuvre tout plan de gestion ou d’atténuation élaboré pour le projet ou programme en conformité avec ces normes, et c) s’emploiera de manière constructive et opportune à répondre à toute préoccupation et plainte émise par le biais du mécanisme de responsabilisation. Le PNUD veillera à ce que les communautés et autres parties prenantes au projet soient informées du mécanisme de responsabilisation et y aient accès.

- Tous les signataires du Document de projet sont tenus de coopérer de bonne foi à toute activité d’évaluation des engagements ou de respect des normes sociales et environnementales du PNUD en rapport avec le programme ou projet. Ceci inclut l’octroi de l’accès aux sites du projet au personnel correspondant et aux informations et à la documentation.

- Le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation, veillera à ce que les obligations suivantes soient opposables à chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire :

  - Conformément aux dispositions de l’Article III du SBAA [ou des Dispositions supplémentaires du Document de projet], la responsabilité de la sécurité de chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire et de son personnel et de ses biens, et des biens du PNUD dont lesdits partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire ont la garde, relève desdits partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire.  À cette fin, chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire :

    - meten place un plan de sécurité et veille à son administration, compte tenu de la situation en matière de sécurité dans le pays où le projet est réalisé;

    - assume tous les risques et toutes les responsabilités liés à la mise en œuvre de sa sécurité respective et assure la mise en œuvre complète du plan de sécurité.

  - Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place et de suggérer que des modifications y soient apportées si nécessaire. Le défaut de mise en place et de mise en œuvre d’un plan de sécurité approprié tel que requis en vertu du présent document sera réputé constituer un manquement aux obligations de la partie responsable, du sous-traitant et du sous-bénéficiaire au titre du présent Document de projet.

  - Chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire prendra des mesures appropriées de prévention du mésusage des fonds, de la fraude ou de la corruption du fait de ses personnels officiels, des consultants, des parties responsables, des sous-traitants et des sous-bénéficiaires dans la réalisation du projet ou du programme ou dans l’emploi des fonds du PNUD.  Elle/il veillera à ce que ses politiques de gestion financière et de lutte contre la corruption et la fraude soient en place et appliquées pour tous les financements reçus provenant du PNUD ou acheminés par l’intermédiaire de celui-ci.

  - Les exigences énoncées dans les documents suivants en vigueur à la date de la signature du Document de projet s’appliquent à chaque partie responsable, sous-traitante et sous-bénéficiaire : a)la Politique du PNUD en matière de fraude et autres pratiques de corruption et b) les Directives relatives aux enquêtes du Bureau de l’audit et des enquêtes du PNUD. Chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire accepte les exigences énoncées dans les documents ci-dessus, qui font partie intégrante du présent Document de projet et sont disponibles en ligne à www.undp.org.

  - Au cas où il s’impose de procéder à une enquête, le PNUD enquêtera sur tout aspect de ses projets et programmes. Chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire y accordera sa pleine coopération, notamment en mettant à disposition le personnel et la documentation appropriée et en accordant l’accès à ses locaux (et à ceux de ses consultants, sous-traitants et sous-bénéficiaires) à ces fins. à des heures et dans des conditions raisonnables ainsi que peut l’exiger l’objet de l’enquête. Au cas où l’exécution de cette obligation serait sujette à une limite, le PNUD consulte la partie responsable, le sous-traitant et le sous-bénéficiaire concernés pour trouver une solution.

  - Chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire informeront promptement le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation, de tout éventuel emploi inapproprié de fonds ou d’allégation crédible de fraude ou de corruption en respectant dûment la confidentialité de cette information.

Lorsqu’elle/il a connaissance de ce qu’un projet ou une activité du PNUD fait, en tout ou en partie, l’objet d’une enquête suite à des allégations de fraude/corruption, chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire en informeront le représentant résident/chef de bureau du PNUD, qui en informera promptement le Bureau de l’audit et des enquêtes(OAI) du PNUD. Elle/il fournira des informations périodiques au responsable du PNUD dans le pays et à l’OAI sur le statut de ladite enquête et sur les actions y afférentes.

  - Choisissez l’une des trois options suivantes :

Option 1 : Le PNUD aura droit à un remboursement de la part de la partie responsable, du sous-traitant ou du sous-bénéficiaire de tous les fonds fournis qui ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d’autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.  Cette somme pourra être déduite par le PNUD de tout paiement dû à la partie responsable, au sous-traitant ou au sous-bénéficiaire au titre du présent accord ou de tout autre.  Le recouvrement de cette somme par le PNUD ne diminue pas ni ne limite les obligations de la partie responsable, du sous-traitant ou du sous-bénéficiaire au titre du présent Document de projet.

Option 2 :Chaque partie responsable, sous-traitant ou sous-bénéficiaire convient que, le cas échéant, les donateurs du PNUD (notamment le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds attribués aux activités figurant dans le présent Document de projet, peuvent se retourner contre chacune ou chacun d’eux pour recouvrer tous fonds dont il a été déterminé par le PNUD qu’ils ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d’autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.

Option 3 :Le PNUD aura droit à un remboursement de la part de la partie responsable, du sous-traitant ou du sous-bénéficiaire de tous fonds fournis qui ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d’autre manière de façon non conformes aux dispositions du Document de projet. Cette somme peut être déduite par le PNUD de tout paiement dû à la partie responsable, au sous-traitant ou au sous-bénéficiaire au titre du présent accord ou de tout autre.

Lorsque ces fonds n’ont pas été remboursés au PNUD, la partie responsable, le sous-traitant ou le sous-bénéficiaire convient que les donateurs du PNUD (notamment le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds attribués aux activités figurant dans le présent Document de projet, peuvent se retourner contre elle/lui pour recouvrer tous fonds dont il a été déterminé par le PNUD qu’ils ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d’autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.

N.B. Le terme« Document de projet » employé dans la présente clause est à interpréter comme incluant tout accord subsidiaire pertinent au titre du présent Document de projet, et notamment les accords avec les parties responsables, sous-traitants et sous-bénéficiaires.

  - Chaque contrat émis par la partie responsable, le sous-traitant ou le sous-bénéficiaire en rapport avec le présent Document de projet doit comporter une disposition selon laquelle il ne saurait être accordé, reçu ou promis de redevances, gratifications, rabais, cadeaux, commissions ni autres paiements, si ce n’est ceux qui figurent dans la proposition, en rapport avec le processus de sélection ou de réalisation du contrat, et prévoyant que le bénéficiaire de fonds de la partie responsable, du sous-traitant ou du sous-bénéficiaire est tenu de coopérer avec toute enquête et tout audit après paiement quels qu’ils soient..

  - Au cas où le PNUD s’adresserait aux autorités nationales compétentes pour entamer des actions juridiques appropriées concernant toute faute présumée en rapport avec le projet ou programme, le gouvernement veillera à ce que lesdites autorités nationales enquêtent activement sur l’affaire et prennent des mesures juridiques appropriées à l’encontre de toutes les personnes dont il aura été déterminé qu’elles ont participé à la commission de la faute, recouvrent les fonds et rendent tous les fonds recouvrés au PNUD.

  - Chaque partie responsable, sous-traitant ou sous-bénéficiaire est tenu(e) de veiller à ce que toutes ses obligations énoncées dans la présente section à la rubrique « gestion des risques » soient transférées à ses sous-traitants et sous-bénéficiaires et à ce que toutes les clauses de la présente section intitulées « clauses standard de gestion des risques » soient reproduites ainsi qu’il convient, mutatis mutandis, dans tous ses sous-contrats ou sous-accords conclus suite au présent Document de projet.

# ANNEXES

- Rapport sur l’assurance qualité du projet

- Modèle d’Examen préalable social et environnemental [anglais][français][espagnol], comprenant les évaluations sociales et environnementales ou les plans de gestion additionnels selon qu’il convient. (N.B.: L'examen préalable des NES n'est pas requis pour les projets pour lesquels le PNUD est uniquement l'agent d'administration et/ou les projets consistant exclusivement de rapports, de la coordination d'évènements, de formations, d'ateliers, de réunions, de conférences, de la préparation de matériels de communication, du renforcement des capacités des partenaires à participer aux négociations et aux conférences internationales, de la coordination de partenariats et de la gestion de réseaux, ou les projets régionaux/globaux sans activités au niveau national).

- Analyse des risques. Utilisez le modèle de Registre des risques standard. Veuillez vous reporter aux instructions contenus dans la Description des éléments à livrer du Registre des risques.

- Évaluation des capacités :Résultats des évaluations des capacités du Partenaire de réalisation (y inclus de la micro-évaluation de la HACT).

- Termes de référence du Comité de pilotage du projet et termes de référence des postes clés de gestion.

# Annexe II : Modèle d’examen préalable social et environnemental

Informations sur le projet

| Informations sur le projet |  |
| --- | --- |
| - Titre du projet | Projet d’appui pour la Mise en Œuvre de la Contribution Déterminée Nationale (CDN) en République Démocratique du Congo |
| - Numéro de projet | Project : XXX ; Output : XXX |
| - Emplacement (international/région/pays) | République démocratique du Congo |

Partie A. Intégration des principes généraux afin de renforcer la durabilité sociale et environnementale

QUESTION 1 : Comment le projet intègre-t-il les principes généraux des NES afin de renforcer la durabilité sociale et environnementale ?

Décrivez brièvement ci-dessous la manière dont le projet intègre l’approche axée sur les droits de l’homme

La RDC a ratifié de nombreux accords internationaux et régionaux relatifs aux droits et, en particulier, les droits des femmes, y compris la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ratifiée en 2005. La Constitution congolaise interdit toutes les formes de discrimination contre les femmes et garantit l'intégration des questions de genre dans tous les secteurs de développement (article 14 de la Constitution de la RDC). Bien que les femmes soient responsables de la majorité des activités de petit commerce et la plupart des travaux agricoles et de l'élevage (60% de la force de travail agricole), elles sont peu impliquées dans la gestion et le contrôle des ressources. Alors que la parité de sexes est reconnue par la loi en RDC, le leadership féminin et les facteurs de production de la femme sont peu pris en compte dans la gestion des questions climatiques. Aussi, le secteur privé fait face à des nombreux risques et barrières au niveau national, qui entravent son investissement dans l’action climatique et qu’il faudra lever. Le projet sera en synergie avec les programmes d’adaptation en cours, dont : - celui centré sur l’amélioration des conditions de productivité des femmes face aux adversités climatiques (mis en œuvre dans le Kwilu, le Kongo Central, le Haut-Katanga et la Lomami) ; un projet aligné sur lesdits engagements du pays, et contribuant à leur mise en œuvre en veillant à ce que la majorité des bénéficiaires de ses résultats soient des femmes ; un projet où au moins 40% des investissements sont dédiés aux femmes ; - ainsi que celui sur la croissance résiliente au changement climatique (ciblant trois provinces : le Maniema, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu).

Décrivez brièvement dans l’espace ci-dessous la manière dont le projet est susceptible de favoriser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

La femme joue un rôle majeur dans la production des revenus et le soutien de son ménage, dans une économie fortement informelle, son effort de production souffre grandement des aléas et défis climatiques. Ainsi, le projet intègre l’amélioration des conditions de travail de la femme face aux aléas climatiques, un aspect primordial pour assurer la génération, la stabilisation ou l’accroissement des revenus des ménages. Cela contribuera à la réduction des inégalités liées au genre. En outre, l’attention accordée aux conditions de production de la femme inclura l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement, aux soins de santé, à l’énergie, à la cuisson propre, à l’éducation des enfants, ou à divers choix informés des meilleures pratiques.

Décrivez brièvement ci-dessous la manière dont le projet intègre la durabilité environnementale

Ce projet de mise en œuvre de la Contribution Déterminée Nationale (CDN) fonctionnera en synergie avec les programmes d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique en cours. Parmi ceux-ci figurent les programmes qui adressent les moteurs de la déforestation (secteur « Forêt » - REDD+); les programmes d’énergie durable pour tous d’ici 2030 (SE4All) (secteur « Energie ») ; et le programme d’investissement agricole et ceux luttant contre l’agriculture itinérante sur brûlis, (secteur « Agriculture ») ; mais aussi les programmes centrés sur l’amélioration des conditions de productivité des femmes face aux adversités climatiques. Le projet appuie le plan national stratégique de développement (PNSD) et l’atteinte de plusieurs Objectifs du développement durable (ODD) dont le 11, le 13 et le 15, ainsi que d’autres ODD. Le ‘’Plan National Stratégique pour le Développement (PNSD)’’ comme les ‘’Plans de Développement Provinciaux (PDP)” ont tous besoin d’intégrer les préoccupations des changements climatiques. Ce projet contribuera à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans l’action climatique à travers des formations et autres ateliers au niveau national et provincial. Les leçons apprises des actions menées seront partagées avec les communautés locales et les partenaires des actions de lutte contre le changement climatique. Les structures de coordination provinciale et le mécanisme de communication avec le niveau central seront explorés pour porter les activités CDN en provinces. L’on bâtira des expériences y apprises surtout dans la gouvernance forestière, qui seront répliquées et proposées pour la gouvernance agricole et énergétique envisagées dans la mise en œuvre de la CDN.

Partie B – Identifier et gérer les risques sociaux et environnementaux

| QUESTION 2 : Quels sont les risques sociaux et environnementaux potentiels ? Remarque : Décrivez brièvement les risques sociaux et environnementaux potentiels identifiés dans l’Annexe 1 – Liste de contrôle de l’examen préalable des risques (sur la base de toute réponse « Oui »). Si aucun risque n’a été identifié dans l’Annexe 1 alors notez « Aucun risque identifié » et passez à la Question 4 et sélectionnez « Risque faible ». Les Questions 5 et 6 sont facultatives pour les Projets à faible risque. |  | QUESTION 3 : Quelle est l’ampleur des risques sociaux et environnementaux potentiels ? Remarque : répondez aux questions 4 et 5 avant de passer à la question 6. |  |  |  | QUESTION 6 : Quelles évaluation sociale et environnementale et mesures de gestion ont été mises en œuvre et/ou sont requises pour s’atteler aux éventuels risques (pour les projets à risque modéré ou à haut risque) ? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description des risques |  | Impact et probabilité (1-5) | Ampleur (Faible/Modérée/Grande) | Commentaires |  | Description de l’évaluation et des mesures de gestion telles que mentionnées dans la conception du projet. Si aucune EIES ou ESES n’est requise, l’évaluation doit prendre en compte tous les risques et impact potentiels. |  |
| Risque 1 : …. Aucun risque identifié |  | I = P = |  |  |  |  |  |
| Risque 2 : …. Aucun risque identifié |  | I = P = |  |  |  |  |  |
| Risque 3 : …. Aucun risque identifié |  | I = P = |  |  |  |  |  |
| Risque 4 : … Aucun risque identifié . |  | I = P = |  |  |  |  |  |
| [ajoutez des lignes supplémentaires au besoin] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QUESTION 4 : Quelle est la classification globale de risques du projet ? |  |  |  |  |  |
|  |  | Cochez la case qui s’applique ci-dessous. |  |  |  |  | Commentaires |
|  |  | Faible risque |  |  | x |  | Le projet ne comporte que des réunions, des rapports, la dissémination d’information et vulgarisation des textes des politiques, orientation et les textes sur l’intégration des changements climatiques dans les documents stratégiques |
|  |  | Risque modéré |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Haut risque |  |  | ☐ |  |  |
|  | QUESTION 5 : Sur la base des risques identifiés et de la classification des risques, quelles exigences des NES s’appliquent ? |  |  |  |  |  |
|  | Cochez tout ce qui s’applique. |  |  |  |  | Commentaires |
|  | Principe 1 : Droits de l’homme |  |  | ☐ |  |  |
|  | Principe 2 : Égalité des sexes et autonomisation des femmes |  |  | ☐ |  |  |
|  | 1. Conservation de la biodiversité et gestion des ressources naturelles |  |  | ☐ |  |  |
|  | 2. Atténuation du changement climatique et adaptation à ses effets |  |  | ☐ |  |  |
|  | 3. Santé, sécurité et conditions de travail des collectivités |  |  | ☐ |  |  |
|  | 4. Patrimoine culturel |  |  | ☐ |  |  |
|  | 5. Déplacement et réinstallation |  |  | ☐ |  |  |
|  | 6. Peuples autochtones |  |  | ☐ |  |  |
|  | 7. Prévention de la pollution et utilisation rationnelle des ressources |  |  | ☐ |  |  |

Validation finale

| Signature | Date | Description |
| --- | --- | --- |
| Contrôleur de l’AQ |  | - Membre du personnel du PNUD responsable du projet, généralement un Administrateur de programme du PNUD: La signature finale confirme que cette personne a vérifié que la PEPSE a été menée de manière adéquate. |
| Approbateur de l’AQ |  | Membre de la direction du PNUD, généralement Directeur de pays adjoint (DPA), Directeur de pays (DP), Représentant résident adjoint (RRA) ou Représentant résident (RR). L’Approbateur de l’AQ et le Contrôleur de l’AQ ne peuvent être la même personne. La signature finale confirme que cette personne a validé la PEPSE avant de la soumettre au CEP. |
| Président du CEP |  | Président du CEP du PNUD. Dans certains cas, le président du CEP peut aussi être l’Approbateur de l’AQ. La signature finale confirme que la PEPSE a été envisagée dans le cadre de l’évaluation du projet et dans les recommandations du CEP. |

### Annexe 1 de la PEPSE. Liste de contrôle de l’examen préalable des risques sociaux et environnementaux

| Liste de contrôle sur les risques sociaux et environnementaux potentiels |  |
| --- | --- |
| Principe 1 : Droits de l’homme | Réponse (Oui/Non) |
| 1. Le projet peut-il avoir un impact négatif sur l’exercice des droits de l’homme (civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels) de la population touchée, et particulièrement des groupes marginalisés ? | Non |
| 2. Le projet est-il susceptible d’avoir un impact négatif inéquitable ou discriminatoire sur les populations touchées, particulièrement les personnes vivant dans la pauvreté ou les personnes ou groupes marginalisés ou exclus ? | Non |
| 3. Le projet peut-il potentiellement restreindre la disponibilité, la qualité et l’accessibilité de ressources ou de services de base, particulièrement pour les personnes ou groupes marginalisés ? | Non |
| 4. Le projet est-il susceptible d’exclure la pleine participation de toutes parties prenantes potentiellement touchées, en particulier les groupes marginalisés, dans les décisions qui peuvent les concerner ? | Non |
| 5. Existe-t-il un risque que les détenteurs de devoirs n’aient pas la capacité de remplir leurs obligations dans le cadre du projet ? | Non |
| 6. Existe-t-il un risque que les titulaires de droits n’aient pas la capacité de faire valoir leurs droits ? | Non |
| 7. Les communautés locales ou les personnes ont-elles eu la possibilité de soulever des inquiétudes concernant les droits de l’homme dans le cadre du projet durant le processus d’engagement des parties prenantes ? | oui |
| 8. Existe-t-il un risque que le projet aggrave les conflits et/ou le risque de violence parmi les communautés et les personnes touchées par le projet ? | Non |
| Principe 2 : Égalité des sexes et autonomisation des femmes |  |
| 1. Le projet proposé est-il susceptible d’avoir un impact négatif sur l’égalité des sexes et/ou la situation des femmes et des filles ? | Non |
| 2. Le projet risque-t-il potentiellement de reproduire des discriminations fondées sur le sexe à l’encontre des femmes, particulièrement en ce qui concerne la participation dans la conception ou la mise en œuvre ou l’accès aux opportunités et aux bénéfices ? | Non |
| 3. Des groupes de femmes/responsables de groupes de femmes ont-ils soulevé des préoccupations quant à l’égalité des sexes dans le projet durant le processus d’engagement des parties prenantes et celles-ci ont-elles été intégrées dans la proposition globale du projet et dans l’évaluation des risques ? | Oui |
| 4. Le projet risque-t-il potentiellement de limiter la capacité des femmes à utiliser, développer et protéger des ressources naturelles en prenant en compte des rôles et positions différents des femmes et des hommes dans l’accès aux biens et services environnementaux ? Par exemple, les activités qui peuvent provoquer la dégradation ou l’appauvrissement des ressources naturelles dans les communautés dont les moyens de subsistance et le bien-être dépendent de ces ressources. | Non |
| Principe 3 : Durabilité environnementale : les questions de l’examen préalable concernant les risques environnementaux sont couvertes par les questions portant sur les normes spécifiques ci-dessous. |  |
| Norme 1 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles |  |
| 1.1 Le projet risque-t-il potentiellement d’avoir un impact négatif sur les habitats (ex. habitats modifiés, naturels et essentiels) et/ou sur les écosystèmes et les services écosystémiques ? Par exemple, risques de perte, de dégradation et de fragmentation d’habitats, de changements hydrologiques. | Non |
| 1.2 Le projet comporte-t-il des propositions d’activités au sein ou à proximité d’habitats essentiels et/ou de zones sensibles d’un point de vue environnemental, y compris des zones protégées par la loi (ex. réserve naturelle, parc national), des zones proposées pour être protégées ou reconnues comme telles par des sources faisant autorité et/ou les peuples autochtones ou les communautés locales ? | Non |
| 1.3 Le projet implique-t-il des changements portant sur l’utilisation des terres et des ressources qui peuvent avoir un impact négatif sur les habitats, les écosystèmes et/ou les moyens de subsistance ? (Remarque : si des restrictions et/ou des limitations d’accès aux terres s’appliquent, consultez la norme 5.) | Non |
| 1.4 Les activités du projet peuvent-elles poser des risques pour les espèces menacées d’extinction ? | Non |
| 1.5 Le projet risque-t-il d’introduire des espèces exotiques envahissantes ? | Non |
| 1.6 Le projet implique-t-il l’exploitation des forêts naturelles, le développement de plantations ou des activités de reforestation ? | Non |
| 1.7 Le projet implique-t-il la production et/ou l’exploitation de populations de poissons ou d’autres espèces aquatiques ? | Non |
| 1.8 Le projet implique-t-il l’extraction, la dérivation ou la retenue considérables des eaux de surface ou souterraines ? Par exemple, construction de barrages, réservoirs, bassins hydrographiques, extraction d’eau souterraine. | Non |
| 1.9 Le projet implique-t-il l’utilisation de ressources génétiques ? (ex. collecte et/ou exploitation, développement commercial) | Non |
| 1.10 Le projet risque-t-il potentiellement de générer des problèmes environnementaux transfrontières ou mondiaux ? | Non |
| 1.11 Le projet peut-il déboucher sur des activités de développement secondaires ou consécutives qui provoqueraient des effets négatifs sur le plan social et environnemental, ou peut-il avoir un impact qui se cumule avec d’autres activités existantes ou prévues dans la zone ? Par exemple, la construction d’une nouvelle route sur des terres boisées a un impact environnemental et social direct (ex. abattage d’arbres, travaux de terrassement, réinstallation potentielle d’habitants). La nouvelle route peut également faciliter l’empiétement sur des terres par des colonies illégales ou générer des activités commerciales non planifiées sur la route, potentiellement dans des zones sensibles. Il s’agit d’effets indirects, secondaires ou induits qui doivent être pris en compte. En outre, si des aménagements similaires dans la même zone boisée sont planifiés, les effets cumulatifs de plusieurs activités (même si elles ne font pas partie du même projet) doivent être envisagés. | Non |
| Norme 2 : Atténuation du changement climatique et adaptation à ses effets |  |
| 2.1 Le projet proposé générera-t-il des émissions de gaz à effet de serre considérables ou est-il susceptible d’accentuer le changement climatique ? | Non |
| 2.2 Les résultats potentiels du projet sont-ils susceptibles d’être sensibles ou vulnérables à l’impact potentiel du changement climatique ? | Non |
| 2.3 Le projet proposé est-il susceptible d’accroître directement ou indirectement, dans le présent ou à l’avenir, la vulnérabilité au changement climatique sur le plan social et environnemental (ce que l’on appelle des pratiques inadaptées) ? Par exemple, des changements apportés à l’aménagement du territoire peuvent favoriser le développement de plaines alluviales, ce qui est susceptible d’accroître la vulnérabilité de la population au changement climatique, et plus particulièrement aux inondations. | Non |
| Norme 3 : Santé, sécurité et conditions de travail des collectivités |  |
| 3.1 Certains éléments de la construction, du fonctionnement et ou du démantèlement des infrastructures du projet posent-ils des risques potentiels pour la sécurité des communautés locales ? | Non |
| 3.2 Le projet est-il susceptible de poser des risques pour la santé et la sécurité des communautés en raison du transport, du stockage et de l’utilisation et/ou de l’élimination de matières dangereuses (ex. explosifs, carburant et autres produits chimiques durant la construction et le fonctionnement) ? | Non |
| 3.3 Le projet implique-t-il le développement d’infrastructures à grande échelle (ex. barrages, routes, bâtiments) ? | Non |
| 3.4 Une défaillance des éléments structurels du projet poserait-elle des risques pour les communautés ? (ex. effondrement de bâtiments ou d’infrastructures) | Non |
| 3.5 Le projet proposé est-il susceptible d’accroître la vulnérabilité aux tremblements de terre, affaissements de terrain, glissements de terrain, érosion, inondations ou phénomènes climatiques extrêmes ? | Non |
| 3.6 Le projet est-il susceptible d’accroître les risques sanitaires potentiels (ex. maladies transmises par l’eau, autres maladies à transmission vectorielle ou maladies transmissibles telles que le VIH/Sida) ? | Non |
| 3.7 Le projet présente-t-il des risques et une vulnérabilité potentiels liés à la santé et la sécurité au travail découlant de dangers physiques, chimiques, biologiques et radiologiques durant la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des infrastructures du projet ? | Non |
| 3.8 Le projet implique-t-il un soutien à l’emploi ou aux moyens de subsistance qui est susceptible d’enfreindre les normes nationales et internationales en matière de travail (c.-à-d. principes et normes des conventions fondamentales de l’OIT) ? | Non |
| 3.9 Le projet implique-t-il l’engagement d’agents de sécurité qui posent un risque potentiel pour la santé et la sécurité des communautés et/ou des personnes (ex. en raison d’un manque de formation adéquate ou de responsabilisation) ? | Non |
| Norme 4 : Patrimoine culturel |  |
| 4.1 Le projet proposé débouchera-t-il sur des interventions susceptibles d’avoir un impact négatif sur des sites, structures ou objets présentant une valeur historique, culturelle, artistique, traditionnelle ou religieuse ou des formes immatérielles de patrimoine culturel (ex. connaissances, innovations, pratiques) ? (Remarque : les projets visant à protéger et conserver le patrimoine culturel peuvent également un impact négatif involontaire.) | Non |
| 4.2 Le projet propose-t-il d’utiliser des formes matérielles et/ou immatérielles de patrimoine culturel à des fins commerciales ou autres ? | Non |
| Norme 5 : Déplacement et réinstallation |  |
| 5.1 Le projet est-il susceptible d’impliquer un déplacement physique temporaire ou permanent et complet ou partiel ? | Non |
| 5.2 Le projet risque-t-il d’induire un déplacement économique (ex. perte de biens ou de l’accès à des ressources due à l’acquisition de terres ou des restrictions d’accès – même en l’absence de réinstallation physique) ? | Non |
| 5.3 Le projet risque-t-il d’être à la source d’expulsions ? | Non |
| 5.4 Le projet proposé est-il susceptible d’affecter des dispositions relatives au régime foncier et/ou des droits de propriété communautaires/droits coutumiers à des terres, territoires et/ou ressources ? | Non |
| Norme 6 : Peuples autochtones |  |
| 6.1 Des peuples autochtones se trouvent-ils dans la zone du projet (y compris la zone d’influence du projet) ? | Non |
| 6.2 Le projet ou des parties du projet sont-ils susceptibles de se situer sur des terres ou des territoires revendiqués par des peuples autochtones ? | Non |
| 6.3 Le projet proposé est-il susceptible d’affecter les droits humains, les terres, les ressources naturelles, les territoires et les moyens de subsistance traditionnels de peuples autochtones (indépendamment du fait que les peuples autochtones en détiennent on non les titres de propriété, que le projet soit situé sur ou en dehors des terres et territoires habités par les populations affectées, ou que les peuples autochtones soient reconnus comme tels par le pays en question) ? Si la réponse à la question préalable 6.3 est « oui » les impacts de risque potentiel sont considérés comme potentiellement sévères et/ou critiques et le projet est catégorisé comme étant à risque modéré ou élevé. | Non |
| 6.4 Des consultations culturellement appropriées menées dans l’objectif d’obtenir le CPLE sur des questions qui touchent les droits et intérêts, terres, ressources, territoires et moyens de subsistance traditionnels des peuples autochtones concernés font-elles défaut ? | Non |
| 6.4 Le projet proposé implique-t-il l’utilisation et/ou le développement commercial de ressources naturelles sur des terres et territoires revendiqués par des peuples autochtones ? | Non |
| 6.5 Existe-t-il un risque d’expulsion ou le déplacement économique complet ou partiel de peuples autochtones, y compris par des restrictions d’accès aux terres, territoires et ressources ? | Non |
| 6.6 Le projet est-il susceptible d’affecter les priorités de développement des peuples autochtones telles qu’ils les définissent ? | Non |
| 6.7 Le projet est-il susceptible d’affecter les moyens de subsistance traditionnels et la survie physique et culturelle des peuples autochtones ? | Non |
| 6.8 Le projet est-il susceptible d’affecter le patrimoine culturel des peuples autochtones, y compris par la commercialisation ou l’utilisation de leurs connaissances et pratiques traditionnelles ? | Non |
| Norme 7 : Prévention de la pollution et utilisation rationnelle des ressources |  |
| 7.1 Le projet est-il susceptible de provoquer le rejet de polluants dans l’environnement, en raison de circonstances normales ou inhabituelles, risquant d’avoir un impact négatif local, régional et/ou transfrontière ? | Non |
| 7.2 Le projet proposé est-il susceptible de générer des déchets (dangereux ou non) ? | Non |
| 7.3 Le projet proposé est-il susceptible d’impliquer la fabrication, le commerce, le rejet et/ou l’utilisation de matières et/ou produits chimiques dangereux ? Le projet propose-t-il l’utilisation de produits chimiques ou matières faisant l’objet d’interdictions internationales ou d’un retrait progressif ? Par exemple, le DDT, les PCB et d’autres produits chimiques répertoriés dans des conventions internationales telles que la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ou le Protocole de Montréal. | Non |
| 7.4 Le projet proposé implique-t-il l’application de pesticides qui peuvent avoir un effet négatif sur l’environnement ou la santé humaine ? | Non |
| 7.5 Le projet implique-t-il des activités qui utilisent des quantités importantes de matières premières, énergie et/ou eau ? | Non |

### ANNEXE V :

### 5.1. Termes de référence du Comité de Pilotage (CPP)

Le comité de pilotage est l’organe de décision sur la gestion du projet.

Le CPP a pour mission de  définir l’orientation stratégique et globale du projet, superviser les questions de fond, identifier les opportunités de création des synergies entre activités du  projet et d’autres initiatives connexes en cours.

Il joue un  rôle important dans le suivi et évaluation du projet en s’assurant de la qualité des processus  et produits attendus, en utilisant les opportunités d’évaluations pour améliorer les performances, la responsabilité ainsi que l’apprentissage. Le CPP approuvera les plans de travail annuels (PTA) et les budgets y relatifs.

Principales tâches :

- définir la stratégie globale et assurer la prise de décision du  projet, y compris la responsabilité des questions opérationnelles et de suivi ;

- examiner les plans de travail annuels et les budgets du projet, afin d’en vérifier la cohérence ;

- approuver les plans de travail annuels et le budget y relatif ;

- favoriser les synergies entre les activités du projet et d’autres initiatives en cours, la mobilisation et l’implication effective de tous les acteurs au niveau national en tant que partenaires dans la mise en œuvre du projet ;

- promouvoir les processus de dialogue et d’échange d’informations à l’échelle nationale et provinciale ;

- définir les modalités de mise en œuvre et les mécanismes de coordination au niveau national et provincial ; prendre des mesures correctives, si nécessaire ;

- examiner l’état d’avancement de la réalisation des objectifs, évaluer les impacts du projet par rapport aux objectifs fixés et orientations stratégiques pour leur réajustement si nécessaire ;

- assurer la coordination stratégique avec d’autres programmes et projets de développement existants au pays en vue de la complémentarité et/ou la valeur ajoutée qu’il apporte aux autres initiatives nationales ;

- appuyer la coordination nationale du projet dans le plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires techniques et financiers ;

- effectuer des visites sur terrain dans des sites du projet.

Composition du comité de pilotage :

La liste des membres potentiels du comité de pilotage sera soumise à l’appréciation et approbation au cours de la phase de lancement du projet ;

Ses membres potentiels sont :

- Ministère de l’Environnement et Développement Durable

- Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage

- Ministère de l’Energie

- Ministère du Genre, Famille et Enfant

- Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité

- Ministère des Finances

- Ministère du Budget

- Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

- Ministère des Mines

- Ministère de la Recherche Scientifique et Technologique

- Ministère de l’Education Nationale

- Ministère de l’Information et Médias

- Ministère de l’Administration du Territoire

- Ministère des Affaires Foncières

- Ministère du Transport

- Représentant de la FEC

- Représentant des Universités

- Représentant du METTELSAT

- Représentant de l’INERA

- Représentant du Comité Nationale de l’Energie

- Représentant du SE4All

- Représentant du PNUD

- Représentant de la Commission de l’Union Européenne

- Représentant de l’Ambassade d’Espagne

- Représentant de l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne

- Représentant de la GIZ

- Représentant de l’USAID

- Représentant de la JICA

- Représentant de l’Ambassade de Chine

- Représentant de l’Ambassade du Royaume Uni

- Représentant de la KfW

- Représentant du PNIA

- Représentant du PI-REDD

- Représentant du FIP

- Représentant du FONAREDD

- Représentant de la Coordination Nationale du Fonds Vert sur le Climat

- Le  Représentant du Fonds pour l’Environnement Mondial

- Représentant des Peuples Autochtones

- Représentant de l’ICCN

- Représentant du Service National de Vulgarisation (SNV) du Min-Agri

- Représentant des ONGD-Nationales

- Représentant des ONG Internationales de Conservation (WWF)

- Représentant du Syndicat des Médias

- Représentant des Provinces

### 5.2 Termes de référence du Directeur National (DP)

Le Directeur National (DP) du projet est mandaté pour gérer le projet au quotidien au nom du Ministère chargé de la mise en œuvre (MEDD) suivant les limites fixées par le Comité de Pilotage.

La responsabilité essentielle du DP est de s’assurer que le projet produit les résultats spécifiés dans le document du projet, répondant aux critères de qualité et dans le cadre des contraintes de temps et de coûts spécifiques.

# Le DP s’assure de l’apport du Gouvernement et sera entièrement responsable auprès du Gouvernement et du PNUD des résultats  et produits  du projet conformément aux procédures de Modalités d’Exécution Nationale (NIM).

Il supervise les activités du projet, approuve les rapports d’activités et valide les dépenses proposées par la coordination, en conformité avec le PTA.

### 5.3 Termes de référence de la Coordination du projet (CP)

L'Unité de gestion du projet est responsable de la mise en œuvre et de la gestion quotidienne du projet. Il est responsable de la mobilisation des consultants nationaux et internationaux et de l'assistance technique à toutes les activités, et l'établissement des synergies avec les autres projets et programmes développés dans les provinces cibles.

# L’Unité de gestion du Projet  est responsable de : (i) la préparation et la mise en œuvre des plans de travail et des budgets annuels (PTA), (ii) des relations avec les autorités de tutelle et les autres partenaires, (iii) la cohérence entre les composantes du projet, (iv) la supervision et le suivi d’exécution de l’ensemble des activités du projet. Elle établira un partenariat synergétique avec les climatiques et ceux du développement durable en République Démocratique du Congo ainsi qu’avec tout autre projet dont les interventions sont complémentaires ou affectent les inputs et outputs de ce projet de préparation à la mise en œuvre de la CDN. Elle contribuera à l’harmonisation des approches d’intervention, harmonisation et alignement des activités en vue de faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de leçons entre tous les intervenants et autres projets de l’appui mondial sur le climat.

Les Taches sont:

- Préparer des plans de travail annuels et trimestriels ;

- Préparer le budget et les rapports d’activités;

- Préparer des TDR pour toutes les activités, les intrants et les services;

- Superviser l'identification et la sélection de tous les fournisseurs de services;

- Fournir un appui technique à la mise en œuvre des activités résilientes au climat et créant des co-bénéfices socio-économiques du développement durable. Cela comprend des visites régulières dans les sites et un encadrement sur toutes les activités locales et nationales.

- Fournir un appui technique et des participations directes à toutes les activités de renforcement des capacités et de formation ou sensibilisation au niveau provincial et national.

- Préparer des documents d'orientation appropriés si nécessaire;

- Favoriser les synergies entre les activités au niveau des sites, ainsi que la mobilisation et l’implication effective de tous les acteurs et tous partenaires dans la mise en œuvre du projet ;

- Organiser et assurer la mise en œuvre harmonieuse de toutes les réunions du comité de pilotage des groupes techniques d’experts en énergie, foresterie et agriculture ;

- S’assurer que les membres sont informés de tous les rapports importants sur une base régulière ;

- Superviser la diffusion de bonnes pratiques et des outils de sensibilisation à produire;

- Concevoir et mettre en œuvre les plans de communication et de suivi et évaluation;

- Superviser les activités de communication: site web, bulletins, dépliants, communiqués de presse, etc.;

- Veiller à l’application des procédures de gestion financière selon la modalité d’exécution directe (DIM) et en conformité avec les exigences du PNUD;

- Faciliter et organiser les audits et contrôles ponctuels toutes les fois que c’est nécessaire;

Recrutement

L’unité de Gestion du Projet sera composée d'un Coordonnateur national du projet, d’un Assistant Administratif, d’un Chargé de communication, d’un (e)

. Les Consultants nationaux et (coach) international appuieront la coordination.

Le projet développera des protocoles d'entente avec les services de vulgarisation, sensibilisation et des ONG.

### 5.4 Termes de référence du Coordonnateur National du Projet (CNP)

Sous la supervision du Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature, et du Directeur du Développement Durable, le Coordonateur National du projet est chargé d’assurer la coordination des activités du projet.

Ses principales tâches sont les suivantes :

- coordonner et planifier les activités du projet et assurer le suivi des progrès au  regard des critères de qualité initiaux;

- coordonner et assurer la gestion et le suivi des activités planifiées et budgétisées dans le document du projet conformément au plan de travail et les mettre à jour si nécessaire ;

- assurer le suivi des ressources et des dépenses afin de garantir la fiabilité des rapports financiers ;

- préparer les rapports d’avancement du projet par rapport aux activités planifiées et soumettre le rapport au Comité de pilotage, à l’assurance du Directeur National du projet;

- assurer la gestion et le suivi des risques du projet initialement identifiés, mettre à jour les risques et problèmes à l’appréciation du comité de pilotage pour la possibilité de prendre action, si nécessaire ;

- Préparer les rapports de la revue annuelle et de l’année suivante et soumettre au comité de pilotage du projet ;

- mobiliser les biens et services pour les activités du projet, y compris la rédaction des TDR et cahiers de charge ;

- préparer le rapport annuel de performances (APR)/Revue de la mise en œuvre du projet (PIR) ;

- préparer le PTA pour l’année suivante, ainsi que les plans trimestriels si nécessaire ;

- Mettre à jour le module de gestion du projet Atlas, si un accès externe est disponible ;

- coordonner l’élaboration des Termes de Références des différentes parties contractantes du projet ;

- fournir l’assistance et l’encadrement nécessaires aux consultants et parties contractantes au projet ;

- préparer des notes techniques pour informer le comité de pilotage et autres acteurs ;

- assurer la revue des documents produits par les consultants et s’assurer de leur diffusion aux différents membres du comité de pilotage ;

- encourager et développer les synergies avec les autres projets et programmes ;

- exécuter toute autre tâche demandée par le Comité de pilotage conformément à son mandat.

Qualifications minimum exigées :

- Titulaire d'un Doctorat (PhD) en gestion des ressources naturelles ou sciences connexes.

- 5 ans d’expérience professionnelle au minimum dans des projets de développement financés par des partenaires techniques et financiersen RDC.

- Au moins 4 ans d’expérience comme responsable de grandes équipes et mettant en application des programmes de développement au niveau national en RDC.

- Expérience confirmée dans la conduite et la gestion de projets complexes.

- Expérience réussie dans la gestion de budget, personnel, dans la production de  rapport à grande échelle pour des projets financés par des partenaires techniques et financiers ;

- Connaissance approfondie des théories, concepts et pratiques de gestion de projet, le développement de processus et de mise en œuvre ;

- Excellentes compétences en communication écrite et orale, en techniques de négociation et en conseil ;

- Compétences en analyse, planification stratégique, organisation, management des ressources pour mener à bien la problématique des projets ;

- Capacité à motiver, influencer et collaborer avec les autres ;

- Aptitude à établir des relations de travail positives avec les communautés locales, les représentants du gouvernement et les autres parties prenantes au projet ;

- Expérience de terrain dans des environnements précaires comportant certains défis logistiques ;

- Expérience de travail dans des organisations non - gouvernementale (ONG) ;

- Bon usage du français c et de l’anglais parlés et écrits ;

- Une bonne maitrise et connaissances sur les défis environnementaux et climatiques de l’heure surtout dans l’atténuation des GES ;

- Démontrer une habileté à établir et à maintenir des relations humaines et interprofessionnelles solides et fiables.

### 5.5 Termes de référence de l’Assistant Administratif et Financier (AAF)

Sous la supervision du Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature, du Directeur du Développement Durable et du Coordonnateur National du Projet de Préparation à la Mise en Œuvre de la CDN, l’Assistant Administratif et Financier est chargé d’assurer la coordination des activités relatives à la gestion administrative et financière du projet. Ses principales tâches sont les suivantes :

- préparer et soumettre les rapports financiers du projet au PNUD sur une base trimestrielle et annuelle;

- produire et mettre à jour le plan de travail budgétisé et assurer le contrôle de la révision budgétaire du projet ;

- établir des procédures de contrôle des documents;

- assurer la responsabilité des tâches de gestion financière ;

- fournir un appui dans l’utilisation d’Atlas pour le suivi et le reportage ;

- superviser tous les fonds destinés aux experts techniques, sur terrain, dans les sites et aux prestataires des services ;

- évaluer  et proposer les voies et moyens d’actualisation  des outils de travail mis à la disposition des Services chargés de la Gestion Financière, à savoir : des règles de Gestion Financière ; des manuels  d’organisation et de gestion; des manuels de  passation de marchés; des procédures et systèmes comptables et financiers ;

- s’assurer de la pertinence des causes des lacunes et faiblesses de ces outils de travail et veiller à la mise en place d’amendements et améliorations jugées nécessaires pour la bonne gestion financière du projet ;

- appuyer à la sélection et à la mise en place d’un système de gestion financière, à son fonctionnement et la formation du personnel local et à son utilisation ;

- développer et mettre en place un système de contrôle interne financier, de conseils et d’assistance en gestion des composantes du projet ;

- développer et mettre en place un système de préparation et de suivi budgétaire avec les tableaux de bord correspondants ;

- s’assurer que les services comptables sont organisés de façon rationnelle en vue de produire à temps et avec qualité les informations de gestion requises pour les nécessités de gestion ;

- rationaliser les  financements des opérations et éviter les dépassements en s’assurant de la mise en place et l’exploitation des tableaux de bord automatisés ;

- faire le suivi des comptes du projet en banques ;

- préparer les demandes de paiement ;

- exécuter toute autre tâche demandée par le coordination nationale conformément à son mandat ;

- contribuer à la gestion du personnel du projet et à la mise en œuvre de leurs contrats de service

- Superviser le secrétariat et l’organisation des réunions du projet ;

- et organiser les ateliers et réunions des experts techniques en foresterie, energie et agriculture

- assurer le classement et le maintien des dossiers ;

- fournir un appui dans l’utilisation d’Atlas et la préparation de paiement;

- tenir une fiche de suivi sur le matériel du projet ;

- assurer la gestion du parc informatique ;

- assurer la planification des achats et l’établissement des registres ;

- procéder à l’identification des fournisseurs en collectant des factures pro forma dans le cadre des achats locaux et tout autre service à effectuer par le projet et mettre en place une base de données fournisseurs;

- assurer le suivi des commandes des fournitures et des équipements ;

- veiller à la bonne exécution des contrats d’entretien et de maintenance du véhicule et des équipements de bureau ;

- tenir à jour la fiche de stock et la fiche de consommation des fournitures ;

- tenir l’inventaire des équipements et mobiliers du projet;

- assurer le suivi des mouvements des équipements et matériels du projet déployés dans les sites;

- assurer les arrangements des voyages de service du personnel, des consultants, des experts et autres personnalités;

- assurer la réception des fournitures et des équipements acquis dans le cadre du projet ;

- appuyer  le projet dans la préparation logistique des réunions, ateliers et toute autre activité du projet ;

- rédiger les rapports logistiques périodiques ;

- gérer la petite caisse ;

- exécuter toute autre tâche demandée par la coordination nationale conformément à son mandat.

Qualifications minimum exigées

- Etre détenteur d’un diplôme d’études universitaires du niveau graduat ou licence en économie, finances, comptabilité, administration ou tout autre domaine apparenté ;

- Disposer d’une bonne expérience d’au moins 4 ans au poste de responsable administratif et financier dans un projet géré en mode d’exécution nationale avec le PNUD ;

- Une maitrise des règles et procédures PNUD est un atout ;

- Avoir une excellente maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point) et un logiciel comptable ;

- Avoir une excellente maitrise du français, oral et écrit ;

- Etre en mesure de travailler de manière autonome, et de chercher pro-activement des solutions aux difficultés rencontrées ;

- Démontrer un engagement professionnel dans l’ensemble des tâches liées à sa fonction ;

- Disposer de connaissances avérées dans le domaine des changements climatiques et particulièrement sur la résilience et la réduction de la vulnérabilité des communautés face aux risques climatiques est un atout ;

- Démontrer une habileté à établir et à maintenir des relations humaines et interprofessionnelles solides et fiables.

### 5.6 Termes de référence des Equipes Techniques d’Experts en Foresterie, Energie et Agriculture

Le travail sera conduit par le biais d’une série de consultations techniques et stratégiques pilotées par le Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD), à travers ses Directions de Développement Durable (DDD). Ces consultations devront rassembler différents profils d’acteurs intervenant dans le secteur forestier, de l’agriculture et de l’énergie, réunis dans le cadre d’une Plateforme Technique de Concertation (PTC).

La PTC est chargée d’accompagner la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des interventions du processus de mise en œuvre des activités ainsi que du suivi. La PTC assure ainsi un rôle de coordination des concertations entre les parties prenantes, pour assurer l’harmonisation méthodologique, le suivi et l’évaluation des politiques, des interventions et des activités dans le cadre de la mise en œuvre.

La PTC est composée des délégués de la DDD, du secteur public (au moins 8), du sceteur privé (1), des ONG, (1), du monde académique ou scientifique (1) et des medias (1). Chaque groupe ne peut depasser 15 membres.

Les autres parties prenantes à la PTC sont constituées de différents partenaires techniques du MEDD, des porteurs de projets REDD+, ainsi que des représentants des universités et des centres de recherche.

Ces groupes fonctionneront au sein des Ministères Techniques dont celui de l’Environnement pour la Foresterie) ; au Ministère de l’Agriculture pour le groupe Technique Agriculture ; et au Ministère de l’Energie pour le groupe technique en énergie.

Ils seront appuyés par l’unité de coordination du projet de préparation à la CDN et la division en charge des changements climatique du MEDD.

## Annexe VI: Clauses spéciales

Calendrier des paiements du PNUD et détails des comptes bancaires.

La valeur du paiement, si elle est faite dans une monnaie autre que le dollar des États-Unis, est déterminée en appliquant le taux de change opérationnel des Nations Unies en vigueur à la date de paiement. Dans le cas où il y a un changement dans le taux opérationnel des Nations Unies en vigueur avant la pleine utilisation du paiement fait par le PNUD, la valeur du solde des fonds encore détenus à ce moment sera ajustée en conséquence. Si, dans un tel cas, une perte de la valeur du solde des fonds est enregistrée, le PNUD en informe le gouvernement en vue de déterminer si celui-ci pourra fournir tout autre financement. Si un tel financement supplémentaire n’est pas disponible, l'assistance à fournir au projet peut être réduite, suspendue ou résiliée par le PNUD.

Le calendrier des paiements ci-dessus tient compte de l'exigence que les paiements seront effectués avant la mise en œuvre des activités prévues. Il peut être modifié pour être compatible avec l'avancement de l'exécution du projet.

Le PNUD reçoit et administre le paiement en conformité avec les règlements, règles et directives du PNUD.

Tous les comptes et états financiers sont exprimés en dollars des États-Unis.

Si des augmentations imprévues des dépenses ou des engagements sont attendues ou réalisées (que cela soit dû à des facteurs inflationnistes, la fluctuation des taux de change ou des événements imprévus), le PNUD soumet au gouvernement en temps opportun une évaluation supplémentaire indiquant le financement qui sera nécessaire. Le gouvernement doit faire tous ses efforts pour obtenir les fonds supplémentaires nécessaires.

Si les paiements visés ci-dessus ne sont pas reçus conformément au calendrier de paiement, ou si le financement supplémentaire est requis conformément au paragraphe ci-dessus ne peut pas venir du gouvernement ou d'autres sources, l'aide à fournir au projet en vertu du présent Accord peut être réduite, suspendue ou résiliée par le PNUD.

Tout revenu d'intérêt attribuable à l'apport est crédité au compte du projet du PNUD et doit être utilisé conformément aux procédures établies du PNUD.

La propriété des équipements, fournitures et autres propriétés financés par la contribution sont dévolus au PNUD. Les questions relatives au transfert de propriété par le PNUD doivent être déterminées conformément aux politiques et procédures pertinentes du PNUD.

La contribution est soumise exclusivement aux procédures d'audit externe-interne et prévues dans les règlements financiers, règles et directives du PNUD.

Annexe VI. Liste des Abréviations e Acronymes

| AND | : Autorité Nationale Designée du Fonds Vert Climatique |
| --- | --- |
| BMU | : Ministère Allemand de l’Environnement, Sécurité Nucléaire et Développement Durable |
| CCNUCC | :Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques |
| CDN | : Contribution Déterminée au niveau National, NDC en anglais |
| CE | ; Commission Européenne |
| CPDN | : Contribution Prévue Déterminée au niveau National = INDC en anglais |
| COP21 | : Conference of Parties ou CdP = Conférence des Parties No21 en francais |
| FEM | : Fonds pour l’Environnement Modial ou GEF en anglais |
| FIP | : Forest Investment Programme ou Programme d’Investissement Forestier, en français |
| FVC | : Fonds Vert Climatique ou Green Development Fund, en anglais |
| GEF | : Global Environment Fund ou Fonds pour l’Environnement Mondial en français |
| GES | :Gaz à Effet de Serre ou GHG = Green House Gases |
| IKI | : Initiative Internationale sur le Climat d’Allemagne ayant créé un Cluster |
| INDC | : Intended National Determined Contribution ou CPDN en français |
| LECB | : Low Emission Development Capacity, une initiative du PNUD couvrant 20 pays du monde en développement entre 2012 et 2017, y compris la RDC, pour appuyer les NAMAs et le Développement Sobre en Carbone |
| LEDS | : Low Emission Development Strategy ou Stratégie de Développement Sobre en Carbone, en français |
| MDP | : Mécanisme du Développement Propre |
| MEDD | : Ministère de l’Environnement et Développement Durable |
| NAMA | : Mesure Nationale Appropriée d’Atténuation |
| NDC | : Nationally Determined Contribution ou Contribution Déterminée au niveau national, CDN, en français |
| ODD | : Objectifs du Développement Durable |
| PANA | : Programme d’Action National d’Adaptation au changement climatique |
| PANA-AFE | : Programme d’Action National d’Adaptation – Femmes et Enfants |
| PIF | : Programme d’Investissement Forestier, PIF, en anglais, ou 3e phase REDD+ |
| PI-REDD | : Programme d’Investissement REDD |
| PMA | : Pays Moins Avancé ou LDC = Least Developed Countries, en anglais |
| PNUD | : Programme des Nations Unies pour le Développement (UNDP) |
| RDC | : République Démocratique du Congo |
| UNDP | : United Nations Development Programme ou PNUD en français |
| PNEFEB | : Programme National sur l’Environnement et la Biodiversité de la Banque Mondiale en RDC |
| PNIA | : Programme National d’Investissement Agricole |
| PPO | : Planification de Projets par Objectifs |
| REDD+ | : Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts |
| SE4All | : Sustainable Energy for All ou Energie Durable pour Tous, en français |

Dans ce document de projet (ProDoc), le secteur forêt veut dire “Utilisation des Terres, Changement d’Utilisation des Terres et Foresterie,” UTCATF en sigle (ou LULUCF, sigle en anglais), une des cinq catégories clefs du GIEC pour l’estimation des GES telle que reconnue par la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

Dans ce document de projet (ProDoc), le secteur forêt veut dire “Utilisation des Terres, Changement d’Utilisation des Terres et Foresterie,” UTCATF en sigle (ou LULUCF, sigle en anglais), une des cinq catégories clefs du GIEC pour l’estimation des GES telle que reconnue par la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.

Facultatif; selon les besoins

À inclure lorsque le PNUD est le Partenaire de réalisation

À inclure lorsque les Nations Unies ou un fonds/programme ou une institution spécialisée de l’Organisation est le Partenaire de réalisation.

Les motifs de discrimination proscrits comprennent la race, l’appartenance ethnique, le sexe, l’âge, la langue, le handicap, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques ou autres opinions, l’origine nationale, sociale ou géographique, la fortune, la naissance ou une autre condition, y compris celle de personne autochtone ou membre d’une minorité. Toute référence aux « femmes et hommes », ou à un terme similaire, est comprise comme incluant les femmes et les hommes, les garçons et les filles et d’autres groupes discriminés sur la base de leur orientation sexuelle, tels que les personnes transgenres et les transsexuels.

En ce qui concerne le CO2, des « émissions considérables » se réfèrent généralement à plus de 25 000 tonnes par an (provenant de sources directes et indirectes). [La Note d’orientation sur l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets fournit de plus amples informations sur les émissions de GES.]

Les expulsions comprennent des actes et/ou omissions impliquant le déplacement forcé ou involontaire de personnes, groupes ou communautés de domiciles et/ou terres et ressources foncières communes qu’ils occupaient ou dont ils dépendaient, éliminant ainsi leur capacité à résider ou à travailler dans un logement, une résidence ou un lieu particulier sans bénéficier ni avoir accès à des formes appropriées de protection juridique ou autre.