Título del Proyecto: “Contribuir al proceso creación y de alistamiento adecuado y oportuno de la UBPD en relación con las acciones humanitarias de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto”

Número del Proyecto: 00109496

Asociado en la Implementación: PNUD

Fecha de Inicio: 8 de febrero del 2018   Fecha de finalización: 8 de febrero del 2019

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 19 de marzo 2018.

Breve Descripción

El presente Programa ofrecerá a la Directora el apoyo que le permita el alistamiento y el diagnóstico inicial que ofrezca bases apropiadas al funcionamiento de la UBPD. Este apoyo se desarrollará en dos etapas: (i) la primera dirigida a revisar y ajustar los insumos suministrados por el Ministerio de Justicia y el Derecho para la definición del diseño institucional atendiendo el mandato, carácter y enfoques determinados en el Acuerdo Final y el marco legal que la creó y, (ii) la segunda, orientadas a acopiar la información, insumos y herramientas que le permitan cumplir con las funciones legales que le han sido asignadas, incluida la participación de las víctimas de la manera establecida en el marco legal mencionado. La segunda fase se planea en los términos y alcances descritos en este Programa bajo el supuesto de que la Corte Constitucional declare la constitucionalidad íntegra del Decreto que se encuentra bajo su revisión para el correspondiente control de constitucionalidad. Así, si el alcance del fallo modula o condiciona de alguna manera las competencias y mandato de la UBPD, se deberán ajustar las actividades y los resultados para acatar la decisión de dicha Corte

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD):

Outcome No. 3 del CPD

Producto(s) Indicativo(s) con indicador de género:

Output 1: 00108844 (GEN2)

Output 2. 00108845. (GEN2)

Output 3. 00108846 (GEN2)

| Total de recursos requeridos: | US $ 2.239.777 |  |
| --- | --- | --- |
| Total de recursos asignados: |  |  |
|  | TRAC PNUD: |  |
|  | MPTF: | US$ 2.239.777 |
|  | Gobierno: |  |
|  | En especie: |  |
| No financiado: |  |  |

Acordado por (firmas):

PNUD

Fecha:

# Desafíos De Desarrollo

En Colombia existe un gran número de personas dadas por desaparecidas como consecuencia de las dinámicas del conflicto. En este sentido, establecer el universo y paradero de personas dadas por desaparecidas,  constituye un reto que demanda la implementación de medidas extraordinarias, integrales y humanitarias, que vayan más allá de los mecanismos judiciales y administrativos existentes, y en los que tanto los actores del conflicto como las organizaciones de la sociedad civil, apoyen esta nueva institucionalidad derivada del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC-EP, para aliviar el sufrimiento de las víctimas y sus familiares y contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y la reparación.

En el marco de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, organizaciones de la sociedad civil enfocadas en el tema de desaparición forzada exhortaron a las partes a que se incorporará una nueva institución, que respondiera a la necesidad de determinar el paradero de las personas desaparecidas a través de un mecanismo de carácter humanitario y extrajudicial que permitiera avanzar en la búsqueda, localización, identificación y entrega digna. Con este mecanismo se espera que puedan superarse las restricciones y dilaciones de los procesos judiciales y a la vez ajustar la institucionalidad para que responda a los desafíos actuales de este grave fenómeno.

De esta manera, el 18 de octubre del 2015 las delegaciones del Gobierno y de las FARC-EP, publicaron el comunicado conjunto No 62, en el que dieron a conocer el acuerdo alcanzado para la creación y puesta en marcha de una Unidad Especial de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado (en adelante, UBPD o la Unidad). Este mecanismo se incluyó en el Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre de 2016, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante, SIVJRNR) que se incorporó a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 01 de 2017.

Asimismo, con el objetivo de organizar y reglamentar el funcionamiento de la UBPD, el 5 de abril del año en curso, fue expedido el Decreto Legislativo 589, con el cual se busca que la puesta en marcha de la UBPD constituya una garantía para la materialización de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, así como la oportuna implementación de lo establecido en el Acuerdo Final.

Por otra parte, el Gobierno Nacional, en el mes de abril de 2017, emprendió actividades tendientes a brindar insumos para la creación de la Unidad. Es así como el Ministerio de Justicia y del Derecho, contrató a través de OIM una consultoría dirigida a realizar el análisis para la estructuración de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. El resultado de este estudio se tradujo en la elaboración de los siguientes documentos:

a.	Propuesta de Estudio Técnico: consistente en la propuesta de mapa de procesos (procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación y control); propuesta de estructuración y organización; propuesta de planta de personal (cargas de trabajo, distribución de la planta de personal por nivel y tipo de proceso y de dependencias) y viabilidad presupuestal; y,

b.	Propuesta de Decretos de estructura, planta de personal, nomenclatura y salarios.

Para la construcción de estos documentos se llevaron a cabo reuniones bilaterales con diversas entidades del Estado que actualmente intervienen en el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y con organismos internacionales expertos en la materia. Posteriormente, el 13 de septiembre del año en curso se realizó la socialización de dicho estudio técnico con las organizaciones de víctimas y de defensoras de derechos humanos que tienen como línea de acción la atención a víctimas de desaparición forzada, las cuales presentaron observaciones por escrito. Posteriormente se realizaron modificaciones al estudio técnico.

Actualmente estos documentos se encuentran bajo la revisión de la directora de la UBPD.  Estos documentos deberán ser revisados, ajustados y/o adecuados a la naturaleza del mecanismo transicional y las funciones que debe cumplir atendiendo los enfoques destacados tanto en el Acuerdo Final, como en el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 589 de 2017.  El resultado de la revisión y ajustes y/o adecuaciones producirán los soportes técnicos y legales que se pondrán a consideración de las autoridades correspondientes para el trámite de creación de la entidad.

De acuerdo con la experiencia en la implementación de mecanismos y estrategias de Justicia Transicional en Colombia, la creación y funcionamiento de las entidades y procesos encargados de llevarlas a cabo precisan de un proceso inmediato de alistamiento. En consecuencia, la realización de acciones y actividades previas que permitan generar insumos para la creación, organización y funcionamiento de la Unidad es fundamental para garantizar las mejores condiciones que permitan su alistamiento y entrada en funcionamiento en aras al correcto cumplimiento de su mandato.

Las entidades estatales (Ministerio de Justicia, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) junto con organismos internacionales (ONU Derechos Humanos y PNUD) presentaron la nota conceptual, en la que formularon algunas áreas de atención que tendría la etapa de alistamiento de la UBPD. Una vez elegida la Directora de la Unidad, contando con sus observaciones, se presenta este Programa incorporando los ajustes indispensables para avanzar de manera cierta, segura y responsable con el fin de contribuir al proceso de alistamiento de la UBPD.  El apoyo que el Programa ofrecerá a la Directora para el alistamiento, se llevará a cabo en dos etapas: la primera, dirigida a la definición del diseño institucional de la Unidad atendiendo el mandato, carácter y enfoques determinados en el Acuerdo Final y el marco legal que la creó; la segunda, orientada a crear los insumos y herramientas que le permitan cumplir con las funciones legales que le han sido asignadas, incluida la adecuada participación de las víctimas de la manera como está establecido en el marco legal que la crea .

Este programa se articula con otras iniciativas de cooperación internacional como las que están siendo apoyadas por GIZ Propaz, Suecia y Reino Unido, cuyos principales objetivos apuntan al fortalecimiento de las organizaciones de víctimas, especializadas, derechos humanos, así como al acompañamiento técnico y especializado a las familias de personas dadas por desaparecidas. También con el Fondo Colombia en Paz, quienes proveerán la sede de trabajo para el equipo técnico de la UBPD permitiendo el desarrollo de sus funciones, siendo complementario del presente proyecto. Es importante señalar que la directora de la unidad ha venido sosteniendo conversaciones con USAID y con GIZ que han expresado interés en apoyar las actividades de la unidad. Apoyos que se precisaran según las necesidades de la Unidad y adicional al apoyo del fondo.

En el mismo sentido, la propuesta se relacionará con el proceso especial de recolección humanitaria de información, adelantado por el Gobierno Nacional, sociedad civil, CICR, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el apoyo de Suecia-OIM, cuyo resultado será entregado a la directora de la UBPD y permitirá tener elementos hacia la construcción de una estrategia de aproximación y de trabajo con los familiares de personas desaparecidas de las FARC.

# Estrategia

Colombia presenta una de las situaciones más graves a nivel mundial en lo relativo al delito de la desaparición forzada de personas, como consecuencia de las dinámicas propias del conflicto armado que han generado la desaparición de miles de colombianos por causas relacionadas con el secuestro, el reclutamiento forzado la sustracción de menores de edad, las muertes en combate, trata de personas, entre otras.

A pesar de la gravedad de este fenómeno, aún no se tiene una cifra consolidada que dé cuenta cierta de la dimensión del problema. Mientras que el RUV incluye 46.204 víctimas directas de desaparición forzada, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en calidad de administrador del Registro Nacional de Desaparecidos, reporta 121.759 personas desaparecidas en el país, de las cuales refiere 25.257 como víctimas de presunta desaparición forzada. Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica, en su reciente informe “Hasta Encontrarlos: El drama de la desaparición forzada en Colombia”, revela haber recopilado datos sobre 60.630 víctimas de desaparición forzada bajo el conflicto armado entre 1970 y 2015.

Encontrar a las personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto no es solo uno de los objetivos del Acuerdo, es también una obligación del Estado, un derecho inalienable y una de las necesidades más urgentes de las víctimas. En cumplimiento de este deber, en el contexto del Acuerdo de la Habana, el Estado se comprometió a adelantar una serie de medidas urgentes para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto, para brindar una respuesta humanitaria inmediata que permitiera avanzar en la satisfacción de los derechos a la verdad y reparación de las víctimas, en el marco de lo cual se adelantaron algunas acciones.

Frente a esta situación, el Acuerdo final de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP constituye una esperanza y un reto para avanzar en materia de prevención, búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de personas desaparecidas, contribuyendo de esta forma, a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación.

Uno de los logros alcanzados en el marco de este proceso de paz Gobierno-FARC-EP, es el se que divulgó en el Comunicado No. 062, suscrito entre las partes en octubre de 2015, cuyo contenido dio a conocer el acuerdo sobre: i)  Medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno, que se desarrollarán en el marco del proceso de construcción de confianza; ii) Plan de fortalecimiento de la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas; y, la creación de la iii) Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.  Aspectos que representan una oportunidad histórica de cambio y plantean grandes desafíos, que deberían ser abordados a la luz de las recomendaciones entregadas a la Mesa de Negociaciones, por parte de las organizaciones de familiares, especializadas y de derechos humanos.

Dentro de las recomendaciones se reitera la importancia de la participación efectiva de las víctimas en la búsqueda, localización, identificación y entrega de personas desaparecidas a nivel nacional y regional. Esta solicitud es recogida en el Decreto Legislativo 589 en el que se establece la obligación de la UBPD de garantizar la participación de las víctimas. En consecuencia, dicha participación es fundamental durante cada una de las fases del mandato de la UBPD, en lo que corresponda, incluidas las actividades de alistamiento para la materialización de sus derechos. La mejor manera de hacerlo es establecer el marco de referencia sobre el cual se definirán los criterios y fundamentos de la participación de las víctimas. Este marco de referencia lo ofrecerá la sistematización y análisis de las mencionadas recomendaciones para cumplir con el mandato de la Unidad en armonía con la participación de las víctimas.

Atendiendo a esto, el presente programa pretende tener en cuenta la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los familiares víctimas como sujetos de derechos, con el objetivo de abarcar dos dimensiones: la primera, en cuanto a la exigibilidad de derechos y la segunda, en cuanto a la incidencia en la formulación de políticas públicas que promuevan soluciones eficaces para enfrentar el fenómeno y evitar la repetición de los hechos.

Además de delimitar que la población objeto del mandato general de la UBPD son las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas, el Acto Legislativo y el Decreto Ley mencionado inscribe la UBPD como un mecanismo dentro del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuyo carácter es extrajudicial y humanitario, lo que implica la coordinación con el propio Sistema Integral y con otras instancias y autoridades. Así, la Unidad deberá coordinar y articular con una variedad de entidades públicas en el desarrollo de sus funciones, entre las que se encuentra el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la Unidad de Víctimas y las autoridades judiciales; así como con entidades y organizaciones privadas nacionales e internacionales.

La norma de creación de la UBPD establece que la misma se regirá bajo un enfoque territorial, diferencial y de género, el cual debe responder a las características particulares de la victimización en cada territorio y población y en especial a la protección y atención prioritaria de las mujeres y de los niños y niñas víctimas del conflicto armado.

La necesidad de un enfoque territorial ya se había evidenciado en dos documentos CONPES: el 3850 de 2015 sobre acceso a la justicia, que específica que la ausencia de servicios de justicia formales e informales y las necesidades jurídicas insatisfechas demandan lineamientos con enfoque territorial; y el 3590 de 2009 que señaló como necesidades de priorización bajo un enfoque territorial los siguientes ejes: a) la pérdida o destrucción de información necesaria para el hallazgo e identificación de los desaparecidos y la entrega de cuerpos a los familiares; b) la escasa información crítica para orientar los procesos de búsqueda e identificación en cada caso de desaparición; y, c) el bajo número de identificaciones en comparación con el número de cuerpos exhumados.

El programa también busca fortalecer el enfoque de género y diferencial que se aplicará en todas las fases y procedimientos de la Unidad, en especial respecto a las mujeres que han padecido o participado en el conflicto. Además de la situación de las mujeres, se debe tener especial atención frente a la situación de los niños y niñas, así como de las comunidades étnicas, la población LGBT, entre otras circunstancias de vulnerabilidad que generan impactos y afectaciones de forma desproporcionada y diferenciada debido al fenómeno de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado y por las formas asociadas a este tipo de victimización, cuyo impacto no se restringe al hecho victimizante, sino también al proceso de restablecimiento y reclamación de sus derechos.

Teniendo en cuenta los desafíos inherentes a la creación de una entidad pública, de acuerdo con los parámetros jurídicos vigentes, así como los tiempos que se requieren para dicha labor que comprende el concurso de varias entidades públicas, cuya actuación simultánea debe habilitar y permitir su estructuración, y considerando además la experiencia acumulada frente a los mecanismos transicionales en el país, es importante crear una institucionalidad que responda, dentro del marco de lo expuesto anteriormente, oportuna y adecuadamente a la problemática de las personas dadas por desaparecidas en el marco  y en razón del conflicto armado interno.

Lo anterior se hace aún más pertinente debido a la inminencia de las elecciones presidenciales, lo cual tiene consecuencias en la proyección y ejecución de recursos del gobierno, en tanto se deben cumplir los parámetros de la Ley de Garantías (ley 996 de 2005), según la cual se debe suspender cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta si fuere el caso. Teniendo en cuenta que la UBPD será una entidad del sector Justicia y que las elecciones de Presidente y Vicepresidente se realizarán el 27 de mayo de 2018, la aplicación de la Ley de Garantías que inicia el 27 de enero de 2018, puede ocasionar serios retrasos en el alistamiento y puesta en marcha de la UBPD.

Frente a este reto la presente propuesta busca generar y brindar las herramientas que le permitan a la UBPD, al momento de entrar en funcionamiento, estar en condiciones de responder al mandato que se le ha otorgado, desarrollando sus actividades con los enfoques territoriales, participativos, inclusivos y diferenciales mencionados, favoreciendo de esta forma la contribución a la satisfacción de los derechos a la verdad y reparación de las víctimas de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, dentro del SIVJRNR.

El proyecto busca asegurar que la estructura de la Unidad cumpla con los parámetros antes expuestos y con los establecidos en el Acuerdo Final, el Acto Legislativo 01 de 2017 y en el Decreto 589 de 2017, que la definen como mecanismo ante todo humanitario y extra-judicial, cuya finalidad es contribuir a aliviar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de desaparición, procurando dar con el paradero de las personas dadas por desaparecidas en el marco y en razón del conflicto.

Para lograr que la nueva entidad alcance estos objetivos, el Programa comprende el desarrollo de dos fases: la primera, dirigida a la definición del diseño institucional de la Unidad atendiendo el mandato, carácter y enfoques determinados en el Acuerdo Final y el marco legal que la creó; la segunda, orientada a crear los insumos y herramientas que le permitan cumplir con las funciones legales que le han sido asignadas, incluida la adecuada participación de las víctimas de la manera como está establecido en el marco legal que la creó. Estas dos fases de alistamiento contribuirán a que la nueva entidad pueda emprender su labor con un mapa de prioridades que apoye la construcción rápida de la ruta de acción de la entidad, una vez empiece a funcionar.

Este proyecto busca entonces dar respuesta a las necesidades inminentes requeridas para la puesta en marcha de la Unidad fortaleciendo su estructuración. Para esto, se propone que, en la primera fase la UBPD y con el propósito mencionado, cuente con un equipo de expertas o expertos en, al menos, las siguientes disciplinas o sus afines: derecho, economía, ingeniería industrial o administración, investigador o forense con experiencia en búsqueda de personas desaparecidas, comunicación social y trabajo social o psicología.  Se estima que esta primera fase sea de cuatro meses, dado que hay un trabajo previo y se advierte la necesidad de introducir ajustes a los insumos que proponen una la estructura de manera que atienda el carácter y enfoques asignados a la institución en la norma legal que le dio origen

La segunda fase estará orientada más concretamente a las actividades que favorezcan un adecuado alistamiento en el sentido de contar con las herramientas y mecanismos que le permitan cumplir de manera eficiente y adecuada cada una de las funciones que le han sido otorgada por el marco legal.  Esta etapa requerirá un equipo más amplio de personas, así como del apoyo de algunas consultorías que brinden bases serias a los requerimientos de la UBPD y el establecimiento del marco de referencia sobre el cual se definirán los criterios y fundamentos de la participación de los familiares de las víctimas. El contenido de las actividades de esta fase se definirá más adelante; sin embargo, debe reiterarse que dada la falta de definición de la constitucionalidad del Decreto Ley 589, es posible que, dependiendo de los cambios que se puedan introducir en las funciones otorgadas a la Unidad con base en la decisión constitucional, estas actividades puedan modificarse para acatar la decisión judicial.

La teoría del cambio en este proyecto parte del análisis de la situación de las personas dadas por desaparecidas, sus familiares y el contexto social, así como de los desafíos de la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hace parte la Unidad. Con este programa se pretende en primera instancia, contribuir en el alistamiento efectivo y pronto de la UBPD.   En segunda instancia, busca ofrecer los recursos humanos y técnicos que permitan la configuración y la operatividad de las actividades iniciales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con el objetivo de poder atenuar los efectos derivados de las restricciones jurídicas para la apropiación de recursos en el poder ejecutivo frente al proceso de elecciones presidenciales; entre otras, la “ley de garantías electorales”.

El presente programa tiene un carácter articulador de otros proyectos que se están implementando en términos de documentación, recolección de información y procesos de identificación y reparación colectivas adelantados junto con las víctimas y organizaciones de derechos humanos. Dichas actividades en su conjunto, pretenden abordar integralmente los inmensos desafíos derivados de la desaparición de personas en el contexto y en razón del conflicto armado.

En resumen, el proyecto establece tres (3) resultados (9) productos específicos para la consecución de los resultados esperados en dos (2) fases:

Fase I.

(i) Realizado el ajuste a la propuesta de diseño, estructuración y creación de la UBPD

1.	Conformado un equipo de expertos y expertas para: i) definir la estructura de la UBPD que responda a los enfoques señalados por el marco legal, ii) definir los cargos y las funciones propias de esta estructura así como sus unidades y/o grupos itinerantes, iii) definir los recursos físicos,  financieros y tecnológicos necesarios, iv) definir el marco de las relaciones con las víctimas en cada etapa del proceso (búsqueda, localización y recuperación, identificación y entrega digna), v) definir el marco de las relaciones interinstitucionales y vi) definir los macroprocesos y procesos.

2.	Elaborados los documentos de estructuración de la entidad y los decretos de creación

Fase II.

(ii) Fortalecido el proceso de alistamiento de la UBPD para el desarrollo de sus funciones

1.	Elaborado, con el apoyo de una consultoría, un mapeo o línea de base que permita identificar las áreas o materias sobre las cuales la UBPD cumplirá su función de establecer el Universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (identificar y caracterizar las fuentes de información relevantes para el desarrollo de las funciones de la UBPD).

2.	Desarrollada una consultoría adicional que identifique las necesidades (técnicas, materiales, etc.) del sistema de información que requiere la Unidad para poder cumplir con sus funciones.

3.	Desarrollada una consultoría que evalúe la capacidad del Estado para responder en materia de identificación de personas desaparecidas para determinar si se requiere fortalecer la capacidad institucional del Estado o buscar ayuda internacional a fin de lograr que este tema no se convierta en un cuello de botella que obstaculice o impida la satisfacción de los derechos de las víctimas.

4.	Elaborados modelos de protocolos de colaboración, acceso e intercambio de información, cooperación, articulación y coordinación con otras entidades del Estado y, en particular con las pertenecientes al SIVJRNR.

(iii) Establecido el marco de referencia sobre el cual se definirán los criterios y fundamentos de la participación de las víctimas. Para esto llevará a cabo las siguientes actividades:

1.	Analizadas las recomendaciones de familiares de víctimas y de la sociedad civil entregadas a la mesa de negociación para su participación.

2.	Diseñada la estrategia de relacionamiento con entidades (públicas y privadas) y organizaciones de familiares de víctimas de personadas dadas por desaparecidas.

3.	Diseñado el modelo de actuación y operatividad de la UBPD que permita el desarrollo del enfoque territorial, así como la inclusión de los enfoques diferenciales (género, étnico, niñas, niños, etc.), en la planificación y ejecución de las labores de búsqueda, localización y recuperación, identificación y entrega digna de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

Enfoque de Derechos Humanos

El enfoque de derechos humanos es central al diseño y desarrollo de los objetivos, resultados y actividades propuestas. Esto implica que las acciones definidas en la lógica de intervención, se encuentran mediadas por un análisis del contexto de las regiones y de la situación de garantía de derechos de la población sujeto del proyecto, es decir de las personas dadas por desaparecidas. El enfoque de derechos implica un relacionamiento directo con las víctimas y se sustenta en las siguientes consideraciones:

- Centralidad en las víctimas: Las acciones planteadas tienen como foco el diseño, implementación y seguimiento a los derechos de personas dadas por desaparecidas, y buscan materializar una atención integral a las víctimas con el fin de responder a la exigibilidad de sus derechos, especialmente con el derecho a saber qué pasó con sus seres queridos y a encontrarlos.

- Participación: el proyecto busca garantizar que las víctimas de desaparición forzada participen activamente en el desarrollo de las acciones planteadas. A través de la generación de espacios de intercambio y de diálogo que permitan conocer sus expectativas y aspiraciones sobre la UBPD, pues este programa no asume a las víctimas como actores pasivos que solo aportan información, sino como agentes fundamentales para la consecución de los objetivos y resultados propuestos, convirtiéndose así también en generadores de cambio.

Enfoque Étnico:

Este Programa busca incorporar en el diseño del desarrollo de las actividades y funciones otorgadas a la UBPD las expectativas, entendimiento y experiencias de los pueblos y comunidades indígenas y afros en relación con la desaparición de las personas de su comunidad, así como las costumbres y prácticas que deben ser tomadas en cuenta en la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de las personas.  Asimismo, el presente programa pretender dar respuesta integral a las necesidades particulares de los pueblos y comunidades étnicas a partir de su reconocimiento como sujetos colectivos de derechos y a la protección de sus identidades. De igual manera se buscará brindar atención entendiendo las particularidades y afectaciones diferenciales que sufren los pueblos indígenas y afro en cuanto a la desaparición.

Enfoque de niños, niñas y adolescentes (“NNA”):

Además de lo expuesto en atrás sobre el rol de la UNICEF en este Proyecto, este enfoque, con su apoyo, buscará que las afectaciones diferenciales por el fenómeno de la desaparición a niños, niñas y adolescentes sean plenamente reconocidas en las acciones, donde haya lugar. Dicho enfoque permitirá observar las afectaciones particulares a este sector poblacional, para así brindar una atención adecuada.

Enfoque Medioambiental

La aplicación del enfoque ambiental en esta iniciativa, estará muy relacionado con el despliegue territorial, así como la aplicación de buenas prácticas para la gestión de residuos y el uso de energía al interior de la Unidad.  En este sentido se tendrán en cuenta aspectos como:

- Que las actividades que se realicen no promuevan la emisión de gases de efecto invernadero. Esto aplica especialmente en la programación de los espacios para la elección de los representantes de la sociedad civil al consejo asesor, así como las mesas de diálogo con las víctimas y poblaciones diferenciales víctimas.

- Implementar un plan de manejo de residuos y en general un plan de buenas prácticas medio ambientales al interior de la UBPD que será habilitada para el cumplimiento de las funciones del equipo técnico de la Unidad. Esto incluye campañas de selección de residuos para contribuir con el reciclaje y campañas para el manejo de archivos digitales evitando el uso de papel para impresión.

- Evaluar en todo momento si los resultados del proyecto pueden cambiar bajo condiciones climáticas adversas.

El presente programa plantea acciones que generan un mínimo impacto en el medio ambiente. Las publicaciones planteadas se desarrollarán teniendo en cuenta usos sostenibles de impresión y producción.

Enfoque de Género

En el diseño del presente programa se reconoce que la gran mayoría de las personas que buscan a sus seres queridos y que han promovido la organización de los familiares para el mismo propósito han sido mujeres.  Esta constatación indica que en las mujeres y su capacidad de resiliencia son experiencias y conocimientos importantes en la construcción de las estrategias de relacionamiento con las víctimas que tendrá la UBPD, así como en la forma en que se diseñará la participación de las mismas en las diferentes fases del mandato de la Unidad.

Igualmente, se tuvieron en cuenta las afectaciones diferenciales sufridas por las mujeres en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica. Afectaciones que se han derivado de las formas en que el conflicto armado impactó sus vidas al llevarse a sus hijos, esposos, nietos, hermanos, padres principalmente. En este sentido, lo evaluado por la Corte Constitucional, entre otros, en el Auto 092 de 2008, resulta relevante para comprender los escenarios de intimidación, exclusión, discriminación y violencia que expusieron a riesgos variados a las mujeres por defender a sus hijos de distintos peligros, entre ellos, el reclutamiento y la misma desaparición.  Las afectaciones trastocaron sus proyectos de vida y su libertad, al mantenerlas atadas y detenidas en el recuerdo y la expectativa permanente del reencuentro.

La incorporación del enfoque de género en este proyecto no se limita solamente a conocer el impacto diferenciado en cabeza de las mujeres, sino que parte del análisis de los estándares internacionales de derechos humanos vinculados con la igualdad de género y los derechos de las mujeres, en particular, en los aspectos relativos a la violencia ejercida contra ellas dentro del marco del conflicto armado.

Merece especial atención para el análisis de género desde la construcción del derecho a la verdad y frente a la desaparición, el papel de las organizaciones de mujeres, cuyos aportes y cuya lucha han sido esenciales para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y en el relato completo de las circunstancias de modo, tiempo y lugar frente a los hechos victimizantes.

Las mujeres, deben ser objeto de intervenciones diferenciadas en el marco de este proyecto, desde el punto de vista del mandato de la UBPD y en concreto del proceso de alistamiento para su funcionamiento que cubrirá este Programa, será muy importante que cada una de las formas en que desarrolle sus funciones tenga en cuenta, incorpore y responda a las particularidades de las necesidades y características específicas de las mujeres frente a su experiencia en relación con la desaparición de sus seres queridos.

Alineación

En términos de alineación con las prioridades institucionales, así como otros marcos de referencia, la estrategia propuesta guarda total coherencia con los objetivos de país en materia de justicia transicional y construcción de paz, en especial en el contexto actual.

CPD

En este caso el proyecto contribuye de manera directa con dos outputs específicos del Programa de País y aportará al cumplimiento de las metas previstas de acuerdo con los indicadores que han sido establecidos.

- Capacidades de las víctimas y las instituciones desarrolladas para participar e incidir en los organismos de toma de decisión relacionados con la atención, asistencia y reparación, que fomentan el goce efectivo de derechos.

- Capacidad institucional desarrollada para asistir a las víctimas y lograr una efectiva implementación de la justicia transicional para garantizar el goce efectivo de derechos.

UNDAF

Responde de manera clara al Objetivo Estratégico 1: “Colombia habrá avanzado en el goce efectivo de los derechos y la creación de condiciones para la paz, mediante el fortalecimiento de las capacidades del Estado para garantizarlos” y de manera particular a los siguientes resultados:

1.3. Colombia habrá implementado los acuerdos de fin del conflicto armado en los ámbitos nacional y territorial.

1.4. Colombia habrá avanzado hacia el restablecimiento sostenible de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

UNDP Strategic Plan

Se alinea con el resultado número 3, particularmente con el Output 3.4. Functions, financing and capacity of rule of law institutions enabled, including to improve access to justice and redress.

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

En este caso contribuye con el Pilar número 1. “Construcción de paz” de manera puntual a los siguientes subtemas:

Línea estratégica B. Justicia Transicional y derechos de las víctimas.

Objetivo 6. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las Víctimas en Colombia

Estrategia de respuesta rápida y alistamiento e implementación de acuerdos de paz.

Frente a los acuerdos específicos en el marco del proceso de paz la estrategia representa una respuesta institucional frente al punto número 5. “Victimas”, en especial con el apoyo al diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición:

4. Medidas específicas de Reparación.

Apoyo de los programas de reparación colectiva

Agenda de los ODS

Finalmente, en este sentido la estrategia contribuye con las metas previstas en esta agenda en tres aspectos principales:

- Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

# Resultados y Alianzas

Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados

Talento humano

El Proyecto será liderado por la Especialista de Programa del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación, quien será la encargada de la revisión y aprobación de todos los requerimientos asociados con las actividades apoyadas por el proyecto, así como de su direccionamiento estratégico. Estará a cargo de un equipo de profesionales especializados en las temáticas que serán abordados por el proyecto, especialmente, profesionales de ciencias sociales como abogados, politólogos, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, historiadores entre otros, quienes serán los responsables de la ejecución de las iniciativas y el seguimiento a las mismas.

Será requerido un equipo de asesores/as, profesionales especializados y personal de apoyo administrativo, que brinden apoyo técnico, administrativo y financiero para garantizar la mayor coherencia del Programa con las prioridades estratégicas.

Es importante señalar que parte del equipo de implementación del proyecto (personal administrativo y responsables de PM&E) complementa las funciones desarrolladas por el PNUD a nivel del Centro de Servicios y la Unidad de Apoyo Estratégico. Este grupo de profesionales tendrán la responsabilidad de gestionar y asesorar todo tipo de requerimientos técnicos y administrativos para garantizar la adecuada implementación del plan de trabajo propuesto a partir de los procedimientos de la institución.

De manera particular estos profesionales brindaran apoyo en funciones como:

Asesor en PM&E

- Brindar asesoría y acompañamiento técnico a la coordinación del programa para la implementación de la estrategia de fundraising para la consecución de recursos.

- Brindar asesoría y acompañamiento técnico para el diseño y puesta en marcha del plan estratégico del Programa.

- Brindar asesoría y acompañamiento técnico a la Coordinación del Programa para la rendición de cuentas a la sede principal del PNUD utilizando las herramientas corporativas (ROAR, IWP, Quality Assurance System).

- Brindar asesoría y acompañamiento técnico para la formulación de nuevas iniciativas que sean apoyadas por el Programa.

Personal administrativo

- Gestión de procedimientos ante el centro de servicios (adquisidores, reclutamiento, viajes).

- Formulación de planes de adquisidores y de reclutamiento.

- Gestión de procesos administrativos para proveer productos y servicios para la implementación del Programa (en casos de menos cuantía).

- Apoyar los procesos de auditoria del Programa.

Papel de las Organizaciones participantes de la ONU.

Las agencias participantes de la ONU en este proyecto, implicadas en la implementación y consecución de los productos y resultados previstos, serán el PNUD, ONUDDHH y la OIM. A continuación, se detalla el valor agregado de estas agencias para el logro de los resultados previstos en el proyecto, así como sus capacidades técnicas para la implementación:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD: Es la agencia de Naciones Unidas que promueve el cambio y se centra entre otros aspectos, en fomentar las capacidades locales y regionales para promover el cambio en armonía con las necesidades del país. Para ello el PNUD cuenta con un enfoque basado en la generación de capacidades en las instituciones y la sociedad civil, en la inclusión social y en la articulación con las políticas públicas nacionales, buscando incidir positivamente en el desarrollo humano.

Desde hace más de una década, el PNUD trabaja en Colombia con el objetivo de mejorar las condiciones para una paz sostenible en alianza con socios estratégicos de la cooperación internacional y con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas. El conocimiento del contexto a nivel territorial, el fortalecimiento tanto de las instituciones en el nivel local y nacional como a las organizaciones sociales, junto con la capacidad de implementación de programas y propuestas en materia de gobernabilidad incluyente, construcción de paz y crecimiento sostenible, a lo largo de todo el país, otorgan un valor agregado al PNUD que para este programa se puede materializar en los siguientes puntos:

- Procesos de adquisición de bienes, obras civiles y servicios que incluye todas las funciones, desde la identificación de necesidades, la selección y solicitud de fuentes, la preparación y adjudicación de contratos y todas aquellas fases de la administración de contratos, hasta el fin de un contrato de servicios y el término de la vida útil de un bien.

- Procesos financieros y administrativos que incluyen la imparcialidad, integridad, transparencia y competencia efectiva.

- Ejecución de acciones y recursos innovadores que pueden desencadenar modelos sectoriales replicables y que refuerzan los sistemas de control y seguimiento técnico, financiero y administrativo, incorporando criterios e indicadores específicos para medición del impacto de la cooperación y del grado de fortalecimiento de la capacidad institucional nacional.

- Ampliación de la participación de la comunidad en la definición de sus problemas y soluciones, que propician la participación de la mujer en las actividades de desarrollo con un enfoque de equidad, de manera que la perspectiva de género se integre en cada uno de los programas y proyectos objeto de la cooperación del PNUD y de otras fuentes.

En igual sentido, se destaca la experiencia del PNUD desde el año 2008, a través del Fondo de Justicia Transicional, en el apoyo a iniciativas en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en coordinación con las instituciones del Estado colombiano y la cooperación internacional. Entre los principales impactos, se destacan: i) promoción al acceso a la justicia y la reparación de manera integral aproximadamente a 100.000 víctimas en el país, a través de su participación en versiones libres, brigadas, incidentes de reparación y jornadas de atención interinstitucional en los que además recibieron apoyo psicojurídico; ii) consolidación de una red de 936 organizaciones de víctimas en 22 territorios del país, fortaleciendo la capacidad de miles de líderes y lideresas de víctimas para incidir en políticas públicas;  iii) mejoramiento de las capacidades los operadores judiciales, del Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF; iv) promoción de la reparación y restitución de tierras de más de 45 mil personas de 86 comunidades étnicas; v) Impulso la reparación colectiva de las víctimas; vi) como aporte a la futura Comisión de la Verdad en el marco de los acuerdos de paz, diseño e implementación de la Política pública de archivos de Derechos Humanos y DIH, contribuyendo con la puesta en marcha de ejercicios para la preservación y gestión de los archivos relacionados con el conflicto armado; vii) aumento de las capacidades de resiliencia y superación de casi 2.000 víctimas de violencia sexual, a través del cuidado emocional y el acompañamiento durante las jornadas de declaración y denuncia promoviendo su acceso a la justicia y a la reparación integral; viii) apoyo a las víctimas de desaparición forzada con la búsqueda, identificación y entrega de sus familiares desaparecidos, logrando el esclarecimiento de 4.727 casos, 364 diligencias de exhumación, 248 cuerpos encontrados y la plena identificación de 72 cadáveres a través de la intervención en cementerios; ix) promoción del proceso de reintegración comunitaria, fortalecimiento del tejido social y la convivencia pacífica en 10 municipios priorizados. En total 7.348 víctimas del conflicto, 513 PPR y más de 6.500 niños, niñas, jóvenes y adolescentes se vincularon como constructores de paz; x) elaboración de un total de 83 publicaciones en temáticas relacionadas con justicia transicional a partir del trabajo desarrollado por el Fondo. Con este insumo, se ha consolidado un sistema de información para el acceso púbico que incluye adicionalmente diversas piezas comunicativas.

ONU- Derechos Humanos:

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante ONUDDHH o la Oficina) tiene como función promover y proteger los derechos humanos y la democracia en el mundo. En Colombia el Alto Comisionado abrió su Oficina en 1997 y tiene presencia territorial en doce lugares del país. Uno de los objetivos de la Oficina es generar cambios positivos en la vida de las personas, a través la de observación de la situación de derechos humanos en diferentes regiones, realizar recomendaciones e informes para las autoridades y la sociedad civil. El mandato de la ONUDDHH en Colombia lo vincula en cinco tareas fundamentales:

- Observar, sistemática y analíticamente la situación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en todo el país.

- Asesorar al poder Ejecutivo en la definición global y puesta en práctica de políticas en materia de derechos humanos.

- Asesorar a representantes de la sociedad civil e individuos en cualquier tema relativo a la promoción y protección de los derechos humanos, incluida la utilización de los mecanismos internacionales de protección.

- Asesorar a las instituciones nacionales encargadas de la promoción y protección de los derechos humanos, tanto las ya existentes como las que puedan crearse en el futuro, en particular a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, así como a la Fiscalía General de la Nación y a los miembros de la rama jurisdiccional, con miras a fortalecer su acción.

- Asesorar a las entidades estatales y a las no gubernamentales en programas de educación ciudadana, así como en programas de formación de funcionarios/as encargados de hacer cumplir la ley, abogados y miembros de la rama jurisdiccional. Informar, difundir y promover los derechos humanos y el derecho internacional humanitario entre los colombianos.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto (punto 6.4.2) le encargó a la ONUDDHH el acompañamiento de la implementación del capítulo cinco (5) sobre los derechos de las víctimas.

La experiencia acumulada de veinte años de trabajo de la Oficina en materia de asesoría, observación y elaboración de informes sobre la situación de derechos humanos del país, le permiten desarrollar su mandato nacional y regional con pertinencia y eficacia.  Sus 17 presencias territoriales y 47 comunidades priorizadas le otorgan una posición privilegiada para apoyar la implementación de los acuerdos, así como el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los mismos.

Su prolongada trayectoria en materia de asistencia técnica a las autoridades estatales para favorecer el cumplimiento de obligaciones y estándares internacionales de derechos humanos, le permite a la Oficina brindar asesoría y acompañamiento técnico permanente a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Desde un enfoque de derechos humanos, la asistencia técnica ofrecida en este proyecto estará orientada al respeto y promoción de los derechos de las víctimas del conflicto en cumplimiento de las obligaciones internacionales, promoviendo su participación efectiva con enfoque diferencial, territorial y de género.

Dada su experiencia de trabajo con las organizaciones de derechos humanos y el acompañamiento que se ha dado a las organizaciones y familiares de víctimas de desaparición forzada de personas en el proceso de exigibilidad de sus derechos individuales y colectivos, ONU Derechos Humanos pretende contribuir a la construcción de confianzas entre las víctimas y los nuevos mecanismos del Sistema Integral (SIVJRNR).

De este modo el rol de la Oficina se dirige al apoyo para el cumplimiento de los siguientes objetivos, de acuerdo con las necesidades que tuviere la UBPD:

- Generación de confianzas y vínculos de trabajo entre la UBPD y las víctimas. La credibilidad de la Oficina, cimentada en el trabajo en los territorios con las comunidades afectadas por el conflicto, y en el acompañamiento directo a víctimas de desaparición forzada en los procesos de búsqueda y localización de restos mortales, le permiten a la Oficina servir de facilitador natural del diálogo entre instituciones y comunidades, promoviendo la generación de un clima de confianza favorable para los procesos de búsqueda de la verdad, restablecimiento de la dignidad y elaboración del duelo.

- Promoción de la participación de las víctimas. El constante monitoreo, acompañamiento y asistencia técnica para la creación de capacidades locales y la exigencia de los derechos humanos, le permiten a la Oficina utilizar todos sus recursos para la creación de entornos seguros para la participación de las víctimas. En territorios fuertemente afectados por el conflicto armado, es fundamental asegurar la participación de los familiares de las personas dadas por desaparecidas en todas las actividades de la UBPD, especialmente, en la realización de entrevistas confidenciales, en la entrega de muestras biológicas, en la elaboración de los planes de búsqueda y en los procesos de identificación de restos mortales, siempre en condiciones de confianza, seguridad y confidencialidad que prevengan nuevas victimizaciones y la generación de nuevos riesgos. La Oficina acompañará los escenarios regionales de discusión que faciliten la participación de las víctimas con enfoque territorial.

- Asistencia técnica a la UBPD. La experiencia en asesoramiento a instituciones encargadas de los procesos de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas desaparecidas como la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y a los órganos de control de los tratados del sistema de Naciones Unidas, le permite a la Oficina cumplir el rol de asesor técnico de la UBPD en materia de diseño organizacional, conceptos técnicos, elaboración de protocolos, procesamiento de información y demás tareas relacionadas con los aspectos sustantivos de la UBPD.

- Herramientas y metodologías para el mapeo de violaciones del pasado. El mandato de la Oficina le ha exigido desarrollar un proceso riguroso de documentación de casos de graves violaciones de los DD.HH en todo el territorio nacional, que le ha servido para la elaboración de sus informes anuales y para la identificación de patrones de violación y documentación de las distintas prácticas de desaparición forzada ocurridas en el ámbito nacional. La Oficina está en la capacidad de apoyar a la Unidad en la construcción de herramientas y metodologías que le permitan cumplir de manera adecuada con su mandato.

UNICEF

Para el desarrollo del proyecto, esta agencia aportará asesoría técnica para la incorporación del enfoque de niñez y adolescencia en todas las actividades, de la siguiente manera:

1.	Niños, niñas y adolescentes y desaparecidos en el contexto y en razón del conflicto armado

Tal como se señala en el Documento de Proyecto, “las dinámicas propias del conflicto armado han generado la desaparición de miles de colombianos por causas relacionadas con el secuestro, el reclutamiento forzado, la sustracción de menores de edad, las muertes en combate, trata de personas, etc.”

El objetivo de UNICEF es visibilizar y brindar herramientas especializadas de asesoría para responder -desde una perspectiva integral y diferencial- los fenómenos que han afectado, tanto de manera general como de forma exclusiva, particular y desproporcionada a las niñas, niños y adolescentes en el marco del mandato de la UBPD, a partir del principio universal y constitucional del interés superior del niño y de la prevalencia de sus derechos, como se señala más adelante.

Uno de los sectores poblacionales más afectados por la desaparición en el contexto y en razón del conflicto armado, como víctimas directas e indirectas, han sido las niñas, niños y adolescentes, tal como lo evidencia el reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) titulado “Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia” .

De acuerdo con los datos que registra el CNMH, “el 15,9 por ciento de las víctimas de las que se conoce la edad son niños, niñas y adolescentes, lo que supone un nivel de victimización directa bastante alto de este grupo etario en comparación con otras modalidades de violencia. Dentro de este grupo etario, los adolescentes entre 15 y 17 años concentran 1.694 víctimas, seguidos de los niños entre 6 y 14 años con 1.089 casos y primera infancia de 0 a 5 años con 234 casos. En 200 casos se reporta que las víctimas eran menores de 18 años sin precisar su edad”.

Según el CNMH, en el período comprendido entre 1982 y 1990, los niños, niñas y adolescentes desaparecidos “constituyen en el segundo grupo etario más afectado”, con una cifra de 321 menores víctimas. Para el período 1991 a 1995, 344 víctimas son niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 17 años (17,4%) y en el período 1996 a 2005, “la violencia contra los niños, niñas y adolescentes se recrudece en este periodo, registrándose la desaparición forzada de 1.847 niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 17 años. De ellos, 1.016 son adolescentes entre los 15 y los 17 años, 596 son niños y niñas entre los 6 y los 14 años, 122 pertenecen al rango etario de la primera infancia (0 a 5 años) y 113 son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años sin edad especificada”.

Y en el último período, comprendido entre 2006 y 2015, si bien hay una reducción en el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de desaparición forzada, el cual representa un tercio de la registrada en el periodo anterior, el número de víctimas sigue siendo el doble del registrado en los periodos entre 1982 y 1995, para un total de 592 niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 17 años (11,4 %).

En relación con el reclutamiento forzado y el secuestro, según indica el CNMH, “la forma en que los actores armados han obrado, así como el desconocimiento sobre el paradero y estado de la víctima han hecho que estas modalidades de violencia terminen configurando desapariciones forzadas”. Otro tanto sucede, de acuerdo con los estudios que ha realizado UNICEF, con el delito de sustracción de menores, mencionado expresamente en el Acuerdo Final y en las normas constitucionales y legales que lo incorporan en la legislación colombiana.

Agrega el CNMH que “en los casos del reclutamiento forzado también se provoca una ausencia prolongada en el tiempo, que tiene su asidero en la coerción que los actores armados ejercen sobre personas menores de edad, a quienes hacen parte de sus filas. La relación entre el reclutamiento forzado y la desaparición es comprendida aquí en dos sentidos: la asimilación de la ausencia de la víctima como desaparición, puesta en evidencia en los testimonios de sus familias; el asesinato o la muerte en combate de niños, niñas y adolescentes reclutados, cuyos cadáveres no han sido entregados a las familias”.

2.	Interés superior del niño y prevalencia de derechos.

La Constitución colombiana y los principales instrumentos internacionales de derechos humanos -que hacen parte del bloque de constitucionalidad-, consagran la prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y el principio del “interés superior del niño”, que incluye a todas las personas menores de 18 años.

El Comité de Derechos del Niño ha señalado que el concepto del interés superior tiene una dimensión triple, como un derecho sustantivo; como un principio jurídico interpretativo fundamental; y como una norma de procedimiento.

En el mismo sentido, tal como lo ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia la Corte Constitucional, los funcionarios administrativos o judiciales que conozcan de la situación de niños, niñas y adolescentes “están obligados, en primer lugar, a orientar todas sus actuaciones por un criterio guía de aplicación prioritaria en estos casos: el de la promoción del interés superior del menor, que está íntimamente relacionado con los de protección especial de la niñez y el carácter prevaleciente de los derechos fundamentales de los niños”.

La legislación colombiana, -Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006)-, recoge en el artículo 8 el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes , y en el 9 establece el principio de la prevalencia de los derechos, al señalar que “En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de éstos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona”. Y agrega que “En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente”.

3.	Acompañamiento psicosocial a las niñas, niños y adolescentes

Adicionalmente, UNICEF debe enfatizar en la necesidad de atender la afectación física y mental por la intensidad y la prolongación del sufrimiento en el caso de las niñas, niños y adolescentes cuyos familiares han sido víctimas de desaparición.

Tal como lo ilustra el CNMH, el hecho de vivir además esta situación “en soledad y con nulas o precarias medidas de atención institucional, pueden superar la capacidad de afrontamiento de las personas y desencadenar enfermedades severas e incluso la muerte”.

El Informe refiere el caso de Belarmino, un niño de 9 años que debió afrontar la desaparición forzada de su hermano mayor Camilo Antonio Durango Moreno. Su madre declaró que, “después de la supuesta desaparición de su hermano (Camilo), Belarmino ‘se puso en una tristeza’ y constantemente pedía que su hermano regresara. La testigo expresó que al niño ‘se le veía en una tristeza horrible, (…) que en adelante era triste, triste’. El niño decía que ‘se [le había] present[ado] Camilo, que Camilo [le] tiraba un lazo y [le] decía que se tir[ara] que no le pasa[ba] nada’. La testigo llevó a su hijo menor a un médico, quien le dijo que ‘no tenía nada, que eso eran locuras de él’, [además de que] no hubo forma de llevarlo a un especialista. La testigo declaró que a los quince días de haberse dado estos acontecimientos con su hijo menor, lo encontraron colgado. Inmediatamente lo llevaron al hospital, pero ‘no había nada más que hacer (…)”.

En el aparte sobre daños psíquicos y emocionales, el CNMH señala que “los daños causados por la desaparición resultan tan contundentes, además porque trascienden o afectan a varias generaciones y de esto dan fe las investigaciones realizadas con los hijos e hijas, nietos y nietas de personas desaparecidas en países como Argentina o Chile. La trascendencia de este daño se explica en parte por la enorme dificultad para contar a los más pequeños de manera precisa y asertiva lo ocurrido”. Y agrega que “la esperanza sobre el regreso de la persona impide hablar de muerte, por lo que en muchas ocasiones se ‘inventan historias’ que permitan justificar una ausencia que se considera puede ser temporal. Las historias contadas en ocasiones se contradicen frente a otras señales y evidencias y provocan una enorme confusión en hijos e hijas”.

En el marco del presente proyecto UNICEF proporcionará acompañamiento y asistencia técnica a la directora de la UBPD en relación con:

- La elaboración de los términos de referencia para el proceso de contratación de la persona que desde la UBPD tenga a cargo la incorporación del enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes y apoyo técnico a la persona contratada.

- Las variables necesarias para la incorporación del enfoque de niñez y adolescencia en la identificación de necesidades del sistema de información que requiere la Unidad para poder cumplir con sus funciones.

- La incorporación del enfoque de niñez y adolescencia en el diseño de herramientas y metodologías para el cumplimiento de las funciones de la UBPD.

- La incorporación del enfoque de niñez y adolescencia en la elaboración del documento de análisis de las recomendaciones entregadas a la Mesa de Conversaciones de La Habana por parte de la Mesa de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Recursos financieros

Se estima que los recursos financieros requeridos para implementar el plan de trabajo propuesto son de USD $2.239.777 mil dólares, los cuales ya han sido movilizados a través del MPTF.

A continuación, se presenta un resumen del presupuesto para adelantar las acciones del proyecto, al igual que el organigrama propuesto de acuerdo con los requerimientos expuestos anteriormente:

| PRESUPUESTO DEL MPTF |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍAS | PNUD | TOTAL |
| 1. Costos de personal | 1.382.388 | 1.382.388 |
| 2. Suministros, comodidades, materiales | 15.995 | 15.995 |
| 3. Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación | 36.321 | 36.321 |
| 4. Servicios contractuales | 616.552 | 616.552 |
| 5. Viajes | 41.994 | 41.994 |
| 6. Transferencias y grants a contrapartes |  |  |
| 7. Costos generales de operación y otros costos directos |  |  |
| Sub-total de costos del proyecto | 2.093.250 | 2.093.250 |
| Costos indirectos de suporte** | 146.527 | 146.527 |
| TOTAL | 2.239.777 | 2.239.777 |
| DPC | 31.356,88 | 31.356,88 |

Organigrama Propuesto

El organigrama del Proyecto será como se muestra a continuación:

Comité de Gestión

Nivel Técnico: Dirección UBPD, CPDDHH, ONU Derechos Humanos, PNUD, UNICEF

Comité de Dirección

Nivel Directivo: Dirección UBPD, CPDDHH,  MIN JUSTICIA, ONU Derechos Humanos, UNICEF, PNUD

Equipo técnico y administrativo

PNUD

Alianzas

El Proyecto tiene dentro de sus principales propósitos, articular los distintos actores y población objetivo de la propuesta, recoger buenas prácticas, y gestionar el conocimiento. Del mismo modo, el conocimiento del contexto y la perspectiva de análisis compartida entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional permitirán recoger insumos para fortalecer el desarrollo de la política de reparación, como una contribución a la promoción a la construcción de la paz, que pueda ser replicada en otras esferas del orden nacional. La continuidad de estas alianzas, contribuirá a enriquecer y retroalimentar el propio programa y a potenciar el impacto de los resultados previstos en el mismo, favoreciendo su sostenibilidad.

Bajo la orientación del Comité de Dirección, se buscará la coordinación con los diferentes socios y cooperantes que ejecuten iniciativas similares o complementarias que estén dirigidas a fortalecer la puesta en marcha de la UBPD y la intervención territorial de dicha institución. Así mismo, las agencias de la ONU participantes, se coordinarán internamente para prestar la asesoría técnica especializada según la temática a implementar con otras agencias. Tal como se presentó, la principal agencia del proyecto es PNUD  quienes también harán la asesoría técnica.

Sera responsabilidad de la Especialista de Programa la interlocución efectiva con los coordinadores territoriales, favoreciendo así las condiciones que permitan la implementación efectiva de los proyectos que serán apoyados

Riesgos

Se identifican entre otros riesgos los siguientes: (Este punto se desarrolla con mayor detalle en el anexo número 4 – Análisis de riesgos).

- Las condiciones de seguridad en algunos departamentos, en donde se ejecuta el Proyecto afectan la implementación

- Las víctimas, las comunidades y los ex combatientes perciben una implementación lenta de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada en el marco de los acuerdos de paz de La Habana.

Participación de las Partes Involucradas

El Proyecto, reconoce como grupos potencialmente afectados a las víctimas, individual y colectivamente consideradas, de tal manera que el proceso contribuya a reducir la exclusión y promover la ciudadanía y la consolidación del Estado de Derecho tendientes a la convivencia y a la reconciliación.

Para cumplir este objetivo, el Proyecto en su filosofía considera necesario transversalizar el enfoque de género y el enfoque diferencial. Pues las mujeres y las comunidades étnicas se constituyen el mayor número de víctimas en todos los territorios con graves afectaciones, lo cual evidencia la necesidad de trabajar por el fortalecimiento de procesos que lleven a la no repetición de los hechos relacionados con el conflicto armado y garantizan la sostenibilidad de estos procesos.

Tanto el acompañamiento técnico de las instituciones de manera articulada y coordinada como el desarrollo de intervenciones y actuaciones del Proyecto, deben favorecer el empoderamiento organizacional para ayudar a generar puentes de interlocución entre ellos mismos y la comunidad, con el fin de cerrar y eliminar tensiones, generando o reconstruyendo tejido social.

Vale señalar que se han establecido roles muy claros para la implementación del Proyecto, en este sentido se definen las competencias de los distintos espacios de toma de decisión del Proyecto.

Comité de Dirección: estará conformado por la Dirección de la UBPD, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, ONU Derechos Humanos, UNICEF y PNUD.  Será el órgano encargado de dar orientación estratégica y tendrá facultades para tomar decisiones en los ámbitos técnicos, administrativos, operativos y financieros durante la ejecución del programa. Se reunirá de manera mensual o cuando se estime necesario.

Comité de Gestión: estará conformado por los mismos socios del programa. Se reunirá de manera quincenal al inicio del programa y al menos una vez cada dos meses posteriormente. Será el órgano encargado de la efectiva ejecución del programa a nivel nacional y tendrá capítulos locales para facilitar la articulación con el territorio.

Equipo de trabajo: será un equipo técnico y administrativo conjunto conformado por funcionarios de los socios del programa, quienes trabajaran de manera articulada y coordinada.

El programa estará coordinado y articulado de manera permanente por el gobierno colombiano a través de la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos quienes, además, buscarán la coordinación con las diferentes instituciones competentes, organizaciones de la sociedad civil y cooperantes que ejecuten iniciativas similares o complementarias en temas de Satisfacción de los Derechos de los familiares dados por desaparecidos.

Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS/CTr)

El proyecto en su fase inicial no tiene previsto incorporar un enfoque para contribuir a la cooperación sur-sur o triangular.

Conocimiento

El Proyecto hará una planificación dirigida y continua de procesos y actividades para promover la gestión del conocimiento en la implementación del plan de acción con el objetivo de transformar la información en conocimiento activo, es decir, en productos y servicios que contribuyan a los procesos de aprendizaje y toma de decisiones.

Para esto, se recopilará de manera sistemática los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de los proyectos apoyados para ponerlas a disposición del PNUD, otras iniciativas de la cooperación internacional y del Estado colombiano. Se desarrollará por lo menos un ejercicio de sistematización que recoja los outputs que han sido definidos, con el fin de adelantar la reconstrucción histórica y analítica de los procesos adelantados. Esto implica la definición de una metodología clara de recolección de información en la que participarán todas las personas que integran el equipo de proyecto, así como los socios en la implementación a nivel local.

Sostenibilidad y Escalamiento

La intervención está enmarcada por el trabajo articulado y coordinado entre las diferentes entidades gubernamentales y estales como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en conjunto con organismos de cooperación internacional como ONU Derechos Humanos y el PNUD, para la creación y alistamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecida. Todo este trabajo ha contado con la participación de la directora de la Unidad, quien ha venido jugando un rol determinante para generar los ajustes necesarios al proyecto sobre la base de las necesidades y prioridades identificadas por la dirección.

Estas entidades, instituciones y organizaciones serán las responsables del presente programa “Contribuir al proceso de creación y alistamiento adecuado y oportuno de la UBPD en relación con la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, mediante el desarrollo de acciones que apuntan a:

El desarrollo de dos fases que constan de: i) ajuste a la propuesta de diseño, estructuración y creación de la UBPD; y, ii) proceso de alistamiento de la UBPD para el desarrollo de sus funciones. El conjunto de estas fases permitirá que la nueva entidad pueda emprender su labor con un mapa de prioridades que permita construir rápidamente la ruta de acción de la entidad, y garantizar la participación efectiva de los familiares y organizaciones una vez empiece a funcionar.

La primera fase comprende:

La contratación de un equipo inicial con el cual se realizarán las siguientes actividades:

Utilizando como insumos la consultoría previa realizada por la OIM para el Ministerio de Justicia y el Derecho, i) definir la estructura de la UBPD que responda a los enfoques territorial, participativo, género y diferencial mencionados en el marco legal, ii) definir los cargos y las funciones propias de esta estructura así como sus unidades y/o grupos itinerantes, iii) definir los recursos físicos,  financieros y tecnológicos necesarios, iv) definir el marco de las relaciones con las víctimas en cada etapa del proceso (búsqueda, localización y recuperación, identificación y entrega digna), v) definir el marco de las relaciones interinstitucionales, y vi) definir los macroprocesos y procesos.

Para el desarrollo de esta labor se requiere contar además de la directora, con un equipo inicial de expertas o expertos en, al menos, las siguientes disciplinas: derecho, economía, ingeniería industrial, forense con experiencia en búsqueda de personas desaparecidas, comunicación social y trabajo social o psicología.  Se estima que la duración de esta fase sea de cuatro meses, dado que hay un trabajo previo y se advierte la necesidad de introducir algunos ajustes a la estructura propuesta de manera que atienda el carácter y enfoques asignados a la institución en la norma legal que le dio origen. Asimismo, se requiere dotar a este equipo de trabajo de las condiciones físicas y tecnológicas necesarias para su operación.

La segunda fase comprende:

La contratación de un equipo base de la UBPD con quienes se desarrollarían las siguientes actividades:

i) Con el apoyo de una consultoría, la elaboración de un mapeo o línea de base que permita identificar las áreas o materias sobre las cuales la UBPD cumplirá su función de establecer el Universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (identificar y caracterizar las fuentes de información relevantes para el desarrollo de las funciones de la UBPD).

ii) Con base en los resultados de la consultoría anterior, es importante contar con una consultoría adicional que identifique las necesidades del sistema de información de la Unidad.

iii) Desarrollar una consultoría que evalúe la capacidad del Estado para responder en materia de identificación de personas desaparecidas para determinar si se requiere fortalecer la capacidad institucional del Estado o buscar ayuda internacional a fin de lograr que este tema no se convierta en un cuello de botella que obstaculice o impida la satisfacción de los derechos de las víctimas. Esto, con el propósito de establecer la manera como la UBPD puede fortalecer y agilizar los procesos de identificación de los cuerpos esqueletizados recuperados y que se llegaran a recuperar en desarrollo de las funciones otorgadas, dada la especialidad de la materia y la relevancia notoria de la necesidad de la identificación, es importante contratar

iv) Elaborar modelos de protocolos de colaboración, acceso e intercambio de información, cooperación, articulación y coordinación con otras entidades del Estado y, en particular con las pertenecientes al SIVJRNR. Modelos de protocolos que también estarán orientados a las relaciones de coordinación y/o alianza con organizaciones nacionales e internacionales.

v) Establecer el marco de referencia sobre el cual se definirán los criterios y fundamentos de la participación de las víctimas. Para esto el equipo llevará a cabo las siguientes actividades:

- Analizar las recomendaciones de familiares de víctimas y de la sociedad civil entregadas a la mesa de negociación para su participación.

- Diseñar la estrategia de relacionamiento con entidades (públicas y privadas) y organizaciones de familiares de víctimas de personadas dadas por desaparecidas.

- Diseñar el modelo de actuación y operatividad de la UBPD que permita el desarrollo del enfoque territorial, así como la inclusión de los enfoques diferenciales (género, étnico, niñas, niños, etc.), en la planificación y ejecución de las labores de búsqueda, localización y recuperación, identificación y entrega digna de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

# Gestión del Proyecto

Eficiencia y Efectividad de los Costos

El trabajo desarrollado por el Fondo de Justicia Transicional del PNUD en el periodo 2008-2015 ha permitido identificar mecanismos idóneos de implementación para lograr los mejores resultados de las iniciativas apoyadas bajo un criterio de costo eficiencia.

En primer lugar, se destaca el proceso de diseño, implementación y seguimiento conjunto de las iniciativas con las distintas organizaciones e instituciones socias que incluyeron a más de 40 instituciones del Estado colombiano y 936 organizaciones sociales, especialmente organizaciones de víctimas en los 21 territorios priorizados incluyendo en este caso a la Unidad de víctimas.

Esta metodología permitió definir y alinear prioridades programáticas conjuntas a partir de las necesidades identificadas por los distintos socios, permitiendo así que los recursos técnicos, humanos y financieros se canalizaran a iniciativas prioritarias para lograr un mayor impacto, complementando los esfuerzos de la institucionalidad y la sociedad civil en la materia. El enfoque para la implementación se basó en el desarrollo de capacidades técnicas y funcionales tanto de las organizaciones como las instituciones socias, con el fin de promover la exigibilidad de derechos desde la sociedad civil y por otra parte una respuesta efectiva desde la institucionalidad. En este sentido, se propone mantener este enfoque para el trabajo a ser desarrollado por el proyecto presentado.

La evaluación externa de medio término realizada al Fondo de Justicia Transicional en el año 2014, presenta evidencia de los resultados obtenidos con la implementación de este enfoque en el trabajo desarrollado con los diferentes grupos de beneficiarios. A continuación se presentan las principales capacidades analizadas tanto en las instituciones como en la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de víctimas y comunidades en los municipios priorizados.

Capacidades y condiciones analizadas en las comunidades: Convivencia Declarada (pasiva), Convivencia Percibida (activa), Aceptación de procesos de reintegración, Capital social, Búsqueda de protección o restitución de derechos, Reparación y reconciliación, Salud mental (psicosocial).

Resultados evaluación de medio término - 2014

Capacidades analizadas en las organizaciones de víctimas: Capacidad de Recursos Humanos, Capacidad de Articulación, Capacidad de Liderazgo, Capacidad de Gestión del Conocimiento, Capacidad de Divulgación, Capacidad de Rendición de Cuentas.

Teniendo como punto de partida esta evidencia, se identifican diferentes mecanismos de implementación tanto directa como indirecta que garantizan la calidad de los resultados esperados, teniendo presente como criterio la relación costo/eficiencia.

Implementación directa:

En este caso las actividades serán planeadas y desarrolladas directamente por el equipo técnico del proyecto, asumiendo directamente la identificación de proveedores de bienes y servicios y los procesos de contratación asociados que incluyen adquisiciones, reclutamiento de personal y gestión de misiones entre otros. Vale destacar que el Proyecto se apoyará en mecanismos para facilitar la ejecución de los recursos como por el ejemplo acuerdos de largo plazo (Long Term Agreement) que permiten en muchos casos el desarrollo de acciones de manera rápida, incluso en regiones apartadas del país en donde la oferta de servicios es limitada. Esto resulta fundamental para el logro de resultados a nivel territorial.

Es importante señalar, que estos mecanismos serán utilizados en los casos en los cuales las contrapartes en la implementación no reúnan las condiciones mínimas para desarrollar las acciones previstas en el plan de trabajo.

Implementación indirecta:

En este caso, por el contrario, se asignarán los fondos específicos bajo diferentes figuras para ser ejecutados directamente por el PNUD. Esta modalidad de ejecución será considerada especialmente para el trabajo con las organizaciones de víctimas, las organizaciones acompañantes y otras organizaciones sociales identificadas. Los recursos que sean asignados a este tipo de organizaciones estarán sujetos a una evaluación de capacidades para garantizar un manejo adecuado y transparente.

Frente a este punto, existe evidencia que permite concluir que la asignación de recursos a las contrapartes que hacen parte de la población objetivo del proyecto (sujetos de reparación colectiva) tiene un efecto en términos del impacto esperado, especialmente en relación con el desarrollo de capacidades técnicas y funcionales (liderazgo, coordinación entre otras) que generan nuevas condiciones para el desarrollo.

Gestión del Proyecto

La apuesta territorial del Proyecto es una tarea priorizada por el comité de dirección y por el comité de gestión. Las agencias de Naciones Unidas del proyecto (PNUD y ONUDDHH) han puesto a disposición del proyecto sus oficinas regionales.

# Marco de Resultados

| Título del programa: Fortalecimiento de las organizaciones sociales para contribuir en la búsqueda, localización, identificación, entrega digna y medidas de satisfacción para las víctimas de desaparición forzada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efecto/Outcome del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá | Resultado 4: Acelerado y concretizado el proceso de reparación a víctimas en particular los procesos de reparación colectiva en paralelo a las nuevas acciones de justicia transicional pactadas en La Habana (Comisión de Verdad, Tribunal Especial) generando mejores condiciones para la no repetición y creando las bases iniciales para la reconciliación en Colombia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores del Resultado del Fondo: | Áreas geográficas | Beneficiarios (Hombres, Mujeres, Niñas y Niños) |  |  |  | Información de línea de base | Metas finales | Medios de verificación | Organización responsable |
| Confianza de las víctimas en el Estado | Nacional . | Total |  |  |  | ND: Está previsto aplicar una encuesta CAP con las víctimas participantes. | 4 | Encuesta CAP | PNUD |
|  |  | H | M | Nas | Nos |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ND | ND |  |  |  |  |
| Producto 1.1 | Proceso de ajuste a la propuesta de diseño, estructuración y creación de la UBPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de resultados inmediatos | Áreas geográficas | Beneficiarios (Hombres, Mujeres, Niñas y Niños) |  |  |  | Información de línea de base | Metas finales | Medios de verificación | Organización responsable |
| Número de expertas o expertos y profesionales de apoyo seleccionados y/o contratados para conformar el equipo técnico | Nacional | NA |  |  |  | 0 | 12 | Contratos suscritos | PNUD |
| Nivel de avance en el proceso de ajuste al diseño institucional de la UBPD | Nacional | NA |  |  |  | 0% | 100% | Informe final | PNUD |
| Nivel de participación de las mujeres en la conformación del equipo técnico de la UBPD | Nacional | NA |  |  |  | 0% | 50% | Contratos Suscritos | PNUD |
| Producto 2.1 | Fortalecimiento del proceso de alistamiento de la UBPD para el desarrollo de sus funciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores inmediatos de resultados | Áreas geográficas | Beneficiarios (Hombres, Mujeres, Niñas y Niños) |  |  |  | Información de línea de base[1] | Metas finales | Medios de verificación | Organización responsable |
| Número de expertas o expertos y profesionales de apoyo seleccionados y/o contratados para conformar el equipo base de la UBPD. | Nacional | ND |  |  |  | 0 | 32 | Contratos suscritos | PNUD |
| Nivel de participación de las mujeres en la conformación del equipo técnico de la UBPD | Nacional | ND |  |  |  | 0% | 50% | Contratos suscritos | PNUD |
| Nivel de avance en la elaboración de un mapeo o línea de base que permita identificar las áreas o materias sobre las cuales la UBPD cumplirá su función de establecer el Universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (identificar y caracterizar las fuentes de información relevantes para el desarrollo de las funciones de la UBPD). | Nacional | ND |  |  |  | 0% | 100% | Informes de Avance de (consultoría) | PNUD |
| Nivel de avance en la identificación de necesidades del sistema de información que requiere la Unidad para poder cumplir con sus funciones | Nacional | ND |  |  |  | 0% | 100% | Informes de Avance de (consultoría) | PNUD |
| Nivel de avance en el proceso de identificación y caracterización de fuentes de información para determinar la afectación del delito de desaparición forzada en los niños, las niñas y los adolescentes | Nacional | ND |  |  |  | 0% | 100% | Informes de Avance de (consultoría) | PNUD |
| Nivel de avance de la identificación de la capacidad del Estado para responder en materia de identificación de personas desaparecidas | Nacional | ND |  |  |  | 0% | 100% | Informes de Avance de (consultoría) | PNUD |
| Nivel de avance en el diseño de herramientas y metodologías para el cumplimiento de las funciones de la UBPD | Nacional | ND |  |  |  | 0% | 100% | Informes de Avance de (consultoría | PNUD |
| Producto 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores inmediatos de resultados | Áreas geográficas | Beneficiarios (Hombres, Mujeres, Niñas y Niños) |  |  |  | Información de línea de base[2] | Metas finales | Medios de verificación | Organización responsable |
| Nivel de avance en la elaboración del Documento de Análisis de las recomendaciones sistematizadas | Nacional | ND |  |  |  | 0% | 100 | Informes de avances sobre el plan de trabajo y documento de análisis | PNUD |

# Monitoreo y Evaluación

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación.

Plan de Monitoreo

| Actividad de Monitoreo | Objetivo | Frecuencia | Medidas a Seguir | Asociados (si fuese conjunto) | Costo (si lo hubiese) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento del progreso en el logro de los resultados | Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados. | Trimestralmente | Serán implementadas herramientas de monitoreo periódico con el fin de recopilar información relevante que permita identificar los avances en términos de las metas propuestas, así como identificar impactos tempranos. Esto incluye además la elaboración de un cuadro de control que permita la agregación de los indicadores propuestos para que sea la herramienta de reporte única para todos los ejercicios de rendición de cuentas, incluyendo los reportes periódicos requeridos a nivel corporativo (ROAR, ATLAS). Algunos ejemplos de estas herramientas son: Fichas de monitoreo periódico. Grupos focales con beneficiarios. Informes de misión. Historias de vida. | PNUD, ONUDDH, UNICEF, CPDDHH | us $20.000 |
| Monitoreo y Gestión del Riesgo | Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos, así como Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un sistema de gestión de riesgos. | Trimestralmente | Serán actualizados y monitoreados los principales riesgos que han sido identificados, incluyendo nuevos riesgos que puedan afectar en alguna medida las acciones de las distintas iniciativas a ser apoyadas en el marco del Programa. Esto incluirá riesgos asociados con factores sociales y ambientales. En términos operativos será implementada una herramienta online que permita el reporte periódico de riesgos, así como las recomendaciones para poder gestionarlos de la manera más adecuada. Esta herramienta estará asociada con el sistema de monitoreo del proyecto que ha sido descrito anteriormente. | PNUD, ONUDDH, UNICEF y CPDDHH | us $20.000 |
| Aprendizaje y gestión del conocimiento | Recopilar de manera sistemática los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de los proyectos apoyados para ponerlas a disposición de otras iniciativas de la cooperación internacional y del Estado colombiano. Así mismo, desarrollar este tipo de ejercicios para apropiar buenas prácticas y las lecciones aprendidas que contribuyan con esta estrategia. | Al finalizar el proyecto | Realizar en los distintos proyectos ejercicios de gestión de información y del conocimiento, que permitan la reconstrucción histórica y analítica de los procesos adelantados. Esto implica la definición de una metodología clara de recolección de información en la que participan todas las personas que integran el equipo de proyecto, así como los socios en la implementación a nivel local. | PNUD, ONUDDH, UNICEF y CPDDHH | NA |
| Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto | Evaluar la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades. | Por demanda | Incluir la información más relevante del proyecto en la herramienta corporativa de aseguramiento de calidad para analizar el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos en términos de estrategia, pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad entre otros. Este ejercicio será adelantado en la fase inicial del proyecto y será actualizado anualmente con el fin de evidenciar la evolución del Proyecto en este sentido. | NA | NA |
| Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción | Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas. | Por demanda | Se realizará la actualización del proyecto en términos programáticos y financieros en la medida que sea requerido, especialmente, en el caso en el cual se incorporen nuevas líneas de acción que impliquen in cambio sustantivo en el objetivo del mismo. | NA | NA |
| Informe del Proyecto | Reportar avances periódicos del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas. Así mismo, reportar el registro de riesgos actualizado y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período. | Semestral, al Finalizar el proyecto | Serán entregados los informes al donante de acuerdo con las condiciones establecidas en los convenios de contribución específicos. Estos informes técnicos y financieros serán elaborados a partir de los modelos corporativos y serán siempre aprobados previamente por el oficial de programa y por el área de finanzas para su envío oficial. Los informes técnicos incluirán como mínimo una descripción de las acciones adelantadas, el avance en el cumplimiento de metas, un reporte de los indicadores y recomendaciones sobre el plan de trabajo previsto. | NA | NA |
| Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto) | Efectuar revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. Realizar una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes. | Por demanda | El proyecto será sometido a una revisión por parte de la junta directiva en su fase final con el fin de identificar su continuidad de acuerdo con las necesidades identificadas en el país frente a la política de justicia transicional. | NA | NA |

# Plan de Trabajo y presupuesto

Plan de trabajo de: Contribuir al proceso creación y de alistamiento adecuado y oportuno de la UBPD en relación con las acciones humanitarias de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto.

Duración del programa:   12 meses

Indicar con (*) líneas de presupuesto que tengan un impacto directo en la igualdad de género

| Objetivos específicos (Efecto/Outcome) del Fondo: Contribución al proceso creación y alistamiento adecuado y oportuno de la UBPD en relación con la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, la participación de familiares y organizaciones de la sociedad civil y la implementación del enfoque diferencial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos esperados del Proyecto | Actividades claves | Calendario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área geográfica | Organización participante responsable | Presupuesto previsto (por producto/ actividad) |
|  |  | (por actividad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M 10 |  | M 11 |  | M12 |  |  |  |  |
| Output 1. Ajuste del diseño institucional de la UBPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Output 1. Ajuste del diseño institucional de la UBPD | Conformación del equipo de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bogotá | UBPD - PNUD | 402.385 |
|  | Ajuste del diseño institucional de la UBPD; propuesta de decretos reglamentarios para la estructura y funcionamiento de la UBPD; definición de necesidades de recursos físicos y financieros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bogotá | UBPD | 0 |
|  | Adecuación y dotación sede UBPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bogotá | PNUD | 155.868 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558.253 |
| Output 2. Diagnóstico del estado del arte sobre las personas desaparecidas y el diseño de herramientas que le permitan cumplir su mandato | Conformación del equipo de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bogotá | UBPD - PNUD | 980.003 |
|  | Elaboración de un mapeo o línea de base que permita identificar las áreas o materias sobre las cuales la UBPD cumplirá su función de establecer el Universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bogotá | UBPD - PNUD | 200.000 |
|  | Identificación de las necesidades (técnicas, materiales, etc) del sistema de información que requiere la Unidad para poder cumplir con sus funciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bogotá | UBPD - PNUD | 133.000 |
|  | Evaluación de la capacidad del Estado para responder en materia de identificación de personas desaparecidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bogotá | UBPD - PNUD | 180.000 |
|  | Elaboración de modelos de protocolos de colaboración, acceso e intercambio de información, cooperación, articulación y coordinación con otras entidades del estado y, en particular con las pertenecientes al SIVJRNR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bogotá | UBPD - ONU DDHH | 0 |
|  | Análisis de las recomendaciones de familiares de víctimas y de la sociedad civil entregados a la mesa de negociación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bogotá | UBPD | 0 |
|  | Diseño de la estrategia de relacionamiento con entidades (públicas y privadas) y organizaciones de familiares de víctimas de personas dadas por desaparecidas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bogotá | UBPD - ONU DDHH | 0 |
|  | Diseñar el modelo de actuación y operatividad de la UBPD que permita el desarrollo del enfoque territorial, así como la inclusión de los enfoques diferenciales (género, étnico, niñas, niños, etc.), en la planificación y ejecución de las labores de búsqueda, localización y recuperación, identificación y entrega digna de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. (viajes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bogotá | UBPD - PNUD - ONU DDHH - UNICEF | 41.994 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.534.997 |
| 3. Establecido el marco de referencia sobre el cual se definirán los criterios y fundamentos de la participación de las víctimas | Elaborar un documento de análisis de las recomendaciones enviadas por las víctimas y las organizaciones a la mesa de La Habana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bogotá | UBPD - ONU DDHH | 0 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Subtotal | 2.093.250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GMS | 146.527 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | 2.239.777 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DPC | 31.356,88 |

# Arreglos de Gestión y Gobernanza

En términos misionales y programáticos, el Proyecto responderá a las directrices del Fondo Colombia en Paz (ERR e Implementación de los acuerdos de paz) y a las prioridades establecidas por el PNUD en Colombia de acuerdo con los lineamientos del plan estratégico del PNUD a nivel global. El Proyecto estará bajo la orientación de la Dirección del PNUD que a su vez supervisa el Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación.

Organigrama Propuesto

Comité de Gestión

Nivel Técnico: CPDDHH, PNUD, ONU Derechos Humanos, UNICEF

Comité de Dirección

Nivel Directivo: Dirección UBPD, PNUD, CPDDHH, ONU Derechos Humanos; UNICEF

Equipo técnico y administrativo PNUD

- Obligaciones y requisitos previos

Financieros:

Los recursos financieros de este proyecto serán administrados de acuerdo con el reglamento financiero del PNUD. Todas las cuentas y los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses. Todo interés devengado atribuible a la Contribución se acreditará en la cuenta del PNUD y será utilizado de conformidad con los procedimientos establecidos del PNUD.

Variaciones Cambiarias:

Eventuales variaciones cambiarias resultantes de las diferencias en las tasas de cambio serán aumentadas o disminuidas del valor correspondiente en dólares americanos (US$) a cada depósito, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 5, reglamento 5.04 del Manual Financiero del PNUD. Dicho ajuste se realizará a través de revisión presupuestal.

Previsiones o variaciones cambiarias:

Trimestralmente el PNUD, conjuntamente con la dirección del proyecto, realizará un análisis de cobertura de los recursos presupuestales y de caja del proyecto (generados por eventuales variaciones cambiarias) con el fin de ajustar los planes de trabajo. Para que el PNUD pueda registrar contablemente el ingreso de las contribuciones de costos compartidos en el mes en que estas fueron depositadas en la cuenta del PNUD, la institución contribuyente deberá enviar de inmediato a la oficina del PNUD, una comunicación formal informando que el depósito ha sido realizado, acompañando a la comunicación, la ficha de depósito bancario.

Servicios administrativos y de apoyo:

De conformidad con las decisiones y las directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD que se reflejan en su Política de Recuperación de Gastos con cargo a Otros Recursos, las Contribuciones estarán sujetas a la recuperación de los gastos indirectos en que hayan incurrido las oficinas del PNUD en la Sede y en el país, al prestar servicios de apoyo general a la gestión (GMS). Para sufragar esos gastos de GMS, se imputarán a las Contribuciones de donantes un cargo del 7% a los gastos realmente efectuados. Así mismo, en la medida en que correspondan inequívocamente al proyecto, todos los gastos directos de implementación, incluidos los gastos de la Entidad de Ejecución o de un Asociado en la Implementación, se incorporarán en el presupuesto del proyecto en correspondencia con la partida presupuestaria pertinente y se imputarán en consecuencia al proyecto.

Vale señalar que se ha incluido un presupuesto estimado de USD$31.356,88 (1.4%) para cubrir el DPC para este proyecto, teniendo en cuenta que el equipo de implementación del proyecto apoyará todos los requerimientos internos de la organización para el desarrollo de las actividades propuestas. Sin embargo, dado que el plan de trabajo propuesto es indicativo y no permite tener una claridad sobre el nivel de transacciones requeridas, así como otros requerimientos, este presupuesto podrá incrementarse en la medida en que los procesos y procedimientos administrativos sean mayores durante la implementación.

Transferencia de Equipos:

La transferencia de equipos adquiridos a través de la presente iniciativa está condicionada al compromiso formal por parte del organismo de ejecución, que dichos equipos sean para el servicio del proyecto y sus propósitos, hasta la finalización de las actividades del proyecto. El director del proyecto será responsable de la localización y uso de estos bienes adquiridos a través del proyecto, aplicando las normas y procedimientos PNUD.

Publicaciones:

No se permitirá la inclusión de promoción de índole política, partidaria, religiosa o de carácter comercial, ni símbolos, logotipos, logo marcas en documentos, publicaciones y actividades realizadas en la implementación del presente proyecto, y la inclusión del Logo y Nombre del PNUD en los medios de divulgación, será objeto de consulta al PNUD y los organismos participantes en la ejecución del proyecto.

Auditoría:

El Proyecto estará sujeto a una auditoría por lo menos una vez durante el período que dure su ejecución, asegurándose que dicha auditoría sea realizada de conformidad con las normas que regulan la ejecución de proyectos apoyados por el PNUD.

# Contexto Legal

Este Documento de Proyecto constituirá el instrumento al que se hace referencia en el Artículo I del Acuerdo Básico de Asistencia firmado en julio de 1974 entre el Gobierno de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Toda referencia que se haga en el Acuerdo SBAA a la “Agencia de Ejecución” se interpretará como una referencia al “Asociado en la Implementación”.

PNUD (“Asociado en la Implementación”) será el encargado de implementar el proyecto de conformidad con sus reglamentaciones, reglas, prácticas y procedimientos financieros siempre y cuando no viole principio alguno de las Reglas y Regulaciones Financieras del PNUD. Cuando las reglamentaciones financieras de un Asociado en la Implementación no proporcionen los lineamientos requeridos para asegurar una relación equilibrada entre calidad y precio, imparcialidad, integridad, transparencia y competencia internacional efectiva, el proyecto se regirá por las reglamentaciones financieras del PNUD.

- Gestión de Riesgos

- El PNUD como Asociado en la Implementación cumplirá con las políticas, procedimientos y prácticas del Sistema de Gestión de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSMS por sus siglas en inglés).

- El PNUD como Asociado en la Implementación realizará todos los esfuerzos que resulten razonables a fin de asegurar que ninguno de los fondos del proyecto se utilicen para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el terrorismo, y que los receptores de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto no aparezcan en la lista del Comité del Consejo de Seguridad, creado por Resolución 1267 del año 1999.  Este listado puede consultarse en http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml.  Esta disposición debe incluirse en todos los subcontratos y subacuerdos firmados en el marco del presente Documento de Proyecto.

- Se reforzará la sostenibilidad social y ambiental a través de la aplicación de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (http://www.PNUD.org/ses), y del Mecanismo de Rendición de Cuentas (http://www.PNUD.org/secu-srm).

- PNUD como Asociado en la Implementación:  (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto y programa en conformidad con los Estándares y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de gestión o mitigación para que el proyecto o programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través del Mecanismo de Rendición de Cuentas.  El PNUD se asegurará de que los organismos y otras partes interesadas estén debidamente informados de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y puedan acceder al mismo.

- Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a evaluar los compromisos del programa o proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD.  Ello incluye el acceso a sitios del proyecto, personal relevante, información y documentación.

- El PNUD como Asociado en la Implementación velará que las obligaciones siguientes sean vinculantes para cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario:

  - De conformidad con el Artículo III de la SBAA [o las Disposiciones Suplementarias del Documento de Proyecto], cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario tendrá la responsabilidad de la seguridad y protección de cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario, de su personal, de su propiedad, y de los bienes del PNUD que se encuentren en su custodia. Con este fin, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario:

    - Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta la situación de seguridad del país en el que se desarrolla el proyecto;

    - Asumirá todos los riesgos y responsabilidades relacionados con la seguridad de la parte responsable, del subcontratista y del sub-beneficiario y la plena implementación del plan de seguridad.

  - El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan está en vigor y de sugerir modificaciones al plan cuando sea necesario. El incumplimiento de mantener e implementar un plan de seguridad apropiado como se requiere en este documento se considerará un incumplimiento de las obligaciones de la parte responsable, subcontratista y sub-receptor bajo este Documento de Proyecto.

  - Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario adoptará las medidas apropiadas para evitar el uso indebido de fondos, fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, consultores, subcontratistas y sub-receptores en la ejecución del proyecto o programa o utilizando los fondos del PNUD. Garantizará que sus políticas de gestión financiera, lucha contra la corrupción y lucha contra el fraude se apliquen y se apliquen a todos los fondos recibidos de o por conducto del PNUD.

  - Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de Proyecto, se aplican a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario: (a) Política del PNUD sobre Fraude y otras Prácticas Corruptas y (b) Directrices de la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario acepta los requisitos de los documentos anteriores, los cuales son parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles en línea en www.undp.org.

  - En caso de que se requiera una investigación, el PNUD realizará las investigaciones relacionadas con cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario proporcionará su plena cooperación, incluida la puesta a disposición del personal, la documentación pertinente y el acceso a sus locales (y de sus consultores, partes responsables, subcontratistas y subadjudicatarios), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines de una investigación. En caso de que haya una limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD consultará con la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario para encontrar una solución.

  - Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario mantendrá informado al PNUD, como Asociado en la Implementación, de manera inmediata de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o alegación creíble de fraude o corrupción con la debida confidencialidad.

Cuando la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario sepa que un proyecto o actividad del PNUD, en su totalidad o en parte, es objeto de investigación por presunto fraude o corrupción, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario informará al Representante Residente / Jefe de Oficina del PNUD, quien informará prontamente a la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI). Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario proporcionará actualizaciones periódicas al jefe del PNUD en el país y la OAI del estado y las acciones relacionadas con dicha investigación.

  - Cada parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario está conforme con que, cuando proceda, los donantes del PNUD (incluido el Gobierno), cuya financiación sea la fuente total o parcial de los fondos para las actividades objeto de este Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso a la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario para la recuperación de cualesquiera fondos determinados por el PNUD que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluso mediante fraude o corrupción, o que hayan sido pagados de otra manera que no sea conforme a los términos y condiciones del Documento del Proyecto.

- Cada contrato emitido por la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario en relación con el presente Documento de Proyecto incluirá una cláusula declarando que, en relación con el proceso de selección o en la ejecución del contrato, no se han dado, recibido o prometido ningún honorario, gratificación, descuento, regalo, comisión u otro pago que no sean los mostrados en la propuesta, y que el receptor de fondos cooperará con todas y cada una de las investigaciones y auditorías posteriores al pago.

- En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se adopten las medidas legales apropiadas en relación con cualquier presunto incumplimiento relacionado con el proyecto, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales pertinentes investiguen activamente las mismas y adopten las medidas legales adecuadas contra todas las personas que hayan participado en el proyecto, recuperará y devolverá los fondos recuperados al PNUD.

- Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario se asegurará de que todas sus obligaciones establecidas en esta sección titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario y que todas las cláusulas bajo esta sección tituladas "Cláusulas Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, mutatis mutandis, en todos los subcontratos o subacuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de Proyecto.

# ANEXOS

- Informe de Calidad del Proyecto

https://intranet.undp.org/sites/COL/project/00103164/SitePages/DesignAppraisalFormV3.aspx?fid=COL_00103164_DESIGNV3_2017&year=2017&fq=

- Modelo de Diagnóstico Social y Ambiental

Ver anexo:

Anexo A.1 Lista de verificación del diagnóstico social y ambiental

Anexo A.2: Resumen del Diagnóstico Social y Ambiental

- Análisis de Riesgo:

| Riesgo | Asociado al Producto # | Rating escala 1 Low – 5 High |  |  | Medidas de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Impacto | Probabilidad | Grado riesgo |  |
| 1. La fluctuación de la tasa de cambio del dólar puede afectar el presupuesto disponible para el Programa. | 1.1 1.2 1.3 | 5 | 4 | Alto | Realizar un seguimiento financiero periódico al presupuesto que permita analizar el efecto de la fluctuación en el presupuesto con el fin de flexibilizar las medidas a implementar. |
| 2. Las víctimas, las comunidades y los ex combatientes perciben una implementación lenta de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada en el marco de los acuerdos de paz de La Habana. | 1.1 1.2 1.3 | 3 | 3 | Medio | En la etapa previa a la implementación de los acuerdos, se hace un trabajo de sensibilización en los territorios sobre los tiempos, los alcances y los límites de los acuerdos de paz. |
| 3. Las condiciones de seguridad en algunos de los territorios donde se ejecuta el Proyecto afectan la implementación. | 1.1 1.2 1.3 | 3 | 3 | Medio | Antes de comenzar el proyecto, se realiza un estudio de las condiciones de seguridad con autoridades locales y nacionales para determinar el riesgo real del municipio/región. |
| 4. Incremento de conflictos sociales derivados del uso y disposición de recursos naturales (presencia de minería legal e ilegal, cultivos ilícitos, actividad extractiva) cambios en la dinámica sociocultural del territorio y tomas de decisiones no concertadas que aumenten la tensión en las comunidades. | 1.1 1.2 1.3 | 3 | 1 | Bajo | Incluir análisis territorial sobre el papel que juegan los recursos naturales en la generación y el mantenimiento de los conflictos, que han generado diferentes tipos de victimizaciones a la población civil, como ha sido la desaparición forzada. |

| Descripción del riesgo | Impacto y probabilidad (1-5) | Importancia (baja, moderada, alta) | Comentarios | Como mitigar el riesgo ¿ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Las víctimas, las comunidades y los ex combatientes perciben una implementación lenta de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada en el marco de los acuerdos de paz de La Habana. | I = 1 P = 2 | Baja | Jornadas de capacitación con víctimas y reuniones | - En la etapa previa a la implementación de los acuerdos, se hace un trabajo de sensibilización en los territorios sobre los tiempos, los alcances y los límites de los acuerdos de paz |
| . Las condiciones de seguridad en algunos de los territorios donde se ejecuta el Proyecto afectan la implementación | I = 3 P = 3 | Moderada | Dinámica regional de la ocupación de vacío de poder | -Antes de comenzar el proyecto, se realiza un estudio de las condiciones de seguridad con autoridades locales y nacionales para determinar el riesgo real del municipio/región |
| . Incremento de conflictos sociales derivados del uso y disposición de recursos naturales (presencia de minería legal e ilegal, cultivos ilícitos, actividad extractiva) cambios en la dinámica sociocultural del territorio y tomas de decisiones no concertadas que aumenten la tensión en las comunidades. | I = 4 P = 2 | Moderada |  | - Incluir análisis territorial sobre el papel que juegan los recursos naturales en la generación y el mantenimiento de los conflictos, que han generado diferentes tipos de victimizaciones a la población civil, como ha sido la desaparición forzada. |

- Evaluación de Capacidades: Resultados de las evaluaciones de capacidades del Asociado en la Implementación (incluida la Micro Evaluación del Método Armonizado de Transferencias en Efectivo - HACT)

- Términos de Referencia de la Junta Directiva del Proyecto y de las principales posiciones gerenciales.

Decreto Legislativo 589 de 2017, art. 5.1

Ver “Evaluación de medio Término – Fondo de Justicia Transicional 2014”.

El PNUD publica su información sobre proyectos (indicadores, líneas de base, metas y resultados) para cumplir con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). Es necesario asegurarse de que los indicadores sean S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazos Establecidos), cuenten con líneas de base precisas y metas sostenidas por evidencia y datos confiables, y evitar abreviaturas para que los lectores externos comprendan los resultados del proyecto.

En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva.  En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones.  Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.