### Reporting Agency:		UNDP

### Country:			Colombia

### STANDARD PROGRESS REPORT

### No. and title:	COL 00095348 Asesoría técnica bajo la metodología de Desarrollo de Proveedores a Mipymes implementada

### Reporting period:	 01/04/2016 – 30/06/2016

### I.  PURPOSE

This is a summary of the main results expected as per the CPD and CPAP. It shows how the programme contributes to the UNDAF outcomes, and to national development priorities.

Duración del Proyecto: 31 de Diciembre de 2016

Modalidad de Ejecución: DIM

CPD: Se consolidan las capacidades nacionales, regionales y locales para alcanzar los ODM y reducir los niveles de pobreza y desigualdad.

CPAP: Se apoyan los mecanismos de promoción de desarrollo sostenible ambiental, social y económico en el ámbito regional y local en zonas rezagadas económicamente sobre la base de sus vocaciones productivas, los encadenamientos y el mercadeo territorial, inclusive iniciativas de desarrollo.

UNDAF: Entidades gubernamentales y privadas articuladas y fortalecidas para la generación de desarrollo productivo y sostenible y el trabajo decente y digno.

Objetivo: Mejoradas e incorporadas condiciones en materia de competitividad y productividad en microempresas provenientes de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Productos: Cadenas de proveedores y planes de fortalecimiento implementados en microempresas vinculadas al mercado.

### II. RESOURCES

This shows the total approved budget and resources available to the programme component from core and non-core resources, as well as donors.

| Project Amount | $ 87,808.01 |
| --- | --- |
|  | COP 270,799,902.84 |
| Exhange rate (Jul 2015) | COP 3,084.00 |
| Donors | 00313 |
|  | 00604 |
|  | 00735 |
|  | 11893 |
|  | 12034 |
|  | 12066 |
|  | 12067 |
|  | 12372 |
|  | 12554 |
|  | 12632 |
| Project Amount | $ 87,808.01 |

### III. RESULTS

## Avances- Logros

Avances en los productos a junio 30 de 2016

# I. RESULTADOS CONVENIO GERDAU-PNUD

## Avances- Logros

Avances en los productos a junio 30 de 2016

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Identificación de Unidades de Negocio | Se identificaron 15 empresas proveedoras que cumplen el perfil PDP y son de interés del aliado para recibir la asesoría PDP. |
| Realización de Taller de Promoción a Unidades de Negocio y Líder del proceso GERDAU-DIACO S.A. | Se realizó el Taller de Promoción permitiendo con este la vinculación formal al Programa de 15 proveedores. |
| Realización de Diagnóstico. | Se realizó el diagnóstico de las 15 empresas proveedoras. |
| Realización de sesiones de interacción | Se realizaron las sesiones de interacción cliente-proveedor para cada una de las 15 empresas proveedoras. |
| Elaboración de plan de mejora | Se elaboraron los planes de mejora de cada una de las 15 empresas proveedoras. |
| Implementación de planes de mejora | Se realizó la implementación de los planes de mejora entre abril y junio de 2016. |
| Elaboración de replicabilidad del proceso | Se realizaron los informes de replicabilidad de las 15 empresas en el mes de junio de 2016. Con esto finalizó el proceso de consultoría |

# II. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN PDP-BDP EN EL MARCO DEL PROYECTO “DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE EN COMUNIDADES DE EL HATILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR” (FASE INICIADA EN AGOSTO DEL AÑO 2015)

## Avances- Logros

Avances en los productos a junio 30 de 2016

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Identificación de Unidades de Negocio | Se identificaron 4 nuevas empresas proveedoras que cumplen el perfil PDP y deseaban participar del Programa (junio de 2016). |
| Realización de Taller de Promoción a | Se realizó el Taller de Promoción permitiendo con este la vinculación formal al Programa de 4 proveedores (junio de 2015). |
| Realización de Diagnóstico. | Se realizará el diagnóstico de las 4 empresas proveedoras entre junio y julio de 2016. |
| Realización de sesiones de interacción | Se realizarán las sesiones de interacción cliente-proveedor para cada una de las 4 empresas proveedoras en julio de 2016. |
| Elaboración de plan de mejora | Se elaborarán los planes de mejora de cada una de las 4 empresas proveedoras en agosto de 2016. |
| Implementación de planes de mejora | Los planes se implementarán entre agosto y diciembre de 2016 en cada una de las 4 empresas nuevas. En las 10 empresas que habían iniciado asesoría desde 2015 se continuó el acompañamiento PDP-BDP por petición de la coordinación del proyecto “Desarrollo Económico Incluyente en Comunidades de El Hatillo en El Departamento Del Cesar”. |
| Elaboración de replicabilidad del proceso | Los informes de replicabilidad de las 4 nuevas empresas se realizarán en el mes de diciembre de 2016. |

# III. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN PDP-BDP EN EL MARCO DEL PROYECTO “ALIANZAS TERRITORIALES PARA LA PAZ”

## Avances- Logros

Avances en los productos a junio 30 de 2016

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Identificación de Unidades de Negocio | Se identificaron 39 empresas proveedoras que cumplen el perfil PDP y deseaban participar del Programa. Se realizó la contratación y re-entrenamiento de los 3 consultores que asesorarán las empresas en Córdoba, Meta y Urabá. |
| Realización de Taller de Promoción a | Se realizó el Taller de Promoción en el mes de abril de 2016. |
| Realización de Diagnóstico. | Se realizó el diagnóstico de las 39 empresas proveedoras entre los meses de abril y mayo de 2016. |
| Realización de sesiones de interacción | Se realizaron las sesiones de interacción cliente-proveedor para las 39 empresas y sus clientes en el mes de mayo de 2016. |
| Elaboración de plan de mejora | Se elaboraron los planes de mejora de cada una de las 39 empresas en el mes de mayo de 2016. |
| Implementación de planes de mejora | Se inició la implementación de los planes en las 39 empresas desde el mes de junio 2016. |
| Elaboración de replicabilidad del proceso | Los informes de replicabilidad se realizarán en el mes de septiembre de 2016 para cada una de las 39 empresas. |

# III. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN PDP-BDP EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA

## Avances- Logros

Avances en los productos a junio 30 de 2016

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Identificación de Unidades de Negocio | Se identificaron 13 empresas proveedoras que cumplen el perfil PDP y deseaban participar del Programa. Se realizó la contratación de la consultora que asesorará las empresas en Tuchín y San Antero. |
| Realización de Taller de Promoción a | Se realizó el Taller de Promoción en el mes de junio de 2016. |
| Realización de Diagnóstico. | Se realizará el diagnóstico de las 13 empresas proveedoras en el mes de julio de 2016. |
| Realización de sesiones de interacción | Se realizarán las sesiones de interacción cliente-proveedor para las 13 empresas y sus clientes en el mes de agosto de 2016. |
| Elaboración de plan de mejora | Se elaborarán los planes de mejora de cada una de las 13 empresas en el mes de agosto de 2016. |
| Implementación de planes de mejora | Se iniciará la implementación de los planes en las 13 empresas entre los meses de septiembre y diciembre de 2016. |
| Elaboración de replicabilidad del proceso | Los informes de replicabilidad se realizarán en el mes de diciembre de 2016 para cada una de las 13 empresas. |

### IV. FUTURE WORK PLAN

No se realizaron negociaciones con nuevos aliados durante este trimestre.

### V.  FINANCIAL IMPLEMENTATION

El valor total del proyecto es de USD $87.808.01, las contribuciones que se recibieron a junio 30 de 2016 fueron de USD $22.039,74. El gasto oficial para la vigencia del año 2015 fue de USD 32.214.45.

| Valor Total Proyecto | Contribuciones a 2016 | Gasto en 2016 |
| --- | --- | --- |
| 87,808.01 | 22,039.74 | 57,609.42 |