### Reporting Agency:		UNDP

### Country:			Colombia

### STANDARD PROGRESS REPORT

### No. and title:	97254 Mercado laboral: productividad y competitividad para el desarrollo

### Reporting period:	 01/01/2017 – 31/12/2017

### I.  PURPOSE

El Proyecto 97254 Mercado laboral: productividad y competitividad para el desarrollo, tiene como resultado propuesto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar el proyecto piloto del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) en cinco (5) sectores económicos acordados, como estrategia de la política pública del Sistema Nacional de Educación Terciaria-SNET.

El objetivo principal del proyecto es promover estrategias de trabajo decente, productividad y competitividad para la generación de desarrollo social y económico, la educación inclusiva, equitativa y de calidad, en particular, una educación que aumente el número de personas con competencias necesarias para acceder al empleo, al ingreso y al emprendimiento incluyentes.

El proyecto tuvo como resultados centrales para el periodo evaluado, de acuerdo a sus actividades, los siguientes:

### OUTPUT 101060

Actividad 1. Análisis y diseño de estrategias para la articulación entre el sector productivo y la educación

Resultado principal

Documentos (2) con de la caracterización de los sectores minas y aeronáutica militar, que son insumo y sirve como referente para el diseño de las cualificaciones, de acuerdo con las variables definidas por el MEN y los otros ministerios respectivos de cada sector. Cada documento contiene: - Descripción de la situación actual y evolución del sector, esquema de atención nacional y regional. - Número de empresas, tamaño y segmentación regional (Gremios asociaciones, clúster etc.) - Marco regulatorio, Normativa del sector - Las políticas, planes (PND 2014 -2018 y Plan Sectorial), programas y proyectos del sector - Importancia del sector para el país con estadísticas de representatividad. - Principales estudios y tendencias del sector a nivel nacional e internacional. - Gremios y asociaciones existentes - Inversión Nacional (tendencias y evolución) - Estadísticas, informes y evaluaciones del comportamiento del sector. Valor agregado: Basados en la información disponible en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, se calculó la información de cada subsector relacionada la distribución de los ocupados y desempleados según las siguientes variables: genero, edad, nivel educativo, posición ocupacional, tamaño de la empresa donde trabajan, pobreza y el promedio de horas que trabajan, así como su promedio salarial. Es importante señalar que para cada subsector la significancia y coeficientes de variación fueron comprobados para garantizar la calidad de la información, no obstante la información para el sector aeronáutico militar no resultó significativa. Es necesario tener en cuenta que esta información no es publicada ni calculada por el DANE. Acuerdos de gestión: Se han llegado a acuerdos de cambios metodológicos con respecto a la organización propia de cada sector. Así mismo, debido a las necesidades, retos y dificultades encontradas por cada grupo de expertos sectoriales fue necesario hacer variaciones en la forma de organización de los equipos.

Se identificaron tendencias organizacionales para los 5 sectores (Salud, Aeronáutica, Minas, cultura y agricultura) , mediante 7 Comités de Expertos y 10 Comités Consultivos. El ejercicio permite plantear cambios en la demanda anticipada, así como la revisión de cargos misionales y transversales por cada subsector

Se presentaron resultados a los ministerios socios para los 5 sectores (Salud, Aeronáutica, Minas, cultura y agricultura) del análisis de la demanda laboral. Cada informe cuenta con: - Análisis y clasificación de las ocupaciones existentes según Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 08 A.C relacionadas con el sector - Análisis de vacantes (empleos existentes, empleos más demandados) - Demanda laboral satisfecha e insatisfecha en Colombia - Prospectiva laboral que incluye ocupaciones emergentes y nuevas tendencias - Análisis de cargos, perfiles, competencias requeridas y remuneración salarial - Definición y estructuración del mapa ocupacional del sector - Definición y estructuración del mapa funcional del sector - Análisis correlativo de la oferta educativa y la demanda laboral. Matriz de correlación - Identificar y proponer la familia ocupacional para las cualificaciones del sector

Definición de los cargos identificados: mediante entrevistas semiestructuradas, se han definido explícitamente cada uno de los cargos identificados. Para la ejecución de las entrevistas se trabajó en acuerdo con la Red ORMET, para facilitar la recolección de información territorial, lo cual hace parte de una estrategia del proyecto por potenciar el conocimiento y la información gracias a las alianzas que con anterioridad ha desarrollado el PNUD.

En cuanto al diseño de las cualificaciones y catálogo del sector se entregaron resultados por sectores de los productos finales, acordados en para el proyecto, así: - Una contextualización con los referentes internacionales de cualificaciones y de catálogos existentes para el sector/subsector - Análisis de las cualificaciones y competencias existentes en Colombia, relacionadas con las ocupaciones del sector/subsector - Identificación y diseño de las nuevas cualificaciones y competencias a partir del análisis de oferta educativa y la demanda laboral En concordancia con las necesidades del Gobierno Nacional y los propósitos del PNUD, se ha avanzado en capacitar los equipos de trabajo en la construcción de los productos siguientes, para todos los casos se han generado acuerdos de gestión con los seis ministerios que forman parte de esta apuesta de país: - Verificación de las ocupaciones en mesas técnicas de expertos y grupos de interés - Validación del catálogo de cualificaciones con expertos, Ministerio de Educación Nacional (MEN), agencias internacionales relacionadas con las temáticas abordadas y representantes del sector - Ajuste del catálogo, luego del proceso de validación, teniendo en cuenta las observaciones aceptadas en mesa técnica - Denominación de las cualificaciones identificadas con grupos focales del sector, sociedad civil, expertos técnicos y metodólogos - Catálogo de cualificaciones definido para Colombia que incluya: el conjunto de las cualificaciones diseñadas y requeridas - Matriz de demanda de las ocupaciones en cada uno de los sectores por año - Matriz de demanda de empleo de profesionales por sector y ocupación - Estado y evolución de empleo y desempleo por profesiones en el periodo considerado - Metodología probada para la pertinencia de la educación terciaria por ocupaciones y sectores, transferida al MEN - Discusión y validación de los resultados con principales actores del sector: mesas de discusión con universidades, estudiantes, instituciones de educación terciaria, funcionarios, empresarios, entre otros

En cuanto a los productos de Gestión del Conocimiento, se conformaron grupos focales en los que se identificaron las particularidades en la implementación metodológica para cada uno de los sectores. De la misma manera, se construyó la guía metodológica para la elaboración del Marco Nacional de Cualificaciones en Colombia, un producto que se constituye en aporte sustancial al Estado colombiano, específicamente al Sistema Nacional de Educación Terciaria, para avanzar con los catálogos de cualificaciones en los demás sectores productivos del país. Desde gestión del conocimiento se facilitó: Memoria y aprendizaje organizacional: Todo el proceso de implementación ha sido capturado y documentado, lo que facilito la transferencia de conocimiento, la mejora metodológica y el aprender continuo. proceso. Transferencia y adaptación de buenas experiencias: Con los grupos focales sectoriales se hizo visible la necesidad de adaptar las metodologías a las buenas prácticas de algunos sectores, a partir de allí se desarrollaron reuniones de equipo y una jornada de planeación estratégica que permitió mejorar la implementación del proyecto y potenciar las buenas prácticas, en lecciones aprendidas. Avances tangibles: - Revisión experiencias anteriores en Colombia y experiencias internacionales - Guía operativa del proyecto - Guía metodológica MNC - Sistematización de la implementación sectorial - Jornada de planeación estratégica

Estas acciones se alinean al CDP del PNUD, de la siguiente manera:

Resultado CDP: El crecimiento es inclusivo y sostenible, incorpora las capacidades productivas que generen empleo y medios de vida de los pobres y excluidos.

Y en su interior con los siguientes indicadores y productos de los programas indicativos del país:

| Indicador MANUD | Plan estratégico PNUD |
| --- | --- |
| Fortalecimiento de las capacidades del Estado para disminuir las brechas poblacionales, territoriales y de género, y para avanzar hacia la equidad y la movilidad social | Capacidades nacionales y subnacionales desarrollados para diseñar e implementar políticas y estrategias sostenibles para reducir la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva multidimensional con un enfoque diferencial sensible al género |
| Sistemas nacionales y sub-nacionales y las instituciones cuentan con las capacidades para lograr una transformación estructural de las capacidades productivas para generación de empleo y medios de vida sostenibles Grado en que las políticas, sistemas y / o medidas institucionales a nivel nacional y sub-nacional se fortalecen para generar y fortalecer el empleo y medios de vida |  |

Y a su vez, a nivel país se alinean así.

Prioridad Nacional: Colombia en paz, equitativa, sin pobreza extrema y mejor educada. Estrategias: La movilidad social, la transformación del campo, la gobernabilidad, el crecimiento verde.

UNDAF: Fortalecimiento de las capacidades del Estado para disminuir las brechas poblacionales, territoriales y de género, y para avanzar hacia la equidad y la movilidad social

CPAP: Crecimiento inclusivo y sustentable, incorporando capacidades productivas para crear empleo y medios de vida para personas en situación de pobreza y exclusión

### II. RESOURCES

El presupuesto aprobado se distribuye de la siguiente manera:

|  | DONANTE | VR PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| Ministerio Educación | 1348 | 731,674.31 |
| Ministerio de Agricultura | 1338 | 100,166.95 |
| Ministerio de salud | 1366 | 43,405.68 |
| TOTAL |  | 875,246.94 |

### III.  RESULTS

| Principales Actividades | Asociado / Alcance | Lecciones aprendidas |
| --- | --- | --- |
| Análisis y diseño de estrategias para la articulación entre el sector productivo y la educación | - Ministerio de Educación Nacional - Ministerio de Salud y Protección Social - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Ministerio de Minas y Energía - Ministerio de Cultura - Ministerio de Defensa | Basados en la información disponible en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, se calculó información de cada subsector relacionada la distribución de los ocupados y desempleados según las siguientes variables: genero, edad, nivel educativo, posición ocupacional, tamaño de la empresa donde trabajan, pobreza y el promedio de horas que trabajan, así como su promedio salarial. Es importante señalar que para cada subsector la significancia y coeficientes de variación fueron comprobados para garantizar la calidad de la información. Finalmente, es necesario tener en cuenta que esta información no es publicada ni calculada por el DANE. Los constantes ajustes a la metodología plantearon dificultades en la calidad técnica de los productos; así como en los tiempos de entrega de los mismos, Esto hizo que fuera necesario capacitar constantemente a los equipos sectoriales con el fin de que puedan dar cumplimiento a los requerimientos del Ministerio de Educación. Por primera vez se realizó un procesamiento de información estadística de las bases de datos del Servicio Público de Empleo (SPE) a escala regional y nacional, que permitió la identificación de ocupaciones con codificación CIUO 08 a 4 dígitos. El país tiene una muy limitada información sobre demanda laboral lo cual dificulta y obstaculiza el adecuado análisis y elaboración de los requerimientos propuestos en el proyecto Como valor agregado se incluyó la información consignada en la matriz de impacto ocupacional, la cual fue derivada del ejercicio de prospectiva laboral cualitativa. Con esta información adicional se entregan las bases para una futura actualización del catálogo de cualificación |

### IV. FUTURE WORK PLAN

Las acciones previstas para 2018 son:

Output 000101060 – CONSTRUCCIÓN MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES

ACTIVITY 1: ESTRATEGIA ARTICULACION

Cuatro estrategias identificadas para el cierre de brechas de capital humano en igual número de sectores estratégicos para el desarrollo y la competitividad de la ciudad de Bogotá.

Presupuesto Estimado: U$D 107.952

Output 00104954 – INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL

ACTIVITY 1: INVESTIGACIÓN – ACCIÓN

Una estrategia de desarrollo local diseñada que define herramientas para la implementación de acciones y proyectos de generación de ingresos para poblaciones vulnerables.

Presupuesto Estimado: U$D 30.587

Una estrategia de empleabilidad o de generación de ingresos que incluye plan de acción para población retornada en al menos 4 ciudades del país.

Presupuesto Estimado: U$D

Una estrategia de empleabilidad o de formalización en el trabajo que incluye plan de acción para al menos 3 ciudades del país

Presupuesto Estimado: U$D

Una estrategia de desarrollo local y de diversificación económica diseñada que define herramientas para la implementación de acciones y proyectos de generación de ingresos para por lo menos 4 municipios dependientes de economías extractivas.

Presupuesto Estimado: U$D 477.504

ACTIVITY 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Un modelo predictivo del empleo ajustado y fortalecido para uso y definición de estrategias en la construcción de políticas activas y pasivas de empleo por parte del Ministerio de trabajo.

Presupuesto Estimado: U$D

Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Política Social en Cundinamarca, para formular y monitorear políticas públicas locales sociales y de generación de ingresos y empleo

Presupuesto estimado: U$D 107.952

ACTIVITY 3: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Una política pública de bienestar acompañada en su formulación para mejorar la calidad de vida de población vulnerable en un territorio del país.

Presupuesto Estimado: U$D

- Análisis de vulnerabilidad social frente a los choques en el sistema de aseguramiento privado: U$D 143.937. probabilidad Hard.

- Cámara de Comercio de Medellín, identificación y análisis de brechas de capital humano en el cluster de Moda y fabricación :avanzada. U$D 43.181 Probabilidad: Soft .

### V.  FINANCIAL IMPLEMENTATION

A continuación, se presenta el reporte de implementación financiera en 2017:

|  | DONANTE | EJECUCIÓN 2017 |
| --- | --- | --- |
| Ministerio de Educación | 1348 | 728,950.97 |
| Ministerio de Salud y Protección Social | 1338 | 62,015.74 |
| Ministerio de Agricultura | 1366 | 20,899.10 |
| TOTAL |  | 811,865.81 |