### Reporting Agency:		UNDP

### Country:			Colombia

### STANDARD PROGRESS REPORT

### No. and title:		 95130 Desarrollo y Mercado Laboral

### Reporting period:	 01/07/2015 – 31/12/2015

### I.  PURPOSE

El Proyecto 95130 Desarrollo y Mercado Laboral, cuyo resultado propuesto es entregar fortalecidas las capacidades nacionales y locales en la generación de información y de análisis para la promoción del desarrollo y del mercado laboral, para Colombia, tiene como resultados centrales esperados para el año periodo evaluado, de acuerdo a sus actividades, los siguientes:

Actividad 1. Desarrollo de procesos de investigación – acción que conducen a la toma de decisiones  para el fortalecimiento económico  y del Mercado laboral a nivel nacional y regional

Resultado principal esperado

Brechas de capital humano identificadas para el clúster de software y tecnologías de la información en Bogotá, con un plan de acción para reducirlas.

Diseño de un programa de generación de ingresos, bajo el enfoque de Desarrollo Humano, para una población piloto que enfrente situación de pobreza y pobreza extrema, en un reasentamiento humano.

Identificación de alternativas económicas y obtención de los perfiles ocupacionales en sectores alternativos al petróleo en Manaure, Urubia y Dibuya (Guajira), Monterrey y Aguazul (Casanare) y Villa Garzón (Putumayo).

Actividad 2. Fortalecimiento, diseño o implementación de estrategias de monitoreo y de sistemas de información para la disminución de la pobreza y de la inequidad.

Resultado principal esperado

En articulación con el Ministerio de trabajo, se fortalecerán las capacidades de 28 Observatorios Regionales de Mercado del Trabajo en la producción de indicadores territoriales de mercado laboral, seguimiento local a conflictos socio-laborales; y seguimiento de grandes-proyectos de impacto territorial, para la elaboración de propuestas de demanda anticipada laboral.

Actividad 3. Fortalecimiento de capacidades nacionales y locales en el diseño e implementación de políticas, programas o proyectos para la generación de desarrollo regional.

Resultado principal esperado

Diseño de las Políticas públicas de Productividad y Competitividad de los municipios de Soacha (Cundinamarca)y Puerto Gaitán (Meta)

Estas acciones se alinean al CDP del PNUD, de la siguiente manera:

Resultado CDP: Fortalecer las capacidades del Estado para disminuir la población y brechas territoriales y el progreso hacia la igualdad y la movilidad social diferenciado y con un enfoque de género.

Y en su interior con los siguientes indicadores y productos de los programas indicativos del país:

| Indicadores MANUD | Productos de los programas indicativos de los países (CDP) |
| --- | --- |
| I: la tasa de desempleo, desglosados por sexo y edad BL: 9,6% (hembra 11,9%; el 15,8% de los Jóvenes) (S2014) T: 8% (hembra de 10,5%; el 13,8% de los jóvenes) (S2018) | Número de estrategias productivas que promuevan la inclusión social de la población en una situación vulnerable adoptada por las instituciones. |
| I: La recopilación nacional de datos, sistemas de medición y análisis en el lugar para supervisar el progreso en el puesto 2015 y las metas de desarrollo sostenible agenda | Número de estrategias implementadas por instituciones nacionales y subnacionales para garantizar el logro SDGs |

Y a su vez, a nivel país se alinean así.

Prioridad Nacional: Colombia en paz, equitativa Colombia sin pobreza extrema, mejor educada de Colombia. Estrategias: La movilidad social, la transformación del campo, la gobernabilidad, el crecimiento verde.

UNDAF: Fortalecimiento de las capacidades del Estado para disminuir las brechas poblacionales, territoriales y de género, y para avanzar hacia la equidad y la movilidad social

CPAP: Crecimiento inclusivo y sustentable, incorporando capacidades productivas para crear empleo y medios de vida para personas en situación de pobreza y exclusión

### II. RESOURCES

El presupuesto aprobado se distribuye de la siguiente manera:

| FUENTE | DONANTE | VR PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| Ministerio de Trabajo | 01373 | 535.262,57 |
| Alcaldía de Valledupar | 00596 | 10.606,29 |
| Cámara de Comercio de Bogotá | 00735 | 13.374,37 |
| Agencia Presidencial para la Cooperación | 00572 | 1.095,90 |
| Ingresos Generados Proyecto | 00313 | 70.200,00 |
| Organización de los Estados Iberoamericanos | 12282 | 55.223,13 |
| Alcaldía Cartagena | 00604 | 27.397,26 |
| Alcaldía Soacha | 10481 | 9.183,66 |
| TOTAL |  | 722.343,18 |

### III.  RESULTS

| Principales Actividades | Asociado / Alcance | Lecciones aprendidas |
| --- | --- | --- |
| Estrategia para la identificación de necesidades de formación para el trabajo a través de perfiles Productivos y Ocupacionales Municipales. | Organización de los Estados Iberoamericanos Valle del Guamuez y San Miguel (Putumayo), Guamal, Cubarral, Granada, Villavicencio y Puerto Gaitán ((Meta), Tauramena y Hato Corozal (Casanare) | La elaboración de planes de acción con comunidad se convierte en el producto destacado de este proceso. |
| Fortalecimiento a 25 Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo para la generación de información municipal. | Ministerio de Trabajo | Empieza a ser útil para los territorios el sistema de monitoreo de indicadores municipales de mercado laboral. El seguimiento a conflictos socio-laborales resulta importante para el gobierno nacional. |
| Planes de acción para la operación de alternativas económicas diferentes al petróleo en municipios cubiertos por la Estrategia Territorial de Hidrocarburos. | Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH -PNUD) Manaure, mujeres Wayuu, Monterrey, Aguazul y Villa Garzón. |  |
| Aproximación territorial y diagnóstico socio-económico participativo a los barrios Bicentenario y Villa de Aranjuez en Cartagena. | Convenio REPSOL -PNUD | Metodológicamente se obtuvo una ruta de construcción participativa de un programa en beneficio a las comunidades -PBC- que se considera puede tener un alto grado de apropiación; y que puede ser replicable en otros espacios. |
| Caracterización Socio-económica El Hatillo – Cesar. | Proyecto Desarrollo Económico Incluyente El Hatillo (PNUD) | Las estrategias de generación de ingresos para poblaciones vulnerables deben reconocer apuestas integrales de intervención: Acompañamiento psicosocial, escuelas de liderazgo, formación en competencias integrales, entre otras. |

### IV. FUTURE WORK PLAN

Las acciones prioritarias que se ha propuesto el proyecto Desarrollo y Mercado Laboral para el año 2016 son las siguientes:

| Objetivo | Producto | Actividad |
| --- | --- | --- |
| Incidir en instancias nacionales y locales para promover el desarrollo humano y la generación de trabajo decente | Lineamientos de política pública para la generación de desarrollo local, regional o la promoción del empleo | Procesar información contenida en la GEIH, de encuestas multipropósito y de hogares, en las ciudades donde estén disponibles. Monitorear permanentemente la información acerca del mercado laboral. Constituir un roster de expertos en mercado laboral, en desarrollo productivo, en competitividad y en innovación social. Promover alianzas institucionales. Participar en espacios de discusión nacional y territorial, en cuanto al mercado laboral y el desarrollo humano: Mesas de generación de ingresos, mesas de empleo y comités regionales de competitividad, entre otros. Identificar y posicionar los productos del proyecto con líderes de opinión a nivel regional y nacional. |
|  | Papers coyunturales sobre problemáticas del mercado laboral |  |
|  | Gestión interinstitucional |  |
|  | Capacitaciones y formación a líderes de opinión. |  |
| Fortalecer capacidades técnicas y de gestión en instituciones públicas y privadas | Estrategia de formación en temas de desarrollo humano y mercado laboral. | Diseñar la estrategia de formación (temáticas, módulos, metodologías, recursos) Identificar aliados y clientes para implementación de la estrategia. Elaboración de recursos físicos y virtuales de la estrategia. |
|  | Lineamientos para la formulación de políticas y programas de productividad y competitividad local y regional, promoción del trabajo decente, inclusión laboral y productiva con enfoque poblacional. | Gestión del conocimiento de los procesos anteriores y elaboración de manual de buenas prácticas. Compilación de metodologías y elaboración de guía integral para formulación de lineamientos de política. Identificación de aliados y clientes. |
| Generar y gestionar conocimiento en temas relacionados con el desarrollo humano y mercado laboral. | Investigaciones en las áreas de: - Perfiles Ocupacionales, - Análisis de Brechas y trabajo decente, etc.) | Investigaciones sobre el Desarrollo Humano con enfoque al Mercado laboral |
|  | Publicación de papers con investigaciones. | Comunicar los resultados de los productos realizados a los grupos de interés. |
|  | Video acerca de las buenas prácticas de Desarrollo y Mercado Laboral y asociados. |  |
|  | Elaboración de un documento que contenga las metodologías utilizadas para las investigaciones más relevantes. | Realizar procesos de transferencia metodológica, formación y capacitación de doble vía desde local, nacional e internacional |

### V.  FINANCIAL IMPLEMENTATION

A continuación, se presenta el reporte de implementación financiera 2015 y el presupuesto inicial 2016:

| FUENTE | DONANTE | EJECUCION 2015 | AWP 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministerio de Trabajo | 01373 | 367.276,59 | 249.407,45 |
| Alcaldía de Valledupar | 00596 | 8.180,97 | 0,00 |
| Cámara de Comercio de Barranquilla | 12129 | 970,00 | 1.072,38 |
| Cámara de Comercio de Bogotá | 00735 | 7.790,29 | 11.988,00 |
| Agencia Presidencial para la Cooperación | 00572 | 754,63 | 0,00 |
| Ingresos Generados Proyecto | 00313 | 69.079,81 | 75.903,16 |
| Organización de los Estados Iberoamericanos | 12282 | 15.905,24 | 259.381,89 |
| Departamento Prosperidad Social | 11893 | 850,81 | 8.841,27 |
| Alcaldía Soacha | 10481 | 79,67 | 31.005,85 |
| TOTAL |  | 470.888,01 | 637.600,00 |