FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL POSCONFLICTO

INFORME NARRATIVO ANUAL

MÁXIMO 10 PÁGINAS

PERÍODO DEL INFORME: ____FINAL___________________ Título y Número de Programa; País, (Localidad) (s), Área Temática (s), Beneficiarios. - Título del Programa: Contribuir al proceso creación y de alistamiento adecuado y oportuno de la UBPD en relación con las acciones humanitarias de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto - Número del Programa: - MPTF Office ID:; Nacional. Organizaciones Participantes; Socios Implementadores. Costo del Proyecto en US$; Duración del Programa (en meses). Contribución del Fondo:; US $ 2.239.777; Duración total: 18 meses Fecha de inicio: 28 de febrero a 2018 Fecha de cierre: 6 de agosto de 2109. Otras fuentes de financiamiento:; US$. TOTAL; US $ 2.239.777. Evaluaciones del Proyecto/Evaluación de Medio Término; Presentado Por. Evaluación Completada Si No Fecha: _______________ Informe de medio-término Si No Fecha: _________________; - Nombre: - Título: - Organización Participante (o Líder): - Dirección de Email:.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Proyecto ha estado dirigido a promover el alistamiento y el diagnóstico inicial que ofrezca bases apropiadas al funcionamiento de la UBPD.  En una primera instancia este apoyo estuvo dirigido a la puesta en marcha de la unidad  en dos etapas: (i) la primera dirigida a revisar y ajustar los insumos suministrados por el Ministerio de Justicia y el Derecho para la definición del diseño institucional atendiendo el mandato, carácter y enfoques determinados en el Acuerdo Final y el marco legal que la creó y, (ii) la segunda, orientada a acopiar la información, insumos y herramientas que le permitan cumplir con las funciones legales que le han sido asignadas, incluida la participación de las víctimas de la manera establecida en el marco legal mencionado.

La segunda fase se planteó en los términos y alcances descritos en este Programa bajo el supuesto de que la Corte Constitucional declarará la constitucionalidad íntegra del Decreto con fuerza de ley. Así, si el alcance del fallo, módulo o condicionó de alguna manera las competencias y mandatos de la UBPD, que implicó ajustar las actividades y los resultados de acuerdo a lo establecido por la corte, es por esta razón que el proyecto va radicar ante el MPTF una ficha de revisión de proyecto para hacer un cambio de actividades y traslado entre líneas.

I.CONTEXTO Y OBJETIVO

El proyecto ha buscado durante este tiempo asegurar que la estructura de la Unidad cumpla con los parámetros antes expuestos y con lo establecido en el Acuerdo Final, el Acto Legislativo 01 de 2017 y en el Decreto 589 de 2017, que la definen como mecanismo ante todo humanitario y extra-judicial, cuya finalidad es contribuir a aliviar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de desaparición, procurando dar con el paradero de las personas dadas por desaparecidas en el marco y en razón del conflicto.

Para lograr que la nueva entidad alcance estos objetivos, el Proyecto comprende el desarrollo de dos fases: la primera, dirigida a la definición del diseño institucional de la Unidad atendiendo el mandato, carácter y enfoques determinados en el Acuerdo Final y el marco legal que la creó; la segunda, orientada a crear los insumos y herramientas que le permitan cumplir con las funciones legales que le han sido asignadas, incluida la adecuada participación de las víctimas de la manera como está establecido en el marco legal que la creó. Estas dos fases de alistamiento contribuirán a que la nueva entidad pueda emprender su labor con un mapa de prioridades que apoye la construcción rápida de la ruta de acción de la entidad, una vez empiece a funcionar. De acuerdo a lo anterior, es que la UBPD ha decidido hacer unos cambios al actual proyecto con el fin de facilitar la participación de las victimas y de garantizar todo ello a través de la intervención territorial.

Por lo tanto, este proyecto ha determinado dar respuesta a las necesidades inminentes requeridas para la puesta en marcha de la Unidad fortaleciendo su estructuración. Para esto, se propuso que, en la primera fase la UBPD y con el propósito mencionado, cuente con un equipo de expertas o expertos en, al menos, las siguientes disciplinas o sus afines: derecho, economía, ingeniería industrial o administración, investigador o forense con experiencia en búsqueda de personas desaparecidas, comunicación social y trabajo social o psicología.  Se había estimado que esta primera fase fuera de cuatro meses, porque había un trabajo previo, pero debido a que el decreto de estructuración fue decretado hasta agosto del 2018, la UBPD se vio en la necesidad de introducir ajustes a los insumos que se había propuesto frente a la estructura, con el objetivo de atender  el carácter y  los enfoques asignados a la institución en el marco de dicho decreto.

Aunque la segunda fase no se ha implementado, estará orientada más concretamente a las actividades que favorezcan un adecuado alistamiento en el sentido de que la UBPD pueda iniciar presencia territorial, en diez regiones del país que son Atlántico, Putumayo, Antioquia, Sucre, Valle del Cauca, Urabá, Guaviare, Meta, Magdalena Medio y Norte de Santander. También se busca facilitar la participación de las victimas en todo el proceso de búsqueda de sus familiares.

Por esta razón, entre otras muchas acciones se garantizará a través de este programa la selección de los dos representantes de víctimas de desaparición forzada y de secuestro ante el Consejo Asesor, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley 589.

El presente programa tiene un carácter articulador de otros proyectos que se están implementando en términos de documentación, recolección de información y procesos de identificación y reparación colectivas adelantados junto con las víctimas y organizaciones de derechos humanos. Dichas actividades en su conjunto pretenden abordar integralmente los inmensos desafíos derivados de la desaparición de personas en el contexto y en razón del conflicto armado.

II.RESULTADOS

Se logró la selección y vinculación de 12 asesores de alto nivel para la entidad que en primer término lograron el diseño institucional de la UBPD, lo cual se traduce en un gran impacto porque fue presentado a Función Publica del Ministerio de hacienda y aprobado a través del decreto 1393 del 2 de agosto del 2018.  Toda la primera fase estuvo orientada más concretamente a las actividades que favorecieran un adecuado alistamiento en el sentido de contar con las herramientas y mecanismos que le permitieran cumplir de manera eficiente y adecuada cada una de las funciones que le fueron otorgadas por el marco legal. y el establecimiento del marco de referencia sobre el cual se están definiendo  los criterios y fundamentos de la participación de los familiares de las víctimas.

- Matriz de resultados del Proyecto

| 1. Identificación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | Contribuir al proceso creación y de alistamiento adecuado y oportuno de la UBPD en relación con las acciones humanitarias de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. |  |  |  |  |  |  |  |
| Outcome al cual el programa/proyecto contribuirá (MPTF) | Resultado 4: Acelerado y concretizado el proceso de reparación a víctimas en particular los procesos de reparación colectiva en paralelo a las nuevas acciones de justicia transicional pactadas en La Habana (Comisión de la Verdad, Tribunal Especial) generando mejores condiciones para la no repetición y creando las bases iniciales para la reconciliación en Colombia. |  |  |  |  |  |  |  |
| Outputs | - Fortalecido el proceso de diseño, estructuración y creación de la UBPD. - Fortalecido el proceso de alistamiento de la UBPD para el desarrollo de sus funciones - Establecido el marco de referencia sobre el cual se definirán los criterios y fundamentos de la participación de las víctimas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencias del SNU | PNUD – ONU DDHH |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo del reporte | Desde | 01 | 10 | 2018 | Hasta | 30 | 12 | 2018 |

| 2. Avance programático |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador de Efecto / Outcome (máximo 150 palabras por campo) |  |  |  |  |  |
|  | Baseline | Target | Logro | Desafíos | Soluciones y encargados |
| Grado de confianza de las víctimas en el Estado. | 4.7 | 7 | El resultado para este indicador es de 4.7 en una escala de medición de 1 (muy poca confianza) a 10 (mucha confianza). Se tomó como referencia el resultado del estudio de línea de base de uno de los proyectos del plan de respuesta rápida. En términos generales las comunidades de 18 zonas del país (SRC) reconocen mayor confianza en funcionarios del nivel local (5.25), la Policía (5.62), el Ejército (5.62), funcionarios del gobierno departamental (5.08) y en el nivel más bajo los funcionarios del gobierno nacional (4.18). | En este caso el proceso de medición implicó la aplicación de 800 encuestas a un total de 18 comunidades que avanzan en su proceso de reparación colectiva (9 de ellas en proceso de reparación). No se dispone de los resultados globales de la evaluación del plan de respuesta rápida, por esta razón, se adaptaron los resultados de uno de los proyectos que integra dicha estrategia. | Adaptar los resultados del proceso de levantamiento de Línea de Base del proyecto de apoyo al Programa de Reparación Colectiva que es estadísticamente representativo y en algunos casos coincide con las zonas de intervención de otros proyectos financiados por el Fondo. Este estudio ha estado a cargo del equipo técnico del PNUD. |
| Indicadores de Output (producto y proceso) (máximo 150 palabras por campo) |  |  |  |  |  |
| Output 1. Fortalecido el proceso de diseño, estructuración y creación de la UBPD. |  |  |  |  |  |
|  | Baseline | Target | Logro | Desafíos | Soluciones y encargados |
| Número de expertas o expertos y profesionales de apoyo seleccionados y/o contratados para conformar el equipo técnico. | 0 | 12 | Se logró la selección y vinculación de 12 asesores técnicos para la entidad. Esta meta se logró al 100% |  |  |
| Nivel de avance en el proceso de ajuste al diseño institucional de la UBPD. | 0 | 100% | Se logró la selección y vinculación de 12 asesores técnicos para la entidad. Esta meta se logró al 100% |  |  |
| Nivel de participación de las mujeres en la conformación del equipo técnico de la UBPD. | 0% | 50% |  |  |  |
| Output 2. Fortalecimiento del proceso de alistamiento de la UBPD para el desarrollo de sus funciones. |  |  |  |  |  |
|  | Baseline | Target | Logro | Desafíos | Soluciones y encargados |
| Número de expertas o expertos y profesionales de apoyo seleccionados y/o contratados para conformar el equipo base de la UBPD. | 0 | 32 | Se logró la selección y vinculación de 12 asesores técnicos para la entidad. Esta meta se logró al 100% |  |  |
| Nivel de participación de las mujeres en la conformación del equipo técnico de la UBPD | 0% | 50% |  |  |  |
| Nivel de avance en la elaboración de un mapeo o línea de base que permita identificar las áreas o materias sobre las cuales la UBPD cumplirá su función de establecer el Universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (identificar y caracterizar las fuentes de información relevantes para el desarrollo de las funciones de la UBPD). | 0% | 10% | En este momento se encuentra en proceso de contratación la empresa consultora, que desarrollará la consultoría. |  |  |
| Nivel de avance en la identificación de necesidades del sistema de información que requiere la Unidad para poder cumplir con sus funciones | 0% | 100% |  |  |  |
| Nivel de avance en el proceso de identificación y caracterización de fuentes de información para determinar la afectación del delito de desaparición forzada en los niños, las niñas y los adolescentes. | 0% | 100% |  |  |  |
| Nivel de avance de la identificación de la capacidad del Estado para responder en materia de identificación de personas desaparecidas. | 0% | 100% |  |  |  |
| Nivel de avance en el diseño de herramientas y metodologías para el cumplimiento de las funciones de la UBPD | 0% | 100% |  |  |  |
| Número de expertas o expertos y profesionales de apoyo seleccionados y/o contratados para conformar el equipo base de la UBPD. | 0% | 100% |  |  |  |
| Output 3. Establecido el marco de referencia sobre el cual se definirán los criterios y fundamentos de la participación de las víctimas. |  |  |  |  |  |
|  | Baseline | Target | Logro | Desafíos | Soluciones y encargados |
| Nivel de avance en la elaboración del Documento de Análisis de las recomendaciones sistematizadas | 0% | 100% |  |  |  |

| Nivel de avance programático del Proyecto (%) | 30 | % |
| --- | --- | --- |

iii) Una historia específica

En cuanto a la importancia del proyecto para la UBPD:

El proyecto ha sido fundamental para la puesta en marcha de la UBPD. En la fase de alistamiento con la dotación de equipos de cómputo y de oficina, la contratación de los asesores iniciales para la planeación, diseño y desarrollo de documentos de creación y de estructura. Así mismo, le ha permitido a la UBPD contar con asesores de alto nivel para la Dirección en labores de direccionamiento y comprensión del mandato. A través del proyecto se lograron los primeros diálogos en territorio con familiares y víctimas de desaparición, recogiendo expectativas y construyendo de manera participativa una metodología que permita a la UBPD acompañar a los familiares en el proceso de la búsqueda. A la fecha los diálogos en territorio con familiares siguen siendo posibles a través de los recursos del proyecto. También ha permitido el registro y documentación de casos de desaparición presentados por familiares, y desarrollar una interlocución con autoridades locales. (ELSY NARIÑO, funcionaria de la UBPD)

INSPIRACIÓN Problema / desafío que enfrenta: Describir el problema o desafío específico que se enfrenta el tema de su historia (esto podría ser un problema experimentado por un individuo, comunidad o gobierno). Las intervenciones del proyecto: ¿Cómo fue el problema o desafió abordado a través de las intervenciones del proyecto? El resultado (si procede): Describe el cambio observable que se ha producido hasta ahora como resultado de las intervenciones del proyecto. Por ejemplo, ¿cómo cambian las vidas de la comunidad, como se ha promovido el rol de mujeres y niñas, la inclusión y participación de grupos étnicos o cómo fue el gobierno más capaz de lidiar con el problema inicial? Lecciones aprendidas: ¿Qué (y / u otros socios) aprender de esta situación que ha ayudado a informar y / o mejorar el proyecto (u otras) las intervenciones?

III.	Otras evaluaciones (si procede)

•	Informe sobre cualquier otra evaluación realizada.

IV.	Revisiones (si procede)

•	Indique cualquier revisión programática, financiera o temporal que se haya realizado en el proyecto.

V. 	Recursos (Opcional)

•	Proporcionar toda la información sobre la gestión financiera, adquisiciones y recursos humanos.

•     Indicar si el proyecto movilizó recursos o intervenciones adicionales de otros socios.